FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour trimestriel

| Période couvert (Trimestre) | Janvier- Mars 2011 |
| --- | --- |
| Numéro du projet et le titre du projet | PBF/COM/A-2 : Développement des capacités d’analyse et de réponse en matière de cohésion sociale, en Union des Comores (n°74218) |
| Agence bénéficière: | PNUD |
| Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile) | Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre Université des Comores CNDRS Conseil National de la Jeunesse (CNJ) HAFOP UCCIA RNFD RENAG |
| Date d’approbation par le Comité de Pilotage: | 04 mars 2010 |
| Budget total alloué | 300 000 US$ |
| Fonds engagés du budget total alloué | 81136,63 USD | % de fonds engagés/ budget total alloué : | 27 % |
| Fonds dépensés du budget total alloué: | 81,130 USD | % de fonds dépensés/ budget total alloué : | 27 % |
| Date de clôture prévue: | Fin Déc. 2011 | Retard éventuel (mois): | 3 mois |

| Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats: | Réalisations accomplies par rapport aux résultats attendus: | Contraintes par rapport aux résultats attendus et à l’objectif global du projet |
| --- | --- | --- |
| Objectif ou Effet global : Aider à la mise en place de mécanismes nationaux de dialogues et de prévention des conflits socio politique | Résultat attendu 1 : Un programme de longue haleine de renforcement des capacités de cohésion sociale est développé et les fonds mobilisés pour sa mise en œuvre Réalisations accomplies : Coordinateur national du projet recruté et a débuté ses fonctions début septembre 2010 Recrutement de l’Assistant Administratif et Financier . début de contrat 1er avril 2011 Réception Véhicule Le Ministère a accepté la localisation du Projet à l’Université. Arrivée du PDA le 08 mars 2011 Entretiens avec personnes ressources (PDA+CN) Révision du PTA par le PDA Rédaction par le PDA d’une « Note explicative du Plan d’action » du Projet. Présentation par le PDA de l’analyse causale et du PTA révisé à l’équipe gouvernance PNUD. | Contrainte(s) : Pas de contraintes particulières depuis l’arrivée du PDA et le recrutement de l’Assistant Administratif et Financier Solution(s) Proposée(s) : Mise à disposition d’un local pour la cellule de gestion du projet. Une proposition d’un local est faite par l’Université des Comores (UDC). Des échanges sont maintenus entre l’UDC et la Direction nationale du projet à travers le Coordonateur national. Un draft d’un Mémorandum relatif à ce dossier est préparé par le Coordonateur national du projet. L’équipe du projet pourrait s’installer dans ledit local incessamment. Il convient de souligner que de façon globale, la refonte du PTA par le PDA a eu comme conséquence l’amendement et la modification de plusieurs produits et activités du projet. L’adoption du PTA révisé par le prochain Comité de pilotage prévu le 19 avril 2011, donnera une configuration nouvelle à ce document. Il est à noter que c’est au terme de cette réunion du Comité de pilotage que l’ensemble des activités du projet seront lancées. |
| Indicateurs de résultats : |  |  |
| Union des Comores dotée d’un Programme de renforcement des capacités de cohésion sociale et opérationnel |  |  |
| Une vision nationale en matière de cohésion sociale définie et opérationnelle | Résultat attendu 2 : Une «conversation nationale», impliquant les acteurs politiques, économiques et sociaux au sens large, assoit une vision nationale pour le pays, et les implications de ce consensus national commencent à être opérationnalisées. Réalisations accomplies : Projet n’a pas encore démarré ses activités |  |
| Nombre de programmes de formations créés et effectif des acteurs sociaux participant aux formations | Résultat attendu 3 : Les capacités de dialogue et de construction de consensus des leaders politiques et civiques, et autres partenaires clés, sont renforcées Réalisations accomplies : Projet n’a pas encore démarré ses activités |  |
| Nombre de plateformes et des outils pour promouvoir l’appartenance à l’ identité collective | Résultat attendu 4 : L’identité collective et l’appartenance nationale sont renforcées Réalisations accomplies : Projet n’a pas encore démarré ses activités |  |

# Footnotes

Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

Paiement (services, travaux) sur les engagements.