FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX

ANNUAL programme NARRATIVE progress report

REPORTING PERIOD: 	JANVIER – 31 December 2010

| Submitted by: UNFPA Maison des Nations Unies, B.P : 648 Moroni_Hamramba, Tél: 00269 773 15 58 |  | Country and Thematic Area UNION DES COMORES Domaine prioritaire 2 : Gouvernance et Cohésion Sociale |
| --- | --- | --- |

| Programme No: PBF/COM/E-1 MDTF Office Atlas No: 000 71625 Programme Title: Réhabilitation du rôle de la femme dans le processus de réconciliation nationale et de consolidation de la Paix |  | Participating Organization(s): UNIFEM |
| --- | --- | --- |

| Implementing Partners: Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre |  | Programme Budget (from the Fund): Budget FCP: 350 000 $ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Total: 350 000 $ |

| Programme Duration: 24 mois | Start date: 1er Janvier 2010 | End date: 30 Juin 2012 |
| --- | --- | --- |

# NARRATIVE REPORT FORMAT

# Purpose

Le projet vise à renforcer les capacités des associations des femmes pour améliorer leur participation dans la réconciliation nationale et consolidation de la paix. Les faits historiques illustrent que les femmes comoriennes de part leur capacité à se mobiliser, elles sont sollicitées à participer à des mouvements populaires dont elles sont les victimes désignées. Grâce aux renforcements des capacités des organisations des femmes et l’implication des leaders féminins dans la réconciliation nationale, ces dernières  seront moins sujettes aux manœuvres de déstabilisations de toutes sortes préjudiciables à la paix. Elles pourront utiliser les capacités acquises et leur potentiel de mobilisation communautaire pour s’investir dans des actions favorables à la cohésion sociale notamment dans les initiatives de prévention et gestion de conflits.

Les activités du projet concourent à la réalisation des trois résultats  suivants :

- 500 femmes des organisations et groupements communautaires sont formés en médiation sociale gestion des conflits

- Les initiatives des femmes dans la réconciliation et la cohabitation pacifique des communautés  sont redynamisées

- Les lieux de vie et de travail des groupes des femmes sont réhabilités et aménagés avec des latrines et des espaces d’informations et d’échanges

Le projet compte contribuer à relever les défis à la gouvernance et à la cohésion sociale. A travers son caractère original, il offrira une opportunité spéciale aux femmes comoriennes à participer aux efforts visant à maintenir, consolider et promouvoir la paix dans le pays.

Le gouvernement reconnaît que la finalité des perspectives du genre dans tout processus de paix et de développement est de rechercher l’efficacité et la durabilité des politiques et programmes à travers une prise en compte et une participation effective et significative des femmes à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Dans le Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP), le gouvernement Comorien y affirme sa volonté de redonner aux femmes la place qui leur revient dans le processus de décision et de développement. Il a par ailleurs promu un débat national pour faire avancer le développement dans ce domaine hautement prioritaire dans le cadre de l’agenda national.

Par conséquent, les déséquilibres et les injustices sociales dans la prise en compte des réalités et des besoins des hommes et des femmes méritent d’être sérieusement abordés, pour une paix durable.

Le projet se réfère à la résolution 1325 (2000) adopté par le Conseil de Sécurité des Nations Unies,  il promeut le rôle vital, non encore exploité, que les femmes peuvent jouer dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix, d’où l’intérêt du projet et son caractère original. Aussi, d’une part, il offre une opportunité spéciale aux femmes de participer aux efforts visant à maintenir, consolider et promouvoir la paix dans le pays. D’autre part, les femmes comoriennes seront pleinement associées et participeront d’avantage aux décisions communautaires prises en vue de la prévention et le règlement des différents, et le renforcement de la cohésion sociale dans le pays.

Le projet va développer l’engagement et la contribution indéniable des femmes comoriennes pour la réconciliation nationale et la consolidation de la paix

# Resources

Financial Resources:

Budget FCP: 500 000 USD

UNIFEM      : 50 000 USD

UNFPA        : 50 000 USD

Total projet   : 600 000USD

Human Resources:

National Staff:

- Coordinatrice  Nationale du projet

- Assistant administratif et financier

- Appui d’un consultant national d’une manière ponctuelle

International Staff:

Appui d’un consultant international d’une manière ponctuelle

# Implementation and Monitoring Arrangements

Le projet couvre les trois îles car elles ont été affectées de près ou de loin par la crise pendant tout le temps que celle-ci a duré (10 ans), à savoir Ndzouani, Mwali et Ngazidja.

Le projet développera des actions, au niveau national et au niveau des îles, à travers les directions insulaires à la solidarité et à la promotion du genre en partenariat avec le RNFD, RENAG, REFAMP et la DNI.

Le projet a réalisé  une évaluation des capacités des besoins des organisations et groupement féminins et des actions de formation aux profits des ces organisations et groupements communautaires en médiation sociale et gestion des conflits. Il a développé aussi des actions en vue de : (i) redynamiser  les initiatives dans la réconciliation et la cohabitation pacifique des communautés, (ii) appuyer les femmes leaders identifiées lors du recensement à célébrer la journée internationale de la paix afin de transmettre les messages de paix dans les villages perpétuellement à conflits,  (iii) créera des comités de paix et (iv) organisera une campagne de rapprochement communautaire.

Le projet encouragera les échanges d’expérience inter et intra-îles, surtout sur les bonnes pratiques en matière d’intégration communautaire. Ce travail de renforcement des capacités et de motivation leur permettra de se sentir plus disposées à appuyer le processus de paix. Beaucoup des femmes de toutes les régions de l’île se retrouvent au marché pour vendre. C’est un cadre approprié pour développer des échanges et assurer une communication de proximité susceptible de prévenir et d’appuyer des efforts visant au règlement des différends. Toutefois il est indispensable de créer un cadre favorisant les interactions, condition essentielle pour assoir un dialogue social de paix. D’où la nécessité de construire au sein de trois principaux marchés du pays  , des salles de  réunion  . Les travaux prendront également en compte l’aménagement de leur table de travail et la construction des latrines. Les marchés ciblés sont ceux des chefs lieux des îles autonomes,  particulièrement celui de Fomboni, Moroni et de Mutsamudu. Aussi, le projet appuiera, dans les zones couvertes par le projet, les initiatives de paix prises par des groupes locaux de femmes en leur faisant participer  à tous les mécanismes de mise en œuvre des accords de paix.

Le présent projet permettra également la mise en œuvre de certaines orientations de la politique nationale de l’égalité et de l’équité du genre. Les actions qui seront entreprises par les médiatrices de paix auront un impact positif dans la mesure où le pays  vient d’organiser des élections présidentielles et celles des gouverneurs des îles. Ces actions pourront notamment permettre de consolider les acquis obtenus en matière de promotion et d’intégration du genre dans les politiques et programmes de développement et en assurer la durabilité.

# Results

Activités réalisées:

Le projet a appuyé la direction nationale et les directions insulaires à réaliser les activités suivantes :

- L’élaboration et l’adoption des plans d’actions insulaires et nationales;

- Achat d’un véhicule de soutien aux activités de terrain au niveau d’Anjouan

- Recrutement de cinq (5) consultants pour réaliser des enquêtes sur les organisations féminine au niveau des trois îles;

- la supervision des travaux des consultants cités ci-dessus ;

- le recrutement d’un consultant international et un consultant national pour dispenser la formation des formatrices en médiation sociales et gestion des conflits.

- Lancement des appels d’offres sur les travaux de constructions ou réhabilitations des marchés et lancement aussi d’une consultation restreinte sur les travaux de réhabilitation des bureaux du commissariat chargé de la solidarité et de la promotion du genre

L’équipe de projet a également réalisé des missions de suivi technique et financier des activités sur le terrain notamment la réalisation effective du mapping sur les associations féminines  (voir rapports des missions déposés à la Direction Nationale du Projet, au Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du genre, et aussi au secrétariat du PBF).

Elle a supervisé la réalisation des études techniques relatives  aux  travaux de réhabilitation des bureaux du commissariat Général de la solidarité et de la promotion  du genre et celles des travaux de   construction des marchés (Fomboni –Moheli, Mutsamudu-Anjouan  et Volo-Volo-Moroni). Des appels d’offre pour la construction des marchés ont été lancés et le les offres  sont soumises au PNUD pour la sélection des l’entreprises adjudicataires depuis Août.

D’autres activités de mobilisations des femmes  ont été menées pendant cette période telles que :

-La célébration de la journée internationale de la paix le 21 Septembre 2010 par des caravanes de paix et des messages de paix ont été transmis à certaines localités à conflits perpétuels.

- La célébration de la journée du  31 octobre 2010 marquant le 10e anniversaire de la résolution 1325 (octobre 2000) du Conseil de Sécurité des Nations-Unies sur les Femmes, la Paix et la Sécurité. Les  médiatrices de paix ont réalisées des émissions télévisées pour faire connaitre aux femmes comoriennes l’existence de cette résolution pour pouvoir s’en approprier.

Partenaire de mise en œuvre :

Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre

# Future Work Plan

- -Participer au processus de mise en place des comités de paix  au niveau insulaires et national.

- -Poursuivre les sessions de formations en médiation sociale et gestion des conflits

- -Construire /Réhabiliter les marchés

- -Appuyer les femmes à célébrer la journée internationale le 8 mars et la journée de la paix le 21 septembre.

- -Faire un plaidoyer au niveau du gouvernement pour élaborer un plan d’action national su la R 1325

- -Appuyer l’organisation d’une campagne de rapprochement communautaire (impliquer dans la campagne de prévention et de consolidation de paix les ulémas, les artistes, les médias, les associations culturelles)

- -Faciliter la coordination des associations et groupements des femmes pour la consolidation et faire la promotion entre les associations des femmes.

- -Organiser des réunions d’échanges inter association et de mobilisation des associations au niveau national et régional

- -Faire un voyage d’étude au Burundi

# Performance Indicators

|  | Objectifs | Indicateurs objectivement vérifiables | Méthode de collecte/ Sources de données | Situation Zero (situation initiale) | Cible fin 2010 | Situation Après activités | Cible fin 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obj global | Promouvoir un rôle accru des femmes dans la consolidation de la paix par un renforcement des capacités requises des associations féminines. | % des femmes impliquées (parmi les femmes formées) dans le processus de médiation ou consolidation % des associations des femmes qui ont participé au processus de consolidation de la paix Niveau de perception d'effets de résolution des conflits (évités ou résolus) et/ou de consolidation de la paix (indicateur qualitatif) | Rapport mensuel/ Suivi Rapport du comité de paix Rapport d' Etudes au début et à la fin du projet | 0% ND Risque de conflits élevé | 35% | 27% 100% | 70% >=80% Risque de conflits réduits |
| Obj imm1 | Renforcer les capacités des associations des femmes pour améliorer leur participation dans la réconciliation nationale et la consolidation de la paix. | % des associations des femmes qui ont des capacités à mener des activités de réconciliation nationale et de consolidation de la paix. % des femmes des associations qui ont des capacités à mener des activités de réconciliation nationale et de consolidation de la paix. | Rapport d'activités Rapport de supervision Rapport d'étude (enquête initiale et finale) : échantillonnage raisonné | 0% ND | 35% | 75% 85% | >=80% >=60% |
| Resultat1 | 500 femmes des organisations et groupements communautaires sont formés en médiation sociale gestion des conflits | Nombre de femmes formées | Rapport d'activités | 0 | 500 | 425 |  |
| Act1.1 | Recensement des organisations et groupements des femmes | Disponibilité du rapport du recensement Nombre des organisations et groupements des femmes recensés Nombre des organisations retenues | Rapport de recensement | Non disponible 0 0 | Rapport Disponible >=70 | Rapport disponible 362 362 |  |
| Act1.2 | Evaluation des besoins en renforcement des capacités des organisations des femmes. | Disponibilité d'une liste des besoins prioritaires en renforcements de capacités des femmes | Rapport d'enquête initiale | Liste non disponible | Liste disponible | Liste disponible |  |
| Act1.3 | Organiser des sessions de formation en genre et leadership, médiation et résolution pacifique des conflits | Nombre des formations organisées Nombre des femmes formées en genre et leadership, médiation et résolution pacifique des conflits | Rapport de formation Rapport d'activités | 0 0 | 10 500 | 15 425 |  |
| Obj imm2 | Accroître le rôle des associations et groupements des femmes dans la reconstruction communautaire | % des groupements et associations des femmes qui participent à des actions de reconstructions communautaires | Rapports de supervision ( ex: de comité de paix, etc) Rapport d'activités des associations Rapport de réunions | 0 | 50% |  | >=80% |
| Resultat2 | Les initiatives des femmes dans la réconciliation et la cohabitation pacifique des communautés sont redynamisées | Nombre des organisations de femmes qui ont pris une initiative de prévention et/ou de consolidation de la paix sous l’impulsion de leurs médiatrices de paix |  |  |  |  |  |
| Act2.1 | Créer des comités des femmes pour la paix à tous les niveaux à travers les consultations communautaires (insulaires, régionales et locales) ; | Nombre des comités de femme pour la consolidation de la paix créés ou redynamisés par niveau (national, insulaires, régionales et locales) | Rapport d'activités | 0 | Au moins 20 | 0 | Au moins 20 |
| Act2.2 | Appuyer l’organisation d’une campagne de rapprochement communautaire et la réintégration sociale des ex-combattants au sein des communautés ; | Nombre d’organisations communautaires, les medias, les artistes, les orchestres etc. impliqués dans la campagne de prévention et de consolidation de la paix |  |  |  |  |  |
| Act2.3 | Faciliter la coordination des associations et groupements des femmes pour la consolidation de la paix. | Nombre de Structure et mécanismes de coordination des associations et groupements des femmes mise en place Disponibilité d'un document comprenant les roles taches de chaque association ainsi que la synergie de leurs activités pour la consolidation de la paix Nombre de réunions (avec PV) de coordination organisées pour la synergie des actions des associations en vue de la consolidation de la paix | Rapport d'activités | Non disponible 0 | Document disponible 4 |  | 0 |
| Act2.4 | Organiser des réunions d’échanges inter associations et de mobilisation des associations au niveau national et régional | Nombre de femmes sensibilisées et mobilisées qui joue un rôle de leader dans la consolidation de la paix Nombre de réunions organisées | Rapport d'activités | 0 0 | 100 4 |  | 200 8 |
| Obj imm3 | Améliorer le cadre de vie et de travail des groupes de femmes pour faciliter les échanges et encourager les initiatives de paix. | % des femmes ayant déclaré que leur cadre de vie est amélioré | Rapport d'étude initiale et finale | ND |  |  | ## |
| Resultat3 | Les lieux de vie et de travail des groupes des femmes sont réhabilités et aménagés avec des latrines et des espaces d’informations et d’échanges | Les femmes des marchés de Moroni (Volovolo) Fomboni et Mutsamudu ont un cadre de vie agréable favorisant les interactions. . |  |  |  |  |  |
| Act3.1 | Réaliser des études techniques de faisabilité pour la réhabilitation des marchés principaux dans chaque île. | Disponibilité d'un rapport d'étude contenant les informations concernant les travaux de réhabilitation à réaliser | Rapport d'activités | Rapport non disponible | Rapport disponible |  |  |
| Act3.2 | Construire des latrines et des espaces d’échanges et d’informations dans les marchés. | Nombre de latrines et d'espaces d'échanges réhabilités et/ou construits (construction de salle de réunion / restauration, des latrines, des étales en béton.) | Rapport d'activités | 0 | 3 espaces d'échange/ 9 latrines |  |  |
| Act3.3 | Mettre en place et équiper des services permanents d’information et d’animation des femmes dans les marchés | Nombre des structures de marché dotés des équipements Nombre et types des équipements dotés Nombre de services disponibles | Rapport d'activités | 0 0 0 | 3 |  |  |
| Act3.4 | Organiser des séances d’animation et de discussion de groupes des femmes dans la salle du marché | Nombre de séances de sensibilisations organisées Nombre de femmes sensibilisés ou ayant participé aux séances | Rapport d'activités | 0 |  |  | 6 300 |

# Abbreviations and Acronyms

- PBF : Peace Building Fund

- FCP : Fonds de Consolidation de la Paix

- CP    : Comité de paix

- CGSPG : Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre

- PPCP : Plan Prioritaire pour la Consolidation de la Paix

# Footnotes

The term “programme” is used for programmes, joint programmes and projects.

E.g. Priority Area for the Peacebuilding Fund; Thematic Window for the Millennium Development Goals Fund (MDG-F); etc.

The start date is the date of the first transfer of funds from the MDTF Office as Administrative Agent.