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INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE PROGRAMAS CONJUNTOS

Se presentará ante el Secretariado del F-ODM un Informe de Seguimiento semestralmente.  El reporte debe ser enviado el 20 de Julio y el 20 de Enero (20 días después de la finalización del semestre de Enero a Junio y de Julio a Diciembre). Este informe, remplaza los informes narrativos trimestrales, que a partir de este momento ya no son requeridos por el Secretariado. 

Por favor enviar el informe al Secretariado del Fondo al correo electrónico mdgf.secretariat@undp.org. 
Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto  

a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto 
	Fecha envío:  
Enviado por:
Nombre:   Vitória Ginja
Cargo: Representante 
Organización: Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Bolivia
Contacto: Vitoria.Ginja@wfp.org
	
	País y Ventana Temática
Bolivia- Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición

	MDTF N proyecto Atlas No:  MDGF-2018
Titulo:  PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA LOCAL PARA LA EJECUCIÓN DE INICIATIVAS SECTORIALES DEL PMD-C 
	
	Reporte N: 2
Periodo de Reporte: Enero 2010 – Junio 2010
Duración del Proyecto: 3 Años

	Organización participantes de NU:
1. FAO
2. ONUDI
3. OPS/OMS
4. UNFPA
5. UNICEF
6. WFP
	
	Ministerios asociados en la implementación:
1. Ministerio de Justicia
2. Ministerio de Salud y Deportes
3. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
4. Ministerio de Educación
5. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
6. Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Otras agencias Nacionales:
1. CONAN
2. PASA
3. PROBOLIVIA
4. IBMETRO
5. SENASAG
Agencias departamentales:
1. SEDES
2. SEDUCA
3. UNASVBI
4. CODAN
Socios locales:
1. Gobiernos Municipales
2. Asociaciones de productores locales   - OECAs
3. Población local.

	
	
	


	Resumen Estimado del Presupuesto

	Presupuesto total aprobado del Programa Conjunto: 

	FAO
    $ 2,795,542


UNICEF     $ 1,478,286

UNFPA      $ 281,410


UNIDO
    $ 309,311
PAHO
    $ 868,665
PMA
    $1,266,783
Total          $7,000,000


	Monto total transferido a la fecha:
	FAO:       $712,704
PMA:      $681,413
UNICEF: $502,806
PAHO:    $371,625
ONUDI:  $133,811
UNFPA:  $137,440
Total       $2,539,799


	Monto total comprometido a la fecha:
	FAO: 641.441
PMA: 189.827
UNICEF:
ONUDI: 41.167,04
UNFPA: 125.880
OPS: 
Total: 998315,94

	Monto total desembolsado a la fecha:
	FAO: 257.497
PMA: 23.094
UNICEF: 77.685
OPS: 232.550 
ONUDI: 7665,95
UNFPA: 628
Total: 366569,25


BENEFICIARIOS 

Beneficiarios Directos 

	Tipo de beneficiarios
	Num de Institucionesprevistas
	Num de instituciones  alcanzado
	Num de mujeres previstas
	Num de mujeres 

alcanzado
	Num de hombres previstos
	Num de hombres alcanzado
	Num de individuos  de Grupos Étnicos  previsto
	Num de individuos  de Grupos Étnicos  alcanzado

	Campesinos
	
	
	
	27,552
	26,794
	
	3
	

	Niños/as
	
	
	
	50,626
	49,233
	
	
	

	Población local
	
	
	
	163,629
	157212
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	241,807
	233,239
	
	3
	


Beneficiarios Indirectos

	Tipo de beneficiarios
	Num de Instituciones
previstas
	Num de instituciones  alcanzado
	Num de mujeres previstas
	Num de mujeres 
alcanzado
	Num de hombres previstos
	Num de hombres alcanzado
	Num de individuos  de Grupos Étnicos  previsto
	Num de individuos  de Grupos Étnicos  alcanzado

	Instituciones nacionales
	5
	
	
	
	
	
	
	

	Instituciones locales
	10
	
	
	
	
	
	
	

	Urbanas/os 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rurales
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	15
	
	
	
	
	
	
	


b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto 
La plantilla proviene del documento del PC. Por favor, presentar la última versión actualizada del marco de SyE del Programa Conjunto
	Resultados previstos (Resultados y productos)
	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)
	Línea de base
	Meta total Estimada para el  PC
	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte


	Medios de verificación
	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)
	Responsabilidades
	Riesgos e hipótesis

	Efecto 1: En los  municipios de Arque, Bolívar, Sicaya, Tacopaya y Tapacarí,  existe una mayor disponibilidad y acceso de alimentos de alto valor nutritivo e inocuos en el marco  del  PMD-C, hasta el año 2011.
	Rendimiento de los  cultivos producidos.
	La línea base está siendo implementada a partir de la tercera semana del mes de julio y se tendrán resultados hasta octubre.
	Los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas y lactantes han mejorado su estado nutricional a través de la alimentación complementaria, la atención integral de las enfermedades prevalentes en los niños, la educación nutricional y la promoción de la soberanía alimentaria.
	Las metas como la erradicación de la desnutrición son metas que no se pueden determinar en un periodo tan corto de implementación del programa  
	Reportes por actividad consolidados por outcome y municipio de ejecución
	Informes regulares de los ejecutores sobre los resultados de cada actividad realizada bajo formato definido por el comité de gestión.
	FAO
	Variaciones radicales del cambio climático afectan producción agropecuaria. Conflictos sociales afectan desarrollo de actividades. Calendario electoral afecta a contrapartes municipales. Se presentan desastres naturales que afectan los cultivos, aún sin evaluar los daños producidos. El precio de las semillas e insumos ha sufrido un incremento desde la planificación del presupuesto del proyecto hasta su ejecución.

	
	Volumen de producción por cultivo
	
	
	
	 
	
	FAO
	

	
	Área sembrada por unidad familiar
	
	
	
	 
	
	FAO
	

	
	Cantidad de meses que la familia dispone de alimento para autoconsumo
	
	
	
	 
	
	FAO
	

	
	Destino de la producción (Consumo, semilla o venta).
	
	
	
	 
	
	FAO
	

	
	Ingreso anual por la venta de productos agropecuarios.  
	
	
	
	 
	
	FAO
	

	
	Variedad de alimentos que siembra o produce la unidad familiar
	
	
	
	 
	
	FAO
	

	
	Cantidad de productos procesados localmente destinados a programas de alimentación escolar, generando empleo equitativo para hombres y mujeres.
	
	
	
	 
	
	ONUDI
	

	
	Número de Municipios que establecieron contratos con asociaciones locales de productores, número de raciones y montos por contrato.
	
	
	
	 
	
	ONUDI
	

	
	Numero de niños que recibieron hierro a traves de sangre procesada como parte del programa de alimentación escolar.
	
	
	
	 
	
	ONUDI
	

	Efecto 2: 72 comunidades de 8 municipios  han mejorado su acceso y uso adecuado de servicios mejorados de agua segura y saneamiento, entre el año 2009 al 2011.
	N° de comunidades  que cuentan con sistemas de agua segura construidos o mejorados, con manejo sostenible
	
	
	
	Reportes por actividad consolidados por outcome y municipio de ejecución.
	Informes regulares de los ejecutores sobre los resultados de cada actividad realizada bajo formato definido por el comité de gestión.
	UNICEF
	Variaciones radicales del cambio climático afectan suministros de agua Migraciones de las comunidades. Calendario electoral y cambio institucional afecta a contrapartes municipales. Subida de costos de materiales                         Dificultad en encontrar mano de obras

	
	N° de escuelas que cuentan con baños ecológicos y duchas solares, en funcionamiento
	
	
	
	 
	
	UNICEF
	

	
	% de beneficiarios con acceso a los servicios de agua y saneamiento que practican por lo menos 2 de los 3 hábitos de higiene
	
	
	
	 
	
	UNICEF
	

	Efecto 3. Al menos 74.220 familias de los municipios de Poroma, Villa Azurduy, Tarvita, Villa Zudáñez, Presto, Mojocoya, Icla, Tomina, Sopachuy, Tarabuco, Yamparaez, San Lucas, Incahuasi, Culpina, Ayopaya, Morochata, Arque, Tacopaya, Sicaya, Tapacarí, Vila Vila y Bolívar, tienen conocimientos para lograr  una alimentación variada, nutritiva, oportuna e higiénicamente elaborada; y están informados sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
	Porcentaje de centros PAN que aplican al menos 3 o 4 prácticas claves de salud, nutrición e inocuidad alimentaria
	
	
	
	-Reportes por actividad consolidados por outcome y municipio de ejecución.
	Encuestas de línea basal Encuestas en hogares Informes de monitoreo en unidades educativas. Informes regulares de los ejecutores sobre los resultados de cada actividad realizada bajo formato definido por el comité de gestión. Informes regulares de los ejecutores sobre los resultados de cada actividad realizada bajo formato definido por el comité de gestión
	PMA
	Calendario electoral afecta a contrapartes municipales. Conflictos sociales afectan desarrollo de actividades.

	
	Porcentaje de mujeres que declaran conocimiento de al menos 3 derechos Sexuales y Reproductivos
	
	
	
	Informes de Comités de análisis de información comunitaria.
	
	UNFPA
	

	
	Porcentaje de mujeres que aplican al menos 3 prácticas alimentarias saludables durante el embarazo y post parto
	
	
	
	Informes de monitoreo de auxiliares de enfermería a los ACS.
	
	UNFPA
	

	
	Porcentaje  de niños/as menores de 2 años que han recibido lactancia materna durante la primera hora después del nacimiento
	
	
	
	 
	
	OPS/OMS
	

	
	Porcentaje de madres de niños/as menores de 2 años que han practicado o practican la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad
	
	
	
	 
	
	OPS/OMS
	

	
	Porcentaje de niños de 6 a 23 meses  que han iniciado la alimentación complementaria del niño/a a partir de los 6 meses de edad
	
	
	
	 
	
	OPS/OMS
	

	
	Número de escuelas y hogares en las que se prepara higiénicamente los alimentos.
	
	
	
	 
	
	OPS/OMS
	

	
	Número de escuelas y hogares en las que se practica el lavado de manos.
	
	
	
	 
	
	OPS/OMS
	

	
	Número y porcentaje de familias que conocen el esquema completo de vacunación hasta el año de edad.
	
	
	
	 
	
	OPS/OMS
	

	
	Porcentaje de niños de 6 a 23 meses que recibieron  Nutribebé el día previo (2 veces)
	
	
	
	 
	
	OPS/OMS
	

	
	Porcentaje de niños de 6 meses a 23 meses recibieron o reciben  Chispitas Nutricionales 
	
	
	
	 
	
	OPS/OMS
	

	
	 Porcentaje de niños de 6 a 23 meses que recibieron una dosis de vitamina A los 6 meses previos
	
	
	
	 
	
	OPS/OMS
	

	
	Porcentaje de niños con diarrea las 2 semanas previas, que recibieron zinc
	
	
	
	 
	
	OPS/OMS
	

	Efecto 4. Al menos el 50% de las entidades, organizaciones y actores involucrados en la ejecución de las actividades intersectoriales del PMD-C en los municipios de Poroma, Villa Azurduy, Tarvita, Villa Zudáñez, Presto, Mojocoya, Icla, Tomina, Sopachuy, Tarabuco, Yamparaez, San Lucas, Incahuasi, Culpina, Ayopaya, Morochata, Arque, Tacopaya, Sicaya, Tapacarí, Vila Vila y Bolívar, trabajan coordinadamente y aseguran el cumplimiento de sus metas.
	Existencia de estructura organizativa que articule la temática de alimentación y nutrición. (reunión 14 de abril)
	
	
	
	Reportes por actividad consolidados por outcome y municipio de ejecución.
	Informes regulares de los ejecutores sobre los resultados de cada actividad realizada bajo formato definido por el comité de gestión. Informes periódicos de cada COMAN
	PMA
	Conflictos sociales afectan desarrollo de actividades. Calendario electoral afecta a contrapartes municipales.

	
	Número de Redes Sociales del Municipio que participan en desnutrición cero.
	
	
	
	 
	
	PMA
	

	
	Porcentaje de mujeres que forman parte de la directiva de los COMAN.
	
	
	
	 
	
	PMA
	

	
	% del presupuesto de los Municipios destinado a actividades de salud y nutrición.
	
	
	
	 
	
	PMA
	


c.Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto.

Monto total previsto para el conjunto del PC: 7 millones de dólares.

Monto total comprometido:. 998.315 (Año 1)
Monto total desembolsado;. 599.119 (Año 1)
	PRODUCTOS DEL PROGRAMA
	ACTIVIDAD
	
	AÑO
	
	ORGANISMO ONU
	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL
	DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO
	Progresos en la Implementación

	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	Monto Asignado
	Monto comprometido
	Monto Gastado
	 % Cumplimiento 

	Producto del programa conjunto 1.1: Al menos 99.860 Niñas y niños, mujeres gestantes y en período de lactancia, mejoraron su disponibilidad y acceso de alimentos en calidad y cantidad, adecuado a una dieta nutritiva, inocua y diversificada que incluye  alimentos de provenientes de su propia producción, entre 2009 al 2012.
	1.1.1. Apoyo a la producción agropecuaria local sostenible para el consumo familiar (buenas prácticas agrícolas, manejo sostenible de suelo y agua, capacitación y asistencia técnica en producción agropecuaria, agroforestería y manejo integrado de plagas).  Implementación de Huertos y crianza de cuyes y gallinas[1] en escuelas y centros PAN de al menos 300 comunidades, hasta el año 2011.
	279.627,00
	412.176,25
	489.859,52
	FAO
	· PASA
	Honorarios consultores, Kamanas e Irpiris, insumos productivos, equipamiento, funcionamiento equipo de campo
	279627,00
	243748,00
	122538
	43,85

	
	1.1.2 Implementación de microempresas de producción de semilla y centros de almacenamiento estratégico de semillas manejados por pequeños productores rurales. FAO
	44.848,11
	39.566,67
	30.600,00
	
	· MDRYT
INIAF
	Honorarios consultores equipo técnico del Proyecto, Kamanas e Irpiris, insumos productivos, equipamiento, funcionamiento equipo de campo
	44848,11
	24375,00
	30436,84
	67,9%

	
	1.1.3 Apoyo a los gobiernos municipales de Arque, Bolívar. Sicaya, Tacopaya y Tapacarí en la preparación de proyectos de riego financiables y ejecutables, entre 2009 y 2012. FAO
	52.623,83
	24.566,67
	24.600,00
	
	· Ministerio Medio Ambiente y Agua SENARI
	Honorarios consultores equipo técnico del Proyecto, insumos y equipamiento.
	52623,83
	52598,00
	0,00
	0%

	
	
	
	
	
	
	· Prefecturas
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	· GM
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Consultoras
	
	
	
	
	

	
	1.1.4  Divulgación de metodologías para la producción de fertilizantes y abonos en base a materia orgánica. FAO
	44.848,11
	39.566,67
	30.600,00
	
	· MDRT
	Honorarios consultores equipo técnico del Proyecto, Kamanas e Irpiris, insumos productivos, equipamiento, funcionamiento equipo de campo
	44848,11
	O
	0
	0%

	
	
	
	
	
	
	· INIAF
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	· PASA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	· GM
	
	
	
	
	

	
	1.1.5 Apoyo a la cría de conejos “cuyes” y gallinas (incluye capacitación y asistencia técnica en manejo, sanidad animal e infraestructura productiva).  FAO
	58.947,56
	69.154,67
	73.232,00
	
	· MDRT
	Honorarios consultores equipo técnico del Proyecto, Kamanas e Irpiris, pie de cría, equipamiento, funcionamiento equipo de campo
	58947,56
	96216,00
	51859,85
	88%

	
	
	
	
	
	
	· PASA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	· GM
	
	
	
	
	

	
	1.1.6 Acciones de post-cosecha (incluye la dotación y difusión de silos familiares, desgranadoras, venteadoras) y Acciones destinadas a orientar una adecuada selección y utilización, almacenamiento, conservación y procesamiento de alimentos producidos por aproximadamente 1.546 familias. Acciones dirigidas a una adecuada selección, utilización, almacenamiento, conservación y procesamiento de los alimentos producidos en aproximadamente 3.709 familias. Entre el 2009 y el 2001. FAO
	192.559,53
	272.042,96
	261.347,79
	 
	· MDRT
	Honorarios consultores equipo técnico del Proyecto, Kamanas e Irpiris, insumos, equipamiento, funcionamiento equipo de campo
	192559,53
	224504,00
	52661,12
	27,3%

	Producto del programa conjunto 1.2: 9 módulos  de transformación de alimentos a nivel de agricultores familiares y comunidades rurales en funcionamiento, hasta el año 2012.
	1.2.1  Implementación de procesos de transformación con destino al uso y consumo en la alimentación escolar y familiar (procesamiento de harinas fortificadas, deshidratado de frutas, y procesamiento de sangre de ganado para la prevención de la anemia). ONUDI
	31.240,00
	31.240,00
	31.240,00
	 ONUDI
	·  Ministerio De Desarrollo Productivo Y Economía Plural
	Honorarios consultores equipo técnico del Proyecto, equipamiento funcionamiento equipo de campo
	31240,00
	41167,00
	7665,00
	24,5%

	
	
	
	
	
	
	Gobiernos Municipales
	
	
	
	
	

	
	1.2.2 Desarrollo de sistemas y normas apropiados de control de calidad de los productos procesados y fortalecimiento de la capacidad de los organismos competentes del control de la calidad en 9 proyectos productivos, entre 2009 y 2011. ONUDI.
	79.089,00
	88.547,00
	27.719,00
	
	·  MDRYT
	Contratación Especialistas
	79089,00
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	· SENASAG
	Certificación
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	· IBNORCA
	Laboratorio
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	Viajes
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	Capacitaciones en BPM
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	Producto del programa conjunto 2.1: Por lo menos 72 comunidades de los 8 municipios beneficiarios del programa: (i) tienen acceso a servicios mejorados de agua segura (ii) sus CAPyS tienen competencias en operación y mantenimiento (iii) la comunidad ha recibido capacitación en el uso adecuado de los servicios y prácticas de higiene, durante los años 2009 al 2012.
	2.1.1 Ocho Técnicos DESCOM Municipales para la Asistencia a 24 comunidades en capacitación de: (i) sostenibilidad de los sistemas de agua segura (ii) so adecuado de los servicios y (iii) prácticas de higiene. (El proyecto financia 8 meses de sueldo y viáticos por año y el Gobierno municipal 4 meses año) (160 días de viáticos al año por 1 técnico DESCOM)
	23.040,00
	23.040,00
	23.040,00
	UNICEF
	 MMAyA
	Sueldos y viáticos de los técnicos
	23040,00
	0
	15967,00
	69,3%

	
	2.1.2 Por lo menos 24 comunidades han recibido capacitación a través de Talleres Comunales en: (i) uso adecuado de los sistemas de agua segura (ii) operación y mantenimiento de los sistemas de agua y (iii) prácticas de higiene; durante el periodo 2009.
	25.000,00
	25.000,00
	25.000,00
	
	·  MMAyA


	Talleres Comunales en: (i) uso adecuado de los sistemas de agua segura (ii) operación y mantenimiento de os sistemas de agua y (iii) 

prácticas de higiene.  Todas las comunidades cuentan con sus CAPyS.
	25000,00
	0
	1000,00
	4%

	
	
	
	
	
	
	
	
	5990,00
	0
	1440,00
	24%

	
	2.1.3 Capacitación a por lo menos 144 Autoridades, líderes y representantes de los CAPyS de las 24 comunidades en: (i) administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua, hasta el año 2011.
	5.990,00
	5.990,00
	5.990,00
	
	·  Gobiernos Municipales

 
	
	
	
	
	

	
	2.1.4 Construcción de por lo menos 24 nuevos sistemas comunales de abastecimiento de agua segura en 24 comunidades de los municipios de Porosa, Azurduy, Tarvita, Presto, Independencia, Arque, Tacopaya y Tapacarí.

 
	296.640,00
	296.640,00
	296.640,00
	
	·  MMAyA
	Construcción de Sistemas de agua
	296640,00
	0
	54529,00
	18,4%

	
	
	
	
	
	
	·  UNASBVI
	
	
	
	
	

	Producto del programa conjunto 2.2: Por lo menos las escuelas de 72 comunidades de los 8 municipios: (i) cuentan con servicios mejorados de agua segura y saneamiento (ii) cuentan con duchas escolares y (iii) sus responsables tienen competencias para su operación y mantenimiento, en el periodo 2009 al 2011.
	2.2.1 Los alumnos, maestros  y Juntas de Auxilio Escolar de las 24 escuelas,  han recibido capacitación en: (i) uso adecuado de los sistemas de agua segura y saneamiento (ii) operación y mantenimiento y (iii) prácticas de higiene, entre el año 2009 al 2011.
	1.057,00
	1.057,00
	1.057,00
	UNICEF
	·  MMAyA
	Talleres en: (i) uso adecuado de los sistemas de agua segura (ii) operación y mantenimiento de los sistemas de agua y (iii) prácticas de higiene
	1057
	0
	671,00
	63,5%

	
	
	
	
	
	
	Gobiernos Municipales
	
	
	
	
	

	
	2.2.2 Construcción de por lo menos 24 módulos sanitarios en las 72 comunidades de los municipios de Porosa, Azurduy, Tarvita, Presto, Independencia, Arque, Tacopaya y Tapacarí (baños duchas y conexiones de agua)
	102.131,00
	102.131,00
	102.131,00
	
	·  MMAyA
	Construcción de Sistemas de agua y saneamiento
	102131,00
	0
	4078,00
	4%

	Producto del programa conjunto 3.1: Al menos 99.860 Niñas y niños en edad escolar, y el 24% mujeres embarazadas y en período de lactancia de 1.146 comunidades han mejorado sus niveles nutricionales mediante la adquisición de mejores conocimientos, actitudes y prácticas sobre alimentación, nutrición, higiene y salud, mediante la participación de las OCB. Niñas y niños en edad escolar, mujeres embarazadas y en período de lactancia de 1.146 comunidades han mejorado sus niveles nutricionales mediante la adquisición de mejores conocimientos, actitudes y prácticas sobre alimentación, nutrición, higiene y salud, mediante la participación de las OCB
	3.1.1 Educación nutricional para al menos 74.220 familias, principalmente madres y niños en escuelas y puestos de salud sobre la base del concepto de buenas prácticas de salud, nutrición e inocuidad alimentaria, implementación de metodologías participativas para promover las prácticas clave de salud, nutrición e inocuidad.


	
	
	
	OPS/OMS - PMA
	·• GM
• Ministerio Educación
• Centros PAN
• Ministerio de Salud y Deportes
• SEDES
• SEDUCA
• SENASAG
Coordinador de red
	Equipo consultor operativo, Logística, Costo del taller, Material,
Equipo consultor operativo,
Impresiones
elaboración material educativo y de abogacía,
Equipos
Talleres
	168656,00 (OPS)

170400,76 (PMA)
	0

0
	82067,00

(OPS

11300,00 (PMA)
	48,7%(OPS)

6,6%(PMA)

	
	 3.1.2. Concientización sobre el rol protagónico de las propias familias involucradas en la lucha contra la desnutrición infantil y la seguridad alimentaria. OPS-PMA: Prácticas de Salud, Nutrición e Inocuidad Alimentaria en 19 municipios y Centros PAN FAO: Educación alimentaria nutricional, promoción y uso de guías alimentarias bolivianas para aproximadamente 74.220 familias y escuelas, hasta el 2011.
	339.056,76
	158.272,18
	156.653,18
	
	
	
	
	
	
	

	
	3,1,2 PMA:1143 escuelas y 150 centros PAN Cocinas FAO: 1500 Cocinas Familiares en los municipios de intervención.
	99.464,00
	15.607,00
	15.607,00
	PMA
	· • GM
• CODAN
• COMAN
• Facilitadores locales
• Juntas de padres de familia
	Facilitadores, Talleres, Material de construcción, Logística
	99464,00
	0
	0
	0%

	
	3.1.3 Información y educación con adecuación cultural, para el empoderamiento de aproximadamente 35.000 mujeres en sus decisiones en el área de salud reproductiva hasta el año 2011. UNFPA
	125.880,00
	80.000,00
	57.120,00
	UNFPA
	· • Servicios de salud de municipios
• OCB
• GM
• COMAN
CODAN
	Producción de material audiovisual para capacitación.
	125880,00
	1258800
	628 
	0,5%

	
	3.1.4 Desarrollo de gestión del conocimiento sobre factores con incidencia en la nutrición y seguridad alimentaria de grupos especiales, en el marco de la Iniciativa de Gestión de Conocimiento (IGC) y del Portal NUTRINET (aprovechamiento biológico de productos locales, nutrición materna infantil, educación nutricional y promoción de soberanía alimentaria). Dos informes de consultoría sobre aporte biológico de los alimentos locales. Se difunden buenas prácticas alimentarias e información sobre prácticas exitosas del programa conjunto en 22 municipios priorizados, hasta el 2011. Se efectúa mantenimiento del portal NUTRINET.-PMA
	57.294,00
	13.314,00
	13.314,00
	PMA
	· Ministerio de Salud · Ministerio de Educación Radios Locales  Agencias SNU
	Mantenimiento del portal NUTRINET, investigaciones sobre aprovechamiento biológico, difusión de mensajes.
	57294
	0
	0
	0%

	Producto del programa conjunto 4.1: Las organizaciones comunitarias de base empoderadas promueven la  participación y coordinación intersectorial en la ejecución del PDM-C en 1.146  comunidades, hasta el año 2011.
	4.1.1  Desarrollo de capacidades de las OCB, para promover: el adecuado funcionamiento de los COMAN en los municipios priorizados; el derecho humano a una alimentación adecuada; procesos de negociación y concertación, y el análisis, gestión y planificación de propuestas integrales sobre SAN, entre el 2009 y el 2011. PMA UNICEF
	140.092,00
	97.720,00
	97.720,00
	PMA
	· • GM
• OCB
• COMAN
Coordinadores de redes de salud.
	Material Educativo, Equipos para COMAN, Personal, Talleres, de capacitación Consultores operativos, logística
	140092,00
	63947,00
	11166,00
	8%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1.2  Apoyo a la ejecución de una estrategia comunitaria de salud, nutrición y saneamiento liderada por las OCB, con énfasis en organizaciones de mujeres entre el 2009 y el 2011.  OPS/OMS - Estrategia comunitaria nutricional implementada en 22 municipios Control de agua en al menos 1.167 unidades educativas Unidades Educativas en 22 municipios
	186.590,00
	150.356,00
	146.350,00
	OPS/OMS
	• COMAN
• SEDES
• SEDEGES
• DILOS
• UNIS
• SEDUCA
• SENASAG
• PREFECTURAS
OCB
	Vehículo
Talleres
	186590,00
	0
	72798,00
	39%

	
	4.1.3  Apoyo a la implementación de los sistemas de: Monitoreo y Evaluación del PMD-C a nivel local, con la participación protagónica de las comunidades, y de Vigilancia Nutricional, incluyendo vigilancia nutricional comunitaria. -Capacitación de Personal de Salud en  municipios, otorgamiento de equipos relacionado, hasta el año 2010. PMA
	82.965,00
	31.066,00
	31.066,00
	PMA
	· • CONAN
• CODAN
• COMAN
• GM
• OCB
• UNIS
• SEDES
• Coordinador de las redes de salud
	Material para talleres.
Computadoras
Balanzas y Tallimetros
Personal
Organización y logística de talleres
	82965,00
	0
	0
	0%

	
	4.1.4  Promoción de una adecuada implementación del componente de seguridad alimentaria y nutricional en los procesos pedagógicos y en la gestión educativa, hasta el año 2011. UNICEF
	20.000,00
	 
	 
	UNICEF
	· • SEDES
• Juntas Escolares
Redes de salud
	
	20000,00
	0
	0
	0%

	
	4.1.5  Seguimiento a los niveles de consumo de alimentos, producción total, productividad por cultivo, superficies sembradas y cosechadas. FAO
	16.167,00
	16.167,00
	16.167,00
	FAO
	· • MDRYT
• COMAN
GM
	Honorarios profesionales
Pago a Kamanas e Irpiris.
Equipamento de campo.
	16167,00
	0
	0
	0%

	
	4.1.6  Apoyo a las acciones de supervisión, monitoreo y evaluación de los procesos: educación nutricional, alfabetización y pos alfabetización de la población adulta, priorizando mujeres en edad fértil; implementación del paquete AIEPI Nut con un enfoque intercultural y de género; dotación y consumo del alimento complementario y fortificado con micronutrientes en un marco culturalmente pertinente., hasta el 2011. OPS/OMS - PMA - FAO - 3 estudios de consultoría contratados: Inicial, Medio Término, Final con una muestra representativa
	73.480,00
	11.844,00
	11.844,00
	PMA
	· • COMAN
• MINISTERIO DE SALUD
• SEDES
	Firma consultora multisectorial.
	73480,00
	0
	0
	0%

	
	
	
	
	
	
	Monitoreo y Evaluación 
	158000,00
	100000,00
	0
	0
	0


SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas 
Por favor realice una breve evaluación general en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales. 

¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

 FORMCHECKBOX 
Coordinación de las agencias de la ONU 

 FORMCHECKBOX 
Coordinación con el Gobierno

 FORMCHECKBOX 
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

 FORMCHECKBOX 
Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

 FORMCHECKBOX 
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

 FORMCHECKBOX 
Diseño del Programa Conjunto 

 FORMCHECKBOX 
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

 FORMCHECKBOX 
Otras. Especificar: 

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.


Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.


d.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta..

b.  Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción 

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado  realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

 FORMCHECKBOX 
Sí   FORMCHECKBOX 
No

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

 FORMCHECKBOX 
Sí   FORMCHECKBOX 
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? 

Cada Programa ha afinado la estructura de gobernanza como definida por el Fondo; y las ventanas de Paz y Sector Privado han optado por introducir el concepto de Comités de Gestión reducidos para que sea más ejecutivo cuando sea necesario.

La ventana ISAN utiliza las reuniones técnicas reducidas para la definición de actividades y toma de decisiones.

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? 

Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario: 


Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

	Indicador
	Línea de Base
	Valor Actual
	Medio de verificación
	Método de colección de la información

	Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución
	0
	1
Formato de solicitud de recursos
	N de formatos aprobados por el comité de gestión del proyecto 
	Notas de las reuniones del Comité de Gestión

	Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	0
	1
10 reuniones para la identificación de los indicadores de M&E.
Elaboración de los TdR, proceso de identificación de la empresa a la cual será adjudicada la realización de la Línea de Base. 
	Número de estudios realizados o en proceso de contratación que beneficiarán directamente todas las unidades involucradas
	Número de actividades coordinadas por las instituciones del Comité de Gestión

	Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM
	0
	3 talleres de socialización del programa para las autoridades departamentales y técnicos del departamento Cochabamba. Tres misiones de visitas al proyecto realizada conjuntamente con diferentes agencias
	Instituciones participantes en el taller o en la misione
	Listado de participantes, informe de viaje


Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (250 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales. 

c.
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

El propósito de este subapartado es recabar información sobre la manera en que el programa conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo en los últimos 6 meses de implementación.

A continuación se presentan algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores de apropiación y alineamiento. Estos indicadores ya han sido ampliamente utilizados para calibrar el progreso de lo recogido en la Declaración de París. Rogamos use los ejemplos proporcionados en la subapartado como referencia para cumplimentar la información requerida. 

Apropiación: Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de desarrollo y coordinan iniciativas para el desarrollo.

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos? 

 FORMCHECKBOX 
No están involucrados

 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados 

 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados

 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

 FORMCHECKBOX 
Formulación de políticas/toma de decisiones

 FORMCHECKBOX 
Gestión:
 FORMCHECKBOX 
Presupuestos  FORMCHECKBOX 
Contratación pública
X Prestación de servicios
 FORMCHECKBOX 
Otras. Especificar.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  en copresidencia con el PMA 

Numero de reuniones del CGP. 3

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 

 FORMCHECKBOX 
No está involucrada

 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrada

 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrada

 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrada

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.

 FORMCHECKBOX 
 Formulación de políticas/toma de decisiones

 FORMCHECKBOX 
 Gestión:   FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos? 

 FORMCHECKBOX 
No están involucrados

 FORMCHECKBOX 
Ligeramente involucrados 

 FORMCHECKBOX 
Bastante involucrados

 FORMCHECKBOX 
Totalmente involucrados 

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

 FORMCHECKBOX 
 Formulación de políticas/toma de decisiones

 FORMCHECKBOX 
 Gestión:

  FORMCHECKBOX 
 Presupuestos   FORMCHECKBOX 
 Contratación pública  FORMCHECKBOX 
 Prestación de servicios 
 FORMCHECKBOX 
 Otras. Especificar.

Implementación del programa.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

X Gobierno nacional  FORMCHECKBOX 
Gobierno local  FORMCHECKBOX 
Organismo ONU FORMCHECKBOX 
 Sede propia  FORMCHECKBOX 
Otra. Especificar.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado  y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.


d. Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia (máximo 250 palabras). 

 FORMCHECKBOX 
Sí X
No


¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia? 

 FORMCHECKBOX 
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

 FORMCHECKBOX 
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

 FORMCHECKBOX 
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

 FORMCHECKBOX 
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

 FORMCHECKBOX 
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

 FORMCHECKBOX 
Relación con los medios e incidencia

 FORMCHECKBOX 
Otras  (usar recuadro a continuación)


¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

 FORMCHECKBOX 
Organizaciones de inspiración religiosa
Número      
 FORMCHECKBOX 
Coaliciones/redes sociales


Número      
 FORMCHECKBOX 
Grupos ciudadanos locales
 
Número      
 FORMCHECKBOX 
Sector privado



Número      
 FORMCHECKBOX 
Instituciones académicas


Número      
 FORMCHECKBOX 
Grupos de comunicación y periodistas
Número      
 FORMCHECKBOX 
Otras (usar recuadro a continuación)     
Número      

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente? 

 FORMCHECKBOX 
Grupos de discusión

 FORMCHECKBOX 
Encuestas de hogares

 FORMCHECKBOX 
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.

 FORMCHECKBOX 
Foros ciudadanos

 FORMCHECKBOX 
Fomento/formación de capacidades 

 FORMCHECKBOX 
Otras


III. Objetivos de Desarrollo del Milenio 
	MDG #
	Joint Programme Outcome 
	MDG Target #
	MDG Indicators
	JP Indicator

	Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

	Outcome 1. En los  municipios de Arque, Bolívar. Sicaya, Tacopaya y Tapacarí  existe una mayor disponibilidad de y acceso a alimentos de alto valor nutritivo e inocuos en el marco  del  PMD-C, hasta el año 2012.

	 
  
Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar
	1. Porcentaje de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día
2. Coeficiente de la brecha de la pobreza a 1 dólar por día
3. Proporción del ingreso o consumo que corresponde a la quinta parte más pobre de la población
	Reducción en un 30% de la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas de 6 a 23 meses

	MDG #
	Joint Programme Outcome 3
	MDG Target #
	MDG Indicator 
	JP Indicator

	Reducir la Mortalidad de los Niños Menores de 5 Años

	Outcome 3. Al menos 74.220 familias de los municipios de Porosa, Villa Azurduy, Tarvita, Villa Zudáñez, Presto, Mojocoya, Icla, Tomina, Sopachuy, Tarabuco, Yamparaez, San Lucas, Incahuasi, Culpina, Ayopaya, Morochata, Arque, Tacopaya, Sicaya, Tapacarí, Vila Vila y Bolívar están en condiciones de acceder a una alimentación variada, nutritiva, oportuna e higiénicamente elaborada, entre 2009 y 2012.
Outcome 2. 72 comunidades de 8 Municipios  han mejorado su acceso y uso adecuado de servicios mejorados de agua segura y saneamiento, entre el año 2009 al 2012

	Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años

	1.  Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años
2.  Tasa de mortalidad infantil
3.  Proporción de niños de 1 año inmunizados contra el sarampión

	 Reducción en un 50% en la prevalencia de anemia en mujeres en edad fértil
Reducción en un 50% en la prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 23 meses


Comentarios Adicionales

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.



	1.1. Número de personas que sufren de subnutrición y/o inseguridad alimentaria en las áreas de intervención

	 FORMCHECKBOX 
Niños menores de 2años
 FORMCHECKBOX 
Niños de 2 a 5 años
 FORMCHECKBOX 
Niños mayores de 5 años
 FORMCHECKBOX 
Mujeres

	Número Total 22.539

Número Total 133.089

Número Total 51.363

Número Total 180.636

	Núm. Total (Urbano)       
Núm. Total (Urbano)       
Núm. Total (Urbano)       
Núm. Total (Urbano)       

	Núm. Total (Rural) 22.539
Núm. Total (Rural)  133.089
Núm. Total (Rural)  51.363
Núm. Total (Rural)  180.636

	Núm. Niñas 11.326
Núm. Niñas 15.719
Núm. Niñas 25.214
Núm. Embarazadas     
	Núm. Niños 11.647
Núm. Niños 16.404
Núm. Niños 26.149

	1.2. Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición y/o servicios de refuerzo de la seguridad alimentaria en las áreas de intervención

	 FORMCHECKBOX 
Niños menores de 2 años          
 FORMCHECKBOX 
 Niños de 2 a 5  años
 FORMCHECKBOX 
 Niños mayores de 5 años 
 FORMCHECKBOX 
 Mujeres
 FORMCHECKBOX 
Hombres

	Número Total 22.539

Número Total 133.089

Número Total 51.363

Número Total 180.636
Número Total 177.980
	Núm. Total (Urbano)       
Núm. Total (Urbano)       
Núm. Total (Urbano)       
Núm. Total (Urbano)       
Núm. Total (Urbano)       
	Núm. Total (Rural) 22.539
Núm. Total (Rural)  133.089
Núm. Total (Rural)  51.363
Núm. Total (Rural)  180.636
Núm. Total (Rural)  177.980
	Núm. de Niñas 11.326
Núm. de Niñas 15.719
Núm. de Niñas 25.214
Núm. Embarazadas      
	Núm. de Niños 11.647
Núm. de Niños 16.404
Núm. de Niños 26.149

	1.3.Prevalencia de niños menores de 5 años con peso inferior al normal
:  
Nacional     %         Área de acción     %
Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria Nacional     %         Área de acción     %
Si disponible/aplicable:
Prevalencia de atrofia en el crecimiento:
Nacional 23 %  (línea base 2007)        Área de acción 37% (línea base 2007) VAM 4-5 
Línea base del proyecto FCL (en proceso)
Prevalencia de anemia:
Nacional 72 %         Área de acción     %
	Comentarios: 
En lo que respecta a el punto 1.3., no se cuenta con estos datos ya que en Bolivia no se procesa dicha información.
El proyecto aun no tiene línea de base
Los efectos serán más tangibles al terminar el mismo




	1.4 Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto y número de personas afectadas:

	 FORMCHECKBOX 
Producción doméstica de alimentos y diversificación

 FORMCHECKBOX 
Fortificación de alimentos

 FORMCHECKBOX 
Programas escolares de alimentación

 FORMCHECKBOX 
Comunicación de cambios en el comportamiento 

 FORMCHECKBOX 
 Enfoques específicos al género 

 FORMCHECKBOX 
Intervenciones dirigidas a personas con VIH

 FORMCHECKBOX 
Promoción de la lactancia exclusiva 

 FORMCHECKBOX 
Programas de alimentación terapéutica, ATLU
 FORMCHECKBOX 
Vacunaciones

 FORMCHECKBOX 
Otras. Especificar


	Núm. Nacional     Núm. Local       
Núm. Nacional     Núm. Local       
Núm. Nacional 2596132(Total general de poblacion estudiantil a nivel Bolivia) Núm. Local  

Núm. Nacional     Núm. Local       
Núm. Nacional     Núm. Local       
Núm. Nacional     Núm. Local       
Núm. Nacional     Núm. Local       
Núm. Nacional 337 municipios   Núm. Local  22 municipios
Núm. Nacional     Núm. Local       
Núm. Nacional     Núm. Local     
	Núm. Urbano     
Núm. Urbano     
Núm. Urbano     
Núm. Urbano     
Núm.  Urbano     
Núm. Urbano     
Núm. Urbano     
Núm. Urbano       
Núm. Urbano

Núm. Urbano     

	Núm. Rural      
Núm. Rural        
Núm.  Rural  85.011
Núm. Rural        
Núm.  Rural       
Núm. Rural        
Núm. Rural        
Núm. Rural   22 municipios
Núm. Rural   

Núm.  Rural       

	Núm. Niñas     Mujeres Embarazadas     
Núm. Niñas     Mujeres Embarazadas     
Núm. Niñas     Mujeres Embarazadas     
Núm. Niñas     Mujeres Embarazadas     
Núm. Niñas     Mujeres Embarazadas     
Núm. Niñas     Mujeres Embarazadas     
Núm. Niñas     Mujeres Embarazadas     
Núm. Niñas     Mujeres Embarazadas     
Núm. Niñas     Mujeres Embarazadas     
Núm. Niñas     Mujeres Embarazadas     

	Núm. Niños     
Núm. Niños     
Núm. Niños     
Núm. Niños     
Núm. Niños     
Núm. Niños     
Núm. Niños     
Núm. Niños     
Num.Niños      
Núm. Niños     



	2.1  Número de normas, políticas y planes relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición infantil elaborados o revisados con ayuda del Programa:
 FORMCHECKBOX 
Políticas           Num. Nacional 3 (Constitución Política del estado, Programa Multisectorial Desnutrición Cero, Política de Seguridad y soberania alimentaria, Dereho Humano a la alimentación adecuada, Plan Nacional de Desarrollo)             Num. Local    1  Plan de Desarrollo Municipal    
 FORMCHECKBOX 
Normas Num. Nacional        Num. Local         
 FORMCHECKBOX 
 Planes               Num. Nacional 1  (PND),     Num. Local  1 (PDM)


	

	


	3.1. Número de sistemas de información apoyados por el Programa Conjunto que proporcionan datos desagregados sobre seguridad alimentaria y nutrición:
Número Nacional     
Número Local               
Total     




 Progreso en  resultados: 


El programa conjunto está demostrando de tener el potencial necesario para el logro de los resultados que se propone debido a los productos logrados hasta el momento. Para el mes de Agosto se contará con la línea de base del proyecto y se prevé también contar con un sistema de monitoreo y evaluación por lo tanto desde aquel momento se podrá cuantificar el progreso de los resultados.


Progreso en productos: 


1.1. Se apoyo la campaña agrícola 2009 – 2010, a 1030 familias con entrega de semillas, maquinaria para la cosecha y acopio de los productos, desarrollo de capacidades técnicas que han llevado a un aumento unitario del 30% de la producción y cambios en los hábitos agrícolas. Se han comenzado los preparativos para la crianza de animales menores como gallinas y cuyes. Hasta el momento los campesinos demuestran interés en el proyecto desarrollando una conciencia social que los lleva a apoyar con su labor a unidades educativas y centros de atención a niños menores de cinco años. Como apoyo al seguimiento de la actividad se comenzó el levantamiento de información que complementa la línea de base.


1.2. Se realizaron dos convocatorias al Fondo Concursable del Programa con el cual se pretende apoyar a microempresa que brindan alimentos fortificados para ambos: el sector privado y el programa de Alimentación Complementaria Escolar. 


2.1. Se han contratado 8 técnicos de desarrollo comunitario municipal, a través de los municipios. Se han realizado talleres de capacitación comunales en uso adecuado de los sistemas de agua segura, y prácticas de higiene. Se ha capacitado a 144 autoridades, líderes y representantes de los CAPyS. Se ha planificado la construcción de 24 nuevos sistemas comunales de abastecimiento de agua segura.


2.2. Se ha capacitado a maestros y juntas de auxilio escolar en 24 escuelas en uso adecuado de los sistemas de agua segura y saneamiento, operación y mantenimiento y prácticas de higiene. Se está construyendo 24 módulos sanitarios (Baños, duchas y conexiones de agua).


3.1. Se realizaron talleres con personal del Ministerio de Salud de socialización y programación. Se están realizando capacitaciones dirigidas a maestros y personal de salud sobre prácticas claves en temas nutricionales. Se están preparando estudios sobre aprovechamiento biológicos de alimentos locales.


4.1. Se cuenta con personal para realizar las actividades del Sistema  Nacional de Información en Salud - Comunitario (SNIS-Comunitario). Se realizaron talleres sobre DDHHAA donde se capacitaron 22 alcaldes sobre el tema de acceso alimentos y para fortalecer instituciones que cuidan el tema de la nutrición a nivel municipal como son los Consejos Municipales de Alimentación y Nutrición.


.





Problemas administrativos: el Gobierno Boliviano en algunos casos ha inscrito y en otros está en proceso de inscripción de los recursos en el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, una de las dificultades es lograr hacer el respectivo descargo de estos recursos por las unidades ejecutoras ya que el Sistema de Naciones Unidas no cuenta con sistemas administrativos homogéneos. Para este fin se está trabajando con el VIPFE y con el mismo SNU y preparando un formato que facilite este descargo.


Toma de decisiones: por el funcionamiento  del CT - CONAN y  su carácter participativo, los procesos de consulta hacia autoridades requieren mayor tiempo  del deseado.








La dificultad externa mayor que atravesó el programa fueron las elecciones municipales, departamentales y el cambio de autoridades, que retrasaron visiblemente la ejecución de actividades ya programadas. El cambio de autoridades generó un vacío institucional de dos meses, además la necesidad de relocalizar lel proyecto en la generación de un compromiso político con las nuevas autoridades generó un retraso en la implementación total de tres meses.


En particular en el área de salud a nivel departamental se verificó un problema administrativo en la contraparte gubernamental, Servicio Departamental de Salud, dicha institución se encontró con las cuentas congeladas hasta la primera semana de Julio.


Con respeto al tema de coordinación se identificó una falta de memoria institucional en el cambio de coordinador la información no se almaceno de la manera ideal





Se organizaron talleres departamentales par la difusión del Programa con las nuevas autoridades. Se están planificando talleres para la elaboración del POA con lo gobiernos municipales durante el mes de septiembre, lo cual asegurará un compromiso político económico con las autoridades locales.


Identificar un equipo de Monitoreo del proyecto que se encuentre en el CONAN para el apoyo a la supervisión y levantamiento de información para mejorar la coordinación.


Se está trabajando en un sistema de seguimiento y monitoreo para consolidar la información y evitar retrasos. Para el manejo de una información administrativa integral y compatible con los sistemas informativo/administrativo del Gobierno y del Sistema de Naciones Unidas se realizó un formato de solicitud de fondo, el formato. El formato agrega por cada actividad realizada ambas información: financiera y de avance físico.


A través del VIPFE se pretende dar una solución al problema de inscripción de recursos, homogeneizando las demandas del sector gubernamental hacia el Sistema de Naciones Unidas.


Se ha planteado el empoderamiento de la coordinación nacional apoyando con un equipo técnico  de seguimiento y monitoreo. 





Con relación a la coordinación entre los cuatro programas conjuntos en el país, se han tenido varios espacios de discusión y articulación entre los programas. En abril se realizo un taller interventana con los equipos técnicos de las unidades ejecutoras nacionales y las agencias de las Naciones Unidas. En dicha reunión se identificaron cuatro áreas de trabajo conjunto: 


1) Comunicación e incidencia: Se acordó de elaborar un mensaje común y productos comunicacionales compartidos, buscar tener eventos conjuntos cuando pertinente, y desarrollar una plataforma de gestión de conocimiento; 


2) Discusión conceptual sobre desarrollo productivo: Se definió la necesidad de tener un intercambio y discusión sobre conceptos, enfoques y metodología de abordaje de temas relacionado con el desarrollo productivo (agricultura ecológica, desnutrición, etc.) en el marco de políticas públicas, y desarrollar la gestión de conocimiento sobre experiencias prácticas operativas que permitan identificación de sinergias concretas; 


3) Fortalecimiento de capacidades nacionales y locales: Se decidió de identificar temas a fortalecer, capacidades a transferir y áreas comunes de capacitación para tener un plan de capacitación por ventana y conjunto que pueda ofrecer una capacitación adecuada de manera coordinada, aprovechando la expertise de cada actor involucrado.


4) Posible integración de los Voluntarios de las Naciones Unidas: Se acordó analizar la posibilidad de crear un sistema de los VNUs que pueda trabajar a nivel de campo con temas de comunicación e incidencia y el monitoreo continuo de las actividades como un apoyo a las unidades ejecutoras.


También se ha tenido una reunión entre los coordinadores nacionales y los jefes de las agencias de las Naciones Unidas participando en las ventanas; una reunión entre el SNU y AECID; y una reunión informativa compartida sobre los programas con todas las instituciones nacionales participantes en las cuatro ventanas, con la participación del Vice Ministro del VIPFE, el Embajador de España y el Coordinador General de AECID.


Aparte de los temas de trabajo conjunto arriba mencionado, en las reuniones entre las ventanas y discusiones con cada ventana, otros temas importantes que han salido que se trabajara de manera conjunta son:


Monitoreo y evaluación: Con el apoyo técnico de AECID se realizara un taller especializado con los técnicos de los programas que trabajan en temas de monitoreo y evaluación para intercambiar practicas, instrumentos y experiencias de seguimiento como también  identificar algunos indicadores mínimos comunes. 


Armonización de procedimientos administrativos-financieros: Las diferencias en las normas y procedimientos administrativos y financieros de las distintas agencias del SNU dificulta la ejecución del Gobierno. Algunas agencias han capacitado los administradores de las Unidades Ejecutoras sobre sus procedimientos, pero en aras de buscar mayor armonización entre las agencias se tendrá una reunión técnica entre los administradores de las Unidades Ejecutoras y de las agencias.


Además, se ha identificado sinergias especificas entre dos o mas de las ventanas, por ejemplo entre las del Sector Privado-Género-ISAN: tema productivo, alimentación escolar, transversalización de género y línea de base e información de monitoreo; entre las ventanas de Paz y de Género el trabajo para fortalecer la ciudadanía. Entre las ventanas ISAN y del Sector Privado se ha tenido discusiones e intercambios informales entre los coordinadores y una reunión conjunta de los Comités de Gestión de los Programas.  








El gobierno cuenta con  políticas macro (Constitución Política del Estado , Plan Nacional de Desarrollo, Programa Multisectorial de Desnutrición Cero, Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria, ) en las que se ejecutan actividades a nivel nacional y se utiliza el Programa conjunto como parte integral de estas políticas.


La sociedad civil está demostrando un particular interés en el programa, el interés se dirige principalmente a las áreas productiva y agropecuaria, no obstante los gobiernos municipales están demostrando particular interés también en la parte de salud y social en los municipios donde la participación de la sociedad civil o del personal de salud se encuentra más fuerte.





El proyecto cuenta con diferentes actividades de comunicación que se desarrollaron a lo largo de la implementación, pero no en el marco de una estrategia. En este sentido, se socializó el proyecto con las autoridades Nacionales, Departamentales y Municipales en diferentes ocasiones. Para comunicarse con los beneficiarios finales se están utilizando los técnicos de campo, que viven en el área de acción. 


Se esta formulando un proyecto que deberá ser aprobado por el comité de gestión del programa, para incorporar Voluntarios de UN que serán capacitados en temas comunicacionales y podrían fungir de enlace entre la población y autoridades locales y el proyecto. 


La formulación de los Programa Operativos Anuales ha sido realizada con los representantes de los municipios en la capital departamental para poder basar las intervenciones en las necesidades locales, la estrategia ha demostrado buenos resultados; las evaluaciones en campo han evidenciado que es necesario una mayor coparticipación tanto de las autoridades cuanto de la sociedad civil y de las organizaciones locales. 


En conclusión el proyecto está evaluando la hipótesis de realizar las reuniones para el diseño del POA directamente en el municipio y utilizar este momento para desarrollar una mejor comunicación con los beneficiarios finales. 


Como instancia institucional donde discutir el tema de desnutrición el proyecto está apoyando el fortalecimiento de los consejos Nacional, Departamentales y Municipales de Alimentación y Nutrición donde están representadas instituciones gubernamentales y sociedad civil, los consejos tienen el rol de sensibilizar las instituciones sobre el tema y proponer soluciones al tema de la desnutrición en su visón multisectorial.


El programa cuenta con el foro de internet ( portal NUTRINET).





El programa no cuenta con una estrategia de comunicación.





No se cuenta con un número exacto de grupos con los que interactúa el programa.





Se está implementando los Consejos Municipales de Alimentación y Nutrición, y se pretende que estos sean los centros de información  más representativos; Ferias de productos autóctonos, Centros de Salud.


Se ha utilizado radios para difundir el programa y el Fondo Concursable para el la alimentación complementaria escolar.





El Programa Multisectorial Desnutrición Cero (PMD-C) cuenta con un sistema de datos que está siendo conformado en la actualidad a través del C ONAN, este sistema permitirá centralizar la información en nutrición y estará listo en el mes de septiembre de este año.


El CONAN (Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición), cuenta para apoyar al PMD-C, con una grupo técnico capacitado y financiamiento, con lo que se está generando el llamado Incentivo Municipal, este incentivo es un monto de dinero que se pretende entregar al municipio que cumpla con 8 requisitos básicos los cuales acompañar a políticas de Estado. Estos requisitos son: 1.	Adquisición y distribución de  Alimento Complementario Fortificado (Nutribebé), por lo menos al 50% de los niños de 6 a 23 meses, según datos de población del SNIS.(Sistema Nacional de Información en Salud);2.	Presentar un informe de avance de la implementación del Bono “Juana Azurduy   en el municipio.;3.	Presentar actas de Constitución del Consejo Municipal de Alimentación y Nutrición (COMAN).; 4.Existencia de UNI funcionando de acuerdo a norma vigente del MSD y/o capacidad instalada  en la Red de establecimientos (fotos  de la infraestructura de la UNI y  nombre del personal).;5.	Contraparte municipal de apoyo para actividades operativas de Nutrición en la Red.;6	Informe técnico del primer ciclo del SNIS-Comunitario.; 7.Listado de personal de salud capacitado en la implementación de AIEPI NUT.; 8.Perfil del Proyecto aprobado por el COMAN (Es un monto de dinero que el Estado da a las madres que realizan seguimiento en salud de sus hijos), 


El objetivo de este incentivo es contribuir a la sostenibilidad de las actividades de los municipios priorizados para  erradicar la desnutrición infantil en su ámbito territorial.





1. Se promueven enfoques integrados para la reducción del hambre y la subnutrición infantil 





2. Defensa e integración del acceso a los alimentos y la nutrición infantil en las políticas correspondientes











3. Seguimiento y Evaluación











3. Evaluación, seguimiento y evaluación

















� De la lista oficial de indicadores de los ODM 
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