|  | Fonds de Consolidation de la Paix en République Centrafricaine |  |
| --- | --- | --- |

rapport DESCRIPtif annuel sur

l’etat d’avancement du proJET

# PAGE DE GARDE DU RAPPORT

| Organisation des NU bénéficiaire: Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) |  | ## Domaine Prioritaire : 1.1. Réforme des Forces de Sécurité et de l’administration pénitentiaire 1.2. Désarmement, Démobilisation, Réintégration (DDR) |
| --- | --- | --- |
| ## Préparé par : Nom: Adresse: PNUD - Avenue Boganda-Bangui - RCA Téléphone: Courriel: |  |  |
| ## N° et Titre du Projet : 00070768 : Projet d’Appui au démarrage du processus Désarmement, Démobilisation et Réintégration des groupes Armés (DDR) |  | ## N° du Rapport : |
| ## Période couverte par le Rapport: ## Janvier 2010 – décembre 2010 |  | ## Budget du Projet (FCP) 3 955 709 $US |
| ## Partenaires de mise en œuvre: |  | ## Lieu(x) couvert(s) par le Projet : |
| Ministère du Plan, Economie et de la Coopération Internationale (Comité Pilotage Fonds Consolidation de la Paix), Ministère en charge du DDR, Comité de Pilotage DDR |  | Zones de conflits : Préfectures de Nana Gribizi, Ouham, Ouham Pendé, Haute Kotto, Bamingui Bangoran et Vakaga |
| ## Abréviations et acronymes: |  | ## Durée du Projet / Date de clôture: |
| APGL : Accord de Paix Global de Libreville CdP : Comité de Pilotage CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale DEX : Direct Execution DDR : Désarmement Démobilisation et Réintégration FDS : Forces de Défense et de Sécurité PBF : Peace Bulding Fund POC : Plan des Opérations Conjointes PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement RCA : République Centrafricaine UdG : Unité de gestion du Programme |  | - 01/04/2009 – 28/02/2011 (22 mois) |

Instructions concernant le format du rapport

- Ne pas modifier le format du rapport, ni ajouter d’encadrés, graphiques, etc.

- Ajouter toute information supplémentaire (graphiques, etc.) en annexe du rapport et annoter clairement le rapport en faisant référence à ces documents dans des notes de bas de page.

- Numéroter toutes les sections et paragraphes comme indiqué ci-dessous.

- Ne pas utiliser de couleurs. Le rapport doit être au  format Times New Roman (12).

# But

L’objectif global de ce projet est de concourir au renforcement de la sécurité et de la paix en RCA notamment en permettant de conduire les actions préliminaires au lancement du programme DDR. Il s’agit notamment de :

- Renforcer les capacités institutionnelles nécessaires pour l’élaboration et la mise en œuvre du programme DDR, efficace, durable et accepté par l’ensemble des parties prenantes et intégrant les dimensions Genre et Droits humains.

- Préparer un plan d’opérations conjointes (POC), entreprendre les études socio-économiques et élaborer une campagne d’information /communication  / sensibilisation détaillé pour la mise en œuvre du programme DDR portant sur le désarmement et la démobilisation des combattants.

Le projet d’appui au démarrage du processus DDR permet de finaliser la phase de préparation des opérations de Désarmement, Démobilisation et Réintégration des éléments des groupes politico-militaires, signataires de l’Accord de Paix Global de Libreville du 21 juin 2008. Les opérations DDR ont pour finalité de réduire les activités illégales des Groupes armés grâce au désarmement,  à la démobilisation et à la réintégration socioéconomique de 8000 ex-combattants.

Dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), la République Centrafricaine s’est donnée comme priorité à travers le Pilier 1 du DSRP, de s’attaquer de façon radicale aux causes profondes des conflits. Ce travail passe par quatre axes : 1) le renforcement des capacités humaines et matérielles des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ; 2) la Reforme du Secteur de la Sécurité (RSS),  3) la Sécurité sous-régionale et la lutte contre la prolifération des Armes Légères et de Petit Calibre (ALPC), et ; 4) l’éducation, le développement des FDS et le rétablissement de la confiance.

Le programme de Désarmement, Démobilisation et Réintégration des Ex-combattants fait partie des principaux  domaines de l’Axe 2 et va contribuer au renforcement du Pilier 1 du DSRP, grâce à la réduction de la menace armée à travers  le désarmement,   la démobilisation et  la réintégration d’environ 8000 éléments des Groupes politico-militaires signataires de l’Accord de paix Global de Libreville et qui favorisera la résurgence de l’activité économique et sociale ainsi que le renforcement de la sécurité au sein des communautés.

Ressources

Ressources financières:

Le budget global du DDR en RCA s’élève à 27,040,915$US, de ressources mobilisées/annoncées.

- Les principaux partenaires financiers sont :

- Le Fonds de Consolidation de la Paix (ou Peace Building Fund – PBF) des Nations Unies dans le cadre de sa stratégie de consolidation de la paix en RCA, fonds géré par le PNUD de $ 3.955.709 ;

- Le Bureau pour la Prévention des Crises et le Relèvement du PNUD (BCPR), fonds géré par le PNUD de $ 1.987.200 ;

- La Commission Européenne, fonds géré par la FAO de $ 7.592.944 ;

- Les fonds de la CEMAC mobilisés par le Gouvernement de la République Centrafricaine, fonds géré par le Gouvernement RCA de $ 12.652.000 ;

- La Commission Européenne en appui à la CEEAC dans le cadre du budget des Observateurs Militaires (MilObs) pour un montant estimé à $ 853.062.

Ressources humaines:

Personnel International : 10

- Conseiller Technique principal ;

- Coordonnateur Opérations ;

- Coordonnateur Réintégration ;

- Chargé Admin/Finances ;

- Chargé Passation marchés	;

- Spécialiste en Gestion de l'Information ;

- Responsable Suivi/Evaluation ;

- 3 Coordonnateurs Régionaux.

Personnel National : 18

- Expert National DDR ;

- Expert National Réintégration ;

- 2 Chargés Communication ;

- Expert Gestion Info(SGI) ;

- Assistant Comité Pilotage ;

- Assistant Administratif ;

- Assistant Finances ;

- 5 Chauffeurs/ Coursiers ;

- 5 Agents de saisie de donné.

Arrangements de Gestion et de Suivi du Projet

Le projet est exécuté par le Bureau Pays du PNUD selon la modalité d’Exécution Directe (DEX) conformément aux dispositions du Document cadre sur le processus DDR en RCA, adopté le 20 Novembre 2008 par la troisième réunion du Comité de Suivi de l’Accord de Paix Global de Libreville. Ce Comité de Suivi a également préconisé la mise en place d’un Comité de Pilotage, au sein duquel toutes les parties prenantes sont représentées conformément aux indications du Document Cadre, et qui est chargé de la coordination programmatique et opérationnelle du processus DDR.

L’appropriation nationale est assurée à travers le Ministère en charge du DDR et le Comité de Pilotage (CdP) ci-dessus évoqué.

La mise en œuvre opérationnelle du programme est assurée par une Unité de Gestion du programme (UdG) qui travaille sous la supervision directe d’un Conseiller Technique Principal (Chef du Projet) et qui rend compte des activités du Programme DDR au  CdP.

Les procédures d’approvisionnement utilisées sont celles en vigueur au PNUD. Le suivi et l’évaluation sont faits conformément à un cadre de suivi élaboré selon le Guide de suivi et évaluation du DDR/PNUD. Le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des activités  se font à travers des évaluations périodiques émanant des enquêtes et études régulières. Le  suivi permet d'assurer la réflexion critique et de recentrer la stratégie de mise en œuvre, afin de maximiser les effets et l'impact du programme et d'apporter des informations sur les résultats, les effets et l'impact.

Ainsi, le profilage socioéconomique des combattants et l’étude socioéconomique des zones DDR ont permis d’identifier les attentes et les projets de réinsertion des ex-combattants afin de les intégrer dans la stratégie de réintégration des combattants dans la société.

Les rôles et les responsabilités des organes politiques et opérationnels qui relient toutes les parties à l'Accord de Paix Global en matière de DDR au niveau politique et opérationnel, sont décrits ci-dessous.

- Le Comité de Suivi a la responsabilité globale de la gouvernance et du suivi de la mise en œuvre de l'APGL en RCA.

- Le Comité de Pilotage est l'organe stratégique de coordination programmatique et opérationnelle pour la mise en œuvre du processus de DDR en RCA.

- Le Comité de Suivi et le Comité de Pilotage fournissent une base juridique solide pour l’établissement d’un consensus et l’expression de la volonté politique des parties en faveur du processus DDR.

- Le PNUD est  l’organe exécutif pour la conception et la mise en œuvre du processus DDR en RCA.

- Le Peace Building Fund (PBF), dans le cadre de la Stratégie de Consolidation de la Paix  pour la RCA, joue un rôle politique et mobilisateur de ressources.

### RESULTATS

Résultat 1 : L’organisme d’exécution du programme est doté des capacités techniques et de gestion nécessaires pour le suivi et la mise en œuvre du programme.

Pourcentage de réalisation : 90%

- Les experts internationaux ont été mobilisés initialement pour le démarrage du processus et le processus de  recrutement  du personnel international et national de l’unité de gestion du projet a été partiellement réalisé. Ainsi, ont été recrutés :

- 10 experts internationaux dont 7;

- 21 staffs nationaux dont 11 pour le bureau de Bangui et 10 pour les bureaux de Paoua et Kaga Bandoro.

- Seul le staff international de Birao a été recruté.

- L’UdG s’est installée dans les  locaux mis à sa disposition par le  Gouvernement le 07 novembre 2009.

- Tous les équipements, y compris les kits de réinsertion, sont disponibles. Les équipements d’identification des ex-combattants sont également disponibles et ont été testés lors de la campagne de vérification.

Résultat 2 : Les membres du Comité de Pilotage chargés de définir les orientations stratégiques et de suivre la mise en œuvre et la coordination du programme sont dotés de capacités et connaissances leur permettant d’assurer/suivre la formulation d’une stratégie nationale DDR.

Pourcentage de réalisation : 100%

- L’Assistant Administratif du CdP a été recruté et a pris fonction.

- Le fonctionnement du Secrétariat est assuré avec l’appui du PNUD. Le Secrétariat du Comité de Pilotage fonctionne au sein de l’UdG et a été équipé d’un ordinateur, une imprimante, un enregistreur, des crédits de communication et la connexion internet. De même, les membres des groupes politico-militaires et les « personnes ressource »  du Gouvernement reçoivent, sous forme d’indemnité, un appui financier pour faciliter leurs tâches.

- Les membres du Comité de Pilotage ont été formés sur les standards internationaux en matière de DDR (IDDRS) en novembre 2009.

- les listes des combattants des 5 mouvements politico- militaires (APRD, UFDR, UFR, MLCJ, FDPC) ont été remises.

Résultat 3 : Les structures institutionnelles de mise en œuvre du programme sont opérationnelles.

Pourcentage de réalisation : 90%

- Le Comité de Pilotage est mis en place et est opérationnel ;

- Le Groupe Technique de Travail est mis en place et opérationnel ;

- Les termes de référence des Unités Mobiles DDR ont été adoptés par le CdP et 3 Unités Mobiles du DDR ont été constituées ;

- Les TdR des Comités Locaux DDR (CL DDR) ont été adoptés par le CdP et 13 CL DDR sur 14 prévus ont été mis en place et sont fonctionnels.

Résultat 4 : Un document de programme DDR intégrant les dimensions Genre et Droits humains est adopté.

Pourcentage de réalisation : 100%

- Des réunions de travail avec l’ensemble des acteurs nationaux (du gouvernement, des mouvements politico-militaires, de la société civile, etc.) et internationaux (Nations Unies, Union Européenne, Banque Mondiale, Union Africaine, etc.) et autres partenaires impliqués dans le processus DDR, ont été organisées avant la présentation du Document de Projet (ProDoc) au CdP.

- Le Document de Projet (ProDoc) du programme DDR avec les dimensions Genre et droits humains a été adopté en décembre 2009 et fut signé par les parties en Janvier 2010.

Résultat 5 : Une stratégie de mobilisation des ressources financières est élaborée et les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme DDR sont mobilisées.

Pourcentage de réalisation : 80%

- La Commission Européenne, la Banque Mondiale, la France et autres bailleurs de fonds potentiels sont inclus dans toutes les activités du CdP (directement ou indirectement).

- Le Fonds fiduciaire est mis en place et une note d’information a été préparée (notamment sur sa description, ses modalités d’alimentation et de gestion) et distribuée aux partenaires potentiels.

- Le GoRCA a mobilisé environ 12 millions de dollars auprès de la CEMAC mais qui ne sont pas reversés dans le Fonds fiduciaire géré par le PNUD.

- Un Groupe technique a été mis en place par le CdP pour l’élaboration d’une stratégie nationale de réintégration qui servira à la mobilisation de fonds pour la réinsertion et la réintégration.

Résultat 6 : Les critères d’éligibilité cohérents sont établis ; les combattants et associés y répondant sont identifiés et répertoriés.

Pourcentage de réalisation : 80%

- Les Critères d’éligibilité ont été  adoptés par le CdP.

- Les listes des combattants ont été mises en cohérence avec les zones et sites de DDR et rattachées à des CL DDR.

- Les Zones DDR ont été identifiées et soumises à la MICOPAX pour identification des Sites DDR dans les localités  mentionnées.

- Le plan des Opérations Conjoint (POC) a été élaboré et adopté par le CP.

- La vérification des combattants a été effectuée dans les zones de deux mouvements politico-militaires et les listes issues de ces vérifications ont été adoptées par le CdP.

- Les lieux de mise en œuvre des opérations de désarmement et de démobilisation de ces combattants identifiés ont été localisés.

Résultat 7 : Les profils socio-économiques des futurs démobilisés, les besoins des communautés d’accueil et des groupes vulnérables ainsi que les opportunités économiques adaptées à l’ensemble de ces besoins sont connus.

Pourcentage de réalisation : 80%

- L’étude socioéconomique des zones DDR et le profilage socioéconomique des combattants ont été réalisés et le rapport final déposé.

- Les combattants de deux mouvements (APRD et UFR) ont fait l’objet d’un mini profilage lors du processus de vérification dans le Nord-Ouest.

Résultat 8 : Une campagne de sensibilisation au programme DDR est conçue et mise en œuvre.

Pourcentage de réalisation : 90%

- La campagne d’information et de sensibilisation a été minutieusement préparée et menée dans la zone Nord-Ouest. Elle sera complétée lors de la mise en œuvre des opérations de désarmement et de démobilisation.

- Une campagne d’information et d’explication a été menée dans la zone Nord-Est et sera complétée ultérieurement.

- Les supports de communication sont disponibles.

Contraintes et leçons tirées :

- La mise en œuvre du projet a subi les contraintes liées aux difficultés politiques et sécuritaires, notamment dans la zone Nord-Est.

- Les contraintes ont considérablement retardé la mise en œuvre des activités, grevant ainsi le budget et aboutissant à une réduction drastique du personnel de l’UdG.

- Une meilleure clarification des responsabilités du Comité de Pilotage et de celles de l’Unité de Gestion permettra une plus grande efficacité de la seconde.

### PLAN DE TRAVAIL FUTUR

- Réalisation des opérations de désarmement et de démobilisation dans le Nord-Ouest ;

- Réalisation de la vérification suivie des opérations de désarmement et de démobilisation dans le Nord-Est.