|  | Fonds de Consolidation de la Paix en République Centrafricaine |  |
| --- | --- | --- |

rapport DESCRIPtif annuel sur

l’etat d’avancement du proJET

PAGE DE GARDE DU RAPPORT

| Organisation des NU bénéficiaire: UNESCO |  | Domaine Prioritaire : Formation professionnelle et promotion de l’emploi des jeunes |
| --- | --- | --- |
| Préparé par : Antenne UNESCO Bangui Mr Mahamat Alhabo-Chargé d’Antenne Mail : ma.alhabo@unesco.org Tél (236) 72057000 |  |  |

| N° et Titre du Projet : Projet PBF/CAF/K-5 Redynamisation des Centres de formation Professionnelle |  | N° du Rapport : 02 |
| --- | --- | --- |

| Période couverte par le Rapport: Mai 2009 à Décembre 2010 |  | Budget du Projet (FCP) 355 000 USD |
| --- | --- | --- |

| Partenaires de mise en œuvre: Organisation des NU : PNUD Entité nationale de mise en œuvre: Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ; Ministère de la Jeunesse et des Sports, des Arts et de la Culture ; ACFPA ; GICA |  | Lieu(x) couvert(s) par le Projet : Territoire national (précisément les villes de Bossangoa, Bozoum et Bria) |
| --- | --- | --- |

| Abréviations et acronymes: |  | Durée du Projet / Date de clôturé: |
| --- | --- | --- |
| ACFPE : Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et l’Emploi GICA : Groupement inter professionnel Centrafricain |  | 18 mois Date de clôture : 30 Décembre 2010 |

I - BUT

- Le but principal du présent projet est la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le

chômage des jeunes et la contribution à la revitalisation des communautés affectées par les conflits.

Le projet vise à rendre opérationnel d’une manière durable 3 Centres de Formation Pratique et Professionnelle pouvant accueillir par promotion 180 jeunes (60*3) et qui sont situés respectivement à Bria (Nord Est) , Bossangoa et Bozoum (Nord Ouest) où l’environnement est plus propice aux déviances des jeunes dans des activités non favorables au maintien de la paix et mettant en péril les acquis déjà obtenus. A la sortie de ces établissements, il est attendu que ces jeunes organisés en coopérative soient aptes à s’auto installer. Chacun des 3 Centres offrira les trois spécialités retenues : maçonnerie, menuiserie, construction métallique.

- Le pays est classé parmi les pays les plus pauvres du monde (169ème sur 175 pays

pour l’IDH). La population est jeune, 49,4 % ont moins de 18 ans, 62 % de la population est rurale. 1 enfant sur 4 n’a jamais été à l’école et pour ceux qui y sont admis, 60 % abandonnent sans atteindre le niveau de fin de l’éducation fondamentale 1. L’espérance de vie scolaire est faible et n’est que de 3, 9 années. Les régions les plus sinistrées se trouvent au Nord-Est et au Nord-Ouest du pays. Ces situations précaires favorisent le recrutement et l’enrôlement des jeunes désœuvrés et pauvres dans des forces déstabilisatrices, situation particulièrement assez répandue dans ces provinces. Or, il est unanimement admis que pour lutter contre la pauvreté il faut créer des emplois. Dans un contexte où l’économie fonctionne essentiellement grâce au secteur informel (en Afrique Subsaharienne, ce secteur utilise entre 30 à 95 % de la population active), il est recommandé de dynamiser ce secteur. Il s’agit donc d’encourager l’auto emploi et les petites entreprises informelles (familiales ou individuelles).

Notre projet devra permettre l’autonomisation des bénéficiaires et aura un effet stimulateur de la demande. Pour cela, la qualité de l’offre sera améliorée pour répondre au besoin de la localité.

Cette démarche visant à tenir compte du secteur informel dans la création d’emploi et la lutte contre la pauvreté suit les recommandations de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et celles relatives aux régions d’implantation. En outre, ces actions sont conformes aux stratégies spécifiques des axes prioritaires énoncées dans la stratégie sectorielle de l’éducation 2010-2020 qui préconisent dans le domaine de la formation technique et professionnelle la redynamisation des filières courtes pour favoriser l’insertion dans la vie active en faveur des jeunes sortant des écoles primaires.

- Les principaux partenaires impliqués dans l’exécution du projet  sont:

- le Ministère de l’Education nationale dans les rôles présidence du Comité de pilotage et de Coordination au niveau national

- le Ministère de la Jeunesse et des Sports, des Arts et de la Culture dans les rôles de suivi du processus de la recherche des voix et moyens pour résoudre les questions relatives l’insertion professionnelle des jeunes conformément aux objectifs inscrits aux politiques nationales.

- l’Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et l’Emploi (ACFPE) dans les rôles de suivi du contenu des référentiels de formation ainsi que le processus de l’insertion socio professionnelle des sortants

- le Groupement Inter professionnel Centrafricain (GICA), une organisation patronale dans les rôles du suivi de la qualification des formés pour une future main d’œuvre de qualité

- le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) dans les rôles de suivi de l’exécution du programme selon les finalités visées par le PBF

II -  RESSOURCES

1) Ressources financières:

Financements autres que le FCP : Contribution de l’UNESCO pour un montant de 10 000$

2) Ressources humaines:

Au niveau national un Expert a été recruté et assure la coordination des activités sous la supervision directe du Chef d’Antenne UNESCO de Bangui.

Au plan des appuis internationaux, le Backtopping du projet est assuré par deux Spécialistes du Bureau UNESCO de Yaoundé et un Conseiller régional situé au BREDA (Bureau Régional pour l’Education en Afrique), tous placés sous l’Autorité du Directeur du Bureau UNESCO de Yaoundé.

III – ARRANGEMENTS DE GESTION ET DE SUIVI DU PROJET

- Conformément au document de projet, dix entités dont les missions sont contenues

dans le manuel de gestion validé par l’UNESCO et le Ministère de tutelle, interviennent  chacune à son niveau. Il s’agit spécifiquement:

-Du comité de coordination inter Agences pour le Fonds.

-Du comité national de pilotage

- -Du comité de coordination national

-De la direction de l’enseignement technique

-De l’unité de gestion du projet

-Du comité de contrôle départemental

-De la Direction  du centre

-Du comité local de gestion du Centre

-Du comité des apprenants et des parents

-Du comité  suivi post formation

L’UNESCO est l’Agence d’exécution du Projet. Le Ministère de l’Education Nationale de l’Alphabétisation de l’enseignement Supérieur et de la Recherche à travers la Direction de l’Enseignement technique, de la Formation Technique et Secondaire est  l’interlocuteur direct dans l’exécution du Projet. A ce titre, le Ministère siège auprès des différentes instances de gestion et de coordination comme le Comité de Contrôle du Département au niveau régional, le Comité de coordination au niveau national.  L’unité de gestion du projet assure la mise en œuvre des activités au quotidien.

- Les approvisionnements sont effectués selon les règles et procédures de gestion de

l’UNESCO. Ainsi, selon les montants à dépenser dans le cadre de l’acquisition de fournitures et ou de matériels, l’opération pourra être encadrée par un service spécialisé « Procurement » du Siège de l’UNESCO à Paris, en collaboration avec les services administratifs et financiers du Bureau UNESCO de Yaoundé.

- Le suivi de l’exécution du projet se fait périodiquement au moyen des rapports

mensuels, trimestriels et semestriels rédigés sur demande du Secrétariat du PBF, et/ou du Bureau UNESCO de Yaoundé. Le rapport narratif de chacune des activités réalisées est soumis au bureau de Yaoundé, accompagné des pièces justificatives des dépenses y relatives.

- Aucune évaluation n’a encore eu lieu. Cependant  des revues sont prévues ainsi

qu’une évaluation à la fin du projet. Ces activités seront réalisées dans les mois qui suivent ce rapport, notamment à la fin des travaux de réhabilitation des bâtiments et après le démarrage des formations dans les Centres.

IV - RESULTATS

Pour atteindre les objectifs immédiats fixés par le projet, notamment, rendre opérationnel 3 centres de formation professionnelle (situés à Bozoum, Bossangoa et Bria) et promouvoir l’insertion des jeunes sortants des centres de formation dans la vie active, quatre résultats sont attendus :

R1 : Les 3 centres sont réhabilités et équipés ;

R2 : Le personnel d’encadrement est formé sur la nouvelle pédagogie et les nouveaux référentiels ;

R3 : Les examens/tests sont effectifs à la fin des cursus et les sortants organisés en 9 coopératives créées ;

R4 : Elaboration des manuels de procédures et mécanismes de suivi.

En ce qui concerne :

R1 : Les 3 centres sont réhabilités et équipés

Toutes activités prévues sont réalisés :

Les missions de sensibilisations et états des lieux ont été effectives

Les listes des travaux ont été dressées et l’appel d’offre effectué

Les listes des équipements dressés et les procédures d’achat enclenchées ont abouti à l’acquisition des matériels didactiques requis

La réhabilitation et l’équipements des trois centres sont effectifs à 100%

R2 : Le personnel d’encadrement est formé sur la nouvelle pédagogie et les nouveaux référentiels

Toutes les activités prévues sont réalisées à 100%:

Les référentiels et curricula de formation et supports didactiques sont élaborés et validés

Les autres modules d’adaptation sur le VIH-SIDA, la Paix et Citoyenneté ainsi que l’Entreprenariat sont  élaborés et validés en même temps que les référentiels

Tous les documents élaborés et validés sont reproduits et déposés dans tous les centres

Tous les manuels relatifs aux filières ciblées sont achetés et déposés dans tous les centres

Les Instructeurs/Formateurs identifiés sont recrutés au nombre prévu (18) et ont subi la formation sur les documents élaborés et validés

Les directeurs affectés sur les centres ont été recyclés à la nouvelle vision du programme et sont en poste.

Résultat 3 : Les examens/tests sont effectifs à la fin des cursus et les sortants organisés en 9 coopératives

En attendant l’organisation des examens de fin des cursus des sortants et leur organisation en coopératives, les activités ci-après sont déjà réalisées:

Les tests de recrutement se sont déroulés sur tous les centres et les 180 apprenants prévus sont admis à raison de 60 par centre

Les intrants et mobiliers de formation sont disponibles dans tous les trois centres

Les Instructeurs/Formateurs formés sont affectés sur les centres au nombre et selon les spécialités respectives

L’apprentissage a effectivement démarré début Octobre

Les kits d’installation des sortants après leur organisation en groupement de 9 coopératifs sont disponibles auprès de CARITAS, l’ONG contractante à cet effet

Actuellement l’apprentissage est à son troisième mois de déroulement et cela sans difficultés majeures signalée

Résultats 4 : Elaboration des manuels de procédure et mécanismes de suivi

Le manuel de gestion initié depuis la base, a été élaboré selon une démarche participative et validé par l’UNESO et le Comité de pilotage. Il a été largement diffusé au début de la mise œuvre des activités du projet.

Les deux autres activités de ce résultat ont été programmées pour les prochains mois : l’organisation des revues et de l’évaluation finale.

Les principales contraintes dans la mise en œuvre se traduisent par :

- le caractère particulier d’un tel projet comportant des aspects complexes, telle la  réhabilitation des locaux,

- le souci de veiller au respect des procédures de l’Organisation en matière de contractualisation, surtout lorsque l’enveloppe atteint un certain montant qui oblige de passer par une voie d’appel d’offre,

- le souci de permettre au pays de réaliser des économies allant jusqu’à 30% de remise, dans les opérations d’acquisition de matériels, utilisant les services compétents du siège de l’UNESCO,

- le caractère exceptionnel de l’année 2009 qui correspondait à la fin du biennium, période pendant laquelle l’Organisation clôture ses comptes en décembre et ne les ré-ouvre en termes opérationnels qu’en février de l’année suivante (2010).

V - PLAN DE TRAVAIL FUTUR

Les actions prioritaires identifiées pour la période qui suit sont :

- l’organisation des revues et évaluations

- l’organisation des examens de fin de formation

- l’accompagnement des formés pour une insertion socio-professionnelle, sous une approche coopérative.

Le budget nécessaire pour la période suivant le rapport y compris les risques de déficit, est estimé à 300 000 USD.