FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour trimestriel

| Période couvert (Trimestre) | Avril - Juin 2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro du projet et le titre du projet | PBF/COM/A-1 : Réhabilitation du rôle de la femme dans le processus de réconciliation nationale et de consolidation de la paix |  |  |  |
| Agence bénéficiaire: | UNFPA |  |  |  |
| Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile) | Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre, Réseau National des Avocats du Genre (RENAG), Réseau National Femme et Développement (RNFD) Direction Générale de la Promotion du Genre (DGPG/Anjouan) Direction Générale de la promotion du Genre (DGP/Mohéli) Direction Générale de la promotion du Genre (DGP/Grande-Comores UNPFA, UNIFEM |  |  |  |
| Date d’approbation par le Comité de Pilotage: | 02 novembre 2009 |  |  |  |
| Budget total alloué | 500 000 US$ |  |  |  |
| Fonds engagés du budget total alloué | 270 334 US$ | % de fonds engagés / budget total alloué: | 54.06 % |  |
| Fonds dépensés du budget total alloué: | 294787,96 US$ | % de fonds dépensés / budget total alloué: | 58.95% |  |
| Date de clôture prévue: | Avril 2012 | Retard éventuel (mois): | 3 mois |  |
| Domaine d’investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets | Domaine de priorité d’investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Gouvernance et cohésion sociale |  |  | PMP : Résultat : 2 Indicateur : 2.1 Indicateur : 2.3 Indicateur : 2.4 |
| Objectif ou Effet global : Promouvoir un rôle accru des femmes dans la consolidation de la paix par un renforcement des capacités requises des associations féminines indicateurs: - Nombre des femmes formées pour jouer un rôle de médiatrice de paix dans la médiation sociale et la résolution des conflits | Résultat attendu 1 : 500 femmes des associations et groupements des femmes sont formées en médiation sociale et gestion des conflits Réalisations accomplies : - 477 femmes formées, participent à des actions de réconciliation communautaire dans leurs localités respectives - 191 médiatrices en Grande-Comores - 201 médiatrices à Anjouan - 85 médiatrices à Mohéli |  |  | Contraintes : - Tous les membres des comités des femmes pour la paix de Ngazidja ne sont pas formés contrairement aux autres îles Solution Proposée: - Organiser un atelier de formation pour les membres des comités de paix non formés |
| - Nombre des comités de femmes pour la consolidation de la paix créé ou redynamisé - Nombre d'Organisations communautaires, les médias, les orchestres impliqués dans la campagne de prévention et de consolidation de la paix - Structures et mécanisme de coordination des associations et groupements des femmes mise en place. -Nombre des femmes sensibilisées et mobilisées qui jouent un rôle de leader dans la consolidation de la paix | Résultat attendu 2 : Les initiatives des femmes dans la réconciliation et la cohabitation pacifique des communautés sont redynamisées Réalisations accomplies : - Mise en place des 5 comités de paix à Anjouan, 3 comités de paix à Mohéli et 8 en Grande-Comores. - Démarrage de la campagne de rapprochement communautaire à Anjouan et à Mohéli avec l’implication des médias et des artistes. Des chansons et des pièces de théâtres sont produites et diffusées dans les localités. Tels que Domoni, Sima, Tsembehou, …..(Anjouan) ; Wanani, Nioumachoi, Fomboni… (Moheli) - Type des conflits identifiés : compétitions sportives, foncier et inter-associations villageoises, conjugaux …. - Les médiatrices ont commencé à se réconcilier entre elles d’abord surtout à Anjouan où les tensions étaient très tendues. Elles se sont exprimées sur les questions de fonds relatives aux conflits et ensuite elles se sont pardonnées. - Les actions de médiations entreprises dans les villages aboutiront à des cérémonies de réconciliation dans les mois prochains. - Démarrage des réunions de coordination des comités de paix à Anjouan. La première a eu lieu le 9 juin, la deuxième le 25 juin 2011 avec la participation de l’assistant au Représentant et du chargé du programme UNFPA en charge de la supervision de ce projet. |  |  | Contraintes : - Ngazidja n’a pas démarré sa campagne de rapprochement communautaire car elle a accusé du retard dans la mise en place des comités de paix Solutions proposées : - Demander à la partie nationale (Ngazidja) d’introduire rapidement une demande d’avance de fonds pour relancer ces activités y compris les réunions de coordinations et les rencontres intra – iles |
| -Etude technique disponible -Nombre des marchés réhabilités (construction de salle de réunion et latrines) | Résultat attendu 3 : Les lieux de vie et de travail des groupes de femmes en particulier les marchés sont réhabilités Réalisations accomplies : - La sélection des entreprises adjudicataires a été faite et les contrats sont en cours de préparation - Pause de la première pierre pour le marché de Mutsamudu à Anjouan le 18 juillet 2011 |  |  | Contraintes : Retard sur le processus d’élaboration des deux autres contrats des entreprises adjudicataires des marchés de Fomboni et Moroni Solution proposée: Finaliser rapidement les contrats des entreprises qui ont été retenus et commencer les travaux avant fin juillet 2011. |
| Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels) - Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de ‘livrer les produits attendus’ contribue aux résultats du PMP ? La performance du projet contribuera à l’objectif de consolidation de la paix dans la mesure où les femmes leaders des associations ont acquis des connaissances et des techniques de prévention des conflits et des négociations pacifiques et une connaissance de la résolution 1325 du SNU. Elles ont déjà pris des initiatives pour prévenir ou résoudre des conflits. - Qu’est ce qui a été prévu d’atteindre en fin 2011, et qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours Le projet prévoyait de former 500 femmes des organisations et groupements en médiation sociale et gestion des conflits en décembre 2011 -Fin juin 2011, 477 femmes sont formées et sont opérationnelles -16 comités de paix sont mis en place par les préfets des régions en présence des autorités locales et des medias. - une campagne de sensibilisation a démarré avec des pièces de théâtres et des chansons relatives à la consolidation de la paix -Organisation de deux réunions de coordinations des comités de paix dans l’île d’Anjouan. - Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? Le projet a porté un changement de comportement et de mentalité aux communautés. ce qui a permis aux médiatrices de prendre l’initiative de se dire la vérité, de se pardonner et ensuite de se réconcilier. Les médiatrices ont géré à l’amiable des vieux conflits qui les opposaient avec d’autres membres de la communauté. - Des équipes de football ont réglé leur conflit après la tenue des réunions de sensibilisations des médiatrices. - Les préfets se sont engagés à accompagner le travail des médiatrices et ont favorablement abrité les bureaux des comités de paix au sein des préfectures. - La mise en place des comités des femmes pour la paix à Ngazidja alors que une partie des membres n’est pas formée - Comment vous allez améliorer la performance du projet d’atteindre les résultats escomptes - pour corriger l’erreur commise à Ngazidja dans la mise en place des comités de paix, nous comptons organiser une formation au profit des membres des membres des bureaux COFEPA qui n’ont pas été formés. - faire le plaidoyer au niveau des autorités insulaire de Ngazidja en charge du Genre (commissaire, SG) pour accélérer les demandes d’avances de fonds pour les activités de rapprochement communautaire et de sensibilisation - faire le plaidoyer au niveau du bureau UNFPA/PNUD pour l’établissement des contrats des entreprises retenus pour le marché de Fomboni et Moroni-Volo-Volo |  |  |  |  |

- Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

- 2 Paiement (services, travaux) sur les engagements.