[Nom du Fonds/Programme Conjoint]

rapport descriptif annuel sur

l’etat d’avancement du programme

# 1er JANVIER – 31 DECEMBRE 2010

| Intitulé du Programme & référence |  | Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: Restauration de l’autorité de l’Etat à l’Est de la RDC Réf. du Programme: Réf. Atlas/MDTF: 00075962 |  | (DR Congo Restauration de l’autorité de l’Etat et renforcement des capacités) |

| Organisations participantes |  | Partenaires de mise en œuvre |
| --- | --- | --- |
| PNUD UNOPS CAS/MONUSCO |  | Partenaires nationaux (Ministère de l’Intérieur, Gouvernement provinciaux du Nord et Sud Kivu et District de l’Ituri) |

| Budget du Programme (US$) |  | Durée du Programme (mois) |
| --- | --- | --- |
| Contribution du Fonds: 1500 000 le cas échéant, par agence Contribution de(s) agence(s): le cas échéant, par agence Contribution du Gouvernement: (le cas échéant) Autres Contributions [donateur(s)]: (le cas échéant) TOTAL: 1500 000 |  | Durée totale: 1 an Date de démarrage: octobre 2010 Date de clôture: septembre 2011 (ou date révisée, le cas échéant): Date de clôture opérationnelle: Date prévisionnelle de clôture financière: décembre 2011 |

| Evaluation du Programme |  | Soumis par: |
| --- | --- | --- |
| Evaluation complétée – (à joindre le cas échéant) Oui Non Date: __________________ Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas échéant) Oui Non Date: __________________ |  | Nom: Serigne Bamba GAYE Titre: Spécialiste technique Organisation participante (“Lead Agency”): PNUD Addresse e-mail: serigne.gaye@undp.org |

LISTE DES ACRONYMES

STAREC : Programme de Stabilisation et de Reconstruction des zones sortant des conflits armés

ISSSS: International strategy support for stabilization and security

CTC : Comité technique conjoint

CTL : Comité technique local

FARD : Forces armés de la République démocratique du Congo

PNC : Police nationale congolaise

MONUSCO : Mission de Stabilisation des Nations unies au Congo

RDC : République démocratique du CONGO

OCHA: office of coordination of humanitarian affairs

HCR : Haut Commissariat pour le Réfugiés

CAS : Civil Affairs Section

PADDL : Projet de décentralisation et de développement local

# OBJECTIFS

Objectif général

L’objectif général du projet est de contribuer à la restauration de l’autorité de l’Etat et au renforcement des capacités des administrations locales, déployées dans les zones qui passent sous le contrôle des FARDC, afin qu’elles soient en mesure de délivrer des services administratifs et sociaux de base aux populations dans des conditions de travail acceptables et de favoriser la réconciliation communautaire.

Objectifs spécifiques

- Renforcer la présence de l’Etat dans les 6 axes prioritaires ciblés et les zones minières à travers la réhabilitation/construction et l’équipement des infrastructures administratives ainsi que le déploiement des autorités locales et agents de services public reconnus;

- Renforcer les capacités techniques et opérationnelles de 500 fonctionnaires et agents des administrations locales déployées dans ces 6 axes prioritaires cibles, et les zones minières

En

- Améliorant les conditions de travail des fonctionnaires (réhabilitation/construction/ équipement de base des bâtiments administratifs) et la restauration de la présence de l’administration locale dans les 5 zones minières en appui aux 5 centres de négoce financés par le PBF en complément aux activités de réhabilitation des 20 bâtiments administratifs financés dans le cadre du STAREC/ISSSS ;

- Renforçant les capacités techniques et opérationnelles des administrations locales déployées dans les zones qui passent sous le contrôle des FARDC et les zones minières par des formations de base et spécifiques et l’appui conseil aux services du Plan, des Finances, des Affaires Intérieures y compris celui de l’Etat civil et de la population.

- Facilitant les transports des agents publics déployés et de leurs dépendants dans les cas d’extrême nécessité et/ou d’inaccessibilité de certaines entités.

- Sensibilisant la population et les agents publics dans les entités retenues pour un déploiement effectif et accepté.

Le projet couvre : Nord Kivu (Rutshuru – Ishasha, Sake – Masisi Centre et Walikale), Sud Kivu (Bukavu – Hombo, Bukavu – Shabunda et Fizi – Minembwe) et Orientale (Bunia – Boga).

# RESSOURCES

Le budget global  du projet «  Restauration de l’Autorité de l’Etat »  est estimé à 5 405 000 US$  dont 1500 000 US$ déjà mobilisés dans le cadre du Peace Building Fund (PBF) et 3905 000 US$ à mobiliser. Pour le moment, il n’existe pas de nouvelles sources de financement. La contribution effectivement reçue (en date du 05 octobre 2010) est de US $ 1 500 000. De cette contribution, US$  606 925 sont directement gérés par l’UNOPS suivant les prévisions initiales et US$ 893 095 par le PNUD. Cependant la  révision en cours du  document de projet modifiera légèrement cette répartition initiale.

Compte tenu du retard dans le versement des fonds (octobre 2010), le PNUD avait estimé prudent de programmer partiellement les fonds sur l’année 2010 et de reporter le reliquat sur l’exercice 2011.

Le projet est coordonné par le Chef de projet, un spécialiste technique international (il n’est pas payé par le projet) basé à Goma, assisté de 3 assistants administratifs et financiers nationaux, payés par le projet,  à Goma, Bukavu et Bunia . Les 18 experts  consultants nationaux recrutés pour 6 mois seront immergés dans les 6 axes pour assurer l’appui-conseil.

En ce qui concerne CAS/MONUSCO, 3 Officiers des Affaires Civiles basés au Nord (1) et au Sud Kivu (1) et en province Orientale à Bunia (1) interviennnent de manière ponctuelle en fonction des besoins sur le terrain. Ils sont appuyés par 2 experts basés à Kinshasa, qui interviendront également de manière ponctuelle

# ARRANGEMENTS DE GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME

Le projet est mis en œuvre sous l’égide du PNUD,  responsable de la gestion des finances et le suivi des résultats. Un comité composé des représentants du PNUD, du Bureau Intégré, de l’Equipe STAREC, de CAS/MONUSCO et de l’UNOPS est établi pour développer le plan de travail nécessaire à la mise en œuvre du projet et pour suivre l’état d’avancement dans la mise en œuvre périodiquement.

- Le PNUD est responsable de la gestion des fonds PBF. A travers l’exécution DIM (Direct Implémentation), il est responsable de la l’évaluation des besoins en matière de formation, de l’appui conseil et de la communication et du recrutement des consultants, ainsi que de l’élaboration des  rapports financiers et narratifs.

- CAS/MONUSCO est responsable de la cartographie des services administratifs. Il facilite le déploiement du personnel sélectionné par les autorités congolaises sur le terrain notamment dans les cas d’inaccessibilité par route et en fonction des moyens logistiques disponibles. Il appuie le PNUD pour la réalisation des enquêtes de satisfaction auprès des populations. CAS/MONUSCO appuie le PNUD ponctuellement et quand c’est nécessaire pour les activités d’évaluation des besoins et  l’organisation de certaines formations.

- Le Gouvernement met à la disposition du projet des terrains disponibles avec des titres immobiliers pour la construction des bâtiments de l’administration civile; il  fournit la liste des agents à former et à déployer avec un chronogramme précis. Il devra également assurer le transport de ses agents lorsque les routes sont accessibles, le paiement régulier des salaires et indemnités, le transport et la mobilité de ses agents une fois sur site ainsi que le logement des agents en fonction déployés.

- L’UNOPS se chargera de la fourniture des équipements de base ainsi que de la construction ou de la réfection des bâtiments qui vont servir de bureaux aux agents de l’administration publique, qui seront déployés dans les zones minières ;

- Le Bureau intégré à travers l’équipe de Stabilisation  veillera au respect des procédures du PBF

Le suivi et l’évaluation de ce projet sont assurés sur la base des plans de travail développés par le PNUD, l’UNOPS CAS en collaboration avec les autorités provinciales.

Un système de suivi régulier, sous forme de rapports périodiques sur l’état d’avancement dans la réalisation des objectifs définis dans les plans de travail, est mis en œuvre. Ces rapports seront transmis au Comité de Suivi du STAREC ainsi qu’au Comité de Financement. Le PNUD sera responsable pour la production des rapports financiers concernant les dépenses faites dans le cadre de ce projet, en collaboration avec les acteurs concernés.

Des commissions de suivi seront mises en place au niveau national et provincial. Au Niveau national, la commission comprend un délégué du Ministère de l’Intérieur bénéficiaire de ce projet et un délégué du Ministère des Mines pour le suivi des activités dans les zones minières, un représentant du PNUD, de CAS MONUSCO et de l’équipe STAREC.

Au niveau provincial, une commission est mise en place et coordonnée par le Directeur de province. Elle comprend l’équipe de coordination du projet, un délégué du Ministère  Provincial de l’Intérieur et de celui des Mines ainsi que du CTC, de CAS, de l’UNOPS et de l’Unité de Stabilisation.

# RESULTATS

A. Résultats obtenus

L’administration civile déployée dans 25 entités administratives

Le projet a contribué de manière substantielle à renforcer la présence de l’Etat à travers  le déploiement de 320 agents dans des zones qui étaient jadis contrôlées totalement ou partiellement par les groupes armés dans 20 localités sur les 25 prévues. La présence et le renforcement de l’administration civile dans ces zones contribuent à la restauration de l’autorité de l’Etat dans un contexte post conflit.  Une cartographie de ces localités a été faite par CAS/MONUSCO appuyé par le PNUD, ce qui a permis aux autorités dans les trois provinces concernées de procéder au déploiement des agents de l’administration civile dans ces 20 localités.

Formation des agents de l’administration civile

Sur les 470 agents à former 320 dont 18 femmes ont reçu des formations appropriées pour renforcer leurs capacités d’intervention sur le terrain notamment en matière de décentralisation, de déconcentration, de résolution de conflits, de gestion des faits d’état civil. 22 autorités locales sur les 30 ont été formées. Il s’agit de chefs de secteurs, de groupement de chefferie ou de territoires qui sont chargés de diriger les services administratifs dans leur localité.5  ateliers de formation avec des supports didactiques innovants ont été organisés dans ces trois provinces. Des formations spécialisées en finances locales, planification et en gestion d’ouvrage viendront compléter cette activité de renforcement de capacités. Les bénéficiaires de ces formations sont les agents de l’administration civile. Le chiffre de 500 agents et autorités locales à former n’a pas été atteint comme initialement prévu dans le Prodoc, parce que pour le moment les autorités administratives dans ces trois provinces n’ont déployés que 320 agents.

En outre,  la publication très tardive des listes des agents à former dans le trois province a bouleversé la programmation du projet, qui devait commencer ses activités en juillet. La liste du district de l’Ituri a été reçue en septembre et celles de la province du Nord et Sud Kivu en novembre.  Les autorités provinciales ont mis du temps pour publier la liste des agents à déployer à former

Appui-conseil

Le processus de démarrage de l’appui-conseil à apporter aux services du ministère du Plan, des Finances et de l’Intérieur (Etat civil) dans les 6axes a débuté  avec l’identification des besoins  et le lancement du recrutement des 18 experts qui seront immergés pendant 6 mois dans les services administratifs bénéficiaires. C’est en 2011 que l’appui-conseil va démarrer

La construction ou la réfection de bâtiments dans 5 sites

Cette activité n’a pas débuté comme prévu.  l’UNOPS, qui est responsable du volet construction/réhabilitation et équipements de bâtiments administratifs du projet, juge qu’elle ne peut construire que 2 bâtiments et les équiper sur la base de l’enveloppe disponible au lieu des 5 prévus initialement dans les zones minières du Nord et Sud Kivu. Mieux  après des enquêtes et visites sur le terrain, on constate que le statut juridique de Rubaya (Nord Kivu) et à Mugogo (Sud Kivu)  n’est pas clair et mieux, il existe des bâtiments déjà  construits dans leur chef  lieu administratif, à savoir  Walungu et Kibabi.

Aussi,  ces deux bâtiments seront construits dans les sites miniers d’Itebero et Isanga/Ndingila (zone de Walikale) au Nord Kivu.

Les activités de sensibilisation des populations sont programmées en 2011.

B. Partenariat

Dans le cadre de la  mise en œuvre de ses activités, le projet a travaillé en étroite collaboration avec CAS/MONUSCO dans l’évaluation des besoins en formation, l’identification des agents à former, l’organisation des ateliers et surtout dans le plaidoyer auprès des autorités provinciales, afin qu’elles s’impliquent davantage dans sa mise en œuvre. Le PNUD et CAS ont pesé de tout leur poids, afin que les listes des agents à former soient disponibles. La collaboration CAS/PNUD a été remarquable à Bukavu, Bunia et à Goma. Ce partenariat a pu s’établir et se consolider grâce à l’appui de nos Bureaux de Terrain, qui ont su développer des initiatives communes avec la MONUSCO et l’Unité de Stabilisation, ce qui a permis au projet de s’insérer dans cette logique.

Le projet a également noué un partenariat avec UN Habitat. Cette dernière a participé aux formations de base en concevant et en animant les modules de cours sur la gestion des conflits fonciers.

La collaboration avec le  Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement local –(PADDL) du PNUD a été exemplaire. Les deux équipes ont travaillé ensemble dans l’élaboration du curriculum de cours, dans l’organisation et le déroulement des ateliers à Goma, Massisi, Rutchuru et à Bunia mais également dans le plaidoyer auprès des autorités locales, afin qu’elles saisissent l’importance de la problématique de la restauration de l’autorité de l’Etat dans un contexte de décentralisation et de stabilisation.

C. Contraintes et difficultés

L’exécution du projet en 2010 s’est heurtée à quelques difficultés, parmi lesquelles, on peut citer la publication tardive des listes des agents à former, ce qui entrainé un bouleversement du calendrier des activités programmées. Les autorités locales ont mis du temps pour s’impliquer réellement dans sa mise en œuvre, cela s’explique en partie parce qu’elles sont hésitantes sur le choix des axes retenus par ISSSS, certes importants, mais qui ne cadrent pas toujours, selon elles, avec leurs priorités. Elles redoutent une politique à double vitesse avec des axes ou zones privilégiés en matière de restauration de l’autorité de l’Etat  au détriment   d’autres zones. Cette situation, selon elles, peut engendrer des frustrations voire de l’instabilité.

Par ailleurs, le PNUD a reçu   la contribution du PBF   le  05 octobre 2010.

Sur un autre plan, le calendrier de construction et d’équipement des bâtiments administratifs dans les 6 axes  par l’UNOPS a connu beaucoup de changements. Si les bâtiments ne sont pas livrés et équipés au plus tard au mois de mars 2011, l’activité appui-conseil risque d’être compromise ou fortement retardée. Cette activité (construction et équipement de bâtiments administratifs), cependant,  ne fait pas partie du projet, mais elle conditionne fortement  l’atteinte de ses résultats, notamment en matière d’appui-conseil, car les 18 experts, qui seront recrutés seront immergés dans les services, qui seront logés dans ces nouveaux bâtiments.

- FUTUR PLAN DE TRAVAIL (le cas échéant)

Le plan de travail 2011 se décompose en 4 parties

Formation : US 161 544

Sensibilisation des populations : US 37 500

Appui-conseil : US 191 470

Construction et Equipement de 2 bâtiments dans les zones minières : US 329 700

En ce qui concerne cette dernière activité, il convient de souligner qu’au lieu des 5 bâtiments initialement prévus, seulement 2 seront construits et équipés par l’UNOPS. Une révision du Prodoc est en cours pour tenir compte de ce changement.

VI. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

|  | Indicateurs de performance | Indicateurs de référence | Indicateurs cibles | Objectifs/ Indicateurs atteints | Raisons d’éventuel(s) écart(s) | Source de verification | Commentaires éventuels |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 : La présence de l’Etat effective dans 25 localités |
| Résultat 1.1 | 470 agents et 30 autorités locales formés et déployés dans les 25 entités retenues |  | 470 agents et 30 autorités locales | 320 agents dans 20 entités et 22 autorités locales | Les formations spécialisées vont se poursuivre en 2011 et le gouvernement n’a déployé pour le moment que 320 agents de l’administration civile sur les 500 initialement prévus | Rapports ateliers organisés, liste des agents à déployer |  |
| Résultat 1.2 | 3 services administratifs appuyés du (i) Plan, (ii) Finances, (iii), Ministère provincial de l’Intérieur y compris celui de l’état-civil et population sont opération nels |  | 3 | 0 | Le volet appui-conseil du projet démarre en mars 2011 | Rapports experts |  |
| Résultat 2 : Réhabilitation ou construction de 5 bâtiments administratifs dans 5 zones minières |
| Résultat 2.1 | Indicateur 2.1.1 5 bâtiments construits et équipes remis aux autorités dans les zones minières appuyées par le projet |  | 5 | 0 | Statut juridique des terrains douteux et enveloppe financière pour construire 5 bâtiments insuffisante | Rapports de livraison | Le prodoc sera revisé pour construire 2 bâtiments |
| Résultat 3 : 500 agents de l’administration sont formés en formation de base et en formations techniques |
|  | Indicateur 3.1.1 500 agents et fonctionnaires à déployer dans les 22 entités retenues ayant pris part aux sessions de formation organisées |  | 500 | 342 | Les formations spécialisées vont se poursuivre en 2011 et le gouvernement n’a déployé pour le moment que 320 agents de l’administration civile sur les 500 initialement prévus | Rapports ateliers organisés, liste des agents à déployer |  |
|  | Indicateur 3.1.2 11 sessions de formation organisées |  | 11 | 5 | Les formations spécialisées vont se poursuivre en 2011 | Rapports ateliers organisés |  |
|  | Indicateur 3.1.3 Au moins 80% des agents sélectionnés et formés ayant obtenu 70% au test d’évaluation post formation |  | 80 | 90 |  | Résultats des tests de niveaux |  |
| Résultat 4 : Les populations des zones ciblées sont sensibilisées sur le rôle et la mission de l’administration |
| Indicateur 4.1.1 | 7500 personnes sensibilisées directement sur le rôle et la mission de l’administration dans les 25 entités retenues |  | 700 | 0 | Cette activité est programmée pour 2011 | Suivi rapport projet |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| Indicateur 4.1.2 | Nombre d’outils de communication (par type) édités et distribués sur le rôle et la mission de l’administration. |  | 1 | 0 | Cette activité est programmée pour 2011 | Document physique |  |
| Indicateur 4.1.3 | Au moins 25’émissions radio réalisées sur le rôle et la mission de l’administration |  | 25 | 0 | Cette activité est programmée pour 2011 | Factures radios |  |
| Indicateur 4.1.4 | 25 ateliers de sensibilisation et 7500 participants |  | 7500 | 0 | Cette activité est programmée pour 2011 | Rapports ateliers |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| Résultat 5 3 services administratifs délivrent des services de base aux populations et 18 experts sont immergés dans les 6 axes |
| Indicateur. 5.1 Indicateur 5.2 | 3 services administratifs délivrent des services de base aux populations |  | 3 | 0 | Cette activité est programmée pour 2011 | Rapports mensuels experts | Le prodoc sera revisé pour construire 2 bâtiments |
|  | 18 experts sont immergés dans les 6 axes |  | 18 | 0 | Cette activité est programmée pour 2011 | Rapports mensuels experts |  |

# Footnotes

Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.

Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq du GNUD.

La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MDTF Office en tant qu’Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du MDTF Office (MDTF Office GATEWAY).

Concerne les activités du programme complétées par l’organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en informer le MDTF Office.