## Marco de M&E P
b. Marco de Seguimiento y Evaluacion (S&E) del Programa Conjunto
Resultado/Producto |  | Indicadores (Nombre) | Descripción | Fórmula de cálculo | Fuentes de verificación | Frecuencia de actualización | VALOR INICIAL 2010 | Meta total estimada para el PC | Valor alcanczado | Responsabilidad gestión del indicador
Resultado 1: Mejorar el acceso a la justicia penal para la población desplazada
Producto 1.1 Diagnóstico integral sobre las relaciones de la población internamente desplazada de la Zona Norte con respecto al nivel de procuración, impartición, administración de justicia, sistema de seguridad y penitenciario; nivel del acceso de la población internamente desplazada y su relación con el mismo. Publicación, difusión y elaboración con recomendaciones del diagnóstico a las dependencias del Estado, con el fin último de influir en el mejoramiento del sistema de procuración de justicia del Estado. | 1 | Nivel de integración de elementos sustantivos que constituyen la línea base del componente de acceso a la justicia | Se busca medir su nivel de participación e integralidad, así como la inclusión de diferentes fuentes como indicador de gestión. | # actores institucionales, población desplazada y actores clave que participaron en la elaboración del diagnóstico /# actores institucionales, población desplazada y actores clave identificados | Diagnóstico y resumen de la estrategia | Anual | Cero | 100% | Las siguientes 3 dependencias: Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, Defensoría social del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado. Se entrevistaron a 695 personas de las distintas comunidades desplazadas, y numerosos representantes de 10 instituciones gubernamentales y no gubernamentales | UNODC
Producto 1.2 Iniciativa de ley de desplazamiento interno en el Estado elaborada, promocionada y debidamente cabildeada. | 2 | Nivel de participación en la iniciativa de Ley (personas clave) | Un factor de éxito en la formulación de política pública es la participación debido a que la toma de decisiones bien informada bajo diferentes perspectivas es óptima | # de actores institucionales clave y no clave que formaron parte del proceso/# de actores institucionales identificados | Listado de participantes en el proceso de elaboración de la ley, ficha técnica resumen de sistematización de la ley y documento general de sistematización | Semestral | Cero | 100% | Participación de multi-actores (más de 25 actores), academia, sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos, agencias del SNU involucradas | UNODC
Producto 1.3 La procuración e impartición de justicia estatal y municipal en la zona de intervención es fortalecida, mediante la implementación de un plan estratégico dirigido a las áreas de procuración, impartición, administración de justicia que tienen jurisdicción y competencia directa con las comunidades del grupo meta, existe equipamiento adicional para el fortalecimiento. | 3 | Nivel de cobertura e incidencia de las capacitaciones a funcionarios. | Indicador de la cobertura en la capacitación | # número de población y regiones a la que tiene alcance la estrategia/número de identificados | Documento de la estrategia, lista de asistencia y documento de sistematización de la estrategia de acceso a la justicia | Semestral | Cero | 100% | 4 fiscalías y más de 8 ministerios públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y “15” defensorías sociales del Tribunal Superior de Justicia del Estado, beneficiando directamente a 9 municipios de la región selva lacandona y la región tulijá tseltal chol incluyendo los cuatro municipios. La población de incidencia es de 359, 102. | UNODC
| 4 | Percepción de la calidad y utilidad de las capacitaciones a funcionarios (as) | Derivado del contexto post conflicto, se incluye un indicador sobre la pertinencia sobre los temas de los cursos de capacitaciones. | % de funcionarios satisfechos con los temas de los cursos de capacitación, que son pertinentes a sus necesidades reales y al contexto/% de funcionarios identificados | Encuestas/Documentos de sistematización | Semestral | Cero | 80% | El objetivo es que el 90% de los encuestados estén satisfechos con la calidad y utilidad de los contenidos de los talleres | UNODC
Producto 1.4 Sistema de seguridad municipal fortalecido en los municipios de la zona de intervención del Programa | 5 | Cobertura e incidencia de la capacitación a cuerpos policíacos sobre prevención de conflictos. | Indicador de la cobertura en la capacitación | # de población en los que incide la capacitación/# identificados | Lista de asistencia, informes trimestrales y documento de sistematización | Anual | Cero | 100% | La participación de más de 50 policías de los cuatro municipios tiene incidencia en una población total de 359,102 | UNODC
| 6 | Percepción sobre la calidad, pertinencia y aplicabilidad de las capacitaciones al contexto de los municipios. | En su totalidad lo sustituiría por: Se incluye un indicador sobre la pertinencia y relevancia de los cursos en relación al contexto de los problemas que atienden los policías en esos municipios. | % de personas satisfechas con la capacitación (que consideran que la capacitación es aplicable-útil) | Encuestas, estudio de caso, video documental de la historia, estudio de vida y el documento de sistematización | Anual | Cero | 80% | 90% de los policías están satisfechos y consideran que la capacitación es aplicable-útil) | UNODC
Resultado 2: Reducción de la conflictividad mediante la construcción de una cultura de paz y a través de la recomposición del tejido social.
Resultado/Producto |  | Indicadores (Nombre) | Descripción | Fórmula de cálculo | Fuentes de verificación | Frecuencia de actualización | VALOR INICIAL 2010 | Meta total estimada para el PC | Valor de la meta | Responsabilidad gestión del indicador
Producto 2.1 Capacidades creadas y fortalecidas de comunicadores y líderes activos en procesos de generación de contenidos mediáticos sobre cultura de paz. | 7 | Grupos de comunicadores/as con equipamiento | El acceso a equipos y materiales es un factor clave a medir con la red de comunicadores en la producción de materiales comunicativos | Número de grupos de comunicadores/as que cuentan con equipamiento para la producción de materiales comunicativos / # total grupos comunicadores/as | Reportes de los socios de implementación e informes trimestrales de las agencias | Anual | Cero | 80% | Se cuenta con cuatro grupos que cuentan con equipamiento en 3 Centros Culturales Comunitarios | UNESCO
| 8 | Socialización de mensajes de cultura de paz a través de medios comunitarios | Este indicador busca medir el número de materiales comunicativos producidos por los comunicadores/as que es socializado | # materiales comunicativos socializados en medios / 3 | Informes de avance, de socios Listas de asistencia Visitas de monitoreo | Semestral | Cero | 100% | Se han producido más de 100 productos por parte de los comunicadores comunitarios, dentro de los cuales se destacan: audio, boletines, fotografías, dibujos, graffiti, canciones de rap, etc. | UNESCO
Producto 2.3 Estrategia de creación y/o fortalecimiento de capacidades juveniles locales a nivel comunitario para la recomposición del tejido social y mejora de espacios comunitarios para el encuentro y la convivencia. | 9 | Nivel de cobertura e incidencia que tiene el plan estatégico de capacitación sobre temas preventivos en un contexto post-conflicto. | Indicador de la cobertura en la formación basado en las necesidades específicas de la población meta. | • Número de beneficiarios/as del plan estratégico de capacitación a jóvenes, padres de familia y profesores de los municipios de intervención del programa en la prevención de uso de drogas lícitas e ilícitas. | Estrategia de intervención del programa, Fotos de los eventos, Reportes de las experiencias., Mapeo de acciones a nivel comunitario Entrevistas. | Anual | Cero | 100% | Capacitar a más 6,000 jóvenes de los 4 municipios de intervención del programa. | UNODC
| 10 | Aumento de espacios de convivencia pacífica intercomunitaria | Los espacios de convivencia pacífica intercomunitaria son esenciales para la convivencia y el indicador busca medir el número de espacios creados o fortalecidos por el PC | # espacios de convivencia pacífica intercomunitaria creados o fortalecidos/ # espacios de convivencia pacífica intercomunitaria planeados | Reportes de torneos, ficha técnica de sistematización, reportes trimestrales | Anual | 3 festividades propias de las comunidades | 80% | Se desarrollaron más de 60 espacios de convivencia pacífica intercomunitaria, de los cuales se destacan: encuentros culturales, torneos deportivos, encuentros de músicos tradicionales y teatrino comunitario, entre otros. | UNESCO
| 11 | Nivel de equipamiento de grupos culturales (grupos de danza y música tradiconal, grupos deportivos) | El acceso a equipos y materiales es un factor clave a medir con los grupos culturales (música, danza y deportes) | # de grupos culturales con equipos y material suficiente/# grupos culturales fortalecidos | Informes de avances y documentos de sistematización | Anual | Por lo menos se han identificado 10 grupos de músicos tradicionales en Tila y Salto de Agua. Por lo menos cada una de las comunidades cuenta con un grupo deportivo. | 80% | Se equiparon siete grupos de músicos tradicionales en las localidades en las siguientes localidades de Tila y Salto de Agua: Nuevo Limar, El Retorno, Masoja Shucja, Jolnisthie, San Francisco no te lo Dije y Masoja Grande. | UNESCO
Producto 2.4 Insumos generados para el diseño de políticas públicas e instrumentos jurídicos para la atención a población desplazada. | 12 | Participación de actores clave en el foro de diálogo democrático | Indicador de la participación en foros de difusión de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales relativos al desplazamiento | # de actores clave (tomadores de decisión, líderes de opinión, población desplazada y actores clave) que participan y aportan en el foro de diálogo democrático / número de actores clave identificados | Documento de sistematización, listas de asistencia, video, etc | Anual | Cero | 100% | Se esperaba contar con la asistencia de más de 75 personas de la sociedad civil, academía, grupos de desplazados y representantes de los distintos niveles de gobierno. | PNUD
| 13 | Nivel de difusión con actores clave de los alcances y objetivos del marco jurídico aprobado sobre el desplazamiento interno | Para poder valorar el alcance de la estrategia de difusión de la ley y ciudadanía, es importante conocer el grado de participación e involucramiento de distintos actores (población desplazada, organizaciones de base, sociedad civil | # actores institucionales, población desplazada y actores clave que participaron en los foros de difusión de la ley, ciudadania, entre otros /# actores institucionales, población desplazada y actores clave identificados | Documento de sistematización, listas de asistencia y material audiovisual | Anual | Cero | !00% | Se contó como promedio en los cinco foros más de 400 personas por taller (tiendo un promedio regular de 65 personas por foro), contando con representantes de la sociedad civil, organizaciones de base, instituciones gubernamentales y población desplazada | PNUD
Resultado/Producto |  | Indicadores (Nombre) | Descripción | Fórmula de cálculo | Fuentes de verificación | Frecuencia de actualización | VALOR INICIAL 2010 | Meta total estimada para el PC | Valor de la meta | Responsabilidad gestión del indicador
Producto 2.5 Mecanismos y espacios de diálogo fortalecidos e implementados interinstitucional para la prevención y resolución de conflictos, focalizado a población internamente desplazada de la zona de intervención. | 14 | Implementación de espacios y mecanismos de diálogo | Indicador para medir la creación de mecanismos de espacios de diálogo | # Mecanismos interinstitucionales de diálogo que se están desarrollando | Minutas de las mesas, ficha técnica de Ocosingo y documento de sistematización de las mesas de diálogo | Anual | Estas comunidades recibieron atención a la problemática del desplazamiento a través de la mesa del 2002 del FRAYBA | 100% | Se establecieron las mesas interinstitucionales de Usipa, Kichán y Ocosingo (3) , de las cuales únicamente está vigente la mesa Kichán y mesa de Ocosingo, siendo estas mesas llevadas ahora por los grupos sin el acompañamiento de Naciones Unidas. | PNUD
Producto 2.6 Puesta en marcha de una estrategia de intervención educativa en Cultura de Paz desde el ámbito formal y no formal, tomando en cuenta el contexto socio-cultural. | 15 | Nivel de cobertura y uso de la carpeta didáctica de cultura de paz por parte de escuelas y formadores/as | Indicador sobre participación en la elaboración de la carpeta didáctica de cultura de paz, misma que fue diseñada para la estructura educativa | Número de formadores/as que participan en la elaboración de la carpeta didáctica de cultura de paz | Informes trimestales de UNESCO, lista de asistencia y reportes | Cero | Cero | 80% | Esta Caja de Herramientas ha sido validada por aproximadamente 180 docentes al día de hoy, mismos que, se estima, tienen un impacto en 1,120 docentes, directivos y asesores académicos para la diversidad – conocidos anteriormente como asesores técnicos pedagógicos (ATPs)–. | UNESCO
Producto 2.7 Capacidades de los actores institucionales y formadores de formadores fortalecidas en metodologías sobre cultura y pedagogía de la paz | 16 | Número de alumnos que se inscriben al proceso de formación, tanto en el diplomado como en la estrategia de formación dirigida a la estructura educativa. | Indicador para medir el nivel de convocatoriade alumnos (no deserción) como un insumo en la calidad de las capacitaciones | # maestros/as que se inscriben al diplomado/# alumnos que iniciaron el diplomado | Informes de avance | Anual | Cero | 100% | 35 maestros/as se inscribieron en diploamdo de cultura de paz | UNESCO
| 17 | Nivel de cobertura con los talleres sobre derechos de la infancia y adolescencia | Indicador para medir cobertura en la capacitación a maestros sobre los derechos de la niñez y adolescencia | # maestros/as sensibilizados sobre derechos de infancia / total masetros-as( | Informes de avance Listas de asistencia | Anual | Cero | 100% | 24, 987 maestros/as han sido sensibilizados a través de los 33 centros de maestros | UNICEF
| 18 | Inclusión de programas que fomenten el uso de la lengua Chol para la mejora del logro educativo | Indicador para valorar la inclusión de la lengua Chol para la mejora del logro educativo | • # de proyectos didácticos sobre las prácticas sociales de la lengua Chol | Informes de avance | Anual | Cero | 100% | Se diseñaron e implementaron 8 proyectos didácticos modelo educativos en temáticas saberes comunitarios relacionados con la lengua indígena. | UNICEF
| 19 | Cobertura de los comités municipales de seguimiento a la situación de NNAJ | Indicador para medir la cobertura municipal de los comités | # municipíos con comités funcionando con planes de trabajon con enfoque de derechos# total de municipios | Informes de avance y ficha técnica | Anual | Cero | 100% | Los cuatro municipios cuentan con comité en funcionamiento | UNICEF
Resultado 3. Mejora de la vivienda y del ingreso de las personas desplazadas
Cobertura territorial del programa | 20 | Nivel de cobertura de las obras de mejoramiento de la vivienda e infraestructura comunitaria | Indicador de cobertura territorial del programa | #hogares beneficiariados de los proyectos de autoconstrucción de vivienda y de infraestructura comunitaria y proyectos productivos /# hogares identificadas | Listado de acciones realizadas por comunidad de PNUD e informes de socios de implementación | Anual | 676 hogares originalmente | 100% | 1639 hogares de los municipios de 25 localidades de Tila, Salto de Agua y Tumbalá | PNUD
Cobertura de la estrategia de mejorameinto de infraestructura comunitaria | 21 | Nivel de cobertura de la estrategia de mejoramiento de infraestructura comunitaria | Indicador de cobertura de la estrategia de mejoramiento de infraestructura comunitaria | # de obras de infraestructura comunitaria realizadas (# sistema de agua potable, salones de usos múltipes, etc) | Listado de acciones realizadas por comunidad de PNUD e informes de socios de implementación | Anual | Cero | 100% | 23 obras de infraestructura comunitaria: 1 cancha de usos múltiples, 2 sistemas de agua para 5 localidades, 1 sistema de agua para la realización de un proyecto productivo, 6 salones de usos múltiples, 6 salones rehabilitados, 2 consultorios de salud, 3 Centros Culturales Comunitarios y 2 corrales de manejo | PNUD | 2 proyectos productivos en Ocosingo
Cobertura de la estrategia de mejoramiento de infraestructrua de vivienda | 22 | Nivel de cobertura de la estrategia de mejoramiento de infraestructura de vivienda | Indicador de cobertura de la estrategia de mejoramiento de infraestructura de vivienda | # de obras de vivienda (fogones, piso firme, letrinas y lavadores) | Listado de acciones realizadas por comunidad de PNUD e informes de socios de implementación | Anual | Cero | 100% | 1546 obras de infraestructura para el mejoramiento de la vivienda (814 fogones ahorradores, 493 pisos firmes, 219 sanitarios ecológicos y 20 lavaderos | PNUD
Cobertura de la estrategia de mejoramiento del ingreso | 23 | Nivel de cobertura de la estrategia de mejoramiento del ingreso | Indicador de cobertura de la estrategia de mejoramiento del ingreso | # de obras de proyectos productivos desarrolladas en las localidades | Listado de acciones realizadas por comunidad de PNUD e informes de socios de implementación | Anual | Cero | 100% | 18 proyectos productivos desarrollados en Salto de Agua, Tila y Ocosingo
Participacion de la comunidad en las obras-proyectos | 24 | Nivel de participación en la comunidad de las obras realizadas | Uno de los factores de éxito en los proyectos es la participación de los beneficiarios debido a que permite mejores diseños, implementación y sostenibilidad | # de mecanismos y espacios comunitarios de participación realizados para conocer y dar seguimiento a las necesidades de la población beneficiaria (asambleas, talleres y reuniones) | Reportes de socios de implementación, grupos focales, observación participante, informes de seguimiento y otras metodologías participativas | Semestral | Cero | 80% | Se generaron más 1438 espacios y mecanismos de participación y seguimiento para dar seguimiento a las necesidades de la población | PNUD
Mejoramiento de condiciones humanas de vida | 25 | Nivel de foralecimiento de capacides en autoconstrucción | La construcción de Paz genera desarrollo humano y en ese sentido se establece un indicador para medir el mejoramiento condiciones humanas de las comunidades a partir de los proyectos | # de obras y proyectos con componente de capacitación/número de obras-proyectos total | Reportes de socios de implementación, grupos focales, observación participante, informes de seguimiento y otras metodologías participativas | Semestral | Cero | 100% | El 100% de las obras tuvo un componente de acompañamiento y capacitación | PNUD

## Indicadores de efecto
Resultado | Núm | Indicadores (Nombre) | Descripción | Fórmula de cálculo | Fuentes de verificación | Frecuencia de actualización | Valor inicial 2011 | Meta total estimada para el PC | Valor alcanzado | Responsabilidad gestión del indicador
1. Acceso a la justicia penal | 1 | Incidencia a nivel estatal | La medición de la incidencia en politíca pública es un carácter más cualitativo, por lo que, se incluye un indicador de gestión para la medición de logros | Conjuntamente con el punto focal técnico, se calculó el indicador por rangos de gestión de la siguiente manera: El PC ha incidido en la política pública. Valor 33% El PC ha desarrollado de manera participativa un documento modelo de iniciativa de ley. Valor 66% El gobierno se apropia del tema y desarrollo un marco jurídico, como resultado del proceso multi-actor del PC. Valor 100% Aprobación de la ley | Documento de política pública formalizado y noticias publicadas | Anual | Cero | 100% | Ley aprobabada y publicada en el périodico oficial | UNODC
| 2 | Sostenibilidad del proceso de la temática del desplazamiento interno | La medición de la incidencia en política pública es bastante compleja por lo que se incluye un indicador cualitativo por rangos de gestión | # de acciones detonadas por los actores que fueron fortalecidos por el programa en la temática del desplazamiento | Invitaciones a participar en los foros, vínculo a la página web del Centro de Documentación, documentación sobre el diplomado, etc. | Semestral | Cero | 100% | Se programaron 6 acciones: 3 foros de incidencia a nivel nacional para posicionar la problemática del desplazamiento interno, Desarrollo un Centro de Documentación del Desplazamiento Interno, Elaboración de una currícula para un diplomado sobre el desplazamiento interno. Asimismo, el PC logró incidir en la realización de tres acciones más por parte de CDNH, el gobierno de Durango y el segundo foro de encuentro de desplazados organizado por representantes de desplazados de Ocosingo, Salto de Agua y Tila | UNODC y PNUD
| 3 | Nivel de sensibilización y apropiación a funcionarios/as | Uno de los factores decisivos para el acceso a la justicia es la profesionalización de los funcionarios y funcionarias, por lo que el indicador busca medir el grado de apropiación de los contenidos y sensibilización de los mismos. | # de funcionarios que responden estar satisfechos con la estrategia de los cursos de capacitación y perciben que esto ha producido cambios en su estrategia de profesionalización/# funcionarios/as identificados | Entrevistas a profundidad a funcionarios, sistematización de las encuestas y grupos focales Estudio de caso | Anual |  | 100% | Más del 90% de los funcionarios que participaron en la estrategia de capacitación están satisfechos y perciben cambios a nivel de desempeño | UNODC
Resultado | Núm | Indicadores (Nombre) | Descripción | Fórmula de cálculo | Fuentes de verificación | Frecuencia de actualización | Valor inicial 2011 | Meta total estimada para el PC | Valor alcanzado | Responsabilidad gestión del indicador
Resultado 2: Reducción de la conflictividad mediante la construcción de una cultura de paz y a través de la recomposición del tejido social. | 4 | Percepción de la comunidad sobre el rol de los comunicadores/as en la convivencia | El nivel de reconocimiento de los jóvenes comunicadores/as como agentes de cambio social en sus comunidades por parte de sus comunidades | El nivel de reconocimiento de los jóvenes comunicadores/as como agentes de cambio social en sus comunidades por parte de sus comunidades | Metodologías cualitativas | Anual | El valor del indicador es el porcentaje de personas que respondieron "mucho" para 2011 y a su vez un valor más cualitativo | 80% | 60% de los comunicadores/as comunitarios entrevistados consideran que han contribuido a la convivencia pacífica y diálogo participativo, 15% considera que ha contribuido a la organización de festividades y 10% al intercambio de experiencias. | UNESCO
| 5 | Grado de satisfacción de los comunicadores/as con el proceso de fortalecimiento de sus capacidades | El indicador busca medir el nivel de satisfacción de los jóvenes con la capacitación recibida por parte del PC | Porcentaje de jóvenes consultados que se sienten satisfechos con los aprendizajes del proceso de formación (# personas entrevistadas que responden que estan satisfechas / # personas entrevistadas) | Encuestas, historias de vida y grupos focales | Anual | % de jóvenes satisfechos 2012 (que responden Si a la pregunta: esta usted satisfecho con la capacitación recibida?) | 90% de los entrevistados | Los comunicadores de Tila 55% muy satisfechos y 40% satisfechos. Los comunicadores de Ocosingo 20% muy satisfecho, 60% satisfecho y 10% más o menos. Los comunicadores de Salto de Agua 55% satisfechos, 10 satisfechos, 10% más o menos satisfechos y 10% no contesto | UNESCO
| 6 | Percepcion de los jovenes sobre la pertinencia de los foros de prevención del uso de drogas, así como de los efectos sobre la pertiencia de los temas (prevención del delito, enfermedades de transmisión sexual y estilos de vida saludables) | Indicador cualitativo de los impactos positivos de las capacitaciones | % de jóvenes que consideran que las capacitaciones son útiles para reducir el consumo (Encuesta a jóvenes que participaron en las actividades donde se pregunte si creen que las capacitaciones en 2011 sirvieron para reducir las adicciones. Mucho, regular, nada. El valor del indicador es el porcentaje de personas que respondieron mucho) | Encuesta y reporte de sistematización | Anual |  | 70% de los entrevistados | 85% de los jóvenes consideran que la información es alto grado de pertinencia de la estrategia | UNODC
| 7 | Inclusión educativa a nivel básico en los municipios de intervenció n | Este indicador busca medir el número niños/as es situación de exclusión que se benefician del Programa Todos a la Escuela en los municipio de intervención | Número de niños/as atendidos por el Programa Todos a la Escuela/Número de niños identificados en situación escolar | Reporte de avances de UNICEF | Anual | Cero | 100% de los niños/as identificados | Con el acompañamiento del PC y del DIF se identificaron 210 niñas y 220 niños fuera de la escuela entre 3 y 14 años en los municipios de la zona de intervención. Estos niñas y niños están siendo registrados por el Sistema de Inclusión Educativa con el fin de garantizar su inscripción escolar 2012- 2013. | UNICEF
| 8 | Nivel de respuesta institucional que ayuda a mejorar las condiciones de vida de la población desplazada, como respuesta al seguimiento de las mesas interinstitucionales | Indicador para medir el número de acuerdos generados a través de estos mecanismos | # de acciones institucionales generadas a través de los mecanismos interinstitucionales establecidos por el PC, las cuales ayudan a mejorar las condiciones de vida | Reportes del Comité de Gestión, donde participan el gobierno, academia, OSC y población desplazada) | Anual | Estudio de caso San José el Bascán y Ocosingo | 100% | Más de 10 acciones de inversión por parte del gobierno federal, estatal y municipal con una inversión superior a los 20 millones de pesos | PNUD
Resultado | Núm | Indicadores (Nombre) | Descripción | Fórmula de cálculo | Fuentes de verificación | Frecuencia de actualización | Valor inicial 2011 | Meta total estimada para el PC | Valor alcanzado | Responsabilidad gestión del indicador
Resultado 3. Mejora de la vivienda y del ingreso de las personas desplazadas | 9 | Desarrollo de asambleas y consensos comunitarios para el desarrollo de obras-proyectos | El desarrollo de asambleas y consensos no sólo genera mejores resultados con las obras y proyectos, sino que contribuye al capital social y al establecimiento de una cultura de paz | #acuerdos y consensos generados en asambleas desarrolladas en este año (presente)/número de acuerdos identificados | Actas de acuerdo comunitaria para los trabajos de mejoramiento de vivienda e informes de socios de implementación | Anual | Al menos una vez al mes las comunidades celebran asambleas comunitarias para generar acuerdos | 100% | Un total de 42 acuerdos y consensos comunitarios. Un promedio de 15 acuerdos a nivel de asamblea comunitaria para el desarrollo de la infraestructura de vivienda y comunitaria, 18 acuerdos para el desarrollo de proyectos productivos. Además se desarrollaron más de 5 acuerdos para los sistemas de agua, 3 para los Centros Culturales Comunitarios y la 1 acuerdo de 20 años para la conseción de tierra | PNUD
| 10 | Nivel de condiciones de vida | Reducción de enfermedades | % de jefas de familias entrevistadas que consideran que la infraestructura comunitaria y de vivienda contribuye a la reducción de enfermedades | Encuestas, grupos focales y metodologías participativas e informes de las contrapartes (estudio de caso, grupo focal y entrevistas con actores clave) | Anual |  | 80% | 59% de las jefas de familia entrevistadas perciben que se reducen las enfermedades respiratorias, 25% dolores de cabeza, 8% fiebres y 8% enfermedades estomacales | PNUD
| 11 | Nivel de Incremento en la calidad de vida | La construcción de Paz genera desarrollo humano y en este sentido se establece un indicador para medir el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las comunidades de los proyectos | % de jefas de familias que consideran que la obra-proyecto le ha permitido ahorrar (recursos, tiempo y leña) |  | Anual | Estudio de caso San Francisco no te lo Dije, Usipa, San Rafalel y Dos Ríos |  | El 67% de las jefas de familia entrevistadas en la muestra aleatoria dijeron que se reducía el consumo de leña en un 50%, reduciéndose del rango de 6 a 3 leñas de tarea a 1 a 3 cargas por semana | PNUD
| 12 | Empleos generados e ingresos |  | # de empleos temporales generados a ráiz del proceso de autoconstrucción en las localidades de intervención |  | Anual | San Rafael | 100% | Se generaron 121 empleos temporales (27 OSC, 20 promotores comunitarios y 74 jornaleros de construcción) | PNUD

## Transversales
Indicador transversal | Núm | Indicadores (Nombre) | Descripción | Fórmula de cálculo | Medios de verificación | Frecuencia de actualización | Valor inicial 2010 | Valor 2012 | Responsable
Género | 1 | Representatividad de jefaturas femeninas de hogares | Este indicador nos permite verficar el número de mujeres o de hogares que tienen representación femenina | # de mujeres jefas de familia en la población meta/# mujeres jefas de familia identificadas | Datos INEGI y recopilación de en campo | Anual | 7.19% | 7.19% | Unidad de M&E
Sostenibilidad | 2 | Nivel de participación de distintos actores en el diseño, implementación y seguimiento de las estrategias del PC | Uno de los factores de éxito en los proyectos es la participación de los beneficiarios en su desarrollo, debido a que permite mejores, diseños, implementación y sostenibilidad | # de organizaciones de base, organizaciones de la sociedad civil y academia que participan en el PC | Reportes semestrales y listado de organizaciones que participan en el PC | Anual | 2 (organizaciones de la sociedad civil y academia) | 19 (organizaciones de la sociedad civil y academia) | Unidad de M&E
Género | 6 | Incorporación de la perspectiva de género en el PC | El desarrollo de los productos debe incluir estrategias de género que permitan analizar y abordar el impacto diferenciado y la situación de las mujeres y hombres | # productos desarrollados por el PC con perspectiva de género/# productos PC | Estrategias de género por producto y documento de sistematización de género | Semestral |  | Los 13 productos han transversalizad la perspectiva de género | Unidad de M&E
Sostenibilidad | 7 | Nivel de apalancamiento de recursos | Dado que el alcance de los PC es limitado en términos de recursos, es importante valorar la capacidad de apalancamiento financiero para dar continuidad a las iniciativas apoyadas | Monto de recursos (financieros o en especie) apalancados por el PC con otros actores/monto total de recursos del PC | Convenios interinstitucionales, planes operativos, cartas de acuerdo | Semestral |  | 20 millones de pesos en más 10 actividades coinversión | Unidad de M&E
Sostenibilidad | 8 | Nivel de sostebilidad de los productos | La sostenibilidad no solo es financiera sino técnica y política, por lo cual es importante definir estrategias de continuidad para cada producto | # productos con estrategia de sostenibilidad establecida/ # productos total del PC | Documentos de sostenibilidad, estrategia de sostenibilidad | Semestral |  | Los 13 productos del PTA cuentan con estrategia de sostenibilidad | Unidad de M&E
Visibilidad | 9 | Nivel de visibilidad del PC | Con este indicador se mide a nivel de incidencia y visibilización del trabajo realizado por el PC | Número y categoría de medios donde se ha visibilizado y dado a conocer el trabajo del Programa | Vínculos a distintos medios donde ha visibilizado el trabajo del PC | Semestral |  | 159 apariciones en temas de cultura de paz, desde los distintos ejes de intervención, así como el posicionamiento de la temática de desplazamiento interno en medios de radio, tv, prensa escrita y portales de internet | Unidad de M&E y comunicación
Visibilidad | 10 | Nivel de visibilidad del PC | Con este indicador se mide el número de productos realizados en el marco del PC | Número de productos de comunicación para el desarrollo realizados | Documento de estrategia de comunicación y documento con el listado de productos generados | Anual |  | Más de 17 productos comunicacionales de incidencia, visibilización y de difusión de resultados | Unidad de M&E y comunicación