7° Informe Semestral

Diciembre 2012

Programa Conjunto

“Fortaleciendo Capacidades para la Definición y Aplicación de Políticas en Agua y Saneamiento”

Ventana de Gobernanza Económica – MDGF-1910

Reporte de Seguimiento

Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto

- Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

| Fecha de Presentación: 2-01-2013 Presentado por: Ricardo Yorg Cargo: Coordinador del Programa Conjunto Organización: PNUD Información de contacto: ricardo.yorg@undp.org |  | País: PARAGUAY Ventana Temática: Gobernanza Económica Democrática |
| --- | --- | --- |
| Nº Proyecto Atlas del FFMD: MDG 1910 Título: Fortaleciendo capacidades para la definición y aplicación de políticas de agua potable y saneamiento |  | Nº Informe: 7 Periodo del Informe: 2° semestre 2012 (Julio a Diciembre) Duración del Programa: 3 años (más 13 meses de extensión) |
| Organizaciones de la ONU Participantes PNUD UNICEF OPS OIT |  | Socios para la Ejecución Secretaría Técnica de Planificación (STP) Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) Secretaría del Ambiente (SEAM) Ministerio de Industria y Comercio (MIC/Rediex) Gobernación de Boquerón Municipalidad de Filadelfia Municipalidad de Mcal. Estigarribia Gobernación de Caazapá Municipalidad de Abaí Municipalidad de Moisés Bertoni Ministerio de la Mujer (SM) Instituto Nacional del Indígena (INDI) Universidad Nacional de Asunción (UNA) Universidad Católica de Asunción (UCA) Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) |
| Resumen Presupuestario Estimado |
| Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha | Total 3.642.000 |
| Presupuesto Total Transferido hasta la fecha | PNUD: 1.514.510 UNICEF: 981.623 OPS: 590.105 OIT: 555.762 Total 3.642.000 |
| Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha (Estimado) | PNUD 1.424.964 UNICEF 907.682 OPS/OMS 576.089 OIT 521.789 TOTAL 3.430.524 |
| Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado) | PNUD 1.130.094 UNICEF 885.574 OPS/OMS 566.539 OIT 521.789 TOTAL 3.103.996 |

BENEFICIARIOS

Beneficiarios Directos “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de una intervención para el desarrollo”

|  | Hombres | Mujeres | Niños | Niñas | Instit. nacionales | Instit. Locales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Destinatarios previstos | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 35 | 400 |
| Destinatarios alcanzados | 2736 | 1625 | 144 | 151 | 106 | 381 |

- Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Este marco de monitoreo correspondiente al periodo reportado incorpora las mejoras realizadas por el equipo del programa Conjunto con el apoyo de la experta en Monitoreo y Evaluación. Se revisaron indicadores, metas, métodos de recolección y de verificación de acuerdo tanto a las necesidades del sector en el país como a la viabilidad en términos de recursos disponibles por el Programa Conjunto y la factibilidad socioeconómica de implementación en el país.

| Resultados previstos | Indicadores | Línea de base | Meta total Estimada | Meta alcanzada | Medios de verificación | Métodos de recolección | NNUU | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Capacidades para una gestión eficiente de los servicios de agua y saneamiento fortalecidas |
| 1.1.-Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. | 1.1.1- Primera Evaluación Rápida de Calidad de Agua (ERCA) de Sistemas y primera ERCA para pozos someros | No existe | Informe de Evaluación de la Calidad del Agua de Sistemas a nivel nacional, y primera ERCA para pozos someros elaborados al final del tercer año | Meta alcanzada. El MSP y BS cuenta con el Documento final de Evaluación de la Calidad del Agua de Sistemas y Pozos Someros en formato impreso y digital, el cual ha sido socializado y difundido. | Documento del informe final en formato impreso y digital. | Elaboración de informes mensuales de avance. | OPS | Las instituciones de regulación de calidad (ERSSAN) y de vigilancia (DIGESA) destinan recursos de estas actividades. El Poder Ejecutivo, en cuanto Titular del Servicio, asume su rol de rectoría del sector e implementa las estrategias que se proponga en el Plan respecto a la calidad del agua. |
|  | 1.1.2- Cuestionario único para el sector de agua y saneamiento elaborado intersectorialmente, y validado con la población meta. | Actual Cuestionario de la Encuesta de Hogares. | Cuestionario de encuesta sobre cobertura del sector Agua y Saneamiento, actualizado y validado, en el segundo semestre del PC. | Meta alcanzada. La DGEEC cuenta con el cuestionario único para el sector de Agua y Saneamiento, en el segundo semestre del PC, acorde a las guías del JMP. | Documento cuestionario de encuesta. www.undp.org.py | Elaboración de informes mensuales de avance, incluyendo aspectos a la incorporación de la perspectiva de género | UNICEF | Se asume también que existe predisposición y confianza entre Gobiernos Locales, sector privado y organizaciones comunitarias para realizar alianzas que impliquen intervenciones conjuntas en el sector. |
|  |  |  |  |  | Informe de validación de la encuesta con la población meta. |  |  |  |
|  | 1.1.3- Sistema informático del Inventario Nacional de Recursos Hídricos | Se cuenta con una base de datos en planilla Excel. | Sistema informático del Inventario Nacional de Recursos Hídricos instalado en la SEAM, para el 1er. año del proyecto | Meta alcanzada. Sistema del Inventario Nacional de Recursos Hídricos instalado en la SEAM desde el año 1. Han existido dificultades en cuanto a la apropiación del sistema | Página WEB de la SEAM http://www.seam.gov.py/recursoshidricos/login.php | Elaboración de informes mensuales de avance | PNUD |  |
|  | 1.1.4- Actualización del Análisis del sector del Agua Potable y Saneamiento | El último diagnóstico del sector fue realizado por OPS en el año 1998. | Informe de análisis del sector del Agua Potable y Saneamiento, culminado para el segundo año del programa. | Meta alcanzada. Informe concluido, socializado y distribuido. Propició la creación de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento – DAPSAN como ente rector de políticas del sector. En 2011 se imprimió el resumen ejecutivo con masiva distribución. | Documento del análisis sectorial http://cerocin.co/clientes/senasa/wp/wp-content/uploads/2011/09/Actualizacion_Analisis_Sectorial_de_Agua_y_Saneamiento_de_Py1.pdf | Elaboración de informes mensuales de avance. | OPS |  |
|  | 1.1.5- Informe de cumplimiento de las metas (meta 7 ítem C) del milenio. | Se cuentan con informes de cumplimiento de ODM | Contar con un informe de requerimientos presupuestarios para alcanzar los ODM para el fin del 3° año con el análisis de la encuesta de agua y saneamiento y ERCA | Meta alcanzada. Se cuenta con el Documento final en formato digital, el cual será socializado y difundido en los próximos meses. | Documento del informe sistematizado y publicado | Elaboración de informes mensuales de avance. | PNUD |  |
| Resultados previstos | Indicadores | Línea de base | Meta total Estimada | Meta alcanzada | Medios de verificación | Métodos de recolección | NNUU | Riesgos e hipótesis |
| 1.1. Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. | 1.1.6- Número de talleres realizados de difusión del PC y sus resultados. | No aplica. | 8 talleres nacionales y 6 locales para el final del tercer año | 8 Talleres nacionales: Sostenibilidad en A&S, Congreso Paraguayo de RRHH 2012, Foros “Día Mundial del Agua ” 2010- 2011- 2012, Congreso AIDIS 2011, Taller de RRHH – SEAM, Congreso de Juntas de Saneamiento - 4 Foros locales: Agua y Juventud, Foro Agua (Horqueta, Itapúa y Oviedo) - 2 Presentaciones PC (Agua y Juventud, MOPC) - 1 Presentación de Avances del PC por Autoridades Nacionales en día de las NNUU | Programa de eventos Lista participantes con información desagregada por sexo e identificada población indígena Publicaciones difundidas | Informes talleres realizados c/ lista de participantes por sexo. | PNUD |  |
|  | 1.1.7- Sistema único y dinámico de información, análisis y monitoreo implementado | Sistemas de información dispersos y aislados y de acceso restringido. | Sistema único y dinámico de información, análisis y monitoreo sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, implementada al final del programa en el gobierno central y en al menos 2 Dptos. | Se cuenta con información sobre sistemas de agua en Boquerón, Caazapá y Cordillera. SENASA se hizo cargo del relevamiento en Caazapá y la Gobernación de Boquerón en su territorio para utilizar la información en la planificación de su gestión en A&S. Los datos están en proceso de análisis y mapeo para elaboración del producto final durante el primer trimestre del 2013 | Sistema en funcionamiento a través de la página WEB de Agua y Saneamiento | Elaboración de informes mensuales de avance. | UNICEF |  |

| Resultados previstos | Indicadores | Línea de base | Meta total Estimada | Meta alcanzada | Medios de verificación | Métodos de recolección | NNUU | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.- Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas | 1.2.1- Nº de personas que participan en Talleres y reuniones de Propuestas de cambio normativo. | No aplica. | Realización de 8 talleres a nivel nacional y 10 reuniones de discusión finalizado para el segundo año | Meta alcanzada: Se realizaron 5 talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones públicas y la sociedad civil, sobre el marco regulatorio actual. | Relatorías de los talleres Documento con nuevas propuestas | Elaboración de informes por taller | PNUD |  |
|  | 1.2.2- Política y Plan Nacional del Sector Agua Potable y Saneamiento para comunidades rurales dispersas e indígenas. | No existe el Plan Nacional. Análisis Sectorial como lineamiento de Política. | Contar con una Política y un Plan del sector, presentado para el Año 4. Incluye la Adjudicación, Talleres Regionales, Borrador de propuesta, Validación, Producto Final | Se han realizado reuniones semanales con instituciones públicas. Se cuenta con borrador de lineamientos de políticas públicas consensuado en un equipo técnico de instituciones nacionales, presentado en talleres de consulta en la Federación de Asociación de Juntas de Saneamiento y Organizaciones Indígenas. | Documento con la Política y el Plan con perspectiva de género. | Elaboración de informes bimestrales de avance | PNUD |  |
|  | 1.2.3- Propuesta de cambio normativo a la ley y proceso administrativo del sector de agua y saneamiento | Marco regulatorio vigente. | 4 propuestas de regulaciones a ser presentadas en el tercer año. | Meta alcanzada Se cuenta con 4 propuestas y 1 Anteproyecto de reglamentación de la Ley N° 3239/07 de RRHH. Se realizaron talleres de validación con instituciones del sector. | Relatoría de los talleres Documento Borrador de propuestas de cambio normativo y administrativo Listado de participantes de talleres/reuniones. | Elaboración de informes mensuales de avance | PNUD |  |
|  | 1.2.4- Propuestas de cambios legales y administrativos con perspectiva de género. | Legislación actual existente | Propuesta de normativa y proceso administrativo para el uso intensivo de mano de obra local, elaborada y socializada, para el año 2 | Meta alcanzada: Se cuenta con: 1 Análisis del marco jurídico aplicable a contrataciones de infraestructura de AP&S con UIMO; 3 propuestas de modificaciones: Anteproyecto de modificación art. 7, 11 y 39 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas; 1 Proyecto de Decreto: medidas para promover la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como el empleo intensivo de mano de obra local en los procedimientos de contratación pública de obras; y Modelos de cláusulas contractuales a ser incorporadas en contratos del SENASA. | Documento conteniendo propuestas de cambios legales y administrativos. Relatoría del encuentro de intercambio | Elaboración de informes parciales trimestrales y finales. | OIT |  |

| Resultados previstos | Indicadores | Línea de base | Meta total Estimada | Meta alcanzada | Medios de verificación | Métodos de recolección | NNUU | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.5- Nº de participantes de Talleres y reuniones de discusión, promoción y cabildeo de propuestas ante poderes públicos competentes | No aplica. | 20 personas en 5 talleres y 4 municipios y 4 dependencias del gobierno central en 10 reuniones de discusión al final del Programa | Propuestas de cambios elaborados por el PC revisadas por instituciones del sector. Reuniones con equipo técnico de instituciones públicas en el marco de revisión de propuestas, presentadas en talleres de consulta con la Federación de Asociación de Juntas de Saneamiento y Organizaciones Indígenas. | Relatoría de los talleres con información desagregada por sexo e identificada población indígena | Elaboración de informes bimensuales de avance. | PNUD |  |
| 1.3 Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub-nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas. | 1.3.1- Programa de fortalecimiento de la capacidad de gestión en A y S de los gobiernos locales. | No existe. | Plan y herramientas de capacitación diseñados para el 1er semestre del Año 4, Incluye Programas de Talleres, Contenidos edición e impresión | Concluida. Se publicaron los materiales: Guía del facilitador y Manual de saneamiento básico para Gobernaciones y Municipios, Vol.1-2-3-4. Los cuales fueron entregados a DASOC/SENASA como institución contraparte y solicitante de la cooperación. | Documento del Plan y set de materiales en formato impreso y digital para las capacitaciones. | Elaboración de informes periódicos de avance. | OPS |  |
|  | 1.3.2- N° de personas capacitadas sobre la metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación comunitaria. | Existe uso de mano de obra local, no remunerada y sub remunerada y no sistematizada | 350 personas capacitadas en metodologías de uso intensivo de mano de obras y contratación comunitaria, al final del Programa | Se cuenta con una guía conceptual sobre “Contratación comunitaria para la gestión sostenible de sistemas de agua potable y saneamiento rural”. Se imprimieron kits de materiales de apoyo pedagógico: rotafolios, dípticos, fotolenguaje, guías. Se realizaron 7 talleres y 3 presentaciones de obras de teatro. | Documento del Plan de capacitación. Documento de sistematización de los talleres. Número de talleres realizados y participantes | Elaboración de informes de avances trimestrales y final de la actividad. | OIT |  |
|  | 1.3.3- N° de personas capacitadas en proyectos de agua potable y saneamiento en al menos 2 gobernaciones y 3 municipalidades | No existe | Plan de capacitación de proyectos de agua y saneamiento implementada en 4 municipalidades y 2 gobernaciones con 24 funcionarias/os claves para el Año 4 | Se capacitaron 24 funcionarias/os de SENASA en gestión de programas y proyectos en A&S, a fin de que sean capacitadores. A su vez, se capacitaron 17 funcionarias/os públicos de la Gobernación y Municipalidades del Departamento de Boquerón. | Informes de talleres realizados y listados de participantes. | Elaboración de informes mensuales de avance. | UNICEF |  |
|  | 1.3.4- N° de personas capacitadas en contratación local diseñado e implementado en instituciones de nivel central y en al menos 3 municipios | Marco normativo vigente sobre contrataciones públicas. | 50 personas vinculadas a microempresas locales capacitadas | Culminada. Funcionarias/os de SENASA y DAPSAN capacitados. Documento final en formato digital Plan de sensibilización y capacitación a nivel de gobierno central y gobiernos locales diseñado. | Documento conteniendo el Plan diseñado y relatoría de talleres de capacitación. | Informes bimestrales de avance. | PNUD |  |
|  | 1.3.5- Número de talleres de consulta con la sociedad civil en programas y proyectos en el sector agua y saneamiento. | No aplica. | N° de talleres en al menos 3 municipalidades para el año 3. Mismo indicador Relacionada Act. 1.2.2 | Se han realizado reuniones semanales con instituciones públicas. Se cuenta con borrador de lineamientos de políticas públicas consensuado en un equipo técnico de instituciones nacionales, presentado en talleres de consulta con la Federación de Asociación de Juntas de Saneamiento y Organizaciones Indígenas. | Documento de las relatorías de los talleres realizados. | Elaboración de informes bimestrales de avance. | PNUD |  |

| Resultados previstos | Indicadores | Línea de base | Meta total Estimada | Meta alcanzada | Medios de verificación | Métodos de recolección | Agencia | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub-nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas. | 1.3.6- N° de comunidades que cuentan con planes de inversiones. | Existe escasa o nula participación en planes de inversión | 20 comunidades de 4 municipalidades cuentan con Planes de inversiones en base al PIAR, para finales del año 3 | Meta alcanzada: PIAR implementada en 13 Comunidades de Caazapá y 15 Comunidades de Boquerón: Todas cuentan con planes de inversión consensuados con SENASA, Gobernación de Boquerón y Caazapá, Municipalidad de Filadelfia, Mcal. Estigarribia, Moisés Bertoni, Abaí 22 funcionarias/os de DASOC -SENASA, Gobernación de Boquerón, Municipalidad de Filadelfia fueron capacitados. | N° de talleres realizados y listado de participantes a los mismos. Documento sistematizado de la recolección de datos, mapas y planes de inversión. Documento de sistematización | Elaboración de informes de avances trimestrales y final de la actividad. | OIT |  |
| 1.4 Juntas de Sanea-miento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad. | 1.4.1- N° de juntas de saneamientos que participan del plan de capacitación | No existe un plan de capacitación en SENASA. | Al menos 60 Juntas y Asociaciones de Juntas capacitadas en técnicas de gestión y de mantenimiento de sistemas al 1°semestre del 4° año. Plan de capacitación, herramientas y 15 talleres | Meta alcanzada. Se ha implementado el Plan de capacitación en talleres con técnicos de SENASA para 112 Juntas y 14 Comisiones de Saneamiento (Indígenas) y 4 Asociaciones de J. de S. Se contó con apoyo de un agente comunitario para las traducciones al idioma autóctono | Documento del plan y set de materiales impresos y en formato digital. El listado de los participantes a los talleres e informe de talleres | Elaboración de informes mensuales. | OPS |  |
|  | 1.4.2- Propuesta de modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de A&S para las J. de Saneamiento | Legislación y modelos de contratos actuales. | Modalidad de contratación comunitaria en mantenimiento de los sistemas de A&S elaborada y difundida, en 5 talleres al final de Programa. | Meta alcanzada: 1 Análisis del marco jurídico aplicable a las contrataciones comunitarias en el sector de agua potable y saneamiento; 2 Modelos de contratación comunitaria para construcción, operación y mantenimiento; 6 talleres de capacitación | N° de talleres realizados y listado de participantes a los mismos. | Elaboración de informes mensuales | OIT |  |
|  | 1.4.3- Guía metodológica para el desarrollo de Planes de Seguridad del Agua (PSA) para 3 tipos de sistemas | Los prestadores no cuentan con guías metodológicas para elaborar planes de seguridad. | Guía metodológica para elaborar PSA para 3 tipos de sistemas, construida y divulgada. A principios del Año 4 se habrán validado: Manual del PSA. Guías metodológicas para cada uno de los sistemas. Plan de cada uno de los sistemas | Se presentaron los PSA en las comunidades de Abaí, Pilar, Primavera y San Ramón. La guía se publicó en forma de tríptico “Agua Segura” con amplia difusión. Las Guías fueron validadas y sistematizadas. | Guías en formato impreso y digital El listado de los participantes a los talleres . Documentos de validación y sistematización de cada uno de los sistemas | Elaboración de informes mensuales | OPS |  |

| Resultados previstos | Indicadores | Línea de base | Meta total Estimada | Meta alcanzada | Medios de verificación | Métodos de recolección | Agencia | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas. | 1.5.1- Modalidad de participación público-privada diseñada. | Alianzas público-privadas existentes en el sector de AP | Contar con un documento de participación público-privada al final del Año 3 | Meta alcanzada. Documento finalizado, validado y publicado. | Documento con nueva modalidad de participación público-privada. | Elaboración de informes mensuales | PNUD |  |
|  | 1.5.2- N° personas representantes de instituciones, organizaciones que conocen las experiencias de otros países acerca de tipos de alianzas innovadoras | Experiencias de alianzas nacionales e internacionales. | 250 Personas alcanzadas que conocen experiencia de otros países, acerca de tipos de alianzas innovadoras, en participación pública-privada del sector agua y saneamiento, difundidas para el segundo. | Meta alcanzada. Documento finalizado, validado y publicado. listas | Documento de la sistematización de los eventos realizados. Listado de participantes a los eventos. | Elaboración de informes mensuales | OIT |  |
| 2. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público. |
| 2.1 Mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y sensibilidad ante las inquietudes públicas de los servicios de agua y saneamiento diseñado e implementado en su fase inicial. | 2.1.1- Datos cualitativos y cuantitativos de calidad del servicio de agua y saneamiento | No existe. | N° encuestas realizadas a usuarios y proveedores del sistema en 4 distritos sobre el nivel de satisfacción del servicio. 4 Grupos Focales y N° entrevistas en calificadas para el final del Año 3 | Documentos publicados: Análisis de la Encuesta Análisis de la Encuesta Comunitaria Indígena sobre A&S 2009 ; Análisis de la Encuesta Nacional Especializada sobre Cobertura de AP&S 2009; Análisis Cuantitativo de la Encuesta a Usuarios/as sobre la Calidad del Servicio de A&S; Análisis Cuantitativo de la Encuesta a Proveedores sobre la Calidad del Servicio de A&S | Encuesta comunitaria Indígena; Encuesta Nacional de agua y saneamiento 2009; Encuesta a Usuarios y Prestadores publicados. Informes de grupos focales y entrevistas en profundidad. Filmaciones de los grupos focales. | Informes cuali – cuantitativo de los servicios de agua y saneamiento de la población seleccionada | PNUD | Las comunidades participan y se interesan por la promoción de sus derechos de acceso a A&S. Uno de los principales desafíos es lograr el cambio en las prácticas de rendición de cuentas de gestión por parte de las instituciones del Gob. Nacional e inclusive de los Gobiernos Locales con la ciudadanía. |
|  | 2.1.2. Número personas y número de Organizaciones de la sociedad civil de tres municipios involucradas en la realización de la auditoría social p/ Año 4. | No existe. | N° Personas y N° organizaciones de al menos 3 municipios. Un informe Auditoría Social s/ servicios de AP&S e informe de promoción de la participación ciudadana implementados en Boquerón y Caazapá p/ final Año 4 | Plan de trabajo consensuado para 4 comunidades rurales seleccionadas para la aplicación de auditoría social y rendición de cuentas en las zonas de implementación del PC. Línea de base para 4 comunidades | Informe sobre auditoría social. Informe sobre participación ciudadana. Registro de participantes con información desagregada por sexo. | Informes periódicos de avance. | PNUD |  |
|  | 2.1.3- Número de Personas y organizaciones que participan en talleres sobre rendición de cuentas | No existe. | N° Personas y N° organizaciones Rendición de cuentas diseñadas e implementados en los departamentos de Boquerón y Caazapá para el Año 4 |  | Informe s/ rendición de cuentas. Registro de participantes con información desagregada por sexo. | Informes periódicos de avance. | PNUD |  |

| Resultados previstos | Indicadores | Línea de base | Meta total Estimada | Meta alcanzada | Medios de verificación | Métodos de recolección | Agencia | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Proceso de diálogo comunitario para pro-mover el cambio y diseñar estrategias de acción, desarrollada. | 2.2.1- Mapas de riesgo y planes de acción en 4 municipios. | No existe. | 4 municipios y 2 gobernaciones cuentan con mapas de riesgos y planes de acción al final del Año 4 | Propuesta técnica y financiera de la Universidad Católica para la Elaboración de Mapas de Riesgo en 4 comunidades. Contratación en proceso | Documentos con los mapas de riesgo y planes de acción. | Informes periódicos de avance. | PNUD |  |
|  | 2.2.2- Modelos y tecnologías utilizadas en el país, de agua potable y saneamiento. | Modelos y tecnologías utilizadas en el país. | Modelos y tecnologías de Agua Potable y Saneamiento utilizadas en el país, identificadas y sistematizadas, para el 2° semestre del año 2 | Meta alcanzada. Se cuenta con la sistematización de las tecnologías y modelos en agua y saneamiento, utilizados en el país hasta la fecha. Los resultados fueron presentados en un taller nacional. | Informe sobre tecnologías identificadas. | Informes mensuales de avance | UNICEF |  |
|  | 2.2.3- Plan de comunicación sobre el derecho al agua potable y saneamiento. | Planes de comunicación de las agencias. | Plan de comunicación sobre el derecho al agua potable y saneamiento diseñado e implementado en 4 municipios y 2 gobernaciones p/ año 4. | La implementación del “Plan de comunicación” desarrollada con áreas de educación y comunicación de SENASA. Se capacitaron funcionarios de DASOC y Dirección de Comunicación. En el proceso participaron gobiernos locales y departamentales, así como comunidades e integrantes de medios locales de comunicación. Se publicaron 4 trípticos 4 afiches, 32 rotafolios, 8 microprogramas radiales en 4 lenguas y 2 radioteatros en guaraní y español. | Informe sobre la implementación del Plan de Comunicación | Informes mensuales de avance | UNICEF |  |
| 3. Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en AP&S diseñado e implementado en distritos seleccionados |
| 3.1 Modelo financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado. | 3.1.1 Sistematización de mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo | No existe. | Sistematización de mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, realizado para el primer año. | Meta alcanzada. Documento Mecanismos Legales e Instrumentos de Inversión a Largo Plazo para la Financiación de Políticas de AP&S publicado y presentado. | Informe sobre el Estudio sobre marco legal e instrumentos de inversión. | Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso, digital | PNUD | Gobiernos Sub-nacionales priorizan la inversión en el sector y aprueban los esquemas innovadores de financiamiento. |
|  | 3.1.2- Modelo financiero para gobiernos departamentales y municipales | No existe | Contar con un modelo financiero para gobiernos locales para el primer semestre del tercer año | Dadas las dificultades para la implementación de esta actividad el Comité de Gestión ha decidido no continuar con la misma, reasignando los recursos para fortalecer el componente de obras. | Documentos del Modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional. Lista participantes en presentaciones a los gob. locales y central | Informes periódicos de la consultoría | PNUD | Riesgo político derivado de proceso eleccionario municipal. |
| 3.2 Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo. | 3.2.1- Plan y estructura financiera | No existe. | Una estructura financiera para 4 distritos realizada para el final del Programa | Dadas las dificultades para la implementación de esta actividad el Comité de Gestión ha decidido no continuar con la misma, reasignando los recursos para fortalecer el componente de obras. | Documento del Plan y estructura financiera | Disponibilidad de ejemplares de documentos en formato impreso, digital y página web. | PNUD |  |
|  | 3.2.2- Plan de capacitación diseñado e implementado | No existe. | Plan de capacitación diseñado e implementado en 2 distritos de Caazapá y 2 distritos de Boquerón, hasta el final de la ejecución de las obras | Concluida. Se cuenta con el plan de capacitación enfocado a la captación y movilización de recursos de financiamiento. Se realizaron los talleres en las comunidades. | Relatorías de las capacitaciones. | Informes periódicos. Informes finales de las actividades. | PNUD |  |
| Resultados previstos | Indicadores | Línea de base | Meta total Estimada | Meta alcanzada | Medios de verificación | Métodos de recolección | Agencia | Riesgos e hipótesis |
| 4. Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados |
| 4.1. Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades. | 4.1.1- Sistema de Vigilancia de la Calidad del agua adoptado a nivel nacional y validado en 3 municipalidades. | No se cuenta con un sistema de control y vigilancia de la calidad del agua | Sistema para garantizar el control (ente regulador) y vigilancia (MSPBS) de la calidad del agua, construido y validado en 3 municipios Convenio o acuerdo 2 Laboratorios regionales (Caazapá y Concepción) Al final del Año 4 | Línea de base de la Calidad de las aguas en las comunidades seleccionadas por el PC. Se adquirieron equipos e insumos para laboratorios y se capacitaron a analistas. El ministro de Salud ha autorizado que se inicie un proceso de desconcentración de los servicios de DIGESA en las Regiones, iniciando con un Laboratorio de calidad de agua, aporte del PC. El convenio entre MSPyBS y ERSSAN se encuentra para la firma, pero con el cambio de autoridades, se dificultaría la firma dentro del plazo del PC. | Documento del acuerdo interinstitucional entre ERSSAN y MSPyBS. | Elaboración de informes mensuales | OPS | Comunidades se empoderan de las soluciones. Se implementan soluciones culturalmente acepta-das, con vistas a la replicabilidad de las acciones. Será importante dar continuidad a la tarea de asistencia a las comunidades una vez finalizado el PC, a través de la labor de los promotores de salud que serán capacitados. |
|  | 4.1.2- Nuevas tecnologías para agua potable identificada y diseñada. | Resultados de la Sistematización de Tecnologías en agua usadas en el país. | Contar con dos nuevas tecnologías para el tercer trimestre del Año 4 | Tecnologías apropiadas identificadas y diseñadas para 2 regiones del país. Adicionalmente, se procedió a la construcción de 2 tipos de letrinas en el Chaco Central, en Caazapá y en la oficina central de SENASA como modelo para promoción social. | Propuestas de nuevas tecnologías en agua aprobadas y validadas. | Elaboración de informes mensuales | UNICEF |  |
|  | 4.1.3- Nuevas tecnologías para saneamiento identificadas y diseñadas | Resultados de la Sistematización de Tecnologías en saneamiento usadas | Contar con dos nuevas tecnologías para el tercer trimestre del Año 4 | Tecnologías apropiadas identificadas y diseñadas para 2 regiones del país. Adicionalmente, se procedió a la construcción de 2 tipos de letrinas en el Chaco Central, en Caazapá y en la oficina central de SENASA como modelo para promoción social. | Propuestas de nuevas tecnologías en saneamiento aprobadas y validadas. | Elaboración de informes mensuales | UNICEF |  |

| Resultados previstos | Indicadores | Línea de base | Meta total Estimada | Meta alcanzada | Medios de verificación | Métodos de recolección | Agencia | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades. | 4.1.4- Herramientas para la incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para A&S. | Existe metodología de uso de mano de obra gratuita como contrapartida | Metodología de bajo costo e intensiva en empleo, incorporada en las tecnologías de agua y saneamiento, para el Año 4 | Meta alcanzada: Materiales como guías para el facilitador y cuadernillo para el participante del MESUNCO adecuados a la realidad paraguaya en temas de agua y saneamiento. Formación de formadores, para replicar | Materiales impresos y digitales sobre metodologías. | Informes de Avance e informe final. | OIT |  |
|  | 4.1.5- Sistemas de agua y saneamiento construidos en comunidades rurales dispersas. | No existe. Modelos de acuerdo a las tecnologías seleccionadas y las condiciones locales. | Construcción de modelos replicables en agua y saneamiento 10 comunidades rurales dispersas de Caazapá para el Año 4 | Inicio de obras. Se tienen carpetas técnicas y Cuestionario Ambiental presentado a la SEAM. Se seleccionó empresa contratista para la ejecución | Sistemas de agua y saneamiento construidos | Informe y recepción de obras, registro fotográfico. | PNUD |  |
|  | 4.1.6- Sistemas de agua y saneamiento en comunidades indígenas del chaco central. | No existe. Modelos de acuerdo a las tecnologías seleccionadas y las condiciones locales. | Construcción de al menos 4 modelos replicables en A&S en comunidades indígenas del Chaco para fines del 4° año. | Meta alcanzada: Obras construidas para provisión de A&S, en 6 comunidades indígenas del Chaco Central (se alcanzó 2 comunidades más de las previstas). La participación de los gobiernos departamentales y municipales en el diseño e implementación y la participación de comunidades beneficiarias en la construcción de obras fue un logro obtenido a través del PC. | Sistemas de agua y saneamiento construidos | Informe y recepción de obras, registro fotográfico. | UNICEF |  |
|  | 4.1.7- N° de personas de comunidades rurales de Caazapá, capacitadas para la aplicación de la metodología de in-versiones públicas intensivas en empleo en programas pilotos. | Existen aplicadas en otro tipo de proyectos(mantenimiento de caminos) en MOPC | 100 Personas capacitadas Integrantes de 10 comunidades rurales dispersas capacitadas en UIMO para el final del año 4 | Meta alcanzada: 1 taller de capacitación en PIIE para actores que participan del PC. 10 Talleres, grupos focales, entrevistas a miembros de comunidades del departamento de Boquerón y Caazapá, total de personas alcanzadas 170 personas. | Documento de sistematización de talleres. | Informes de Avance e informe final, Planillas de asistencia a talleres. | OIT |  |

| Resultados previstos | Indicadores | Línea de base | Meta total Estimada | Meta alcanzada | Medios de verificación | Métodos de recolección | Agencia | Riesgos e hipótesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada. | 4.2.1- N° de personas de comunidades indígenas se capacitan para incorporar el uso de metodología intensiva de empleo para el mantenimiento de obras. | No existe | 140 Integrantes de 14 comunidades capacitadas en uso de metodología intensiva en empleo para el mantenimiento de las obras para el final año 4 | Capacitación básica en oficios para mantenimiento de sistemas a cargo de funcionarios de SENASA-DASOC, con 4 talleres desarrollados hasta el momento con miembros de 10 comunidades. | Documento de sistematización de talleres. | Informes de Avance e informe final. | OIT |  |
| 4.2 Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada. | 4.2.2- N° de comunidades rurales dispersas asistidas | No existe. | Por lo menos 10 comunidades rurales asistidas y capacitadas en gestión de A&S para el final del 4° año 5 personas por comunidad | Las ONGs han organizado a las 4 comunidades en 4 comisiones de agua que son capacitadas en gestión y construcción de sistema de A&S | Contar con las guías o manuales para la capacitación Listas de beneficiarios de la capacitación. | Informe de Capacitaciones | PNUD |  |
|  | 4.2.3- Asistencia técnica y capacitación a comunidades indígenas para gestión en A&S | No existe. | 4 comunidades indígenas capacitadas en gestión de agua y saneamiento para el final del año 4 | Están identificadas las contrapartes ejecutoras y administradoras de la ejecución de la actividad. En proceso de cierre de los documentos a fin de proceder a los desembolsos. | Contar con las guías o manuales para la capacitación Listas de capacitados | Informe de Capacitaciones. | UNICEF |  |
|  | 4.2.4- N° de promotores de salud de comunidades, capacitados para brindar apoyo en el uso de la tecnología adoptada | Las comunidades no cuentan con cono-cimientos para la gestión sostenible de las obras de agua potable y saneamiento. | N° promotoras/es de salud en 10 comunidades rurales dispersas e indígenas han sido capacitada agua potable, uso de letrina y prácticas de gestión sostenibles de los sistemas de A y S hasta final de las obras | Con DASOC/SENASA se están realizando las capacitaciones como parte del acompañamiento a las obras de A y S. Se han capacitado los promotores de salud de las comunidades afectados por el PC, además de otras comunidades. | Contar con las guías o manuales para la capacitación. Listas de participación de la capacitación a los promotores de salud de las 10 comunidades | Elaboración de planillas mensuales | OPS |  |

c. Marco de resultado del PC con información financiera

| Actividad | NNUU | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Contraparte del Gobierno | Presupuesto | Desembol | Comprom. | % ejec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. | 523.227 | 496.388 | 509.838 | 97% |
| 1.1.1 Asistencia a la implementación de una evaluación rápida de calidad de agua a nivel nacional. | OPS | X | X | X | X | DIGESA, ERSSAN, SENASA, ESSAP | 85.636 | 85.636 | 85.636 | 100% |
|  | UNICEF |  | X | X |  |  | 13.311 | 13.311 | 13.311 | 100% |
| 1.1.2 Asistencia técnica al mejoramiento y validación del cuestionario de encuesta de hogares sobre cobertura nacional de servicios de agua potable y saneamiento (*1) | UNICEF | X |  |  |  | DGEEC, ERSSAN, ESSAP, SENASA | 25.019 | 25.019 | 25.019 | 100% |
| 1.1.3 Actualización del inventario nacional de RRHH | PNUD | X |  |  |  | SEAM - DGEEC | 33.919 | 33.919 | 33.919 | 100% |
| 1.1.4 Análisis del sector de agua potable y saneamiento, incluyendo la perspectiva de género, en los siguientes aspectos: marco institucional y legal, situación presupuestaria, patrimonial, operativa y administrativa de las instituciones públicas involucradas, esquema regulatorio, políticas y planificación estratégica, características y experiencias en América Latina, recursos hídricos y aspectos ambientales, financiamiento | OPS | X |  |  |  | MOPC, STP, ERSSAN, SENASA, SEAM, DIGESA | 109.312 | 109.312 | 109.312 | 100% |
| 1.1.5 Asistencia a la Implementación de un estudio (Utilizando el cuestionario de la Actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y delas necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) (*2) | PNUD | X | X |  | X | SAS - MH - MOPC | 73.279 | 73.279 | 73.279 | 100% |
| 1.1.5 Asistencia a la Implementación de un estudio (Utilizando el cuestionario de la Actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y delas necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) (*2) | UNICEF | X | X |  | X | SAS - MH - MOPC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1.6 8 Talleres Nacionales y 6 Talleres locales de difusión del PC y sus resultados, con la participación paritaria de mujeres y hombres. | PNUD | X | X | X | X | MOPC - ERSSAN | 82.752 | 73.256 | 82.752 | 100% |
| 1.1.7 Diseño e implementación de un sistema dinámico de información sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, e implementación a nivel central y en al menos 2 departamentos. | UNICEF |  |  | X | X | ERSSAN, SENASA, DIGESA, Gobernaciones selecc. | 100.000 | 82.656 | 86.610 | 87% |
| 1.2. Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas | 211.380 | 172.223 | 211.380 | 100% |
| 1.2.1 6 Talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones públicas de los tres niveles de gobierno (central, departamental y municipal) y la sociedad civil, con representación de grupos de mujeres, sobre el marco regulatorio vigente. | PNUD | X | X | X |  | STP -MOPC -ERSSAN -SENASA -Gobiern/municip -ESSAP S.A | 3.599 | 3.599 | 3.599 | 100% |
| 1.2.2 Asistencia al diseño de una Política y un Plan Nacional de agua potable y saneamiento con perspectiva de género. | PNUD |  |  | X | X | STP -MOPC -ERSSAN -SENASA -Gobiern/municip -ESSAP | 50.458 | 18.702 | 50.458 | 100% |

| Actividad | NNUU | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Contraparte del Gobierno | Presupuesto | Desembol | Comprom. | % ejec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3 Asistencia al diseño de al menos 2 propuestas de regulaciones, con perspectiva de género, que favorezcan el ordenamiento legal y la gestión del sector, incluyendo aquellas que fomenten la participación de los gobiernos locales y del sector privado. | PNUD |  |  | X |  | MOPC - ERSSAN, Gobiernos, municipios | 65.516 | 65.516 | 65.516 | 100% |
| 1.2.4 Asistencia al diseño, con perspectiva de género, de propuestas de cambios legales y administrativos y de una metodología para el uso intensivo de MdO para la construcción de infraestructura de agua potable y saneamiento, que fomente la participación de las MIPYMES locales y las organizaciones comunitarias. | OIT | X |  | X |  | ERSSAN, SENASA, MUNICIPIOS, Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento | 64.304 | 64.304 | 64.304 | 100% |
| 1.2.5 3 Talleres y 10 reuniones de discusión, promoción y cabildeo de dichas propuestas ante los poderes públicos competentes y la ciudadanía, especialmente ante las comunidades indígenas. | PNUD |  |  |  | X | MOPC/ERSSAN/ SENASA | 27.503 | 20.102 | 27.503 | 100% |
| 1.3. Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas | 330.533 | 243.632 | 313.138 | 95% |
| 1.3.1 Elaboración de un plan y producción de herramientas de capacitación para funcionarios (gobernaciones y municipalidades) para mejorar el diseño y la implementación de programas y proyectos con enfoque intercultural. | OPS | X | X | X | X | MOPC, SENASA, Gobernaciones y Municipios seleccionados | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 100% |
| 1.3.2 Elaboración de un Plan de capacitación para funcionarios de gobernaciones y municipalidades, MIPYMES y ciudadanía sobre la metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación comunitaria para obras en agua potable y saneamiento e implementación del plan de capacitación en 30 talleres con la participación de 50% hombres y 50% mujeres, incluyendo a las comunidades indígenas (*). | OIT | X | X |  | X | Gobernaciones y Municipios Seleccionados | 109.880 | 107.380 | 107.380 | 98% |
| 1.3.3 Implementación del plan (1.3.1) en al menos 15 talleres en al menos 2 Gobernaciones y 3 Municipalidades, con participación paritaria de mujeres y comunidades indígenas, para la implementación de programas y proyectos en agua y saneamiento. | UNICEF | X | X | X | X | Gobernaciones y Municipios Seleccionados | 47.405 | 23.008 | 37.148 | 78% |
| 1.3.4 Elaboración de un Plan de Capacitación a instituciones a nivel nacional y local sobre modalidad de contratación local, con micro y pequeñas empresas locales, e implementación del Plan en al menos 10 talleres | PNUD |  |  | X | X | ERSSAN, SENASA, Gobernaciones y Municipios seleccionados | 22.546 | 12.546 | 22.546 | 100% |
| 1.3.5 Diseño e implementación de un proceso participativo de consultas de los gobiernos locales con la sociedad civil en programas y proyectos en el sector A&S en al menos 20 talleres en por lo menos 3 distritos/municipalidades, con la participación paritaria de mujeres y de las comunidades indígenas. | PNUD |  |  | X | X | ERSSAN, SENASA, Gobernaciones y Municipios seleccionados | 56.845 | 11.342 | 56.708 | 100% |

| Actividad | NNUU | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Contraparte del Gobierno | Presupuesto | Desembol | Comprom. | % ejec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.6 Apoyo a la planificación de inversiones en el sector en base al PIAR (garantizando la representación paritaria de mujeres) en al menos 3 municipalidades (*). | OIT | X | X | X |  | Municipios seleccionados, Juntas y Asociac. de Juntas de Saneamiento. | 80.457 | 75.957 | 75.957 | 94% |
| 1.4. Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad | 187.104 | 180.304 | 180.304 | 96% |
| 1.4.1 Elaboración de un plan de capacitación para fortalecer la gestión de J. de Saneamiento y Asociaciones de J. de Saneamiento en sus capacidades para mantener y administrar los sistemas de agua y saneamiento, e Implementación del plan en 15 talleres para al menos 60 Juntas de Saneamiento y sus correspondientes Asociaciones de J. de Saneamiento con la participación paritaria de mujeres | OPS | X | X | X |  | SENASA, ERSSAN, Juntas de Saneamiento, y Asociaciones de Juntas de Saneamiento | 91.487 | 91.487 | 91.487 | 100% |
| 1.4.2 Elaboración de una modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento a ser utilizado por las Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento, y difusión del plan en 5 talleres con la participación paritaria de mujeres | OIT | X | X | X | X | Juntas de saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento | 35.635 | 28.835 | 28.835 | 81% |
| 1.4.3 Elaboración y validación de una guía metodológica de planes de seguridad del agua (identificación de riesgos) para tres tipos de sistemas de agua correspondientes a Juntas de Saneamiento y otros proveedores de servicio, según pautas de OMS. | OPS | X | X | X | X | SENASA, DIGESA, ERSSAN, Juntas y Comisiones de Saneamiento, ESSAP, Regiones Sanitarias | 59.982 | 59.982 | 59.982 | 100% |
| 1.5. Alianzas innovadoras en A&S con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas. OIT | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 100% |
| 1.5.1 Diseño de una modalidad de participación público-privada e inversiones privadas | PNUD |  |  | X |  | MOPC, ERSSAN, Gobernaciones, Municipalidades. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5.2 6 talleres y 5 reuniones de difusión para transferir experiencias de otros países en relación a tipos de alianzas innovadoras | OIT | X | X |  |  | MOPC, ERSSAN, Gobernaciones, Municipalidades. | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 100% |
| TOTAL PRODUCTO 1 |  |  |  |  |  |  | 1.262.370 | 1.102.672 | 1.224.785 | 97% |
| 2.1. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público. | 92.536 | 59.463 | 85.307 | 92% |
| 2.1.1 Apoyo a la realización de encuestas y grupos focales con usuarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil (50% mujeres y 50% hombres) sobre calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en al menos 3 distritos/municipalidades. | PNUD |  | X | X |  | ERSSAN, SENASA, Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento Seleccionadas. | 52.001 | 52.000 | 52.000 | 100% |
| 2.1.2 Un informe de auditoría social, con perspectiva de género, sobre los servicios de agua potable y saneamiento, y un informe de promoción de la participación ciudadana y la identificación de necesidades de mejoramiento de acceso a agua potable y saneamiento (cantidad y calidad). | PNUD |  |  |  | X | ERSSAN, SENASA, Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento | 32.360 | 6.516 | 32.360 | 100% |
| 2.1.3 5 talleres de capacitación (con la participación paritaria de mujeres) en materia de rendición de cuentas sobre servicios de agua potable y saneamiento en al menos dos gobernaciones y al menos tres municipalidades | PNUD |  |  |  | X | Gobernaciones, Municipalidades, Juntas de Sanea. y Asoc. de Juntas de Saneamiento. | 8.175 | 947 | 947 | 12% |
| 2.2. Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada. | 212.730 | 189.737 | 189.737 | 89% |
| 2.2.1 14 Comunidades/Juntas de Saneamiento beneficiadas elaboran mapas de riesgos (incluyendo las relaciones de género) y sus consecuentes planes de acción ante los riesgos relacionados con el agua u saneamiento que afectan a la salud. | PNUD |  |  | X | X | Municipalidades y Comunidades seleccionadas | 83.993 | 61.814 | 61.814 | 74% |
| 2.2.2 Sistematización y análisis de los modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento, y 1 taller nacional de validación de modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y un análisis comparativo, con miras a la identificación de modelos apropiados socio-culturalmente a comunidades rurales dispersas y comunidades indígenas | UNICEF | X | X |  |  | SENASA, y Comunidades seleccionadas. | 61.540 | 61.540 | 61.540 | 100% |
| 2.2.3 Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación sobre el derecho al agua potable y al acceso a servicios de saneamiento de calidad que incluya la perspectiva de género, e implementación del plan de difusión | UNICEF |  |  | X | X | Comunidades, Juntas de Saneamiento y Asoc. de Juntas de Saneam. selecc. | 67.197 | 66.383 | 66.383 | 99% |
| TOTAL PRODUCTO 2 |  |  |  |  |  |  | 305.266 | 249.200 | 275.044 | 90% |
| 3.1. Modelo financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado. | 46.489 | 46.489 | 46.489 | 100% |
| 3.1.1 Identificación, sistematización y análisis de los mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, así como experiencias en otros países. | PNUD | X |  |  |  | MOPC - MH | 42.854 | 42.854 | 42.854 | 100% |
| 3.1.2 Asistencia al diseño de un modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional para financiamiento de infraestructura de agua y saneamiento por parte de los gobiernos departamentales y municipales. | PNUD | X | X | X | X | MOPC, MINISTERIO DE HACIENDA | 3.635 | 3.635 | 3.635 | 100% |
| 3.2. Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo. | 39.401 | 39.400 | 39.400 | 100% |
| 3.2.1 Diseño e implementación de un plan y estructura financiera público-privado para gobiernos municipales/departamentales con participación público-privado en al menos 3 distritos/municipalidades. | PNUD | X | X | X |  | Municipios seleccionados. Sector privado. | 12.255 | 12.254 | 12.254 | 100% |
| 3.2.2 Elaboración de un Plan de Capacitación y Fortalecimiento Institucional | PNUD | X | X | X |  | Gobernaciones y municipios seleccionados | 27.146 | 27.146 | 27.146 | 100% |
| TOTAL PRODUCTO 3 |  |  |  |  |  |  | 85.890 | 85.890 | 85.890 | 100% |
| 4.1. Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades. | 868.679 | 711.526 | 848.146 | 98% |
| 4.1.1 Asistencia técnica para el diseño de una metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua; e implementación de la metodología en al menos 3 municipalidades. | OPS | X | X | X | X | ERSSAN, SENASA, DIGESA, Municipios y Hospitales Regionales seleccionados | 68.811 | 56.811 | 57.711 | 84% |
| 4.1.2 Identificación y diseño de nuevas tecnologías de sistemas de agua potable culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas. | UNICEF |  |  | X | X | Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas | 64.800 | 64.785 | 64.785 | 100% |
| 4.1.3 Identificación y diseño de 2 tecnologías de sistemas de saneamiento culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas. | UNICEF |  |  | X | X | Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 100% |
| 4.1.4 Incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua y saneamiento en tecnologías a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas. | OIT |  |  |  | X | Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas | 18.210 | 18.210 | 18.210 | 100% |
| 4.1.5 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 10 comunidades rurales dispersas de la Región Oriental. | PNUD |  |  |  | X | Comunidad. | 315.941 | 180.746 | 315.941 | 100% |
| 4.1.6 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 4 comunidades indígenas del Chaco Central. | UNICEF |  |  |  | X | Comunidades indígenas. | 306.605 | 302.187 | 302.187 | 99% |
| 4.1.7 Asistencia tecnica para y durante la aplicación en los programa pilotos de la metodología de inversiones públicas intensivas en empleo, en comunidades de la Región Oriental. | OIT |  |  |  | X | Comunidades rurales dispersas. Gobiernos locales | 29.512 | 24.512 | 24.512 | 83% |
| 4.2. Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada. | 59.281 | 24.526 | 24.526 | 41% |
| 4.2.1 Asistencia técnica y capacitación a miembros (50% hombres y 50% mujeres) de 14 comunidades para la incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para AP&S en tecnologías con perspectiva de género a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas. | OIT |  |  |  | X | Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas | 22.836 | 19.680 | 19.680 | 86% |
| 4.2.2 Asistencia técnica y capacitación a 10 comunidades rurales dispersas para la gestión en AP&S donde se implementarán las programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad. | PNUD |  |  |  | X | Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 100% |
| 4.2.3 Asistencia técnica y capacitación a 4 comunidades indígenas para la gestión en AP&S donde se implementarán los programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad. | UNICEF |  |  |  | X | Comunidades y líderes indígenas | 29.600 | 0 | 0 | 0% |
| 4.2.4 Capacitación y fortalecimiento de promotores/as de salud que trabajan en las 10 comunidades rurales dispersas participantes del proyecto a fin de dejar capacidad instalada como sostenibilidad de las capacitaciones brindadas directamente a las comunidades participantes durante la implementación del proyecto (ejecución de obras). | OPS |  |  |  | X | Promotores de salud | 5.661 | 3.662 | 3.662 | 65% |
| TOTAL PRODUCTO 4 |  |  |  |  |  |  | 927.960 | 736.051 | 872.671 | 94% |

| Actividad | Agencia NNUU | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Presupuesto asignado | Desembolsado | Comprometido | % Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL PROGRAMÁTICO |  | 2.581.486 | 2.173.813 | 2.458.390 |  |
| Evaluación intermedia | PNUD |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación final | PNUD |  |  |  | X | 20.000 | 0 | 0 | 0% |
| Contratación de personal | OIT | X | X | X | X | 108.561 | 98.961 | 98.961 | 91% |
|  | PNUD | X | X | X | X | 284.837 | 256.181 | 257.728 | 90% |
|  | UNICEF | X | X | X | X | 128.727 | 116.215 | 116.215 | 90% |
|  | OPS | X | X | X | X | 111.782 | 104.282 | 111.782 | 100% |
| Alquiler y Misceláneos | OIT | X | X | X | X | 37.833 | 36.316 | 36.316 | 96% |
|  | PNUD | X | X | X | X | 114.632 | 101.742 | 101.742 | 89% |
|  | UNICEF |  | X | X | X | 8.401 | 5.466 | 5.466 | 65% |
|  | OPS |  | X | X | X | 5.429 | 5.429 | 5.429 | 100% |
| Misiones nacionales | OIT |  |  |  | X | 900 |  | 0 | 0% |
| Misiones Internacionales | OIT | X | X | X | X | 1.151 | 1.151 | 1.151 | 100% |
| Agency Management Support | OIT | X | X | X | X | 36.358 | 36.3580 | 36.3580 | 100% |
|  | PNUD | X | X | X | X | 99.080 | 70.815 | 99.080 | 100% |
|  | UNICEF | X | X | X | X | 64.218 | 60.204 | 64.218 | 100% |
|  | OPS | X | X | X | X | 38.605 | 37.063 | 37.688 | 98% |
| TOTAL GESTIÓN Y COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |  | 1.060.514 | 930.183 | 972.134 | 92% |
| TOTAL PROGRAMA CONJUNTO |  |  |  |  |  | 3.642.000 | 3.103.996 | 3.430.524 | 94% |

SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

- Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medida adoptada en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales. Por favor describa los 3 logros más relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (Máximo 100 palabras)

A nivel de Diagnostico y gestión de la información del sector: Los productos del PC son punto de referencia y de partida para los distintos proyectos y programas de agua y saneamiento de las diversas instituciones incluso dentro de diferentes cooperaciones.

A nivel de gestión del servicio y uso de herramientas: El PC ha desarrollado un proceso continuo de gestión del conocimiento y de herramientas a través de instrumentos metodológicos (UIMO, Contrato Comunitario, Contratación local). Se ha dado especial énfasis en la participación de los gobiernos departamentales y locales en el diseño e implementación de los proyectos y la participación de las comunidades beneficiarias en la construcción de las obras.

A nivel de gestión institucional: El PC ha generado la interacción entre las instituciones relacionados al sector (público - privado; local – central; comunidad - gobierno) en la búsqueda del consenso para la definición del plan nacional y políticas públicas.

Progreso en resultados:

Se han desarrollado acciones de fortalecimiento instituciones locales a través de un plan capacitación a funcionarias/os en la elaboración de herramientas metodológicas para el diagnóstico, planificación, implementación y consulta. Se ha capacitado a funcionarios/as de DASOC para ser capacitadores en gestión de programas y proyectos en A&S.

Se ha generado un espacio común de discusión sobre políticas públicas entre los diferentes actores técnicos y políticos del sector del gobierno central.

Se ha propiciado la participación comunitaria en la formulación y ejecución de un modelo demostrativo para la construcción de infraestructura y prestación de servicios de agua y saneamiento.  En el proceso de ejecución de las actividades se dio participación a los gobiernos locales y departamentales, a las comunidades y a los medios locales de comunicación.

Progreso en productos:

Se sistematizaron y generaron informaciones relevantes sobre el sector, que contribuyen a ordenar y clarificar el funcionamiento institucional del sector, además se están capacitando a funcionarias/os tanto del gobierno central como gobierno local.

Informes críticos como el ERCA fueron asumidos por el gobierno y se han incorporado los parámetros de calidad de agua en los cálculos de la brecha de los ODM.

Se han iniciado debates sobre las propuestas de políticas públicas y cambios normativos y administrativos a nivel institucional y de la sociedad civil.

Los gobiernos departamentales y locales han participado en el diseño e implementación de los proyectos con la  participación de las comunidades beneficiarias en la construcción de las obras.

A la Municipalidad de Filadelfia se ha proveído de un vehículo para un taller móvil en la asistencia a las 22 comunidades indígenas que se encuentran en el distrito.

Se han publicado los resultados de la encuesta a usuarios y proveedores 2011.

Se han identificado tecnologías apropiadas de sistemas de agua potable y saneamiento para dos regiones del país y se han construido prototipos en el Chaco, Caazapá y en las oficinas de SENASA.

Se cuenta con información sobre los sistemas de agua en 3 departamentos: Boquerón, Caazapá y Cordillera. Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) ha cargo relevado el Departamento de Caazapá y Cordillera y la Gobernación de Boquerón en su departamento. El SDI como herramienta de gestión y de planificación.

Todos los productos del PC se han difundido con publicaciones, encuentros con comunicadores y la puesta en marcha de una página web (www.aguaysaneamiento.gov.py).

Se ha implementado el “Plan de comunicación” desde SENASA en forma participativa y articulada entre los ámbitos de educación y comunicación de SENASA. Se ha fortalecido la institución a través de DASOC y la Dirección de Comunicación.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto:

En el marco del PC, se ha elaborado una Estrategia de Sostenibilidad con acciones que están siendo implementadas, tales como:

- Fortalecimiento del Comité de Gestión del Programa como instancia de aglutinamiento de las instituciones del sector público.

- Coordinación de acciones con apoyo técnico del PC dentro de las instituciones del gobierno central (STP, SENASA) como de los gobiernos locales (Gobernación)

- Apoyo a SENASA para la implementación del Plan de Seguridad del Agua (PSA) en otras comunidades.

- Apoyo para el desarrollo de laboratorios regionales de calidad de agua con el mejoramiento de la vigilancia sanitaria.

- Implementación de un plan de capacitaciones a funcionarios nivel central (SENASA) y local (Municipios y gobernaciones).

- Participación de todas las instancias en las discusiones de las políticas de agua y saneamiento para el sector rural e indígena como proceso de validación y apropiación de las propuestas.

- Página web trasferida al gobierno para el manejo de toda la información del sector

¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

- Por favor, marque la casilla más apropiada.

Coordinación de las agencias de la ONU

Coordinación con el Gobierno

Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

Administración (Contratos públicos, etc.)  /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

Diseño del Programa Conjunto

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Otras. Especificar

- Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.  Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Retraso de las obras en Caazapá: Las comunidades seleccionadas por la metodología PIAR son de mayor porte (50 a 100 familias) y por lo tanto representan a un presupuesto mayor. A consecuencia de esto se ha optado por elegir menos comunidades para la ejecución de obras demostrativas.

Por la cantidad de eventos (encuentros, talleres) tanto del PC como de otras cooperaciones a nivel de los gobiernos locales las/os funcionarias/os están saturados de actividades en este periodo. La implementación de las actividades exige una rigurosa planificación para llevar a cabo todas las actividades previstas.

- Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

A raíz cambio de gobierno paraguayo, la implementación de las actividades en el último semestre se han visto afectadas. Con la asunción del nuevo Gobierno, la mayoría de las autoridades a cargo de las diferentes carteras de Estado han sido reemplazadas, entre ellas las autoridades responsables de la conducción e implementación del Programa Conjunto, como ser el Ministro de la STP, el Ministro del MOPC, el Ministro del MSPyBS, así como el Director General de SENASA y los Directores de las regiones sanitarias. Si bien existe un ambiente favorable con las nuevas autoridades, ya que el nuevo Gobierno ha manifestado públicamente que dará continuidad a los programas y proyectos sociales, de todas maneras ha implicado un considerable retraso de las actividades.

- Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta.

En el caso de las obras demostrativas se ha acordado con el SENASA la ejecución de pozos artesianos en 4 comunidades como contrapartida para completar los recursos faltantes.

Para los talleres con funcionarios de gobiernos locales se ha elaborado un plan de capacitación, integrando todas las actividades del PC planificado hasta marzo de 2012, con una certificación por parte del SENASA.

Respecto al cambio de Gobierno, se ha hecho un esfuerzo en el proceso de diálogo y traspaso de información con las autoridades entrantes a fin de lograr la continuidad de las actividades planificadas para el segundo semestre del 2012.  Este proceso requiere de un tiempo razonable para volver a movilizar nuevamente las acciones de manera consensuada entre los actores involucrados en el PC que se incorporan en el escenario actual.

- Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo Interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores sobre procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa Una ONU. Rogamos use los ejemplos proporcionados en el subapartado como referencia para aportar la información requerida.

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí  No

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí  No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?

Se ha logrado unificar criterios entre ambos programas para que las convocatorias a reuniones del Comité Directivo Nacional coincidan en la misma fecha y la presentación de informes periódicos al Gobierno sea con un mismo formato de presentación. En este sentido también se coordina la elaboración de informes, presentaciones y productos a ser entregados aunque el otro PC está en proceso de cierre.

Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

| Indicadores | Valor de Referencia | Valor a la fecha* | Medios de Verificación | Métodos de Recolección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución | 0 | 10 gestiones financieras | Convenio, contratos, informes parciales y final Convenio. Informe final, sistematización Listado de participantes Plan de Comunicación del PC | Reuniones interagenciales y del Comité de Gestión. Presentaciones realizadas. Seminario realizado. Consultora seleccionada. |
|  | 0 | 13 gestiones de planificación | Lista de participantes Informes de viajes Registro fotográfico Actas de compromiso | Reuniones y presentaciones realizadas. Recorrido y reuniones con las comunidades indígenas. Reunión con las autoridades locales. |
| Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM | 0 | 5 estudios | TORs y convenio. Informes parciales y final. Difusión en prensa. | Reuniones interagenciales técnicas. Toma de muestras y procesamiento. Presentación realizada y validación en terreno. Reuniones técnicas. |
|  | 0 | 2 diagnósticos | Actas de reuniones técnicas. Documento final. Documentales | Presentación realizada. Trabajo en el terreno. |
| Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM |  | 26 misiones | Informes de reuniones. Informes de misiones. | Talleres ejecutados. Presentaciones realizadas |

* Valores acumulados durante el PC.

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (250 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Gestión financiera: Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución

Ejecución conjunta de actividades 1.1.2 y 1.5.1 encuesta de cobertura (PNUD y UNICEF)

ERCA (OPS, UNICEF y PNUD)

Implementación de las Actividades 1.5.1 y 1.5.2 (OIT y PNUD)

PIAR (OITy UNICEF)

Plan de Comunicación del PC (PNUD y UNICEF)

PSA y Mapas de riesgos (OPS y PNUD).

PSA de Comunidades Indígenas del Chaco (OPS y PNUD)

Taller de Sostenibilidad en AyS (PNUD-OIT)

Implementación del plan de capacitaciones (OPS, OIT, UNICEF y PNUD)

Publicación de PSA (OPS y PNUD)

Gestión de Planificación:

Plan 2011 presentado a las autoridades locales en 4 municipios, 2 gobernaciones y a DAPSAN (UNICEF, OPS, OIT, PNUD)

Proceso de selección de comunidades del distrito de Mcal. Estigarribia (UNICEF, OIT)

Planificación con  nuevas autoridades del gobierno central para presentación del programa y plan 2011 (UNICEF, OPS, OIT, PNUD)

Calendarización y distribución de los talleres: unificación y/o complementación (UNICEF, OPS, OIT, PNUD).

Planificación para Implementación Conjunta de Cursos de Capacitación en comunidades con el SNPP. (UNICEF, OPS, OIT, PNUD).

Taller de Verificación de Indicadores y Planificación de Cronograma para el año 2012 (UNICEF, OPS, OIT, PNUD).

Taller de Sostenibilidad en AyS (PNUD-OIT)

Talleres de contratación comunitaria (OIT-PNUD)

Diseño de Políticas de A&S (PNUD-OIT-UNICEF-OPS)

Talleres de Inicio de Obras en Caazapá (PNUD-OIT-UNICEF-OPS)

Reuniones sobre capacitaciones de Microempresas (OIT-PNUD)

Selección de Consultora para Auditoría Social  (PNUD-OIT-OPS)

Implementación del plan de capacitaciones (OPS, OIT, UNICEF y PNUD)

Estudios analíticos: Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

Análisis del ERCA de sistemas y pozos someros (OPS, UNICEF y PNUD).

Cuestionario de encuesta de cobertura (PNUD, UNICEF, OPS y OIT).

Herramientas para capacitaciones a municipalidades y gobernaciones (OPS y UNICEF).

Identificación y diseño de tecnologías apropiadas en A&S (UNICEF, OPS, OIT, PNUD).

Brechas para el Cumplimiento del ODM (OPS, UNICEF y PNUD).

Diagnósticos:

Sistematización de tecnologías de agua potable y saneamiento (UNICEF y OPS)

Análisis del Marco Regulatorio (OPS, UNICEF, OIT, PNUD).

Misiones: Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

5 misiones a Caazapá y 9 misiones a Boquerón (UNICEF, OPS, PNUD y OIT)

1 misión a  Caazapá - Abaí y Bertoni (PNUD, OPS)

1 misión al Chaco (UNICEF, OIT)

1 misión al Chaco (UNICEF, OPS)

1 visita a comunidades de Caazapá  (UNICEF, OIT, PNUD)

1 visita a comunidades de Caazapá  (UNICEF, OPS, PNUD)

1 Misión a Caazapá (OIT-PNUD)

1 Misión al Chaco (OPS-PNUD-OIT)

1 Misión a Encarnación (OPS-PNUD-UNICEF)

1 Misión al Chaco (UNICEF- OPS)

1 Misión al Chaco (UNICEF- OPS)

1 Misión al Chaco (OIT-PNUD- OPS)

1 Misión a Caazapá (OIT-PNUD- OPS)

c.	Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

El propósito de este subapartado es recabar información sobre la manera en que el programa conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo en los últimos 6 meses de implementación.

A continuación se presentan algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores de apropiación y alineamiento. Estos indicadores ya han sido ampliamente utilizados para calibrar el progreso de lo recogido en la Declaración de París. Rogamos use los ejemplos proporcionados en la subapartado como referencia para cumplimentar la información requerida.

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados

Ligeramente involucrados

Bastante involucrados

Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión:	Presupuestos Contratación pública	Prestación de servicios
Otras. Especificar.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: Secretaría Técnica de Planificación

Número de reuniones del CGP: 3  (de julio a diciembre de 2012 )

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados

Ligeramente involucrados

Bastante involucrados

Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión:	Presupuestos Contratación pública	Prestación de servicios
Otras. Especificar.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada

Ligeramente involucrada

Bastante involucrada

Totalmente involucrada

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión:   Presupuestos   Contratación pública  Prestación de servicios 
 Otras. Especificar.  Participación en eventos del PC, diagnósticos participativos, elaboración de planes de Seguridad de Agua y priorización de inversiones, identificación y diseño de tecnologías apropiadas

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados

Ligeramente involucrados

Bastante involucrados

Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión:  Presupuestos   Contratación pública  Prestación de servicios 
 Otras. Especificar. Participación en eventos del PC, respuesta a encuestas a usuarios y proveedores y grupos focales. Planes y acuerdos de mejoras con Juntas de Saneamiento (PSA) y priorización de inversiones (PIAR).

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional Gobierno local Organismo ONU Sede propia Otra. Especificar.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

- Gobierno: El Comité de Gestión del Programa se reúne con regularidad y con el liderazgo de la Secretaría Técnica de Planificación. Se ha fortalecido el protagonismo de SENASA/DASOC en la implementación de capacitaciones a organizaciones comunitarias y de Juntas de Saneamiento. Se consolida el espacio de articulación y coordinación interinstitucional de las instituciones del sector y de la cooperación internacional.

- Sociedad civil: se han procesado las encuestas, entrevistas y grupos focales realizados en las comunidades seleccionadas. La sociedad civil participa activamente a las convocatorias del PC como capacitaciones, Congresos y Seminarios relacionados al sector.

- Comunidades seleccionadas para ejecución de obras demostrativas: se han utilizado herramientas participativas para la presentación de opciones tecnológicas, ejecución de las obras, la utilización de recursos locales y del contrato comunitario.

d. Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

Sí No

Materiales comunicacionales de apoyo:

Trípticos:

1) información general del PC,

2) Agua Segura - Plan de Seguridad,

3) Logros del PC,

4) Análisis de la Encuesta Nacional Especializada en Agua y Saneamiento,

5) Análisis de la Encuesta Nacional Especializada sobre Cobertura de AP&S

6) Análisis de la Encuesta a Usuarias/os sobre Calidad del Servicio de A&S

7) Análisis de la Encuesta a Proveedores sobre la Calidad del Servicio de A&S

8) Apoyo a SENASA

9) Ambiente Saludable

10) Junta de Saneamiento

11) Agua Potable

Afiches

- Agua Potable

- Hábitos de Higiene

- Agua potable como fuente de salud

- Junta de saneamiento

Rotafolios

6 Rotafolios para comunidades Nivaclé en lengua autóctona

6 Paneles para exhibición de fotografías y publicaciones

Manual de Normas Gráficas

Folleto Block de Notas con información del PC

Carpetas, CDs, Banners (4), Backpodium

Canales de comunicación interna: Ysyry, boletín electrónico interinstitucional, equipos de comunicación conformados; conformación de base de datos, biblioteca física y virtual.

Canales de comunicación externa: sitio web www.aguaysaneamiento.gov.py y www.undp.org.py,.

Eventos, Congresos y Foros del sector

Sostenibilidad en A&S				Congreso Paraguayo de Recursos Hídricos 2012

Día Mundial del Agua 2010-2011-2012			Congreso Juntas de Saneamiento 2011- 2012

Congreso de AIDIS 2010-2011			Taller de Recursos Hídricos – SEAM

Agua y Juventud, Foro Agua Horqueta, Itapúa y Oviedo

Día de las NNUU. 24 de octubre 2012. Evento de Socialización de los avances del PC

Exposición de productos del PC

Presentación de publicaciones y rotafolios

Lanzamiento de Manuales de Capacitación a Juntas de Saneamiento

Exposición permanente de fotografías y publicaciones con paneles  en la STP, SENASA, DAPSAN, ERSSAN, Municipios de Filadelfia, gobernaciones de Caazapa y Boquerón.

Publicaciones:

- Análisis Sectorial Agua y Saneamiento 2009

- Regulación y Prestación de Servicios del Sector Agua Potable y Saneamiento,

- Resumen Ejecutivo Análisis Sectorial Agua y Saneamiento 2009 (Reimpresión)

- Manuales de Capacitación a Juntas de Saneamiento (5 volúmenes)

- Manual de Saneamiento Básico para Gobernaciones y Municipios (5 volúmenes

- Mecanismos Legales e Instrumentos de Inversión a Largo Plazo para la Financiación de Políticas de AP&S.

- Análisis de la Encuesta Comunitaria Indígena sobre Agua Potable y Saneamiento 2009

- Análisis de la Encuesta Nacional Especializada sobre Cobertura de Agua Potable y Saneamiento 2009

- Análisis Cuantitativo de la Encuesta a Usuarios y Usuarias sobre la Calidad del Servicio de Agua y Saneamiento

- Análisis Cuantitativo de la Encuesta a Proveedores sobre la Calidad del Servicio de Agua y Saneamiento

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

Relación con los medios e incidencia

Otras (usar recuadro a continuación)

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa	Número:  0

Coaliciones/redes sociales		Número: 	3

Grupos ciudadanos locales		Número: 	2

Sector privado				Número:	4

Instituciones académicas			Número: 	2

Grupos de comunicación y periodistas	Número: 	1

Otras (usar recuadro a continuación)     	Número:  0

3* alianzas con coaliciones/redes sociales:

Movimiento “Agua y Juventud” Capítulo Paraguay

Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos (APRH)

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Capítulo Paraguay (AIDIS)

2 alianzas con grupos ciudadanos locales

Federación de Juntas de Saneamiento

Federación de Indígenas Guaraníes de la Región Oriental

4 alianzas con el sector privado:

ONG Geam (Gestión Ambiental)				Avantgarde Consulting Group

COOPI (Cooperación Internacional de Italia)			Avina

2 alianzas con instituciones académicas:

Universidad Nacional de Asunción (UNA)

Universidad Católica (UCA)

1 alianzas con periodistas

Diario ABC

* Los números corresponden a todas las alianzas establecidas desde el inicio del PC.

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Encuestas de hogares

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.

Fomento/formación de capacidades

Fomento/formación de capacidades

SECCION III. Objetivos de Desarrollo del Milenio

- Objetivos de Desarrollo del Milenio

El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente subapartado tiene como objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas.

Con este propósito, el  Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas. Esta matriz debe ser interpretada de izquierda a derecha. Como primer paso le aconsejamos que refleje la contribución que cada resultado de su programa conjunto está teniendo en uno o más ODMs. Una vez que este vínculo está establecido es preciso desarrollarlo más estableciendo vinculaciones cada resultado del programa conjunto con una o más metas de los ODM. En tercer lugar usted debe estimar el número de beneficiarios que el programa conjunto está alcanzando por cada uno de los resultados del programa conjunto. Finalmente, seleccione los indicadores de su marco de seguimiento y evaluación  que más se acerquen a las medidas de los indicadores de los ODM seleccionadas. Rogamos utilice como referencia el ejemplo utilizado más abajo.

| ODM 7 | Resultado 1 | ODM: Meta 1 | ODM: Indicadores | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad medioambiental | Capacidad, sensible al género, fortalecida para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento. | Meta 7C. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento | 7.7 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable 7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento | Plan y Estrategia sectorial elaborada participativamente con los actores del sector, bajo la coordinación del Titular del Servicio, y presentada por el Gobierno Nacional. |
|  | Resultado 2 | ODM: Meta 2 | Indicador | Meta del PC |
|  | Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público. | Meta 7C. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento | 7.7 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable 7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento | Informe de auditoría social y participación ciudadana. |
|  | Resultado 3 | ODM: Meta 3 | Indicador | Meta del PC |
|  | Esquema de financiación de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñado e implementado en distritos seleccionados. | Meta 7C. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento | 7.7 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable 7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento | Modelo financiero público privado diseñado e implementado. |
|  | Resultado 4 | ODM: Meta 3 | Indicador | Meta del PC |
|  | Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados. | Meta 7C. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento | 7.7 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable 7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento | 10 comunidades rurales dispersas y 4 comunidades indígenas con acceso a servicios de agua potable y saneamiento mejorados con el programa, como modelos replicables en otras comunidades. |

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.

Actividades adicionales

- Seminario-taller intercambio de experiencias de Cooperación Sur-Sur sobre la gestión de A&S con PCs de A&S, realizado en Paraguay con la participación de representantes de Nicaragua y Panamá

- II Seminario-taller de intercambio de experiencias de Cooperación Sur-Sur sobre la gestión de A&S con PCs de A&S, realizado en Nicaragua con la participación de representantes de Paraguay y Panamá. Por Paraguay participaron el Secretario de pueblos originarios de la Gobernación de Boquerón, dos liderezas indígenas de Boquerón, 1 representante de DASOC-SENASA.

Se presentaron los Planes de Seguridad del Agua en las comunidades de Abaí, Pilar, Primavera y San Ramón, con una cobertura mayor a la prevista ya que son 7 los planes elaborados y en implementación por parte de autoridades locales y comunidades asistidas.

SECCION 4: Indicadores Temáticos

1.  Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Instituciones públicas

Núm. Total 	106

Instituciones privadas

Total	30

ONG

Total	29

Organizaciones comunitarias

Total:   137

Funcionarios

Núm. Total:        1070

Núm. Mujeres:      471

Núm. Hombres:   599

Ciudadanos

Núm. Total:          3291

Núm. Mujeres:     1674

Núm. Hombres.   1617

1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC

Sistema de abastecimiento del agua % aumento

Sistema de saneamiento % aumento

Nivel de análisis de la información recopilada

Sistema nacional de información

Sistema local de información

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

Presupuesto local

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Políticas

Núm. Nacional =	1

Núm. Local =

Normas

Núm. Nacional = 7

Núm. Local =

Planes

Nacional = 1 (Plan de Comunicación de SENASA)

Local =  35  (28 PIAR y 7 PSA)

1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

El Diseño de una Política de agua potable y saneamiento, iniciado desde el Programa a través de reuniones y discusiones con la sociedad civil y las instituciones gubernamentales del sector, siendo este un aporte fundamental para el planteamiento y la discusión de las acciones nacionales y regionales con miras al mejoramiento del acceso y los servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas.

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

- Regulación de competencias y gestión integrada

- Acceso al agua potable

- Uso del agua y política de precios

- Abastecimiento y control de calidad del agua

- Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos

- Infraestructuras

- Otro. Especificar

- Propuesta de Lineamientos de Políticas Públicas en Agua Potable y Saneamiento para sector rural e indígena

Comentarios

Una política de esta índole impacta en toda la población del país, aproximadamente de 6 millones de habitantes.

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

Ciudadanos

Núm. Total	6.000.000

Núm. Urbano	3.000.000

Núm. Rural	3.000.000

| Instituciones públicas nacionales |
| --- |
| Núm. Total | 106 |
| Núm. Urbano | 66 |
| Núm. Rural | 40 |
| Instituciones públicas locales |
| Núm. Total | 81 |
| Núm. Urbano | 41 |
| Núm. Rural | 40 |
| Instituciones privadas |
| Núm. Total | 196 |
| Núm. Urbano | 34 |
| Núm. Rural | 162 |

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)   PARA el Año 4

2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles

Núm. ciudadanos

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

%

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

Núm. Total

Núm. de comunidades urbanas

Núm. de comunidades rurales

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable

Salud

Seguridad de mujeres y niños

Mejora en los modos de vida

Escolarización infantil

Preciso asequibles

Otro. Especificar

Comentarios

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones

Núm. Organizaciones		137

Núm. Mujeres			1674

Núm. Hombres	 		1617

3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total

Núm. Niños

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

% de grupos étnicos

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Públicas	 	1

Instituciones privadas	 	430

Organizaciones comunitarias	 127

Alianzas público/privadas

Otros, especificar

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

- Formación

- Transferencia de conocimientos

- Provisión de equipos

- Refuerzo de los recursos humanos

- Establecimiento de alianzas público-privadas

4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad

Núm. Total 	127

Type of financial plan

- Estructuras tarifarias para el uso del agua

Fondos para préstamos y subvenciones

Mecanismos de pago por servicios medioambientales

- Otros

- Contrato de prestación de servicios, Contabilidad, Cartera morosa, registros, Asamblea anual, personería jurídica, etc.

CUADRO DE PLAN DE TRABAJO CON COLORES

|  | NO COMENZÓ |
| --- | --- |
|  | EN PROCESO |
|  | FINALIZADO |

| Metas anuales | Actividades | NNUU | ESTADO ACTUAL | Contraparte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efecto 1 del PC: Capacidad, sensible al género, fortalecida para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento |
| Producto 1.1 del PC: Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. PNUD | 1.1.1. Asistencia a la implementación de una evaluación rápida de calidad de agua a nivel nacional | OPS |  | DIGESA, SENASA, ERSSAN y ESSAP |
|  |  | UNICEF |  |  |
|  | 1.1.2. Asistencia técnica al mejoramiento y validación del cuestionario de encuesta de hogares sobre cobertura nacional de servicios de agua potable y saneamiento. | UNICEF |  | DGEEC, ESSAP, SENASA |
|  | 1.1.3. Actualización del inventario nacional de recursos hídricos. | PNUD |  | SEAM |
|  | 1.1.4. Análisis del sector de agua potable y saneamiento, incluyendo la perspectiva de género, en los siguientes aspectos: marco institucional y legal, situación presupuestaria, patrimonial, operativa y administrativa, esquema regulatorio, políticas y planificación estratégica, características y experiencias en América Latina, RRHH y aspectos ambientales, financiamiento, desigualdades en la cobertura prestación de los servicios, participación pública y social, salud y promoción de la higiene | OPS |  | STP – SEAM, MOPC, ERSSAN, SENASA |
|  | 1.1.5. Asistencia a la implementación de un estudio (utilizando el cuestionario de la actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y de las necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF). | PNUD |  | SAS, MH, MOPC |
|  | 1.1.6. 8 Talleres Nacionales y 6 Talleres Locales de difusión del PC y sus resultados, con la participación paritaria de mujeres y hombres. | PNUD |  | MOPC, ERSSAN |
|  | 1.1.7. Diseño e implementación de un sistema dinámico de información sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, e implementación a nivel central y en al menos 2 departamentos. | UNICEF |  | ERSSAN, SENASA, DIGESA, Gobernaciones |
| Producto 1.2 del PC: Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas PNUD | 1.2.1. 6 Talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, con representación de grupos de mujeres, sobre el marco regulatorio vigente. | PNUD |  | STP – MOPC, ERSSAN - SENASA, Gobernaciones, Municipios, ESSAP |
|  | 1.2.2. Asistencia al diseño de una Política y un Plan Nacional de AP&S con perspectiva de género. | PNUD |  | STP, MOPC/ERSSAN, SENASA. Gobernaciones y Municipios |
|  | 1.2.3. Asistencia al diseño de al menos 2 propuestas de regulaciones, con perspectiva de género, que favorezcan el ordenamiento legal y la gestión del sector, incluyendo aquellas que fomenten la participación de los gobiernos locales y el sector privado. | PNUD |  | MOPC, ERSSAN, Gobernaciones y Municipios |

| Metas anuales | Actividades | NNUU | ESTADO ACTUAL | Contraparte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto 1.2 del PC: Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de A&S realizadas y difundidas PNUD | 1.2.4. Asistencia al diseño, con perspectiva de género, de propuestas de cambios legales y administrativos y de una metodología para el uso intensivo de mano de obra para la construcción de infraestructura de agua potable y saneamiento, que fomente la participación de las MIPYMES locales y las organizaciones comunitarias. | OIT |  | ERSSAN, SENASA,MUNICIPIOS |
|  | 1.2.5. 3 Talleres y 10 reuniones de discusión, promoción y cabildeo de dichas propuestas ante los poderes públicos competentes y la ciudadanía, especialmente ante las comunidades indígenas. | PNUD |  | MOPC/ERSSAN, SENASA |
| Producto 1.3 del PC: Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y subnacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas. | 1.3.1. Elaboración de un plan y producción de herramientas de capacitación para funcionarios (gobernaciones y municipalidades) para mejorar el diseño y la implementación de programas y proyectos con enfoque intercultural. | OPS |  | SENASA |
|  | 1.3.2. Elaboración de un plan de capacitación para funcionarios de gobernaciones y municipalidades, MIPYMES y ciudadanía sobre la metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación comunitaria para obras en agua potable y saneamiento e, implementación del plan de capacitación en 30 talleres con la participación de 50% hombres y 50% mujeres, incluyendo a las comunidades indígenas | OIT |  | Gobernaciones y Municipios |
|  | 1.3.3. Implementación del plan (1.3.1) en al menos 15 talleres en al menos 2 Gobernaciones y 3 Municipalidades, con participación paritaria de mujeres y comunidades indígenas, para la implementación de programas y proyectos en agua y saneamiento. | UNICEF |  | Gobernaciones y Municipios |
|  | 1.3.4. Elaboración de un Plan de Capacitación a instituciones a nivel nacional y local sobre modalidad de contratación local, con micro y pequeñas empresas locales e, implementación del Plan en al menos 10 talleres. | PNUD |  | ERSSAN, SENASA Gober. Y Municipal. |
|  | 1.3.5. Diseño e implementación de un proceso participativo de consultas de los gobiernos locales con la sociedad civil en programas y proyectos en el sector agua y saneamiento en al menos 20 talleres en por lo menos 3 distritos/municipalidades, con la participación paritaria de mujeres y de las comunidades indígenas | PNUD |  | Municipios |
|  | 1.3.6 Apoyo a la planificación de inversiones en el sector en base al PIAR (garantizando la representación paritaria de mujeres) en al menos 3 municipalidades. | OIT |  | Municipios |
| Producto 1.4 del PC: Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad. UNICEF | 1.4.1 Elaboración de un plan de capacitación para fortalecer la gestión de Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento en sus capacidades para mantener y administrar los sistemas de agua y saneamiento, e Implementación del plan en 15 talleres para al menos 60 Juntas de Saneamiento y sus correspondientes Asociaciones de Juntas de Saneamiento con la participación paritaria de mujeres | OPS |  | SENASA |
|  | 1.4.2 Elaboración de una modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento a ser utilizado por las Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento, y difusión del plan en 5 talleres con la participación paritaria de mujeres | OIT |  | Juntas y Asociaciones de Juntas de Saneamiento |
|  | 1.4.3 Elaboración y validación de una guía metodológica de planes de seguridad del agua (identificación de riesgos) para tres tipos de sistemas de agua correspondientes a Juntas de Saneamiento y otros proveedores de servicio, según pautas de OMS. | OPS |  | DIGESA, SENASA, ERSSAN |
| Producto 1.5 del PC: Alianzas innovadoras en A&S con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas. | 1.5.1 Diseño de una modalidad de participación público-privada e inversiones privadas. | PNUD |  | MOPC, ERSSAN, Gober. Y Municipal. |
|  | 1.5.2 6 talleres y 5 reuniones de difusión para transferir experiencias de otros países en relación a tipos de alianzas innovadoras. | OIT |  | MOPC, ERSSAN, Gobernaciones Municipalidades |

| Metas anuales | Actividades | NNUU | ESTADO ACTUAL | Contraparte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efecto 2 del PC: Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público |
| Producto 2.1 del PC: Mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y sensibilidad ante las inquietudes públicas de los servicios de agua y saneamiento diseñado e implementado en su fase inicial. PNUD | 2.1.1 Apoyo a la realización de encuestas y grupos focales con usuarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil (50% mujeres y 50% hombres) sobre calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en al menos 3 distritos/municipalidades | PNUD |  | ERSSAN, SENASA |
|  | 2.1.2 Un informe de auditoría social, con perspectiva de género, sobre los servicios de agua potable y saneamiento, y un informe de promoción de la participación ciudadana y la identificación de necesidades de mejoramiento de acceso a agua potable y saneamiento (cantidad y calidad). | PNUD |  | ERSSAN /SENASA |
|  | 2.1.3 5 Talleres de capacitación (con la participación paritaria de mujeres) en materia de rendición de cuentas sobre servicios de agua potable y saneamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades. | PNUD |  | Gobernación, Municipalidades |
| Producto 2.2 del PC: Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada | 2.2.1 -14 Comunidades/Juntas de Saneamiento beneficiadas elaboran mapas de riesgos (incluyendo las relaciones de género) y sus consecuentes planes de acción ante los riesgos relacionados con el agua u saneamiento que afectan su salud. | PNUD |  | Gobernación, Municipalidades |
|  | 2.2.2 Sistematización/análisis de los modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y 1 taller nacional de validación de modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y un análisis comparativo, con miras a la identificación de modelos apropiados socio-culturalmente a comunidades rurales dispersas y comunidades indígenas. | UNICEF |  | SENASA |
|  | 2.2.3 Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación sobre el derecho al agua potable y al acceso a servicios de saneamiento de calidad que incluya la perspectiva de género, e implementación del plan de difusión. | UNICEF |  | SENASA, Municipios y gobernaciones |
| Efecto 3 del PC: Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en AP&S diseñados e implementados |
| Producto 3.1 del PC: Modelo Financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado | 3.1.1 Identificación, sistematización y análisis de los mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, así como experiencias en otros países. | PNUD |  | MOPC, MINISTERIO, DE HACIENDA |
|  | 3.1.2 Asistencia al diseño de un modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional para financiamiento de infraestructura de agua y saneamiento por parte de los gobiernos departamentales y municipales. | PNUD |  | MOPC, MINISTERIO DE HACIENDA |
| Producto 3.2 del PC: Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo. PNUD | 3.2.1 Diseño e implementación de un plan y estructura financiera público-privado para gobiernos municipales/departamentales con participación público-privado en al menos 3 distritos/municipalidades. | PNUD |  | Municipios seleccionados Sector privado local |
|  | 3.2.2 Elaboración de un Plan de Capacitación y fortalecimiento institucional de unidades competentes en materia de captación y movilización de recursos de financiamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades, e implementación del plan en 15 talleres en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades. | PNUD |  | Gobernaciones y Municipios |

| Metas anuales | Actividades | NNUU | ESTADO ACTUAL | Contraparte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efecto 4 del PC: Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados |
| Producto 4.1 del PC: Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras Comunidades. UNICEF | 4.1.1 Asistencia técnica para el diseño de una metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua e implementación de la metodología en al menos 3 municipalidades. | OPS |  | DIGESA, ERSSAN, SENASA, Hospitales Regionales, Municipios |
|  | 4.1.2 Identificación y diseño de nuevas tecnologías de sistemas de agua potable culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas | UNICEF |  | SENASA |
|  | 4.1.3 Identificación y diseño de 2 tecnologías de sistemas de saneamiento culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas. | UNICEF |  | SENASA |
|  | 4.1.4 Incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua y saneamiento en tecnologías a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas | OIT |  | SENASA |
|  | 4.1.5 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 10 comunidades rurales dispersas de la Región Oriental. | PNUD |  | SENASA, Municipios y Gobernaciones |
|  | 4.1.6 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 4 comunidades indígenas del Chaco Central. | UNICEF |  | SENASA, Municipios y Gobernaciones |
|  | 4.1.7 Asistencia técnica para y durante la aplicación en los programa pilotos de la metodología de inversiones públicas intensivas en empleo, en comunidades de la Región Oriental. | OIT |  | SENASA, Municipios y Gobernaciones |
| 4.2 Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada | 4.2.1 Asistencia técnica y capacitación a miembros (50% hombres y 50% mujeres) de 14 comunidades para la incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua potable y saneamiento en tecnologías con perspectiva de género | OIT |  | SENASA, Municipios y Gobernaciones |
|  | 4.2.2 Asistencia técnica y capacitación a 10 comunidades rurales dispersas para la gestión en agua y saneamiento donde se implementarán las programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación | PNUD |  | SENASA, Municipios y Gobernaciones |
|  | 4.2.3 Asistencia técnica y capacitación a 4 comunidades indígenas para la gestión en agua y saneamiento donde se implementarán los programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento | UNICEF |  | SENASA, Municipios y Gobernaciones |
|  | 4.2.4 Capacitación y fortalecimiento de promotores/as de salud que trabajan en las 10 comunidades rurales dispersas participantes del proyecto a fin de dejar capacidad instalada como sostenibilidad de las capacitaciones brindadas | OPS |  | MSPyBS: Dir. Gral. de Promoción a la Salud, Regiones Sanitarias, SENASA, Unidades de Salud Familiar, Consejo de Salud Local. |

# Footnotes

Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.).  Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.