FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour semestriel

(Janvier au juin 2012)

| Numéro et titre du projet | 00074674 PBF/GIN/B2- Promotion de l’Education Civique et de la Culture de paix en Guinée |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agence bénéficière | UNESCO |  |  |  |  |
| Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences ONU, Organisations de la Société Civile) | Ministère Enseignement Pré-Universitaire et Education Civique(MEPU-EC) DNEC/INRAP |  |  |  |  |
| Lieu: | Conakry |  |  |  |  |
| Objectifs du projet : | Ce projet a pour objectif le maintien de la paix et le renforcement de l’unité nationale à travers une transition apaisée. Les objectifs spécifiques du projet sont : 1-Informer, sensibiliser, éduquer à la paix, et à la citoyenneté, la jeunesse scolaire et non scolaire y compris militaire par le biais de clubs de la paix scolaires, d’émissions radiophoniques et de formations diverses 2- Installer et rendre fonctionnelles les Alliances pour la Paix dans les 8 régions du pays qui doivent couvrir les garnisons militaires des régions concernées 3-Former à la pratique citoyenne afin que les citoyens et citoyennes participent activement dans la vie civique et plus particulièrement dans le processus électoral |  |  |  |  |
| Effets escomptés | Contribuer à une transition apaisée à travers d’attitudes et de nouveaux comportements citoyens responsables qui renforcent le maintien de la paix et l’unité nationale. |  |  |  |  |
| Fonds engagés du budget total alloué | 349, 922USD |  | % de fonds engagés / budget total alloué: | 95% |  |
| Fonds dépensés du budget total alloué: | 349,922 USD |  | % de fonds dépensés / budget total alloué: | 95% |  |
| Date d’approbation :Mars 2010 Date de démarrage : Juillet2010 Date de clôture prévue: | Mars 2010 Juillet 2010 |  | Retard éventuel (mois): |  |  |
| Résultats atteints (30 juin 2012): - Effets escomptés du Plan Prioritaire (avec référence au cadre des résultat stratégique du FCP) Ce projet a été conçu et a démarré avant le lancement du plan prioritaire pour la Guinée. Il pourrait contribuer à l’effet suivant du cadre logique du FCP. a) Indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles |  | Le renforcement des capacités sur les pratiques citoyennes des acteurs politiques de la société civile, des associations de jeunesse et de femmes sur les pratiques citoyennes dans les 8 régions administratives et les préfectures à risque a permis d’outiller les jeunes les femmes et les adultes sur les doits civils et politiques pour une participation responsable au processus électoral, à la protection et à la gestion des biens publics et privés et à la consolidation de l’unité nationale L’installation des alliances de la paix et des clubs de la paix au niveau des chefs lieux des régions administratives ont largement contribué à la préservation de la paix et au renforcement de l’unité nationale La diffusion de la série radiophonique sur citoyenneté et la culture de la paix au niveau au des radios scolaire, nationale rurale et communautaire a contribué au maintien de la paix et à l’apaisement du climat social et politique à travers les messages civiques véhiculés - Qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012? Ce projet devait prendre fin en 2011 pour des raisons d’ordre politique et administratif il a été prolongé jusqu’en 2012 Les activités ci-après ont été réalisées de janvier à Juin 2012 -La formation à l’animation citoyenne des membres des alliances et clubs de paix des 8 régions administrative à Kankan et Kindia au mois de Mai 2012 (85 animateurs) -La formation des acteurs politiques de la société civile des associations de jeunes et de femmes des préfectures à risque de Siguiri et de Pita sur les pratiques citoyennes au mois de Mai 2012 (180 participants) -La diffusion de la série radiophonique sur l’éducation à la citoyenneté et à la culture de paix au niveau des radios scolaire, nationale rurale et communautaire a été réalisée au mois de Mai 2012 - Est-ce que les résultats atteints changent les causes de conflits? Les résultats atteints ont contribué à atténuer les causes des conflits ; par exemple les populations déplacées après les évènements pré et post électoraux au lendemain de l’élection présidentielle de Novembre 2010 ont rejoint leur préfecture d’origine et vivent en harmonie avec les populations autochtones - Qu’est ce que sont les contraintes, ou des risques imprévus, qui nécessitent des actions immédiats ? Alléger les procédures à l’interne Poursuivre la formation citoyenne des acteurs politique de la société civile des jeunes et de femmes dans les préfectures à risque |  |  | Actions correctives proposées pour adresser les contet rpour uniation de e transition apaiséeaintes et risques |
| - Résultats immédiats ( = produits projet) (avec référence aux indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles) |  | Note : - Expliquez brièvement pour chaque indicateur des différents résultats immédiats qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012? L’installation des clubs de la paix équipés d’unités de sonorisation au niveau des chefs lieux des régions administratives, l’installation de 8 alliances de paix dans les 8 régions administratives la diffusion de la série radiophonique sur l’éducation à la citoyenneté et à la culture de paix au niveau des radios scolaires nationales rurales et communautaires ont contribué au maintien de la paix et au renforcement de l’unité nationale. - Est-ce que l’état d’avancement est satisfaisant pour atteindre les effets escomptes du Plan Prioritaire? OUI les résultats atteints sont satisfaisants dans la mesure où l’on s’achemine vers la fin d’une transition apaisée - Qu’est ce que sont les contraintes actuelles qui nécessite des actions correctives pour améliorer la performance du projet? Améliorer la contrainte liée aux procédures à l’interne Résultat 1 : Implantation des clubs de la paix au niveau des chefs des régions administratives Installation des alliances de paix dans les 8 régions administratives Diffusion de la série radiophonique sur l’éducation à la citoyenneté et la culture de paix au niveau des radios scolaire, nationale rurale et communautaire Indicateur : 15 clubs équipés et fonctionnels 8 alliances de paix installées et opérationnelles avec un plan d’action au niveau des 8 régions administratives La série radiophonique diffusée Cible actuelle par rapport aux prévisions |  |  | Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques rencontrés : |
|  |  | Résultat 2: Formation à la pratique citoyenne des acteurs politiques de la société civile des associations de jeunes et de femmes au niveau des 8 régions administratives Indicateur : 400 leaders politiques, de jeunes de femmes et de la société formés au processus électoral et à la protection des biens publics et privés qui ont eu à répercuter les formations reçues leurs partis ou associations respectifs. |  |  |  |
|  |  | Résultat 3: Après les évènements pré et post électoraux de Novembre 2010 qui ont vu le déplacement de populations au niveau de certaines préfectures de la Haute Guinée de la Guinée Forestière et de la Moyenne Guinée, il fallait mettre l’accent sur la formation à la pratique citoyenne des acteurs politiques et de la société civile de ces préfectures appelées à risque notamment Pita et Siguiri où les violences avaient été meurtrières Indicateur : 2 sessions de formation et 85 acteurs majeurs de partis politiques de la société civile formés aux pratiques citoyennes. Cible actuelle par rapport aux prévisions. |  |  |  |
| - Conclusions sur les leçons a tirées par rapport aux contributions du projet aux objectifs du Plan Prioritaire, et la réduction des risques des conflits. Qu’est ce qui marche bien, ou moins bien ? Des contraintes d’ordre politique et administratif ont impacté sur le déroulement normal de ce projet. Cependant, les activités réalisées ont contribué au maintien de la paix et au renforcement de l’unité nationale |  |  |  |  |  |

NB : le Gap du budget sera comblé par les activités de suivi évaluation prévues en Août et Septembre 2012

- Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

- 2 Paiement (services, travaux) sur les engagements.