RAPPORT DE SUIVI CRÉNEAU THEMATIQUE ENFANCE, SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITION

Section 1: Page de couverture et section d’identification du Programme conjoint

- Informations de base et Identification du Programme conjoint

| ## Date de soumission : 15 decembre 2012 Soumis par : Nom : Lucia Elmi Titre : Représentante UNICEF Mauritanie Organisation : UNICEF Contact : lelmi@unicef.org |  |  |  | ## Pays et fenêtre thématique: ## Mauritanie ## Nutrition, Sécurité Alimentaire et Enfance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## No de Projet MDTF/Atlas: ## Titre: Accélération de la lutte contre la Faim et la Malnutrition des Enfants dans le sud est Mauritanien |  |  |  | ## Numéro du rapport : 6 ## Période de rapport : Période de rapport : Du 1ier Janvier au 31 decembre 2012 Durée du programme 46 mois Date officielle de début : 29 aout 2009 |
| ## Organisations des NU participantes FAO, OMS, UNICEF et PAM |  |  | Partenaires de réalisation Ministère des Affaires Economiques et du Développement Ministère de la Santé Minitère des Affaires Sociales, Enfance et Familles Ministère du Développement Rural Commissariat à la Sécurité Alimentaire ONG Nationales et internationales |  |

Les informations financières communiquées doivent inclure les frais généraux, les frais de S&E et autres frais associés.

| Bilan du Budget |  |
| --- | --- |
| Montant total approuvé pour le budget : | FAO: 1,694,880 PAM: 2,937,870 UNICEF: 2,395,024 OMS: 472,226 Total: 7,500,000 |
| Montant total transféré à ce jour : | FAO: 1,694,880 PAM: 2,937,870 UNICEF: 2,395,024 OMS : 472,226 Total: 7,500,000 |
| Budget total engagé à ce jour : | FAO: 1 268 681 PAM: 2,937,870 UNICEF: 1,920,383 OMS: 357,017 Total: 6,483,951 |
| Budget total dépensé à ce jour : | FAO: 1 195 382 PAM: 2,937,870 UNICEF: 1,920,383 OMS: 357,017 Total: 6,483,951 |

BENEFICIARIES

Bénéficiaires directs : « Individus, groupes ou organisations qui bénéficient de l’action de développement, directement ou non, intentionnellement ou non.

| Type de bénéficiaire | Nombre d’institutions prévu | Nombre d’institutions à ce jour | Nombre de femmes prévu | Nombre de femmes à ce jour | Nombre d’hommes prévu | Nombre d’hommes à ce jour | Nombre d’individus prévu provenant de groupes ethniques | Nombre d’individus à ce jour provenant de groupes ethniques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enfants de moins de cinq ans pour tout le programme |  |  |  |  |  |  | 107 000 | 119 741 |
| Femmes en âge de procréer pour tout le programme |  |  | 316 000 |  |  |  |  |  |
| Nombre de Centres de nutrition Communautaire (CNC) | 37 | 37 |  |  |  |  |  | 2026 |
| Nombre de services de santé (CRENAS, CRENI) | 60 | 120 |  |  |  |  | 1154 | 1122 |
| CRENAM : enfants | 200 | 403 |  |  |  |  |  | 27564 |
| SAVS | 20 | 71 |  |  |  |  |  | 4412 |
| VCT | 60 | 285 |  |  |  |  |  | 21968 |
| Nombre de Magasins multifonctionnels | 7 | 7 +2 en cours | 4411 | 4191 | 2794 | 2794 | 7 | 7 +2 en cours |
| Nombre de groupements d’agropasteurs bénéficiaires | 75 | 57 | 10 ,000 | 9,184 | 6,123 | 6,123 | 75 | 57 |
| Mobilisation sociale a travers les ONG | 3 | 7 |  |  |  |  | 3 | 7 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bénéficiaires Indirects

| Type de bénéficiaire | Nombre d’institutions prévu | Nombre d’institutions à ce jour | Nombre de femmes prévu | Nombre de femmes à ce jour | Nombre d’hommes prévu | Nombre d’hommes à ce jour | Nombre d’individus prévu provenant de groupes ethniques | Nombre d’individus à ce jour provenant de groupes ethniques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de ménages bénéficiant d’interventions du Programme | 120 000 | 120 000 |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de Magasins multifonctionnels | 7 | 7+ 2 en cours |  |  |  |  | 7 | 7+ 2 en cours |
| Nombre de démonstrations (bénéfice d’agropasteurs) | 75 | 57 | 7 500 | 4400 | 3 750 | 3840 | 75 | 57 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Cadre de suivi du Programme conjoint

Ce modèle est identique à celui que vous trouverez dans les documents du PC. Nous avons ajouté 3 colonnes pour indiquer les niveaux de référence et les objectifs des indicateurs. Dans ce modèle, toutes les valeurs sont cumulatives. Cela signifie que les valeurs passées obtenues s’accumulent (s’ajoutent dans le temps) à mesure que le programme conjoint est mis en œuvre. Vous êtes tenu d’inclure non seulement les indicateurs, mais aussi la valeur de ceux-ci. Si vous ne le faites pas, veuillez en expliquer la raison, ainsi que la manière dont vous obtiendrez ces informations pour la période suivante.

| Résultats attendus (résultats et répercussions) | Indicateurs | Niveau de référence | Objectif global du PC * | Réalisation de l’objectif à ce jour** | Moyens de vérification | Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs) | Responsabilités | Risques et hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effet 1 : La sécurité alimentaire des ménages les plus vulnérables est améliorée par l’accroissement de la disponibilité et l’accès aux produits alimentaires et le renforcement des capacités économiques des ménages en particulier du milieu rural pauvre Produits de l’effet 1 - La disponibilité et l’accessibilité des produits alimentaires aux populations sont améliorées - Les circuits de production, de commercialisation et de stockage des produits alimentaires sont améliorés - Les capacités économiques des ménages ruraux sont améliorées - Les capacités productives agricoles sont améliorées, surtout des femmes chefs de ménages et des sites bénéficiaires du programme de récupération nutritionnelle. - La production agricole locale est améliorée par la création d'actifs productifs, surtout des femmes chefs de ménages et des sites bénéficiaires du programme de récupération nutritionnelle Effet 2 : Les mères d’enfants de moins de cinq ans adoptent des comportements adéquats en matière d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant et la prise en charge de la malnutrition aiguë chez les enfants, les femmes enceintes et allaitantes est assurée de façon continue Produits de l’effet 2 - Des comportements adéquats en matière d’alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus chez les individus, les familles et les communautés à travers les Centres de Nutrition Communautaire - Des comportements adéquats en matière d’alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus chez les individus, les familles et les communautés à travers le système de santé et les ONGs - Des comportements adéquats en matière d’alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus chez les individus, les familles et les communautés à travers les CRENAMs - Des comportements adéquats en matière d’alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus à travers la promotion de l’IHAB. - Les ménages bénéficient d’une eau de qualité améliorée - Le protocole national de la prise en charge de la malnutrition aigue est intégré et approprié par les structures sanitaires et communautaires et les enfants sévèrement malnutris sont correctement pris en charge - Le protocole national de la prise en charge de la malnutrition aigue est intégré et approprié par les structures et communautaires et les enfants modérément malnutris sont correctement pris en charge - Les mécanismes de liaison sont établis entre les communautés et les systèmes de santé et la mobilisation sociale est effective | Taux d’insécurité alimentaire au niveau des ménages Score de diversité alimentaire dans les ménages Prévalence de la malnutrition chronique (stunting) chez les enfants de 6-59 mois Prévalence de la malnutrition aigue globale (wasting) chez les enfants de 6-59 mois Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de 6-59 mois Prévalence de l’allaitement maternel exclusif (AME) chez les nourrissons de moins de six mois % des enfants de 6-59 mois avec une alimentation minimale acceptable (fréquence et diversité) % d’admission dans chaque type de structure en prise en charge de la malnutrition aigue sévère % d’abandon du traitement | Baseline : 44% Calendrier : Juin 2009 Baseline : a définir Calendrier : n/a Baseline: 18,9% Calendrier : Juillet 2009 Baseline: 12,5% Calendrier : juillet 2009 Baseline: 30.4% Calendrier : juillet 2009 Baseline: 46.2% Calendrier : Décembre 2009 Baseline: 8.2% Calendrier: décembre 2009 Baseline: 30% Calendrier : 2008 Baseline : 18% Calendrier : 2008 | Résultat : 36% Calendrier : 2012 N/A N/F N/A Résultat PC : 24% Calendrier : 2012 N/A | N/A N/A Résultat : 28.2% HEC et 16.3% HEG Calendrier: juillet 2011 Résultat : 14.8 HEC et 12.4% HEG Calendrier: juillet 2011 Resultat : 39.7% HEC et HEG 24.3% Calendrier : Juilet 2011 34,7% ND Taux de guerison HEC 65.61%, HEG 74.31% Taux d’abandon HEC 24.2% et HEG : 17.43% | Enquêtes sur la Sécurité Alimentaire des Ménages N/A Enquêtes nutritionnelles SMART conduites deux fois par an. Celle de juillet 2010 intègre le score de diversité alimentaire dans les ménages Enquêtes Nutritionnelles Méthodologie SMART SNIS SNIS | Enquêtes annuelles, représentatives au niveau départementale N/A Enquêtes SMART avec Collecte annuelle - pendant le période de soudure (Juillet 2011) et période post-récolte ( décembre 2011) 2 Enquêtes pendant le programme, représentatives au niveau régional, Collecte faite durant an 1 et 3, pendant le période de soudure (entre Mars et Juillet) dans le cadre du programme | FAO, PAM : Le PAM a la responsabilité de mettre en place et de renforcer les SAVS et la mise en œuvre des VCT, les autres produits de cet effet sont de la responsabilité de la FAO N/A Avec la collaboration de FAO, le score de diversité alimentaire au niveau des ménages est intégré à l’enquête SMART de juillet 2010. Ministère de la Santé – mise en oeuvre UNICEF – appui technique et financier | - 1. Les communautés doivent permettre le ciblage des femmes chefs de ménages plus vulnérables - 2. La disponibilité de l’eau et l’accès à la terre sont assurés - 3. La difficulté de créer des synergies et une bonne coordination entre la mise en œuvre des interventions - 4. Le risque d’aléas climatiques, du péril acridien et des urgences récurrentes (inondations, crise alimentaire et nutritionnelle) - L’engagement des services techniques régionaux est assuré - La difficulté de créer des synergies et une bonne coordination entre les partenaires de la mise en œuvre des interventions - La résistance au changement qui peut aboutir à la non-adhésion des groupes cibles aux objectifs du programme (analphabétisme, dépendance du développement politique et social) - L’enclavement des régions ciblées et la dispersion de la population - Une dégradation de la sécurité alimentaire des groupes ciblés pourra limiter l’impact des activités de prévention de la malnutrition |
| Effet 3 : Les capacités de coordination et de suivi des acteurs du gouvernement et des partenaires sont renforcées en matière de nutrition et de sécurité alimentaire. Produits de l’effet 3 - Les mécanismes régional et national de coordination des activités de nutrition et de sécurité alimentaire sont renforcés - La surveillance nutritionnelle est opérationnelle - La surveillance alimentaire et de sécurité alimentaire est opérationnelle - Les activités de plaidoyer, de formation de journalistes et de communication externe sont opérationnelles | Nombre de participants aux sessions de formations de renforcement des capacités organisées à différents niveaux Niveau du fonctionnement de mécanismes de coordination (régularité et fréquentation des réunions aux : Nombre de réunion du CGP Nombre de réunions des comités de pilotage réalisées par région Nombre de sessions de plaidoyer organisées | Baseline : n/d C Baseline : 0 Calendrier : juillet 2009 Entre janvier 2010 et janvier 2012 : 12 réunions du CGP Baseline : 0 Calendrier : Janvier-juin 2010 Cible : 2 réalisée : 2 | 20 participants | 11 10 2 | Rapport de formations Comptes rendus de réunions | Collecte continue de données, selon les sessions de formation et réunions | CRD et CGP : maintenir registres détaillés d’assistance Coordinateur Régional – maintenir base de données détaillé d’assistance aux formations transversalement a tous les secteurs Agence leader : UNICEF | - 1. La situation d’insécurité liée au kidnapping des expatriés permet la mise en place de l’assistance technique externe - 2. La situation politique durant la durée du programme permet sa mise en œuvre - 3. Les organismes régionaux et locaux de gestion et développement adoptent une démarche participative et collaborent entre eux de façon continue - 4. La forte mobilité du personnel des régions cibles suites à des affectations est atténuée - 5. Les obstacles administratifs et d’accès aux services essentiels pour les populations vivant le long de la zone frontalière avec le Mali |

*

- Cadre de résultats du programme conjoint et informations financières

Ce tableau présente l’avancement financier cumulé de la mise en œuvre du programme conjoint à la fin du semestre. Il s’agit des chiffres financiers cumulés depuis le lancement du programme jusqu’à présent (y compris tous les décaissements annuels cumulés). Il doit servir de mise à jour du cadre de résultats qui se trouve dans votre document de programme d’origine. Vous devez fournir un tableau pour chaque résultat.

Définition des catégories financières

- Montant total prévu pour le PC : budget total alloué pour la durée complète du PC.

- Montant total affecté estimé : cette catégorie inclut tout montant affecté et déboursé à ce jour.

- Montant total déboursé estimé : cette catégorie n’inclut que les fonds déboursés et dépensés à ce jour.

- Taux d’exécution estimé (%) : fonds déboursés par rapport aux fonds transférés à ce jour.

|  | Résultat du PC : : 1.1 : Les disponibilité et l’accessibilité des produits alimentaires aux populations sont améliorées. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultats du programme |  | Activité | ANNÉE |  |  |  | AGENCE DE L’ONU |  | PARTIE RESPONSABLE |  | État d’avancement estimé de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A1 |  | A2 | A3 |  |  | NATIONAL/LOCAL |  | Montant total prévu pour le PC |  |  | Montant affecté total estimé |  | Montant déboursé total estimé | Taux d’exécution estimé du budget (%) |  |
| 20 Villages servis; 20 SAVS (renforcement et Nouvelles création); bénéficiaires: 1360 femmes, 1254 hommes, 1876 garçons, 2027 filles gestionnaires en service, contribution positive à la stabilisation des prix des produits agricoles, plus grande disponibilité des intrants à la veille des saisons de production |  | 1.1.1 Mise en place et renforcement de 20 Stocks alimentaires villageois de sécurité; formation des comités de gestion des SAVS | x |  |  |  | PAM |  | CSA |  | 1 270 698 |  |  | 971 802 |  | 971 802 | 100% |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 270 698 |  |  | 971 802 |  | 971 802 | 100% |  |
|  | Résultat du PC : 1.2 Les circuits de production, de commercialisation et de stockage des produits alimentaires sont améliorés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 étude de marché, 07 magasins fonctionnels, 02 ateliers, 14 gestionnaires en service, contribution positive à la stabilisation des prix des produits agricoles, plus grande disponibilité des intrants à la veille des saisons de production |  | 1.2.1 Etude des marchés | x |  |  |  | FAO | MDR |  | 887 000 |  |  |  | 24 000 |  | 22 694 | 95% |  |
|  |  | 1.2.2. Amélioration des capacités de stockage et d’approvisionnement au niveau communal |  |  |  |  | FAO | MDR |  |  |  |  |  | 517 546 |  | 417,019 | 80% |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | 887 000 |  |  |  | 541 546 |  | 439 713 | 81% |  |
|  | Résultat du PC : 1.3 Les capacités économiques des ménages ruraux sont améliorées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 mutuelles fonctionnelles, 2 campagnes de crédit par site, 20 bénéficiaires par campagne dont 65% sont des femmes, plus de 40% des microprojets financés sont pour l'élevage, 14 gérants maîtrisant la gestion des mutuelles, stabilisation des prix des produits agricoles par zone (en période de soudure), |  | 1.3.1 Appui économique des ménages aux micro crédits institutionnalisés et aux activités génératrices des revenus | x |  |  |  | FAO | MDR |  | 428 000 |  |  |  | 428 679 |  | 398 306 | 93% |  |
|  |  | 1.3.2. Mise en place des fonds de roulement pour approvisionnement et commercialisation des produits agricoles |  |  |  |  | FAO | MDR |  |  |  |  |  | 310 304 |  | 248 163 | 80% |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | 428 000 |  |  |  | 738983 |  | 646469 | 87% |  |
|  | Résultat du PC : : 1.4 La production agricole locale est améliorée, surtout des femmes chefs de ménages et des sites bénéficiaires du programme de récupération nutritionnelle. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 sites sont fournis en intrants nécessaires et équipés en matériel d'irrigation, 10 CRENAM sont fournis à la saison en produits agricoles diversifiés, 30 % de diversification de l'alimentation dans les CRENAM (2 mois par an), |  | 1.4.1 Provision des intrants (semences, engrais, plants, etc.) dans les ménages qui sont en insécurité alimentaire chronique | x |  |  |  | FAO | MDR |  | 269 000 |  |  |  | 295 217 |  | 180 621 | 61% |  |
|  |  | 1.4.2. Appui à la gestion de l’eau (irrigation, conservation des eaux et des sols, etc.) |  |  |  |  | FAO | MDR |  |  |  |  |  | 85 354 |  | 1 878 | 2% |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | 269 000 |  |  |  | 380 571 |  | 92 659 | 48zZV% |  |
|  | Résultat du PC 1.5 La production agricole locale est améliorée, surtout des femmes chefs de ménages et des sites bénéficiaires du programme de récupération nutritionnelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 sites de VCT mis en œuvre dans les 2 wilayas; bénéficiaires: 2250 femmes, 2360 hommes, 3540 garçons, 3838 filles |  | 1.5.1 Mise en œuvre d'activités de 60 VCT par la création ou réhabilitation d'ouvrages et appui technique à la production agricole |  | x |  |  | PAM | CSA |  | 749 321 |  |  |  | 874 055 |  | 874 055 | 100% |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | 749 321 |  |  |  | 874 055 |  | 874 055 | 100% |  |
|  | Produit 2 du programme conjoint: 2.1 Des comportements adéquats en matière d’alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus chez les individus, les familles et les communautés à travers les Centres de Nutrition Communautaire (CNC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un contrat de travail est établi avec le MASEF et 30 sur 37 centres de nutrition communautaires (CNC) dans le Hodh El Gharbi sont renforcés et mènent régulièrement des activités de qualité de promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, de bonnes pratiques de traitement et conservation de l'eau à domicile |  | 2.1.1 Contribution à la mise en œuvre de la stratégie de communication pour le changement de comportement (CCC) en nutrition dans les CNC (contrat MASEF) |  | x |  |  | UNICEF | MASEF |  | 55 000 |  |  |  | 78 279 |  | 75 384 | 96% |  |
|  |  | 2.1.2. Promotion des bonnes pratiques de conservation et de traitement de l’eau à domicile à travers les CNC (contrat MASEF) |  |  |  |  | UNICEF | MASEF |  | 25 000 |  |  |  | 25 057 |  | 6 022 | 24% |  |
|  |  | 2.1.3. Equipement bureau d’Aioun +Ordinateurs |  |  |  |  | UNICEF | MDR |  | 31 000 |  |  |  | 32 350 |  | 32 350 | 100% |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | 111 000 |  |  |  | 135 686 |  | 95 756 | 84% |  |
|  | Produit 2 du programme conjoint: 2.2 Des comportements adéquats en matière d’alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus chez les individus, les familles et les communautés à travers le système de santé et les ONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deux contrats seront signés avec deux ONG pour conduire des activités de promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, Une fois par ana semaine mondiale de l'allaitement maternel sera célébrée dans les deux régions et deux fois par an l'intégration de la promotion de l'AME sera assurée dans les 2 000 villages des deux régions |  | 2.2.1 Mise en œuvre du plan intégré de communication en matière d’alimentation du nourrisson et de jeune enfant et de l’hygiène (1/2 salaire annuel, DSA, coordonnateur, et véhicule et consultants) |  | x |  |  | UNICEF | MS |  | 322 020 |  |  |  | 347 899 | 311 010 |  | 89% |  |
|  |  | 2.2.2. Contractualiser les ONG Internationales pour les activités communautaires (contrat ONG) |  |  |  |  | UNICEF | MS |  | 160 000 |  |  |  | 209 214 | 190,458 |  | 91% |  |
|  |  | 2.2.3. Célébrer chaque année la semaine mondiale de l’allaitement |  |  |  |  | UNICEF | MS |  | 30 000 |  |  |  | 25 848 | 15 848 |  | 61% |  |
|  |  | 2.2.4. Intégration de la promotion de l’AME dans les semaines de santé de l’enfant (vitamine A, déparasitage et AME |  |  |  |  | UNICEF | MS |  | 216 000 |  |  |  | 151 082 | 151 082 |  | 100% |  |
|  |  | 2.2.5. Formation des agents de santé |  |  |  |  | UNICEF | MS |  | 84 000 |  |  |  | 24 663 | 24 663 |  | 100% |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | 812 020 |  |  |  | 758 706 | 693 061 |  | 91% |  |
|  | Produit 2 du programme conjoint: 2.3 Des comportements adéquats en matière d'alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus chez les individus, les familles et les communautés à travers les CRENAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 CRENAM; 16000 enfants, 4000 femmes, 524 auxiliaires |  | 2.3.1 Mise des activités de communication et de sensibilisation sur hygiène dans les CRENAM (avec des outils disponibilisés par UNICEF) |  | x |  |  | PAM | CSA |  | 120 000 |  |  |  | 101 592 | 101 592 |  |  | 100% |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | 120 000 |  |  |  | 101 592 | 101 592 |  |  | 100% |
|  | Produit 2 du programme conjoint: 2.4 Des comportements adéquats en matière d’alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus à travers la promotion de l’IHAB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 formations 3 supervisions nationales par an 3 supervisions régionales |  | 2.4.1 Renforcement des capacités des prestataires de santé et des partenaires en AME à travers l’IHAB (15 formations, 3 supervisions régionales et deux supervisions nationales par an) |  | x |  |  | OMS | MS |  | 156 000 |  |  |  | 166 000 | 117 004 |  |  | 74% |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | 156 000 |  |  |  | 166 000 | 117 004 |  |  | 74% |
|  | Produit 2 du programme conjoint: 2.5 Les ménages bénéficient d’une eau dont la qualité est contrôlée et suivie :31 et 50%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Medical staff Training (Water Quality Testing) 3 Medical staff Training (FOS) FOS water quality surveillance supervision (1/semester, 5 days/mission) |  | 2.5.1 Contrôle de la qualité de l’eau potable (deux missions de dix jours par an) |  | x |  |  | OMS | MS |  | 285 333 |  |  | 315333 |  | 250021 |  |  | 79% |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | 285 333 |  |  | 315 333 |  | 240 013 |  |  | 79% |
|  | Produit 2 du programme conjoint: 2.6 Le protocole national de la prise en charge de la malnutrition aigue est intégré et approprié par les structures sanitaires et communautaires et les enfants sévèrement malnutris sont correctement pris en charge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 centres de réhabilitation nutritionnelle seront rendus fonctionnels (équipement, formation et mise en place des outils) sur 120 et 4 missions d'équipes mobiles de prise en charge de la malnutrition aigue seront organisées dans 75 villages vulnérables situés au delà de 15 km d'un centre de prise en charge. |  | 2.6.1 Assistance technique et appui en équipement/ intrants aux centres de récupération nutritionnels (Equipement anthropométrique, outils, IEC et Branding) |  | x |  |  | UNICEF | MS |  | 87 000 |  |  | 103 659 |  | 100 979 |  |  | 97% |
|  |  | 2.6.2 Mise en place et fonctionnement des unités mobiles, visites régulières. (équipe mobile+location de véhicules) |  |  |  |  | UNICEF | MS |  | 49 200 |  |  | 69 200 |  | 44 087 |  |  | 64% |
|  |  | 2.6.3. Recyclage et formation continue du personnel de santé et des partenaires pour une bonne prise en charge des enfants malnutris sévères |  |  |  |  | UNICEF | MS |  | 84 000 |  |  | 78 271 |  | 67 621 |  |  | 86% |
|  |  | 2.6.4. Appui de UNICEF Nouakchott (salaire Staff+chauffeur et DSA Staff+ Chauffeur) |  |  |  |  | UNICEF | MS |  | 327 120 |  |  | 371 255 |  | 324 153 |  |  | 87% |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | 547 320 |  |  | 622 385 |  | 536839.75 |  |  | 86% |
|  | Produit 2 du programme conjoint: 2.7 Le protocole national de la prise en charge de la malnutrition aiguë est intégré et approprié par les structures et communautaires et les enfants modérément malnutris sont correctement pris en charge. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 CRENAM; 16000 enfants, 4000 femmes, 524 auxiliaires |  | 2.7.1 Mise en place et fonctionnement de 200 CRENAM: Soutien aux ONG, formation et visites régulières |  | x |  |  | PAM | CSA |  | 197 649 |  |  | 485 992 |  | 465 992 |  |  | 100% |
|  |  | 2.7.2. Intégration du dépistage actif aux semaines de santé de l'enfant (dépend de la campagne de Vitamine A par UNICEF) |  |  |  |  | PAM | MS |  | 149 349 |  |  | 126 064 |  | 126 064 |  |  | 100% |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | 346 998 |  |  | 612 056 |  | 612 056 |  |  | 100% |
|  | Produit 2 du programme conjoint: 2.8 Les mécanismes de liaison sont établis entre les communautés et les systèmes de santé et la mobilisation sociale est effective. =<30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 CRENAM; 16000 enfants, 4000 femmes, 524 auxiliaires |  | 2.8.1 Formation et mise en place aux relais communautaires ou agents de santé communautaire (dès que les formations d'ASC sont fini par UNICEF) |  | x |  |  | PAM | CSA |  | 153 549 |  |  | 122 760 |  | 122 760 |  |  | 100% |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | 153 549 |  |  | 122 760 |  | 122 760 |  |  | 100% |
|  | Produit 3 du programme conjoint: 3.1 Les mécanismes régional et national de coordination des activités de nutrition et de sécurité alimentaire sont renforcés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les mécanismes de coordination dans les deux régions sont mis en place et sont fonctionnels. Les acteurs en charge de la coordination sont formés. Les activités de plaidoyer, de documentation et de communication externe sont mises en œuvre. |  | 3.1.1 Intégration au système régional de coordination des acteurs et des partenaires (ONG et SNU) et définition des procédures de coordination. |  |  |  |  | UNICEF | MAED |  | 28 000 |  |  | 60 791 |  | 36 204 |  |  | 60% |
|  |  | 3.1.2. Renforcement des capacités du mécanisme de coordination régional (formation). |  |  |  |  | UNICEF | MAED |  | 70 000 |  |  | 78 949 |  | 45 530 |  |  | 58% |
|  |  | 3.1.3. Plaidoyer, documentation, information auprès des décideurs centraux et des partenaires |  |  |  |  | UNICEF | MAED |  | 50 000 |  |  | 44 489 |  | 44 489 |  |  | 100% |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | 148 000 |  |  | 184 229 |  | 126 223 |  |  | 69% |
|  | Produit 3 du programme conjoint: 3.2 La surveillance nutritionnelle est opérationnelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deux enquêtes annuelles sont conduites et le système d'information de routine est amélioré dans au moins 60 services de santé sur 120. |  | 3.2.1 Organisation de deux enquêtes nutritionnelles (an 1 et an 3). |  | x |  |  | UNICEF | MS |  | 240 000 |  |  | 186 129 |  | 123 987 |  |  | 67% |
|  |  | 3.2.2 Renforcement du système de surveillance nutritionnelle de routine (formation SNIS supervisions régionales et équipement en outils de gestion de l’information). |  |  |  |  | UNICEF | MS |  | 105 000 |  |  | 71 565 |  | 71 565 |  |  | 100% |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | 345 000 |  |  | 257 694 |  | 195 552 |  |  | 76% |
|  | Produit 3 du programme conjoint: 3.3 La surveillance alimentaire et de sécurité alimentaire est opérationnelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Une enquête de sécurité alimentaire est conduite |  | 3.3.1 Organisation d'enquêtes de sécurité alimentaire |  | x |  |  | PAM | CSA |  | 60 000 |  |  | 62 298 |  | 62 298 |  |  | 100% |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | 60 000 |  |  | 62 298 |  | 62 298 |  |  | 100% |
|  | Produit 4 Suivi évaluation et coordination du programme conjoint: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un atelier de lancement et une revue annuelle sont réalisés pour les deux régions du projet. |  | 4.1 Atelier de lancement du programme |  | x |  |  | UNICEF | MAED |  | 15 000 |  | 14 050 |  |  | 14050 |  |  | 100% |
|  |  | 4.2. Revue annuelle |  |  |  |  | UNICEF | MAED |  | 15 000 |  | 20 590 |  |  | 15 901 |  |  | 77% |
|  |  | 4.2 Revue a mi parcours |  |  |  |  | UNICEF | MAED |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0% |
|  |  | 4.3. Evaluation finale du Programme |  |  |  |  | UNICEF | MAED |  | 20 000 |  | 20 000 |  |  | 0 |  |  | 0% |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 |  | 54 640 |  |  | 29 951 |  |  | 55% |
|  | Produit 4 Suivi évaluation et coordination du programme conjoint: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La coordination nationale et l'intégration de l'ensemble des fenêtres est assurée. |  | 4.1 Contribution du programme aux coûts de coordination des programmes du F-OMD (expert international ; personnel d’appui ; fonctionnement et voyages) |  | x |  |  | UNICEF |  |  | 225 000 |  |  | 225 000 |  | 225 000 |  |  | 100% |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | 225 000 |  |  | 225 000 |  | 225 000 |  |  | 100% |
|  | Produit 4 Suivi évaluation et coordination du programme conjoint: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La coordination nationale et l'intégration de l'ensemble des fenêtres est assurée. |  | 4.1 Appui au fonctionnement de la coordination régionale |  | x |  |  | PAM | CSA |  | 45 107 |  |  | 69 101 |  | 55 066 |  |  | 80% |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  | 45 107 |  |  | 69 101 |  | 55066 |  |  | 80% |

Section II: Progrès du Programme conjoint

- Récit des progrès accomplis, des obstacles et des mesures d'urgence

Progrès au niveau des effets et des résultats:

Concernant le résultat  1 relatif à la composante Sécurité Alimentaire:

- Construction de 7 magasins multifonctionnels équipés dont 4 au Hodh El Gharbi et 3 au Hodh El Chargui 2 autres en voie de l’être

- Mise en place de 7 caisses de micros-crédits au sein des Magasins Multifonctionnels 7 Mutuelles créées  au profit  de 2020 sociétaires dont 1200 femmes ;

- Mise en place et formation de comités de gestion des caisses d’épargne et de micros-crédits  pour 8 mutuelles (14  gestionnaires par mutuelle soit un total de 112 gestionnaires) ;;

- 9184 femmes et 6123 hommes ont bénéficié directement de la démonstration maraîchère. Les bénéficiaires indirects sont au nombre  de 8240 paysans.

- 600 paysans ont eu un accès direct à l’appui en vulgarisation  et  formations des thèmes de production de céréale et de maraîchage  dont 300 femmes. 2400 personnes dont 1200 femmes ont bénéficié indirectement de cette prestation.

- Les bénéficiaires directs des  caisses de crédits au niveau des MMF sont au nombre de 4991 femmes et 2794 hommes directs   dans les deux Hodhs ;

- Formation en conservation de légumes pour  40 femmes dans les deux Hodhs ;et sur les techniques d’elevages  pour 50 eleveurs

- Approvisionnement en intrants maraîchers, céréaliers, petits matériels horticoles, grillage et médicaments vétérinaires à l’endroit de 98 sites en 2010,2011et 2012 –2013

- Emblavure de 52 jardins maraîchers d’une superficie totale de 28,5 ha avec un rendement moyen de 10 t /ha en 2011 ;

- Formation et recyclage de 112 gestionnaires des huit mutuelles sur les techniques de warrantage ;

- Formation de 40 auxiliaires vétérinaires et aviculteurs 20 au Hodh El gharbi et 20 au Hodh El Charghi ;

- 71 SAVS ont été mis en place avec 4412 beneficiaires

- 285 projets de vivres contre travail ont été mis en place au benefice de 21 968 personnes vulnerables

Concernant le Résultat 2. Relatif a la nutrition :

- 403 CRENAM ont fonctionné au cours de la période et ont permis de prendre en charge 27 564 au total avec 7000 bénéficiaires cette annee dont 1 750 femmes  et 5 250 enfants.

- Une campagne de distribution de Vit A et de déparasitage a été menée. La couverture de distribution de Vit A est de 99% au Hodh Echargui et de 93,8% au Hodh El Gharbi.101 718 enfants âgés de 6 a 59 mois ont bénéficié ainsi de cette supplémentation

- La même campagne a permis de déparasiter 108 658 enfants âgés de 12 a 59 mois ont été déparasités avec une couverture de 100% au Hodh Echargui et de 99,5% AU Hodh El Gharbi

- Une campagne de distribution sur trois mois du Plumpy Doz en faveur de l’ensemble des enfants de 6 a 24 mois est actuellement en cours au niveau des deux Wilayas

- Concernant la Prise en charge des enfants malnutris sévères au niveau des CRENAS 13 295 enfants ont été dépistés dont 9 400 sains, 2 773 souffrait de malnutrition modérée et ont été référés aux CRENAM alors que 3012  enfants ont été diagnostiques avec Malnutrition sévères et pris en charge

- En vue de renforcer les capacités des professionnels de sante et améliorer le reporting un pool de formateur et 191 infirmiers, accoucheuses ont été formes sur la prise en charge de la malnutrition selon le nouveau protocole.

- 6 PCA ont été signés avec les ONG nationales et internationales pour la mise en œuvre d’un programme de C4D sur les Pratiques familiales essentielles.

Concernant le Résultat 3 Relatif à la coordination :

- Mise en place pour la première fois en Mauritanie de deux comité régionaux de coordination de la nutrition au niveau des deux Wilaya des Hodhs)

- Réunions régulières du CGP (4) et des CRP (4)

- Formation des noyaux de nutrition, sécurité alimentaire sur leurs rôles et les apports en termes de synergies en total 93 noyaux et 450 membres.

- Une supervision des comités de pilotage des deux régions a été menée au premier trimestre et les points focaux des agences ont mène une mission conjointe de supervision au mois de juin.

Faîtes-vous face à des difficultés dans la mise en œuvre?  Oui    Non

Si applicable, quelles sont les causes des difficultés rencontrées? Veuillez cocher l’option la plus pertinente

b.

Coordination des agences des NU

Coordination avec le gouvernement

Coordination au sein du(des) gouvernement(s)

Difficulté administrative (achats, etc.), financière (gestion des fonds, disponibilité,

révision du budget, etc.)

Gestion : 1. Gestion de l’activité et de la réalisation 2. Gouvernance 3. Prise de v

décision 4. Responsabilisation

Conception du Programme conjoint

c.

Difficulté externe au Programme conjoint (risques et hypothèses, élections, désastre

naturel, troubles sociaux, etc.)

Autre difficulté. Veuillez préciser:

- Veuillez décrire brièvement (en 250 mots) les difficultés réelles rencontrées par le Programme conjoint. Décrivez ces difficultés par rapport au plan du Document du Programme conjoint. Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

- La faiblesse des liaisons fonctionnelles entre les différentes interventions, bien qu’elles se sont améliorées substantiellement depuis le démarrage du Programme

- Les répondants au sein des agences sont souvent multiples selon l’activité en question ce qui rend le processus de communication long et difficile

- Les mécanismes de circulation de l’information entre les agences du SNU d’une part et entre les ministères d’autre part ne sont pas encore rodés et provoquent des retard dans le reporting

- L’attention de plus en plus croissante pour les urgences nutritionnelles et de refugies.

- Le manque d’intérêt croissant pour le PC

- La fin imminente du PC et le manque d’engagement pour une continuation sur une deuxième phase tel que recommande par les différentes évaluations

Veuillez décrire brièvement (en 250 mots)  les difficultés externes au Programme conjoint (Non causées par le Programme conjoint) qui ralentissent la mise en œuvre.  Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

Le pays connait une situation d’urgence alimentaire et nutritionnelle. La  situation de sécurité alimentaire engendrée par une année avec faible pluviométrie et faiblesse des pâturages constitue un nouveau défi global par rapport aux objectifs du Programme qui est un programme d’accélération.

La nature de certaines activités qui contiennent de gros ouvrages (Magasins multifonctionnels..) qui prennent assez de temps pour la construction et la mise en place et la formation des instances de gestion des mutuelles.

La faiblesse des capacités des services décentralisés au niveau de certains partenaires ralentissent la mise en œuvre.

La situation de sécurité dans les régions surtout au niveau du Hodh Echargui représente un obstacle  aux activités surtout dans les aspects de suivi évaluation et de  monitoring.

La Crise malienne est venu se greffer sur cette situation avec la présence du camp de refugies  dans la zone d’intervention du Programme

Veuillez décrire brièvement (en 250 mots) les mesures projetées pour éliminer ou atténuer les difficultés décrites ci-dessus (b+C). Essayez le plus possible d’être précis dans vos réponses.

- Le Programme a donné un appui régulier a tous les partenaires pour la mise en place d’actions pour atténuer l’impact de la crise nutritionnelle. Ainsi un plan d’appui a été élaboré avec des actions urgentes a entreprendre. Le programme a aussi facilite le ciblage de zone de distribution de vivres.

-  les noyaux commencent a jouer leurs rôle de synergies surtout qu’un effort de renforcement des capacités a été consentis par le comité de pilotage du programme a l’intention de ces noyaux. Ainsi une formation a été dispense a l’ensemble des membres des noyaux sur leur rôle et l’importance des synergies.

- Une base de données  commune nutrition, sécurité alimentaire a été mise en place et la formation de gestionnaires est en cours de préparation

- Les campagnes Vit A ont été intégrées aux campagnes POLIO

- Un consultant National Nutritionniste a été recruté pour suivre les activités dans les zones à risque.

- Un effort constant est fournis pour une prise en compte continue des populations hôtes dans le cadre des activités fournies aux refugies.

- Coordination Inter-Agence et Unité dans l’Action

Le Programme conjoint dans son ensemble reste-t-il dans la ligne du PNUAD? Veuillez cocher la bonne réponse

Oui		 Non

- Si non, comment le Programme conjoint s’intègre-t-il aux stratégies de développement propres au pays?

Oui		 Non

Si non, veuillez expliquer:

Quels types de mécanismes de coordination et de décisions ont été mis en place pour assurer un processus et une (des) réalisation(s) conjoint(es)? Les différents programmes conjoints du pays assurent-ils une coordination entre eux?  Veuillez répondre aux questions ci-dessus mentionnées et y ajouter touts autres commentaires pertinents (en 250 mots):

Un coordinateur de toutes les fenêtres du Fonds- OMD assure la coordination de l’ensemble et participe activement aux réunions du CGP, une équipe multi agence est mise au niveau périphérique (régionale) appuyée par les points focaux nutrition sécurité alimentaire des agences. Le coordinateur REACH participe également aux réunions du CGP. La coordination entre les programmes reste très faible mais une étude des pistes et une cartographie des interventions synergiques est en cours de finalisation

Veuillez indiquer les valeurs de chaque catégorie du tableau d’indicateurs ci-dessous:

| Indicateurs | Référence | Valeur actuelle | Sources de vérification | Méthodes de collecte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d’activités de gestion (financière, achats, etc.) menées conjointement par les agences de mise en œuvre pour les PC du F-ODM | 0 | 0 |  |  |
| Nombre d’analyses conjointes (études, diagnostic) menées dans le cadre du PC du F-ODM | 0 | 4 | Rapport sur le dépistage intégré à la campagne de masse de vitamine A et des depistages de situation | Rapports |
| Nombre de missions et d’analyses menées conjointement par les agences de mise en œuvre pour les PC du F-ODM | 0 | 7 | Rapport de la mission conjointe sur le ciblage et la mise en place des comités régionaux de pilotage Rapport de la mission conjointe de suivi et de supervision moughataa de Tamchekett. Rapports de mission conjointes Comites de pilotage et de mise en place des noyaux de nutrition, Rapport de la mission des chefs d’agences. Rapport de missions conjointes des points focaux | Rapports |

Veuillez fournir des informations additionnelles étayant les valeurs des indicateurs (en 250 mots) Essayez de décrire des faits qualitatifs et quantitatifs en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.

- Efficacité du développement: Déclaration de Paris et Programme d’Action d’Accra

Les partenaires du gouvernement et autres partenaires de la mise en œuvre nationale sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

Pas engagés

Quelque peu engagés

Assez engagés

Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d’activités les partenaires du gouvernement sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

Politique/prise de décisions

Gestion:  	budget	 Achats	 Fourniture de services

Autres, spécifiez: SUIVI

Qui dirige et/ou préside le CGP et combien de fois s’est-il réuni ?

Institution dirigeant et/ou présidant le CGP  Ministère de la Santé/UNICEF         Nombre de réunions. 6

La Société Civile et/ou le Secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

Pas engagés

Quelque peu engagés

Assez engagés

Pleinement engagés

Dans quel genre de décisions et d’activités sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

Politique/prise de décisions

Gestion:  	budget	 Achats	 Fourniture de services

Autres, spécifiez: Suivi

Les citoyens sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?

Pas engagés

Quelque peu engagés

Assez engagés

Pleinement engag

Dans quel genre de décisions et d’activités les citoyens sont-ils engagés? Veuillez cocher la(es) réponse(s) adaptée(s)

Politique/prise de décisions

Gestion:  	budget	 Achats	 Fourniture de services

Autres, spécifiez: Suivi

Où est logée l’Unité de gestion du Programme?

Gouvernement National 	 Gouvernement Local

Agence des NU		 Seul 			Autre, spécifiez

Sur la base de vos réponses précédentes, décrivez brièvement la situation actuelle du gouvernement, de la société civile, du secteur privé et des citoyens en termes d’appropriation, de conformité et de responsabilité mutuelle des programmes conjoints et donnez des exemples

L’unité de coordination du programme est logée dans le sous bureau du PAM à Aioun pour offrir les meilleures conditions de travail au personnel recruté dans le cadre du PC étant donné la faiblesse des structures locales sur le plan des infrastructures. Les institutions publiques et les ONGS sont des partenaires de mise en œuvre qui participant aux réunions du CGP et des comités régionaux de pilotage du programme. Les services techniques de l’état et les ONGs assurent la mise en œuvre du programme.

Les activités du programme bénéficient de l’attention des autorités locales qui prennent part aux réunions des comités de pilotage.

Les réunions de comité de pilotage au nombre de 4 entre janvier et décembre 2011 garantissent la participation des secteurs publiques, de la société civile dans la conception, le suivi évaluation des interventions. Les citoyens sont impliqués directement dans la gestion d Programme à travers les comités de gestion des SAVS, CRENAM, VCT, MMF…etc. qui sont actuellement regroupes dans les noyaux de nutrition sécurité alimentaire. Ces noyaux garantissent l’appropriation des actions ainsi que le suivi de proximité

- Communication et Plaidoyer

Le PC a-t-il articulé une stratégie de communication et de plaidoyer qui aide à l’avancement de ses objectifs et du développement de ses résultats?  Si pertinent, veuillez brièvement expliquer dans une pièce jointe les objectifs, éléments clés et public cible de cette stratégie (max. 250 mots)

Le Programme conjoint a développé un programme de communication et de plaidoyer annuel. Ce programme a essentiellement deux objectifs :

- Le Programme MDG-F Nutrition et sécurité alimentaire est plus visible et ses interventions mieux connues et appréciées par ses partenaires et le public grâce à la communication externe.

- Le Programme MDG-F promu à travers le plaidoyer pour les OMDs et la mobilisation des ressources et des partenariats

Pour arriver à ces objectifs le programme a développé une gamme de stratégies ; presse Briefing, histoires de vie, organisation de field visites pour journalistes (12 journalistes en 2010 et 9 en 2011)  et production de supports. La mise à profit des radios régionales permettra d’approcher les services des citoyens.

En 2012 les journalistes de la presse ecrite operant dans la zone d’intervention du Programme ont été formes sur la nutrition et la C4D.

Pour le volet Plaidoyer le Programme conjoint a comme stratégie l’organisation de panels de haut niveau (1 déjà organisé en 2010 et un prévue en 2012), la production de vidéo de capitalisation des acquis du programme et la mobilisation de ressources par l’appui d’expertise externe.

Ce Programme vise d’une part les élus locaux et l’administration territoriale mais aussi les populations reculées et enclavées

Oui		  Non

Veuillez fournir une brève explication des objectifs, éléments clés et de l’audience ciblée par cette stratégie (max. 250 mots).

Quels apports concrets les efforts de plaidoyer et de communication mentionnés dans le PC et/ou les stratégies nationales contribuent à leurs réalisations

Augmenter la sensibilisation entre les citoyens et les gouvernements en rapport aux questions liées aux ODM.

Augmenter le dialogue entre citoyens, la société civile, le gouvernement national local en rapport aux pratiques et politiques de développement.

Politique nouvelle/adoptée et législation promouvant l’avancement des ODM et autres objectifs connexes.

Établissement et/ou lien avec les réseaux sociaux promouvant l’avancement des ODM et autres objectifs connexes.

Moments clés/manifestations de mobilisation sociale  qui soulignent ses questions.

Promotion via les médias et plaidoyer

Autres (utilisez la case ci-dessous)

Quel est le nombre et type de partenariats ayant été établis entre les différents secteurs de la société afin de promouvoir la réalisation des ODM et autres objectifs connexes?

Organisations religieuses     		Nombre

Réseaux sociaux/coalitions    		Nombre 7

Groupes locaux de citoyens    		Nombre 110

Secteur Privé 		      		Nombre 5

Institutions académiques              		Nombre 1

Groupes de média/journalistes   		Nombre 2

Autres (utilisez la case ci-dessous) 	Nombre

Le PC a permis de former des journalistes de deux grands réseaux liés aux groupes de media/journalistes; (1) réseau de femmes journalistes et (2) le syndicat des journalistes indépendants. Le PC contractualise 2 ONGs internationales et 6 nationales présentes dans les deux régions. Le PC a formes les journalistes de la presse libre dans la zone d’intervention.

Plusieurs histoires de vies et émissions TV ont été organisees

Quelles activités de promotion le programme met-il en œuvre pour s’assurer que la population locale ait accès adéquat aux informations sur le programme et sur les opportunités découlant d’une participation active à sa réalisation?

Discussions de groupes focaux

Enquêtes sur les ménages

Utilisation des moyens de communication locaux tels que la radio, les troupes de théâtre, les journaux, etc.

Forum de réunions ouvertes au public

Renforcement des capacités/Formations

Autres

Les journalistes formes par REUTERS sur la nutrition et media ont organisent des émissions sur les radios locales avec participation directe des bénéficiaires du Programme. Ces émissions ont permettent aux populations de poser des questions sur le PC et de manifester leurs avis quant aux interventions mises en œuvre. Des interviews avec les services concernes ont été également menées en vue d’informer le public sur les OMD, l’OMD1 et le PC Nutrition sécurité alimentaire et nutrition.

Des publications sur le net et dans la presse écrite ont été réalisées pour faire connaitre le programme et son bailleur le royaume d’Espagne

Le programme compte organiser des activités avec les deux radios rurales présentes au niveau des régions pour informer les populations sur les services, les OMD et le bailleur de fonds en 2012 des interviews dans ces Radio ont déjà été faites sur l’intervention du PC

Section III: Objectifs de Développement du Millénaire

- Objectifs de Développement du Millénaire

Le principal objectif du F-OMD est de contribuer à l’avancement vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement dans le monde. Cette sous-section sert à recueillir les données et les informations sur la contribution des programmes conjoints à un ou plusieurs objectifs et cibles du Millénaire pour le développement.

À cette fin, le secrétariat a développé une matrice dans laquelle vous devez relier les résultats de votre programme conjoint à un ou plusieurs cibles et objectifs du Millénaire pour le développement. Cette matrice doit être interprétée de gauche à droite. Dans un premier temps, vous devez y indiquer en quoi chaque résultat du PC contribue à un ou plusieurs OMD. Une fois ces liens établis, ils doivent être approfondis en reliant chaque résultat du programme conjoint à un ou plusieurs OMD. Dans un troisième temps, vous devez estimer le nombre de bénéficiaires atteints par le PC pour chaque résultat spécifique. Enfin, vous devez sélectionner les indicateurs les plus adaptés dans le cadre de S&E de votre programme conjoint pour mesurer les cibles du Millénaire sélectionnées. Voir l’exemple ci-dessous.

| ODM 1 | Résultat 1 du Programme Conjoint | Cible ODM 2 | Indicateurs ODM | Indicateur de PCs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eradiquer l’extrême pauvreté et la faim | La sécurité alimentaire des ménages les plus vulnérables est améliorée par l’accroissement de la disponibilité et l’accès aux produits alimentaires et le renforcement des capacités économiques des ménages en particulier du milieu rural pauvre | Réduire de moitie, d’ici 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim | Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de cinq ans Proportion de la population en dessous du seuil minimal d’apport recommande en énergie alimentaire | Taux d’insecurite alimentaire |
|  | Résultat 2 du Programme Conjoint | Cible ODM 2 | Indicateur ODM | Indicateur de PC |
|  | Les mères d’enfants de moins de cinq ans adoptent des comportements adéquats en matière d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant et la prise en charge de la malnutrition aiguë chez les enfants, les femmes enceintes et allaitantes est assurée de façon continue | Réduire de moitie, d’ici 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim | Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de cinq ans Proportion de la population en dessous du seuil minimal d’apport recommande en énergie alimentaire | Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de 6-59 mois % des enfants de 6-59 mois avec une alimentation minimale acceptable (fréquence et diversité) |
|  | Résultat 3 du Programme Conjoint | Cible ODM | Indicateur ODM | Indicateur de PC |
|  | Les capacités des acteurs du gouvernement et des partenaires sont renforcées pour la coordination et le suivi de la mise en œuvre des politiques en matière de nutrition et de sécurité alimentaire | - | - | Niveau du fonctionnement de mécanismes de coordination (régularité et fréquentation des réunions aux : Nombre de réunion du CGP Nombre de réunions des comités de pilotage réalisées par région Nombre de sessions de plaidoyer organisées |

Commentaires explicatifs additionnels

Veuillez indiquer toute information et contribution pertinente du programme pour les OMD, tant au niveau national que local.

Les interventions de nutrition et de sécurité alimentaire contribuent aussi à l’atteinte de l’OMD 2, 3, 4, 5 et 6.

Veuillez indiquer touts autres commentaires ou données que vous souhaitez communiquer au Secrétariat du F-OMD.

Le lien entre REACH et PC conjoint permettent de renforcer la coordination intersectorielle de nutrition. La facilitatrice REACH participe aux réunions du comité de gestion.

4.Approches intégrées mises en avant pour l’élimination de la faim et la malnutrition chez les enfants

| - Nombre d’individus souffrant d’insuffisance pondérale dans les domaines d’intervention |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enfants âgés de moins de 2 ans Enfants âgés de 2 à 5 ans Enfants âgés de plus de 5 ans Femmes | Nbre total 13166 Nbre total 15987 Nbre total Nbre total |  | Nbre en zone urbaine 2106 Nbre en zone urbaine 2558 Nbre en zone urbaine Nbre en zone urbaine | Nbre en zone rurale 11060 Nbre en zone rurale 13429 Nbre en zone rurale Nbre en zone rurale |  | Nbre de filles 6129 Nbre de filles 7441 Nbre de filles Nbre de femmes enceintes | Nbre de garçons 7037 Nbre de garçons 8546 Nbre de garçons |
| - Nombre d’individus pris en charge au titre du programme conjoint qui reçoivent un traitement contre la malnutrition aigue et/ou des services d’appui à la sécurité alimentaire dans les zones d’intervention |  |  |  |  |  |  |  |
| CRENAM Femmes Hommes Enfants de 6 a 59 mois | Nbre total 1750 Nbre total Nbre total 5250 | Nbre en zone urbaine Nbre en zone urbaine Nbre en zone urbaine |  | Nbre en zone rurale Nbre en zone rurale Nbre en zone rurale |  | Nbre de femmes enceintes Nbre de filles | Nbre de garçons |
| - Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de cinq ans : Échelon national 24,6% Zone ciblée 39,8% HEC et 24,1% HEG Proportion de la population dont l’apport énergétique alimentaire est inférieur au besoin énergétique alimentaire minimal : Échelon national % Zone ciblée % Si disponible / applicable : Prévalence de l’malnutrition chroniquee : Échelon national 16,3% Zone ciblée 15.3% HEG et 28.2% HEC Prévalence de l’anémie : Échelon national 84,7% Zone ciblée 89,1% |  |  |  |  | Remarques : - L’ensemble des données nutritionnelles datent de juillet 2011 - Pour la prévalence de l’anémie les données datent de mars 2008 |  |  |

4.Approches intégrées mises en avant pour l’élimination de la faim et la malnutrition chez les enfants

| - Type d’interventions et/ou de stratégies mises à l’échelle grâce à l'appui du programme conjoint et nombre de citoyens bénéficiaires : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Production alimentaire et diversification dans les petites exploitations Enrichissement des produits alimentaires Programmes de distribution de repas scolaires Communication relative à la modification du comportement Approches sexospécifiques Interventions ciblant les populations vivant avec le VIH Promotion de l’allaitement au sein exclusivement Programmes d'alimentation thérapeutique Vaccinations Autre ( Capsules de Vitamine A 6-59 mois) Mebendazole 12-59 mois | Nbre à l’échelon national Nbre à l’échelon local Nbre à l’échelon national Nbre à l’échelon local Nbre à l’échelon national Nbre à l’échelon local Nbre à l’échelon national Nbre à l’échelon local Nbre à l’échelon national Nbre à l’échelon local Nbre à l’échelon national 421394 Nbre à l’échelon local 64806 Nbre à l’échelon national 10100 Nbre à l’échelon local 2800 Nbre à l’échelon national 543 763 Nbre à l’échelon local 107 802 Nbre à l’échelon national 489 833 Nbre à l’échelon local 98076 Nbre à l’échelon national Nbre à l’échelon local | Nbre en zone urbaine Nbre en zone urbaine Nbre en zone urbaine Nbre en zone urbaine Nbre en zone urbaine Nbre en zone urbaine Nbre en zone urbaine Nbre en zone urbaine Nbre en zone urbaine Nbre en zone urbaine | Nbre en zone rurale Nbre en zone rurale Nbre en zone rurale Nbre en zone rurale Nbre en zone rurale Nbre en zone rurale Nbre en zone rurale Nbre en zone rurale Nbre en zone rurale Nbre en zone rurale | Nbre de filles Femmes enceintes Nbre de filles Femmes enceintes Nbre de filles Femmes enceintes Nbre de filles Femmes enceintes Nbre de filles Femmes enceintes Nbre de filles Femmes enceintes Nbre de filles Femmes enceintes Nbre de filles Femmes enceintes Nbre de filles Femmes enceintes Nbre de filles Femmes enceintes | Nbre de garçons Nbre de garçons Nbre de garçons Nbre de garçons Nbre de garçons Nbre de garçons Nbre de garçons Nbre de garçons Nbre de garçons Nbre de garçons |

2. Plaidoyer et intégration de l’accès à l’alimentation et à la nutrition de l’enfant dans les politiques pertinentes

2.1 Nombre de lois, de politiques et de plans liés à la sécurité alimentaire et la nutrition de l’enfant élaborés ou examinés au titre du programme : Politiques Nbre à l’échelon national 1 Nbre à l’échelon local Lois Nbre à l’échelon national 1 Nbre à l’échelon local Plans Nbre à l’échelon national 1 Nbre à l’échelon local 10

3. Estimation, suivi et évaluation

3.1. Nombre de systèmes d’informations appuyés par le programme conjoint fournissant des données ventilées relatives à la sécurité alimentaire et la nutrition : Nbre à l’échelon national 1 Nbre en zone rurale 1 Nbre total 2

Veuillez mentionner touts les partenaires engagés dans la réalisation, les ONG, les Universités, etc.

Chiffres extraits de la liste officielle des indicateurs relatifs aux OMD