|  | SUN Movement Multi-Partner Trust Fund |  |
| --- | --- | --- |

PROGRAMME1 QUARTERLY PROGRESS UPDATE

as of December 30, 2014

| Participating UN Organization: | World Health Organization. Regional Office: Panamerican Health Organization |
| --- | --- |
| Implementing Partner(s): | Save the Children Guatemala |
| Programme Number: | WHO: SUN 02/GUA/003 Civil Society | PAHO: GU/LOA/1300005.001 |
| Programme Title: | Fortalecimiento de la Sociedad Civil, inspirando cambios en Guatemala para la implementación de la Ventana de los Mil Días. |
| Total Approved Programme Budget: | US$ 428,000 |
| Location: | Guatemala |
| MC Approval Date: |  |
| Programme Duration: | 3 años | Starting Date: | 15 de Agosto 2013 | Completion Date: | 15 de Agosto 2016 |
| Funds Committed: | US$ 118,144 | Percentage of Approved: | 27.6% |
| Funds Disbursed: | US$ 117,655 | Percentage of Approved: | 27.5% |
| Expected Programme Duration: |  | Forecast Final Date: |  | Delay (Months): |  |
| Report Date: | 5 de enero 2015 |
| Period of Reporting: | 1 de octubre al 30 de diciembre 2014. |

| Outcomes: | Achievements/Results: | Percentage of planned: |
| --- | --- | --- |
| Una agenda común de monitoreo y auditoria social de las organizaciones de la sociedad civil sobre la aplicación efectiva de la Ventana de los Mil Días a nivel nacional y local desarrollada e implementada. | Durante este trimestre se realizó la validación de los instrumentos a utilizar para la recolección de información. Esta validación se llevó a cabo en los municipios de Camotán, Chiquimula y en San Juan Atitán, Huehuetenango con el apoyo de las organizaciones miembros del Comité de Incidencia. Por otro lado, se diseñó el software del sistema de información, herramienta que servirá para la consolidación de la información recibida de las comunidades. Se realizó una primera revisión del sistema con el equipo de Save the Children Guatemala, queda pendiente la revisión con los miembros del Comité de Incidencia. Para el año 2 de ejecución del proyecto, se implementará esta estrategia en 8 municipios definidos, los cuales son: Nebaj, Quiche. San Juan Atitán, Huehuetenango. Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá. Concepción Tutuapa, San Marcos. Santa Apolonia, Chimaltenango. Tamahú, Alta Verapaz. Jocotan, Chiquimula. Camotán, Chiquimula. Por otro lado, durante este trimestre se realizaron 2 reuniones con las organizaciones que conformarán la Comisión de Monitoreo y Auditoria Social, quienes serán las encargadas de la recolección de información. | 80% |
| Una estrategia de incidencia conjunta de la sociedad civil implementada ante el Gobierno reforzando la eficacia de los programas orientados a la atención y prevención de la desnutrición crónica de la madre y el niño. | Durante este trimestre se realizó un taller de 3 días donde se construyó el plan de incidencia con la participación de las organizaciones de sociedad civil miembros del Comité de Incidencia, las cuales son: Save the Children Guatemala, Visión Mundial, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI-, Instancia de Consulta y Participación Social –INCOPAS-, Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez –CIPRODENI-, Asociación Comunitaria de Desarrollo Integral y Sociedad Civil representada en Consejo Departamental de Desarrollo. El plan de incidencia establece los siguientes aspectos: Medios para la incidencia política. Áreas de incidencia (nacional y local). Actores y sectores clave. Estrategia de incidencia política. Ruta de incidencia política. Ejecutores. Herramientas de seguimiento y evaluación. Como parte de las actividades de incidencia realizadas en este trimestre, se puede mencionar las actividades donde se propicia la participación protagónica de jóvenes y adolescentes en espacio de toma de decisiones a nivel nacional y local, a través de conversatorios con garantes en el tema como la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, Congreso de la Republica, Secretaria de Bienestar Social –SBS- y Gobernaciones Departamentales. Además, se realizó la instalación de la Red de Jóvenes por la Nutrición con el objetivo de establecer un espacio de participación para hacer incidencia a nivel nacional y local en el tema de nutrición. Vale mencionar el posicionamiento del tema de nutrición con la Cámara de Periodistas de Guatemala, logrando establecer el canal de comunicación para la cobertura de las acciones del SUN y divulgación de los avances y monitoreo que se realizan en relación a la temática. | 100% |
| Una campaña de comunicación a nivel nacional para informar y empoderar a las mujeres, madres de niños menores de dos años y adolescentes sobre las acciones de la Ventana de los Mil Días fortaleciendo su capacidad para exigir servicios de salud para la madre y el niño. | Durante este trimestre se preparó el material de la campaña “Juntos le ganamos a la desnutrición”, la cual incluye: Spots de radio en diferentes idiomas mayas (Mam, Kaqchikel, Kíche, español). Material impreso como afiches y guía informativa sobre desnutrición crónica y las acciones de la Ventana de los Mil Días. Se imprimirán 500 afiches y 500 guías informativas. Material promocional el cual consiste en 2,800 playeras con mensajes sobre la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y 2,800 bolsas tipo morrales para las madres de niños menores de dos años con el mensaje de mejoramiento de prácticas de higiene como el lavado de manos. Se realizó la grabación y producción de los spots de radios con jóvenes y adolescentes comunicadores, a través de un taller de capacitación y grabación. Se realiza un evento de lanzamiento de la campaña en la ciudad capital y se lanzan los spots de radio en los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Chimaltenango y Chiquimula. Los spots de radio se difundieron durante el mes de diciembre con una cantidad de 6 spots diarios en cada una de las radios, las cuales son: Radio Quiché del departamento del Quiché. Radio La Niña del departamento de Totonicapán. Radio Creativa del departamento de Huehuetenango. Radio La Nueva Mega del departamento de Quetzaltenango. Radio La Voz de la Buena Nueva del departamento de San Marcos. Radio Iximché 97.5 FM del departamento de Chimaltenango. Radio Chiquimuljá del departamento de Chiquimula. Durante el año 2 de ejecución del proyecto se tiene planificado la ampliación de la campaña a otros departamentos así como el seguimiento en los 7 departamentos definidos para el lanzamiento. | 100% |

Qualitative achievements against outcomes and results:

Durante este trimestre se continuó participando en la Mesa Sectorial de Nutrición, la Mesa de Apoyo Técnico de la Defensoría del Derecho a la Alimentación de la PDH, en la Mesa de Apoyo Técnico del Frente Parlamentario contra el Hambre y en la Comisión Nacional de Guías Alimentarias para menores de dos años del MSPAS, como parte del apoyo técnico del movimiento de sociedad civil SUN. Además, participa en la Plataforma Multi Sectorial del SUN que es coordinada por el punto focal, la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, en donde se está definiendo los términos de referencia de la plataforma así como el funcionamiento de la misma.

The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes.