## Slide 1
Programme conjoint de lutte contre l’impunité, d’appui aux victimes de violences basées sur le genre, et d’autonomisation des femmes à l’Est de la RDC
Plan de travail annuel de l’An 1

## Slide 2: PTA de l’An 1 Plan de la présentation
Composantes, résultats attendus, activités clés et budget
Prochaines étapes
    Au niveau institutionnel
    Au niveau de la coordination
    Au niveau de la planification

## Slide 3: Composante 1: Lutte contre l’impunité et renforcement de l’accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles Budget année 1: 1.004.039 CAD $
Résultats attendus | Activités clés | Budget
Résultat 1.1: Recours au système judiciaire Agence: BCNUDH/PNUD | Appui aux cliniques juridiques (renforcement de leurs capacités) | 715.900 $
 | Appui au fonctionnement des BCG au NK, SK et Ituri | 82.500$
Résultat 1.2: Protection juridique et judiciaire Agence: PNUD | Renforcer la réponse de la PNC | 40.000 $
 | Renforcer les capacités des acteurs judiciaires | 60.000$
 | Renforcer la réponse judiciaire d’urgence | 66.000$
Résultat 1.3.: Dysfonctionnements du système judiciaire sont identifiés Agence: PNUD | Développer et soutenir des activités de monitoring et de recherche | 39.639$

## Slide 4: Composante 2 : Communication pour le changement de comportements Budget année 1: 721.091 CAD $
Résultats attendus | Activités clés | Budget
Résultat 2.1. : Leaders des adm. publ./ priv. et membres secteurs universitaires et scolaires Identifiés sont les vecteurs de communication de la lutte contre les VS. Agence: UNESCO | Élaboration stratégie de CCC et identification des messages phares; Construction de partenariats | 41.500 $
 | Renforcement des capacités des leaders et autres vecteurs de communication | 132.357 $
 | Sensibilisation/journées scolaires | 34.500 $
Résultat 2.2. : Connaissance des droits des femmes, des violences basées sur le genre et des mécanismes légaux de protection Agence: PNUD | Elaboration des outils d’information et de formation pour des groupes spécifiques | 5.000$
 | Sensibilisation des groupes spécifiques | 25.000$

## Slide 5: Composante 2 : Communication pour le changement de comportements Budget Année 1: 721.091 CAD $
Résultats attendus | Activités clés | Budget
Résultat 2.3. : Formation et information de l’opinion publique dans le domaine du genre Agence: PNUD | Collecte des données à travers la réalisation de sondages réguliers réalisés par les universités | 250.000 $
 | Renforcer les capacités des centres de recherche universitaires dans le domaine de la collecte de données et analyse socio juridique | 192.734 $
Résultat 2.4. : Structures et mécanismes de prévention et de protection fonctionnels au niveau local, territorial et provincial Agence: PNUD | Analyses sociologique et anthropologique des causes/dynamiques de VBSG | 20 000 $
 | Mise en place de mécanismes communautaires paritaires d’alerte et de prévention des VBSG | 20 000 $

## Slide 6: Composante 3 : Prise en charge médicale et psychosociale Budget année 1 : 1.030.617,00 CAD $
Résultats attendus | Activités clés | Budget
Résultat 3.1. : Les victimes de VBSG accèdent à la prise en charge médicale et psychosociale et bénéficient de soins appropriés et de qualité. Agence : UNFPA | Former/Recycler 165 prestataires de santé | 32.500 $
 | Former 330 Relais communautaire (RECO) du secteur de la santé | 22.500 $
 | Sensibilisation par les RECO | 45.000 $
 | Approvisionner 30 structures médicales en intrants et médicaments. | 150.000 $
 | Equiper/doter 15 structures médicales ciblées en équipement et matériels | 210.000 $

## Slide 7: Composante 3 : Prise en charge médicale et psychosociale Budget année 1: 1.030.617,00 CAD $
Résultats attendus | Activités clés | Budget
Résultat 3.1. : Les victimes de VBSG accèdent à la prise en charge médicale et psychosociale, et bénéficient de soins appropriés et de qualité. Agence : UNFPA | Doter les 3 districts sanitaires de l'Ituri de 2 ambulances médicalisées | 110.000$
 | Maintenance de 6 ambulances au Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri | 18.000$
 | Equiper/doter 30 maisons d'écoute au sein des structures médicales ciblées en équipement et matériels | 60.000$
 | Installer/renforcer 30 Espaces Amis des Jeunes/ enfants | 36.000$
 | Diffuser les protocoles nationaux relatifs à la prise en charge médicale et psychosociale des cas de violences sexuelles | 20.000$

## Slide 8: Composante 3 : Prise en charge médicale et psychosociale Budget année 1: 1.030.617 CAD $
Résultats attendus | Activités clés | Budget
Résultat 3.1. : Les victimes de VBSG accèdent à la prise en charge médicale et psychosociale, et bénéficient de soins appropriés et de qualité. Agence : UNFPA | Offre des services cliniques | 30.000 $
 | Réparation de 150 fistules vésico-recto-vaginales | 159.308 $
 | Offre des services de CDV du VIH | 2.309 $
 | Offre des services psychosociaux de qualité | 105.000 $
 | Distribuer des kits non alimentaires (NFI) à 1500 victimes démunies | 30.000 $

## Slide 9: Composante 4 : Réinsertion socio-économique et autonomisation des femmes(1) Budget année 1: 325.000 CAD $
Résultats attendus | Activités clés | Budget
Résultat 4.1. : Les femmes, et notamment les victimes de VBSG, ont accès à une source de revenu régulière et à des moyens de subsistance durables Agence : PNUD | Renforcement des capacités des structures de dynamisation socioéconomique (Maisons de la Femme, CCP, OP, etc.) dans les zones ciblées, notamment, appui à la réhabilitation et au fonctionnement de la MF au NK (Goma) | 110 000 $
 | Renforcement des capacités des leaders locaux, territoriaux et provinciaux en matière de genre, de promotion de la femme et du leadership transformationnel | 40 000 $
 | Identifier les filières économiques porteuses, soutien à la formation professionnelle et appui/accom. des bénéficiaires dans la gestion d’AGR | 85 000 $
 | Sensibilisation à la culture de l’épargne et favoriser partenariats entre structures communautaires (MUSO) et les IMF. | 40 000 $

## Slide 10: Composante 4 : Réinsertion socio-économique et autonomisation des femmes(2) Budget année 1: 325 000 CAD $
Résultats attendus | Activités clés | Budget
Résultat 4.2. : Les prises de décision au niveau familial, communautaire, local, territorial et provincial, tiennent compte d’une analyse de sensibilité au genre et de valorisation de la femme au sein de la société congolaise. Agence : PNUD | Analyser et promouvoir le rôle des femmes dans les instances décisionnelles | 15 000 $
 | Diagnostics communautaires sur les obstacles au leadership féminin et à l’autonomisation de la femme (communautés pilotes) | 15 000 $
 | Sur la base des diagnostics, établir plan de travail pour promouvoir la participation des femmes dans les instances de prise de décision à tous les niveaux (communautés pilotes) | 10 000 $
 | Proposer des pistes pour renforcer dimension genre dans les pratiques sectorielles et plaidoyer pour accès équitable des f et des h aux services publiques (communautés pilotes) | 10 000 $

## Slide 11: Composante 5 : Coordination, Suivi et Evaluation des interventions en matière de lutte contre les violences sexuelles Budget Année 1 : 256.370 CAD $
Résultats attendus | Activités clés | Budget
Résultat 5.1. : Les autorités congolaises assurent la coordination, le suivi et l’évaluation des interventions en matière de lutte contre les violences sexuelles Agences : PNUD/UNFPA | Renforcer, sous leadership MGFE, les capacités des Ministères (Genre et MJDH) aux niveaux national, provincial et territorial dans la coordination de l'information sur la lutte contre les VSBG. | 49.726 $
 | Mettre en place et mise en ligne de la base de données intégrée dans 10 territoires | 38.685 $
 | Former/recycler 100 intervenants de 10 territoires sur la collecte active de données et l'exploitation de la base de données | 15.000 $
 | Former 40 agents de l'Etat aux niveaux provincial et local, sur la gestion de la base des données | 32.274 $

## Slide 12: Composante 5: Coordination, Suivi et Evaluation des interventions en matière de lutte contre les violences sexuelles Budget année 1: 256.370 CAD $
Résultats attendus | Activités clés | Budget
Résultat 5.1. : Les autorités congolaises assurent la coordination, le suivi et l’évaluation des interventions en matière de lutte contre les violences sexuelles Agences : PNUD/UNFPA | Appuyer la collecte mensuelle des données. | 65.000$
 | Production des cartes sur la prévalence de cas VBSG, les interventions et les besoins non couverts dans les provinces ciblées | 5.000$
 | Assurer le suivi et l'évaluation, conjoints et spécifiques, des interventions du programme (PNUD-UNFPA- Ministères (Genre, Justice et Santé) | 50.685$

## Slide 13: Prochaines étapes(1)
Au niveau institutionnel
Mise en place du Comité Technique
Composition (points focaux, agences UN, ministères, bailleur, coordination), mandat, réunions semestrielles, plus au besoin, etc.)
Au niveau de la coordination
Mécanismes de coordination inter agences
Sessions de travail technique avec MGFE et MJDH pour élaborer la programmation de l’An 1: activités de coordination, de s/é et besoins de renforcement des capacités

## Slide 14: Prochaines étapes(2)
Au niveau de la planification à court terme
Plan de travail détaillé de l’An 1
Concertation entre partenaires pour un PTA coordonné avec cadre de résultats
Mission dans l’est pour harmoniser le PTA
Finalisation du processus d’identification des zones d’intervention: mécanismes à définir (revue documentaire incluant cartographie des interventions actuelles, mission d’identification, etc.)

## Slide 15: Prochaines étapes(3)
Au niveau de la planification à long terme
Plan de mise en œuvre du programme
Stratégie de mise en œuvre par composante
Approche de mise en œuvre de la stratégie genre en lien avec la stratégie de changement des comportements (dimension transversale) et autres composantes
Approche de renforcement des capacités
Structure organisationnelle
Coordination

## Slide 16
MERCI POUR VOTRE ATTENTION