FORMULAIRE 4.4

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: Côte d'Ivoire

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |
| --- | --- |
| Intitulé du Programme: "Appui à la prévention et la gestion pacifique des conflits en Côte d’Ivoire" Numéro du Programme (le cas échéant) Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 00095619 PBF/CIV/A-3 Appui a la prevention et la gestion pacifique des conflits en Côte d'Ivoire |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: UNFPA, UNDP, ONU FEMMES et FAO |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement, Ministère de la Solidarité de la Famille de la Femme et de l’Enfant, Ministère de la Défense, Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, Ministère de l’Agriculture, Ministère de la justice et des droits de l'Homme, Caucus des femmes parlementaires, Programme National de Cohésion sociale, Ministère de l’Agriculture, Programme National de Développement Communautaire, l’Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion sociale, l’Observatoire Nationale de l’Equité et du Genre, Agence National d’Appui au Développement en milieu rural, COOPEC, CNE, ONG, Association Nationale des Chefs, Reines, rois de Côte d’Ivoire , Association des Femmes Juristes de Côte d’Ivoire (AFJCI), Interpeace. SNU : UNESCO/UNICEF/ ONUCI (Unité Genre, Civile Affaire,) |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  | Durée du Programme |
| --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 3.850,000 USD |  |  | Durée totale (en mois) 30 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 15 juin 2015 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 31 décembre 2017 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31 décembre 2015 |  |
| TOTAL: | 3.850,000 USD |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Kabore Saidou Titre: Deputy Representant Organisation participante (principale): UNFPA Courriel: kabore@unfpa.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. : Domaine PBF No 2 - Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité N2)

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:   Les autorités locales, communautaires et les comités de paix assurent efficacement la prévention et le règlement pacifique

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: % de conflits locaux dans les zones d’intervention du programme du plan prioritaire "résolus par les autorités et les mécanismes locaux sans recours à la violence Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: % de conflits locaux dans les zones d’intervention du programme du plan prioritaire "résolus par les autorités et les mécanismes locaux sans recours à la violence Cible: 70% État d’avancement:les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit1.1: les capacités des autorités locales, chefs traditionnels et membres des comités de paix sont renforcées  en matière de prévention et de gestion pacifique des conflits dans leur zone d'intervention

Produit 1.2: les capacités techniques de coordination du PNCS sont renforcées en matière de consolidation de la paix

L'appui technique et financier apporté au Programme National de Cohésion Social a permis de réunir les organisations nationales oeuvrant pour la consolidation de la paix lors d'un atelier oragnisé en octobre à Agboville et a noté d'importants progrès enregistrés dans le processus de consolidation de la paix.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?  Le renforcement des capacités des  autorités locales, communautaires dans le cadre du programme 2 ont contribué à leur implication dans les processus de paix en période électorale. Le Programme National de Cohésion Social a fait le bilan des activités des structure de paix lors d'un atelier en octobre et a noté d'important progrès enregistrés dans le domaine du renforcement des capacités de prévention des conflits.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 2:  L’application de la loi sur le foncier rural bénéficie de l’adhésion des populations et favorise la prévention et la résolution des conflits

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: % de conflits foncier dans les zones « sensibles ciblées par le plan prioritaire » résolus par les autorités et mécanismes locaux sans recours à la violence Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: la CI enregistre un nombre important de conflits, minier,, agriculteur-éleveurs) Cible: Cible : Diminution de 20% du nombre de conflits recensés dans les zones  cible. Augmentation de 50% du nombre de conflis résolus État d’avancement:les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Rappel des objectifs

Produit 2.1:Une stratégie de communication sur la loi 1998 du foncier rural est élaborée, ciblée sur les  communautés et est mise en œuvre

Produit 2.2:les connaissances des populations notamment celle du milieu rural, sont renforcées sur les dispositions de la loi de 1998 du foncier rural

Produit 2.3: la prévention,  la médiation et  la gestion pacifique des conflits sont mieux appréhendées (managées) par les communautés notamment les comités villageois de gestion foncière fonctionnels

FAO

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

(FAO)

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

FAO

Description du résultat 3:  la cohésion sociale est manifeste au sein de la population et différents groupes sociaux collaborent à la mise en œuvre d’activités communautaires de rapprochement

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Perception des populations des zones d’intervention sur les capacités des autorités, des leaders à contribuer à réduire les conflits (foncier, communautaire, politique) Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Situation de référence : Assez bonne (PP2, P7) Cible: Bonne perception État d’avancement: Les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit 3.1:Les capacités des femmes,  et  groupes de jeunes y compris  des jeunes sont renforcés en vie associative, et de gestion de projet  y compris les Activités Génératrices de Revenus:

la contractualisation avec les ONG a été réalisée et ils sont au stade d'analyse situationnelle et d'identification des bénéficiaires.

Produit 3.2: Les plates-formes et espaces d’échanges, de dialogue participatif et de promotion de la cohésion sociale sont fonctionnels:

360 femmes responsables et membres d'association à base communautaire dans 12 localités ont participé au diagnotic communautaire sur les besoins de mise en place d'Espaces Amis des femmes pour la paix (Bouna,Bocanda,Bouaké,Ouragahio,Bayota,Gagnoa,Vavoua,Divo,Toulepleu,Blolequin,Bangolo)

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? La cohésion sociale est ameliorée au sein de la population et différents groupes sociaux sensibilisés dans le cadre du programme 2. L'impact immédiat est que cela a participé à créer un environnement favorable à des élections apaisées..Les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données d'ensemble.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le processus de mise en oeuvre est en cours et le focus a été axé sur l'appui à des élections apaisées.

Description du résultat 4:  Appui à la coordination, au suivi évaluation et à la communication sur les résultats du programme

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Une équipe de coordination est mise en place Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Absence d'équipe de coordination du programme 2 Cible: Mise en place de l'équipe de coordination (Coordonateur,Assistante, Points Focaux,Chauffeurs) État d’avancement: Un atelier de planification du programme 2 regroupant toutes les parties prenantes(SNU,Gouvernement et Societé civile) et le plan de travail 2015 du programme 2 a été élaboré..Le processus de recrutement de l'Assistant au programme est en cours de même que celui du Coordinateur, 02 reunions de coordination se sont tenues pour preparer la videoconférence avec PBSO et pour élaborer le rapport annuel Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Le plan de travail du programme 2 est disponible

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?  La coordination du programme 2 est assurée avec l'Agence lead en lien avec l'Equipe de Coordination du PBF en Côte d'Ivoire. Un atelier de planification du programme 2 regroupant toutes les parties prenantes(SNU,Gouvernement et Societé civile) s'est tenu et le plan de travail 2015 du programme 2 a été élaboré..Le processus de recrutement de l'assistant au programme est en cours de même que celui du Coordinateur. 02 reunions de coordination se sont tenues pour preparer la videoconférence avec PBSO et pour élaborer le rapport annuel

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le processus de recrutement du Coordonnateur et de l'Assistant au programme 2 est en cours. Il pourra s'achever et être complet dès janvier 2016. L'UNFPA assure déjà cette coordination en synergie avec les mécanisme nationaux mis en place (Comité d'Experts, Comité de pilotage et Unité de Coordination du PBF du Bureau du Coordinateur Résident)

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Le rapport de l'atelier de planification de Aoîut 2015 de Grand-Bassam relève la participation des Agences récipiendaires du SNU et des structures de paix dans le processus de planification (MEMPD,MSFFE, MEMIS, PNCS, DSCS, DGAT). |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le programme 2 est une opportunité de financement des déficits budgetaires liés au processus de consolidation de la paix. En effet, le programme 2 participe au financement des activités des structures etatiques de promotion de la paix (PNCS, DSCS,DGAT,ONEG) |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | A l'etape actuel, le projet n'a pas directement enclenché d'éffet catalytique spécifique |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Le programme 2 est en debut de mise en oeuvre (3 mois) mais il a à son actif de soutenir la coordination des structures de paix (appui à l'évaluation des interventions du PNCS), d'avoir soutenu des activités contribuant à des élections dans un environnement apaisés (formation de 250 chefs traditionnels) et l'implication des femmes. . |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | La question de la parité est prise en compte dans le cadre de la mise en eouvre du programme 2. Ainsi la mission de diagnostique communautaire à travers la Methode Active de Recherche Participative (MARP) pour la mise en place des Espaces amis des femmes pour la paix a vu la participation de 360 femmes soit 90% de 36 groupements féminin dans 12 departements administratifs. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les autorités locales, communautaires et les comités de paix assurent efficacement la prévention et le règlement pacifique | Indicateur 1.1 % de conflits locaux dans les zones d’intervention du programme du plan prioritaire "résolus par les autorités et les mécanismes locaux sans recours à la violence | % de conflits locaux dans les zones d’intervention du programme du plan prioritaire "résolus par les autorités et les mécanismes locaux sans recours à la violence | Cible : 70% | les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données |  |  |
|  | Indicateur 1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 Produit 1.1 : les capacités des autorités locales, chefs traditionnels et membres des comités de paix sont renforcées la prévention et la gestion pacifique des conflits dans leur zone d'intervention | Indicateur 1.1.1 Proportion des personnes qui perçoivent positivement le rôle des autorités et des leaders dans la prévention et la résolution pacifiques des conflits |  Situation de référence : Assez bonne (PP2, P7) | Cible : Bonne perception | les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2  Nombre de conflits (politique, fonciers, communautaire autres que le foncier) résolus | Situation de référence: 20% de conflit reglés(acquis du PP1, Blolequin) résolus | Cible: 70¨% de conflits (politique, fonciers, communautaire autres que le foncier) Résolus | les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données |  |  |
| Produit 1.2 les capacités techniques de coordination du PNCS sont renforcées en matière de consolidation de la paix | Indicateur 1.2.1 Un document de stratégie de coordination des acteurs de paix existe | Niveau de référence : 0 | Cible : 01 document de stratégie de coordination élaboré et disponible | Un atelier bilan des interventions en matière de consolidation de la paix a été organisé à agboville en octobre 2015 par le Programme Nationale de Cohésion Sociale (PNCS). |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 Un document de cartographie des conflits est disponible | Niveau de référence : 0 | Cible : 01 document de cartographie élaboré et disponible | la DGAT a fait une proposition de mise en place d'une base de données et d'alerte et de prévention des conflits. les TDR et la requête de financement ont été finalisés. |  |  |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 L’application de la loi sur le foncier rural bénéficie de l’adhésion des populations et favorise la prévention et la résolution des conflits | Indicateur 2.1 % de conflits foncier dans les zones « sensibles ciblées par le plan prioritaire » résolus par les autorités et mécanismes locaux sans recours à la violence | Niveau de référence : la CI enregistre un nombre important de conflits, minier,, agriculteur-éleveurs) | Cible : Diminution de 20% du nombre de conflits recensés dans les zones  cible. Augmentation de 50% du nombre de conflis résolus | les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données |  |  |
|  | Indicateur 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 Une stratégie de communication sur la loi 1998 du foncier rural est élaborée, ciblée sur les communautés et est mise en œuvrel | Indicateur 2.1.1 Indicateur : Un document de stratégie de communication sur le foncier est disponible | Niveau de référence :non existence de document |  Cible : 01 document de cartographie disponible |  |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 Les connaissances des populations notamment celle du milieu rural, sont renforcées sur les dispositions de la loi de 1998 du foncier rural | Indicateur 2.2.1  Proportion de personnes qui perçoivent positivement l’efficacité de l’application de la loi sur le foncier rural dans la résolution pacifique des conflits foncier | Niveau de référence : Moyen | Cible : Bonne perception | les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2  Proportion de conflits fonciers prévenus grâce à l’application de la loi de 1998 sur le foncier rural | Niveau de référence : 10% | Cible : 50 % | les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données |  |  |
| Produit 2.3 la prévention, la médiation et la gestion pacifique des conflits fonciers sont mieux appréhendées (managées) par les communautés notamment les comités villageois de gestion foncière fonctionnels | Indicateur 2.3.1  Proportion de conflit foncier résolus pacifiquement ntaomment par le biais des comités villageois de gestion foncière | Niveau de référence : 10% | Cible : 50 % | les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 Proportion de la population dans les zones cibles ayant une connaissance améliorée de la loi de 1998 sur le foncier rural programme | Niveau de référence : 10% | Cible : 50 % | les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données |  |  |
| Résultat 3 La cohésion sociale est manifeste au sein de la population et différents groupes sociaux collaborent à la mise en œuvre d’activités communautaires de rapprochement | Indicateur 3.1  Perception des populations des zones d’intervention sur les capacités des autorités, des leaders à contribuer à réduire les conflits (foncier, communautaire, politique) |  Situation de référence : Assez bonne (PP2, P7) | Cible : Bonne perception | les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 Les capacités des femmes, et groupes de jeunes y compris des jeunes sont renforcés en vie associative, et de gestion de projet y compris les Activités Génératrices de Revenus. | Indicateur 3.1.1 Nombre de groupements féminins initialement antagonistes qui réalisent des activités de rapprochement communautaire | Niveau de référence : 45 (IRF)  Cible : 100 | Niveau de référence : 45 (IRF)  Cible : 100 | La contractualisation avec les ONG a été réalisée et les analyse situationnelles sont en cours. |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 Nombre de groupements de jeunes initialement antagonistes qui réalisent des activités de rapprochement communautaire | Niveau de référence : 0 |  Cible : 40 | La contractualisation avec les ONG a été réalisée et les analyse situationnelles sont en cours |  |  |
| Produit 3.2 Les plates-formes et espaces d’échanges, de dialogue participatif et de promotion de la cohésion sociale sont fonctionnels | Indicateur 3.2.1  Nombre d’Espace Ami des Femmes pour la paix ou women friendly space installés et fonctionnels | Niveau de référence : 06 (IRF) | Cible : 14 | L'étude diagnostique communautaire a été réalisée du 4 au 17 octobre 2015 dans 12 localités du pays. |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2  Proportion des personnes qui estime la cohésion sociale forte au sein de leur localité | Situation de référence : Moyenne | Cible : Bonne perception | les évaluations de 2016 permettront d'avoir les données |  |  |
| Produit 3.3 Les capacités des groupements féminins et de jeunes sont renforcées en matière de d’actions de rapprochement, de cohésion sociale, de prévention et résolution des conflits notamment les conflits communautaires autres que le foncier | Indicateur 3.3.1  Proportion de personnes qui perçoivent positivement le rôle des plate-formes de dialogue participatif, des relais communautaires dans l’amélioration de la cohésion sociale, la prévention des violences, et la gestion pacifique des conflits commun |  Situation de référence : Moyenne | Cible : Bonne perception | les évaluations de 2016 permettront d'avoir les données |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2  Proportion de personnes qui perçoivent positivement le rôle des femmes dans la résolution pacifique des conflits communautaires autres que le foncier | Situation de référence : Moyenne | Cible : Bonne perception | les évaluations de 2016 permettront d'avoir les données |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 Indicateur 3.3.3.Proportion de personnes qui perçoivent positivement le rôle des jeunes dans la résolution pacifique des conflits communautaires autres que le foncier | Situation de référence : Moyenne | Cible : Bonne perception | les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 Produi 3.4: l’appui technique, financier et de gestion est apporté aux groupements féminins et de jeunes et pour l‘utilisation des terres cultivables de manière durable et pacifique | Indicateur 4.1.1  % de groupements bénéficiaires d’intrants dont les responsables de production réalisent la collecte groupée, de commercialisation |  Niveau de référence : AD |  Cible : 50% | l'étude ONP/Coordination permettront d'avoir les données de base |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2  % de groupement féminin qui ont les documents administratifs et qui utilisent des terres cultivables de manière durable et sécurisée dans le cadre programme 2 | Situation de référence : 5% (CF Idisa) | Cible : 25% | les évaluations de fin d'activité de 2016 permettront d'avoir les données |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | La planification participative permet d'ajuster les activités et de créer les axes de synergie inter-agences avec les structures techniques du gouvernement et la societé civile et les communautés bénficiaires. Cette approche de planification au debut de la mise en oeuvre favorise l'adhesion et la participation des bénéficiaires et des parties prenantes. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Les autorités locales, communautaires et les comités de paix assurent efficacement la prévention et le règlement pacifique |
| Produit 1.1 | Produit 1.1 : les capacités des autorités locales, chefs traditionnels et membres des comités de paix sont renforcées la prévention et la gestion pacifique des conflits dans leur zone d'intervention | UNDP | 150 000 USD |  |  |
| Produit 1.2 | les capacités techniques de coordination du PNCS sont renforcées en matière de consolidation de la paix | UNFPA | 10 000USD |  |  |
| Produit 1.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2: L’application de la loi sur le foncier rural bénéficie de l’adhésion des populations et favorise la prévention et la résolution des conflits |
| Produit 2.1 | Une stratégie de communication sur la loi 1998 du foncier rural est élaborée, ciblée sur les communautés et est mise en œuvrel | FAO | 100 000 |  |  |
| Produit 2.2 | Les connaissances des populations notamment celle du milieu rural, sont renforcées sur les dispositions de la loi de 1998 du foncier rural | FAO | 150 000 |  |  |
| Produit 2.3 | la prévention, la médiation et la gestion pacifique des conflits fonciers sont mieux appréhendées (managées) par les communautés notamment les comités villageois de gestion foncière fonctionnels | FAO | 200 000 |  |  |
| Résultat 3: La cohésion sociale est manifeste au sein de la population et différents groupes sociaux collaborent à la mise en œuvre d’activités communautaires de rapprochement |
| Produit 3.1 | Les capacités des femmes, et groupes de jeunes y compris des jeunes sont renforcés en vie associative, et de gestion de projet y compris les Activités Génératrices de Revenus. | ONU Femmes | 200 000 | 123,600 | Les activités se poursuivent sur le terrain et les rapports financiers seront reçus le 15 décembre permettront d'avoir un taux d'exécution plus élevé |
| Produit 3.2 | Les plates-formes et espaces d’échanges, de dialogue participatif et de promotion de la cohésion sociale sont fonctionnels | UNFPA | 81 008,90 | 18,514,05 | (300 000 USD au depart, une revision budgetaire a été faite pour reduire à 140 169,90 USD pour 2015) |
| Produit 3.3 | Les capacités des groupements féminins et de jeunes sont renforcées en matière de d’actions de rapprochement, de cohésion sociale, de prévention et résolution des conflits notamment les conflits communautaires autres que le foncier |  |  |  |  |
| Résultat 4: Appui à la coordination, au suivi évaluation et à la communication sur les résultats du programme |
| Produit 4.1 | La coordination effective des acteurs et la réalisation des activités est assurée grâce à l’appui de l’équipe du Coordonnateur de programme | UNFPA | 59 161,00 | 00 | Un appui en equipement à la coordination est en cours |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Le mecanisme de gestion est fonctionnel et assuré par l'UNFPA. Au plan technique l'Agence lead et les agences récipiendaires, ont élaboré un PTA 2015 et un rapport annuel consensuel du programme2. Ce processus a bénéficié de l'encadrement des mécanismes de suivi et d'évaluation du plan prioritaire 2 de Côte d'Ivoire (Comité technique d'Experts,Unité de Coordination du Bureau du Coordinateur Résident et le Comité de Pilotage) sous le co-leadrship du MEMPD et du Coordonnateur Résident. Au plan financier les services des finances des agences récipiendaires apportent leur expertise à la gestion éfficiente des ressources. Pour le moment, aucun changement n'a été apporté au projet. La pertinence des zones et bénéficiaires ciblées demeurent et l'accompagnement au processus électorale et au renforcement des capacités des leaders communautaires, autorités et aux structures de paix participent à la consolidation de la paix.

# Footnotes

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.