FORMULAIRE 4.5

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT DE FIN DU pROJET

PAYS: Côte d'Ivoire

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: Mai 2012 _ Décembre 2014

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: Projet d'appui à la restauration de l'ordre public et de l'autorité de l'Etat Numéro du Programme (le cas échéant) CIV 10 00082527 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 83060 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: PNUD ; ONUCI (UNPOL, Affaires civiles, Etat de Droit, DDR/SSR); UNICEF |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: - Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité (MEMIS) Ministère d'Etat, Ministère du plan et du Dévéloppement (MEMPD) - Ministère de la Défense - Ministère de la Justice et des Libertés Publiques (MJLP) - Collectivités Territoriales - ONG, Organisations de Société Civile et Communautés Locales |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 3,000,000 $US |  |  | Durée totale (en mois) 32 mois (y compris les 8 mois de rallonge) |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 01 Mai 2012 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) 00 $US |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 30 Avril 2014 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) 00 $US |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31 Décembre 2014 |  |
| TOTAL: | 3,000,000 $US |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Février-Mars 2014 Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Luc Grégoire Titre: Directeur Pays Organisation participante (principale): PNUD Courriel: luc.gregoire@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet a contribué:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. Domaine Prioritaire FCP 1 : Restauration de l’ordre public et de l’autorité de l’Etat - Effet 1 : Les services de sécurité assurent leurs missions de prévention et de maintien de l’ordre. - Effet 2 : L’administration préfectorale est fonctionnelle et assure ses missions de représentante de l’Etat central, de contrôle et de coordination de l’action publique. - Effet 3 : La confiance des populations dans les institutions étatiques (police, gendarmerie, préfets, justice) est rétablie.

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. - Les postes de police et de gendarmerie sont remis en état et équipés; - Les capacités des forces de l'ordre sont renforcées; - Une stratégie nationale en matière de RSS/DDR est conçue et adoptée; - Les bâtiments des préfectures et sous-préfectures dans les régions sensibles sont remis en état et rendus fonctionnels; - Les capacités des membres du corps préfectoral sont renforcées; - Une clinique juridique et son réseau de para juristes permettent aux populations d'interagir avec les autorités administratives et judiciaires; - Les capacités des forces de sécurité et des autorités communales dans la gestion collective des questions de sécurité et de conflits au niveau local sont renforcés; - Une étude diagnostique et cartographiée des conflits à l’Ouest de la Côte d’Ivoire est développée.

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Les services de sécurité assurent leurs missions de prévention et de maintien de l’ordre.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: 06 commissariats de police et 07 brigades/casernes de gendarmerie (Districts d'Abidjan, des Montagnes, du Bas Sassandra et du Gôh-Djiboua pour une population bénéficiaire estimée à 1,5 millions d'habitants sont réhabilités Indicateur 2: Les capacités techniques et professionnelles des agents de police et de gendarmerie sont renforcées et conformes aux standards internationaux et une représentation équitable des sexes est assurée dans la sélection des participants aux formations Indicateur 3: Un document de stratégie nationale RSS/DDR est préparé et validé | Niveau de référence: Infrastructures de sécurité (brigades et commissariats) pillées et saccagées Cible: 06 commissariats de police et 07 brigades/casernes de gendarmerie État d’avancement:-08 commissariats de police -05 brigades de gendarmerie ont été réhabilités et remis aux bénéficiaires et 1 entièrement construite -La 7e brigade est en phase d'achèvement Niveau de référence: Les forces de sécurité sont en contact avec les communautés mais ne sont pas toujours bien outillées pour la gestion des conflits et il n’existe de formation continue des agents de police et de gendarmerie Cible: 800 agents de police et de gendarmerie ont leurs capacités techniques et professionnelles renforcées État d’avancement:1168 Agents de sécurité dont 631 de la police (91 femmes) et 537 de la gendarmerie formés en matière de déontologie, droits de l'Homme, prise en charge des violences basées sur le genre, police de proximité, constat d'accident, informatique, maintien de l'ordre à travers 28 sessions Niveau de référence: Nécessité d’achever le processus DDR et d'opérer une Reforme du Secteur de la Sécurité (RSS) Cible: Un (1) séminaire national sur la RSS regroupant l’ensemble des acteurs nationaux et des partenaires internationaux est organisé. État d’avancement:Appui à la RSS Police et soutien aux 11 sous-commissions; Organisation d’un séminaired' appropriation de la RSS Police par les acteurs et de réstitition des travaux ; Appui à la RSS défense et Elaboration des textes réglementaires de la défense; eloboration du processus de conduite de vetting de la police. |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- 08 commissariats de police : Danané, Man, Divo, CRS4 Gagnoa, District Ganoa, Daloa, San Pedro, Centre régional de formation à la lutte contre la drogue de GRAND BASSAM et 05 brigades de gendarmerie:Sinfra, Soubré, San Pedro, Zouan-Hounien, Taï réhabilitées et équipées, 01 brigade (Abobo) entièrement construite et équipée et 01 brigade (Bocanda) en cours d'achèvement. Les équipements et matériels informatiques ont été installés.

- 386 gendarmes et 343 policiers (91 femmes) formés en VBG et 151 gendarmes et 288 policiers autres formés en maintien d’ordre. Soit un total de 1168 agents de sécurités formés à travers 28 sessions.

- Appui à la RSS Police et soutien aux 11 sous-commissions; Organisation d’un séminaire de formation pour une appropriation de la RSS par les acteurs;

Appui à la RSS défense et Elaboration des textes réglementaires de la défense,

Soutien au processus de lancement et d’élaboration des textes devant régir et organiser le vetting Police.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Dans la dynamique des réhabilitations et équipements des infrastructures de sécurité ainsi que des sessions de renforcement des capacités techniques et professionnelles des agents de police et de gendarmerie entamées depuis 2011 avec les fonds IRF en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le processus global de rétablissement de la sécurité, les interventions initiées dans le cadre des fonds PRF ont fortement contribué à consolider les acquis et conforter les forces de sécurité dans leur indispensable contribution à la normalisation de l'environnement sécuritaire dans les zones vulnérables. L'évaluation externe réalisée en février-mars 2014 a relevé que les formations dispensées à l'endroits des agents de police et de gendarmerie ont permis une amélioration de la qualité de leurs prestations et favorisé le rapprochement avec les populations de leurs zones d'interventions qui collaborent étroitement les agents de sécurité dans les initiatives de sécurisation. Tous ces appuis techniques et professionnels ont contribué améliorer le climat sécuritaire et à renforcer le processus de consolidation de la paix en Côte d’Ivoire.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Les quelques retards enregistrés dans les travaux de réhabilitation sont liés à la nature de certains bâtiments abritant les commissariats de police et de gendarmerie qui étaient des propriétés privées. Des changements nécessaires ont été effectués en collaboration avec la Direction Générale de la Police Nationale et le Commandement Supéreiur de la Gendarmerie afin de proposer d'autres infrastructures à réhabiliter.

Description du résultat 2:  L’administration préfectorale est fonctionnelle et assure ses missions de représentante de l’Etat central, de contrôle et de coordination de l’action publique.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Seize (16) préfectures et sous-préfectures endommagées (Districts de Sassandra, Marahoué et Goh-Djiboua) pour une population bénéficiaire estimée à 600 000 habitants sont remis en état et fonctionnels Indicateur 2: 60% des populations sont satisfaites des services rendus par l'administration préfectorale dans les zones couvertes Indicateur 3: | Niveau de référence: Préfectures et Sous-préfectures des régions du Sud-Ouest gravement endommagées lors de la crise postélectorale Cible: 16 préfectures et sous-préfectures endommagées (Districts de Sassandra, Marahoué et Goh-Djiboua) sont remis en état et fonctionnels État d’avancement:: 2 préfectures et 14 sous-préfectures sommairement réhabilitées et fonctionnelles Niveau de référence: Les autorités préfectorales, sont en contact avec les communautés mais ne sont pas toujours bien outillés pour la gestion des conflits intercommunautaires et la crise post-électorale n’a pas permis la mise à jour des connaissances Cible: 4 séminaires de formation des Autorités Préfectorales sont organisés État d’avancement:5 séminaires ont été organisés au profit de 142 membres du corps préfectoral (dont 12 femmes) et une mission d’évaluation des séminaires a été organisée Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- Deux (2) infrastructures préfectorales (Préfectures de Lakota et d’Issia) et douze (12) infrastructures sous-préfectorales (Sous-préfectures de Didoko, Ogoudou, Gnagbodougnoa, Boguedia, Issia, Bédiala, Daloa, Gboguhé, Tabou, Diegonefla, Grabo et Ouragahio);

- 5 séminaires ont été organisés au profit de 142 membres du corps préfectoral (dont 12 femmes) et une mission d’évaluation des séminaires a été organisée

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

La présence de l’Etat (autorités préfectorales et administratives) a été fortement affaiblie dans la zone Ouest et Sud-ouest à la suite de la crise postélectorale de 2011 avec la destruction et/ou le pillage de la quasi-totalité des infrastructures préfectorales. A travers la réhabilitation et l'équipement sommaire des 02 préfectures et 14 sous-préfectures des zones Sud-ouest et Centre-ouest, le projet a contribué à consolider la présence des membres du corps préfectorale et de l'administration préfectorale dans ces zones vulnérables. Cette présence effective des Autorités Préfectorales et donc de l'administration dans ces zones sensibles grâce aux interventions ciblées du PNUD en synergie avec les autres agences du SNU et de l’ONUCI, a fortement favorisé le retour des populations y compris les réfugiés du Libéria, des opérateurs économiques et des agents des autres services de l’Etat dans lesdites zones.

Ce qui a favorisé le repositionnement stratégique de l’Etat au centre de tout le processus en rapport avec la consolidation de la paix en Côte d’Ivoire.

L’évaluation externe du projet (février-mars 2014) a relevé un bon impact des formations dispensées aux membres du corps préfectoral au cours des 5 séminaires organisés à leur endroit sur la qualité de leurs prestations en matière de prévention et de gestion des conflits dans leurs circonscriptions.

Tous ces appuis ont contribué à faciliter les missions de représentante de l’Etat central, de contrôle et de coordination de l’action publique des autorités préfectorales et donc à renforcer le processus de consolidation de la paix en Côte d’Ivoire.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Aucun retard significatif n'a été enregistré dans la mise en oeuvre de cette composante du projet

Description du résultat 3:  La confiance des populations dans les institutions étatiques (police, gendarmerie, préfets, justice) est rétablie

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Une clinique juridique est opérationnelle à Guiglo et au moins 1000 consultations juridiques des populations y sont enregistrées et traitées Indicateur 2: Formation d'au moins 400 formateurs relais, issus des forces de police et de gendarmerie, en matière de déontologie, droits de l'hommes, prise en charge des violences faites aux femmes et aux enfants, constat d'accident et informatique Indicateur 3: 1 rapport validé de l’étude diagnostique et cartographiée des conflits à l’Ouest de la Côte d’Ivoire est produit | Niveau de référence: Absence de rapprochement entre la justice et les justiciables notamment les personnes vulnérables Cible: Une (1) clinique juridique est opérationnelle à Guiglo Au moins 1000 consultations juridiques des populations y sont enregistrées et traitées État d’avancement: 02 cliniques juridiques à Guiglo et Man ont réalisé 4 cliniques (San Pedro, Bouaké, Korhogo et Bondoukou) appuyées à travers leurs activités Plus de 3 452 consultations juridiques gratuites Niveau de référence: Nécessité de fédérer toutes les forces engagées dans la sécurité et surtout de pérenniser l'ensemble des formations reçues Cible: Au moins 400 formateurs relais, issus des forces de police et de gendarmerie sont formés État d’avancement:510 FDS dont 450 agents de maintien de l’ordre et de 60 formateurs relais de la police et de la gendarmerie ont été formés Niveau de référence: Besoins de mieux cerner la dynamique des conflits à l'Ouest afin d'adresser plus efficacement cette problématique Cible: 1 rapport validé de l’étude diagnostique et cartographiée des conflits à l’Ouest de la Côte d’Ivoire État d’avancement:Une étude diagnostique et cartographiée des conflits à l’Ouest a été réalisée et un rapport validé a été produit et vulgarisé en 550 exemplaires. |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- 02 cliniques juridiques à Guiglo et Man ont réalisé;

- 4 cliniques (San Pedro, Bouaké, Korhogo et Bondoukou) appuyées à travers leurs activités;

- Plus de 3 452 consultations juridiques gratuites;

- 510 FDS  dont 450 agents de maintien de l’ordre et de 60 formateurs relais de la police et de la gendarmerie ont été formés;

- Une étude diagnostique et cartographiée des conflits à l’Ouest a été réalisée et un rapport validé a été produit et vulgarisé en  550 exemplaires.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

La construction d'une paix durable après les longues années de crises qu'a traversé la Côte d'Ivoire passe inéluctablement par le rétablissement de la confiance entre les populations et les institutions étatiques avec lesquelles une méfiance s'était installée au fil des crises successives. Les initiatives de renforcement des capacités des forces de l'ordre en maintien de la paix, de rapprochement des populations vulnérables à la justice à travers des formations et des assistances juridiques et judiciaires et de diagnostic des conflits dans les zones sensibles de l'Ouest mises en oeuvre dans le cadre des activités du projet ont fortement contribué à retablir la confiance et à normaliser la situation délétère qui avait fini par s'installer entre les populations et les institutions étatiques.

Des changements majeurs sont perceptibles en terme de confiance accrue des populations  vis-à-vis des services de l’Etat qui se manifeste par une tendance positive de sollicitation soumis pour la médiation aux autorités préfectorales, sécuritaires et judiciaires et le retour des populations  dans leur région d’origine notamment des  réfugiées et avec une relance progressive des activités économiques dans les zones vulnérables.

Les appuis aux cliniques juridiques de Guiglo et de Man ont permis aux populations vulnérables de ces zones vulnérables de mieux connaître leurs droits et de bénéficier d’assistance juridique.

L'étude sur la dynamique des conflits à l'Ouest constitue avant tout, une première étape importante en vue de susciter la réflexion, d’identifier et hiérarchiser les principaux obstacles à la paix durable. Une meilleure exploitation des recommandations pourrait permettre de dégager des pistes d’actions, des enseignements et constitue un outil d’aide à la prise de décision.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Aucun résultat significatif n'a été enregistré dans la mise en oeuvre de cette composante du projet

Description du résultat 4:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | - Les réhabilitations des infrastructures préfectorales et de sécurité ont permet de renforcer l’autorité de l’Etat et de contribuer à améliorer l’environnement sécuritaire dans les zones Ouest, Centre-ouest et Sud-ouest profondément affectées par la crise postélectorale. - L’évaluation externe du projet (février-mars 2014), a relevé un bon impact des formations dispensées aux membres du corps préfectoral sur la qualité de leurs prestations et la prévention et la gestion des conflits dans leurs circonscriptions. - Les formations à l’endroit des agents de police et de gendarmerie ont permis une amélioration de leurs qualités de prestations et favorisé le rapprochement avec les populations de leurs zones d’intervention. - Les appuis aux cliniques juridiques de Guiglo et de Man ont permis aux populations vulnérables de mieux connaître leurs droits et de bénéficier d’assistance juridique. - Tous ces appuis ont contribué à renforcer le processus de consolidation de la paix en Côte d’Ivoire. |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | A travers le financement des travaux de réhabilitation et d'équipement des infrastructures préfectorales et de sécurité, des renforcements des capacités des autorités préfectorales et des agents de police et de gendarmerie, le projet a permis au gouvernement de concentrer ses efforts de reconstruction post-crise sur d'autres priorités dans le domaine de la restauration de l'autorité de l'Etat et le rétablissement de la sécurité notamment, la réhabilitation et l'équipement des résidences des autorités préfectorales. En matière de justice le question de prise en charge des jurisites et parajuristes souffraient du manque de ressources financières et ce financemment à permis de rendre l'assistance judiciiare une réalité. Enfin, les travaux de la reforme perdurant dans le temps faue de financement ont pu êttre finalisés grace aux ressources du PBF et fait l'objet de restitutions aux acteurs et parties prenantes |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | - La mise en œuvre des projets du Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) a eu des effets catalytiques dans la mobilisation de ressources additionnelles auprès d’autres partenaires notamment l’Union Européenne et la JICA dont les contributions dans les domaines du rétablissement de la sécurité et de la cohésion sociale sont respectivement de 7 667 000 $US et 1,923,549 $US ; - Le Programme National de Cohésion Sociale (PNCS) elaboré et conçu sur fiancement du PBF est adopté par l’Etat de Côte d’Ivoire est en partie lié aux actions de cohésion sociale entamées dans le cadre de ces projets à hauteur de 7 millions de dollar. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | En matière d'innovation, ce projet à permis de faciliter l'accès à la justice aux personnes vulnérables une première en côte d'Ivoire. ainsi ce sont 06 cliniques juridiques assistées à Guiglo, Man ,San Pedro, Bouaké, Korhogo et Bondoukou qui ont étté acccompagnés dans leur processus d'installation et à traveurs leurs activités qui ont permis plus de 3 452 consultations juridiques gratuites |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable à la fin du projet? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | la note 2 peut être maintenuue et même revue à la hausse dans le bon sens car les questions du genre ont été intégrées transversalement dans toutes les activités du projet, en assurant une attention particulière aux femmes victimes de violences sexuelles. Des activités ciblant en particulier directement les femmes ont été identifiées et réalisées de même que les sites securitaires réhabilités ont tenu compte de ces spéficités lors des travaux de réhabilitation. |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | Le projet a fait l’objet d’une évaluation externe qui a permis d’apprécier la pertinence des différentes activités réalisées à ce jour et leurs impacts sur la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Au-delà des résultats satisfaisants relevés, il ressort de cette évaluation des besoins résiduels non encore couverts au niveau de certaines zones cibles du projet et pour lesquels des ressources additionnelles devront être mobilisées. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | L’étroite collaboration avec les deux Ministères techniques du projet que sont le Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement (MEMPD) et le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité (MEMIS) pour une meilleure appropriation des acquis du projet par la partie nationale est un gage de pérennisation des acquis du projet |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | La mise en œuvre des projets du Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) a eu des effets catalytiques dans la mobilisation de ressources additionnelles auprès d’autres partenaires notamment l’Union Européenne et la JICA dont les contributions dans les domaines du rétablissement de la sécurité et de la cohésion sociale sont respectivement de 7 667 000 $US et 1,923,549 $US ; |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

Le PNUD en collaboration avec UNPOL à renforcé les capacités de 80 commissariats et 138 brigades de gendarmerie en matière de lutte contre les violences Basées sur le genre (VBG) et de maintien de l’ordre. il s'est d'abord de réhabiliter et équiper 34 infrastructures administratives que sont les préfectures et sous-préfectures et 24 infrastructures sécuritaires à savoir les commissariats et brigades de gendarmerie utiles au fonctionnement régulier de l’Etat dans l’ouest et le sud-ouest.

Ensuite, impulser un changement de comportement, de méthodes et d’approches à travers des formations de membres des institutions administratives et sécuritaires afin que le service public qu’ils assurent soit rendu de manière plus efficiente dans le respect de la dignité humaine et des droits de l’homme. Une série de 28 sessions de formation dont 6 en Maintien de l’Ordre (MO) et 22 en VBG ont permis de former 1167 policiers et gendarmes. .

En matière de VBG ce sont 729 membres des forces de défense et de sécurité (FDS) soit 386 gendarmes et 343 policiers dont 91 femmes  issus de 75 commissariats de police et unités de police et de 138 brigades de gendarmerie répartis sur toute l’étendue du territoire qui ont vu leurs capacités renforcées.

En vue de mieux adresser et encadrer les mouvements de foule et sociaux de même que les soulèvement populaires, ce sont 151 gendarmes issus des escadrons mobiles de Yopougon, Koumassi, Abobo et Agban et 288 policiers des unités des brigades anti émeutes (BAE) et des quatre compagnies républicaines de sécurité (CRS1, CRS2, CRS3 et CRS4) qui ont bénéficié du renforcement de leurs capacités techniques en maintien de l’ordre. Au terme de cette série de formations, au-delà du rétablissement de l’autorité de l’Etat et de sa capacité à assurer la sécurité, deux avancées notables peuvent être relevées. Il s’agit avant tout de l’amélioration du niveau de connaissance des personnes formées qui favorise l’exécution efficace des tâches qui leur incombent.

En outre, par le biais de ces actions, les populations ont retrouvé la confiance en leurs forces de défense et de sécurité qu’elles savent à présent outillées à adresser leurs préoccupations. Ce regain de confiance est perceptible au regard du taux de fréquentation et des recours de plus en plus fréquents des populations à leurs forces de défense et de sécurité.

Toutefois, pour consolider ces acquis et les renforcer, il importe de mobiliser des ressources additionnelles non seulement pour former plus de policiers et de gendarmes mais aussi pour initier d’avantage d’activités de rapprochement entre la population et les forces de défense et de sécurité. Il importe en outre, que l’Etat consente à inclure de manière définitive ces modules de formation dans les curricula des futures générations de policiers et de gendarmes lors des formations initiales et continues

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet ont été en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses ont été en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

le projet avait sollicité un report de la date de fin du projet en raison de certaines contingences au niveau de la police nationale qui nous ont emmené à changer de sites de réhabilitations

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Les services de sécurité assurent leurs missions de prévention et de maintien de l’ordre. |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | Remise en état et équipement de postes de police et de gendarmerie | PNUD / UNPOL | 1 776 957 | 1 669 779 |  |
| Produit 1.2 | Renforcement des capacités des forces de l’ordre | PNUD / UNPOL | 188 028 | 166 463 |  |
| Produit 1.3 | Une stratégie nationale en matière de RSS/DDR est conçue et adoptée | PNUD | 118 519 | 118 201 |  |
| Résultat 2: L’administration préfectorale est fonctionnelle et assure ses missions de représentante de l’Etat central, de contrôle et de coordination de l’action publique |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | Les bâtiments des préfectures et sous-préfectures dans les régions sensibles sont remis en état et rendus fonctionnels | PNUD / ONUCI-CA | 94 017 | 94 150 |  |
| Produit 2.2 | Les capacités des membres du corps préfectoral sont renforcées | PNUD / ONUCI-CA | 134 613 | 134 613 |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: La confiance des populations dans les institutions étatiques (police, gendarmerie, préfets, justice) est rétablie |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Une clinique juridique et son réseau de para juristes permettent aux populations d'interagir avec les autorités administratives et judiciaires | PNUD | 327 499 | 327 509 |  |
| Produit 3.2 | Renforcement des capacités des forces de sécurité et des autorités communales dans la gestion collective des questions de sécurité et de conflits au niveau local | PNUD / UNPOL | 360 367 | 334 186 |  |
| Produit 3.3 | Une étude diagnostique et cartographiée des conflits à l’Ouest de la Côte d’Ivoire est développée | PNUD | 100 000 | 99 364 |  |
| Résultat 4: |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  | 3 100 000 | 2 944 265 | le solde réprésente le reliquat des dernières tranches de paiement soit 10% des contrats qui est payé aux entrepeneurs 6 mois après la fin des travaux et les frais de GMS à imputer par le siège |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements apportés au projet (quel type et quand) (2 000 lettres maximum):

Des réunion mensuelles avec les acteurs techniques ont permis de façon régulière de faire le point et l'état d'avancement du projet et lever les difficultés éventuelles.  pour les questions de planification la coordination d'ensemmble est asurée par le PNUD à travers son Conseiller au Programme en charge des questions de prévention des crises et relèvvement. Pour les aspects portant sur le volet sécuritaire, la section UNPOL avait la charge de la coordination avec les partenaraires nationaux de le police et de la gendarmerie et  pour ce qui de l'administration préfectotale  , la section civiile affaire en avait la charge. En ce qui concerne les stratégies développées dans le cadre de ce projet, les réunions techniques de coordination avec les parties prenantes notamment l’ONUCI, l’UNICEF, les Ministères d’Etat, Ministère du Plan et du Développement et celui de l’Intérieur et de la Sécurité, ont permis de s'assurer, à chaque étape de la mise en oeuvre du projet, du bon déroulement des différentes activités planifiées. Cette stratégie a montré son efficacité dans l'atteinte des résultats du projet et donc mérite d'être renforcée. De façon trimstrielleles résultats enregistrés sont soumis à l'appréciation d u comité de pilotage.

La date de fin du projet prévue pour le mois d'avril 2014 a été prorogée au 31 décembre 2014 en raison des delais enregistrés dans les travaux de réhabilitation et externes (volatilité de la situation sécuritaire à Ouest, principale zone d’exécution du projet) qui ont perturbées l'exécution de certaines activités.

Le budget 2014 n'a pas permis de prendre en compte tous les besoins devant concourrir à mieux consolider les acquis du projet.

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.