FORMULAIRE 4.4

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: Côte d'Ivoire

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DE LA CONFIANCE, LA COEXISTENCE ET A LA STABILISATION SECURITAIRE POUR DES ELECTIONS APAISEES EN COTE D'IVOIRE Numéro du Programme (le cas échéant) CIV10-00095928 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 00095602 PBF/CIV/B-3 Appui au renforcem |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: PNUD, ONUFEMMES, UNESCO |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: MEMIS, MEMPD, MSFFE, MPJSL, MENET Ministère de la défense, Secrétariat-CNS, PNCS, CONARIV, Police Nationale, Gendarmerie, FRCI, ONGs nationales et internationales. Ce projet est exécuté en synergie avec d'autres agences du SNU que sont UNFPA, UNICEF, OHCDH, OIM et les sections Affaires Civiles, RSS et UNPOL de l'ONUCI. |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 5 000 000 USD |  |  | Durée totale (en mois) 32 |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 15/06/2015 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 31/12/2017 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31/12/15 |  |
| TOTAL: | 5 000 000 USD |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Luc Gregoire Titre: Dirtecteur Pays Organisation participante (principale): PNUD Courriel: luc.gregoire@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (Priorité1) 2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  « La confiance au sein des forces de défense et de sécurité, d’une part et la confiance des populations à l’égard des forces de défense et de sécurité d’autre part, est renforcée  pour des élections apaisées et sécurisées

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de régions disposant de mécanisme local opérationnel de mise en œuvre de la RSS Indicateur 2: Nombre de comités d’éthique rendus fonctionnels entre les populations et les acteurs en charge de la sécurité (police, gendarmerie, FRCI) Indicateur 3: Nombre d’unités de sécurité publique et de services de protection des femmes et enfants qui sont réhabilitées et équipées et dont le personnel est formé | Niveau de référence: 2 régions disposent de mécanisme local opérationnel de mise en œuvre de la RSS Cible: Au moins 10 régions ( à raison de 3 régions par an) disposent de mécanisme local opérationnel de mise en œuvre de la RSS d'ici 2017 État d’avancement:2 régions disposent de mecanismes regionaux au stade pilote. ce sont Bouaké, san pedro Niveau de référence: 126 comités d'éthique Cible: 5 État d’avancement:0 Niveau de référence: (0) aucune des unités n'était réhabilité à ce jour Cible: 15 commissariats et 15 brigades de gendarmerie sont réhabilités et équipés État d’avancement:Suite à la réhabilitation de XXXX de commissariat et XXX de brigades lors de la mise en oeuvre de la première phase PBF, la deuxième phase à permis de réhabiliter xxx commissariats et xx brigades de gendarmerie portant ainsi le nombre de commissariat réhabilités à 66 et celui des brigades de gendarmerie à 32 |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit1 "Les femmes, les  jeunes et les acteurs locaux participent activement à la RSS au niveau décentralisé et déconcentré":

Un total de 70 femmes leaders issues de la classe politique, des forces de défense et de sécurité et des organisations de la société civile ont aussi été sensibilisées sur la gestion sécuritaire; 02 séminaires ont été organisés sur la « gestion démocratique des foules » au profit des 167 autorités préfectorales et commandants des forces de maintien de l'ordre

Produit 3" Les services rendus aux femmes, jeunes et aux populations par les acteurs de sécurité (police, gendarmerie, FRCI) sont plus efficaces":

1 renforcement  des capacités matérielles, techniques, communicationnelles et logistiques (200 motos) a été réalisé au profit de la police et la gendarmerie

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? La sécurisation des opérations de votes et celle des acteurs politique et de la  population a été assuré efficacement pendant tout le processus électoral. Les mécanismes et cadre de dialogue entre les forces de l'ordre , l'administration territoriales et les citoyens ont permis de briser le mur de méfiance entre les populations et ces acteurs de la sécurité. L' encadrement des  foules pendant les campagnes électorales pour la présidentielle a été assuré avec professionnalisme.

En outre le programme a assisté le secrétariat du Conseil National de la Sécurité (S-CNS) à définir une stratégie visant le contrôle démocratique des forces et affiner les actions de lutte contre les nouvelles ménaces transfrontalières. Le renforcement des capacités des femmes leaders et leur sensibilisation quant à l’importance et la prise en compte du genre dans le secteur de la sécurité a permis, qu’elles puissent jouer pleinement leur rôle de leadership dans le processus de réforme du secteur de la sécurité en Côte d’Ivoire,  et d'exercer leurs rôles de contrôle démocratique sur le secteur de la sécurité.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le rétard portant sur le produit 3" Les services rendus aux femmes, jeunes et aux populations par les acteurs de sécurité (police, gendarmerie, FRCI) sont plus efficaces" s'explique par le fait que l'approche méthodologique devant soutenir les comités locaux de sécurité est encore au stade de validation. Dans ce cadre, le PNUD , l'ONUCI et le Secrérait du Conseil National de Sécurité (S-CNS) envisangent une concertation afin d'associer toutes les parties prenantes à la définition de l'approche méthodologique en soutien au S-CNS.

Description du résultat 2:  La confiance entre les populations en particulier les victimes de la crise post-électorale envers les institutions nationales est renforcée à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre stratégique pour la cohésion sociale et la mise en œuvre des recommandations de la CDVR notamment celles relatives aux réparations des victimes

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre d’acteurs nationaux, d’institutions nationales et internationales, de commissions nationales et de plateformes de la société civile formés pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale Indicateur 2: Une stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale et un plan d’intégration du genre sont disponibles et mise en œuvre Indicateur 3: un programme national de réparation en cours d'élaboration | Niveau de référence: 0 Cible: 10 État d’avancement:12 Niveau de référence: 0 Cible: une stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale État d’avancement: Un document de stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale a été validé en plenière Niveau de référence: 0 Cible: une stragégie de réparation est adoptée État d’avancement:un projet de programme de réparation disponible |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit 4: "Le Gouvernement est accompagné dans le renforcement des capacités des mécanismes de justice transitionnelle":

un atelier de formulation du mode opératoire d'indemnisation des victimes a été organisé dans le cadre de l'accompagnement et le renforcement des capacités des mécanismes de justice transitionnelle

Produit 5: "La synergie entre les mécanismes de justice transitionnelle, réconciliation nationale et de cohésion sociale est renforcée":

la stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale a aussi été validée par 57 acteurs issus des institutions nationales et de la société civile. D'autre part, les appuis du programme ont contribué à enregistrer les victimes dites résiduelles par la CONARIV.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? L’atelier de formulation du mode opératoire de l'indemnisation des victimes à permis (i) l'élaboration d'un grille de réparation; (ii) soutenu la poursuite des activités d'enregistrement des victimes résiduelles dans les zones restantes où elles ne l'ont pas été; (iii) suivi la première phase d'indemnisation  de 4500 victimes et ayants droits par le PNCS; (iv) appuyé et facilité l'élaboration d'une stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale qui constitue la  boussole de référence des acteurs intervenant dans le domaine. Par ailleurs, le programme a apporté des observations sur le projet de loi sur l'identification des victimes. Le programme a également organisé 09 groupes de travail et une séance de réconciliation communautaire à Duekoué à l'ouest de la Côte d'Ivoire en faveur des communautés locales. Les mécanismes de justice transitionnelle, de réconciliation nationale et de cohésion sociale ont ainsi été renforcés à travers une approche synergique et complémentaire entre les différents axes d’intervention du programme.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 3:  Les partis politiques, les organisations de la société civile, les femmes, les jeunes et les médias sont transformés en « agent de paix  et de cohésion » pour que le processus électoral se déroule de façon participative, démocratique, inclusive et sans violence

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de plateformes de dialogue renforcées pour des élections apaisées Indicateur 2: Nombre d’institutions, de femmes élues et de partis politiques sensibilisés et dont les capacités sont renforcées Indicateur 3: Niveau de participation et de représentativité des femmes et des jeunes dans le processus électoral | Niveau de référence: 5 plateformes de dialogue renforcées pour des élections apaisées Cible: au moins 20 plateformes de dialogues renforcées pour des élections apaisées État d’avancement:10 acteurs politiques, 50 organisations de femmes et de jeunes, 50organisations de la société civile, 300 élèves, étudiants, et personnel éducatif sont actifs et opérationnels sur le terrain à travers des initiatives de prévention et de réduction de la violence pré et post-électorale Niveau de référence: 1 institution (parlement), 24 femmes élues députés ; Cible: 1 institution, 30 OSC femmes, 24 femmes élues députés et 10 partis politiques et organisations sensibilisés et renforcées État d’avancement: 1 institution, 30 OSC femmes, 24 femmes élues et plus de 20 partis politiques et organisations sensibilisés et renforcées Niveau de référence: Les femmes ont des capacités limitées qui font qu’elles ne sont pas suffisamment représentées dans les instances de prise de décisions: 24/254 femmes parlementaires 1/31présidente de conseil régional 10/197 maires Cible: Accroissement de 10% du niveau de participation et 5% de représentativité des femmes et des jeunes dans le processus électoral État d’avancement:La participation des femmes en tant que candidates à l'élection présidentielle de 2015 est de 20% (2/10 femmes candidats) au moment de l'annonce officielle des candidats et de 29% (2/7 femmes candidats) suite au retrait de 3 candidats, comparé à 8% en 2010 (1 femme /12 candidats ), soit une augmentation de près de 12% à 21% |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit 3.1:Les plateformes de dialogue entre  les femmes,  les jeunes, les partis politiques, les organisations de la société civile, les médias sont crées et  renforcées en vue de favoriser les conditions optimales de prévention de la violence électorale et de la consolidation de la paix":

un total de 10 acteurs politiques, 80 organisations de femmes et jeunes, 50 OSC,  300 élèves, étudiants, et personnel éducatif , ainsi que  plus de 20  partis politiques sensibilisés et renforcées mettent en oeuvre   des initiatives de proximité de prévention et de réduction de la violence pré et post-électorale.

Produit 3.2: "La participation citoyenne et plus particulièrement celles des femmes et des jeunes est en nette progression  notamment grâce au soutien apporté à des initiatives menées en leur faveur":

La participation des femmes à l'election présidentielle d'octobre 2015 est en progression de 29% comparée à à 8% en 2010

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

En rapport avec la mission de bons offices confiée à la Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies aux Nations Unies qui œuvre au raffermissement d’un cadre de dialogue politique inclusif entamé par les autorités nationales et en appui aux efforts des autorités gouvernementales, une série d’activités à l’endroit de différentes couches sociales: des autorités traditionnelles et religieuses, des leaders communautaires, des femmes, des jeunes et des populations. les localités visées ont été identifiées à travers une évaluation préalable des zones à risques par les bureaux terrains des agences du Système des Nations Unies et de l'ONUCI.  Une liste des zones sensibles prioritaires a ainsi été établie en vue de l’organisation d’activités de consolidation d’un environnement électoral apaisé. Au total,  5 sessions de dialogue intercommunautaires,  2 table-rondes, 2 activités de renforcement des capacités et de sensibilisation  ont été réalisées au Centre (Bouake), au Centre-ouest (Gagnoa, Ouragahio, Lakota, Bayota et Divo), à l’Ouest (Fresco) et à Abidjan. Ces cadres de dialogues ont non seulement permis de décrisper l’atmosphère où les violences avait éclatées, mais surtout, ont œuvré à prévenir les risques de violence pendant les élections en facilitant l’identification par les parties prenantes des problèmes affectant la cohésion entre elles et en permettant la formulation de solutions, recommandations et/ou résolutions pour résoudre leurs différends.

La participation des femmes en tant que candidates à l'élection présidentielle de 2015 est de 20% (2/10 femmes candidats) au moment de l'annonce officielle des candidats et de 29% (2/7 femmes candidats) suite au retrait de 3 candidats, comparé à 8% en 2010 (1 femme /12 candidats ), soit une augmentation de près de 12% à 21%.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Ce rapport est soutendu par les différents rapports de mission réalisés sur le terrain et rapports d'activités. - le rapport général de la campagne de sensisbilisation de proximité sur la culture de la paix avec les étudiants des universités et des grandes écoles. - le rapport des séminaires sur la gestion démocratiques des foules ténus respectivement à Yamoussoukro et Abidjan - le rapport d'atelier de validation du document de stratégie nationale de Réconciliation et de Cohésion sociale (20-22 septembre 2015) à Grand Bassam. - les rapports d'inventaires et les borderaux de réception des équipements acquis. - les rapports des plateformes de la soiété civile et organisations. - les comptes rendus de la CEI - les comptes rendus d'élaboration et de validation du présent rapport par le Comité de Coordination du Projet, puis sa validation par le comité technique d'experts et par le comité de pilotage |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | le programme a permis de combler de nombreux déficites notamment ceux relatifs à: - la sensibilisation et communication avec les populations qui a été entrepise par les OSC vu que le budget de l'état n'avait pas inscrit cette action comme étant nécéssaire; - l'acquisition d'équipements destinés à faciliter la sécurisation des élections dont le budget était estimés à 16 millions de dollar dont 7 millions à rechercher auprès de partenaires au dévéloppement - la formation des commissaires électoriaux et membres des commissions électoirales régionales. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le Fonds de consolidation de la paix a permis de générer des fonds catalytiques substantiels en ce sens que la contribution annoncée de PBF auprès des partenaires et bailleurs potentiels a permis de venir à bout des réticences et reserves jusque là exprimées à s'engager dans ce processus. Ainsi, cette allocation a permis de mobiliser auprès du Japon 1 710 430 USD, de la CEDEAO la somme 750 000 USD et 500 000 USD de la part du PNUD. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | En terme d'activités innovantes, le projet a permis de mettre en place une "case de veille" ou encore "situation room" animé par des plates formes de la société civile qui ont assuré le monitoring et la veille avant pendant et après les éelctions. En outre, le présent programme a innové par le soutien de la participation d'un groupe de contact composé d'anciens présidents de républiques et de hautes personnalités du continent Africian. Ce groupe de contact a assuré la liaison avec les différents partis politiques engagées, tous les candidiats à l'election présidentielles et acteurs engagés dans le processus electoral afin de garantir la tenue de campagnes electorales apaisées, l'équité dans le traitement de tous les cantidiats et l'acception des résultants proclamés par tous les candidiats. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | En ce qui concerne la note de 2 attribuée, il est imporant de relever que les principales activités déclinées dans le cadre du projet prennent en compte les questions du genre gardant à l’esprit l’indispensable et nécessaire contribution des femmes pour des élections apaisées surtout dans un contexte de consolidation de la paix. Les organisations de femmes ont été privilégiées tant dans le choix de la conduite des strucutres de mies en eouvre que pour la réalsation des activités qui ont porté sur la sensibiliation des femmes que sur leur participation au processus électoral. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 La confiance au sein des forces de défense et de sécurité, d’une part et la confiance des populations à l’égard des forces de défense et de sécurité d’autre part, est renforcée pour des élections apaisées et sécurisées | Indicateur 1.1 Nombre de régions disposant de mécanisme local opérationnel de mise en œuvre de la RSS | 3 | Au moins 10 (3 par an) régions disposent de mécanisme local opérationnel de mise en œuvre de la RSS | 3 régions disposent de mecanismes regionaux au stade pilote. ce sont Bouaké, san pedro, |  |  |
|  | Indicateur 1.2 Qualité de l’appui accordé par les FDS et aux femmes pour une confiance et une collaboration accrue à l’égard des FDS | formation de 150 FDS | Les centres de formations des FDS sont appuyés et 150 comités de veille et d’unités spéciales genre sont appuyés et collaborent | 23 chefs d'unités de maintien de l'ordre de police et gendarmerie, 367 pgendarmes et tous les 167 prefets de départements et de régions formées au leadership collaboratif pour une meilleure prise en charge des populations |  |  |
| Produit 1.1 Les femmes, les jeunes et les acteurs locaux participent activement à la RSS au niveau décentralisé et déconcentré | Indicateur 1.1.1 Niveau d’implication des populations et des autorités locales dans les activités des comités régionaux de sécurité mis en place et fonctionnels avec au moins 30% des femmes | Réalisation de l'état des lieux | Accroissement de l’implication des populations et autorités locales dans les Comités régionaux mis en place et fonctionnels avec au moins 30% de femmes | etat non encore réalisé. la methodololgie et les outils conceptuels et ll'approche methodologique sont en phase d'élaboration |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 Qualité des prestations des unités de sécurité publique et de services de protection des femmes et enfants réhabilitées et équipées et avec un personnel formé | identification des sites à réhabiliter et evaluation des besoins | Amélioration de la qualité des services rendus aux femmes et aux enfants victimes dans les services de sécurité publique | les 15 commissariats et 15 brigades de gendarmerie ont été identifiés et les travaux d'évaluation des besoins ont démarré |  |  |
| Produit 1.2 Les services rendus aux femmes, jeunes et aux populations par les acteurs de sécurité (police, gendarmerie, FRCI) sont plus efficaces grâce aux appuis techniques et matériels apportés dans le cadre du programme | Indicateur 1.2.1 Qualité des prestations des unités de sécurité publique et de services de protection des femmes et enfants réhabilitées et équipées et avec un personnel formé | Au moins 30 unités de sécurité publique offrent des services de qualité | Amélioration de la qualité des services rendus aux femmes et aux enfants victimes dans les services de sécurité publique | 23 chefs d'unités de maintien de l'ordre de police et gendarmerie, 367 pgendarmes et tous les 167 prefets de départements et de régions formés pour un meilleur encadrement des populations lors des mouvements de foule. |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 Nombre de structures de formation appuyées pour la pérennisation de la formation des nouveaux gendarmes et policiers en genre, ALPC, maintien de l’ordre, protection de l’enfant et VBG | 1 école ciblée (EGA) | 3 écoles (EPN, EGA, EGT) | 32 brigades de gendarmerie assistées sur le territoire avec du mateiel roulant et 367 gendarmes formés en vue d'assure le maintien de l'ordre de façon démocratique par le biais de quatre équipes de formateurs itinérants |  |  |
| Produit 1.3 La confiance des femmes, des jeunes et la société civile à l’égard des forces de défense et de sécurité est accrue | Indicateur 1.3.1 Nombre d’activités socio culturelles de rapprochement forces de défense et sécurité-population | 10 activités socio culturelles de rapprochement entre les forces de defenses et et la populationsécurité | Au moins 150 activités socio culturelles de rapprochement des forces de défense et de sécurité et la population | ces activités n'ont pu se réaliser vu que l'état des lieux n'est toujours pas réalisé |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 La confiance entre les populations en particulier les victimes de la crise post-électorale envers les institutions nationales est renforcée à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre stratégique pour la cohésion sociale et la mise en œuvr | Indicateur 2.1 Niveau de mise en œuvre des recommandations à travers les appuis techniques apportés au Gouvernement pour la définition du cadre stratégique | Aider la CONARIV et le PNCS à définir les orientations stratégiquesn dans la conduite des activités de justice transitionnelle | Orientations stratégiques définies et options de mise en œuvre des recommandations de la CDVR disponibles | Les deux structures en charge de la justice transitionnelle sont techniquement assitées et conseillées pour la conduite des opérations de réparation des victimes |  |  |
|  | Indicateur 2.2 Nombre d’acteurs nationaux, d’institutions nationales et internationales, de commissions nationales et de plateformes de la société civile formés pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de réconciliation et de cohésion social | Au moins 30 acteurs étatiques et non étatiques consultés et engagés dans le processus de réconcilitation | 700 Acteurs nationaux, 70 Institutions nationales et internationales, 37 commissions nationales et plateformes de la société civile formées pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale | 57 acteurs nationaux et internationaux ont été consultés lors du processus d'élaboration et de valiadation de la stratégie Nationale de réconciliation et cohésion sociale (SNRCS) |  |  |
| Produit 2.1 Le Gouvernement est accompagné dans le renforcement des capacités des mécanismes de justice transitionnelle (indemnisation des victimes) | Indicateur 2.1.1 Niveau de satisfaction des populations dans le processus d’indemnisation des victimes | Le fichier unique des victimes consolidé | Au moins 50% des victimes sont satisfaits des mécanismes de justice transitionnelle mis en place | Appuyé techniquement et logistiquement les opérations d'enregistrement des victimes dans les contrées les plus réculées |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Nombre de séminaires et ateliers tenus pour l’élaboration du programme national de réparation | 3 seminaires et ateliers organisés pour l'élaboration du programme national de reparation | Au moins 10 ateliers / séminaires organisés | 2 seminaires organisés dont un a Yamoussoukro (mode opératoire d'indemnisation), le second et troisième à Agboville et Abidjan (stratégie nationale de cohésion sociale) |  |  |
| Produit 2.2 Les synergies entre les mécanismes de justice transitionnelle, de réconciliation nationale et de cohésion sociale sont renforcées | Indicateur 2.2.1 Une stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale et un plan d’intégration du genre sont disponibles et mise en œuvre | Un avant projet de stratégie nationale de réonciliation et de cohésion sociale (SNRCS) disponible | 1 document de stratégie et un plan d’intégration du genre sont disponible | Un avant projet de la SNRCS élaboré |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 Qualité des services fournis par les Commissions/structures Locales pilotes pour la mise en œuvre des activités de réconciliations intercommunautaires et de cohésion sociale | (0 )les populations ne sont pas satisfaits des services fournis par les commissions locales et OSC | Au moins 30% des populations sont satisfaits des services fournis par les Commissions Locales et OSC | 0 | cette action a été reportée à l'année prochaine le temps que la SNRCS soit validée et opérationelle |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 Les acteurs contribuant au renforcement de la démocratie et à la promotion de la paix (partis politiques, OSC, femmes, jeunes, médias) jouent leur rôle pour que le processus électoral se déroule de façon apaisée | Indicateur 3.1 Qualités des appuis apportés aux institutions étatiques et de la société civile pour des élections apaisées | Aucune Assistance fournie à la CEI, aux medias, à la société civile et aux forces de sécurité | Amélioration de la qualité de prestation des acteurs actifs et opérationnels sur le terrain |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 Nombre d’organisations et d’institutions et structures étatiques impliquées dans le processus électoral et la coexistence pacifique sensibilisées et dont les capacités sont renforcées |  | Au moins 75% des OSC organisations et institutions ciblées sont renforcées | La CEI, des médias, OSC, candidats, partis politiques, Préfets, Rois et réligieux formés et équipés |  |  |
| Produit 3.1 Les plateformes de dialogue entre les femmes, les jeunes, les partis politiques, les organisations de la société civile, les médias sont crées et renforcées en vue de créer les conditions optimales de prévention de la violence électorale et de la | Indicateur 3.1.1 Niveau des tensions et violences observées pendant le processus électoral | Baisse de 50 % des violences pré et post électorales | Baisse du niveau des violences pré et post électorales | Des violences pré électorales enregistrées à Bayota et Bonoua. 0 violence post électorale signalée |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 Nombre de plates formes de dialogues appuyées | Au moins 5 plateformes | Au moins 20 plateformes | 7 plateformes mis en places dont 3 sur les elections( RLPJ) |  |  |
| Produit 3.2 La participation citoyenne et plus particulièrement celles des femmes et des jeunes est en nette progression notamment grâce au soutien apporté à des initiatives menées en leur faveur | Indicateur 3.2.1 Nombre d’institutions, de femmes élues et de partis politiques sensibilisés et dont les capacités sont renforcées | 20 OSC, | 100 institutions, OSC femmes élues et 10 partis politiques organisations sensibilisés et renforcée |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 Niveau de participation et de représentativité des femmes et des jeunes dans le processus électoral | Accroissement de 5% du niveau de participation et 5% de représentativité des femmes et des jeunes | Accroissement de 10% du niveau de participation et 5% de représentativité des femmes et des jeunes | 1/10 jeunes candidat à l'election présidentielle soit 10 % |  |  |
| Produit 3.3 Le processus électoral est appuyé et renforcé pour une participation inclusive et une appropriation locale et nationale accrue | Indicateur 3.3.1 Nombre d’agents et commissaires électoraux formés | 500 | au moins 500 | 21 000 membres de BV formés |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 Niveau de promotion du dialogue entre les acteurs nationaux et prévention/gestion des conflits |  | Accroissement du nombre et niveau de concertation entre acteurs nationaux | 62 OSC soit 2 par région ayant réalisé des sensibilisations et et concertation |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | La présence du groupe de contact a contribué à beaucup décrisper l'atmosphère tant au niveau des partis politiques que des candidats. Ce qui a impacté positiivement sur la population en terme d'acceptation des résultats |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | Les mécanismes de justice transistionnelle dans un même pays sont plus efficaces, efficients et complémentaires s'ils relèvent d 'une même autorité en l'occurence la présidence de la république ou la primature et dotés de textes clairs sans ambiguité ou chévauchement des missions. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | Les programmes de renforcement des capacités en terme de formation continue des forces de sécurité sont plus efficients et pereins s'ils intègrent des volets de formateurs nationaux et que les curicula sont intégers dans les plans de formation intiale au sein des ecoles de formation |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) | La CEI a révisé ses systèmes d'enregistrement des électeurs et d'identification des électeurs le jour du vote afin de permettre, pour la première fois dans l’histoire de la Côte d’Ivoire, la prise en compte des données désagrégées par genre quant au taux d’électeurs enrôlés et ayant participés à l’élection présidentielle du 25 octobre |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

-	La formation à la  prise en compte de la parité dans le processus de sélection des observateurs a permis d’obtenir environ 48 pourcent de femmes comme observatrices

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

les procedures administratives au sein de l'UNESCO n'ont permis de pouvoir disposer des ressources que seulement pendant le mois de novembre 2015

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: La confiance au sein des forces de défense et de sécurité, d’une part et la confiance des populations à l’égard des forces de défense et de sécurité d’autre part, est renforcée pour des élections apaisées et sécurisées |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | Les femmes, les jeunes et les acteurs locaux participent activement à la RSS au niveau décentralisé et déconcentré | PNUD | 48 150 | 20 838 | Dépenses =10 263, Encumbrance 10 575, soit un total dépense+ encumbrance = 20 838, soit 43% |
| Produit 1.2 | Les services rendus aux femmes, jeunes et aux populations par les acteurs de sécurité (police, gendarmerie, FRCI) sont plus efficaces grâce aux appuis techniques et matériels apportés | PNUD | 77 575 | 74 734 | soit 96% |
| Produit 1.3 | La confiance des femmes, des jeunes et la société civile à l’égard des forces de défense et de sécurité est accrue | PNUD | 45 475 | 41 852 | soit 92% |
| Résultat 2: La confiance entre les populations en particulier les victimes de la crise post-électorale envers les institutions nationales est renforcée à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre stratégique pour la cohésion sociale et la mise en œuvre des recommandations de la CDVR notamment celles relatives aux réparations des victimes |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | Le Gouvernement est accompagné dans le renforcement des capacités des mécanismes de justice transitionnelle (indemnisation des victimes) | PNUD | 32 100 | 65 682 | soit 205% (dépassement budgétaire) |
| Produit 2.2 | Les synergies entre les mécanismes de justice transitionnelle, de réconciliation nationale et de cohésion sociale sont renforcées | PNUD | 26 750 | 1019 | 1 019, soit 4% |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: Les partis politiques, les organisations de la société civile, les femmes, les jeunes et les médias sont transformés en « agent de paix et de cohésion » pour que le processus électoral se déroule de façon participative, démocratique, inclusive et sans violence |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Les plateformes de dialogue entre les femmes, les jeunes, les partis politiques, les organisations de la société civile, les médias sont crées et renforcées en vue de créer les conditions optimales de prévention de la violence électorale et de la consolidation de la paix | PNUD UNESCO | 454 150 100 000 | 433 417 000 | soit 95% 0% |
| Produit 3.2 | sLa participation citoyenne et plus particulièrement celles des femmes et des jeunes est en nette progression notamment grâce au soutien apporté à des initiatives menées en leur faveur | PNUD ONUFEMMES | 657 100 200 000 | 615 378 56 122 | soit 94% soit 28,08 % |
| Produit 3.3 | Le processus électoral est appuyé et renforcé pour une participation inclusive et une appropriation locale et nationale accrue | PNUD | 205 200 | 154 830 | soit 75% |
| Résultat 4: Appui à la mise en oeuvre et à la coordination des activités |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Appui à la mise en œuvre , suivi et communication | PNUD | 53 500 | 75 886 | Dépenses = 29 269 Encumbrance 46 617, soit un total dépense+ encumbrance = 75 886 soit 142% |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  | 1 900 000 | 1 540 021 | soit 81% |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

La mise en eouvre du programme se déroule dans de bonnes consditions car toutes les parties prenantes, membres du comité de coordonation du projet (CCP) ont procédé à l'élaboration, la validation du Plan de Travail Annuel de même qu'à sa mise en oeuvre. Le comité de pilotage a par la suite contribué à la valiation du plan de travail annuel et pluriannuel à la suite de l'examen fait par le comité technique d'experts (CTE). Cependant, nous notoans que la mise en oeuvre des activités a quelque peu varié et connu des retards car certaines agences bénéficiaires ont rencontré a des problèmes dus à l'application et disponibilité tardive des ressources .

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.