FORMULAIRE 4.4

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: COTE D'IVOIRE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: Appui a l’état civil - promotion de l’enregistrement naissances et des personnes non declarées dans les délais Numéro du Programme (le cas échéant) BF/CIV/C-1 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 00083058 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: UNICEF, UNFPA, UNHCR |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: - Gouvernement: Ministère d'Etat, Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Ministère de la Justice et des Libertés Publiques, Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, Ministere de la Famille Femme Enfant, Ministere de l'Education, Ministère des Affaires Etrangères - ONG: Norwegian Refugee Council, Danish Refugee Council, AFJCI, Caritas, Care, Entente et Développement, ANAED, ONEF, OIS Afrique |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) |  |  | Durée totale (en mois) 32 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 22/05/2012 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 22/04/2014 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31/12/2014 |  |
| TOTAL: | 3000000 |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Christina De Bruin Titre: Deputy Representative Organisation participante (principale): UNICEF Courriel: cdebruin@unicef.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Faciliter l'identification des populations dans le nord-ouest, centre et ouest du pays en appui du programme de Modernisation de l'Etat Civil de Côte d'Ivoire (MECCI) Effet 1 : Les naissances sont déclarées et enregistrées à l’état civil dans les délais légaux Effet 2 : Les personnes nées sur le territoire ivoirien non enregistrées ont leur situation régularisée à l’état civil et leur identité est établie.

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. NP

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Les naissances sur le territoire ivoirien sont déclarés et

enregistrés à l’état-civil dans les délais légaux

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre et % de naissances enregistrés dans les délais légaux dans les zones cibles (ratio nombre de naissances déclarées sur nombre de naissances planifiées dans les districts sanitaires Indicateur 2: % de population connaissant la loi en matière d’enregistrement à l’état-civil Indicateur 3: % des usagers des services d’état-civil qui ont bénéficié d’un service conforme à la loi | Niveau de référence: 55% des enfants âgés de moins de 5 ans (EM5) sont enregistrés à l’état civil à l’échelle nationale (2006). Le taux d’enregistrement des enfants est de 23% dans le Moyen Cavally, Montagne, Bafing et Worodougou, 41% dans la vallée du Bandama, et 40.7% des enfants déclarés dans le nord. Cible: 50% des naissances sont enregistrés dans les délais dans les zones cibles État d’avancement:Achevé dans les zones cibles. 50.4% des naissances (EM5) dans l’Ouest (23% en 2006), 77.6 % des enfants enregistrés dans le centre-nord (41% en 2006), 58.4 % des enfants enregistrés dans le Nord (41% en 2006). Le taux d'enregistrement des nouvelles naissances dans le delai legal de 03 mois n'a pas progresse au niveau national entre 2012 (50%) et 2013 (47%). Les données pour l'année 2014 sont à consolider. Niveau de référence: Méconnaissance des textes et de l’enregistrement a l’état civil Cible: 75% des populations connaissent les procédures et sont convaincus de l’importance de la déclaration État d’avancement: Sera mesuré par l'enquête de suivi actuellement en cours Niveau de référence: Services d’état civil fermés et endommagés et/ou non équipés Cible: 125 centres d’état-civil équipés/agents formés. 940 villages satellites des centres d’état-civil ciblés ont un mécanisme communautaire de déclaration Un dispositif transitoire d’enregistrement des enfants dans les services de santé est défini État d’avancement: Achevé. 214 centres d'état-civil équipés en registres de naissance en 2014 portant le nombre total de centres équipés depuis le début du projet à 353 centres d'état-civil équipés soit 57% des 622 centres d'état-civil fonctionnels du pays. 496 localités disposent d’un mécanisme communautaire de déclaration des naissances dans les délais. |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

En 2014, 61807 personnes ont été touchées par des activités de sensibilisation de proximité (soit au total plus de 251,000 personnes informées directement depuis le début du projet). Une campagne nationale d'information a été organisée sur la loi spéciale 2013-35. 903 leaders communautaires ont été mobilisés et des mécanismes à base communautaires de promotion de l'enregistrement des naissances sont fonctionnels dans 496 localités (54% de la cible). Le projet pilote d'enregistrement des naissances via le téléphone mobile est en cours dans 199 localités et a permis de déclarer 1630 enfants en 33 jours (100% des nouvelles naissances dans les localités cibles). Le pilote de déclaration des naissances via les centres de santé est en cours. 83% des centres d'état-civil du pays ont été équipés en registres et imprimés d'extrait de naissance. 4 758 acteurs locaux (3154 relais communautaires et 841 agents d’état civil) ont été formés sur les procédures de déclaration des naissances.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Les actions menées avec l’appui du PBF répondent aux principaux facteurs de risques d’exclusion dans l’identification des populations, et subséquemment de risque de résurgence de conflit, en particulier dans les zones affectées par la crise. Elles ont eu pour effet de stimuler la demande d’état civil tout en renforçant l’offre de service d’état civils, et ainsi contribué à l’augmentation du taux d’Enregistrement des Naissances (EN) de même que le rattrapage des enfants non déclarés. Le TEN dans les zones cibles a presque doublé entre 2006 et 2012. Entre 2012 et 2013, le nombre brut de nouvelles naissances enregistrées dans les délais a augmente de 11% dans les 03 régions de l'Ouest. Les populations sont davantage informées. L’accès à l’information permet de réduire les risques d’exclusion, notamment vis-à-vis des non-nationaux, et de rectifier l’amalgame parfois fait avec les processus d’identification aux fins électorales. La sensibilisation et le renforcement des mécanismes communautaires d’appui à l’enregistrement à l’état civil a encouragé un rapprochement avec les services d’état civil. Les pilotes de déclaration des naissances via le téléphone mobile et les centres de santé contribuent à rapprocher le service d'état-civil des communautés les plus inaccessibles et à systématiser l'EN dans les délais légaux. L’équipement des centres et la formation des agents et officiers permettent d’améliorer l’accueil des usagers et réduire les risques de pratiques néfastes de travail, même si d’autres facteurs comme la gouvernance peuvent impacter. Dans les zones cibles, 69% des agents et 55% des officiers sont formés. De nombreux agents bénéficiaires ont admis qu’avant ils ignoraient les textes règlementaires, et ne savaient pas, par ex. que les pièces d’ID des parents n’étaient pas un prérequis pour enregistrer. le lancement effectif du pilote de déclaration des naissances via le téléphone mobile dans près de 200 localités a revélé qu'un taux de déclaration de 100% est possible lorsque des liens fonctionnels sont établis entre les communautés et les services d'état-civil par le bais de points de collecte et de notification directement ancrés dans les communautés.

Au niveau macro, le processus de réforme du système d’état civil a été relancé. Le Comité de pilotage du MECCI, présidé par le ministère de l’intérieur, a été réactivé après plusieurs années. Un système de suivi de l’activité des centres d’état civil est opérationnel et permet de disposer de données fiables et de routine sur l'enregistrement des naissances et des décès. La réalisation de l'étude de faisabilité sur de nouveaux mécanismes de déclaration & enregistrement ainsi que les pilotes sur la déclaration via le téléphone mobile et les centres de santé apportent les evidences pour soutenir le processus de réforme du système d’état civil pour qu'il soit plus équitable, plus efficient et plus fiable, en soutien de la cohésion nationale que de la planification du développement.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 2:  Les personnes nées sur le territoire ivoirien et non déclarées ont leur situation régularisée à l’état civil et leur identité établie

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de bénéficiaires qui sont enregistrés à l’état-civil Indicateur 2: % de bénéficiaires ayant effectivement obtenu des droits additionnels suite à l’enregistrement Indicateur 3: % de bénéficiaires ainsi que leurs familles qui se sentent mieux intégrés dans la communauté depuis la reconnaissance légale de leur existence | Niveau de référence: Méconnaissance des populations sur les procédures et les coûts pour l’enregistrement a l’état civil Cible: 150.000 enregistrés dont 78 % enfants et 36 % adultes à risques d’apatridie État d’avancement: Achevé. Appui direct 114.919 enfants enregistrés de janvier à septembre 2014. Nombre total de personne enregistrées depuis 2012 : 303.481 dont 293.813 enfants (251% cible) et 9.595 adultes (17% cible). Le plaidoyer et l'appui pour la mise en oeuvre de la loi spéciale sur l'enregistrement des enfants nés pendant la crise a permis de régulariser la situation d'au moins 55% des enfants éligibles (886.006 enregistrés sur 1.6 Mo estimés) entre janvier 2012 et mai 2014. Outre les effets directs de la campagne nationale d'information soutenue, 64% des enfants ayant bénéficié de la loi (569,815) vivent dans les 3 zones cibles d'interventions de proximité du projet PBF (centre, ouest et nord). Niveau de référence: Cout élevé et variable des jugements supplétifs selon les juridictions Cible: Non déterminé État d’avancement: La mise en place de cliniques juridique a permis de réduire le coût de 80% les frais d'établissement du jugements spplétifs pour les enfants non déclarés dans les délais légaux dans les zones d'activités. 4889 enfants ont bénéficié de jugements supplétifs au tarif réduit. Niveau de référence: Non précisé Cible: Non précisé État d’avancement:Non mesuré (a mesurer par l'enquête de suivi) |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

La sensibilisation communautaire sur la loi spéciale 2013-35 menées dans les communautés et les écoles, l’appui en intrants aux centres d’état civil, et  la mise en place de 06 cliniques juridiques, ont permis de régulariser la situation de nombreuses personnes, en particulier les enfants, affectées par la crise. En 2014, le projet a appuyé l'enregistrement de 176.837 enfants non déclarés à la naissance, dans le cadre de la loi speciale (171.948 dont 114.919 directement recensés avec les acteurs locaux) ou des jugements supplétifs (4889), portant ainsi à 303.481 le nombre d'enfants entre 2012 et 2014 qui ont eu leur identité établie.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Le projet a permis d'établir l'identité officielle de 220000 personnes bénéficiaire - 147% de la cible-. La plus grande avancée du financement du PBF en matière de régularisation de la situation des enfants non déclarés dans les délais légaux est son impact positif sur l'application de la loi 2013-35 adoptée pour règler le problème des enfants non déclarés du fait de la crise en vue de prévenir une crise évetuelle liée à cette question dans quelques années. Grâce en partie à l'appui du PBF, au niveau national et dans des zones prioritaires, 55% des enfants nés en Côte d'Ivoire pendant la période de conflit et non déclarés à l'état-civil du fait de la crise ont eu leur situation régularisée, 886.006 enfants, dont 63% vivent dans des zones d'interventions de proximité du projet PBF (61% en 2012, 68% en 2013, 69% de janvier à mai 2014).

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 3:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Les donnees sur l'enregistrement des naissances en 2012, 2013 et 2014 sont disponibles dans l'annuaire sur l'enregistrement des naissances édité par la direction des études, de la programmation et du suivi évaluation du Ministère de l'Intérieur. De même, les données sur les déclaration des naissances via le téléphone mobile peuvent être consultées en lignes auprès des procureurs des tribunaux et des officiers d'état-civil (sous-préfets et maires) des zones du pilote (Béoumi, Korhogo, Duékoué, Soubré, Tiassalé, Attécoubé). L'impact des équipements (en registres de naissances et imprimés d'acte de naissance) mis à disposition sur les activités des centres d'état-civil peut être vérifié auprès des officiers de l'état-civil. |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet a permis d’atténuer les effets du retrait de l'Union Européenne du financement du Programme de Modernisation de l'Etat-Civil en Côte d'Ivoire, et de relancer ainsi après la crise post-électorale le processus de modernisation de l’état civil tout en apportant une réponse immédiate aux besoins des populations affectées par la crise sur des problématiques non couvertes traditionnellement par des fonds d’urgence et aux effets positifs dans le temps en termes de rapprochements des populations avec les services de l’Etat et de la promotion du droit à l’identité égal pour tous. Le financement du PBF a aussi permis de pallier au deficit des mesures d'accompagnement du gouvernement pour l'application de la lois spéciale 2013-35 destinée toucher 1.6 Mo d'enfants. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | L'intervention du projet a permis de maintenir la question de l’accès à l’identité comme une priorité forte dans le adre des efforts de consolidation de la paix. L’UNICEF-CI a alloué sur fonds régulier des ressources additionnelles pour l’enregistrement des naissances. Les actions ont attiré l’intérêt du secteur privé (Orange). L’enregistrement à l’état civil est un résultat visé dans le UNDAF 2013-2015. Certains PTF comme la BAD ont exprimé, dans le cadre du Core Group sur les systèmes d’Etat civil en Afrique, un intérêt à appuyer les réformes dans les pays sur la base d’un état des lieux. L’action soutenue par le projet PBF place la Cote d’Ivoire i) dans une dynamique positive pouvant être capitalisée pour le CRVS Core Group et la reunion de l'UA sur le CRVS prevue en février 2015 en Côte d’Ivoire et ii) parmi les pays succeptibles de bénéficier des financement du Global Trust Fund CRVS pour la réforme du systeme national d'etat civil. L'appui apporté aux 06 cliniques juridiques et leur succès a permis l'endossement du MJDH, l'interet des PTF et le relais d'un financement partiel du C2D a partir de mars 2015. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | L'opération pilote de déclaration des faits d'état-civil via le téléphone mobile est une activité innovatrice en Côte d'Ivoire. C'est la première fois dans le pays que les technologies de l'information et des communications (TIC) vont soutenir l’échange de données relatives à l’état civil. Le gouvernement a pris les mesures administratives pour autoriser l'opération en dépit de l'absence d'une législation en la matière. Les activités ont permis à ce jour de i) rendre opérationnel une unité de centralisation des données de l'état civil, embryon du futur fichier central de l'état-civil en Côte d'Ivoire, ii) tester la faisabilité technique et opérationnelle du dispositif via le mobile, iii) voir l'impact possible sur la déclaration des nouvelles naissances. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | La sensibilisation sur l'importance et les procédures de déclaration des naissances est susceptible de contribuer à améliorer le taux d'enregistrement des nouvelles naissances en Côte d'Ivoire mais semble à elle seule ne pas pouvoir inverser l'allure de la courbe (baisse du taux de 3% entre 2012 et 2013 malgré une accentuiation de la sensibilisation). Elle doit être impérativement couplée à une réformes du système de l'état-civil avec adoption de nouveaux mécanismes de déclaration capables de réduire la distance entre les populations et les services. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | Fort intérêt des populations pour les questions relatives à l’état civil. L’activité des cliniques juridiques a permis de faire ressortir une demande importante d’état civil dans les régions affectées par la crise. Importance de mettre en place des services d’informations et d’accès au droit permanents. La mise en place de mécanismes à base communautaire pour la déclaration des naissances des enfants et l'établissement de liens fonctionnels entre ces mécanismes et les services officiels de l'état-civil ont brisé les préjugés et la méfiance des communautés vis à vis des services publics. L'interaction avec les services a permis aux communautés de comprendre l'importance de la déclaration des naissances et du rôle de la communauté dans la déclaration des naissances. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | Décrispation de la situation sociopolitique grâce à l’amélioration du processus d’acquisition d’acte d’état civil : la régularisation de la situation à l'état-civil des ex-déplacés et réfugiés a facilité leur réintégration dans les zones de retour et contribuer à décrisper la tension avec les populations restées sur place. De même que l'organisation de sessions spéciales de régularisation dans les villages ont permis d'enregistrer les déclarations des naissances des enfants sans tenir compte de la nationalité, l'ethnie ou du bord politique des requérants. Ces actions ont clairement montré aux populations que la gestion de l'état-civil n'est pas liée à ces considérations comme certain ont pu le penser pendant la période de la crise. |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) | Importance d’une approche à double niveau qui intègre le niveau d’intervention local pour des réponses concrètes immédiates aux populations les plus affectées par la crise et dans les zones de fortes exclusions pour prévenir les risques de résurgence de conflits, et l’approche macro, au niveau central, pour poser les bases d’une réforme d’envergure et aux effets durables. |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Les naissances sur le territoire ivoirien sont déclarés et enregistrés à l’état-civil dans les délais légaux |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | Les populations dans les zones cibles connaissent les procédures et sont convaincues de l’importance de la déclaration | UNFPA UNHCR UNICEF | 112,150$ 70,093$ 355,237$ | 324423$ |  |
| Produit 1.2 | Les centres d’état civil dans les zones cibles délivrent des services de qualité conformes aux dispositions légales | UNFPA UNHCR UNICEF | 0$ 297,243$ 709,486$ | 626978$ |  |
| Produit 1.3 | De nouveaux mécanismes de déclaration sont définis en zones pilotes | UNFPA UNHCR UNICEF | 15,888$ 0$ 216,000$ | 206000$ |  |
| Résultat 2: Les personnes nées sur le territoire ivoirien et non déclarées ont leur situation régularisée à l’état civil et leur identité établie |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | Des mécanismes à base communautaire de déclaration et enregistrement des naissances sont opérationnels dans au moins 50% des localités de la zone de couverture | UNFPA UNHCR UNICEF | 37,231$ 0$ 321,000$ | 321000$ |  |
| Produit 2.2 | 105000 enfants et 45000 adultes affectés par le conflit, hors délais d’enregistrement, reçoivent un appui direct pour la régularisation de leur situation à l’état civil | UNFPA UNHCR UNICEF | 0$ 94,458$ 575,000$ | 575000$ |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.