FORMULAIRE 4.4

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: GUINEE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |
| --- | --- |
| Intitulé du Programme: Projet de renforcement du contrôle civil et démocratique des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) en Guinée Numéro du Programme (le cas échéant) PBF/GIN/B-3 (00080574) Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: - Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) - Haut- Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme (HCDH) |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: • Ministère de la Défense Nationale ; • Ministère de la Sécurité et de la Protection ; • Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts ; • Ministère Délégué au Budget ; • Ministère d’Etat à la Justice, Garde des Sceaux; • Comité National de Pilotage de la RSS (CNP-RSS) ; • Autres Ministères concernés : Économie et Finances, Contrôle Économique et Audit, Fonction Publique, Droits de l’Homme et Libertés Publiques, Administration du Territoire et de la Décentralisation ; • Parlement (Assemblée Nationale) ; • Cour Suprême ; • Cour des Comptes ; • Médiateur de la République ; •Société Civile (Comité Civilo- Militaires et autres OSC, Médias et Monde académique). |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  | Durée du Programme |
| --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) PNUD: 820 947USD HCDH: 310.300 USD e |  |  | Durée totale (en mois) 36 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 13 / 12 / 2011 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) N / A |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 31 /12/2012 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) N / A |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31 /12/2014 |  |
| TOTAL: | 1.353.500 USD |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Abdoul Latif Haïdara Titre: Chargé de Programmes Gouvernance Organisation participante (principale): PNUD Courriel: abdoul.haidara@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. La gouvernance du secteur de la défense et de sécurité est définie par un cadre juridique et législatif conforme aux standards internationaux avec des mécanismes de contrôle et de supervision démocratiques fonctionnels.

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. - FDS disciplinées soumises à l’autorité civile; - Alignement du cadre législatif selon les besoins d’exécution efficace du contrôle civil (# décrets et d’actes administratifs etc.) - Degré de satisfaction et de compréhension des rôles et responsabilités des acteurs cibles (les populations, FDS). - # d’acteurs / institutions clés qui travaillent en complémentarité dans leur fonctions de contrôle des FDS.

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Les institutions et les acteurs civils sont sensibilisés et informés quant à leur rôle et responsabilité en matière de contrôle civil et démocratique des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) en Guinée.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Niveau d'amélioration qualitavie des connaissances de la population sur les acteurs clés et les mécanismes de contrôle en vigueur dans le pays. Indicateur 2: Nombre de campagnes de sensibilisation menées par les radios communautaires, émission télé, des réunions communautaires. Indicateur 3: Nombre de journées portes ouvertes | Niveau de référence: 5% Cible: 60% État d’avancement:25% Niveau de référence: 14 Cible: 30 État d’avancement:26 Niveau de référence: 0 Cible: 2 État d’avancement:0 |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- 2 émissions télévisées et une dizaine de tables rondes radios réalisées sur la Réforme du Secteur de Sécurité, ses avancées et les défis en lien avec le contrôle civil et démocratique des FDS et ont permis d'informer et de sensibiliser les populations sur les avancées de la RSS.

- Différentes couvertures médiatiques des activités du Projet sur les  TV et Radio privées et publiques ont permis d'informer et  de sensibiliser les populations sur le contrôle civil et la gouvernance démocratique des FDS.

- le renforcement des capacités des acteurs sur le contrôle civil, les droits de l'homme,  le Genre par la formation de 107 magistrats et auxiliaires de justice et de 257 militaires du Bataillon Gangan.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

- Les émissions radio et TV sur le contrôle civil et démocratique réalisées ont permis de toucher de façon transversale tous les acteurs de la vie nationale. L’effet des séances de sensibilisation est maintenu à travers les rencontres avec toutes les parties prenantes. Les acteurs clés se sont appropriés le concept de contrôle civil et démocratique des FDS. La Société civile à travers les Organisations des droits de l'homme,  les médias  et le monde académique, est sensibilisée sur ses rôles et responsabilités dans le contrôle citoyen des Forces de Défense et de Sécurité.

- 257 militaires du bataillon "gangan" (composé en partie par des gendarmes) en attente pour une mission de maintien de la paix au Mali, ont été sensibilisés et sont disposés à se soumettre à l'autorité civile du commandement de la MINUSMA.

- 107 magistrats et auxiliaires de justice en poste en Basse-Guinée et en Moyenne-Guinée sont suffisamment outillés pour exercer leur contrôle sur les activités des FDS, notamment les OPJ ainsi que pour la prise en compte des droits de l'homme dans la répression des crimes et délits de droit commun commis par les FDS.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

- Les 2 journées portes ouvertes et les causeries éducatives prévues n'ont pu être réalisées en raison du contexte socio-politique du pays.

- La formation des auditeurs de justice du Tribunal militaire sur le contrôle civil des FDS et les droits de l'homme, sollicité au HCDH par la Direction de la Justice militaire, a connu un retard lié au contexte de l'épidémie à virus Ebola. Elle sera réalisée courant décembre prochain.

Description du résultat 2:  Les institutions et les acteurs civils sont outillés pour exercer efficacement leurs rôles et responsabilités en matière de contrôle civil et démocratique des FDS en Guinée.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre des acteurs habilités à jouer leur rôle Indicateur 2: Degré de compréhension du rôle et des responsabilités par les acteurs cibles Indicateur 3: Nombre d'acteurs formés | Niveau de référence: 3 institutions Cible: 7 institutions État d’avancement:3 institutions Niveau de référence: 35% Cible: 80% État d’avancement:55 % Niveau de référence: 1100 Cible: 1500 État d’avancement:1694 |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- La formation de 50, puis de 40 journalistes respectivement sur le contrôle citoyen des FDS et sur la presse parlementaire; leur a permis de mieux comprendre leurs rôles et responsabilités. Cela a abouti entre autres au rapprochement davantage des députés de leurs mantants à travers la  mise en place du Réseau des Journalistes Parlementaires de Guinée;

- la formation et la sensibilisation de  20 (dont 6 femmes), puis de 96 députés (dont 22 femmes) et les cadres de l’administration parlementaire des commissions en charge du contrôle parlementaire des FDS ont permis un contrôle effectif et rigoureux du budget 2015;

-- la formation de 24 magistrats militaires sur le contenu du Code de Justice Militaire et en technique de communication  a permis de déclencher l'opérationnalisation de la Tribunal Militaire;

- l'intégration des droits de l'Homme  à travers la formation de 107 magistrats et auxciliaires de justice et de 257 militaires au contrôle civil, droits de l'homme et VBG.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

- Enclencement de l’opérationnalisation du Tribunal Militaire à travers la formation des auditeurs de Justice Militaire  a conduit à la vulgarisation du code de Justice Militaire (environ 9 757 militaires sont touchés dont 293 femmes) ;

- 3 institutions de contrôle notamment l'Assemblée Nationale (installée seulement en janvier 2014), la Cour Suprême/ Cour des Comptes et le Ministère de l’Economie et des Finances travaillent en complémentarité pour le contrôle du budget des Forces de Défense et de Sécurité.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

- Les codes de Justice Militaire, pénal et de procédure pénales sont en cours dde révision pour y intégrer les aspects liés aux engagements internationaux du pays en matière de genre, et de droit de l’homme. Ce qui retarde la l'opérationnalisation effective du Tribunal Militaire.

- Le retard dans la mise en place des autres institutions républicaines (Cour Constitutionnelle, Cour des Comptes, Cour Suprême, Institution Nationale Indépendante des Droits de l’Homme, le Médiateur de la République,…)  a joué sur l'existence d'autres institutions / acteurs habilités à contrôler;

- Les formations et les voyages d'études /  d’échanges d’expériences en faveur des institutions de contrôle  (Assemblée Nationale, Cour des Comptes, Cour Suprême, Médiateur de la République, etc.) n'ont pu avoir lieu en raison de la non mise en place des autres instutions constitutionnelles et de l'épidémie EBOLA (pour l'Assemblée Nationale).

Pour surmonter ces obstacles, il convient d'apporter un appui pour la finalisation de la révision du code de Justice Militaire et des autres codes (pénal et de procédure pénale), mettre  en place les institutions constitutionnelles et éradiquer l'épidémie EBOLA.

Description du résultat 3:  Le dispositif législatif et les mécanismes de contrôle civil et démocratique des Forces de Défense et de Sécurité sont renforcés et efficaces.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Disponibilité de cadre de concertation Indicateur 2: Code de conduite élaboré, adopté et vulgarisé Indicateur 3: Consensus entre les acteurs impliqués sur les moyens d'exercer un contrôle civil effectif. | Niveau de référence: 0 Cible: 1 État d’avancement:1 Niveau de référence: 1 Cible: 1 État d’avancement:2 Niveau de référence: 0 Cible: 3 État d’avancement:2 |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- 250 exemplaires des extraits du code de conduite des FDS ainsi que d’autres thématiques liées aux droits de l’homme, à la lutte contre les VBG ont été distribués aux participants et à leur hiérarchie lors des sessions.

- 24 femmes parlementaires, au-delà de leurs appartenances politiques, ont mis sur pieds un Forum  en vue de renforcer leurs capacités, identifier leurs priorités communes et les porter au niveau des politiques, des stratégies et des budgets qui seront soumis à l’examen de l'Assemblée Nationale.

- Le consensus né autour du Comité Civilo-Militaire par la création d’une plateforme des OSC relative au renforcement du contrôle citoyen est en phase de formalisation.

- Le diagnostic institutionnel et organisationnel des acteurs clés du contrôle civil et démocratique de Forces de Défense et de Sécurité est validé à travers une approche inclusive et participative. Un plan de renforcement de chaque institution / acteur est disponible.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

- Les matériels et équipements (véhicule Pick up, équipement de bureau,….) dans le cadre de l'appui au Comité Civilo- Militaire sont en cours d'acquisition;

- la mise en place d’une stratégie de communication institutionnelle pour le Comité National de Pilotage de la Réforme du Secteur de Sécurité (CNP- RSS) en vue de  donner une visibilité et une lisibilité aux actions de la réforme est en cours.

- Le processus d’impression en mode livret en milliers d’exemplaires et la vulgarisation dans les 4 régions militaires du pays du code de conduite des FDS, ainsi qu'une version simplifiée dudit code en 10 points, est en cours de réalisation par le HCDH.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

- L'appui au renforcement des relations civilo-militaires à travers le Comité Civilo-Militaire n'a pu être réalisé en raison des recommandations de la micro évaluation des ONG partenaires du PNUD qui classe le CCM comme partenaire à haut risque.

Pour relever cet obstacle,  un appui institutionnel et en renforcement de cepacité du CCM sera préalable à la mise en oeuvre du micro projet du CCM.

- L'édition et la vulgarisation dans les 4 régions militaires du pays du code de conduite des FDS a connu un retard. Toutefois, le processus a pu être relancé grâce à un important plaidoyer réalisé par le HCDH auprès du Comité sectoriel défense de la RSS et de l'Etat Major Général des Armées.

Description du résultat 4:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Les preuves des données factuelles sont des rapports périodiques d'activités, les photos et les supports d'enregistrement. |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le Projet a permis de financer trois priorités de la réforme en lien avec la consolidation de la paix: (i) sensibiliser et informer les institutions et les acteurs civils quant á leurs rôles et responsabilités, (ii) les outiller, (iii) et renforcer et rendre efficaces le dispositif législatif et les mécanismes en matière de contrôle civil et démocratique. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | - Le Bureau Régional du PNUD a élaboré un plan d’intervention de renforcement des capacités de l’Assemblée Nationalde qui a abouti au projet d'Appui à l'Assemblée nationale; - Le Bureau de l’Assemblée Nationale a élaboré une matrice des interventions à l’instar du cadre d’appui à la Réforme du Secteur de Sécurité; - Sur le plan de la consolidation de la paix, le Forum des Femmes Parlementaire mis en place à travers un appui conjugué du projet avec le projet genre a résolu la crise au niveau de l’Assemblée Nationale entre Mouvance et Opposition. Il est le creuset de l'unité au sein de l'Assemblée Nationale. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | L'appui à la vulgarisation du code de Justice Militaire dans toutes les unités militaires du pays. Résultats: Amélioration des comportements du commandement militaire et de la troupe à travers la formation, l'information et la sensibilisation de 9 757 militaires (dont 293 femmes) sur l'organisation du Tribunal Militaire, la procédure, les infractions miliaires et les sanctions. Grace au projet la promotion et la protection des droits de l'homme a été intégrée dans la formation préalable des militaires et gendarmes guinéens en attente pour la mission de maintien de la paix au Mali. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le Projet prend toujours en compte la représentativité du genre: les 30% au moins de femmes et de jeunes sont exigés à toutes les activités. Toutefois, le nombre de femmes parmi les FDS étant inférieur, ce quota s'obtient difficilement de fois. La formation des magistrats et auxiliaires de justice a également mis un accent particulier sur la problématique de la prise en compte du genre dans l'administration de la justice en Guinée. Enfin, les militaires du Bataillon Gangan ont été sensibilisés sur leur rôle et responsabilité en matière de lutte contre les VBG au cours de leurs prochaines opérations de maintien de la paix au Mali. |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | La connaissance de l'organisation et du fonctionnement des FDS a permis à la Commission Défense et Sécurité de faire un examen minitieux et serieux du projet de budget 2015. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | L’appui à la vulgarisation du code de justice militaire a permis à l’appropriation par le commandement et la troupe, le contenu des dispositions relatives aux infractions et sanctions des militaires dans l’exercice de leurs fonctions. Cela a contribué à la réduction de certains comportements non appropriés tels que l’abandon de poste, l’abus d’autorité, . |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | Les journalistes ayant bénéficié des formations sur le contrôle citoyen et sur la presse parlementaire font des reportages conformes à l'éthique, la déontologie et à la spécificité des FDS. |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

Le Ministre Conseiller à la Présidence chargé de la réforme du Secteur de Sécurité, convaincu du niveau d'intégration du principe de contrôle civil dans les documents startégiques et des changements induits (notamment la soumission des FDS à l'autorité civile légalement établie et l'amélioration des relations civilo-militaires) , affirme que" la valeur  ajoutée de la Réforme du Secteur de Sécurité est le contrôle Civil et democratique des FDS, car c'est ce qui subsistera à tout….."

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Les institutions et les acteurs civils sont sensibilisés et nformés quant à leur rôle et responsabilités en matière de contrôle civil et démocratique des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) en Guinée. |
| Produit 1.1 | Sensibilisation et information des institutions intervenant dans le contrôle civil et démocratique des FDS en République de Guinée sur leurs rôles et responsabilités tels que prévus par les dispositions légales en vigueur | PNUD et HCDH | PNUD= 50 000 USD HCDH= 25 000 USD | PNUD= 30 000 USD HCDH= 23 000 USD |  |
| Produit 1.2 | Campagne nationale d’information et de sensibilisation en direction des populations. | PNUD et HCDH | PNUD= 50 000 USD = 28 000 USD | PNUD= 0 USD = 25 000 USD | Les journées portes ouvertes n'ont pu être réalisées |
| Produit 1.3 | Organisation de débats et émissions radio et télévisées sur le rôle de la société civile dans la RSS dans le cadre du contrôle de la société civile sur le FDS et sur la justice. | PNUD et HCDH | PNUD= 50 000 USD | PNUD= 20 000 USD |  |
| Résultat 2: Les institutions et les acteurs civils sont outillés pour exercer efficacement leurs rôle et responsabilités en matière de contrôle civil et démocratique des FDS en Guinée. |
| Produit 2.1 | Diagnostic des capacités existantes des acteurs clés en matière de contrôle civil et recommandations sur le renforcement de leurs capacités. | PNUD | 80 000 USD | PNUD= 35 000 USD | Le dignostic a été validé en atelier, mais la validation par les politiques reste. |
| Produit 2.2 | Formation des membres des institutions / acteurs de contrôle en matière de contrle budgétaire de dépense dans le secteur de Défense et Sécurité | PNUD HCDH | PNUD= 170 000 USD HCDH= 28 | PNUD= 80 000 USD | Les voyages d'études n'ont pu se tenir |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: Le dispositif législatif et les mécanismes de contrôle civil et démocratique des Forces de Défense et de Sécurité sont renforcés et efficaces. |
| Produit 3.1 | Etat de lieu du dispositif actuel et vulgarisation du cadre légal, des textes juridiques, préparation d’outils administratifs et de gestion des compétences et de la législation applicable,…) | PNUD | PNUD= 70 000 USD | PNUD= 30 000 USD | Les voyages d'études comparées n'ont pu être réalisées |
| Produit 3.2 | Création d’un cadre de concertation entre toutes les parties impliquées dans le contrôle civil et démocratique de FDS en République de Guinée. | PNUD | PNUD= 172 000 USD | PNUD= 40 000USD | L'Appui au Comité Civilo-militaire n'a pu être effectué en raison des résultats de la micro- évaluation du PNUD |
| Produit 3.3 | Appui technique à la commission technique Défense pour l’élaboration d’un code de bonne conduite des FDS en collaboration avec le CCM. | HCDH | HCDH= 73 000 USD | HCDH= 28 000 USD | La production et la distribution de supports de communication sur le contrôle civil des FDS n'ont pu être effectuées |
| Résultat 4: |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

La mise en oeuvre du projet est conjointe (PNUD et HCDH) et se fait selon une approche inclusive et participative.

La synergie entre les 2 agences a imprimé une efficacité dans l'implementation à travers le plan de mise en oeuvre commune, des activités sconjointes (comme la campagne nationale de'information et de sensibilisation sur les rôles et responsabilités des parties prenantes en matière de contrôle cil et démocratique des FDS.

La Coordination du projet assure la mise en œuvre  en partenariat avec les organes du  CNP-RSS et en impliquant tous les départements ministériels ou institutions dont les membres sont bénéficiaires de ces formations. Elle favorise la mise en synergie d’initiatives relevant des différentes parties prenantes du projet. Cela a permis une appropriation nationale et locale de la réforme en général; de l'esprit et des principe du contrôle civil et démocratique des FDS.

# Footnotes

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.