FORMULAIRE 4.4

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: MALI

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: Solutions pour la réintégration durable et pacifique des personnes déplacées internes (PDIs) et des réfugiés rapatriés dans les régions de Gao et de Tombouctou Numéro du Programme (le cas échéant) PBF/IRF-102 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 00093161 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: - Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) - Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: - Ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord - Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité - Les autorités locales formelles (structures administratives et juridiques) et informelles (structures communautaires, traditionnelles, religieuses) - STOP SAHEL - ACTED - Danish Refugee Council - CAID - UAVES |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 2,500,000 USD |  |  | Durée totale (en mois) 18 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) Janvier 2015 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | Juin 2016 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) |  |
| TOTAL: | 2,500,000 USD |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Olivier Beer Titre: Responsible programme Organisation participante (principale): UNHCR Courriel: beer@unhcr.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. L’objectif global du projet est la mise en place des mécanismes permettant la réintégration durable des PDIs retournés et des réfugiés rapatriés dans les régions de Gao et de Tombouctou, afin qu’ils jouissent à nouveau de leurs droits sociaux et économiques, de la liberté de mouvement et du respect de leur intégrité physique, tout en contribuant à une meilleure cohésion sociale dans les zones visées. Les Quatre résultats du projet qui permettront la réalisation de cet objectif global : Résultat 1: Le tissu social entre les communautés est reconstruit grâce à une maitrise des outils de dialogue et de gestion des conflits Résultat 2 : Les autorités locales retrouvent la confiance de leur population Résultat 3 : Le tissu économique est renforcé et les communautés assistées arrivent à faire face aux besoins élémentaires de leurs ménages Résultat 4 : Les services sociaux et les infrastructures de base considérés comme prioritaires pour la réduction des tensions au sein des communautés cibles sont réhabilités et accessibles à toutes les communautés. En effet, ces résultats visent de manière holistique à renforcer la cohabitation pacifique à travers d’une part, un accès plus équitable aux revenus et aux services et infrastructures de base (Résultats 3 et 4), et d’autre part, la reconstruction d’un tissu social sain et d’une résilience accrue grâce à l’utilisation de plateformes de dialogue et de mécanismes locaux de résolution des conflits (Résultat 1). Ces solutions durables s’adressent en priorité aux personnes déplacées internes (PDI) retournés et aux réfugiés rapatriés, en apportant une attention particulière au rôle des femmes et des jeunes dans les communautés. Cependant, elles ne tendent pas à exclure les communautés hôtes qui contribuent à créer un environnement propice au retour et à une réintégration durable.Le projet estime également que la consolidation de la paix ne peut être envisagée sans le retour d’une administration fonctionnelle en laquelle les communautés administrées ont confiance (Résultat 2). Les autorités locales doivent être en mesure de garantir le respect des droits et obligations de chaque citoyen, y compris le droit au retour et la protection des PDIs retournés et aux réfugiés rapatriés et d’assurer une harmonie dans l’administration des services à la population (Résultats 2 et 4).

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. 1. Le tissu social entre les communautés est reconstruit grâce à une maitrise des outils de dialogue et de gestion des conflits  % de localités touchées par le projet où le nombre de conflits entre communautés a fortement diminué à la fin du projet - NR : NA/Cible 50%  % de personnes des localités touchées par le projet qui utilisent les plateformes de dialogue- NR: A déterminer / Cible : 50%  % de personnes qui sentent la collectivité mieux outillée pour résoudre les conflits à l'issu de ce projet NR: 0/Cible 50% 2. Les autorités locales retrouvent la confiance de leur population  % des réfugiés rapatriés, des PDIs retournés et membres des communautés hôtes dans les localités ciblées, qui trouvent que les autorités locales sont fonctionnelles en matière de protection et de valorisation de leurs droits. Niveau de référence : 0 / Cible : 70%  Nombre d’administrés parmi les communautés toutes confondues qui se tournent vers l’administration pour faire valoir leurs droits (en matière de conflits, d’état civil et de protection) Niveau de référence : A déterminer /Cible : 80% 3. Le tissu économique est renforcé et les communautés assistées arrivent à faire face aux besoins élémentaires de leurs ménages  Nombre de bénéficiaires couvrant leurs besoins élémentaires grâce aux AGR. Niveau de référence à déterminer Cible : 300  # d’individus qui fréquentent des coopératives (désagrégées par membres des différentes communautés) Niveau de référence : A déterminer / Cible : à déterminer 4. Les services sociaux et les infrastructures de base considérées comme prioritaires pour la réduction des tensions au sein des communautés cibles sont réhabilités et accessibles, à toutes les communautés  % de personnes qui considèrent que le niveau de tension communautaire a été réduit depuis la réhabilitation des services sociaux et des infrastructures de base . Niveau de référence : 0/ Cible : 70%  % de personnes qui ressentent que les autorités maliennes ont été impliquées dans la réhabilitation des services sociaux et des infrastructures de base. Niveau de référence : A déterminer / Cible : 70%  % de personnes cibles ayant accès aux services sociaux et aux infrastructures de base. Niveau de référence : A déterminer / Cible : 100%

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:   Le tissu social entre les communautés est reconstruit  grâce à une maitrise des outils de dialogue et de gestion des conflits

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: % de localités touchées par la projet où le nombre de conflits entre communautés a fortement diminué à la fin du projet Indicateur 2: % de personnes des localités touchées par le projet qui utilisent les plateformes de dialogue Indicateur 3: % de personnes qui representent la collectivité mieux outillée pour résoudre les conflits à l'issu de ce projet | Niveau de référence: Cible: 50% État d’avancement: Outil diponible, évaluation en cours Niveau de référence: Cible: 50% État d’avancement: Outil diponible, évaluation en cours Niveau de référence: Cible: 50% État d’avancement: Quatre(4) cadres de concertation ont été organisés |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Formation sur les thématiques de paix et de gestion de conflits pour 120 personnes dont 39 femmes

09 initiatives communautaires/sensibilisations abordant les thématiques de paix et de cohésion ont permis de toucher 391 personnes.

Production et la diffusion de 9 spots radio en français et dans 4 langues locales ayant touché 4181 personnes

Celébration de 6 d'activités culturelles/fetes y compris le 08 Mars avec la DRPFEF et le lycee Modibo, 1 fete de cousinage à plaisanterie avec l'implication du RECOTRADE(Reseau des communicateurs traditionnels) à Gao 1 fête communautaire  à Rharous, 1 Journée de salubrité, de danses traditionnelles et parades de chevaux a Rharous

34 relais communaitaires mis en place avec 510 individus representant les communautes toutes confondues.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Dans cette composante l'approche préconisée par les communautés a été la redynamisation des mécanismes endogènes et communautaires existants. C'est ainsi que l'implication et le soutien aux initiatives des acteurs/structures communautaires notamment les autorites traditionnelles, les comités communaux de gestion de conflits, les associations de femmes et de jeunes, les associations de rapatriés et de PDIs retournés ont permis de realiser :

- Appui à 6 initiatives avec remise de dons (habits) à 50 femmes vulnérables organiser par le reseau d'action civique(REC) accompagné de messages sur la paix et la cohabiltation pacifique entre communautés, un forum d’échange autour de la thématique du vivre ensemble et des pratiques culturelles dénommée « Boreye Zaaro » ( journée de causerie entre les jeunes ) initiée par l’association « Souba GOMNO » de Gao.Ces differentes activités ont permis de toucher 3934 personnes dont  2352 femmes parmi les communautés toutes confondues;

- (4) formations à l'endroit des comités communaux chargés de gerer les conflits communaux de Gao, Bara sur les thématiques telles que la cohésion sociale/Prévention et Gestion de conflit; la culture de la Paix/leadership, le DIH, Droit de l'homme ont permis de toucher 120 personnes dont 39 femmes.

- L'organisation de 10 sensibilsations à l'endroit des personnes deplacées  (rapatriés, retournés, déplacés) autorités administratives, traditionnelles politiques, leaders communautaires, enseignants, élèves, jeunes… sur les thématiques telles que la cohésion sociale/Prévention, transformation et Gestion de conflit; la culture de la Paix/leadership, les droits de l'homme.

- Diffusion de 09 messages et émission radios sur la reconciliation nationale en langue francaise et dans les 4 langues locales.

Mise en place et formation de 34 relais communautaires  (dont 7 femmes pour Gao)  issues de differentes communautés.

Les activités programmées pour les prochains mois visent la continuité du soutien aux initiatives communautaires identifiées qui peuvent améliorer le vivre ensemble entre communautés.

- La création ou le renforcement d’une plateforme de dialogue dans  les communes d'intervention entre les autorités décentralisées, déconcentrées, communautaires, religieuses, traditionnelles, y compris les anciens membres des comités de crise, relais communautaires, membres des comités de gestion, les membres des groupes armés et sur la securité, les droits et devoirs des communautés, sur les droits humains et les solutions envisagées pour assurer un retour à la paix durable. Ces cadres doivent etre assortis de plan d'action afin de doter la société civile des moyens de jouer un rôle fort, constructeur, inclusif et positif dans la promotion d'un environnement respectueux des droits humains et de cohésion sociale.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Depuis janvier 2015, la volatilité de la situation sécuritaire a limité l'accès humanitaire dans les zones du projet et a occasionné un retard dans le recrutement du staff. les coordinateurs pour les deux régions dont un basé à Gao et un autre basé à Tombouctou ont  été recrutés en juin 2015. Après la signature en mai et juin d’un accord de paix entre les différents belligerants qui devait être synonyme d'une évolution positive pour le pays,  on a continué à enregistrer des actes de banditisme, braquage et vol, attaque de convois humanitaires et IED sur les routes qui traduisent la fragilité du processus de paix. Face à cette situation les activités ont été  concentrées  sur la commune urbaine de Gao qui est un centre urbain tout en poursuivant les activités dans les autres communes chaque fois que le contexte sécuritaire le permettait.

À cela il faut ajouter la lourdeur administrative et procédurale dans la signature des sous accords avec les partenaires surtout au niveau de la cohésion sociale et des infrastructures d'eau. Concernant le renforcement des capacités des autorités locales, l'annonce du report  des élections communales préalablement prévues le 25 octobre avec la probabilité du renouvellement des conseils communaux a constitué un facteur bloquant.

Description du résultat 2:  Les autorités locales retrouvent la confiance de leur population

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: % des réfugiés rapatriés, des PDIs retournés et membres des communautés hôtes dans les localités ciblées, qui trouvent que les autorités locales sont fonctionnelles en matière de protection et de valorisation de leurs droits Indicateur 2: Nombre d’administrés parmi les communautés toutes confondues qui se tournent vers l’administration pour faire valoir leurs droits (en matière de conflits, d’état civil et de protection) Indicateur 3: | Niveau de référence: N/A Cible: 70% État d’avancement:: Outil disponible, evaluation en cours. Niveau de référence: N/A Cible: 70% État d’avancement: Outil disponible, evaluation en cours. Niveau de référence: N/A Cible: 60% État d’avancement:Outil disponible, evaluation en cours. |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- 04 Rencontres et séances d'information sur le projet à Gao et Bara

- Organisation de 3(trois) rencontres de concertation avec les autorités locales

- Elaboration d'un plan de renforcement de capacités des autorités locales.

- Formation sur le role et les responsabilités des élus qui a regroupé 30 élus au total dont 3 femmes soit 14 élus de la commune de Rharous et 16 de la commune de Soboundou

-Formation sur les droits des personnes deplacées et la convention de Kampala qui a regroupé 18 personnes parmi les autorités locales(Prefet, autorites judiciaires, Service du developpement social et economie solidaire, Service de securité, Elus locaux et autorités traditionnelles)

-Diagnostic auprès des autorités communales pour déterminer les besoins de renforcement et équipement. Ces differents cadres ont contribué de facon participative à renforcer le dialogue entre autorités locales, acteurs de la societé civile et les communautés , identifiant ainsi les actions prioritaires à mener.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? À ce niveau les séances d'information organisées ont regroupé des autorités administratives et municipales, les autorités coutumières et traditionnelles, les  acteurs de la société civile y compris les associations de femmes, de jeunes, de rapatriés et retournés. Il a été  procédé à des diagnostics participatifs  afin de définir les bésoins en renforcement des autorités qui ont été consignés dans un  plan d'action validé par les différents acteurs ci-dessus cités. La mise en oeuvre de ce plan a déjà débuté avec une formation sur la protection des personnes déplacées/retournés et réfugiés/rapatriés qui sera suivi d'une formation sur le role des differents acteurs de la décentralisation (Collectivités).

Le recrutement des prestataires pour les prochaines formations est en cours.

Concernant la dotation des autorités locales en équipements spécifiques, les besoins ont été identifiés par les autorités elles mêmes et concernent essentiellement le matériel roulant et informatique (motos, ordinateur et imprimante, équipements mobiliers de bureaux) pour la mairie de Gao, la préfecture et le service de developpement social et de l'économie solidaire( repondant régional du ministère de la solidarité et de l’action humanitaire et de la reconstruction du nord)

-Animation des communautés ( PDis,Retournés, Rapatriés et communautés hotes) de Rharous et Soboundou sur les droits rélatifs au positionnement des femmes dans les instances de prise de décision et de la participation de celles-ci dans  la gestion de conflits

- Mise en place de 17 comités de sélection mixte dont 06 dans la commune de Rharous et 04 dans la commune de Soboundou, 05 dans la commune de Gao et 02 dans la commune de Bara.

- Formation des agents communaux en informatique et maintenance des matériels informatiques (word, excel, power point et internet),

-Formation des élus et agents communaux sur les procédures de passation des marchés publics,

- Sensibilisation des communautés sur les thèmes : paix et réconciliation, retour au civisme et au patriotisme (surtout dansle cadre du paiement d’impôt et des taxes communales).

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

La réorientation des activités vers de  nouvelles zones en juin 2015 en raison du contexte securitaire ainsi que l'absence des autorités administratives dans ces localités sont des facteurs qui ont retardé  la mise en oeuvre de cette composante. Elle n'a  réellement commencé, qu'après le premier semestre au niveau des zones du projet. Le retard accusé dans le recrutement du partenaire de mise en oeuvre est également une des raisons du retard surtout au niveau de la commune de Bara ou le partenaire n'a ete recruté que courant mois  de septembre 2015. A l'etat actuel la disponibilité des plans de renforcement des capacités définies avec les acteurs clés concernés pour la commune de Gao et la tenue des concertations pour l'identification des besoins dans la commune de Bara permettent de croire que les activités prévues dans ce résultat vont être realisées.

Description du résultat 3:  Le tissu économique est renforcé et les communautés assistées arrivent à faire face aux besoins élémentaires de leurs ménages

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de bénéficiaires couvrant leurs besoins élémentaires grâce aux AGR Indicateur 2: Nombre d’individus qui fréquentent des coopératives (désagrégés par membres des différentes communautés) Indicateur 3: Nombre de coopératives créés incluant les divers groupes ciblés dans le projet (PDIs retournés, Réfugiés rapatriés, communautés hôtes) | Niveau de référence: N/A Cible: 300 État d’avancement: 160 Bénéficiares dont 89 femmes Niveau de référence: N/A Cible: État d’avancement: Actvités de mise en place des coopératives en cours Niveau de référence: N/A Cible: 10 État d’avancement: Mise en place de 17 comités de sélection dont 06 à Rharous et 04 à souboundou, 05 a Gao et 02 à Bara |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- Elaboration de TDR pour les AGR

- Mise en place de 17 comités de selection/Gestion des AGR

- Evaluation de la vulnerabilité des bénéficiares pour les AGR.

- Formation en GERME (mieux gérer mon entreprise) et en gestion des conflits pour 160 bénéficiaires d'AGR dont 89 femmes.

- Remise de subvention à 160 bénéficiaires d'AGRs ( desagregé plus haut).

- Le recrutement d'un partenaire de mise en oeuvre en l'ONG UAVES( Union pour un Avenir Ecologique et Solidaire pour l'animation des cadres de concertation et l'appui aux AGRs à Bara,

- Un deuxieme lot de 140 menages identifiés et en instance de recevoir leur subvention AGR.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Durant la période en revue nous avons mis en place 17 comités de sélection/gestion des AGR, dont 5 dans la commune urbaine de Gao et 2 dans la commune de Bara, 06 dans la commune de Rhaouss et 4 dans la commune de Souboundou. Ces comités sont composés chacun de 10 membres parmi les leaders communautaires, membres de la société civile, membre des associations de femme, membre des corporations/réseau socio-économiques, représentant des organisations de déplacés/retournés (dont un homme et une femme). Soit pour chaque comité 6 hommes et 4 femmes à raison d'un total 170 personnes dont 102 hommes et 68 femmes. Les listes des bénéficiaires font l'objet d'une validation au niveau d'un comité de validation communal mis en place dans chaque commune avec en plus de la composition ci-dessus détaillée la représentation des autorités locales (commune).

À la suite de ce processus, les AGRs ont été remises à 160 bénéficiaires soit 120 dans la region de Gao et 40 dans la region de Tombouctou. Le reste des 140 bénéficiaires est déjà identifié et recevra leur AGR avant la fin de Décembre 2015.

Cette activité a donc permis de mettre ensemble et de créer un centre d'interet entre les membres des communautés toutes confondues tout en renforcant leurs capacités de résilience économique. Elle a en meme temps suscité la naissance au sein des communautés d'un sens réel de perspective au niveau des jeunes et des femmes. Ces couches comprennent parfaitement que ce genre d’initiative pourraient être un tremplin pour eux d’avoir une part active dans la reconstruction de leur region et la création d’emplois, en tant que véritables « acteurs du développement et de la consolidation de la paix » plutôt que de demeurer comme des couches vulnérables facilement manipulables du fait de leurs fortes capacités de nuisance liées en general à leur extrême frustration.

La periode en revue a été marquée par l'elaboration de termes de référence pour la sélection et la mise en place des AGR pour les bénéficiaires ciblés, la mise en place de 17 comités de sélection dont 06 dans la commune de Rharous et 04 dans la commune de Soboundou, 05 dans la commune de Gao et 02 dans la commune de Bara.

170 personnes composent les comités dont 102 hommes et 68 femmes.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

A ce stade nous somme en phase et dans une bonne dynamique par rapport à ce resultat. Les prochaines étapes concernent la remise de 140 autres AGR avant la fin de Décembre 2015 et le suivi de la pérennisation de ces activités.

Description du résultat 4:  Les services sociaux et les infrastructures de base considérées comme prioritaires pour la réduction des tensions au sein des communautés cibles sont réhabilités et accessibles à toutes les communautés

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: % de personnes qui considèrent que le niveau de tension communautaire a été réduit depuis la réhabilitation des services sociaux et des infrastructures de base Indicateur 2: Pourcentage de personnes qui ressentent que les autorités maliennes ont été impliqués dans la réhabilitation des services sociaux et des infrastructures de base Indicateur 3: % de personnes cibles ayant accès aux services sociaux et aux infrastructures de base | Niveau de référence: N/A Cible: 70% État d’avancement: Les travaux de construction de 5 forages et de réhabilitation de 8 points d'eau sont en cours. Niveau de référence: N/A Cible: 70% État d’avancement: Evaluation non realisee Niveau de référence: N/A Cible: 100% État d’avancement:Outil disponible, évaluation non realisée |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- Réalisation de deux  (3) évaluations wash dont 1 à Gao centre, 1 à Bara et 1 à N'tillit.  Des diagnostics  techniques sont organisés avec les populations dans les villages de Cherrifene Rhergo, Kel Oudy ouest, Iminaguatha, Timbamogué.

- 8 (huit) réhabilitations de points d’eau dont 3 (trois) à  Gao (N'tillit) et 5 (cinq) à Tombouctou (y compris 1 AES pour Tombouctou) et 5 constructions dont 3 à Gao et 2 à Tombouctou en cours.

- Organisation de diagnostic participatif/concertation avec les communautés avec l'appui des services techniques pour la definition des besoins en infrastructures sociales de Base.

-Élaboration de plans d'action prioritaire pour les infrastructures sociales avec les communautés/experts techniques.

Des séances de concertation ont eues lieu avec les communautés et ont permis d'identifier les besoins en terme de réhabilitation d'infrastructures de bases et de d'équipement/matériels de renforcement de capacité. Les études techniques sont terminées.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Signature de contrat avec de nouvelles entreprises qui ont signé les contrats le 15 octobre 2015 avec ACTED . Le délai d’exécution des travaux de réhabilitation est de 45 jours et pour les réalisations de 60 jours.

-Ateliers et séances de concertation pour ressortir à travers les autorités et les communautés dans un processus ascendant et inclusif des besoins concernant le résultat 4 (Infrastructures sociales de base). Il en est découlé un plan d’action prioritaire. Les etudes techniques sont terminées. Les appels d'offre sertont terminés avant fin Decembre 2015. Les realisation (construction et rehabilitation) demarreront en Janvier 2016.

Au total 442 personnes ont participé aux rencontres dans les quartiers, dont 222 femmes, y compris 125 PDIs retournés et 35 personnes rapatriés.

Sur la base des diagnostics techniques, et des besoins exprimés par les Conseils communaux et les communautés, un dialogue a permis de cibler et de retenir les ouvrages à réaliser.

Les ouvrages retenus par localités sont:

REALISATIONS DE FORAGE: Ndjorgné(Commune de Soboundou), Timbamogué, Iminaguata(Commune de Rharous),

REHABILITATION DE PUITS: Alhado Koïra, Cherrifene Rhergo, KelOuldy Ouest(Commune de Rharous), Gombatou(Commune de Soboundou)

REHABILITATION D'AES(Adduction d'Eau Sommaire): Andiam Ouro (Commune de Soboundou)

Les dossiers d'appel d'offre pour tous ces travaux ont été lancés et les dépouillement ont été faits. Les entreprises sélectionnées ont  démarré les travaux . Les taux de réalisation sont les suivants: réhabilitation des puits(85% pour 53% de temps consommé);  réalisation des forages et réhabilitation AES (15% pour 40% de temps consommé)

En ce qui concerne les infrastructures sociales de base, des ateliers et séances de concertation ont été tenues sur les besoins  concernant le résultat 4 (Infrastructures sociales de base). Les évaluations et expertise  techniques des besoins sont terminées. Les appels d'offre seront terminés avant fin Décembre 2015.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le retard accusé dans la mise en oeuvre de cette composante est dû  au contexte sécuritaire assez volatile dans les zones préalablement définies pour le projet. Ce qui a occasionné un démarrage tardif des activités. l'autre aspect concernant le WASH est la difficulté de trouver des entreprises ayant les capacités ainsi qu' une expertise avérée et acceptant de se rendre dans les zones du projet.

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | - TDR et Rapport d'activités du Projet. - Les documents contractuels avec les prestataires et entreprises, - Le répertoire des comités de selection des AGR, - Les listes de bénéficiares AGR - Les plans d'actions realisés et disponibles - Les rapports de formations et de concertations, - les rapports d'évaluations Wash, - les répertoires des structures et mecanismes mis en place/partenaire - Les plans d'actions realisés et disponibles -Les PV des reunions -Les rapports techniques mensuels |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Oui. En raison de la prise en compte des actions du projet dans les plans regionaux de stabilisation et de relevement des régions de Tombouctou et Gao qui ont permis à travers un processus participatif du processus avec les autorités et les populations à la base d'identifier les secteurs prioritaires et besoins prioritaires auxquelles il faut s'adresser pour contribuer efficacement au processus de consolidation de la paix. Tout cela a été consolidé à travers les concertations dans les zones du projet dont découlent les plans de priorités pour chaque commune. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet s’inscrit dans la dynamique qui est soutenue par le gouvernement du Mali, qui veut que la consolidation de la paix se fasse à travers une approche holistique qui intègre les actions de soutien à l'amélioration du vivre ensemble avec les dividendes de la paix. Le partage des résultats du diagnostic de la situation de cohésion sociale dans les zones du projet a permis de partager avec les autres membres du sous groupe thématique cohésion de la région les groupes ou personnes qui constituent des acteurs majeurs pour la paix. Le projet s'est également appuyé sur des structures formelles existantes (commission communale de gestion de conflit) en les appuyant dans la dissémination des informations sur leurs rôles. Au niveau des AGR, l'implication des différents groupes cibles des communautés dans le choix des activités porteurs ainsi que l'implication des autorités communales dans la validation des listes sont assez novatrices et contribuent à une large information sur les activités de relèvement ainsi qu'au renforcement de la confiance entre les autorités et les populations. Les concertations organisées par le projet ont réuni différents acteurs y compris les acteurs intervenants. La prise en compte des actions des projets PBF dans les plans de stabilisation et relèvement de la région de Gao et Tombouctou à l'initiative de la MINUSMA sont autant de cadres de synergie et de diffusion des choix/besoins prioritaires identifiés par les communautés |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | La mise en place des comités de selection communautaire d'AGR a permis d'assurer une meilleure information et un meilleur ciblage avec la participation des différentes cibles du projet. Il est envisagé: L'appui du projet à l'initiative des jeunes du reseau d'action civique(RAC) regroupant différentes sensibilités de toutes les communautés confondues d'organiser une journée de remise de dons (habits collectés auprès des membres des communautés à Gao) à des femmes vulnérables issues de toutes les communautés à l'occasion du mois de la solidarite et de lutte contre l'exclusion (octobre). |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | La réalité communautaire liée aux pesanteurs culturelles dans les différentes zones du projet rend la tenue du Gender Marker de 30% du projet assez délicat dans certaines zones. Mais il convient de dire que cet indicateur demeure un défi et reste toujours valable au vu de la représentativité des femmes dans certaines activités notamment les structures mises en place/accompagnées ( comités de selection des AGR, bénéficiaires des AGR, structure de gestion de conflit, Relais communautaires, activité de sensibilisation etc…). |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Le tissu social entre les communautés est re-construit grâce à une maitrise des outils de dialogue et de gestion des conflits | Indicateur 1.1 Pourcentage de localités touchées par le projet où le nombre de conflits entre communautés a fortement diminué à la fin du projet | 0 | 50% | Outil diponible, évaluation non realisée | indicateur non réaliste Période: Courant mois d'aout | 100% |
|  | Indicateur 1.2 Pourcentage de personnes des localités touchées par le projet qui utilisent les plateformes de dialogue | 0 | 50% | Outil diponible, évaluation non realisée |  | 100% |
| Produit 1.1 Les autorités formelles (administratives et juridiques) et informelles (communautaires, religieuses, traditionnelles) comprennent les besoins de leurs communautés respectives, valorisent leurs capacités et leurs outils de gestion de conflits, et sont | Indicateur 1.1.1 Pourcentage d’administrateurs et d’autorités informelles qui sentent la collectivité mieux outillée pour résoudre les conflits à l’issu de ce projet | 0 | 70% | Outil diponible, évaluation non realisée |  | 100% |
|  | Indicateur 1.1.2 Nombre personnes ayant bénéficié de formations dans les localités ciblées par le projet | 0 | 500 | 529 dont 45 femmes et 30 Elus | N/A | N/A |
| Produit 1.2 Des relais communautaires représentatifs des communautés et du genre sont mis en place et formés afin de créer un espace de dialogue sur les droits et devoirs des communautés, sur les droits humains et les solutions envisagées pour assurer un retour | Indicateur 1.2.1 Nombre de relais communautaires mis en place | 0 | 50 | 34 relais mis en place | N/A | N/A |
|  | Indicateur 1.2.2 Composition en pourcentage des relais représentatifs des divers groupes de la population | 0 | A déterminer, désagrégé par groupe | Données en cours de collecte | N/A | N/A |
| Produit 1.3 La société civile est sensibilisée sur les mécanismes de cohésion sociale et de gestion des conflits | Indicateur 1.3.1 Nombre de sensibilisations organisées | 0 | 150 | 18 Sensibilisations realisées | N/A | N/A |
|  | Indicateur 1.3.2 Nombre de personnes touchées par les sensibilisations | 0 | 1500 | 391 pour les membres de la societe civile et 4136 personnes dont 2522 femmes parmi les communautés toutes confondues; | N/A | 500 |
| Résultat 2 Les autorités locales retrouvent la confiance de leur population | Indicateur 2.1 Pourcentage des réfugiés rapatriés, des PDIs retournées et membres des communautés hôtes dans les localités ciblées, qui trouvent que les autorités locales sont fonctionnelles en matière de protection et de valorisation de leurs droits |  | 70% | Outils disponibles, evaluation en cours |  | N/A |
|  | Indicateur 2.2 Nombre d’administrés parmi les communautés toutes confondues qui se tournent vers l’administration pour faire valoir leurs droits (en matière de conflits, d’état civil et de protection) | 0 | 80% | Outils disponibles, evaluation en cours |  | N/A |
| Produit 2.1 Les sessions de concertations avec les autorités administratives locales sont organisées pour définir leurs besoins en formations (procédures et gestion) pour renforcer leur capacité à délivrer les services aux populations et en équipements | Indicateur 2.1.1 Taux de participation des autorités aux sessions de concertation | 0 | 80% | 100% des autorités des zones du projet ont été concernées par les sessions de concertations. | N/A | N/A |
|  | Indicateur 2.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 Les autorités locales reçoivent les formations qui seront définies sur la base desrésultats des concertations | Indicateur 2.2.1 Nombre de formations fournies aux autorités | 0 | 30 | 4 séances de formation fournies aux autorités | N/A | N/A |
|  | Indicateur 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 Les autorités locales reçoivent les équipements selon leurs besoins spécifiques | Indicateur 2.3.1 Nombre d’équipements fournis aux autorités locales | A determiner | en cours | Plan de dotation en équipements disponibles et le Résultat de sélection des équipements disponibles | N/A | N/A |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 Le tissu économique est renforcé et les communautés assistées arrivent à faire face aux besoins élémentaires de leurs ménages | Indicateur 3.1 Nombre de bénéficiaires couvrant leurs besoins élémentaires grâce aux AGR. | 0 | 300 | 160 bénéficiaires AGR ont été financés. L'evaluation de ces AGR va etre realiser courant decembre | N/A | N/A |
|  | Indicateur 3.2 # d’individus qui fréquentent des coopératives (désagrégées par membres des différentes communautés). | 0 | A determiner | Consultation avec les bénéficiares/communautés pour la mise en place des coopératives en cours | N/A | N/A |
| Produit 3.1 Les coopératives sont mises en place | Indicateur 3.1.1 Nombre de coopératives créés incluant les divers groupes ciblés dans le projet (PDIs retournées, Réfugiés rapatriés, communautés hôtes) | A determiner | 05 | 17 comités de selection ont été mis en place pour l'identification et la mise en place des cooperat. | N/A | N/A |
|  | Indicateur 3.1.2 % de personnes parmi les bénéficiaires ciblés qui démontrent un intérêt pour les coopératives | 0 | 100 | Consultation pour la mise en place des cooperatives en cours | N/A | A voir |
| Produit 3.2 Les sessions de concertations sont organisées | Indicateur 3.2.1 Taux de fréquentation des populations aux sessions de concertations dans les zones ciblées | 0 | 70% | Les représentants des communautés ont été présents dans 100% des séances de concertation |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 # d’individu qui pensent que les sessions de concertations ont été effectives |  | 644 personnes don’t 392 femmes | 644 personnes dont 392 femmes |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 Pourcentage de réussite des AGR délivrées pour les PDIs, les réfugiés rapatriés et les membres des communautés hôtes | 0 | 70% | Etape de demarrage des AGR, evaluation non realisee. |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 Nombre de PDIs, réfugiés rapatriés et de membres de la communauté hôte bénéficiant d’une AGR grâce au projet | 0 | 300 | 160 (20 à Sounboudou, 20 à Rhaouss, 100 à Gao et 20 à Bara) |  |  |
| Résultat 4 Les services sociaux et les infrastructures de base considérées comme prioritaires pour la réduction des tensions au sein des communautés cibles sont réhabilités et accessibles, à toutes les communautés | Indicateur 4.1 Pourcentage de personnes qui considèrent que le niveau de tension communautaire a été réduit depuis la réhabilitation des services sociaux et des infrastructures de base Niveau de référence : 0 Cible : 70% | 0 | 70% | Réalisation/Réhabilitation en cours. Evaluation va suivre. |  |  |
|  | Indicateur 4.2 Pourcentage de personnes qui ressentent que les autorités maliennes ont été impliquées dans la réhabilitation des services sociaux et des infrastructures de base | 0 | 70% | Evaluation non commencée |  |  |
| Produit 4.1 Les communautés définissent leurs priorités en termes de construction et de réhabilitation des points d’eau à travers un dialogue participatifPourcentage d’activités du projet en termes de réhabilitation et de construction des points d’eau qui sont d | Indicateur 4.1.1 Pourcentage d’activités du projet en termes de réhabilitation et de construction des points d’eau qui sont définies par les séances de dialogue avec les autorités locales et les communautés | 0 | 100% | 100% des activités identifiées et en cours sont issues des séances de dialogue |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 Nombre de séances de dialogue visant la définition des priorités en termes de construction et de réhabilitation des points d’eau |  | 1/commune | 4 séances de dialogue dans les 4 communes. |  |  |
| Produit 4.2 Des puits d’eau communautaires sont créés ou réhabilités | Indicateur 4.2.1 Nombre d’ouvrages hydrauliques opérationnels grâce au projet |  | 15 (à confirmer par les consultations locales) |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 Pourcentage de personnes dans les communes cibles qui trouvent que la création ou la réhabilitation des puits a permis d’améliorer leur environnement de vie |  | 100% | 8 Réhabilitations des puits, 5 Réalisations de forage et 1 AES à réhabilité |  |  |
| Produit 4.3 Chaque ouvrage hydraulique est suivi par un comité de gestion d’eau fonctionnel, grâce à l’accompagnement proposé par le projet | Indicateur 4.3.1 Nombre de comités de gestion créés ou reconstitués |  | 15 (à confirmer par les consultations locales) | Les points d'eau sont en construction |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 Nombre de comité d’eau mis en place fonctionnels |  | 15 (à confirmer par les consultations locales) | Cette activité démarrera pendant la construction des forages . |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | L'impact du contexte sécuritaire sur l'accès aux bénéficiares et l'avantage de l'approche de mise en oeuvre à travers les partenaires/ ONG locales etant de la zone qui ont un accès et une acceptance plus facile au niveau des communautes beneficiaires |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | La bonne collaboration entre les groupes de la population autour des activités AGR pour assurer l'implication et la redevabilite de la communauté toute entière dans cette activité. La representativité des differents groupes des communuatés a été prise en compte aussi bien dans les comités de selection des AGR que dans la composition des bénéficiaires créant un engouement autour de cette activité. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | L'expérience de la mise en oeuvre conjointe et les éfforts entre les deux agences pour assurer une présence holistique au sein des communautés |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) | -Les lacunes énormes en matière d'infrastructure sociale de base et le bésoin de mutiplication des initiatives demeurent neccessaires au projet de consolidation de la paix comme des dividendes de paix. - Les activités AGR contribuant à ameliorer la sitution economique et sociale des bénéficiaires reste un défi au vu du nombre des vulnérables |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) | L'importance du processus de dialogue inclusif et participatif dans le projet |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Le tissu social entre les communautés est re-construit grâce à une maitrise des outils de dialogue et de gestion des conflits |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | Les autorités formelles (administratives et juridiques) et informelles (communautaires, religieuses, traditionnelles) comprennent les besoins de leurs communautés respectives, valorisent leurs capacités et leurs outils de gestion de conflits, et sont | UNHCR | 180 189 | 88 375,76 |  |
| Produit 1.2 | lDes relais communautaires représentatifs des communautés et du genre sont mis en place et formés afin de créer un espace de dialogue sur les droits et devoirs des communautés, sur les droits humains et les solutions envisagées pour assurer un retour | UNHCR | 129 811 | 58 916,51 |  |
| Produit 1.3 | La société civile est sensibilisée sur les mécanismes de cohésion sociale et de gestion des conflits | UNHCR | 159 685 | 17 947 |  |
| Résultat 2: Les autorités locales retrouvent la confiance de leur population |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | Les sessions de concertations avec les autorités administratives locales sont organisées pour définir leurs besoins en formations (procédures et gestion) pour renforcer leur capacité à délivrer les services aux populations et en équipements | OIM | 17722.15 | 25697.12 | Budget depasse pour des raisons d'intensifications des concertations mais aussi pour des difficultés sécuritaires |
| Produit 2.2 | Les autorités locales reçoivent les formations qui seront définies sur la base des résultats des concertations | OIM | 12184.28 | 1687.79 | les concertations sont finies et les formations vont bientot démarrer |
| Produit 2.3 | Les autorités locales reçoivent les équipements selon leurs besoins spécifique | OIM | 205579.19 | 26789.38 | Des rencontres ont eu lieu pour identifier les besoins, les listes sont disponibles et les achats se feront avant fin Décembre 2015 |
| Résultat 3: Le tissu économique est renforcé et les communautés assistées arrivent à faire face aux besoins élémentaires de leurs ménages |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Les coopératives sont mises en place | OIM | 44487.18 | 30514.27 |  |
| Produit 3.2 | Les sessions de concertations sont organisées | OIM | 44487.18 | 30514.27 |  |
| Produit 3.3 | 300 ménages bénéficient d’activités génératrices de revenus | OIM | 355897.42 | 244114.15 |  |
| Résultat 4: Les services sociaux et les infrastructures de base considérées comme prioritaires pour la réduction des tensions au sein des communautés cibles sont réhabilités et accessibles, à toutes les communautés |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Les communautés définissent leurs priorités en termes de construction et de réhabilitation des points d’eau à travers un dialogue participatif Pourcentage d’activités du projet en termes de réhabilitation et de construction des points d’eau qui sont d | UNHCR | 156 299 | 76 936 |  |
| Produit 4.2 | Des puits d’eau communautaires sont créés ou réhabilités | UNHCR | 351 702 | 204 028 |  |
| Produit 4.3 | % de personnes cibles ayant accès aux services sociaux et aux infrastructures de base | OIM | 569642.53 | 102250.53 | Les priorités ont été identifiées. Les études techniques pour les priorités ont été realisées. Les appels d'offre seront finalisées avant la fin de Décembre 2015. |
| Totale: |  |  | OIM/ HCR 2 227 686 | OIM/ HCR 907 770.8 | 41% |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Il y a eu des changements en raison de l'insécurité sur le terrain et de l'accès humanitaire  réduit.

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.