FORMULAIRE 4.4

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: GUINEE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |
| --- | --- |
| Intitulé du Programme: Conseil Stratégique RSS Numéro du Programme (le cas échéant) ID0001961/PBF/GIN/IRF- 49 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: UNOWA, administrativement géré par le PNUD |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: présidence de la République et gouvernement, le CNP/RSS |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  | Durée du Programme |
| --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) USD 1.617.033 |  |  | Durée totale (en mois) Durée totale (en mois) : Programme initialement prévu pour 6 mois ; le programme a été prolongé pour une année supplémentaire jusqu’en novembre 2013 puis une extension jusqu’à Novembre 2014. Date de démarrage : mai 2012 Date de fin prévue à l’origine: novembre 2013 dans le cadre de l’extension fin Novembre 2014 Date de fin réelle (jour/mois/année) : Juin 2015 |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) mai 2012 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | Novembre 2013 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) Novembre 2014 |  |
| TOTAL: | PBF : USD1.617.033 |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Konsa CAMARA Titre: Expert National Organisation participante (principale): UNOWA et PNUD Courriel: konsa.camara@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. La gouvernance du secteur de sécurité est renforcée et définie par un cadre juridique conforme aux standards internationaux avec des mécanismes de contrôle et de supervision démocratiques fonctionnels .

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Nombresd’acteurs habilités à jouer leur rôle (R : 0 ; C : 5 Institutions républicaines et 3 plateformes d’OSC)

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Les parties prenantes  nationales reçoivent les avis stratégique et politique nécessaires afin d’assurer une mise en œuvre efficace d’une stratégie nationale de RSS

Les capacités du CNP-RSS ont étés renforcées  à travers l’appui constant du Bureau Conseil Stratégique par l’organisation regulière des sessions de la COS, des  ateliers d'appropriation soutenues par le CNP/RSS et les organisations de la société civile guineènne conduisant à l'élaboration et à l'harmonisation des documents cadres et aussi  l'organisation de consultation nationale pour l'implication des populations dans la RSS

Ces cadres de rencontre ont permis le rapprochement entre les FDS et les acteurs Civiles, œuvrant ainsi à la décrispation du climat civilo militaire.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Les parties prenantes nationales ont une meilleure compréhension des enjeux politiques du processus de la RSS Indicateur 2: Une stratégie nationale de RSS est adoptée et approuvée par toutes les parties prenantes, y compris par la société civile Indicateur 3: | Niveau de référence: 0 Cible: 8 État d’avancement:8 Niveau de référence: 0 Cible: 1 État d’avancement:0 Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Cinq politiques sectoriels harmonisées avec la PNDS

Un document de stratégie nationale d'actions prioritaire élaboré

Les deux sessions annuelle de la COS  sont tenues

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? Les cinq politiques sectorielle sont finalisées et harmonisé avec la PNDS et la SNAP est adopté ainsi que son manuel de mise en oeuvre et de suivi. Le processus d'élaboration de ces documents cadres a permis le rapprochement civilo militaire à travers les seances de travail collective et de visite des garnissons.Ces documents contribuent aussi au cadrage de la gouvernance du secteur de securité definissant les voies, les moyens et actions à envisager dans l'optique de disposer des FDS Républicain au service des populations.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

RAS

Description du résultat 2:  Un appui NU/international cohérent est assuré à la stratégie nationale de RSS:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Une coordination est garantie parmi les partenaires onusiens et internationaux impliqués dans la RSS Indicateur 2: Les aspects politiques sont inclus dans la stratégie de la RSS Indicateur 3: | Niveau de référence: 1 Cible: 1 État d’avancement:1 Niveau de référence: 0 Cible: 1 État d’avancement:1 Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Une réunion mensuelle des partenaires se tient une fois chaque mois;

Un document de suivi des taches est disponible

Les inputs des partenaires sont intègrés aux documents cadres

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

A travers l’élaboration d’un document de suivi des taches, le Bureau de Conseil Stratégique a permis au CNP-RSS et aux partenaires d’avoir une compréhension claire de la situation actuelle du processus de la réforme et de s’assurer de l’état de mise en œuvre des recommandations du rapport d’évaluation du secteur de  sécurité de mai 2010. Le document de suivi des taches (DST) a permis d’identifier les activités dont le démarrage souffre de retard et établir la priorité pour la suite de la réforme.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

RAS

Description du résultat 3:  Des ressources adéquates sont mobilisées pour la mise en œuvre de la stratégie de la  RSS: Les éfforts de mobilisation des ressources à cette phase sont axés sur le buget national ainsi  dans le projet de loi des finances 2015 certaines actions  au niveau des budgets sectoriels RSS sont inscrites et non exhaustive.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: : Une stratégie de mobilisation de ressources est élaborée avec la Commission d’orientation stratégique de la RSS et autres parties prenantes nationales Indicateur 2: Stratégie de mobilisation des ressources est adoptée par le gouvernement et les bailleurs de fonds approuvent la stratégie de la mobilisation des fonds pour la RSS; Indicateur 3: | Niveau de référence: 0 Cible: 1 État d’avancement:0 Niveau de référence: 0 Cible: 1 État d’avancement:0 Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

La mobilisation des ressources en terme d'odoption d'une stratégie est à ses debut, pour le moment seul un rapport du Comité de reflexion pour le financement de la RSS existe.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

La mobilisation des ressources  n'est pas encore effective mais néamoins  avec l'appui du Bureau Conseil, l'Unité de gestion du programme de la RSS a mis en place un comité de reflexion pour l'identification des voies de mobilisation des ressources conformemnt à la SNAP, ces resultats devraient faire l'objet de réunion avec les partenaires pour intégré leurs inputs mais fort malheureusement avec la situation de l'épidemie à Virus Ebola, les éfforts ont étés orientés vers ce nouveau défis.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Les principales raisons de ce retard  sont liés à l'éclatement de l'épidemie à Virus Ebola et aussi au retard acuser dans le deploiement du remplaçant du conseiller principal RSS responsible du projet.

Description du résultat 4:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Disponibilité de cinq politiques sectoriel Une PNDS et une SNAP Rapports périodique |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet a contribué à un apport substantiel au CNP/RSS qui etait très mal loti dans les lois de finances ainsi elle a contribué à comblé les ressources necessaires au fonctionnement du dispositif mais aussi à soutenir les activités et atélier visant à la production des documents cadres |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet à permis de crée un climat de rapprochement entre composante civile et militaire de la RSS ainsi que de la population en général et le projet a contribué aussi à stymilé des ressources pour la gouvernance electronique des departements RSS environ 130 000 US |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | L'amélioration de la gestion des ressources humaines des armées. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | Par l'implication des femmes dans le CNP/RSS |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | Les travaux pour l'élaboration des documents cadres ont permis de regrouper civil et militaire créant ansi un atmosphère de franche collaration.Exemple: les consultations nationale ont favorisées la comprehension des préocupations sécuritaire des populations à la base et a permis l'etablissement de nouvel base de collaboration. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | L'implication des organistions de la société civile nationale a permis la naissance d'une expertise local dans le domaine de la RSS |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Les parties prenantes nationales reçoivent les avis stratégique et politique nécessaires afin d’assurer une mise en œuvre efficace d’une stratégie nationale de RSS |
| Produit 1.1 | Cinq politiques sectoriels harmonisées avec la PNDS | UNOWA et PNUD | 708,332 | 639,638 |  |
| Produit 1.2 | Un document de stratégie nationale d'actions prioritaire élaboré | PNUD | 50 000 | 50 000 | Budget mobilisé sur le Projet Contrôle Civile dans la rubrique vulgarisation des textes légaux |
| Produit 1.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2: Un appui NU/international cohérent est assuré à la stratégie nationale de RSS: |
| Produit 2.1 | Les inputs des partenaires sont intègrés aux documents cadres | PNUD | - | - | Activités à imputer sur les salaires |
| Produit 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 |  |  | - | - |  |
| Résultat 3: Des ressources adéquates sont mobilisées pour la mise en oeuvre de la RSS |
| Produit 3.1 | Plaidoyer pour la mobilisation des ressources | PNUD UNOWA | - | - | Activités non budgétées |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  | 708,332 | 639,638 | Les dépenses se rapportent au personnel dont 3 internationaux et 3 nationaux , à l'organisation d'atéliers soit pour l'élaboration des documents cadre ou le processus de consultation national |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Le projet a permi de mobiliser l'ensemble des partenaires autour de la RSS. Une prochaine étape est nécessaire afin de permettre d'engranger les dividendes en terme de mobilisation des ressources avec la participation des partenaires bi et multilatéraux pour le financement de la SNAP

# Footnotes

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.