FORMULAIRE 4.5

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT DE FIN DU pROJET

PAYS: NIGER

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: JUIN 2013 - MARS 2015

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |
| --- | --- |
| Intitulé du Programme: Jeunes, Paix et Développement dans la région de Tahoua (JPAD Tahoua) Numéro du Programme (le cas échéant) PBF/IRF-65 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 00086267 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: - Organisation Internationale pour la Migration (OIM) - Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) - Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: - Haute Autorité à la Consolidation de la Paix; - SE-Stratégie de Développement et de Sécurité dans les zones sahélo-sahariennes du Niger; structures décentralisées de l’Etat; - Direction départementale du Plan de Tahoua; - Communes de Tchintabarden et Tassara; - ONGs nationales et internationales; - Organisations de la Société Civile : ABPE, JTS, ADEKOUL, ACTN, NIGETECH; - Centre de Formation en Gestion des Collectivités Territoriales (CFGCT) - Réseau des radios communautaires ; - Autres ONG locales et Internationales. |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  | Durée du Programme |
| --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 2.999.650 US$ |  |  | Durée totale (en mois) 22 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) juin 2013 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 31 décembre 2014 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31 mars 2015 |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: juin 2015 |  | Nom: Fodé NDIAYE Titre: Coordonnateur Résident du système des Nations Unies au Niger Adresse : Maison des Nations Unies/Niamey Téléphone : (00227) 20731301/91208301 Organisation participante (principale): PNUD Courriel: fode.ndiaye@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet a contribué:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. Le projet Jeunes, Paix et Développement dans la région de Tahoua (JPAD) s’inscrit dans le domaine de priorité 3 : Relancer l'économie et générer immédiatement des dividenees de paix Le projet a pour objectif de renforcer la consolidation de la paix dans la Région Nord de Tahoua, contribuant ainsi à la stabilité et au développement du Niger. Il contribue à l’atteinte des effets UNDAF suivants : 1. D’ici à 2013, les institutions nationales et locales gouvernent démocratiquement dans le respect des droits humains, de l’équité de genre et contribuent à la consolidation de la paix. 2. Les populations vulnérables améliorent leur sécurité alimentaire, contribuent à la gestion durable de leurs ressources naturelles et diversifient leurs sources de revenus. Trois effets spécifiques sont attendus : Effet spécifique 1 : Les jeunes à risque contribuent à la consolidation de la paix à travers leur participation à des initiatives socio-économiques citoyennes ; Effet spécifique 2 : Les structures communautaires disposent des capacités et des outils pour promouvoir la paix et prévenir les conflits ; Effet spécifique 3 : Les structures institutionnelles disposent de capacités techniques et institutionnelles renforcées et d’outils pour promouvoir la culture de la paix.

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. 1. Pourcentage de diminution des conflits inter et intracommunautaires ; 2. Taux de diminution de l’enrôlement des jeunes dans les activités illicites ; 3. Nombre de mécanismes pérennes de prévention et de gestion des conflits renforcés. Situation de départ : 1. La situation de départ sera évaluée par l’étude préalable. Produits et activités du projet : Produit 1.1 : Les jeunes et leurs communautés bénéficient d’AGR et de projets communautaires pour favoriser la stabilisation socioéconomique et la consolidation de la paix. Produit 1.2 : Les jeunes bénéficient de formations professionnalisantes et qualifiantes pour renforcer leur capacité à se réinsérer dans des secteurs générateurs d’emplois et de revenus. Produit 1.3 : Les initiatives communautaires et socioéconomiques favorisant la consolidation de la paix sont appuyées par les jeunes. Produit 2.1 : Les capacités de promotion de la paix et de la gestion des conflits des femmes, jeunes et enfants des communautés cibles sont renforcées. Produit 2.2 : Les capacités des leaders religieux et traditionnels et des organisations à la base sont renforcées pour assurer la prévention et la gestion des conflits. Produit 2.3 : Les capacités des radios communautaires sont renforcées pour accompagner les efforts de prévention et de gestion des conflits au niveau communautaire. Produit 2.4 : Les capacités des jeunes en matière de santé de la reproduction sont renforcées pour prévenir et mitiger les conflits intra-communautaires. Produit 3.1 : Une analyse des facteurs de conflit au Niger est menée et disséminée. Produit 3.2 : La HACP, le SE de la SDS Sahel et les collectivités locales des communes cibles de ce programme disposent des capacités techniques et de gestion leur permettant de réaliser la mission et le mandat en matière de consolidation de la paix. Produit 3.3 : Les initiatives de développement au niveau régional et local intègrent la problématique de consolidation de la paix, de la jeunesse et de l’équité du genre.

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Le résultat 1 est relatif à la contribution des jeunes à risque à la consolidation de la paix à travers leur participation à des initiatives socio-économiques citoyennes. Il se focalise sur la promotion socio-économique et la fixation des jeunes comme facteur de consolidation de la paix à travers des activités socio-économiques et des projets communautaires générateurs de revenus. Trois objectifs inter liés sont poursuivis : (i) améliorer le pouvoir d'achat et les moyens d’existence des jeunes à risque à travers des activités génératrices de revenus (AGR) ; (ii) assurer la formation professionnalisante des jeunes à risque et (iii) appuyer les initiatives communautaires socioéconomiques des jeunes.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: 1. Pourcentage de jeunes engagés activement dans leur communauté pour la consolidation de la paix Situation de Départ (SD) : A déterminer à travers les rapports d’activités = niveau de référence 1.1.1: La perception des communautés vis-à-vis des effets des AGR sur la consolidation de la paix 1.1.2 : Nombre de jeunes ayant accès aux AGR 1.1.3 : Nombre de ménages dans la commune qui bénéficient de la mise en œuvre des projets communautaires Indicateur 2: Taux de diminution de jeunes enrôlés dans les activités illicites (SD) : A déterminer par étude 1.2.1 : Nombre de jeunes (filles et garçons) ayant reçu des formations permettant de gérer des AGR. 1.2.2 : Pourcentage des jeunes (filles et garçons) formés ayant accès aux opportunités d’ (auto)emploi à la fin du projet Indicateur 3: 3. Nombre d'initiatives communautaires et socioéconomiques favorisant la consolidation de la paix et qui sont appuyées par les jeunes. 1.3.1 : Nombre de jeunes filles et garçons ayant accès à un emploi temporaire d’urgence à travers les activités HIMO 1.3.2 : % de jeunes (filles et garçons) ayant participé à des activités communautaires pour la consolidation de la paix. | Niveau de référence: 0 jeunes Cible: 830 bénéficiaires d’activités génératrices de revenus dont 292 femmes ; 75% augmentent leurs revenus de 100% et 1000 ménages bénéficient de projets communautaires État d’avancement: 830 bénéficiaires dont 292 femmes : - 415 (269 hommes et 146 femmes) à Tchintabaraden. - 415 (269 hommes et 146 femmes) à Tassara. - 01 formation en GERME (mieux gérer son entreprise) et culture de la paix. Elaboration de plans d’affaires. - 800 Plan d’affaires (PDA) individuels financés à hauteur de 15.000 Fcfa/PDA. - 240 ménages bénéficient directement de la mise en oeuvre des projets communautaires dans les communes de Tchinta et de Tassara Niveau de référence: 0 Cible: 800 jeunes dont 75% sont formés et ont accès aux opportunités d’auto-emploi à la fin du projet État d’avancement: 830 jeunes dont 292 jeunes filles et 538 garçons sont formés (soit 30 de plus que la cible) avec financement de leurs plans d’affaires. Le processus d’accompagnement à l’accès aux opportunités d’emploi est en cours pour une meilleure consolidation des acquis. 125 jeunes sont organisés en structure associative à travers 18 groupements. Niveau de référence: 0 Cible: 2000 individus ont accès à un emploi temporaire HIMO dont 90% de jeunes participent aux activités communautaires État d’avancement: 1554 jeunes (dont 305 femmes) ont un accès à un emploi temporaire HIMO et 78% participent aux activités communautaires. |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

•Construction de clôtures de 4 écoles (1640 ml) et réhabilitation de la Maison des Jeunes et de la Culture à Tchinta;

•Réalisation de travaux de récupération de 259 ha des terres dégradées à Tchinta (Infiriji, Inasgar, Azakowa);

•Construction de clôtures de 2 écoles, 2 Centres de Santé Intégré et du siège de la mairie à Tassara (1400 ml);

•Aménagement du site maraîcher de 21 ha de Tassak à Tassara par la réalisation de sa clôture (1688 ml) et le fonçage de 40 puits maraîchers;

•Création d’emplois temporaires pour 1554 jeunes (1249 H et 305 F;

•Formation de 800 jeunes dont 400 (262 hommes et 138 femmes) à Tchinta et 400 (267 hommes et 133 femmes) à Tassara en GERME, vie associative, cohésion sociale et culture de la paix;

•Formation supplémentaire de 30 autres jeunes qui seront organisés en groupements

•Financement de 800 plans d’affaires (dont 282 pour les femmes);

•Validation de 8 projets communautaires en attente de formations professionnalisantes dans le secteur d'activité choisi.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

La focalisation sur la promotion socio-économique des jeunes comme facteur de consolidation de la paix se fait à travers des activités socio-économiques de réinsertion, qui ont contribué de manière positive à la consolidation de la paix. Les activités de promotion socio-économique des jeunes comme facteur de consolidation de la paix sont réalisées à travers des projets individuels qui ont presque tous très bien marché (les résultats sur le terrain sont positifs et les autorités des deux communes ont fait état de réussite et de stabilisation de la majorité de ces jeunes. La grande majorité des jeunes bénéficiaires des AGR individuels ont eux-mêmes apprécié le type d’assistance reçu). Certains projets communautaires à Tassara sont, quant à eux, en cours de mise en œuvre. Les bénéficiaires des projets communautaires ont été organisés en groupements puis formés en GERME et en vie associative ; ces groupements ont été dotés de documents juridiques. Les 30 jeunes bénéficiaires supplémentaires (en plus des 800 jeunes profilés) ont été répartis en deux (02) groupements (un dans chaque commune) et ont reçu leurs matériels selon le type d’AGR choisi.

Les bénéficiaires de projets individuels ont tous été équipés. Ils mènent leurs activités (commerce, embouche, mécanique, transport) et certains attendent les dernières formations professionnalisantes qui leur seront dispensées par le partenaire de l'OIM. Cependant, les bénéficiaires des projets communautaires ont été formés en GERME, en vie associative et ont été également dotés en documents juridique et administratifs. La finalisation de la mise en œuvre des activités de ces projets à Tassara se poursuit  sous la supervision du Directeur Départemental.

Au moment du rapport final du projet, les travaux en rapport aux initiatives communautaires à haute intensité de la main d’œuvre (HIMO) sont tous terminés et ont donné un emploi temporaire à plus de 1554 jeunes dont 305 femmes.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Les projets communautaires sont exécutés et achevés à Tchinta et continuent à Tassara sous la supervision de la mairie. La mise en œuvre des activités d’accompagnement notamment la formation des membres des groupements des projets communautaires en vie associative et le processus de structuration par la dotation en documents administratifs et juridiques, ont été réalisés. Ce retard de certaines activités s’explique par le fait que le prestataire local qui devait élaborer les modules de formation et accompagner la mise en œuvre des projets communautaires n’a pas honoré son contrat. Un autre prestataire a été identifié pour assurer les formations et les activités d’accompagnement qui se poursuivent.

Six initiatives communautaires à haute intensité de la main d’œuvre (HIMO) ont été réalisées au niveau des deux communes générant ainsi 1554 emplois de jeunes sur 2000 planifiés. Cet écart de 446 s'explique par le fait que certains jeunes ont préféré, surtout à Tchinta, ont préféré aller dans le Djado (recherche d’or), plutôt que de faire des AGR et la formation professionnelle; mais aussi par le fait que dans certains villages/cantons, la main d'oeuvre pertinente pour réaliser les initiatives communautaires n'était pas disponible en nombre suffisant. Par ailleurs, dans le cadre de la réalisation du produit 1.3, une étude sur les facteurs de vulnérabilité des jeunes de la région de Tahoua a été réalisée et partagée avec toutes les agences et les partenaires de mise en oeuvre.

Description du résultat 2:  Le résultat 2 contribue au renforcement des capacités des structures communautaires en matière de gestion pacifique des conflits et de promotion d’une culture de la non-violence. Les renforcements concernent 1) les capacités de promotion de la paix et de gestion des conflits des femmes, des jeunes et des enfants des communautés ciblées; 2) les capacités des chefs religieux et traditionnels et des organisations à la base pour assurer la prévention et la gestion des conflits et 3) la réalisation et la dissémination d'une analyse des déterminants de conflits à Tchintabaraden et Tassara. Ces activités, complémentaires à celles du premier résultat, sont mises en œuvre dans les mêmes communautés qui ont reçu un appui en réinsertion socio-économique des jeunes. Cette synergie a permis de renforcer l’impact des activités socio-économiques des jeunes en les intégrant à un effort plus large de renforcement des capacités au niveau local.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre d’initiatives communautaires et municipales pour la consolidation de la paix (SD) : A travers les rapports (C) : 80 % de la population de la zone considère être sensibilisée sur l’importance de la culture de la paix. 2.1.1 : Nombre de jeunes et de femmes ayant acquis des compétences pour prévenir et gérer les conflits 2.1.2 : Nombre de comités locaux de prévention et de gestion pacifique de conflits fonctionnels Indicateur 2: 2.2.1 : Nombre de chefs traditionnels et religieux et de personnes influentes (y compris féminines) impliqués dans la prévention et la gestion pacifique des conflits 2.2.2 : Nombre de conflits gérés par les leaders communautaires et religieux Indicateur 3: 2.3.1 : Nombre d’émissions et de messages sur la promotion d’une culture de non-violence diffusés par les radios communautaires. 2.3.2 : Pourcentage des personnes ayant écouté les diffusions et considérant qu’elles ont contribué à la consolidation de paix. Indicateur 4 : Les capacités des jeunes en matière de santé de la reproduction sont renforcées 2.4.1 : Taux de fréquentation des CSI amis des jeunes (filles et garçons) 2.4.2 : Nombre de jeunes formés en Santé de la reproduction | Niveau de référence: 0 Cible: 1000 jeunes ont acquis des compétences pour prévenir /gérer les conflits et 20 comités locaux de prévention/gestion pacifique des conflits sont fonctionnels État d’avancement: 1000 acteurs communautaires (167 leaders traditionnels et religieux, 441 femmes/filles, 392 hommes/garçons) formés en leadership et en gestion non violente des conflits. 20 comités locaux (dont 10 à Tchintabaraden et 10 à Tassara) de prévention de conflits sont fonctionnels dans les deux (02) communes. Niveau de référence: 0 Cible: 100 chefs traditionnels et religieux et personnes influentes impliqués dans la prévention/gestion pacifique des conflits et 50% de conflits sont gérés par les chefs religieux et traditionnels État d’avancement:167 leaders traditionnels et religieux impliqués dans la prévention/ gestion pacifique des conflits. Ces leaders, notamment les femmes, ont commencé à prévenir et gérer des cas isolés de conflits, entre voisins surtout, dont le nombre exact n’est pas connu. Niveau de référence: 0 Cible: 100 émissions/messages sur la promotion de la paix diffusés par les radios communautaires et 90% des personnes ayant écouté les émissions/messages considèrent qu’elles ont contribué à la consolidation de la paix. État d’avancement: 94 émissions sur la promotion de la paix diffusées à Tchintabaraden depuis juin 2014, avec participation des 5 clubs d'écoutes depuis janvier 2015. Diffusions par la radio de Tassara prévu à partir d'avril 2015 (réinstallation dans nouveau local en cours d'achèvement), avec 5 clubs d'écoute déjà mis en place. Niveau de référence : 0 Cible : (C) : 90% avec (SD) : 5 % Etat d’avancement : Fréquentation : 1550 jeunes dont 724 filles et 826 garçons à Tchintabaraden, Kao et Tassara. Taux de fréquentation des centres par les jeunes au début : 5% Taux de fréquentation des centres par les jeunes à la fin : 22% Niveau de référence : 0 Cible : (C) : F: 100 / H:100 Etat d’avancement : 200 jeunes (98 filles, 102 garçons) formés en santé de la reproduction. |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

•Sensibilisation continue en culture de la paix et gestion/prévention de conflits

•1000 acteurs communautaires formés en leadership et gestion non violente des conflits

•Réhabilitation et équipement de 2 radios communautaires et formation du staff

•Production et diffusion de radio de reportages à Tchintabaraden

•10 clubs d’écoute (5 par commune)

•20 comités locaux de gestion de conflits

•6 foras intergénérationnels sur culture de la paix/la gestion des conflits/plans d'action

•2 réseaux communautaires fonctionnels de gestion de conflits

•3 centres amis des jeunes (équipés de 3 ordinateurs, 3 écrans plats, 3 lecteurs DVD, 3 Radios, 3 microphones) réhabilités

•200 jeunes formés en santé de la reproduction,

•Elaboration d'un plan de communication en Santé de la reproduction.

Séances sensibilisation sur la santé de la reproduction à travers le cinéma numérique dans les villages environnants à Tchintabaraden, Tassara et Kao (522 garçons 412 filles ont été touchés)

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Le projet a permis de former 1000 acteurs qui jouent le rôle de médiateurs au sein de leur communauté. Les jeunes reporters organisent des caravanes de la paix dans les villages bénéficiant de comités locaux de prévention de conflits, sous forme de théâtres-forum. L’organisation de six foras intergénérationnels sur la culture de la paix et la gestion des conflits a abouti à des plans d’actions intégrant des engagements des communautés et des recommandations pour la HACP et d’autres acteurs de développement. Les formations et sensibilisation des acteurs dispensées par l'UNICEF ont inclus, en plus des jeunes bénéficiant de l’appui de l’OIM, les jeunes travaillant sur les HIMO (appuyés par le PNUD) et les pairs éducateurs (appuyés par UNFPA) afin qu’ils puissent bénéficier de cette expertise et contribuer à la consolidation de la paix dans leurs communautés.

Le volet lié aux émissions radio a en revanche connu des retards. A Tassara, les diffusions commenceront en avril 2015 car la réinstallation de la radio dans de nouveaux locaux s'achève, et 5 clubs d’écoute ont été formés et opéreront à partir du mois d'avril. La radio de Tchintabaraden, fonctionnelle depuis juin 2014, diffuse déjà des reportages réalisés par les jeunes reporters grâce aux dictaphones numériques fournis par le projet et les radios fournies aux 5 clubs d’écoute ont permis d'assurer un suivi et de recueillir l'avis des auditeurs depuis janvier 2015. Grâce au protocole de collaboration signé avec l’ONG Search for Common Ground, la production et la diffusion des émissions pour la paix seront accompagnées jusqu’en fin décembre 2015.

Les formations en santé de la reproduction ont concerné 200 jeunes (98 filles et 102 garçons). Trois centres amis des jeunes à Tchintabaraden, Tassara et Kao ont été inaugurés en présence du Secrétaire Général de la HACP, de la Représentante UNFPA et du Ministre de la Jeunesse qui a fait le plaidoyer pour une implication plus grande des communes dans les activités pour jeunes. Ces 3 centres qui ont une fonctionnalité acceptable, sont fréquentés par les jeunes et animés par trois animateurs professionnels. Deux réseaux de gestion des conflits ont été mis en place par UNFPA et ont résolus une dizaine de conflits particulièrement autour des points d'eaux et de pâturage pour les animaux et des conflits entre les jeunes à Tchintabaraden.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Des retards ont été accusés dans les activités liées aux émissions pour la paix des radios communautaires. Alors que la radio de Tchintabaraden est opérationnelle depuis juin 2014, des désaccords au sein de la mairie de Tassara concernant le local où la radio devait être implantée ont provoqué des retards. Le plaidoyer de l’UNICEF a aidé à débloquer la situation, et un nouveau local a été construit fin 2014. La réinstallation de la radio de Tassara, financée par les fonds propres de l’UNICEF, a été achevée en avril 2015. La distribution de récepteurs radio aux clubs d’écoute est effective et va permettre aux auditeurs de donner un avis sur les émissions de promotion de la non-violence à partir d'avril 2015.

Description du résultat 3:  Le résultat 3 concerne le renforcement de capacités et le développement d'outils pour promouvoir la culture de la paix pour la réalisation de la mission et du mandat des structures institutionnelles. Il est centré sur 1) une analyse des facteurs de conflit dans la perspective de contribuer à l’effort national de consolidation de la paix, 2) le renforcement de capacités techniques et de gestion en matière de consolidation de la paix afin que 3) les initiatives de développement au niveau régional et local intègrent la problématique de consolidation de la paix, de la jeunesse et l’équité du genre.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre d’initiatives développées par les institutions nationales et locales résultant de la mise à jour des recommandations de l’analyse des facteurs de conflits. SD : Les institutions nationales ont des capacités limitées pour suivre le projet. C : Les institutions nationales ont les capacités pour exécuter leurs mandats. 3.1.1 : Le rapport initial est validé par des ateliers dans les régions ciblées. 3.1.2 : 200 copies du rapport de l’étude validée sont disséminées Indicateur 2: 3.2.1 : La stratégie est validée et entérinée par les deux institutions. 3.2.2 : Les activités (formations, achats équipements, etc.) de renforcement des capacités institutionnelles engagent l’ensemble des ressources prévues au budget du projet. 3.2.3 : Les institutions nationales allouent une partie de leurs ressources à la mise en œuvre de la stratégie de renforcement des capacités. Indicateur 3: 3.3.1 : Nombre de PDC intégrant les jeunes dans la gestion des conflits (résolutions 1325 et 1825) 3.3.2 : Nombre d’élus locaux ayant été formés | Niveau de référence: 2 Cible: 16 ateliers de validation du rapport de l’analyse des facteurs de conflits et 200 copies du rapport sont disséminées. État d’avancement: l’étude nationale sur les facteurs de conflits a été validée au cours d’un atelier national qui a vu la représentation de toutes les parties prenantes, tant au niveau régional que national ; le rapport final qui intègre les commentaires et les recommandations de l’atelier a été finalisé et soumis au PNUD pour publication et diffusion. 50 copies ont été disséminées lors de l'atelier de priorisation. le reste est à réaliser. Niveau de référence: NA Cible: 02 institutions à savoir la HACP et le SE de la SDS sont renforcés et engagent 100% du budget au renforcement de capacités techniques et de gestion pour réaliser leurs mission/mandat en matière de consolidation de la paix. État d’avancement: Le diagnostic des besoins en renforcement de capacités de la HACP, le SE de la SDS et des deux (02) communes de Tchintabaraden et de Tassara a permis à l'acquisition des véhicules pour la HACP et les deux communes, une moto pour la SDS ainsi que du matériel informatique et de bureau. Le câblage internet et téléphonique du bureau du SE-SDS a été refait et les centres informatique des jeunes de Tassara et Tchinta équipés en ordinateurs, modem internet ainsi que les groupes électrogènes et les splits. Aussi le centre de formation professionnelle de Tassara sera équipé par le PNUD en 25 machines à coudre et 3 de broderie pour donner une chance de métier aux jeunes filles de la commune. Niveau de référence: 0 Cible: 02 PDC intégrant les jeunes dans la gestion des conflits et 44 élus formés État d’avancement: 44 (22 à Tchintabaraden et 22 à Tassara (6 F et 38 H) élus locaux formés pour intégrer dans les PDC le genre et des droits humains, la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents ainsi que la gestion non violente du conflit. •2 PDC révisés pour intégrer le genre les droits humains Les mairies de Tchinta et Tassara ont été appuyés pour prendre en compte l'équité du genre, les droits humains et la santé de la reproduction dans leur plan de développement communal (PDC). |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Etude nationale sur l’analyse des facteurs de conflits validée par toutes les parties prenantes, le rapport final a été soumis au PNUD pour publication et diffusion ; cette activité reste à réaliser.

Renforcement de capacités de la HACP, SE-SDS et les deux communes de Tchintabaraden et Tassara a été réalisé sur base de leurs besoins exprimés;

Formation de 44 élus locaux (22 à Tchintabaraden et 22 à Tassara) pour intégrer le genre et des droits humains, la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents, la gestion non violente du conflit dans les plans de développement des communes (PDC) ;

Prise en compte des questions genre, droits humains et santé sexuelle et reproductive des jeunes dans la révision des 02 PDC des deux communes ;

Elaboration d’un plan de plaidoyer en faveur de la Santé de la Reproduction.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

L’étude nationale sur les facteurs de conflits au Niger a été partagée à travers un atelier national. Cette étude contribuera à mieux maitriser le contexte socioéconomique et politique du Niger ainsi que les facteurs susceptible de créer des conflits s’ils ne sont pas atténués et/ou gérés. Les conclusions et les recommandations de l’étude ont permis de mieux planifier l'atelier de priorisation du Programme Prioritaire dans le cadre du PRF. Le rapport final de l’étude a été validé et est prêt pour la publication. Parallèlement le renforcement de capacités de la HACP, du SE-SDS et des communes de Tassara et Tchintabaraden a été réalisé. Ce renforcement concerne l’acquisition, de matériel et des équipements nécessaires pour répondre aux besoins identifiés, qui sont essentiellement logistiques et la formation. Ainsi le SG et le Conseiller Technique et point focal du projet JPAD de la HACP ont bénéficié de formations respectivement au Centre Koffi Annan d'Accra et en Côte d'ivoire. Par ailleurs, compte tenu du coût très élevé pour l’organisation des ateliers de validation, il a été décidé, plutôt d’organiser un seul atelier national dans lequel toutes les parties prenantes, tant au niveau régional qu’au niveau national, étaient conviées. L’atelier a permis d’enrichir l’analyse des facteurs de conflits au Niger, de clarifier certains variables et données statistiques, et de faire des recommandations réalistes aux différents acteurs et parties prenantes à la consolidation de la paix. Par ailleurs, le rapport validé a servi de référence pour la planification des axes d’interventions du programme prioritaire de consolidation de la paix.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le retard dans le renforcement de capacités de la HACP, de la SDS et des deux communes de Tchintabaraden et Tassara qui avait été observé au début du projet a été récupéré grâce aux consultations directes avec les partenaires concernés qui par ailleurs en avaient bénéficié d’une évaluation de leurs capacités dans le cadre d’appuis fournis par d’autres Partenaires Techniques et Financiers notamment l’Union Européenne (SE-SDS) et la Coopération Suisse (HACP); les recommandations y relatives ont été prises en considération pour planifier la réponse et ainsi rattraper le retard pris sur cette activité.

Description du résultat 4:  Le résultat 4 est relatif à la coordination et au suivi-évaluation du projet. Il s'agissait du recrutement de la coordonnatrice du projet qui est responsable du projet tant sur le plan de l’expertise que celui de la gestion et de la coordination au quotidien. Elle assure entre autres la facilitation de la coordination entre les agences du SNU et avec les autres partenaires institutionnels à même d’appuyer la mise en œuvre et le suivi du projet.

La coordonnatrice est également mandatée pour (1) renforcer les capacités techniques et logistiques de la HACP, à coordonner et assurer le suivi & évaluation des interventions de terrain d'une part, et (2) renforcer les capacités du Bureau du Coordonnateur Résident pour la coordination et le suivi & évaluation des interventions des Agences d’exécution du SNU d'autre part.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: 4.1 Le cadre de coordination de suivi/évaluation du projet est assuré 4.2 Nombre de visites sur le terrain effectuées par la HACP dans la zone du projet Indicateur 2: 4.2 Nombre de visites sur le terrain effectuées conjointement par le SNU dans la zone du projet 4.1 les rapports de suivi sont partagés avec les partenaires et PBSO Indicateur 3: 4.1 Un dispositif de Monitoring en temps réel, enquête d’opinion des bénéficiaires est opérationnel 4.2 Une organisation est contractualisée pour le suivi en temps réel | Niveau de référence: 0 Cible: 01 mission de terrain par trimestre État d’avancement: 02 rencontres du comité de pilotage, 06 réunions de coordination (équipe projet à Tahoua) et 10 réunions inter agences et bilatérales ont été tenues. 04 missions de terrain effectuées par la HACP dans la zone du projet Niveau de référence: 0 Cible: 02 fois par an et rédaction d'un rapport trimestriel à partager avec PBSO État d’avancement: 03 missions réalisées et les rapports ont été partagés Niveau de référence: 0 Cible: 01 organisation est contractualisée pour le suivi et produit 01 rapport trimestriel État d’avancement: Les rapports des différentes réunions et missions ont servi d’éléments de base pour le suivi ; il n’y aura pas de contractualisation avec une organisation tierce sur décision du CPC. |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Création des comités de pilotage et de suivi technique fonctionnels ;

02 réunions du comité de pilotage (Niamey et Tahoua);

02 réunions du comité de suivi (Tchintabaraden et Tassara)

Plusieurs réunions de coordination (au niveau du Bureau du Coordonnateur Résident et de la HACP et SDS) ;

06 réunions mensuelles de coordination (équipe projet à Tahoua);

10 réunions inter agences et bilatérales (Niamey, Tahoua, Tchintabaraden et Tassara)

Elaboration et suivi des plans de recommandations issus des comités de suivi et de pilotage ;

04 missions conjointes de suivi (coordination, agences et partie nationale) ;

01 mission conjointe de supervision (coordination, agences et partie nationale) ;

01 note d’évaluation interne.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Dans le cadre du renforcement de capacités techniques de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, une coordinatrice de projet a été recrutée et était basée à Tahoua. Elle a travaillé, jusqu'en décembre 2014, en collaboration avec la HACP dont elle appuie le renforcement de capacités techniques et logistiques à travers les missions conjointes et/ou à la demande de la HACP.

De même la coordonnatrice appuie le Bureau du Coordonnateur Résident dans la coordination et le suivi des interventions pour une meilleure synergie des interventions des quatre (04) agences d’exécution du SNU. La mise en œuvre autonome des activités par composantes du projet par les agences parties prenantes n'a pas facilité la coordination des activités et des mécanismes ont dû être trouvés pour atteindre un niveau optimal d’efficacité et d’efficience dans la mise en œuvre quotidienne. Un mécanisme de réunion mensuelle a été mis en place avec pour objectif de renforcer la synergie entre les agences à travers le partage de leur planification, des informations sur les contraintes rencontrées et l’harmonisation des approches dans la mise en œuvre des activités. Dans le même sens, la planification des missions conjointes a été privilégiée dans la mesure du possible.

Des missions conjointes composées de la coordination du projet et de la Haute Autorité à la Consolidation de Paix, de la SDS ont été conduites au niveau de la région de Tahoua et des communes de Tchintabaraden et Tassara. Ces missions de suivi ont permis de jauger le niveau réel de mise en œuvre des activités mais également d’identifier d’éventuelles contraintes sur le terrain afin d’en aviser les comités de suivi et de pilotage. En effet le projet est placé sous la supervision du Comité de Pilotage Conjoint (CPC) dont le rôle est de proposer des directives stratégiques pour l’atteinte des objectifs, d'approuver le  plan de travail et de valider les rapports d’avancement du projet. Les recommandations issues de ces comités sont déclinées en plan d’actions dont la mise en œuvre a été faite au niveau des différentes parties prenantes (agences, partie nationale et bénéficiaires).

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Malgré le fait que l'organisation des missions conjointes a été difficile, du fait que les activités ne sont pas les mêmes et qu’il n’est pas toujours évident de planifier les missions au même moment, quatre missions conjointes ont pu être réalisées pendant la durée du projet. Les points focaux étaient conscients de l’importance de ces missions conjointes censées compenser la faible synergie intra et inter composantes mentionnée plus haut.

Le suivi étant assuré par la coordination à travers des missions de suivi, sanctionnées par des comptes rendus, il n’y a pas eu de contractualisation avec une organisation tierce. Cependant l’idée un publi-reportage sur le projet JPAD, pour ressortir les activités des agences d’une part et d’autre part la complémentarité des composantes, a été émise, à la place du monitoring en temps réel. Le publi-reportage a été réalisé sous la supervision de la HACP. L’élément vidéo réalisé sera diffusé au courant des mois d’avril/mai 2015.

Enfin la sécurité de la zone demeure un défi puisque tous les déplacements dans la zone d’intervention sont faits sous la conduite d’une escorte militaire payante; ce qui renchérit les coûts des missions.

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Rapport Etude sur les facteurs de vulnérabilité des jeunes dans la région de Tahoua. Rapport Analyse sur les déterminants de conflits dans la zone d'intervention du projet Rapport Etude nationale sur les facteurs de conflits au Niger Rapport de profilage/sélection des jeunes bénéficiaires de l’OIM Documents de projets HIMO de Tchintabaraden et de Tassara Note de projet JPAD Tahoua Note d’évaluation interne du projet Rapports des réunions des comités de pilotage et de suivi Rapports des réunions de coordination Rapports des réunions mensuelles de coordination Rapports Semestriels du projet Rapport annuel 2013 Rapport annuel 2014 Arrêtés des comités de pilotage et de suivi technique du projet Arrêtés des comités d’appui de mise en œuvre et/ou gestion des deux communes Arrêté de création du cadre de concertation de Tchintabaraden Rapport d'activités des 04 agences Présentation power point commune aux 04 agences. Termes de référence de l’évaluation finale du projet validés |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Les fonds du projet ont avantageusement compléter les allocations budgétaires dans le contexte de besoins de plus en plus importants : la situation sécuritaire du Niger en général et à Tahoua en particulier, s'est en effet beaucoup dégradée, pendant la période du projet, conséquence de l'intervention militaire de la France au Mali, de la grande porosité des frontières, de l'arrivée des migrants en provenance de la Centrafrique. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le choix des communes de Tahoua par le JPAD a tenu compte des réalisations du TICAD, mais aussi des acquis du projet UE Instrument de Stabilité Court Terme (IDS) dont la composante axée sur l’élaboration des plans stratégiques de sécurité communautaire et de sensibilisation au danger de possession des ALPS couvriront aussi les communes du projet JPAD. Le PDEV II (IRD) a également intervenu dans la zone particulièrement à Tchintabaraden à travers des activités complémentaires à celles du JPAD. Une collaboration est établie dans le cadre du renforcement des radios communautaires, des clubs d’écoute et des jeunes. Enfin l'UNICEF a contribué, sur fonds propres, à pérenniser les radios avec des panneaux solaires et former plus d'acteurs. De plus, suite aux foras intergénérationnels où des doléances ont été exprimées sur la qualité de l’eau de consommation et l’accès aux infrastructures scolaires dans certains villages de la zones d’intervention du projet, le programme WASH de l’UNICEF apporte une réponse dans ces villages dans le cadre de l'initiative commune de convergence. Par ailleurs, des ressources ont été allouées par le gouvernement pour la consolidation de la paix dans le pays suite à un collectif budgétaire. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Les jeunes de Tchintabaraden ont organisé une cérémonie à l’occasion de la Fête de la Concorde (24 avril 2014) pour montrer tout leur intérêt pour la consolidation de la paix mais surtout pour le projet JPAD. Ils ont été appuyés par l’ONG Karkara, responsable de la mise en œuvre des activités de l’UNICEF. La cérémonie a servi de cadre de partage sur la culture de la paix et le partage des acquis du projet JPAD entre les jeunes filles et jeunes garçons de Tahoua et d’Agadez, deux régions fortement engagées sur les questions de paix. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable à la fin du projet? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le rôle des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix a été analysé dans l'étude sur les facteurs déterminants des conflits afin de proposer des réponses concrètes et adéquates. Selon cette étude, les femmes sont moins impliquées que les hommes dans les conflits mais elles en sont victimes. Selon cette même étude les femmes jouent un rôle important dans la gestion des conflits intercommunautaires et œuvrent pour la promotion et la création des initiatives de développement. UNFPA a initié une approche de recherche active de parité dans toutes les interventions et a procédé à la collecte des données désagrégées dans les centres amis des jeunes. Les femmes et les jeunes ont été impliqués pour prévenir et atténuer les conflits intercommunautaires à travers la mise en place de 02 réseaux communautaires. Toutefois, ces efforts n’arrivent pas à la parité mais prouvent que sans eux, les femmes n’auraient peut-être pas participé. 52 personnes sont membres de ces 02 réseaux (19 Hommes, 7 femmes et 4 jeunes à Tchintabaraden ; 11 Hommes, 8 femmes et 3 jeunes à Tassara) et ont été renforcés dans leurs capacités à prévenir les conflits et à trouver des solutions aux conflits intercommunautaires. UNFPA a conduit une analyse genre des PDC des 02 communes et a participé à l’analyse des facteurs de conflits pour combler la faiblesse de la prise en compte de la dimension genre. |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | Le Choix des jeunes comme cible du projet démontre le rôle primordial de la jeunesse dans le développement communautaire. Ce choix a permis de noter la fixation des jeunes (à Tassara plus qu’à Tchinta néanmoins) enclins à l’exode, par la création d’opportunités à travers les projets individuels et communautaires mais aussi leur occupation avec une réduction des activités illicites (voir rapport de suivi de l’ONG en charge). L’implication des jeunes à risque dans des activités productives et communautaires a contribué à améliorer la stabilité et la paix dans les deux communes. Le projet a contribué à renforcer la cohésion sociale entre les jeunes qui échangent plus, interagissent plus et se concertent plus. La communication et le partage des informations/données/documents est donc un élément important à maintenir à travers des échanges réguliers entre les différentes parties prenantes du projet pour une meilleure pérennisation des acquis. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | Les structures communales et locales ont des capacités et des moyens limités pour mettre à l’échelle et pérenniser les acquis. C’est pourquoi il est important de partager l’expérience JPAD et de trouver des opportunités pour son extension avec les agences des Nations Unies et/ou d’autres financements de divers partenaires techniques et financiers (PTF). De ce fait l’approche communautaire intégrée à travers des activités identifiées de manière intégrée et synergique mais également une implication des communautés et des autorités locales dans tout le processus, a permis d'apprendre les uns des autres et de renforcer la collaboration aussi bien entre les agences du SNU qu'avec le Gouvernement et les communautés bénéficiaires. Il est cependant nécessaire de prévoir en amont un mécanisme de suivi-évaluation formel. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | Le projet a permis de voir les éventuels effets pervers de l'approche utilisée: ainsi, le fait que dans le même projet certains jeunes reçoivent un appui en matériel par le financement d’activités économiques à travers les AGR et que parallèlement d’autres jeunes ciblés doivent travailler dans les activités HIMO pour gagner un salaire, a découragé certains de ces derniers qui ne sont plus motivés pour travailler dans les HIMO. De même les jeunes qui avaient accepté de contribuer de manière bénévole à certaines activités comme le reportage demandent de plus en plus une rémunération qui n’était pas prévue. |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) | La mise en place d’un comité de gestion, d’équipements audiovisuels et informatiques et le recrutement d’animateurs professionnels dans les centres amis des jeunes professionnalisent et pérennisent les activités SSRAJ dans les CSI. Par ailleurs les jeunes formés en santé de la reproduction sont une ressource pour mener des activités de sensibilisation et plaidoyer pour un changement de comportement sur la planification familiale, la lutte contre le mariage précoce et la lutte contre les IST et VIH SIDA. |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) | Le ciblage par l’UNICEF, pour les formations sur la culture de la paix et la gestion des conflits prévues (résultat 2) et de jeunes bénéficiant de l’appui de l’OIM (résultat 1) a contribué au succès des activités. Ces jeunes ont pu s’engager en tant que bénévoles dans les activités de sensibilisation et de production de reportages car ils bénéficiaient de sources de revenus grâce à un autre volet du projet JPAD. De plus, les activités de réinsertion et d’autonomisation socio-économique sont des outils performants de consolidation de la paix, mais le caractère pilote du projet ne permettra pas forcément de pérenniser les acquis. La professionnalisation des jeunes est importante et l’OIM a signé une convention de partenariat avec l'ONG internationale SWISSCONTACT, experte dans le domaine, pour assurer les formations professionnelles des jeunes pendant et après le projet. |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

Les jeunes profilés par l’OIM ont été formés par l’UNICEF pour promouvoir la non-violence et la culture de la paix. Parmi eux, 30 jeunes se sont particulièrement distingués et se sont engagés bénévolement comme agents de changement au sein de leur communauté, en réalisant des reportages sur les thématiques liées à la culture de la paix, qui sont ensuite diffusés localement par radio avec un feedback des auditeurs. Ces jeunes reporters, ainsi que d’autres bénéficiaires parmi les personnes formées, ont jugé que le projet avait eu un impact positif, en augmentant leur aptitude à prévenir et gérer les conflits, et en améliorant la cohésion sociale au sein de leur communauté. Deux témoignages sont disponibles en ligne :

Témoignage femme leader : https://www.youtube.com/watch?v=_nomA867bJg

Jeunes reporters communautaires https://www.youtube.com/watch?v=DoPR6UjV70Q

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet ont été en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses ont été en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Organisation	Allocation	Dépenses à la date du 31/03/2015 (hors frais agences)

OIM	            $1 000 000   $ 1 000 000 de dépenses soit 100 % de taux d'exécution.

UNICEF	$ 350 000     $ 350 164 de dépenses soit 100 % de taux d'exécution.

UNFPA	$ 169 000     $ 159 968 de dépenses, soit 95 % % de taux d'exécution

PNUD	            $ 1 284 411  $ 1 179 967 de dépenses soit 92 % de taux d'exécution.

Frais d'agences (7%) : $ 196.239

Total (Allocations+frais agences) = 2.803.411 + 196.239 = 2.999.650

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Les jeunes à risques contribuent à la consolidation de la paix à travers leur participation à des initiatives socio-économiques citoyennes |
| Produit 1.1 | Activités Génératrices de Revenus Les jeunes et leurs communautés bénéficient d’AGR et de projets communautaires pour favoriser la stabilisation socioéconomique et la consolidation de la paix. | OIM | 1.000.000 | 1.000.000 | le montant de $1.000.000 correspond à l'allocation budgétaire pour toutes activités OIM (produits 1.1 et 1.2). De même le montant de $ 1 000 000 couvre toute les dépenses OIM (produits 1.1 et 1.2). |
| Produit 1.2 | Les jeunes bénéficient de formations professionnalisantes et qualifiantes pour renforcer leur capacité à se réinsérer dans des secteurs générateurs d’emplois et de revenus. | OIM |  |  | voir 1.1 |
| Produit 1.3 | Les initiatives communautaires et socioéconomiques favorisant la consolidation de la paix sont appuyées par les jeunes. | PNUD | 700.000 | 704.560 |  |
| Résultat 2: les structures communautaires disposent des capacités et des outils pour promouvoir la paix et prévenir les conflits |
| Produit 2.1 | Les capacités de promotion de la paix et de la gestion des conflits des femmes, jeunes et enfants des communautés cibles sont renforcées. | UNICEF | 160.000 | 218.402 |  |
| Produit 2.2 | Produits 2.2 et 2.3 Les capacités des leaders religieux et traditionnels et des organisations à la base sont renforcées pour assurer la prévention et la gestion des conflits. Les capacités des radios communautaires sont renforcées pour accompagner les efforts de prévention et de gestion des conflits au niveau communautaire. | UNICEF | 190 000 | 131.762 |  |
| Produit 2.3 | Produit 2.4 Les capacités des jeunes en matière de santé de la reproduction sont renforcées pour prévenir et mitiger les conflits intra communautaires. | UNFPA | 70.000 | 70 028 |  |
| Résultat 3: Les structures institutionnelles disposent des capacités techniques et institutionnelles renforcées et d’outils pour promouvoir la culture de la paix. |
| Produit 3.1 | Une analyse des facteurs de conflit au Niger est menée et disséminée | PNUD | 74.411 | 54.714 | Le reliquat est dû de fait que les ateliers de validation régionaux n'ont pas été organisés. |
| Produit 3.2 | La HACP, le SDS Sahel et les collectivités locales des communes cibles de ce programme disposent des capacités techniques et de gestion leur permettant de réaliser la mission et mandant en matière de consolidation de la paix | PNUD | 260.000 | 206.451 | le reliquat est dû au taux d'échange et au coût réel du marché des prestations |
| Produit 3.3 | Les initiatives de développement au niveau régional et local intègrent la problématique de consolidation de la paix, de la jeunesse et de l’équité du genre | UNFPA | 99.000 | 89 940 |  |
| Résultat 4: Le cadre de coordination de suivi/évaluation du projet est assuré |
| Produit 4.1 | Un Coordonnateur de projet est recruté et opérationnel . Le Bureau du Coordonnateur Résident est en mesure d’assurer la coordination, le reporting et le S&E des interventions des Agences d’exécution du SNU | BCR | 200.000 | 214.242 |  |
| Produit 4.2 | La HACP est équipée et dispose des ressources pour assurer le Suivi & Evaluation des Interventions de Terrain | PNUD |  |  | voir 1.3 |
| Produit 4.3 | Une évaluation finale, externe et indépendante du projet est réalisée | PNUD | 50.000 |  |  |
| Totale: |  | OIM, UNICEF, UNFPA, PNUD | 2.803.411 (ce montant ne prend pas en compte les frais de gestion des agences) | 2.690.099 (ce montant ne prend pas en compte les frais de gestion des agences) |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements apportés au projet (quel type et quand) (2 000 lettres maximum):

Le projet JPAD s’inscrit dans le domaine de coopération n°3 (Gouvernance) du Plan cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement. Il est placé sous la supervision des comités de pilotage et de suivi  qui formulent des recommandations pour l’atteinte des résultats et une synergie des actions. Ces recommandations déclinées en plan d’actions, ont été mises en œuvre au niveau des différentes parties prenantes.

Le projet a connu une mise en œuvre satisfaisante. Il a créé un engouement de tous les acteurs, principalement les jeunes qui sont motivés et engagés aussi bien pour la promotion de la paix que pour se lancer dans des activités économiques. Les activités réalisées ont permis entre autres la fixation des jeunes candidats à l’exode, l’occupation des jeunes filles et jeunes garçons avec une réduction des activités illicites, la création d’opportunités à travers les projets individuels et communautaires, prouvant ainsi que le choix des jeunes comme cible est pertinent car le rôle de la jeunesse est primordial dans le développement communautaire.

Le projet a été exécuté avec quelques contraintes (retard dans la mise en œuvre de certaines activités) qui ont amené les agences et la partie nationale à demander une extension sans couts de trois mois qui a été acceptée par le PBSO.

Pour l’évaluation finale du projet le recrutement du consultant est en cours et permettra d’apprécier globalement les résultats atteints, les défis persistants, mais aussi dans quelle mesure le projet a contribué à la consolidation de la paix de façon directe ou à travers des effets catalytiques dans les deux communes.

# Footnotes

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.