FORMULAIRE 4.4

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: UNION DES COMORES

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |
| --- | --- |
| Intitulé du Programme: Renforcement des capacités Nationales en matière de consolidation de la paix Numéro du Programme (le cas échéant) COM/E-2/00087390 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): PBF/COM/E-2 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: PNUD |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Commissariat Général à la Solidarité, à la Promotion du Genre et à la Cohésion Sociale |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  | Durée du Programme |
| --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 250 000,00 |  |  | Durée totale (en mois) 26 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 03/11/2014 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 3/10/2015 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) PNUD (TRAC) 150000,00 BCPR : 125 000,00 |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31/12/2015 |  |
| TOTAL: | 525 000,00 |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Abdou-Salam SAADI Titre: Spécialiste de Programme Gouvernanc Organisation participante (principale): PNUD Courriel: abdou-salam.saadi@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Des cadres nationaux formés sont à même de conduire des programmes nationaux de consolidation de la paix

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Le commissariat devient le cadre de référence nationale en matière de consolidation de la paix

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Un cadre politique de référence pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale est mis en place.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de personnes formées Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: 0 Cible: 40 État d’avancement: 80 personnes sont formées à la méthodologie CDA. Ces personnes sont des représentants des organisations de la société civile, des universitaires, des élus locaux, des anciens Ministres, etc. Elles ont été désignées pour leur probité et de façon globale par leur engagement pour des actions en faveur de la promotion de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix. Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

80 personnes sont formées à la méthodologie CDA. Ces personnes sont des représentants des organisations de la société civile, des universitaires, des élus locaux, des anciens Ministres, etc.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Pour les besoins de l’élaboration du Cadre politique de référence en matière de consolidation de la paix et de cohésion sociale, le projet a accompagné la tenue en avril 2015, d’un atelier national de réflexion stratégique pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale en avril 2015. Ce qui a donné au processus d’élaboration de ce document, une dimension participative plus large. Les participants à cet atelier furent des représentants des organisations de la société civile, des universitaires, des élus locaux, des anciens Ministres, etc. Elles ont été désignées pour leur probité et de façon globale par leur engagement pour des actions en faveur de la promotion de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix.

Placé sous le haut patronage du Chef de l'Etat qui a pris part personnellement à la cérémonie d'ouverture, cet atelier a abouti à la production des axes stratégiques qui ont permis l’élaboration dudit document désormais considéré comme la stratégie nationale en la matière. La production de ce document vient de combler un important gap dans ce domaine.

En effet, dans un pays marqué par tant d’années d’instabilités politico-institutionnelles dont la plus grave fut la crise séparatiste d’Anjouan (1997 – 2008) qui a failli ébranlé la nation, l’existence de cette stratégie est perçue par l’opinion comme la plus belle réponse que le pays pouvait s’offrir face aux multiples défis et crises auxquels il fait face. Sa mise en œuvre prochaine, constituera indiscutablement une phase décisive du processus de consolidation de la paix et du renforcement de la cohésion sociale dans le pays.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 2:  Les capacités et les espaces de promotion du dialogue et de gestion constructive des conflits sont développés

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre d’études sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale réalisées Indicateur 2: Nombre d’espaces de dialogue virtuel créé Indicateur 3: Plateformes d’échanges et de débats mises en place | Niveau de référence: 0 Cible: 6 État d’avancement:3 études thématiques ont été réalisées et présentées à l'atelier national d'avril 2015 sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Les études ont porté sur (i) Institutions, ordre et désordre dans l’histoire contemporaine des Comores, (ii) Dynamique des conflits dans la société comorienne : pouvoirs, intérêts et cohésion sociale et (iii) Défis et opportunités pour le dialogue social aux Comores. Niveau de référence: 0 Cible: 4 État d’avancement: Niveau de référence: 0 Cible: 1 État d’avancement:Une "Infrastructure Nationale pour la Paix" est en cours de mise en place. Ce dispositif va bâtir sur les acquis du projet "Femmes et paix" de l'UNFPA" en développant des synergies entre avec les groupés de méditaion comprenant les femmes médiatrices et les jeunes leaders pour la paix. Il est également prévu la mise en place d'une«Situation Room» pour la gestion des conflits électoraux. |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

3 études thématiques ont été réalisées et présentées à l'atelier national d'avril 2015 sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale.  De même, une "Infrastructure Nationale pour la Paix" est en cours de mise en place.

Il s’agira de mettre en place (au fil du processus de consultation) et de coordonner plus tard, des structures permanentes de médiation et de prévention des conflits à toutes les échelles de l’organisation administrative du pays, capables de mettre en œuvre des stratégies d’alerte précoce, de sorte à pouvoir prévenir et gérer les conflits, et donc de réduire les recours à la violence et même aux organes du système judiciaire. Aussi, il est prévu la mise en place d'une «Situation Room» pour la gestion des conflits électoraux. Ce dispositif aura pour objectif premier de prévenir les conflits électoraux, notamment en assurant une observation coordonnée, une remontée d’informations en temps réel.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?  L'existence et la présentation de ces trois études à l'atelier susmentionné, ont indiscutablement apporté une valeur ajoutée certaine dans la réflexion stratégique qui s'en est suivi.

La présentation portant sur « Institutions, ordre et désordre dans l’histoire contemporaine des Comores » a défini les concepts clés utiles à la discussion, notamment les concepts de cohésion sociale, langage et parenté et de hiérarchie d’âge dans le contexte comorien. Elle a ensuite décrit la transition entre le système institutionnel instauré à l’époque coloniale et celui qui est né suite à l’obtention de l’indépendance de l’archipel, puis les différentes phases par lequel le pays est passé jusqu’au jour d’aujourd’hui, où la classe politique nationale à encore du mal à s'approprier les valeurs, les normes et les formes institutionnelles de l'État démocratique moderne et à les faire cohabiter avec les principes de gouvernance traditionnelle.

S'agissant de la présentation portant sur « Dynamique des conflits dans la société comorienne : pouvoirs, intérêts et cohésion sociale », elle a introduit les deux versants du terme « conflit », qui peut être positif ou négatif selon le type de confrontation et son intensité. Elle a identifié les types de conflits et leurs sources aux Comores pour ensuite expliquer comment les conflits peuvent être résolus et par le biais de quels acteurs, le but étant d’atteindre une plus forte cohésion sociale au sein de la société comorienne. Enfin, celle traitant des « Défis et opportunités pour le dialogue social aux Comores », elle était basée sur les résultats d’une étude menée en août 2014 à Moroni auprès du gouvernement, des ONG, autorités traditionnelles, chercheurs, partis politiques, syndicats, et du secteur privé. Cette étude a permis d’identifier les forces et les faiblesses de l’environnement comorien, notamment des communautés à forte cohésion mais en processus de changement, un Etat distant et inefficient, et une société civile nationale émergente mais fragile.

Aussi, une "Infrastructure Nationale pour la Paix" est en cours de mise en place.  Il s’agira de mettre en place et de coordonner plus tard, des structures permanentes de médiation et de prévention des conflits à toutes les échelles de l’organisation administrative du pays, capables de mettre en œuvre des stratégies d’alerte précoce, de sorte à pouvoir prévenir et gérer les conflits, et donc de réduire les recours à la violence et même aux organes du système judiciaire. Ces mêmes structures développeront et mettront en œuvre des agendas de consultations sur les différents problèmes locaux.

Il est prévu la mise en place d'une «Situation Room» pour la gestion des conflits électoraux. Ce dispositif aura pour objectif premier de prévenir les conflits électoraux, notamment en assurant une observation coordonnée, une remontée d’information en temps réel, une information transparente aux citoyens, et en renforçant la collaboration entre les différentes partie.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

.

Description du résultat 3:  les capacités institutionnelles et humaines du pays sont accrues dans le domaine de la consolidation de la paix

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Le commissariat à la solidarité adopte un plan d’action de développement des capacités nationales pour la consolidation de la paix. Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: 0 Cible: 1 État d’avancement:Le document de projet issus dudit atelier, prévoit la mise en place d'une "Infrastructure Nationale de Paix" et la doter d’un plan d’actions annuel. Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Le document de projet issus de l' atelier national d'avril 2015, prévoit la mise  en place d'une "Infrastructure Nationale de Paix"’qui sera doter d'un plan d’actions annuel avec une forte implication du Commissariat à la solidarité et à la cohésion sociale.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Le document de projet issus dudit atelier, prévoit la mise  en place d'une "Infrastructure Nationale de Paix"  et la doter d’un plan d’actions annuel. Il s’agira de mettre en place (au fil du processus de consultation) et de coordonner plus tard, des structures permanentes de médiation et de préventions de conflits à toutes les échelles de l’organisation administrative du pays, capables de mettre en œuvre des stratégies d’alerte rapide de sorte à pouvoir prévenir et gérer les conflits, et donc à réduire les recours à la violence et même aux organes du système judiciaire. Ces mêmes structures développeront et mettront en œuvre des agendas de consultations sur les différents problèmes locaux. L'élaboration d'un plan d'action de développement des capacités nationales en matière de prévention et de gestion des conflits sera réalisée à la suite d'un processus collaboratif engageant l'ensemble des parties prenantes. L'ensemble des résultats issus de l'atelier national précité, serviront de matière première à l'élaboration dudit plan. Seront constitués des groupes de travail autour de chaque objectif stratégique chargé de déterminer les contenus, les méthodes, les cibles, les indicateurs et les budgets nécessaires à la réalisation des activités de développement de capacité spécifiques pour chaque partie-prenante. Ce travail aboutira à la production d'un draft du Plan d'action.

Enfin, un atelier de validation sera tenu, au terme duquel les travaux de finalisation et d'édition pourront être initiés. Il convient de relever que pendant l’atelier national d’avril 2015, une formation sur l’Analyse de Conflit pour le Développement (CDA) a été réalisée au bénéfice des participants.  Ceci a largement contribué au développement des capacités des différentes parties prenantes.

Ainsi, ces capacités seront mesurées à travers les actions et initiatives qui seront menées par les différentes parties prenantes notamment le « Groupe de référence », "l’infrastructure nationale de paix » et ses démembrements sur l’ensemble des régions du pays.

Le « Groupe de référence » mis en place lors d'un récent atelier tenue le 29 octobre 2015, est chargé de concevoir, de planifier et de réaliser une consultation nationale inclusive autour des quatre problèmes majeurs identifiés, et de synthétiser l’ensemble des propositions pour la consolidation de la paix et la cohésion nationale, jouera un rôle important dans le processus de mise en place de cette « Infrastructure Nationale de Paix". De même, le Commissariat Général à la Solidarité,à la Promotion du Genre et à la Cohésion Sociale jouera pleinement son rôle d'institution étatique dans la finalisation de ce processus.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:  La gestion, la coordination et la direction d’ensemble  du programme y inclus le rapportage dans les délais sont effectués dans les règles de l’art

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de rapports de suivi élaboré Indicateur 2: Nombre de visite de terrain effectué Indicateur 3: | Niveau de référence: 0 Cible: 4 État d’avancement:2 rapports de suivi de la mise en œuvre du Programme sont disponibles. Niveau de référence: 0 Cible: 6 État d’avancement: 2 rapports relatifs à des missions de visite sur le terrain sont disponibles. Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Le Conseiller en paix et Développement recruté depuis mai 2014 apporte un appuis substantiel à la mise en œuvre globale du Programme FCP plus. Son implication dans la production des outils méthodologiques et l'animation de l'atelier cité plus haut est appréciée aussi bien par les participants que par le mangement du Bureau de Pays. L'équipe du projet veille à la production des rapports des missions de terrain et tous les rapports relatifs à la mise en œuvre du projet - sollicités par PBSO - sont transmis dans les délais requis.  Par ailleurs, une Experte nationale chargée du pilotage de l’ensemble du Programme est recrutée et assure le lien entre les agences récipiendaires des fonds PBF, le Secrétariat technique du Programme et PBSO.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Mise en place de l'Unité de Gestion du projet et le recrutement d'un Conseiller en Paix et Développement (PDA) auprès du BCR. *La participation du Secrétariat Technique aux missions de terrain au bénéfice de certains projets du Programme pour accélérer la mise en œuvre effective de ces derniers. *La finalisation des PTA de tous les projets relevant du Programme FCP Plus. *La rencontre des autorités nationales et insulaires et de personnes ressources connues pour leur engagement en faveur de la prévention des conflits et la consolidation de la paix. *La disponibilité des études portant sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale aux Comores. |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Aucune initiative/action dans ce sens, n'a été opérée à travers la mise en oeuvre du projet. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | La mise en œuvre du projet a permis de sensibiliser les autorités nationales et insulaires ainsi que les acteurs clés de la société civile à la problématique de la consolidation de la paix. Leur engagement dans la prévention et la gestion des conflits laisse présager une véritable appropriation des parties prenantes de la problématique consolidation de la paix, mais aussi des méthodes et outils de la transformation des conflits. De même, l'élaboration d'un document de projet portant sur "Processus consultatif inclusif pour un nouveau « contrat social », une paix durable et une cohésion nationale en Union des Comores" et en attente d'approbation par les autorités, constitue un atout certain pour la continuité des activités et actions relatives à la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans le pays. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Le projet a bâti des synergies entre différentes agences, notamment l'UNFPA dont le projet porte sur "femmes et paix". En effet, pour la mise en œuvre du résultat "Les capacités et les espaces de promotion du dialogue et de gestion constructive des conflits sont développés" il a été constaté que les actions menées par l'UNFPA dans le domaine de la médiation à la paix à travers les femmes médiatrices et les jeunes leaders, pourraient se compléter avec la mise en place de certains dispositifs telles que "l'infrastructure nationale de paix" et la "Situation room" dont la composition pourrait bénéficier la participation d'acteurs compétents car déjà formés en médiation et en prévention de conflits. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum). La problématique du genre est prise en compte dans l'ensemble du projet. En effet, le secrétariat technique du FCP Plus veille à ce que chaque la mise en œuvre des projets relevant de cette deuxième phase du Programme FCP Plus prenne en compte cette dimension. C'est en ce sens que dans le cadre de la mise en œuvre du projet RSS qui prévoit la réhabilitation d'une caserne militaire à Anjouan, une aile d'un bâtiment (dortoir) est exclusivement dédiée aux soldats femmes. De même, la construction d'autres infrastructures de sécurité telles que des brigades de la police nationale ou encore les travaux d'extension d'infrastructures annexes de l'Ecole nationale de la Police ont intégré largement cette dimension en y incluant des toilettes et des salles de bain pour les femmes (Ecole de la police). |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Un cadre politique de référence pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale est mis en place. | Indicateur 1.1 Nombre de personnes formées | 0 | 40 | 80 personnes à la méthodologie Conflict Devlopment Analysis (CDA). Le cadre politique de réfréférence pour la consolidation de la paix est en cours d'élaboration. |  |  |
|  | Indicateur 1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | Indicateur 1.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2 | Indicateur 1.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 Les capacités et les espaces de promotion du dialogue et de gestion constructive des conflits sont développés. | Indicateur 2.1 Nombre d’études sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale réalisées | 0 | 6 | 3 études réalisées (i) Institutions, ordre et désordre dans l’histoire contemporaine des Comores, ii) Dynamique des conflits dans la société comorienne : pouvoirs, intérêts et cohésion sociale et (iii) Défis et opportunités pour le dialogue social |  |  |
|  | Indicateur 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | Indicateur 2.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 | Indicateur 2.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 les capacités institutionnelles et humaines du pays sont accrues dans le domaine de la consolidation de la paix | Indicateur 3.1 Le commissariat à la solidarité adopte un plan d’action de développement des capacités nationales pour la consolidation de la paix. | 0 | 1 | L'Infrastructure nationale de paix en cours de mise en oeuvre sera doté d'un plan d'action |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 La gestion, la coordination et la direction d’ensemble du programme y inclus le rapportage dans les délais sont effectués dans les règles de l’art | Indicateur 4.1 Nombre de rapport de suivi élaboré | 0 | 4 | 2 rapports de suivi de la mise en œuvre du Programme sont disponibles. |  |  |
|  | Indicateur 4.2 Nombre de visite de terrain effectué | 0 | 6 | 2 rapports relatifs à des missions de visite sur le terrain sont disponibles. |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | L'équipe du projet s'est rendue compte des déficits de capacités auxquelles fait face le Commissariat à la Solidarité,à la Promotion du Genre et à la Cohésion Sociale. L'encrage institutionnel dudit Commissarait a été également analysé et des réponses ont ont été apportées. En effet, lors de l'atelier d'octobre 2015 portant sur " suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’atelier d’avril 2015 sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale" un projet de décret issu de refelxions antérieures sur le même sujet a été mis à jour et remis aux autorités compétentes. Il s'agit d'un projet de décret portant "Mandat et Missions de la Commissariat Générale à la Consolidation de la Paix et à la Cohésion nnationale". Le projet de décret souligne entre autre la nécessité de revoir l'ancrage institutionnel du Commissariat et met en évidence le ciblage des missions limitées à la Consoliodation de la paix et la cohésion nationale. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | Le projet a relevé la nécessité de bâtir des synergies avec les autres projets du Programme dès lors que cela s'avère nécesssaire. C'est ainsi que des passerelles ont été établies le projet et celui gérér par l'UNFPA et traite de "femmes et paix". En effet, pour la mise en oeuvre du résultat "Les capacités et les espaces de promotion du dialogue et de gestion constructive des conflits sont développés" il a été constaté que les actions menées par l'UNFPA dans le domaine de la médiation à la paix à travers les femmes médiatrices et les jeunes leaders, pourraient se compléter avec la mise en place de certains dispositifs telles que "l'infrastructure nationale de paix" et la "Situation room" dont la composition pourrait bénéficier de la participation d'acteurs compétents car déjà formés en médiation et en prévention de conflits. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | Le projet a noté avec satisafction une appropriation nationale réelle du Programme à travers l'implication du Commissarait dans toutes les actions et activités qui ont jalloné la mise en oeuvre du Programme. Sous l'initive de Mme la Commissaire, des réunions de tous les chargés de Programme et du Scerétariat technique ont été tenues pour apprécier l'état de mise en oeuvre de l'ensemble du Programme. |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Un cadre politique de référence pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale est mis en place. |
| Produit 1.1 | Elaboration du document de référence nationale en matière de consolidation de la paix et de cohésion sociale | PNUD | - | 153 498.3 |  |
| Produit 1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2: Les capacités et les espaces de promotion du dialogue et de gestion constructive des conflits sont développés |
| Produit 2.1 | Développement des espaces de promotion du dialogue et de gestion constructive des conflits | PNUD | - | - |  |
| Produit 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: Les capacités institutionnelles et humaines du pays sont accrues dans le domaine de la consolidation de la paix |
| Produit 3.1 | Développement d'un plan d'action de renforcement des capacités nationales en matière de consolidation de la paix | PNUD | 83 186 | - |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: La gestion, la coordination et la direction d'ensemble du programme y inclus le rapportage dans les délais sont effectués dans les règles de l'art. |
| Produit 4.1 | Coordination, gestion et suivi du Programme | PNUD | - | - |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  | 83 186 | 153 498.3 |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

La phase de l'élaboration de l'avenant du plan prioritaire jusqu'au lancement officiel du programme a pris beaucoup de temps, ce qui a perturbé le calendrier de mise en œuvre de certains projets. Cependant, il n’y a pas eu de changement dans la forme comme dans le fonds et le niveau d'appropriation et d’engagement du partenaire de mise en œuvre en l'occurrence le Commissariat Général à la Solidarité,à la Promotion du Genre  et à la Cohésion Sociale, est un levier important pour l'atteinte des résultats escomptés.

Aussi, en termes de partenariat, le projet a eu recours à l'expertise d'Interpeace qui a dépêché sur place un Expert international pour l'animation de l'atelier national sur la consolidation de la paix et la cohésion tenu en avril 2015. La contribution de cet expert sur les « Défis et opportunités pour le dialogue social aux Comores ». Cette réflexion était basée sur les résultats d’une étude menée en août 2014 par la même organisation à Moroni auprès du gouvernement, des ONG, autorités traditionnelles, chercheurs, partis politiques, syndicats, et du secteur privé. Cette étude a permis d’identifier les forces et les faiblesses de l’environnement comorien, notamment des communautés à forte cohésion mais traversant des processus de changement, un Etat distant et inefficient et une société civile nationale émergente mais fragile.

Les outils de  programmation (Suivi/évaluation) des projets par le Secrétariat Technique ainsi que l'appui que ce dernier accorde aux projets dans la phase de mise en œuvre pourraient contribuer à réduire l’écart de ce retard accusé au début du processus de mise en œuvre des projets. Aussi, le recrutement depuis 2014 du  Conseiller en Paix et Développement (PDA)  contribue sensiblement à une accélération de la mise en œuvre.

# Footnotes

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.