**ANNEX 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SUN Movement  Multi-Partner Trust Fund | UN Logo |

**PROGRAMME1 QUARTERLY PROGRESS UPDATE**

**ENERO 2014 A MARZO DE 2015.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Participating UN Organization:** | **Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS** | | | | |
| **Implementing Partner(s):** | * Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional (CONASAN) * Centro para la defensa del consumidor. CDC * Centro Salvadoreño de tecnología apropiada amigos de la tierra. CESTA. * Asociación de Desarrollo Integral del bajo lempa ADIBAL. * Asociación intercomunal de comunidades unidas para el desarrollo económico y social del bajo lempa ACUDESBAL. * Comité ambiental de Cabañas en defensa del agua y la cultura CAC.   Asociación de beneficiarios de agua de la zona rural de Tonacatepeque ABAZORTO. | | | | |
| **Programme Number:** |  | | | | |
| **Programme Title:** | **MOVILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA MALNUTRICIÓN CON UN ABORDAJE INTEGRAL, INTERSECTORIAL Y DE GÉNERO.** | | | | |
| **Total Approved Programme Budget:** | **US$ 299,600.00** | | | | |
| **Location:** | **El Salvador, Centro América.** | | | | |
| **MC Approval Date:** | **Diciembre de 2013** | | | | |
| **Programme Duration:** | **Dos años** | **Starting Date:** | **Enero de 2014** | **Completion Date:** | **Diciembre 2015** |
| **Funds Committed:** | **US$ 102,911.08** | | | **Percentage of Approved:** | **36.75%** |
| **Funds Disbursed:** | **US$ 61,159.33** | | | **Percentage of Approved:** | **21.84%** |
| **Expected Programme Duration:** | **Dos años** | **Forecast Final Date:** | **Diciembre 2015** | **Delay (Months):** | **24 meses** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Outcomes:** | **Achievements/Results:** | **Percentage of planned:** |
| **RESULTADO 1**  Creada La Alianza De La Sociedad Civil, Inclusiva, Con Participación De Los Diferentes Sectores De Nivel Local Y Nacional, Vinculados con la Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional y sus Determinantes. | Lanzamiento de la Alianza de las Organizaciones de la Sociedad Civil por la Soberanía, Seguridad Alimentaria Nutricional. Llevado a cabo el 27 de agosto de 2014, y que contó con la participación de diferentes autoridades relacionadas con la seguridad alimentaria nutricional.  La Alianza cuenta con su Plan Estratégico 2015-2017, Plan Operativo 2015 y Manuales de Organización y Coordinación, los cuales fueron construidos de manera participativa y con el consenso de las siete organizaciones miembros de la Alianza, proceso que fue desarrollado a través de una consultoría que incorporo diferentes momentos metodológicos y que recibió apoyo técnico por parte de OPS y CONASAN.  Con relación a la difusión y divulgación de marcos legales vinculados a la soberanía y seguridad alimentaria nutricional, la Alianza ha desarrollo de tres jornadas de capacitación dirigido a líderes, lideresas, representantes de Salud y Educación del Municipio de Tonacatepeque en coordinación con una de las asociaciones miembros de la Alianza ABAZORTO.  Se han llevado a cabo 7 talleres para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los miembros que integran la Alianza , donde han participado un promedio de 15 personas por jornada, en las cuales se han discutido el quehacer de cada una de las Instituciones y Asociaciones que conforman la Alianza y se han identificado los puntos de coincidencia en el trabajo por la soberanía y seguridad alimentaria nutricional y de igual manera han permitido identificar acciones importantes para la conducción efectiva del quehacer de la misma.  Se han desarrollado dos jornadas de para la construcción la estrategia territorial para el abordaje de SAN, en coordinación con las organizaciones miembros de la Alianza, quienes están elaborando sus respectivos planes de trabajo para 2015, los cuales incorporan las principales acciones en lo que respecta a Sensibilización, educación, incidencia y mejora de la disponibilidad de alimentos.  Para la adecuada ejecución y seguimiento de las acciones del proyecto, se han ejecutado 24 Reuniones de coordinación y planificación de actividades donde se ha discutido el estatus del proyecto, los aspectos administrativos, la firma de convenios y manejo de fondos, avances de compras. En lo que respecta a la rendición de cuentas se han elaborado seis informes , tres técnicos y tres de carta acuerdo, los cuales han sido remitidos a OPS | 60% |
| **RESULTADO 2**  Diseñada e implementada la Estrategia de Comunicación, para la conciencia pública y consenso nacional sobre la importancia de la Nutrición, su prevención y abordaje integral, así Como la visibilización de las acciones desarrolladas en el marco de SUN. | En Diciembre 2014 se inició la selección del consultor para el diseño de la estrategia de comunicación, proceso realizado por OPS con el apoyo de una comisión conformada por  CONASAN, CESTA y CALMA, se recibieron seis ofertas, las cuales se revisaron y se seleccionaron dos aspirantes para pasar a un segundo proceso, que incluyó entrevistas a las aspirantes para evaluar el nivel de conocimientos y manejo de la temática de SAN y Soberanía, proceso que finalizo en el mes de Enero 2015 con la contratación de la consultora, quien durante los meses de Enero y Febrero realizo reuniones con miembros de la Alianza para la construcción del plan de trabajo, el cual ha sido socializado y entregado a oficinas de OPS.  De igual manera se ejecutaron dos talleres dirigido a líderes y autoridades locales en los Municipios de incidencia de la alianza: Tonacatepeque de San Salvador y San Isidro de Cabañas, con el objetivo de sensibilizar a líderes y autoridades locales sobre la realidad nutricional que vive el país, y dar a conocer algunas alternativas para enfrentar dicha problemática, a los talleres asistió un promedio de 130 participantes. | 20% |
| **RESULTADO 3**  Desarrollado un Modelo de Intervención conjunta de las Organizaciones Locales de la Sociedad Civil. | En Junio de 2014 se inició el diseño de la estrategia de intervención a nivel territorial, y se identificó que era importante realizar acciones de sensibilización a líderes, lideresas e instituciones gubernamentales y no gubernamentales en temas de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, y agroecología .  En los meses de Noviembre y Diciembre se realizaron dos jornadas en los municipios de dos Municipios San Isidro de Cabañas y Tonacatepeque de San Salvador, donde además se socializo información relacionada a la Alianza.  En el mes de Marzo de 2015, una vez elaborado y socializado el plan estratégico 2015-2017 y plan operativo 2017, las organizaciones miembros de la Alianza identificaron cuatro áreas de acción para ser incorporadas en la estrategia de intervención territorial (Sensibilización, Educación, Incidencia y la mejora de la disponibilidad de los Alimentos).  Al momento las organizaciones se encuentran elaborando el plan operativo que incluye las acciones identificadas y los públicos metas . | 30% |
| **RESULTADO 4**  Sistematizada la experiencia de creación de la Alianza de la Sociedad Civil. | A septiembre/14 se elaboró y reviso los Términos de Referencia de la Consultoría de Sistematización de experiencias de la Alianza.  A Octubre/14 se realizó la selección del consultor para desarrollar la estrategia de sistematización.  En el mes de Noviembre se llevó a cabo en las oficinas de CDC una reunión con el consultor seleccionado para desarrollar el diseño de la estrategia de sistematización, con el fin de revisar de forma conjunta los objetivos que se persiguen y los resultados esperados, lo cual permitió la elaboración de su plan de trabajo el cual fue socializado durante el mes de diciembre con todos los miembros de la Alianza.  En el marco de esta consultoría en los meses de Enero a Marzo 2015, se han realizado una serie de talleres para validar la estrategia de sistematización con las organizaciones de la alianza, de igual manera talleres para fortalecer a las organizaciones miembros en el uso de las herramientas de sistematización.  En el periodo de Enero a Marzo se contrataron los servicios de un consultor para desarrollar el proceso de seguimiento a la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional, quien ha presentado su plan de trabajo y ha iniciado los talleres de trabajo con los miembros de la Alianza para la revisión del antreproyecto de ley de soberanía y seguridad alimentaria. | 30% |

|  |
| --- |
| **Qualitative achievements against outcomes and results:** |
| Desde su lanzamiento en agosto de 2014 , la Alianza ha tenido una participación activa en espacios de incidencia, para solicitar ante la Asamblea Legislativa, reformas a las disposiciones del código penal relativas al mercado, la libre competencia y la protección del consumidor, que surge como parte de la crisis de acaparamiento de frijol, de igual manera en la petición de aprobación del anteproyecto de Ley de Soberanía y seguridad alimentaria nutricional y la ratificación del artículo 69 del derecho a la alimentación como parte de los derechos constitucionales.  De igual manera en Octubre de 2014, la Alianza apoyó el pronunciamiento del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y previsión Social, Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer, Colegio Médico de El Salvador y CALMA ante la propuesta de reforma a la ley de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, el cual fue publicado en un diario de amplia circulación nacional, y se emitió una carta dirigida a la Dra. Violeta Menjivar Ministra de Salud, manifestando la preocupación como organizaciones de la sociedad civil ante la violación de los derechos de las mujeres lactantes, considerando que debe respetarse y apoyarse la decisión de la mujer a amamantar a sus niños y niño.  A la fecha del informe se han firmado dos convenios de cooperación entre el CALMA - CESTA y CALMA - CDC, que tiene como objetivo establecer los acuerdos en lo que respecta a la ejecución técnica y financiera que garantice el cumplimiento de las actividades descritas en el proyecto. De igual manera se han firmado convenios de cooperación con las cuatro organizaciones territoriales ABAZORTO, CAC, ADIBAL y ACUDESBAL.  La Alianza cuenta con un manual administrativo para el funcionamiento del proyecto, el cual da líneas claras sobre los procedimientos administrativos a realizar, de igual manera a la fecha se cuenta con el nombramiento respectivo del personal responsable del proyecto por cada una de las instituciones participantes.  Se cuenta con un proceso definido para la contratación de las consultorías a desarrollarse como parte del proyecto, lo cual requirió de reuniones importantes entre CALMA como líder del proyecto y OPS como administrador de los fondos.  Coordinación permanente de las actividades y procesos del proyecto con CONASAN como institución de apoyo técnico.  Se ha establecido coordinación con otras redes de la sociedad civil a nivel mundial, a través de la participación en actividad de intercambio de experiencias ruta de aprendizaje “Fortaleciendo las capacidades de los países SUN para fomentar la Nutrición a través de Rutas de aprendizaje un proyecto innovador en Perú, organizadas por la Red de Sociedad Civil del Movimiento SUN –RSC-, realizada del 08 al 14 de Septiembre de 2014  De igual manera, las organizaciones miembros de la alianza participaron en diferentes actividades conmemorativas al día mundial de la alimentación en Octubre de 2014 en coordinación con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura FAO.  Tanto CDC como CALMA participaron junto a otras organizaciones de sociedad civil en el Festival de la Alimentación Saludable realizada también en el marco del día mundial de la Alimentación, en Octubre de 2014 dicho festival estuvo acompañado de un mercado alternativo y un concurso de bandas de paz de diferentes Centros Educativos, alusivo a una alimentación saludable.  Se ha participado activamente en los procesos de consulta hechos a través de la Red de Sociedad Civil del Movimiento SUN , para conocer las necesidades de la sociedad civil y el papel que puede jugar este organismo en apoyo a las mismas  La Alianza ha continuado con su proceso de consolidación y organización, en los meses de Enero y Febrero dio por finalizada la elaboración de su plan estratégico 2015-2017, su plan operativo 2015 y su manual de organización y organización, ha identificado aquellas acciones prioritarias que darán vida a la estrategia territorial de SAN, la cual incorpora la sensibilización, educación, incidencia y mejora de la disponibilidad de los alimentos como sus estrategias principales y que será ejecutada por las organizaciones miembros de la Alianza con presencia territorial.  La Alianza continua realizando acciones de incidencia para evidenciar la importancia de la ratificación del Articulo 69 que incorpora el derecho al agua y a una alimentación adecuada, como parte de los derechos constitucionales de los/las salvadoreñas, y que aún no ha sido aprobado en el seno de la actual Asamblea Legislativa. Para ello participa junto a otras organizaciones sociales en un espacio liderado por la Universidad José Simeón Cañas UCA, donde se ha elaborado una campaña de comunicación que incorporo la elaboración de un pronunciamiento público, cuñas radiales, spot televisivos y una caricatura la cual fue publicada en los periódicos de mayor circulación ,en un periodo coyuntural clave previo al procesos de elección de diputado/as de la asamblea legislativa  El 21 de enero, cuatro de las siete organizaciones de La Alianza realizaron una conferencia de prensa a través de la cual hicieron un llamado al gobierno ha incorporar el tema de la nutrición como un tema de prioridad nacional, y evidenciaron que plan de desarrollo quinquenal El Salvador 2015-2019 tiene algunos vacíos en lo que respecta al abordaje de la seguridad alimentaria nutricional, a la conferencia de prensa se hicieron presentes medios de comunicación radial y televisiva, los cuales entre ellos Radio Maya Visión, Gente ve, canal 33, canal 21 quienes hicieron las respectivas notas informativas.  Para el periodo también se desarrollaron diferentes talleres correspondientes a la estrategia de sistematización y para el análisis del anteproyecto de ley de soberanía y seguridad alimentaria, ambas actividades corresponden a procesos de consultoría que se están desarrollando dentro del proyecto. |

The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes.