# FONDS DE RECONSTRUCTION D’HAITI

# MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DU 24 MARS 2013

| Titre du Projet: | UNDG / HRF-1: Gestion des débris (en appui au retour au foyer des populations affectées par le tremblement de terre A Port-au-Prince ET PETIONVILLE) – DEBRIS PHASE II (http://mptf.undp.org/factsheet/project/00082555) |
| --- | --- |
| Entité Partenaire: | MTPTC / Mairie de Port-au-Prince / Mairie de Petionville / Marie de Delmas /Marie de Carrefour | Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH: | PCN/000210 |
| Objectif de Développement du Projet: | Participation communautaire, cohésion sociale et développement des capacités des institutions locales. Au moins 5,614 bâtiments endommagés au niveau structurel (étiquetés comme étant maisons rouges) seront démolis en toute sécurité. Au moins 625,000 m³ de débris seront enlevés et gérés. Au moins 300,000 m³ de débris seront recyclés. 3,000 personnes au minimum bénéficieront des activités génératrices de revenus (HIMO à travers CFP) et un encadrement fourni à des petites et micro-entreprises. Les économies locales revitalisées grâce aux avantages directs et indirects du projet. Mobilisation sociale pour la définition participative en ce qui concerne la gestion des débris et la préparation des plans de restructuration des quartiers. |
| Secteur du PARDH: | Refondation Territoriale | Secteur de la CIRH: | N/A |
| Agence(s) en Charge: | PNUD (en partenariat avec ONU-Habitat, OIT, MTPTC, Mairie de Port-au-Prince, Mairie de Pétion-ville, Mairie de Delmas, Mairie de Carrefour) |
| Coût Total du Projet (US$ millions): | 25.0 | Montant Total Approuvé de Subvention du FRH (US$ millions): | 25.0 | Montant Total des Fonds du FRH transférés à l’Entité Partenaire (US$ millions): | 25.0 |
| Autres Bailleurs de Fonds (indiquer le montant par bailleur): | Pas d’autres bailleurs |
| Fonds du Projet décaissés (US$ millions): | PNUD 19,465,815 ONUHab 2,371,486 OIT 2,403,806 TOTAL 24,241,107 | Pourcentage du Décaissement par rapport au coût total du projet: | 97.96% |
| Fonds du FRH décaissés (US$ millions): | PNUD 19,465,815 ONUHab 2,371,486 OIT 2,403,806 TOTAL 24,241,107 | Pourcentage des fonds du FRH décaissés par rapport au montant approuvé de la subvention du FRH: | 97.96% |
| Date d’Approbation Finale du CP du FRH: | 7 avril 2011 | Date Effective du Projet: | 28 juin 2011 |
| Durée Prévue du Projet: | 18 mois | Date de Clôture Envisagée du Projet : | 31 décembre 2012 (Extension du projet approuvée par le MPTF jusqu’au 31.03.13) |

| Agence assurant la Mise en Oeuvre: | Type d’Organisation (Locale/ONG Internationale, Agence Gouvernementale, etc.): | Financement total du projet acheminé par le biais de l’Agence assurant la Mise en Œuvre (Budgétisé ou Réel): |
| --- | --- | --- |
| PNUD | Partenaires : ONGs internationales : CHF International (Fort National et Turgeau), J/P Haitian Relief Organization (Petionville), Viva Rio (Bel Air) | USD 19,507,000 |
| ONU-Habitat | Partenaires : Cordaid / GOAL (Turgeau), Fondation Architectes de l’Urgence (FAU) (Petioville) | USD 2,514,500 |
| OIT | Partenaires : ONGs internationales : GOAL (Turgeau), J/P Haitian Relief Organization (Petionville), Viva Rio (Bel Air) | USD 2,728,500 |

| Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but): | Progrès: | Pourcentage de ce qui a été planifié: |
| --- | --- | --- |
| Au moins 625,000 mètres cubes sont enlevés, recyclés ou réutilisés grâce au projet dans quatre zones dans les communes de Port au Prince et Petionville (PNUD) | 536,179 m3 ont été déblayés | 85.8% |
| Au moins 5,614 bâtiments endommagés au niveau structurel (étiquetés comme étant maisons rouges) seront démolis en toute sécurité (PNUD) | Des grandes quantités de débris générées par les communautés (loose rubble removal) ont été déblayées, qui en réalité correspondent à un nombre de maisons déblayées plus élevé que les bâtiments déblayés jusqu’au présent. Pour cette raison, le projet a décidé que le nombre de maisons déblayées n’est pas un indicateur effectif | N/A |
| Au moins 3,000 personnes des communautés sinistrées par le séisme ont accès à des emplois à travers du projet pour la réhabilitation de leurs zones (PNUD) | 16,163 emplois à courte terme (HIMO à travers CFP) sous la composante du PNUD ont été crées – 6,106 femmes | 538.8 % 37.8% femmes |
| Création des plateformes communautaires (ONU-Habitat) | L’ensemble des plateformes communautaires a été validé par les autorités et est opérationnel. | 100% |
| Elaboration de plans de restructuration des quartiers (ONU-Habitat) | L’ensemble des produits de la planification communautaire à savoir le diagnostic urbain, le plan d’aménagement et les fiches techniques des projets est terminé pour les 9 quartiers d’intervention. Le plan identifiant les projets utilisant des débris recyclés et bruts ainsi que les éléments techniques d’opérationnalisation est terminé. | 100% |
| Renforcement des capacités des communautés (ONU-Habitat) | L’ensemble des 9 plateformes communautaires est formé aux activités de planification urbaine (gestion de projet …). | 100% |
| Nombre de personnes formées en gestion d’entreprise par des formateurs du projet (OIT) | 390 sur 150 | 260% |
| Nombre de personnes formées en technique de recyclage (OIT) | 10 fiches techniques de formation finalisées (micro-entrepreneurs et travailleurs formés en technique de recyclage et de production de matériaux de construction) | 100% |
| Nombre de travailleurs et auto-entrepreneurs impliqués dans des travaux de concassage et recyclage (OIT) | 432 sur 150 | 288% |

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus:

Mise à jour de la mise en œuvre Bel Air Les activités de démolition et déblayage ont terminé au début du mois de novembre 2012 complétant un total de 64,038 m3 de débris enlevé à Bel Air. Le PNUD a continué à assurer la coordination et le suivi des activités de l’OIT sur Bel Air. L’OIT et son partenaire Viva Rio ont atteint les résultats suivants durant ce trimestre : 90 micros micro-entrepreneurs et travailleurs ont été formés en technique de recyclage. 1152.5 m3 ont été transformés en agrégat de construction. 5,058 adoquins ont été produits. 1260 journées de travail réalisées. Viva Rio a dû réduire ou parfois même arrêter ses activités de production de matériaux recyclés et de formation technique et en gestion, car la situation sécuritaire dans quartier de Bel Air s’est détériorée au cours du premier trimestre 2013. De nombreux actes de violence ont été rapportés au personnel de l’OIT pendant cette période. Il est possible que les fonds alloués sur Bel Air ne soient pas dépensés complètement par l’OIT avant le 31 mars 2013. Dans ce cas, l’OIT propose de réaffecter ces fonds sur les activités à Turgeau (voir requête d’extension sans-couts dans la section « Défis et Autres Commentaires »). Fort National Les activités de démolition et déblayage ont terminé en octobre 2012 complétant un total de 100,000 m3 de débris enlevé à Fort National et de 29,996 m3 à Carrefour. Turgeau Les activités de démolition et déblayage ont terminé en octobre 2012 complétant un total de 138,094 m3 de débris enlevé à Turgeau. Le PNUD a continué à assurer la coordination et le suivi des activités sur Turgeau de l’OIT et de l’ONU-Habitat. Le macro-atelier de recyclage de l’OIT au site du Grand Séminaire de Haut-Turgeau a été lancé. Géré par Archi-Technie, le site de Turgeau est équipé de 10 concasseurs à moteur diesel, dont deux crushers Rhino 5,000, et huit Rhino 4,000. Ce site dispose également de deux marteaux-piqueurs électriques et d’une génératrice diesel de 5.5 kilowatts, pour faire fonctionner ces équipements. Huit machines sont installées sur le site, six d’origine chinoise, deux d’origine indienne. Ces machines sont équipées de moules à adoquins. Six moules à blocs sont également disponibles, pour transformer la production, si cela s’avère nécessaire. 60 étagères de séchage ont été installées et plus de 2 000 plateaux sont disponibles. Un compresseur d’eau a été mis en place pour laver les équipements et curer les adoquins. Sur les quatre containers présents sur le site, trois servent de dépôt de matériels et un de bureau. Une réserve d’eau de plus de 3,000 litres a également été installée. Deux camions bennes à petite bascule de 2,4 m3 de capacité, assurent le transport du sable concassé vers le site de production. Un camion à benne plate amène les produits recyclés dans les zones à réhabiliter. A travers le centre de services à l’entreprise (CSE), l’atelier produit des adoquins et d’autres matériaux selon la demande du marché. Il est utilisé comme un centre de formation technique et d’organisation des potentielles micro-entreprises de production d’adoquins. L’OIT et son partenaire Archie Technie ont atteint les résultats suivants durant ce trimestre : 113 travailleurs formés en technique de recyclage et de construction dont 35 en gestion d’entreprise. 9 Entreprises locales ont été appuyées 4,800 m3 démolis 141 m3 ont été transformés 250 m2 de corridor réhabilités 23,819 adoquins produits 4,662 journées de travail ont été organisées 10 fiches techniques de formations finalisées En date du 21 mars 2013, l’OIT a soumis au PNUD une requête d’extension sans-couts afin de continuer les activités sur le CSE à Turgeau avec Archie Technie, étant donné que ces activités ne seront pas en mesure d’être terminées avant le 31 mars 2013, date de clôture du projet. L’OIT a alloué des fonds additionnels du projet 16/6 pour ce contrat et souhaite continuer les activités pour quelque mois additionnel afin de terminer la production d’adoquins dédiée à la réhabilitation de certains corridors conduite par l’UNOPS à Turgeau dans le cadre du projet 16/6. L’OIT a planifié aussi la mise en œuvre de quelque projet de réhabilitation des couloirs en partenariat avec Archie Technie. Le PNUD attend un calendrier d’activités précises de l’OIT afin de préparer et soumettre la requête au FRH. La coordination et supervision de ces activités, si l’extension est approuvée, sera assume par l’équipe 16/6 des Nations Unies. L’ONU-Habitat a finalisé avec son partenaire GOAL, les diagnostics consolidés, les plans et fiches techniques des projets pour les 3 quartiers du 16/6 (Morne Ebo, Jean-Baptiste et Bois Patate) et pour le quartier Haut-Turgeau. Une cartographie des projets éligibles pour l’utilisation des débris bruts et recyclés ainsi que les détails techniques relatifs est intégré au document final. Un résumé en créole et français a été produit. L’ensemble des produits finaux (diagnostic, plan d’aménagement et fiches techniques) est terminé pour les quartiers de Villa Rosa (16/6) et Sainte-Marie, ceci avec les partenaires d’ONU-Habitat : Cordaid et AfH. Un résumé en créole et français a été produit. Petionville Les activités de démolition et déblayage ont terminées au début du mois de novembre 2012 complétant un total de 165,051 m3 et 39,000 m3 de débris enlevé à Petionville et à (Haute) Delmas. Le PNUD a continué à assurer la coordination et le suivi des activités sur Petionville de l’OIT. L’OIT et son partenaire J/P HRO ont atteint les résultats suivants durant ce trimestre : 58 micro-entrepreneurs et travailleurs ont reçu un certificat en technique de recyclage 200 m2 de corridors ont été réhabilités à Morne Lazare par 18 micro-entrepreneurs et travailleurs 32 micro-entrepreneurs et travailleurs ont été formés dans la production d’adoquins et 18 dans la réhabilitation des quartiers de Morne Lazare 16,236 adoquins ont été produits. Environ 59.65 m3 de sables ont été recyclés 28 travailleurs se sont organisés à l’intérieur de 3 micro-entreprises à Morne Lazare et 29 autres dans 3 autres entreprises à Morne Hercule Une association d’entrepreneurs a été formée, permettant d’autonomiser graduellement les micro-entrepreneurs et travailleurs, qui répondent eux-mêmes à des appels d’offres et qui fixent le prix de leur production issue du recyclage L’ONU-Habitat et son partenaire, la FAU, ont terminé l’ensemble des produits de la planification communautaire à savoir le diagnostic urbain consolidé pour les 3 quartiers, le plan d’aménagement ainsi que les fiches techniques. Une cartographie des projets éligibles pour l’utilisation des débris bruts et recyclés ainsi que les détails techniques relatifs est intégrée au document final. Un résumé en créole et français a été produit. Coordination / Synergies Le PNUD a coordonné les activités des partenaires Onusiens à travers des réunions bimensuelles. Le PNUD a continué à assurer la coordination des activités avec le projet « 6 camps et 16 quartiers » ce qui a facilité le déblayage de certaines parties de Turgeau sur requête du projet 16/6.

Défis and autres commentaires:

PNUD Le PNUD a finalisé une systématisation de la connaissance générée autour du projet Onusien en gestion des débris. La systématisation des leçons apprises sera circulée en avril 2013. La collaboration entre le PNUD et l’auteur Haïtien Gary Victor pour l’écriture d’un ouvrage sur le débris a terminé. L’ouvrage sera présenté au public en avril 2013. Le PNUD a finalisé la clôture du bureau à Rue Pacot du Programme Conjoint de Gestion des Débris à PAP. OIT Le travail de systématisation et de capitalisation du projet Débris I a permis de mettre en place ces activités rapidement et efficacement, ce qui favorise l’accomplissement des objectifs du projet dans des délais bénéfiques au niveau social et économique pour les quartiers. Les problèmes rencontrés, les leçons apprises, et les bonnes pratiques de Débris I, ont été analysés et systématisés (notamment à travers un manuel de capitalisation rédigé par le OIT). Cette systématisation a permis de mettre en œuvre une approche intégrée dans le quartier de Turgeau, avec notamment le Centre de Services à l’Entreprise (CSE) qui favorise la qualification technique et le renforcement en gestion des micros et petits entrepreneurs sélectionnés de ce quartier. L’OIT a favorisé la mise en place d’une approche globale, qui permet aux habitants et aux entrepreneurs d’un même quartier, d’assurer l’enlèvement, le traitement, la transformation, et le recyclage des débris, puis la dépose locale des produit non-recyclés, afin de réhabiliter la zone concernée. Des auto-entrepreneurs sociaux sont appuyés pour produire des matériaux de construction recyclés non structurels, utilisés dans la réhabilitation des infrastructures publiques des quartiers sélectionnés (lesquelles ont été identifiées de manière participative avec la population). Les activités du projet permettent de mettre en place des conditions nécessaires pour appuyer une relance économique et une hausse des revenus des habitants des zones concernées. En renforçant les capacités des micros et petites entreprises et des travailleurs locaux, les activités de l’OIT dans le projet leur permettent de se qualifier pour réaliser la réhabilitation de leur quartier, tout en offrant un accès équitable aux femmes à des métiers du secteur de la construction, qui est traditionnellement un secteur très masculin en Haïti. A travers la formation professionnelle en techniques et en gestion des entrepreneurs, et la mise en situation graduelle de ces derniers afin d’assurer leur autonomisation, ce programme permet de pérenniser et d’assurer la durabilité des activités des entreprises locales, bien au-delà de la fin du projet, tout en assurant la réduction des déficits du travail décent. Cette approche globale permet également une hausse des revenus dans les zones d’intervention, des habitants bénéficiaires directement ou indirectement des activités du projet, en parallèle de la reconstruction des infrastructures des quartiers (réhabilitation de marchés publics, réparation de corridors, d’escaliers, de places, installation de lampadaires etc.). Les conditions de vie des habitants sont alors concrètement améliorées. L’instauration de ces dynamiques positives a permis de diminuer graduellement la violence dans les zones concernées, à travers notamment la création d’opportunités d’emplois pour les jeunes. Ces multiples impacts positifs devraient permettre l’instauration d’un effet multiplicateur, qui assurera le succès du projet Débris, et la durabilité des réalisations mises en place, au–delà de la fin de ce programme. L’ONG CBM a été sélectionnée par l’OIT pour ses activités dans le quartier de Turgeau. Grâce à ce partenariat, les travaux de réhabilitation de la zone concernée prennent en compte l’accessibilité des personnes handicapées ou/et à mobilité réduite, grâce aux réaménagements effectués, qui intègrent dorénavant systématiquement cette approche transversale. Des synergies ont pu être identifiées avec d’autres projets mis en œuvre dans la région Métropolitaine de Port-au-Prince. L’UNOPS a commandé plus de 50,000 adoquins aux micro et petits entrepreneurs appuyés par l’OIT pour les activités de réhabilitation des quartiers d’intervention du projet 16/6. L’UNOPS avait déjà effectué une première commande de 50,000 adoquins dans le cadre du projet Débris I. De plus, l’UCLBP a commandé près de 2,000 m2 d’adoquins pour la réhabilitation d’infrastructures publiques dans le quartier de Jalousie. Viva Rio a dû réduire ou parfois même arrêter ses activités de production de matériaux recyclés et de formation technique et en gestion, car la situation sécuritaire dans quartier de Bel Air s’est détériorée au cours du premier trimestre 2013. De nombreux actes violents ont été rapportés au personnel de l’OIT au cours de cette période. La formation de deux associations de micro et petits entrepreneurs soutenues par J/P HRO et l’OIT dans les quartiers de Morne Lazarre et Morne Hercule a été un succès. Après avoir effectué les démarches administratives nécessaires, et obtenu leur statut officiel de l’Etat, ces associations ont déjà répondu à des premiers appels d’offres. Les micro et petits entrepreneurs fixent eux-mêmes le prix de commercialisation des matériaux recyclés qu’ils ont produit. Cette autonomisation graduelle permet de créer les conditions nécessaires pour une durabilité et une pérennité des activités au–delà de la fin du projet. Une évaluation indépendante externe a été menée du 5 au 13 mars sur les activités de l’OIT dans les projets Débris I et II. Dès que les conclusions de cette évaluation seront disponibles, elles seront partagées avec les partenaires du projet et le bureau du MPTF. En date 21 mars 2013, l’OIT a soumis au PNUD une requête d’extension sans-coûts afin de continuer les activités sur le CSE à Turgeau avec Archie Technie, étant donné que ces activités ne seront pas en mesure d’être terminées avant le 31 mars 2013, date de clôture du projet. L’OIT a alloué des fonds additionnels du projet 16/6 pour ce contrat et souhaite continuer les activités pour quelque mois additionnels afin de terminer la production d’adoquins dédiée à la réhabilitation de certains corridors conduite par l’UNOPS à Turgeau dans le cadre du projet 16/6. L’OIT a planifié aussi la mise en œuvre de quelques projets de réhabilitation des couloirs en partenariat avec Archie Technie. Cette requête d’extension sans-couts est en attente d’approbation d’une réunion post-facto du Comité de Pilotage. En novembre 2012, après des études préparatoires, l’OIT a entamé la finalisation de son accord avec l’Association pour la Coopération avec la Micro-Entreprise (ACME). Le processus de formation de ce contrat a été géré par l’unité de Procurement de l’OIT basée à Genève. Suite à la révision de la documentation d’appui, l’unité de Procurement a recommandé l’utilisation d’un type de contrat non-standard appelé « accord d’implémentation ». Il s’agit d’un contrat qui permet à l’OIT un contrôle renforcé de son partenaire en établissant un mécanisme de supervision plus serré. Conformément aux instructions données par l’unité de Procurement, ce type d’accord a dû être chargé à la ligne budgétaire 21, qui correspond à la catégorie « sous-contrats ». Pour cette raison, l’OIT a dû effectuer une réallocation du montant prévu pour financer les activités de micro-finance (USD 200,000) de la ligne 53 à la ligne 21. Cette requête d’extension sans-couts est en attente d’approbation d’une réunion post-facto du Comité de Pilotage. ONU-Habitat Suite à l’identification d’une partie du quartier Saint-Martin en tant que quartier de retour du projet du Champ-de-Mars, il a été convenu que l’ONU-Habitat prenne à sa charge la composante « planification urbaine » du projet sur la base du reliquat financier Débris II, tel qu’approuvé par le comité de pilotage. Suite à l’approbation de la proposition technique, un accord avec le PNUD a été conclu afin que l’ONU-Habitat puisse bénéficier de la ligne budgétaire « planification urbaine » à disposition du PNUD dans le cadre du projet du Champs-de-Mars, ceci en complément du reliquat financier du projet. La rédaction des orientations méthodologiques de la planification communautaire, en partenariat avec le Service de Planification Urbaine du MTPTC est en cours, sur la base des bonnes pratiques observées sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince et sur les éléments méthodologiques issus des ateliers de formation et d’échange d’expériences avec les acteurs développant une approche similaire. La mise en œuvre des plans d’aménagement des quartiers par le projet 16/6 est une priorité. En ce sens, l’ONU-Habitat s’est attaché à coordonner ses activités de planification urbaine avec les opérateurs du projet, notamment l’UNOPS et le PNUD, dans la répartition des investissements par quartiers, selon les projets identifiés par les communautés et dans le mode d’opérationnalisation des plans.

# Footnotes

Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti.

Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l’Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la supervision de la mise en œuvre du projet.

Les totaux incluent l’argent engagé.

Les totaux incluent l’argent engagé.

Date de réalisation de toutes les conditions d’efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.

Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les composantes du projet ou les réallocations budgétaires.

Tel qu’applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions initiales), et (iv) toute autre information pertinente.