- FONDS DE RECONSTRUCTION D’HAITI

- MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DU 20 DECEMBRE 2013

| Titre du Projet: | UNDG HRF 9 – Projet de développent de la Production et de la transformation de lait en Haïti. (http://mptf.undp.org/factsheet/project/00080492) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entité Partenaire: | Nations Unies |  | Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH: |  |  |  |  | PCN/000052 |  |  |  |
| Objectif de Développement du Projet: | L’objectif global du projet est d’améliorer les conditions de vie des petits paysans tout en respectant l’environnement et d’appuyer le développement de toute la filière laitière en Haïti. Les objectifs spécifiques sont : - Reconquérir le marché intérieur des produits laitiers et renforcer un réseau d’entreprises de transformation du lait offrant un débouché nouveau, stable et rémunérateur au lait des exploitations agricoles. - Augmenter la productivité de la production laitière. - Contribuer à la structuration du secteur élevage en renforcement des organisations d’éleveurs de bovins et de producteurs de lait et d’alliances productives et commerciales entre les différents acteurs de la filière. - Favoriser la consommation des produits laitiers par les écoliers Haïtiens. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secteur du PARDH: | Refondation économique |  |  |  |  | Secteur de la CIRH: |  |  |  | N/A |  |
| Agence(s) en Charge: | FAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coût Total du Projet (US$ millions): | $18,000,000 | Montant Total Approuvé de Subvention du FRH (US$ millions): |  |  | $2,000,000 |  | Montant Total des Fonds du FRH transférés à l’Entité Partenaire (US$ millions): |  |  |  | $2,000,000 |
| Autres Bailleurs de Fonds (indiquer le montant par bailleur): | Aucun autre bailleur. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonds du Projet décaissés (US$ millions): | 1,309,323.00 USD | Pourcentage du Décaissement par rapport au coût total du projet: |  |  |  |  | 7.27% (considérant que le budget reste largement sous-financé) |  |  |
| Fonds du FRH décaissés (US$ millions): | 1,309,323.00 USD |  |  | Pourcentage des fonds du FRH décaissés par rapport au montant approuvé de la subvention du FRH: |  |  |  |  | 66.47% |  |  |
| Date d’Approbation Finale du CP du FRH: | 31 Octobre 2011 |  |  | Date Effective du Projet: |  |  |  |  | 7 Décembre 2011 |  |  |
| Durée Prévue du Projet: | 18 mois |  |  | Date de Clôture Envisagée du Projet : |  |  |  |  | 30 juin 2014 (Extension sans cout additionnel approuvé par le comité de pilotage du fond HRF jusqu’à juin 2014) |  |  |

| Agence assurant la Mise en Œuvre: | Type d’Organisation (Locale/ONG Internationale, Agence Gouvernementale, etc.): | Financement total du projet acheminé par le biais de l’Agence assurant la Mise en Œuvre (Budgétisé ou Réel): |
| --- | --- | --- |
| FAO | Agence de L’ONU | 1,980,000 USD |

| Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but) |  | Progrès | Pourcentage de réalisations par rapport à la planification |
| --- | --- | --- | --- |
| Composante 1: Programme de l’amélioration de la production et Productivité. |  |  |  |
| Résultat 1.1: Trois groupements des éleveurs renforcés et légalisés. |  |  |  |
| Trois (3) groupements des producteurs sont montés et légalisés. |  | Sélection et montage des groupements/associations des bénéficiaires sur la base de critères mis en place par l'équipe de pilotage du projet | 100% |
|  |  | Signature des protocoles d’accord entre les partenaires et les groupements/associations des producteurs sur la gestion des laiteries (discussions en cours) | 40% |
| Résultat 1.2 : Trois laiteries et trois centres de services construits et équipés dans les trois zones sélectionnés |  |  |  |
| Trois (3) laiteries construites et trois (3) centres de services mis en place pour les producteurs |  | Exécution des travaux de construction des 3 laiteries et centres de service (Côtes-de-Fer : 96%, Torbeck : 100% et Thomazeau : 100%). | 98% |
|  |  | Réception officielle (partiel) des constructions et inauguration (prévue pour janvier 2014). Les préparations sont en cours | 10% |
| Indicateur 1.2.2 : Trois (3) laiteries et trois (3) centres de services équipés. |  | Identification des équipements et matériels pour le fonctionnement des trois laiteries et les ustensiles des éleveurs | 100% |
|  |  | Elaboration des dossiers d'appel d'offre International restreint pour l'achat des équipements des laiteries | 100% |
|  |  | Lancement d'appel d'offre pour l'achat des équipements des laiteries et les ustensiles des producteurs | 100% |
|  |  | Sélection des firmes pour l’achat et la livraison des matériels des laiteries (emballage, étiquettes et équipements) | 90% |
|  |  | Installation des équipements et matériels | 10% |
|  |  | Deuxième mission de consultant International en Technologie Laitière. | 100% |
|  |  | Formation et début de la transformation de lait en produits laitiers (identification des besoins en formation, des personnes à former, des thèmes de formation, TDR et budget de formation sur les champs de métiers identifiés sont élaborés) | 50% |
| Composante 2 : Programme de l’amélioration de la Commercialisation |  |  |  |
| Résultat 2.1 : Les technologies améliorées pour la production de divers produits laitiers de qualité tels que le yaourt, le beurre, le fromage, le lait pasteurisé et d’autres produits laitiers. |  |  |  |
| Mise en place d’une stratégie de commercialisation de produits des laiteries | Conception et mise en place des panneaux et outils de visibilité (site web, T-shirts, panneau publicitaire….) |  | 50% |
|  | Achat des réfrigérateurs vitrés solaires et congélateurs solaires vitrés |  | 100% |
|  | Rédaction de plan d'affaires pour les trois laiteries (en cours) |  | 70% |
|  | Elaboration et signature des lettres d’accord avec les clients potentiels pour la vente des produits fabriqués par les laiteries. |  | 30% |
|  | Campagne promotionnelle et opérationnalisation des ventes ambulantes (définition des stratégies finalisé et son application devrais commencer en Mars 2014). |  | 20% |
|  | Assister les laiteries à signer des contrats avec des acteurs du secteur privé pour la mise en place des « bars Laitiers » (Guichet unique pour les produits laitiers fabriqués en Haïti) et Institution d’une Journée Nationale de dégustation de lait Haïtien (en cours) |  | 20% |
| Résultat 2.2 : 45 000 litres de lait sont distribués à 3,000 écoliers à raison de 10 oz en équivalent lait 3 fois par semaine pendant une année scolaire |  |  |  |
|  | Identification des écoles bénéficiaires dans les zones cibles |  | 100% |
|  | Réunions de sensibilisation avec les autorités des écoles et mise en place des comités de pilotage de PNCS. |  | 0% |
|  | Conception des brochures, dépliants, émissions et spots pour la sensibilisation. |  | 10% |
|  | Achat des produits dans les laiteries et livraison |  | 0% |
|  | Assurer le système de reportage par école, par groupement et par commune et réaliser les enquêtes sur le terrain pour l’évaluation qualitative des PNCS |  | 0% |
| Composante 3: Renforcement des capacités dans toute la chaine de valeur |  |  |  |
| Quinze (15) personnes recrutées comme employées des laiteries et formées. |  | Recrutement du personnel des laiteries (3 Directeurs, 3 Maintenanciers, 3 Laborantins, 3 Aides Transformateurs, 3 Gardiens) et formation du personnel | 100% |
| Formation de Formateurs: 50 cadres du Ministère de l’Agriculture et autres partenaires renforcés comme formateurs sur l’approche filière lait. |  | Préparation et signature de contrats pour la Formation. | 80% |
|  |  | Séances de formation au profit des cadres de la filière (identification des thèmes finaliser) | 40% |
| Formation de 30 membres des comités de gestion des laiteries (10 par laiterie) |  | Séances de formation / sensibilisation. | 100% |
| Formation de 300 éleveurs /producteurs sur les techniques améliorées de la production |  | Séances de formation/sensibilisation (identification des thèmes finaliser). | 10% |
| Distribution des ustensiles de traites aux producteurs membres des groupements laitiers. |  | Identification et achat des ustensiles pour la traite. Distribution prévue après les formation | 80% |

Réalisations qualitatives par rapport aux résultats attendus :

Composante 1 – Augmentation de la Production et de la productivité laitières Les éleveurs sont très motivés et sensibilisés sur les activités du projet et se disent prêts à collaborer pour faire fonctionner les laiteries. Par ailleurs, ils ont reçu des formations sur des thèmes variés visant à renforcer leurs capacités de production et de gestion des laiteries comme des entreprise génératrices de revenue. En ce qui a trait aux matériels nécessaires pour faire fonctionner les laiteries, ils ont été repartis en plusieurs catégories : les matériels de commercialisation et de vente (frigos vitrés), les matériels de traite et de collecte, les matériels de transformation et les materiel pour la commercialisation de produits laitiers. La commande pour la première catégorie est déjà arrivée en Haïti, le service de la logistique les a déjà dédouanés et ils sont stockés à l’entrepôt de la FAO. Pour les deux autres catégories, les fournisseurs sont sélection certain matériels sont en route pour livraison. Quant à la liste des matériels à acheter sur le marché local, ils sont déjà identifiés, le processus d’achat est déjà lancé et les fournisseurs sont attendu pour la livraison. Composante 2 - Programme d’amélioration de la commercialisation En vue de permettre le bon fonctionnement et une gestion efficace des activités, un brouillon du plan d’affaires pour chaque laiterie est élaboré et la mise à jour est fait au fur et en mesure que les données deviens plus concrète . Lequel plan développe entre autres les points suivants : gestion des opérations, gestion administrative et financière, analyse de marché, plan de marketing, plan financier pour ne citer que ceux-là. En ce qui a trait à la commercialisation des produits, les stratégies de vente sont finalisées pour permettre l’écoulement rapide des produits qui seront fabriqués par les laiteries. Parmi les stratégies qui seront utilisées, il y a des frigos vitrés remplis des produits qui seront placés à l’intérieur des magasins, supermarchés/boutiques et des affiches promotionnelles à l’avant des magasins pour favoriser une meilleure visibilité pour les produits. Des foires, des bars laitiers seront aussi mis en place. Des chariots seront loués à certains marchands ambulants qui vont vendre les produits un peu partout à travers les rues, sur les places publiques, etc. Dans l’ensemble, la stratégie de marketing visée est orientée pour cibler l’ensemble de la clientèle qui pourrait être concernée par les services offerts par les laiteries. En ce sens, un protocole d’accord sera signé en Janvier entre FENAPWOLA et la FAO, pour mettre en place cette strategie pour la meilleur commercialisation des produits fabriqués (enquêtes de terrain et formation du personnel des laiteries, démarchage, mise en marché les produits fabriqués, campagne de communication, etc.). Composante 3 : Renforcement de la capacité technique nationale: Avec l’appui technique de l’ONG Veterimed, trois associations d’éleveurs producteurs de lait sont mises en place au niveau des trois (3) communes concernées par le projet. Le processus de validation des statuts et élection pour choisir les membres des comités exécutifs des associations ont été faits dans la plus parfaite transparence et ce, sous la supervision de l’équipe technique du projet de la FAO. Dans l’ensemble, le déroulement des activités a été une réussite. Après de nombreuses discussions utiles en assemblée générale des éleveurs, les statuts ont été validés et les comités des associations d’éleveurs ont été mis en place dans le respect des normes et des principes démocratiques. Trois (3) Comités Exécutifs pour les 3 associations de producteurs et Deux (2) Conseils d’Administration (7 membres) pour les laiteries de Thomazeau et des Côtes-de-Fer sont déjà mis en place et sensibilisés sur la bonne gouvernance d’une entreprise laitière. Les membres du conseil d’administration des deux nouvelles laiteries ont été formés et accompagner durant la sélection/recrutement des employés dans la transparence total (appel à candidature, triage par qualification, tests d’aptitude, les tests oral et la sélection finale par une panel de sélection).

Challenges et autres commentaires:

Le véritable challenge de ce trimestre (septembre à décembre) a été la demande d’extension du projet. A l’occasion de la quatrième réunion du Comité Pilotage tenue le 26 septembre 2013 conjointement pour le projet OSRO/HAI-023/BRA (un autre projet d’appui à la filière laitière financé par la coopération Brésilienne) et le présent projet UNJP/HAI/102/HRF, une demande de prorogation de six (6) mois auprès du Comité de Pilotage du FRH a été approuvée, allant jusqu’au juin 2014. Cette approbation est justifiée par le volume des activités restantes á réaliser pour rendre les entreprises de transformation de lait fonctionnelles et le besoin de temps additionnel pour faciliter l’appropriation du projet par les bénéficiaires en absence de financement pour une seconde phase envisagée lors de la conception du projet. Notons que l’accompagnement des principaux acteurs (laiteries et producteurs) pour une période d’au moins trois (3) mois après l’achèvement des activités garantira la pérennisation des acquis du projet. En ce qui concerne les formations, il y avait des incompréhensions concernant les bénéficiaires et les méthodologie de mise en œuvre. Apres nombreuse entretiens avec les partenaires/acteurs (VETERMED, FENAPWOLA, MARNDR, CROSS etc), la stratégie a étais adopté et tous les méthodologies de mise œuvres et les fiches techniques pour les formations ont étais adoptées et distribuées au partenaires. Les formations auront lieu en début Février. En ce qui a trait à l’achat des matériels de transformation pour les laiteries, les appels d’offres qui ont été lancés n’ont pas été fructueux. Il a fallu relancer ces appels trois fois pour avoir les soumissionnaires qui ont remplissent tous les conditions exigées par la FAO, ce qui a retardé le processus d’acquisition des matériels et équipements des laiteries. Activités planifiées pour les trois (3) mois à venir : (Janvier à mars 2014) Composante 1 – Augmentation de la production et de la productivité laitières - Réception et livraison des matériels et équipements pour le fonctionnement des trois laiteries. - Installation des équipements et matériels. - Finalisation des constructions de la laiteries de Côte de Fer, réception définitive et inauguration des laiteries. - Formation et début de la transformation de lait en produits laitiers Composante 2 : Programme de l’amélioration de la Commercialisation - Mise à jour de plan d'affaires pour les trois laiteries. - Signature d’une lettre d’accord entre la FAO et la FENAPWOLA pour la mise en œuvre de la stratégie de commercialisation des produits fabriqués par les trois (3)laiteries. Composante 3 : Renforcement de la capacité technique nationale - Formation des employés des trois laiteries, - Continuer la formation des membres des comités de gestion des trois (3) laiteries, - Réalisation des séances de formation pour les formateurs sur les sept (7) champs de métier ciblés - Séances de formation pratiques (hands-on)au profit des éleveurs.

Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti.

Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l’Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la supervision de la mise en œuvre du projet.

Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l’agent administratif, en sus des fonds décaissés.

Date de réalisation de toutes les conditions d’efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.

Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les composantes du projet ou les réallocations budgétaires.

Tel qu’applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions initiales), et (iv) toute autre information pertinente.