## coûts unitaires (hidden)
Cours dollar | 3800
Fournitures des Participants et de l'Atelier (rame de papier, Marker, Flip,...) | 2.6316
Communications-médias |  | 0
Annonce radio | 2.6316
Boost réseaux sociaux | 10.5263
Diffusion spot radio | 3.9474
Diffusion spot tv | 78.9474
Coproduction émissions/reportages radio | 26.3158
Coproduction émissions/reportages tv regions | 263.1579
Coproduction émissions/reportages tv national | 1052.6316
Infographiste (jr/H) | 18.4211
Conception spots audiovisuels | 526.3158
Photos ou dessins (unité) | 10.5263
Goodies (t-dshirt, casquettes, etc.) | 6.5789
Documents couleurs (page) | 0.13158
Documents noir et blanc (page) | 0.013158
Affiches (grand nombre) | 0.26316
Dépliants (grand nombre) | 0.15789
Formations
Indemnités des formateurs des observateurs | 6.5789
Formation des observateurs | 5.2632
Etudes - enquêtes
Enquête CAP | 3947.3684
Atelier national
Restauration | 5.2632
Frais de déplacement des Participants venant des régions | 26.3158
Perdiem et Hébergement des Participants des régions | 21.0526
Location salle | 26.3158
Atelier régional
Restauration | 3.9474
Frais de déplacement des Participants venant des régions | 13.1579
Perdiem et Hébergement des Participants des régions | 15.7895
Location salle | 26.3158
Atelier district
Restauration | 3.9474
Frais de déplacement des Participants venant des régions | 7.8947
Perdiem et Hébergement des Participants des régions | 10.5263
Location salle | 26.3158
Formations
Frais de connexion apprenants | 2.6316
Equipe observation
Indemnités RSOD/TAD (base 5 jours/mois) | 21.0526
IndemnitésRSOC (base 5 jours/mois) | 15.7895
Indemnités observateurs | 26.3158
Fonctionnement des Numeros Verts | 315.7895
Téléconseillers de récoupement et d'analyse | 118.4211
Indemnités call center | 13.1579
Envois sms obs->equipe | 0.13158
NTIC / système d'information
Application formation | 394.7368
Plaidoyer et recours
Juristes partenaires | 16
Délais de route | 1.5

## Répartition_Final (hidden)
Résultats, Produits et Actvités | % | Montant | PNUD | MSIS
Resultat 1 |  | 366500 | 338500 | 28000 |  |  | 366500 | 314779.2056
Produit 1.1 Jeunes/OSC du Réseau SAFIDY et les acteurs institutionnels formés et outillés sur le SAP-PC | #REF! | 111500 | 96500 | 15000
A111.Sensibiliser/éduquer les jeunes sur différentes thématiques/messages de prévention de conflits | #REF! | 69500 | 61500 | 8000
1. Identification de groupes/organisations de jeunes engagés via Safidy et autres réseaux initiatives pour sélection RSOD et RSOC | #REF! | 14500 | 12000 | 2500
2. Analyses/consultations préalables avec les parties prenantes et les groupes de jeunes dans les régions concernées par élaboration d’ébauche de plan de communication ; | #REF! | 3000 | 500 | 2500
3. Atelier national d’information et d’élaboration/validation de plan de communication ; | #REF! | 6000 | 3000 | 3000
4. Conduite de séance d’information et de sensibilisation des TAD/RSOD (présentiel et en ligne) | #REF! | 16000 | 16000
5. Planification et mise en œuvre d’activités d’éducation | #REF! | 30000 | 30000
0
A112. Conduire des séances de formations générales pour les jeunes sur la consolidation de la paix, le SAP-PC (et le CCAP) | #REF! | 28000 | 22000 | 6000
1. Capitalisation des acquis nationaux/internationaux et élaboration d’outils/guide de formation d’un SAP-PC à travers un consultant qui va faire l’inventaire des outils existants et l’élaboration de draft d’outils/guide | #REF! | 5000 | 2000 | 3000
2. Atelier de restitution et de validation des outils/guide de formation générale d’un SAP-PC | #REF! | 7500 | 6500 | 1000
3. Conduite de FdF pour les RSOD/TAD qui vont assurer la mise en œuvre du SAP-PC au niveau régions et districts et former/superviser les RSOC/TAK | #REF! | 15500 | 13500 | 2000
0
A113. Conduire des séances d’informations et de mobilisation des acteurs effectués par les jeunes au niveau district et au niveau régional | #REF! | 14000 | 13000 | 1000
1. Ateliers régionaux d’information et de mobilisation des acteurs régionaux | #REF! | 10000 | 9000 | 1000
2. Restitution/émission media conjointe par les OSC/jeunes et les acteurs/décideurs sur la collaboration pour le déploiement du SAP-PC | #REF! | 4000 | 4000
Produit 1.2. Le SAP-PC sont opérationnels au niveau de l’Observatoire | #REF! | 255000 | 242000 | 13000
A121.Organiser/répartir et déployer les jeunes observateurs avec les outils | #REF! | 61000 | 57000 | 4000
2. AMI lancé auprès des participants/jeunes sensibilisés et ayant bénéficié des formations générales, sélection/recrutement et répartition des jeunes observateurs SAP-PC | #REF! | 1000 | 1000
3. Conception, préparation et élaboration des outils/guide de formation sur les outils et la méthodologie de mise en œuvre du SAP-PC | #REF! | 3000 | 1000 | 2000
4. Mise en œuvre de la formation des jeunes observateurs sélectionnés/recrutés | #REF! | 57000 | 55000 | 2000
A122.Conduire et rapporter le SAP-PC (Suivi-Observation régulier/trimestriel, Alertes selon événements par les Observateurs, Signalements/numéros verts par les citoyens) et diffuser les résultats. | #REF! | 194000 | 165000 | 8000
1. Mise en place de centre d’appel et opérationnalisation à travers l’engagement des jeunes Agents/Superviseurs d’appel. Ce sont les jeunes RSOD et RSOC et quelques acteurs communautaires échantillonnés et représentatifs qui sont appelés pour fournir leurs constats via des fiches/questionnaires pré-établis. | #REF! | 12000 | 10000 | 2000
2. Suivi-observation par les RSOD et RSOC des réalités sur terrain par rapport aux facteurs/risques de conflit | #REF! | 105000 | 100000 | 5000
3. Production et dissémination des rapports SAP-PC (Atelier/Réunions techniques de plaidoyer et concertation/mobilisation avec les autorités régionales/locales ; Atelier semestriel de dissémination). | #REF! | 56000 | 55000 | 1000
A123.Mise en place et opérationnalisation de Cellules de veilles pour prendre les décisions/mesures de réponses par rapport au SAP-PC |  | 21000 | 20000 | 1000
Resultat 2 |  | 236000 | 85000 | 151000 |  |  | 236000 | 224842.2897
Produit 2.1 Thématiques d’actions publiques définies | #REF! | 76000 | 72000 | 4000
A211. Organiser des ateliers de concertations régionales pour prioriser et valider les actions publiques. | #REF! | 39000 | 38000 | 1000
1. Approfondissement & analyse des contextes à partir de revue documentaire complétée par des entrevues et réunions techniques avec les parties prenantes | #REF! | 2000 | 1000 | 1000
2. Mobilisation des acteurs publics et communautaires cibles par les équipes régionales du projet et les Ministères (MJS et MPPSPF). | #REF! | 25000 | 25000
3. Préparation et conduite des ateliers de concertation dans les régions. | #REF! | 12000 | 12000
0
A212. Organiser des séances d’informations/formations et mobilisation des jeunes pour les CCAP | #REF! | 37000 | 34000 | 3000
1. Etablissement des matériels /outils d’informations pour les jeunes adaptés aux thématiques/contextes régionaux | #REF! | 4000 | 1000 | 3000
2. Conduite de séances informations (Ateliers et/ou séances en ligne via les réseaux sociaux) pour les jeunes. | #REF! | 3000 | 3000
3. Sensibilisation/Mobilisation communautaire et via les media pour l’engagement des OSC, citoyens/jeunes dans la mise en œuvre du CCAP | #REF! | 30000 | 30000
0
Produit 2.2 Contrôles citoyens des actions publiques mis en œuvre | #REF! | 160000 | 13000 | 147000
A221.Capitaliser les acquis nationaux/internationaux et élaborer les outils/guide de formation de CCAP. | #REF! | 18000 | 13000 | 5000
1. Inventaire des outils existants au niveau national et international | #REF! | 4500 | 1500 | 3000
2. Atelier de capitalisation des acquis nationaux/internationaux notamment l’ECB[1] et le BQP[2] déjà appliqués et éprouvés par MSIS-Tatao. | #REF! | 5000 | 5000
3. Elaboration des outils/guide Tafita[3] de formation d’un CCAP | #REF! | 3500 | 1500 | 2000
4. Atelier de restitution et de validation des outils/guide de formation d’un CCAP | #REF! | 5000 | 5000
0
A222.Conduire des séances de formation pour les jeunes Safidy | #REF! | 44000 | 0 | 44000
2. Elaboration des critères de sélection des jeunes observateurs CCAP et AMI lancé auprès des participants/jeunes sensibilisés et ayant bénéficié des formations générales (A112), sélection/recrutement et répartition des jeunes observateurs CCAP | #REF! | 1500 |  | 1500
3. Mise en œuvre de la formation des jeunes observateurs sélectionnés/recrutés | #REF! | 42500 |  | 42500
0
A223.Organiser et accompagner les jeunes dans les CCAP et diffuser les résultats | #REF! | 88000 | 0 | 88000
2. Suivi-observation par les RSOAP-Tafita des réalités dans la mise en œuvre des prestations au niveau des services publics dans les districts/communes par rapport aux risques de conflit | #REF! | 75000 |  | 75000
3. Production et dissémination des rapports CCAP (Atelier/Réunions techniques de plaidoyer auprès des autorités régionales/locales ; Atelier semestriel de dissémination) | #REF! | 13000 |  | 13000
A224. Elaborer, suivre et appuyer la mise en œuvre par les jeunes et les Institutions partenaires des plans de renforcement des capacités suite aux résultats de CCAP |  | 10000 |  | 10000
Resultat 3 |  | 424369.1589 | 408369.1589 | 16000 |  |  | 424369.1589 | 359747.6636
Produit 3.1 Campagnes de plaidoyers et recours faits par les jeunes considérés par les autorités/décideurs | #REF! | 163500 | 152500 | 11000
A311. Elaborer des guides/outils et conduire des formations en plaidoyers et recours pour les jeunes | #REF! | 33000 | 30000 | 3000
1. Conception et élaboration des guides / outils, conduite d’un atelier de validation de guide de plaidoyer et de recours | #REF! | 7000 | 5000 | 2000
2. Elaboration des outils, plans et curricula de formation à partir du guide élaboré | #REF! | 1500 | 500 | 1000
3. Conduite des formations en plaidoyer et recours incluant l’élaboration des plans de plaidoyer et évaluation des formations. | #REF! | 24500 | 24500
0
A312. Accompagner les jeunes dans la mise en œuvre de leur campagne de plaidoyers et organiser des dialogues avec les autorités/décideurs | #REF! | 37000 | 35500 | 1500
1. Mise en œuvre de plans de plaidoyer par les jeunes notamment à travers la planification et l’organisation de dialogues avec les autorités/décideurs | #REF! | 15500 | 15500
2. Accompagnement, encadrement, coaching et suivi des campagnes de plaidoyer des jeunes | #REF! | 21500 | 20000 | 1500
A313. Accompagner les jeunes à déposer des recours auprès des Institutions | #REF! | 19000 | 17000 | 2000
1. Appui des jeunes dans la rédaction et dépôt de recours selon le guide et avec l’appui de juristes partenaires (Avocats et/ou Magistrats bénévoles) | #REF! | 11000 | 10000 | 1000
2. Suivi des recours faits par les jeunes auprès des autorités/décideurs compétents. | #REF! | 8000 | 7000 | 1000
A314. Appuyer les Institutions/Acteurs concernés à mieux traiter et répondre aux plaidoyers et recours faits par les jeunes |  | 10500 | 9000 | 1500
A315. Opérationnaliser le mécanisme de protection des jeunes LA et défenseurs de la paix. | #REF! | 64000 | 61000 | 3000
1. Renforcer le leadership, le réseautage & la visibilité des jeunes LA et défenseurs de la paix | #REF! | 45000 | 42000 | 3000
2. Renforcer l’accompagnement juridique des Jeunes LA et DDP à travers l’appui des juristes partenaires et autres Institutions DH | #REF! | 12000 | 12000
3. Mettre en œuvre des actions d’accompagnement et de prise en charge socio-économique des JLA/DDP (compensation de pertes de revenus, accompagnement psycho-sociale, prise en charge sanitaire) | #REF! | 7000 | 7000
Produit 3.2Actions communautaires de prévention et de réduction des risques de conflits mises en œuvre | #REF! | 260869.1589 | 255869.1589 | 5000
A321.Conduire des formations pour les jeunes dans l’élaboration de projets de prévention des conflits adressant les recommandations des SAP-PC/ CCAP | #REF! | 55000 | 52000 | 3000
1. Elaboration des outils, plans et curricula de formation en leadership, développement et gestion de projet | #REF! | 6000 | 5000 | 1000
2. Conduite des formations en leadership, développement et gestion de projet et évaluation des formations. | #REF! | 49000 | 47000 | 2000
0
A322 Fournir des subventions, superviser/suivre les projets de prévention/résolution de conflits réalisés par les jeunes (Jeunes dans les structures/mécanismes de concertations, événements sportifs/Culturels suscitant les échanges et l’inclusion, réinsertion des jeunes victimes/à risques) | #REF! | 190000 | 190000
A323. Organiser des visites-échanges entre les jeunes. | #REF! | 15869.1589 | 13869.1589 | 2000
Total activités |  | 1026869.1589 | 831869.1589 | 195000 | 1026869.1589 | 994869.1589 | 0% | 404869.1589
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus |  | 75000 | 30000 | 45000
Couts operationnels si pas inclus dans les activites si-dessus |  | 210000 | 184626.1682 | 25373.8318
Budget de suivi |  | 55000 | 40000 | 15000
Budget pour l'évaluation finale indépendante |  | 35000 | 35000
TOTAL COUT DIRECT |  | 1401869.1589 | 1121495.3271 | 280373.8318
COUT INDIRECT |  | 98130.8411 | 78504.6729 | 19626.1682
TOTAL GENERAL |  | 1500000 | 1200000 | 300000
0
0
[5 empty] | 1401869.1589 | 0 | 18869.1589
#REF!
[6 empty] | 0 | 4626.1682
280373.8318

## PTA Initial OBS (hidden)
EXPECTED OUTPUTS | PLANNED ACTIVITIES |  | TIMEFRAME | [5 empty] | RESPONSIBLE PARTY |  | PLANNED BUDGET
And baseline, associated indicators and annual targets | List activity and associated actions |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |  | Met en œuvre | Funding Source | Budget Description | Amount
Résultat 1 : Les jeunes dans l’Observatoire Safidy mettent en place un système d’alerte précoce et de prévention des risques de conflits (SAP-PC). | [12 empty] | 381500
[12 empty] | PNUD | 353500
[12 empty] | MSIS | 28000
Produit 1.1. | Activité 1.1.1: Conduire une étude sur les facteurs de conflits et les rôles des femmes dans la résolution de conflits | Action 1.1.1.1: Identification et sélection prestataire | X | [5 empty] | PNUD | Groupe de consultants (int + nt) | PBF | 71200 - Intl Consultants | 1000
Jeunes/OSC du Réseau SAFIDY et acteurs formés et outillés sur le SAP-PC
Indicateur 1.1.1. Nombre d’Organisations ou Groupes de jeunes sensibilisé et engagés pour le SAP-PC de l’observatoire de la paix | Livrable : Rapport d’études
|  | Action 1.1.1.2: Mise en œuvre de l’étude | X | [5 empty] | PNUD | Groupe de consultants (int + nt) | PBF | 71200 - Intl Consultants | 14000
Niveau de référence : 0 | Activité 1.1.2 : Sensibiliser/éduquer les communautés et les jeunes sur différentes thématiques/messages de prévention de conflits. | Action 1.1.2.1: Identification de groupes/organisations de jeunes engagés via Safidy et autres réseaux et initiatives ; | X | [5 empty] | PNUD | ONG RAVINTSARA - Grants | PBF | 72600 - Grants | 12000
Cible : = 22*10 = 220 |  | Action 1.1.2.2: Analyses/consultations préalables avec les parties prenantes et les groupes de jeunes dans les régions concernées par élaboration d’ébauche de plan de communication | X | [5 empty] | PNUD | Consultant | PBF | 71300 - Local Consultant | 500
| Livrable : | Action 1.1.2.3. Atelier national d’information et d’élaboration/validation de plan de communication | X | [5 empty] | PNUD | Service contractuel | PBF | 71300 - Local Consultant | 3000
[9 empty] | MSIS | Service Contractue, Equipements, Fournitures | PBF |  | 8000
Related CPD outcome: | Plan d’éducation et de communication | Action 1.1.2.4. Conduite de séance d’information et de sensibilisation des TAD/RSOD (présentiel et en ligne) | X | [5 empty] | PNUD | Sifaka via grants pour émissions en ligne de sensibilisation | PBF | 72600 - Grants | 3000
[10 empty] | OSC Ravintsara pour conduite des séances d'information communautaires (grants) | PBF | 72600 - Grants | 13000
| Rapport d’activités d’éducation et de communication | Action 1.1.2.5. Planification et mise en œuvre d’activités d’éducation sur les facteurs de conflits et l’importance et nécessité du SAP-PC pour les TAK/RSOC + autres organisations de jeunes et femmes | X | X |  |  |  |  | PNUD | ONG Ravintsara Grants pour les activités communautaires | PBF | 72600 - Grants | 15000
[10 empty] | SIFAKA/Hirondelle pour les actions de sensibilisation MEDIA | PBF | 72600 - Grants | 15000
| Activité 1.1.3 : Conduire des séances de formations générales pour les jeunes sur la consolidation de la paix, le SAP-PC (et le CCAP) | Action 1.1.3.1: Capitalisation des acquis nationaux/internationaux et élaboration d’outils/guide de formation d’un SAP-PC à travers un consultant qui va faire l’inventaire des outils existants et l’élaboration de draft d’outils/guide | X | X |  |  |  |  | PNUD | Services Contractuels pour Ateliers | PBF | 71200 - Intl Consultants | 2000
[9 empty] | MSIS | Services Contracts pour Consultants | PBF |  | 3000
|  | Action 1.1.3.2: Atelier de restitution et de validation des outils/guide de formation générale d’un SAP-PC |  | X |  |  |  |  | PNUD | Consultant International | PBF | 71200 - Intl Consultants | 6500
[9 empty] | MSIS | Déplacements, matériels et fourniture | PBF |  | 1000
| Livrable : | Action 1.1.3.3: Conduite de FdF pour les RSOD/TAD qui vont assurer la mise en œuvre du SAP-PC au niveau régions et districts et former/superviser les RSOC/TAK |  | X |  |  |  |  | PNUD | Services Contractuels pour Consultant formateur et Organisation des Ateliers | PBF | 71200 - Intl Consultants | 13500
|  | Action 1.1.3.4. Evaluation des participants à la formation |  | X |  |  |  |  | MSIS | DE, CP, et RTO | PBF |  | 2000
| Activité 1.4 : Conduire des séances d’informations et de mobilisation des acteurs effectués par les jeunes au niveau district et au niveau régional | Action 1.4.1: Ateliers régionaux d’information et de mobilisation des acteurs régionaux avec les formations en cascade au niveau des régions pour les RSOC/TAK |  | X | X |  |  |  | PNUD | Grants à Ravintsara pour les Ateliers avec les jeunes et acteurs régionaux | PBF | 72600 - Grants | 9000
[9 empty] | MSIS | Déplacements, matériels et fourniture | PBF |  | 1000
| Livrable : | Action 1.4.2: Restitution/émission media conjointe par les OSC/jeunes et les acteurs/décideurs sur la collaboration pour le déploiement du SAP-PC |  | X | X |  |  |  | PNUD | Grants Hirondelle/SIFAKA | PBF | 72600 - Grants | 4000
Produit 1.2: Les SAP-PC sont opérationnels au niveau de l’Observatoire | Activité 1.2.1: Organiser/répartir et déployer les jeunes observateurs avec les outils | Action 1.2.1.1: AMI lancé auprès des participants/jeunes sensibilisés et ayant bénéficié des formations générales, sélection/recrutement et répartition des jeunes observateurs SAP-PC |  | X |  |  |  |  | MSIS | DE, CP, RTO et RMDJ | PBF |  | 1000
Baseline:
Indicators: | Livrable : | Action 1.2.1.2. Conception, préparation et élaboration des outils/guide de formation sur les outils et la méthodologie de mise en œuvre du SAP-PC |  | X |  |  |  |  | MSIS | DE, CP, RTO et RMDJ en appui au Consultant SAP-PC recruté par PNUD | PBF |  | 3000
Targets: |  | Action 1.2.1.3. Mise en œuvre de la formation des jeunes observateurs sélectionnés/recrutés |  | X |  |  |  |  | PNUD | Grants Via Ravintsara | PBF | 72600 - Grants | 57000
Related CPD outcome: | Activité 1.2.2 : Conduire et rapporter le SAP-PC | Action 1.2.2.1: Mise en place et opérationnalisation de la plateforme de signalements par des Numéro verts et réseaux sociaux |  |  | X | X | X | X | PNUD | Grants Via Ravintsara + Matériels et équipements | PBF | 72600 - Grants | 10000
|  | Action 1.2.2.2. Suivi-observation par les RSOD et RSOC des réalités sur terrain par rapport aux facteurs/risques de conflit. |  |  | X | X | X | X | PNUD | Grants Via Ravintsara | PBF | 72600 - Grants | 100000
| Livrable : | Action 1.2.2.3. Production et dissémination des rapports SAP-PC (Atelier/Réunions techniques de plaidoyer et concertation/mobilisation avec les autorités régionales/locales; Atelier semestriel de dissémination). |  |  | X | X | X | X | PNUD | Grants Via Ravintsara | PBF | 72600 - Grants | 55000
[9 empty] | MSIS | DE, CP, RTO et RMDJ en appui des équipes de RAVINTSARA et des Consultants pour 122. |  |  | 8000
| Activité 1.2.3 : Mise en place et opérationnalisation de Cellules de veilles pour prendre les décisions/mesures de réponses par rapport au SAP-PC | Action 1.2.3.1. Atelier de mise en place des cellules de veille |  | X |  |  |  |  | PNUD | Grants Via Ravintsara | PBF | 72600 - Grants | 10000
Livrable :
|  | Action 1.2.3.2. Ateliers de réunions techniques |  |  | X | X | X | X | PNUD | Grants Via Ravintsara | PBF | 72600 - Grants | 10000
[9 empty] | MSIS | DE, CP, RTO et RMDJ en appui des équipes de RAVINTSARA pour 1221 à 1223. |  |  | 1000
Résultat 2 : Les jeunes sont engagés dans les contrôles citoyens des actions publiques (CCAP) en faveur de la paix. | [12 empty] | 236000
[12 empty] | PNUD | 85000
[12 empty] | MSIS | 151000
Produit 21. Thématiques des actions publiques à contrôler définies par les jeunes et les différents acteurs de développement | Activité 2.1.1: Organiser des ateliers de concertations régionales pour prioriser et valider les actions publiques. | Action 2.1.1.1 : Approfondissement & analyse des contextes à partir de revue documentaire complétée par des entrevues et réunions techniques avec les parties prenantes | X | [5 empty] | PNUD | ONG IVORARY - Grants | PBF | 72600 - Grants | 1000
Baseline: | Livrable : | Action 2.1.1.2: Mobilisation des acteurs publics et communautaires cibles par les équipes régionales du projet et les Ministères (MJS et MPPSPF). | X | X |  |  |  |  | PNUD | ONG IVORARY - Grants | PBF | 72600 - Grants | 25000
Indicators: |  | Action 2.1.1.3: Préparation et conduite des ateliers de concertation dans les régions. |  | X |  |  |  |  | PNUD | ONG IVORARY - Grants | PBF | 72600 - Grants | 12000
[9 empty] | MSIS | Déplacements, matériels et fourniture |  |  | 1000
Targets: | Activité 2.1.2: Organiser des séances d’informations/formations et mobilisation des jeunes pour les CCAP | Action 2.1.2.1: Etablissement des matériels/outils d’informations pour les jeunes adaptés aux thématiques/contextes régionaux |  | X |  |  |  |  | PNUD | ONG IVORARY - Grants | PBF | 72600 - Grants | 1000
Related CPD outcome:
[9 empty] | MSIS | Déplacements, fournitures, matériels des DE, RTO, RCE, RMDJ (en appui à IVORARY) | PBF |  | 3000
| Livrable : | Action 2.1.2.2: Conduite de séances informations (Ateliers et/ou séances en ligne via les réseaux sociaux) pour les jeunes |  | X |  |  |  |  | PNUD | SIFAKA - Grants | PBF | 72600 - Grants | 3000
|  | Action 2.1.2.3: Sensibilisation/Mobilisation communautaire et via les media pour l’engagement des OSC, citoyens/jeunes dans la mise en œuvre du CCAP |  | X | X |  |  |  | PNUD | SIFAKA - Grants (Media) | PBF | 72600 - Grants | 15000
[10 empty] | IVORARY Grants (Activités Communautaires) |  | 72600 - Grants | 15000
Produit 2.2. Contrôles citoyens des actions publiques mis en œuvre | Activité 2.2.1. Elaborer les outils/guide de formation de CCAP | Action 2.2.1.1. Inventaire des outils existants au niveau national et international | X | X |  |  |  |  | MSIS | Services Contractuels (Consultant) | PBF |  | 3000
[9 empty] | PNUD | ONG IVORARY - Grants | PBF | 72600 - Grants | 1500
Baseline: | Livrable : | Action 2.2.1.2. Atelier de capitalisation des acquis nationaux/internationaux notamment l’ECB et le BQP déjà appliqués et éprouvés par MSIS-Tatao |  | X |  |  |  |  | PNUD | ONG IVORARY - Grants | PBF | 72600 - Grants | 5000
Indicators: |  | Action 2.2.1.3. Elaboration des outils/guide Tafita de formation d’un CCAP |  | X |  |  |  |  | MSIS | Services Contractuels (Consultant) | PBF |  | 2000
[9 empty] | PNUD | ONG IVORARY - Grants | PBF | 72600 - Grants | 1500
Targets: |  | Action 2.2.1.4. Atelier de restitution et de validation des outils/guide de formation d’un CCAP |  | X |  |  |  |  | PNUD | ONG IVORARY - Grants | PBF | 72600 - Grants | 5000
Related CPD outcome: | Activité 2.2.2. Conduire des séances de formation pour les jeunes | Action 2.2.2.1. Identification et sélection des participants/jeunes sensibilisés et ayant bénéficié des formations générales (A112), sélection/recrutement et répartition des jeunes observateurs CCAP |  | X |  |  |  |  | MSIS | Services Contract | PBF |  | 1500
| Livrable : | Action 2.2.2.2. Conception, préparation et élaboration des outils/guide de formation sur les outils et la méthodologie de mise en œuvre du Tafita/CCAP |  | X |  |  |  |  | MSIS | Services Contracts | PBF |  | 5000
|  | Action 2.2.2.3. Mise en œuvre de la formation des jeunes observateurs sélectionnés/recrutés |  | X |  |  |  |  | MSIS | Grants SAFIDY | PBF |  | 37500
| Activité 2.2.3. Organiser et accompagner les jeunes dans les CCAP et diffuser les résultats | Action 2.2.3.1. Mise en place de centre d’appel et opérationnalisation à travers l’engagement des jeunes Agents/Superviseurs d’appel. Ce sont les RSOAP et les Représentants des prestataires/autorités délivrant les services publics qui sont appelés |  |  | X | X |  |  | MSIS | Grants SAFIDY | PBF |  | 20000
Livrable :
|  | Action 2.2.3.2. Suivi-observation par les RSOAP-Tafita des réalités dans la mise en œuvre des prestations au niveau des services/actions publiques dans les districts/communes par rapport aux risques de conflit et production et dissémination des rapports (Atelier semestriel de dissémination) |  |  | X | X | X | X | MSIS | Grants SAFIDY | PBF |  | 55000
|  | Action 2.2.3.3. Organisation d’ateliers et de réunions techniques de plaidoyer auprès des autorités régionales/locales |  |  | X | X | X | X | MSIS | Services Contractuels & Déplacements | PBF |  | 13000
| Activité 224. Elaborer, suivre et appuyer la mise en œuvre par les jeunes et les Institutions partenaires des plans de renforcement des capacités suite aux résultats de CCAP | Action 2.2.4.1. Atelier d’élaboration de plans de renforcement des capacités par les Institutions/autorités et les bénéficiaires/jeunes pour amélioration continue des actions publiques en faveur de la consolidation de la paix. |  |  | X | X | X | X | MSIS | Services Contractuels, Déplacements, Fournitures et matériels | PBF |  | 5000
Livrable :
|  | Action 2.2.4.2. Mise en place de Comité et suivi conjoint (Autorités/Institutions et OSC/jeunes) de la mise en œuvre des activités des plans de renforcement des capacités (Certains activités seraient appuyées dans les projets de plaidoyers ou d’actions communautaires des Produits 3.1 et 3.2) |  |  | X | X | X | X | MSIS | Services Contractuels, Déplacements, Fournitures et matériels | PBF |  | 5000
Résultat 3 : Les plaidoyers, recours et actions de réponses aux risques de conflits portés et mis en œuvre par les jeunes en collaboration avec les acteurs communautaires sont renforcés | [12 empty] | 424369
[12 empty] | PNUD | 408369
[12 empty] | MSIS | 16000
Produit 31. Campagnes de plaidoyers et recours faits par les jeunes considérés par les autorités/décideurs | Activité 3.1.1. Elaborer de guide/outils et conduire des formations en plaidoyers et recours pour les jeunes | Action 311.1. Conception et élaboration des guides / outils, conduite d’un atelier de validation de guide de plaidoyer et de recours en capitalisant le guide des plaidoyers déjà disponible auprès du MJS |  | X |  |  |  |  | PNUD | Intl consultant (même équipe que pour étude P1.1) | PBF | 71200 - Intl Consultants | 5500
[9 empty] | MSIS | Equipements, Forunitures, Déplacements | PBF |  | 1500
| Livrable : | Action 311.2. Elaboration des outils, plans et curricula de formation à partir du guide élaboré |  | X |  |  |  |  | PNUD | Intl consultant (même équipe que pour étude P1.1) | PBF | 71200 - Intl Consultants | 1500
|  | Action 311.3. Conduite des formations en plaidoyer et recours incluant l’élaboration des plans de plaidoyer et évaluation des formations y compris une communication, présentations dans le médias |  |  | X |  |  |  | PNUD | Intl consultant (même équipe que pour étude P1.1) | PBF | 71200 - Intl Consultants | 17000
[10 empty] | Sifaka via Grants pour communication média |  | 72600 - Grants | 6000
[9 empty] | MSIS | Equipements, Forunitures, Déplacements |  |  | 1500
| Activité 3.1.2. Accompagner la mise en œuvre des campagnes de plaidoyers des jeunes | Action 3.1.2.1. Mise en œuvre de plans de plaidoyer par les jeunes notamment à travers la planification et l’organisation de dialogues avec les autorités/décideurs |  |  | X | X | X | X | PNUD | AVG via Grants | PBF | 72600 - Grants | 10000
Livrable :
[10 empty] | Sifaka grants | PBF | 72600 - Grants | 5500
|  | Action 3.1.2.2. Accompagnement, encadrement, coaching et suivi des campagnes de plaidoyer des jeunes |  |  | X | X | X | X | PNUD | AVG via Grants | PBF | 72600 - Grants | 15000
[10 empty] | Sifaka grants | PBF | 72600 - Grants | 5000
[9 empty] | MSIS | Equipements, Forunitures, Déplacements | PBF |  | 1500
| Activité 313. Accompagner les jeunes à déposer des recours auprès des Institutions | Action 313.1. Appui des jeunes dans la rédaction et dépôt de recours selon le guide et avec l’appui de juristes partenaires (Avocats ou Magistrats bénévoles) |  |  | X | X | X | X | PNUD | AVG via Grants | PBF | 72600 - Grants | 10000
Livrable :
|  | Action 313.2. Suivi des recours faits par les jeunes auprès des autorités/décideurs compétents. |  |  | X | X | X | X | PNUD | AVG via Grants | PBF | 72600 - Grants | 7000
[9 empty] | MSIS | Equipements, Forunitures, Déplacements | PBF |  | 2000
| Activité 314. Appuyer les Institutions/Acteurs concernés à mieux traiter et répondre aux plaidoyers et recours faits par les jeunes | Action 314.1. Organiser un Atelier avec les Institutions/Acteurs pour définir les mesures et outils de communication, de traitement des plaidoyers/recours faits par les jeunes (y compris la mise en place d’espaces/instances de participation des OSC/Jeunes) |  |  | X | X | X | X | PNUD | Consultant | PBF | 71300 - Local Consultant | 4500
Livrable :
[9 empty] | MSIS | Services Contractuel (Infographiste) | PBF |  | 1500
|  | Action 314.2. Organiser des dialogues réguliers entre les autorités/décideurs et les OSC/jeunes |  |  | X | X | X | X | PNUD | Sifaka : Grnats (organisation de débats publics) | PBF | 72600 - Grants | 4500
| Activité 315. Opérationnaliser le mécanisme de protection des jeunes LA et défenseurs de la paix. | Action 315.1. Renforcer le leadership, le réseautage & la visibilité des jeunes LA et défenseurs de la paix |  |  | X | X | X | X | PNUD | AVG Grants | PBF | 72600 - Grants | 42000
[9 empty] | MSIS | Services Contractuel (Infographiste) | PBF |  | 3000
| Livrable : | Action 315.2. Renforcer l’accompagnement juridique des Jeunes LA et DDP à travers l’appui des juristes partenaires |  |  |  | X | X | X | PNUD | AVG Grants | PBF | 72600 - Grants | 12000
|  | Action 315.3. Mettre en œuvre des actions d’accompagnement et de prise en charge socio-économique des JLA/DDP (compensation de pertes de revenus, accompagnement psycho-sociale, prise en charge sanitaire) |  |  |  | X | X | X | PNUD | AVG Grants | PBF | 72600 - Grants | 7000
Produit 3.2 | Activité 321.Conduire des formations pour les jeunes et les acteurs partenaires dans l’élaboration de projets pour adresser les recommandations des SAP-PC et CCAP | Action 321.1. Elaboration des outils, plans et curricula de formation en leadership, développement et gestion de projet |  | X | X |  |  |  | PNUD | Service Contracts (Consultant) | PBF | 71300 - Local Consultant | 5000
Actions communautaires de prévention et de réduction des risques de conflits mises en œuvre
Livrable :
|  | Action 321.2. Conduite des formations en leadership, développement et gestion de projet et évaluation des formations. |  |  |  | X |  |  | PNUD | Services Contract (Consultants) et ONG AIM Grants | PBF | 72600 - Grants | 47000
[9 empty] | MSIS | Services contracts (Assist Plaidoyer), Equipements, Fournitures | PBF |  | 3000
| Activité 322. Fournir des subventions, superviser/suivre les projets de prévention/résolution de conflits réalisés par les jeunes notamment ceux facilitant les interactions comme leur engagement dans structures/mécanismes de concertations, les échanges à travers des événements sportifs/Culturels, l’inclusion par la protection des jeunes victimes/à risques des conflits, ou des JLA, etc. | Action 322.1. Sélection et accompagnement du montage des projets |  |  |  | X | X | X | PNUD | AIM via Grants | PBF | 72600 - Grants | 40000
|  | Action 322. Suivi et Accompagnement de la mise en œuvre des projets |  |  |  | X | X | X | PNUD | AIM via Grants/ Réseaux jeunes TATAO grants | PBF | 72600 - Grants | 150000
| A323. Organiser des visites-échanges entre les jeunes qui participent dans les mécanismes SAP-PC, CCAP et mettant en œuvre des projets de prévention des conflits. |  |  |  |  | X | X | X | PNUD | AIM via Grants | PBF | 72600 - Grants | 13869
[9 empty] | MSIS | Equipements, Forunitures, Déplacements |  |  | 2000
Activités du projet R1, R2, R3 | [12 empty] | 1041869
[12 empty] | PNUD | 846869
[12 empty] | MSIS | 195000
Gestion du Projet | Charges de fonctionnement : | Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activités ci-dessus | [6 empty] | PNUD |  | PBF | 61100 | 30000
[9 empty] | MSIS TATAO |  | PBF |  | 45000
| Salaire staff, DPC, Charges locatives, Admin fourniture et matériel de bureau, équipement informatique, etc… | Couts opérationnels si pas inclus dans les activités ci-dessus | [6 empty] | PNUD |  | PBF | 72100 - Contractual Services | 184626.17
Indicateurs : | [8 empty] | MSIS TATAO |  | PBF |  | 25373.83
(i) Taux de décaissement. Cible : 100% (ii) Rating de l'audit du projet. Cible : Satisfaisant. (iii) Disponibilité des rapports périodiques du projet. Cibles : 04 Rapports Trimestriels d’Avancement (RTA) et 01 rapport annuel narratif
(iv) Disponibilité Rapport évaluation finale (si planifiée) | Comités de pilotage/ | Comités de pilotage | X | X | X | X | X | X | PNUD |  | PBF | 72100 - Contractual Services | 5000
Cible : 01 Rapport Evaluation finale du projet | Suivi des résultats du PTA 2020
|  | Missions conjointes de suivi | X |  | X |  | X |  | PNUD |  | PBF | 72100 - Contractual Services | 20000
|  |  | X |  | X |  | X |  | MSIS | Déplacements | PBF |  | 15000
| Evaluation du projet (si planifiée) | Recrutement consultants |  |  |  |  | X |  | PNUD |  | PBF | 72100 - Contractual Services | 30000
|  | Atelier de validation du Rapport de l’évaluation | [5 empty] | X | PNUD |  | PBF | 72100 - Contractual Services | 5000
TOTAL | [12 empty] | 1401869
TOTAL PNUD | [12 empty] | 1121495.17
TOTAL MSIS TATAO | [12 empty] | 280373.83

## 1) RF par produit
Annexe D - Rapport Financier du projet PBF
Tableau 1 - Budget du projet PBF par résultat, produit et activité
RAPPORT FINANCIER OBSMADA 2e SEMESTRE 2022
Nombre de resultat/ produit | Formulation du resultat/ produit/activite | PNUD (Budget initial en USD) | PNUD (budget revise en USD) | MSIS-tatao (budget revise en USD) | Organisation recipiendiaire 3 (budget en USD) | Total | Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur égalité des sexes et autonomisation des femmes (GEWE) (cas echeant) | Niveau de depense actuel en USD -PNUD | Niveau de depense/ engagement actuel en USD - MSIS TATAO | Niveau de depense TOTAL/ engagement actuel en USD | Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)
RESULTAT 1: | Les jeunes dans l’Observatoire Safidy mettent en place un système d’alerte précoce et de prévention des risques de conflits (SAP-PC)
Produit 1.1: | Jeunes/OSC du Réseau SAFIDY et les acteurs institutionnels formés et outillés sur le SAP-PC
Activite 1.1.1: | Conduire une étude sur les facteurs de conflits et les rôles des femmes dans les résolutions des conflits |  |  |  |  | 0
Activite 1.1.2: | Sensibiliser/éduquer les jeunes sur différentes thématiques/messages de prévention de conflits | 61500 | 68531.8 | 17800 |  | 86331.8 | 35% | 68531.4 | 9519.9627 | 78051.3627 | 1ère tranche du Grants RPA Ravintsara
Activite 1.1.3: | Conduire des séances de formations générales pour les jeunes sur la consolidation de la paix, le SAP-PC (et le CCAP) | 22000 | 41272.1 | 8550 |  | 49822.1 | 35% | 40602.1 | 4334.1038 | 44936.2038 | Consultants en SAP-PC, conflict scan et mission de suivi formation en cascade à Fianarantsoa, coûts de formation des formateurs et formation en cascade des RSOD et RSOC dans les 6 provinces
Activite 1.1.4 | Conduire des séances d’informations et de mobilisation des acteurs effectués par les jeunes au niveau district et au niveau régional | 13000 | 13000 | 850 |  | 13850 | 30% | 22683.5 | 122.7564 | 22806.2564 | Les coûts élevés de la formation des jeunes RSOD et RSOC sur le SAP-PC ont épuisé les ressources disponibles sur l'Activité 1.1.3 et nous ont contraints à transférer plus de fonds que prévus à l'ONG Partenaire sur la ligne 1.1.4.
| Produit total | 96500 | 122803.9 | 27200 | 0 | 150003.9 | 51808.865 | 131817 | 13976.823 | 145793.823 | GMS 9,381 USD du cote PNUD
Produit 1.2: | Le SAP-PC sont opérationnels au niveau de l’Observatoire
Activite 1.2.1 | Organiser/répartir et déployer les jeunes observateurs avec les outils | 57000 | 57000 | 3400 |  | 60400 | 40% | 57000 | 3367.0641 | 60367.0641 | 2ème tranche Grants RPA RAVINTSARA
Activite 1.2.2 | Conduire et rapporter le SAP-PC (Suivi-Observation régulier/trimestriel, Alertes selon événements par les Observateurs, Signalements/numéros verts par les citoyens) et diffuser les résultats. | 165000 | 154000 | 7000 |  | 161000 | 40% | 33265 | 7156.6911 | 40421.6911 | 2ème tranche Grants RPA RAVINTSARA + 1ère tranche Grants LVG HIRONDELLE / SIFAKA
Activite 1.2.3 | Mise en place et opérationnalisation de Cellules de veilles pour prendre les décisions/mesures de réponses par rapport au SAP-PC | 20000 | 20000 | 850 |  | 20850 | 40% | 5832 | 2307.649 | 8139.649 | La hausse de dépenses au niveau MSIS Tatao est justifiée par le nombre de missions sur terrain en mois de juillet et aout 2022. En effet, afin de mieux rattraper le retard enregistré dans la mise en oeuvre, tenant compte des contraintes administratifs et financiers des partenaires de mise en oeuvre, nous avions été contraint de réaliser des missions combinés ce qui a impacter sur la durée des missions. Et les frais de location de voiture et les frais de déplacement des participants ont beaucoup augmenté dûs à l'inflation.
| Produit total | 242000 | 231000 | 11250 | 0 | 242250 | 96900 | 96097 | 12831.4042 | 108928.4042 | GMS 1,342 USD du cote PNUD
RESULTAT 2: | Les jeunes sont engagés dans les contrôles citoyens des actions publiques (CCAP) en faveur de la paix.
Produit 2.1 | Thématiques d’actions publiques à contrôler et à renforcer définies
Activite 2.1.1 | Organiser des ateliers de concertations régionales pour prioriser et valider les actions publiques. | 38000 | 38000 | 1000 |  | 39000 | 35% | 38000 | 71.6981 | 38071.6981 | Grants LVG ONG IVORARY
Activite 2.1.2 | Organiser des séances d’informations/formations et mobilisation des jeunes pour les CCAP | 34000 | 46359.47 | 3000 |  | 49359.47 | 35% | 37859.47 | 2900.6511 | 40760.1211 | Grants LVG IVORARY et SIFAKA / HIRONDELLE
| Produit total | 72000 | 84359.47 | 4000 | 0 | 88359.47 | 30925.8145 | 75859.47 | 2972.3492 | 78831.8192 | GMS 5,351 USD du cote PNUD
Produit 2.2 | Contrôles citoyens des actions publiques mis en œuvre
Activite 2.2.1 | Capitaliser les acquis nationaux/internationaux et élaborer les outils/guide de formation de CCAP. | 13000 | 13000 | 4850 |  | 17850 | 25% | 12111 | 2573.5063 | 14684.5063
Activite' 2.2.2 | Conduire des séances de formation pour les jeunes Safidy |  | 0 | 42680 |  | 42680 | 40% |  | 34860.5175 | 34860.5175
Activite 2.2.3 | Organiser et accompagner les jeunes dans les CCAP et diffuser les résultats |  | 0 | 72975 |  | 72975 | 40% |  | 69258.7403 | 69258.7403
Activite 2.2.4 | Elaborer, suivre et appuyer la mise en œuvre par les jeunes et les Institutions partenaires des plans de renforcement des capacités suite aux résultats de CCAP |  | 11000 | 9700 |  | 20700 | 40% | 11000 | 7680.0355 | 18680.0355
| Produit total | 13000 | 24000 | 130205 | 0 | 154205 | 59004.5 | 23111 | 114372.7996 | 137483.7996 | GMS 1,441 USD du cote PNUD
RESULTAT 3: | Les plaidoyers, recours et actions de réponses aux risques de conflits portés par les jeunes ou structurés autour des jeunes sont renforcés
Produit 3.1 | Campagnes de plaidoyers et recours faits par les jeunes considérés par les autorités/décideurs
Activite 3.1.1 | Elaborer des guides/outils et conduire des formations en plaidoyers et recours pour les jeunes | 30000 | 31000 | 2400 |  | 33400 | 40% | 31000 | 1349.8227 | 32349.8227 | Consultants nationaux + formation en plaidoyer Mellis + Grants SIFAKA
Activite 3.1.2 | Accompagner les jeunes dans la mise en œuvre de leur campagne de plaidoyers et organiser des dialogues avec les autorités/décideurs | 35500 | 74600 | 1200 |  | 75800 | 40% | 74600 | 871.3962 | 75471.3962 | Grants AVG + FH SIFAKA
Activite 3.1.3 | Accompagner les jeunes à déposer des recours auprès des Institutions | 17000 | 17000 | 1600 |  | 18600 | 25% | 17000 | 1806.8318 | 18806.8318 | Grants AVG
Activite 3.1.4 | Appuyer les Institutions/Acteurs concernés à mieux traiter et répondre aux plaidoyers et recours faits par les jeunes | 9000 | 9000 | 1200 |  | 10200 | 25% | 9000 | 0 | 9000
Activite 3.1.5 | Opérationnaliser le mécanisme de protection des jeunes LA et défenseurs de la paix | 61000 | 61000 | 2400 |  | 63400 | 25% | 19290 | 1232.7044 | 20522.7044 | Grants AVG
| Produit total | 152500 | 192600 | 8800 | 0 | 201400 | 66730 | 150890 | 5260.7552 | 156150.7552 | GMS 10,399USD du cote de PNUD
Produit 3.2: | Actions communautaires de prévention et de réduction des risques de conflits mises en œuvre
Activite 3.2.1 | Conduire des formations pour les jeunes et les autres acteurs communataires dans l’élaboration de projets de prévention des conflits adressant les recommandations des SAP-PC/ CCAP | 52000 | 51917 | 2400 |  | 54317 | 40% | 50000 | 697.612 | 50697.612 | Formation en leadership et gestion des projets + Duplication outils + une partie Grants AIM
Activite 3.2.2 | Fournir des subventions, superviser/suivre les projets de prévention/résolution de conflits réalisés par les jeunes etn collaboration avec les autres acteurs communautaires (Jeunes dans les structures/mécanismes de concertations, événements sportifs/Culturels suscitant les échanges et l’inclusion, etc.) | 190000 | 100000 | 0 |  | 100000 | 40% | 73602 | 0 | 73602 | Grants AIM + frais de suivi PNUD
Activite 3.2.3 | Organiser des visites-échanges entre les jeunes | 13869.1589 | 13869.1589 | 1600 |  | 15469.1589 | 40% | 4624 | 0 | 4624 | une partie Grants
| Produit total | 255869.1589 | 165786.1589 | 4000 | 0 | 169786.1589 | 67914.4636 | 128226 | 697.612 | 128923.612 | GMS 8,769 USD du cote PNUD
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus |  | 30000 | 14000 | 45000 |  | 59000 | 40% | 3267 | 44639.9449 | 47906.9449
Couts operationnels si pas inclus dans les activites si-dessus |  | 184626.1682 | 184700.3 | 34918.8318 |  | 219619.1318 | 35% | 147397 | 32516.3867 | 179913.3867
Budget de suivi |  | 40000 | 57000 | 15000 |  | 72000 | 35% | 25168 | 16480.4638 | 41648.4638 | Les dépenses de fonctionnement et les frais de déplacement des staff en mission dans les zones éloignés (Sambava- Fort Dauphin) par vol ont augmenté les dépenses en période de 2e trimestre. Nous avions également priorisé l'implication des membre du Comité de projet (entité ministère) pour faire partie des mission de suivi.
Budget pour l'évaluation finale indépendante |  | 35000 | 45245.5 | 0 |  | 45245.5 | 35% | 0 | 0 | 0
| Coûts supplémentaires total | 289626.1682 | 300945.8 | 94918.8318 | 0 | 395864.6318 | 141502.6211 | 175832 | 93636.7953 | 269468.7953 | GMS 1,2101 USD du cote de PNUD
TABLEAU RECAPITULATIF RAPPORT FINANCIER PAR PRODUIT PROJET OBSMADA 2e Semetre 2022
Totaux
|  |  | PNUD (budget revise en USD) | MSIS-tatao (budget revise en USD) | Organisation recipiendiaire 3 (budget en USD) | Total |  | Niveau de depense actuel en USD -PNUD | Niveau de depense/ engagement actuel en USD - MSIS TATAO | Niveau de depense TOTAL/ engagement actuel en USD
| Sous-budget total du projet | 1121495.3271 | 1121495.3289 | 280373.8318 | 0 | 1401869.1607 |  | 781832.47 | 243748.5385 | 1025581.0085
| Coûts indirects (7%): | 78504.6729 | 78504.673 | 19626.1682 | 0 | 98130.8412 |  | 48784 | 17062.3977 | 65846.3977
| Total | 1200000 | 1200000.0019 | 300000 | 0 | 1500000.0019 |  | 830616.47 | 260810.9362 | 1091427.4062
[7 empty] | Taux d'execution | 69.22% | 86.94% | 72.76%
Répartition des tranches basée sur la performance
|  |  | PNUD (budget revise en USD) | MSIS-tatao (budget revise en USD) | Organisation recipiendiaire 3 (budget en USD) | Total | Tranche %
| Première tranche |  | 780000.0012 | 195000 | 0 | 975000.0012 | 65%
| Deuxième tranche |  | 420000.0007 | 105000 | 0 | 525000.0007 | 35%
| Troisième tranche (le cas échéant) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Total |  | 1200000.0019 | 300000 | 0 | 1500000.0019 | 100%
| $ alloué à GEWE (inclut coûts indirects) |  | 550821.3027 |  | Total des dépenses | 1091427.4062
| % alloué à GEWE |  | 36.72% |  | Taux d'exécution | 72.76%
| $ alloué à S&E (inclut coûts indirects) |  | 125452.685
| % alloué à S&E |  | 8.364%
Note: Le PBF n'accepte pas les projets avec moins de 5% pour le S&E et moins 15% pour le GEWE. Ces chiffres apparaîtront en rouge si ce seuil minimum n'est pas atteint.

## 2) RF par categorie budgeta
RAPPORT FINANCIER OBSMADA PAR CATEGORIE BUDGETAIRE - 2e SEMESTRE 2022
|  |  | BUDGET |  |  | DEPENSE
|  | Budget initial PNUD | PNUD (Budget revise en USD) | MSIS-tatao (budget en USD) | Total Budget | DEPENSE PNUD | DEPENSE MSIS-TATAO | DEPENSE TOTAL | Commentaires / Justifications
RESULTAT 1
Produit 1.1
| Total pour produit 1.1 (du tableau 1) |  | 96500 | 15000 | 111500 | 131817 | 13976.823 | 145793.823
| 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels | 2895 | 886 | 300 | 1186 | 886 | 268.3123 | 1154.3123
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  | 3750 | 3750 |  | 2632.2109 | 2632.2109
| 4. Services contractuels | 4825 | 9851.95 | 20750 | 30601.95 | 42559 | 11076.2998 | 53635.2998 | Le dépassement est dû au changement d'approche dans la formation des jeunes RSOD et RSOC. Le coût d'organisation des ateliers lié au regroupement de 543 RSOD et RSOC est plus élevé que ce qui a été prévu : les besoins ont augmenté pour l'organisation de 6 ateliers (hébergement, repas et pause café pour 543 participants x 3 jours) si la prévision initiale était seulement pour 100 participants.
| 5. Frais de déplacement | 4825 | 6157.47 | 2400 | 8557.47 | 3247 | 0 | 3247
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 82025 | 92362.05 |  | 92362.05 | 78399 |  | 78399
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 1930 | 13546.43 |  | 13546.43 | 6726 |  | 6726
| Total | 96500 | 122803.9 | 27200 | 150003.9 | 131817 | 13976.823 | 145793.823 | Pour le cas du PNUD, à part l'augmentation des coûts de 6 ateliers pour la formation de 543 jeunes, les coûts de 2 consultants : experts en analyse de conflit et en SAP-PC ont été enregistrés sur la même ligne budgétaire alors que dans la prévision, le coût du consultant en SAP-PC a été prévu sur le produit 1.2.
| GMS |  |  |  |  | 9381
Produit 1.2
| Total pour produit 1.2 (du tableau 1) |  | 242000 | 13000 | 255000 | 96097 | 0 | 108928.4042
| 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  | 200 | 200 |  | 160.9874 | 160.9874
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 4840 | 1320 | 1950 | 3270 |  | 1974.7786 | 1974.7786
| 4. Services contractuels | 29040 | 26680 | 7150 | 33830 |  | 6955.5711 | 6955.5711
| 5. Frais de déplacement | 9680 | 8120 | 1950 | 10070 | 7019 | 3740.067 | 10759.067 | Dépenses MSIS Tatao : Dépassement justifié par la combinaison de certaines missions lesquelles nécessitant des locations de voitures. Le coût des carburants des location de voiture a connu une augmentation.
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 193600 | 185600 | 0 | 185600 | 89078 | 0 | 89078
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 4840 | 9280 |  | 9280 |  | 0 | 0
| Total | 242000 | 231000 | 11250 | 242250 | 96097 | 12831.4042 | 108928.4042
| GMS |  |  |  |  | 1342
RESULTAT 2
Produit 2.1
| Total pour produit 2.1 (du tableau 1) |  | 72000 | 4000 | 76000 | 75859 | 2972.3492 | 78831.3492
| 1. Personnel et autres employés | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4. Services contractuels |  |  | 4000 | 4000 |  | 2972.3492 | 2972.3492
| 5. Frais de déplacement |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 72000 | 84359.47 |  | 84359.47 | 75859 | 0 | 75859
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Total | 72000 | 84359.47 | 4000 | 88359.47 | 75859 | 2972.3492 | 78831.3492
| GMS |  |  |  |  | 5351
Produit 2.2
| Total pour produit 2.2 (du tableau 1) |  | 13000 | 147000 | 160000 | 23111 | 114372.7996 | 137483.7996
| 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  | 7920 | 7920 |  | 6149.2713 | 6149.2713
| 4. Services contractuels |  | 11000.4 | 2888.5 | 13888.9 | 11000 | 2190.9803 | 13190.9803
| 5. Frais de déplacement |  |  | 4657.5 | 4657.5 |  | 4740.5166 | 4740.5166
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 13000 | 12999.6 | 112620 | 125619.6 | 12111 | 101292.0315 | 113403.0315
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  | 2119 | 2119 |  | 0 | 0
| Total | 13000 | 24000 | 130205 | 154205 | 23111 | 114372.7996 | 137483.7996
| GMS |  |  |  |  | 1441
RESULTAT 3
Produit 3.1
| Total pour produit 3.1 (du tableau 1) |  | 152500 | 11000 | 163500 | 150890 | 5260.7552 | 156150.7552
| 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  | 0 | 0 |  | 11.6716 | 11.6716
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 15250 | 1035 |  | 1035 |  | 0 | 0
| 4. Services contractuels | 38125 | 13545 | 4400 | 17945 | 16081 | 3558.7815 | 19639.7815 | Dépassement justifié par le nombre plus important des jeunes participants à l'atelier de formation national en plaidoyer et leadership (74 jeunes formés au lieu de 30 prévus initialement) et l'augmentation des coûts y afférents : frais de déplacement, DSA et frais de restauration pour 46 jeunes issus de 23 régions + les 28 participants issus des OSC nationales membres de l'Observatoire SAFIDY
| 5. Frais de déplacement | 5000 | 7740 | 4400 | 12140 | 4347 | 1690.3021 | 6037.3021
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 68625 | 156735 |  | 156735 | 116917 | 0 | 116917
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 25500 | 13545 |  | 13545 | 13545 | 0 | 13545
| Total | 152500 | 192600 | 8800 | 201400 | 150890 | 5260.7552 | 156150.7552
| GMS |  |  |  |  | 10399
Produit 3.2
| Total pour produit 3.2 (du tableau 1) |  | 255869.1589 | 5000 | 260869.1589 | 128226 | 697.612 | 128923.612
| 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels | 2558.6916 | 1657.86 | 0 | 1657.86 | 103 | 0 | 103
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 4. Services contractuels | 15352.1495 | 24867.92 | 2500 | 27367.92 | 15502 | 0 | 15502
| 5. Frais de déplacement | 7676.0748 | 11605.03 | 1500 | 13105.03 | 4625 | 697.612 | 5322.612
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 230282.243 | 127655.34 |  | 127655.34 | 107996 | 0 | 107996
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Total | 255869.1589 | 165786.15 | 4000 | 169786.15 | 128226 | 697.612 | 128923.612
| GMS |  |  |  |  | 8769
Coûts supplémentaires
| Total des coûts supplémentaires (du tableau 1) |  | 289626.1682 | 85373.8318 | 375000 | 175832 | 93636.7953 | 269468.7953
| 1. Personnel et autres employés | 30000 | 14000 | 45000 | 59000 | 3267 | 44639.9449 | 47906.9449
| 2. Fournitures, produits de base, matériels |  | 1887.9 | 0.0015888 | 1887.9016 |  | 0 | 0
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 20770.0935 | 10788.01 | 13561.05 | 24349.06 | 9929 | 12457.9018 | 22386.9018
| 4. Services contractuels | 192123.3645 | 217914.72 | 19737.8202 | 237652.5402 | 117937 | 20058.4849 | 137995.4849
| 5. Frais de déplacement | 23366.3551 | 32082.13 | 6737.82 | 38819.95 | 25168 | 8113.8153 | 33281.8153
| 6. Transferts et subventions aux homologues |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 23366.3551 | 24273.05 | 9882.14 | 34155.19 | 19531 | 8366.6485 | 27897.6485
| Total | 289626.1682 | 300945.81 | 94918.8318 | 395864.6418 | 175832 | 93636.7953 | 269468.7953
| GMS |  |  |  |  | 12101
RAPPORT OBSMADA PAR CATEGORIE BUDGETAIRE_2e semetre 2022
PNUD AND MSIS TATAO
Totaux
|  |  | PNUD (budget en USD) | MSIS-tatao (budget en USD) | Totaux | DEPENSE PNUD | DEPENSE MSIS-TATAO | DEPENSE TOTAL
| 1. Personnel et autres employés | 30000 | 14000 | 45000 | 59000 | 3267 | 44639.9449 | 47906.9449
| 2. Fournitures, produits de base, matériels | 5453.6916 | 4431.76 | 500.0016 | 4931.7616 | 989 | 440.9713 | 1429.9713
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 40860.0935 | 13143.01 | 27181.05 | 40324.06 | 9929 | 23214.1626 | 33143.1626
| 4. Services contractuels | 279465.514 | 303859.99 | 61426.3202 | 365286.3102 | 203079 | 46812.4668 | 249891.4668
| 5. Frais de déplacement | 50547.4299 | 65704.63 | 21645.32 | 87349.95 | 44406 | 18982.313 | 63388.313
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 659532.243 | 659711.46 | 112620 | 772331.46 | 480360 | 101292.0315 | 581652.0315
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 55636.3551 | 60644.48 | 12001.14 | 72645.62 | 39802 | 8366.6485 | 48168.6485
| Sous-budget total du projet | 1121495.3271 | 1121495.33 | 280373.8318 | 1401869.1618 | 781832 | 243748.5385 | 1025580.5385
| Coûts indirects (7%): | 78504.6729 | 78504.6731 | 19626.1682 | 98130.8413 | 48784 | 17062.3977 | 65846.3977
| TOTAL | 1200000 | 1200000.0031 | 300000 | 1500000.0031 | 830616 | 260810.9362 | 1091426.9362
TAUX D'EXECUTION DE MSIS TATAO
| Budget |  | Dépenses | Reliquat | %
Virement de la 1ere et 2e tranche | 300000 |  | 260810.9362 | 39189.0638 | 86.94%
BUDGET DU PROJET | 300000 |  | 260810.9362 | 39189.0638 | 86.94%
TAUX D'EXECUTION DE PNUD
| Budget |  | Dépenses | Reliquat | %
Virement 1ere & 2e tranche | 1200000 |  | 830616 | 369384 | 69.22%
BUDGET DU PROJET | 1200000.0031 |  | 830616 | 369384.0031 | 69.22%
TAUX D'EXECUTION DE PROJET
| PNUD |  |  |  | MSIS TATAO |  |  | TOTAL PROJET
| Budget |  | Depenses | Reliquat | Budget | Depenses | Reliquat | Budget
1er virement (65%) par rapp au budget | 1200000 |  | 830616 | 369384 | 300000 | 260810.9362 | 39189.0638 | 1500000
Budget du projet | 1200000.0031 |  | 830616 | 369384.0031 | 300000 | 260810.9362 | 39189.0638 | 1500000.0031

## 3) Pour utilisation par MPTFO
For MPTFO Use
Totals
| PNUD (budget en USD) | MSIS-tatao (budget en USD) | Totals
1. Staff and other personnel | 30000 | 45000 | 75000
2. Supplies, Commodities, Materials | 5453.6916 | 13828.6916 | 19282.3832
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation) | 40860.0935 | 33899.4393 | 74759.5327
4. Contractual services | 279465.514 | 44866.0748 | 324331.5888
5. Travel | 50547.4299 | 19237.3832 | 69784.8131
6. Transfers and Grants to Counterparts | 659532.243 | 111720 | 771252.243
7. General Operating and other Costs | 55636.3551 | 11822.243 | 67458.5981
Sub-Total | 1121495.3271 | 280373.8318 | 1401869.1589
7% Indirect Costs | 78504.6729 | 19626.1682 | 98130.8411
Total | 1200000 | 300000 | 1500000
Performance-Based Tranche Breakdown
| PNUD (budget en USD) | MSIS-tatao (budget en USD) | TOTAL | Tranche %
First Tranche: | 780000 | 195000 | 975000 | 65%
Second Tranche: | 420000 | 105000 | 525000 | 35%
Third Tranche: | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 1200000 | 300000 | 1500000

## Dropdowns (hidden)
0%
20%
40%
60%
80%
100%

## Sheet2 (hidden)
Other peacebuilding objectives not related to specific SDG target | Other
1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day | 1.1
1.2 By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions | 1.2
1.3 Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable | 1.3
1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance | 1.4
1.5 By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters | 1.5
1.a Ensure significant mobilization of resources from a variety of sources, including through enhanced development cooperation, in order to provide adequate and predictable means for developing countries, in particular least developed countries, to implement programmes and policies to end poverty in all its dimensions | 1.a
1.b Create sound policy frameworks at the national, regional and international levels, based on pro-poor and gender-sensitive development strategies, to support accelerated investment in poverty eradication actions | 1.b
2.1 By 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situations, including infants, to safe, nutritious and sufficient food all year round | 2.1
2.2 By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the internationally agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years of age, and address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating women and older persons | 2.2
2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for value addition and non-farm employment | 2.3
2.4 By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land and soil quality | 2.4
2.5 By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, cultivated plants and farmed and domesticated animals and their related wild species, including through soundly managed and diversified seed and plant banks at the national, regional and international levels, and promote access to and fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources and associated traditional knowledge, as internationally agreed | 2.5
2.a Increase investment, including through enhanced international cooperation, in rural infrastructure, agricultural research and extension services, technology development and plant and livestock gene banks in order to enhance agricultural productive capacity in developing countries, in particular least developed countries | 2.a
2.b Correct and prevent trade restrictions and distortions in world agricultural markets, including through the parallel elimination of all forms of agricultural export subsidies and all export measures with equivalent effect, in accordance with the mandate of the Doha Development Round | 2.b
2.c Adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets and their derivatives and facilitate timely access to market information, including on food reserves, in order to help limit extreme food price volatility | 2.c
3.1 By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births | 3.1
3.2 By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births | 3.2
3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases | 3.3
3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being | 3.4
3.5 Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol | 3.5
3.6 By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents | 3.6
3.7 By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes | 3.7
3.8 Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all | 3.8
3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination | 3.9
3.a Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control in all countries, as appropriate | 3.a
3.b Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and non‑communicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public health, and, in particular, provide access to medicines for all | 3.b
3.c Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention of the health workforce in developing countries, especially in least developed countries and small island developing States | 3.c
3.d Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction and management of national and global health risks | 3.d
4.1 By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and effective learning outcomes | 4.1
4.2 By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care and pre-primary education so that they are ready for primary education | 4.2
4.3 By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education, including university | 4.3
4.4 By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship | 4.4
4.5 By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all levels of education and vocational training for the vulnerable, including persons with disabilities, indigenous peoples and children in vulnerable situations | 4.5
4.6 By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy | 4.6
4.7 By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development | 4.7
4.a Build and upgrade education facilities that are child, disability and gender sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and effective learning environments for all | 4.a
4.b By 2020, substantially expand globally the number of scholarships available to developing countries, in particular least developed countries, small island developing States and African countries, for enrolment in higher education, including vocational training and information and communications technology, technical, engineering and scientific programmes, in developed countries and other developing countries | 4.b
4.c By 2030, substantially increase the supply of qualified teachers, including through international cooperation for teacher training in developing countries, especially least developed countries and small island developing States | 4.c
5.1 End all forms of discrimination against all women and girls everywhere | 5.1
5.2 Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation | 5.2
5.3 Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation | 5.3
5.4 Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public services, infrastructure and social protection policies and the promotion of shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate | 5.4
5.5 Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life | 5.5
5.6 Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action and the outcome documents of their review conferences | 5.6
5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws | 5.a
5.b Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology, to promote the empowerment of women | 5.b
5.c Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels | 5.c
6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all | 6.1
6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations | 6.2
6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse globally | 6.3
6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity | 6.4
6.5 By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including through transboundary cooperation as appropriate | 6.5
6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes | 6.6
6.a By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to developing countries in water- and sanitation-related activities and programmes, including water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse technologies | 6.a
6.b Support and strengthen the participation of local communities in improving water and sanitation management | 6.b
7.1 By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern energy services | 7.1
7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix | 7.2
7.3 By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency | 7.3
7.a By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to clean energy research and technology, including renewable energy, energy efficiency and advanced and cleaner fossil-fuel technology, and promote investment in energy infrastructure and clean energy technology | 7.a
7.b By 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern and sustainable energy services for all in developing countries, in particular least developed countries, small island developing States and landlocked developing countries, in accordance with their respective programmes of support | 7.b
8.1 Sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances and, in particular, at least 7 per cent gross domestic product growth per annum in the least developed countries | 8.1
8.2 Achieve higher levels of economic productivity through diversification, technological upgrading and innovation, including through a focus on high-value added and labour-intensive sectors | 8.2
8.3 Promote development-oriented policies that support productive activities, decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the formalization and growth of micro-, small- and medium-sized enterprises, including through access to financial services | 8.3
8.4 Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in consumption and production and endeavour to decouple economic growth from environmental degradation, in accordance with the 10‑Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production, with developed countries taking the lead | 8.4
8.5 By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women and men, including for young people and persons with disabilities, and equal pay for work of equal value | 8.5
8.6 By 2020, substantially reduce the proportion of youth not in employment, education or training | 8.6
8.7 Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms | 8.7
8.8 Protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers, including migrant workers, in particular women migrants, and those in precarious employment | 8.8
8.9 By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products | 8.9
8.10 Strengthen the capacity of domestic financial institutions to encourage and expand access to banking, insurance and financial services for all | 8.10
8.a Increase Aid for Trade support for developing countries, in particular least developed countries, including through the Enhanced Integrated Framework for Trade-related Technical Assistance to Least Developed Countries | 8.a
8.b By 2020, develop and operationalize a global strategy for youth employment and implement the Global Jobs Pact of the International Labour Organization | 8.b
9.1 Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and trans-border infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all | 9.1
9.2 Promote inclusive and sustainable industrialization and, by 2030, significantly raise industry’s share of employment and gross domestic product, in line with national circumstances, and double its share in least developed countries | 9.2
9.3 Increase the access of small-scale industrial and other enterprises, in particular in developing countries, to financial services, including affordable credit, and their integration into value chains and markets | 9.3
9.4 By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes, with all countries taking action in accordance with their respective capabilities | 9.4
9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of research and development workers per 1 million people and public and private research and development spending | 9.5
9.a Facilitate sustainable and resilient infrastructure development in developing countries through enhanced financial, technological and technical support to African countries, least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States | 9.a
9.b Support domestic technology development, research and innovation in developing countries, including by ensuring a conducive policy environment for, inter alia, industrial diversification and value addition to commodities | 9.b
9.c Significantly increase access to information and communications technology and strive to provide universal and affordable access to the Internet in least developed countries by 2020 | 9.c
10.1 By 2030, progressively achieve and sustain income growth of the bottom 40 per cent of the population at a rate higher than the national average | 10.1
10.2 By 2030, empower and promote the social, economic and political inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status | 10.2
10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate legislation, policies and action in this regard | 10.3
10.4 Adopt policies, especially fiscal, wage and social protection policies, and progressively achieve greater equality | 10.4
10.5 Improve the regulation and monitoring of global financial markets and institutions and strengthen the implementation of such regulations | 10.5
10.6 Ensure enhanced representation and voice for developing countries in decision-making in global international economic and financial institutions in order to deliver more effective, credible, accountable and legitimate institutions | 10.6
10.7 Facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned and well-managed migration policies | 10.7
10.a Implement the principle of special and differential treatment for developing countries, in particular least developed countries, in accordance with World Trade Organization agreements | 10.a
10.b Encourage official development assistance and financial flows, including foreign direct investment, to States where the need is greatest, in particular least developed countries, African countries, small island developing States and landlocked developing countries, in accordance with their national plans and programmes | 10.b
10.c By 2030, reduce to less than 3 per cent the transaction costs of migrant remittances and eliminate remittance corridors with costs higher than 5 per cent | 10.c
11.1 By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and basic services and upgrade slums | 11.1
11.2 By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older persons | 11.2
11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management in all countries | 11.3
11.4 Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s cultural and natural heritage | 11.4
11.5 By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of people affected and substantially decrease the direct economic losses relative to global gross domestic product caused by disasters, including water-related disasters, with a focus on protecting the poor and people in vulnerable situations | 11.5
11.6 By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by paying special attention to air quality and municipal and other waste management | 11.6
11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities | 11.7
11.a Support positive economic, social and environmental links between urban, peri-urban and rural areas by strengthening national and regional development planning | 11.a
11.b By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements adopting and implementing integrated policies and plans towards inclusion, resource efficiency, mitigation and adaptation to climate change, resilience to disasters, and develop and implement, in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, holistic disaster risk management at all levels | 11.b
11.c Support least developed countries, including through financial and technical assistance, in building sustainable and resilient buildings utilizing local materials | 11.c
12.1 Implement the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, all countries taking action, with developed countries taking the lead, taking into account the development and capabilities of developing countries | 12.1
12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources | 12.2
12.3 By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses | 12.3
12.4 By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all wastes throughout their life cycle, in accordance with agreed international frameworks, and significantly reduce their release to air, water and soil in order to minimize their adverse impacts on human health and the environment | 12.4
12.5 By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse | 12.5
12.6 Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting cycle | 12.6
12.7 Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance with national policies and priorities | 12.7
12.8 By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with nature | 12.8
12.a Support developing countries to strengthen their scientific and technological capacity to move towards more sustainable patterns of consumption and production | 12.a
12.b Develop and implement tools to monitor sustainable development impacts for sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products | 12.b
12.c Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption by removing market distortions, in accordance with national circumstances, including by restructuring taxation and phasing out those harmful subsidies, where they exist, to reflect their environmental impacts, taking fully into account the specific needs and conditions of developing countries and minimizing the possible adverse impacts on their development in a manner that protects the poor and the affected communities | 12.c
13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters in all countries | 13.1
13.2 Integrate climate change measures into national policies, strategies and planning | 13.2
13.3 Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning | 13.3
13.a Implement the commitment undertaken by developed-country parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change to a goal of mobilizing jointly $100 billion annually by 2020 from all sources to address the needs of developing countries in the context of meaningful mitigation actions and transparency on implementation and fully operationalize the Green Climate Fund through its capitalization as soon as possible | 13.a
13.b Promote mechanisms for raising capacity for effective climate change-related planning and management in least developed countries and small island developing States, including focusing on women, youth and local and marginalized communities | 13.b
14.1 By 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in particular from land-based activities, including marine debris and nutrient pollution | 14.1
14.2 By 2020, sustainably manage and protect marine and coastal ecosystems to avoid significant adverse impacts, including by strengthening their resilience, and take action for their restoration in order to achieve healthy and productive oceans | 14.2
14.3 Minimize and address the impacts of ocean acidification, including through enhanced scientific cooperation at all levels | 14.3
14.4 By 2020, effectively regulate harvesting and end overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing and destructive fishing practices and implement science-based management plans, in order to restore fish stocks in the shortest time feasible, at least to levels that can produce maximum sustainable yield as determined by their biological characteristics | 14.4
14.5 By 2020, conserve at least 10 per cent of coastal and marine areas, consistent with national and international law and based on the best available scientific information | 14.5
14.6 By 2020, prohibit certain forms of fisheries subsidies which contribute to overcapacity and overfishing, eliminate subsidies that contribute to illegal, unreported and unregulated fishing and refrain from introducing new such subsidies, recognizing that appropriate and effective special and differential treatment for developing and least developed countries should be an integral part of the World Trade Organization fisheries subsidies negotiation[c] | 14.6
14.7 By 2030, increase the economic benefits to small island developing States and least developed countries from the sustainable use of marine resources, including through sustainable management of fisheries, aquaculture and tourism | 14.7
14.a Increase scientific knowledge, develop research capacity and transfer marine technology, taking into account the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology, in order to improve ocean health and to enhance the contribution of marine biodiversity to the development of developing countries, in particular small island developing States and least developed countries | 14.a
14.b Provide access for small-scale artisanal fishers to marine resources and markets | 14.b
14.c Enhance the conservation and sustainable use of oceans and their resources by implementing international law as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea, which provides the legal framework for the conservation and sustainable use of oceans and their resources, as recalled in paragraph 158 of “The future we want” | 14.c
15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and drylands, in line with obligations under international agreements | 15.1
15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally | 15.2
15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world | 15.3
15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their biodiversity, in order to enhance their capacity to provide benefits that are essential for sustainable development | 15.4
15.5 Take urgent and significant action to reduce the degradation of natural habitats, halt the loss of biodiversity and, by 2020, protect and prevent the extinction of threatened species | 15.5
15.6 Promote fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic resources and promote appropriate access to such resources, as internationally agreed | 15.6
15.7 Take urgent action to end poaching and trafficking of protected species of flora and fauna and address both demand and supply of illegal wildlife products | 15.7
15.8 By 2020, introduce measures to prevent the introduction and significantly reduce the impact of invasive alien species on land and water ecosystems and control or eradicate the priority species | 15.8
15.9 By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local planning, development processes, poverty reduction strategies and accounts | 15.9
15.a Mobilize and significantly increase financial resources from all sources to conserve and sustainably use biodiversity and ecosystems | 15.a
15.b Mobilize significant resources from all sources and at all levels to finance sustainable forest management and provide adequate incentives to developing countries to advance such management, including for conservation and reforestation | 15.b
15.c Enhance global support for efforts to combat poaching and trafficking of protected species, including by increasing the capacity of local communities to pursue sustainable livelihood opportunities | 15.c
16.1 Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere | 16.1
16.2 End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children | 16.2
16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all | 16.3
16.4 By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime | 16.4
16.5 Substantially reduce corruption and bribery in all their forms | 16.5
16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels | 16.6
16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels | 16.7
16.8 Broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of global governance | 16.8
16.9 By 2030, provide legal identity for all, including birth registration | 16.9
16.10 Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements | 16.10
16.a Strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime | 16.a
16.b Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development | 16.b
17.1 Strengthen domestic resource mobilization, including through international support to developing countries, to improve domestic capacity for tax and other revenue collection | 17.1
17.2 Developed countries to implement fully their official development assistance commitments, including the commitment by many developed countries to achieve the target of 0.7 per cent of gross national income for official development assistance (ODA/GNI) to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries; ODA providers are encouraged to consider setting a target to provide at least 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries | 17.2
17.3 Mobilize additional financial resources for developing countries from multiple sources | 17.3
17.4 Assist developing countries in attaining long-term debt sustainability through coordinated policies aimed at fostering debt financing, debt relief and debt restructuring, as appropriate, and address the external debt of highly indebted poor countries to reduce debt distress | 17.4
17.5 Adopt and implement investment promotion regimes for least developed countries | 17.5
17.6 Enhance North-South, South-South and triangular regional and international cooperation on and access to science, technology and innovation and enhance knowledge-sharing on mutually agreed terms, including through improved coordination among existing mechanisms, in particular at the United Nations level, and through a global technology facilitation mechanism | 17.6
17.7 Promote the development, transfer, dissemination and diffusion of environmentally sound technologies to developing countries on favourable terms, including on concessional and preferential terms, as mutually agreed | 17.7
17.8 Fully operationalize the technology bank and science, technology and innovation capacity-building mechanism for least developed countries by 2017 and enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology | 17.8
17.9 Enhance international support for implementing effective and targeted capacity-building in developing countries to support national plans to implement all the Sustainable Development Goals, including through North-South, South-South and triangular cooperation | 17.9
17.10 Promote a universal, rules-based, open, non‑discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization, including through the conclusion of negotiations under its Doha Development Agenda | 17.10
17.11 Significantly increase the exports of developing countries, in particular with a view to doubling the least developed countries’ share of global exports by 2020 | 17.11
17.12 Realize timely implementation of duty-free and quota-free market access on a lasting basis for all least developed countries, consistent with World Trade Organization decisions, including by ensuring that preferential rules of origin applicable to imports from least developed countries are transparent and simple, and contribute to facilitating market access | 17.12
17.13 Enhance global macroeconomic stability, including through policy coordination and policy coherence | 17.13
17.14 Enhance policy coherence for sustainable development | 17.14
17.15 Respect each country’s policy space and leadership to establish and implement policies for poverty eradication and sustainable development | 17.15
17.16 Enhance the Global Partnership for Sustainable Development, complemented by multi-stakeholder partnerships that mobilize and share knowledge, expertise, technology and financial resources, to support the achievement of the Sustainable Development Goals in all countries, in particular developing countries | 17.16
17.17 Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships | 17.17
17.18 By 2020, enhance capacity-building support to developing countries, including for least developed countries and small island developing States, to increase significantly the availability of high-quality, timely and reliable data disaggregated by income, gender, age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location and other characteristics relevant in national contexts | 17.18
17.19 By 2030, build on existing initiatives to develop measurements of progress on sustainable development that complement gross domestic product, and support statistical capacity-building in developing countries | 17.19