## 1) Tableau rapport financier
Annexe D - Rapport financier Annuel - Novembre 2021
Tableau 1 - Rapport financier du Projet REAP par résultat, produit et activité
Nombre de resultat/ produit | Formulation du resultat/ produit/activite | Budget revisé (en USD) |  | Total nouveau budget revisé du projet | Dépenses - rapport annuel novembre 2021 (en USD) |  | Total dépenses du projet | Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur égalité des sexes et autonomisation des femmes (GEWE) (cas echeant) | variation % | Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)
|  | OIM | PNUD |  | OIM | PNUD
RESULTAT 1: | Les femmes interviennent en tant que promotrices de la paix et de la cohésion sociale, dans la prévention et la mitigation des conflits et tensions locales liés aux ressources
Produit 1.1: | Des comités de femmes sont mis en place et ces comités disposent de capacités et ressources pour agir en promotion de la paix et de la cohésion sociale, et dans la prévention et mitigation des conflits et tensions locales
Activite 1.1.1: CS.1041.MG10.D4.04.051 ; | Mise en place des comites de femmes - Menabe et Androy (sensibilisation et mobilisation communautaire) | 4903 | 6500 | 11403 | 4903.26 | 6500 | 11403.26 | 100%
Activite 1.1.2: CS.1041.MG10.D4.04.002 ; CS.1041.MG10.D4.04.001 | Session de renforcement de capacites comites de femmes et accompagnement et suivi continu par OSCs des comites de femmes (reunion regulieres comite, visite de suivi et echange, strategisation - Menabe et Androy | 40200 | 54500 | 94700 | 38851.77 | 44366.22 | 83217.99 | 100%
Activite 1.1.3: CS.1041.MG10.D3.18.101 ; CS.1041.MG10.D3.18.102 | Accompagnement des initiatives de cohesion sociale par les comites de femmes - Menabe et Androy | 65000 | 88000 | 153000 | 61209.28 | 30100 | 91309.28 | 100%
Activite 1.1.4 | Appui à l'insertion des comités de femmes dans les dynamiques communales et régionales. |  | 5000 | 5000 | 0 | 1960.7 | 1960.7 | 100%
| Total pour produit 1.1 | 110103 | 154000 | 264103 | 104964.31 | 82926.92 | 187891.23 | 264103
Produit 1.2: | Un programme pilote de préparation, facilitation et accompagnement au retour et à la réinsertion pour les ménages dans l’Androy est mis en place et disponible aux ménages migrants faisant volontairement le choix du retour
Activite 1.2.1 | Atelier de consultation sur le parametrage du dispositif | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Activite 1.2.2 | Campagnes de sensibilisation sur le dispositif - Menabe et Androy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activite 1.2.3 | Mise en oeuvre du programme (pre depart) Menabe et mise en oeuvre du programme (post retour) Androy | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Total pour produit 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Résultat 1 |  | 110103 | 154000 | 264103 | 104964.31 | 82926.92 | 187891.23 | 264103 | -31.1
RESULTAT 2: | Les femmes démontrent par l’exemple l’effectivité des activités génératrices de revenus, et de recherche de moyens de subsistance pérennes, rentables et respectueuses
Produit 2.1 | Un programme pilote de diversification des moyens de subsistance et de génération des revenus respectueux des ressources locales et de l’environnement est accessible aux femmes migrantes et aux femmes des communautés locales dans le Menabe
Activite 2.1.1 CS.1041.MG10.N1.05.101 ; CS.1041.MG10.N1.05.152 | Atelier de restitution et de consultation sur le programme - Menabe | 3600 | 0 | 3600 | 3550.33 | 0 | 3550.33 | 100%
Activite 2.1.2 CS.1041.MG10.Q2.05.001 | Campagnes de sensibilisation sur le programme - Menabe | 3000 | 0 | 3000 |  | 0 | 0 | 100%
Activite 2.1.3 CS.1041.MG10.D3.18.001 | Mise en oeuvre du programme pilote - Menabe | 150000 | 0 | 150000 | 137026.68 | 0 | 137026.68 | 100%
| Total pour produit 2.1 | 156600 | 0 | 156600 | 140577.01 | 0 | 140577.01 | 156600
Produit 2.2 | Un programme pilote de diversification des moyens de subsistance et de génération des revenus adaptés aux dégradations environnementales de l’Androy et permettant de stabiliser les populations et réduire le recours a la migration comme stratégie de survie est accessible aux femmes issues de ménages vulnérables
Activite 2.2.1 | Atelier de restitution et de consultation sur le programme - Androy | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 100%
Activite' 2.2.2 | Campagnes de sensibilisation sur le programme - Androy | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 100%
Activite 2.2.3 | Mise en oeuvre du programme pilote - Androy | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 132892.12 | 132892.12 | 100%
| Total pour produit 2.2 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 132892.12 | 132892.12 | 210000
Total Résultat 2 |  | 156600 | 210000 | 366600 | 140577.01 | 132892.12 | 273469.13 | 366600 | 17.27
RESULTAT 3: | Les autorités au niveau national et régional disposent des capacités, outils et moyens de répondre proactivement et de manière inclusive aux menaces à la paix et à la cohésion sociale – en portant une attention particulière aux besoins, attentes spécifiques, et solutions innovantes portées par les femmes ainsi qu’a leur autonomisation
Produit 3.1 | Les autorités au niveau régional et central sont sensibilisées aux enjeux complexes et effets des migrations non maitrisées, par rapport à la vulnérabilité des populations et au genre ; et par rapport à la gouvernance du développement durable et inclusif, et à la protection de l’environnement
Activite 3.1.1 | Atelier national de lancement de projet |  | 10981.16 | 10981.16 | 0 | 10308.54 | 10308.54 | 100%
Activite 3.1.2 CS.1041.MG10.Q1.05.051 ; CS.1041.MG10.Q1.05.052 ; CS.1041.MG10.Q1.05.053 | Symposium national de cloture de projet | 15000 |  | 15000 | 12556.05 | 0 | 12556.05 | 100%
| Total pour produit 3.1 | 15000 | 10981.16 | 25981.16 | 12556.05 | 10308.54 | 22864.59 | 25981.16
Produit 3.2: | Un observatoire des migrations interne est établi des recherches multidisciplinaires portant sur la paix, la cohésion sociale, le genre, le développement durable, et la protection de l’environnement en rapport avec les migrations sont soutenues
Activite 3.2.1 CS.1041.MG10.N1.07.101 ; CS.1041.MG10.N1.07.102 ; CS.1041.MG10.N1.07.103 ; CS.1041.MG10.N1.07.104 | Mise en place de structure de type observatoire (equipement IT, software, mobilier, logo) | 22183 | 0 | 22183 | 20415.54 | 0 | 20415.54 | 100%
Activite 3.2.2 CS.1041.MG10.N1.07.051 ; | Recherches multi-disciplinaires conduites et appuyees (etude de suivi des beneficiaires, etude d'impact, etc) | 49433 | 0 | 49433 | 42057.75 | 0 | 42057.75 | 100%
Activite 3.2.3 CS.1041.MG10.N1.07.001 | Relais de diffusion | 6000 |  | 6000 | 5767.75 | 0 | 5767.75 | 100%
| Total pour produit 3.2 | 77616 | 0 | 77616 | 68241.04 | 0 | 68241.04 | 77616
Produit 3.3 | Les régions Androy et Menabe disposent chacune d’une stratégie régionale de gestion des migrations sensibles à la dimension genre élaborées de manière participative et inclusive
Activite 3.3.1 CS.1041.MG10.N1.05.051 ; CS.1041.MG10.N1.05.153 ; CS.1041.MG10.N1.05.154 ; | Atelier de renforcement de capacites - Menabe | 9300 |  | 9300 | 18658.56 |  | 18658.56 | 100%
Activite 3.3.2 | Atelier de renforcement de capacites - Androy |  | 13500 | 13500 | 0 | 15290 | 15290 | 100%
Activite 3.3.3 CS.1041.MG10.Q2.02.001 | Publication/diffusion/vulgarisation de la strategie - Menabe | 500 |  | 500 | 491.22 | 0 | 491.22 | 100%
Activite 3.3.4 | Publication/diffusion/vulgarisation de la strategie - Androy |  | 6800 | 6800 | 0 | 7735.4 | 7735.4 | 100%
| Total pour produit 3.3 | 9800 | 20300 | 30100 | 19149.78 | 23025.4 | 42175.18 | 30100
Produit 3.4 | Les autorités régionales en Androy et dans le Menabe disposent d’un fonds de soutien pour la réalisation d’investissements en infrastructures communautaires et publiques soutenant la pérennisation des activités du projet et la cohésion sociale dans les zones d’intervention
Activite 3.4.1 CS.1041.MG10.N1.05.155 ; CS.1041.MG10.N1.05.001 | Session participative et inclusive d'identification des besoins d'investissements - Menabe | 1200 | 0 | 1200 | 38.94 | 0 | 38.94 | 100%
Activite 3.4.2 | Session participative et inclusive d'identification des besoins d'investissements - Androy |  | 1580 | 1580 |  | 10462.94 | 10462.94 | 100%
Activite 3.4.3 CS.1041.MG10.D3.13.001 | Investissement identifies soutenus - Menabe | 84000 | 0 | 84000 | 76341.97 | 0 | 76341.97 | 100%
Activite 3.4.4 | investissement identifies soutenus - Androy |  | 154680 | 154680 | 0 | 31218.36 | 31218.36 | 100%
| Total pour produit 3.4 | 85200 | 156260 | 241460 | 76380.91 | 41681.3 | 118062.21 | 241460
Total Résultat 3 |  | 187616 | 187541.16 | 375157.16 | 176327.78 | 75015.24 | 251343.02 | 375157.16 | 27.39
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites ci-dessus | CS.1041.MG10.10.01.001 ; CS.1041.MG10.10.02.001 ; CS.1041.MG10.11.01.001 ; CS.1041.MG10.11.01.002 ; CS.1041.MG10.11.04.001 ; CS.1041.MG10.11.04.002 ; CS.1041.MG10.11.06.001 | 185666 | 86094 | 271760 | 185892.95 | 72725 | 258617.95 | 50%
Couts operationnels si pas inclus dans les activites ci-dessus | CS.1041.MG10.12.01.002 ; CS.1041.MG10.12.01.001 ; CS.1041.MG10.12.03.001 ; CS.1041.MG10.12.04.001 ; CS.1041.MG10.12.06.001 ; CS.1041.MG10.12.07.001 ; CS.1041.MG10.12.09.001 | 54194 | 7100 | 61294 | 43809.78 | 13675.72 | 57485.5
Budget de suivi | CS.1041.MG10.Q1.05.001 ; CS.1041.MG10.Q1.03.001 ; | 23591 | 9364 | 32955 | 22666.76 | 5465.36 | 28132.12 | 100%
Budget pour l'évaluation finale indépendante | CS.1041.MG10.Q2.03.001 | 30000 |  | 30000 | 28617.96 | 0 | 28617.96 | 100%
| Coûts supplémentaires total | 293451 | 102558 | 396009 | 280987.45 | 91866.08 | 372853.53 | 198835
| COUT TOTAL DU PROJET | 747770 | 654099.16 | 1401869.16 | 702856.55 | 382700.36 | 1085556.91
Totaux (inchangé)
| 0 | Organisation recipiendiaire 1 | Organisation recipiendiaire 2 | Total | Organisation recipiendiaire 1 | Organisation récipiendiaire 2 | Total
|  | OIM | 0 |  | OIM | PNUD
| Sous-budget total du projet | 747770 | 654099.16 | 1401869.16 | 702856.55 | 382700.36 | 1085556.91
| Coûts indirects (7%): | 52343.9 | 45786.9412 | 98130.8412 | 49199.9585 | 21207.45 | 75988.9837
| Total | 800113.9 | 699886.1012 | 1500000.0012 | 752056.5085 | 403907.81 | 1161545.8937
Répartition des tranches basée sur la performance (inchangé)
|  | Organisation recipiendiaire 1 | Organisation recipiendiaire 2 | Total | Tranche %
|  | OIM | PNUD | 0
| Première tranche | 560079.73 | 489920.27 | 1050000 | 70%
| Deuxième tranche | 240034.17 | 0 | 240034.17 | 30%
| Total | 800113.9 | 489920.27 | 1290034.17 | 100%
| $ alloué à GEWE |  |  | 1269851.56
| % alloué à GEWE |  |  | 84.66%
| $ alloué à S&E |  |  | 67361.85
| % alloué à S&E |  |  | 4.491%
Note: Le PBF n'accepte pas les projets avec moins de 5% pour le S&E et moins 15% pour le GEWE. Ces chiffres apparaîtront en rouge si ce seuil minimum n'est pas atteint.

## 2) Tableau budgetaire 2
Annexe D - RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021 DU PROJET REAP
Instructions:
1. Divisez le total de chaque budget entre les catégories de budget des Nations Unies concernées. 2. À titre de référence, les totaux des produits ont été transférés du tableau 1. 3. Les totaux des produits doivent correspondre et seront sinon affichés en rouge.
Tableau 2 - Répartition des produits par catégories de budget de l’ONU
|  | Budget initial (en USD) |  |  |  | Budget revisé (en USD) | [9 empty] | Dépenses - rapport annuel (en USD)
|  | OIM | PNUD |  |  | OIM |  |  | PNUD | [5 empty] | TOTAL Budget revisé | OIM | PNUD | TOTAL DEPENSES
RESULTAT 1 | [11 empty] | En plus (+) | En moins (-) | Budget revisé
Produit 1.1
| Total pour produit 1.1 (du tableau 1) | 105000 | 105000 | 0 | 210000 | 5103 | 0 | 110103 | 56500 | 7500 | 154000 |  |  |  | 264103
| 1. Personnel et autres employés | [13 empty] | 0 |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 4. Services contractuels | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 5. Frais de déplacement | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 5000 | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 |  | 1960.7 | 1960.7
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 105000 | 105000 |  | 210000 | 3103 |  | 108103 | 51500 | 5000 | 151500 |  |  |  | 259603 | 103210.39 | 80966.22 | 184176.61
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  |  | 0 | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2000 | 1753.92 |  | 1753.92
| Total | 105000 | 105000 | 0 | 210000 | 5103 | 0 | 110103 | 56500 | 7500 | 154000 | 0 |  |  | 264103 | 104964.31 | 82926.92 | 187891.23
Produit 1.2
| Total pour produit 1.2 (du tableau 1) | 34300 | 139000 | 0 | 173300 | 0 | 34300 | 0 | 47250 | 186250 | 0 |  |  |  | 0
| 1. Personnel et autres employés | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 4. Services contractuels | 0 | 47250 |  | 47250 |  | 0 | 0 | 0 | 47250 | 0 |  |  |  | 0
| 5. Frais de déplacement | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 4000 | 91750 |  | 95750 |  | 4000 | 0 | 47250 | 139000 | 0 |  |  |  | 0
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 30300 | 0 |  | 30300 |  | 30300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Total | 34300 | 139000 | 0 | 173300 | 0 | 34300 | 0 | 47250 | 186250 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Produit 1.3
| Total pour produit 1.3 (du tableau 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 4. Services contractuels | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5. Frais de déplacement | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 6. Transferts et subventions aux homologues |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Produit 1.4
| Total pour produit 1.4 (du tableau 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 4. Services contractuels |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5. Frais de déplacement |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 6. Transferts et subventions aux homologues |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Total Résultat 1 | 139300 | 244000 |  | 383300 | 5103 | 34300 | 110103 | 103750 | 193750 | 154000 |  |  |  | 264103 | 104964.31 | 82926.92 | 187891.23 | -31.0976
RESULTAT 2
Produit 2.1
| Total pour produit 2.1 (du tableau 1) | 156300 | 0 | 0 | 156300 | 3600 | 3300 | 156600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156600
| 1. Personnel et autres employés | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 12719.94 |  | 12719.94
| 4. Services contractuels | 0 |  |  | 0 | 550 |  | 550 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 550 | 62.48 |  | 62.48
| 5. Frais de déplacement | 0 |  |  | 0 | 3050 |  | 3050 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3050 | 15441.05 |  | 15441.05
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 153000 |  |  | 153000 | 0 | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 153000 | 123306.42 |  | 123306.42
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 3300 |  |  | 3300 |  | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 540.53 |  | 540.53
| Total | 156300 | 0 | 0 | 156300 | 3600 | 3300 | 156600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 156600 | 152070.42 |  | 152070.42
Produit 2.2
| Total pour produit 2.2 (du tableau 1) | 0 | 156300 | 0 | 156300 | 0 | 0 | 0 | 95400 | 41700 | 210000 |  |  |  | 210000
| 1. Personnel et autres employés | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 4. Services contractuels | 0 | 45000 |  | 45000 | 0 |  | 0 | 1700 | 41700 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | -1263 | -1263
| 5. Frais de déplacement | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 0 | 111300 |  | 111300 |  |  | 0 | 88700 | 0 | 200000 |  |  |  | 200000 |  | 129800.97 | 129800.97
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 4354.15 | 4354.15
| Total | 0 | 156300 | 0 | 156300 | 0 | 0 | 0 | 95400 | 41700 | 210000 | 0 |  |  | 210000 |  | 132892.12 | 132892.12
Produit 2.3
| Total pour produit 2.3 (du tableau 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 4. Services contractuels |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5. Frais de déplacement |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 6. Transferts et subventions aux homologues |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Produit 2.4
| Total pour produit 2.4 (du tableau 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 4. Services contractuels |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5. Frais de déplacement |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 6. Transferts et subventions aux homologues |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Total Résultat 2 | 156300 | 156300 | 0 | 312600 | 3600 | 3300 | 156600 | 95400 | 41700 | 210000 |  |  |  | 366600 | 152070.42 | 132892.12 | 284962.54 | 17.2745
RESULTAT 3
Produit 3.1
| Total pour produit 3.1 (du tableau 1) | 15000 | 4860 | 0 | 19860 | 14200 | 14200 | 15000 | 6121.16 | 0 | 10981.16 |  |  |  | 25981.16
| 1. Personnel et autres employés | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2002.21 |  | 2002.21
| 4. Services contractuels | 0 | 0 |  | 0 | 4000 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4000 | 1221.34 |  | 1221.34
| 5. Frais de déplacement | 0 | 0 |  | 0 | 10200 |  | 10200 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 15200 | 12987.51 | 5008.94 | 17996.45
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 40874.46 |  | 40874.46
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 15000 | 4860 |  | 19860 |  | 14200 | 800 | 1121.16 | 0 | 5981.16 |  |  |  | 6781.16 | 2655.23 | 5299.6 | 7954.83
| Total | 15000 | 4860 | 0 | 19860 | 14200 | 14200 | 15000 | 6121.16 | 0 | 10981.16 | 0 |  |  | 25981.16 |  | 10308.54 | 70049.29
Produit 3.2
| Total pour produit 3.2 (du tableau 1) | 78250 | 0 | 0 | 78250 | 32381 | 33015 | 77616 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 77616
| 1. Personnel et autres employés | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 0 |  |  | 0 | 10348 |  | 10348 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10348 | 10043 |  | 10043
| 4. Services contractuels | 0 |  |  | 0 | 1183 |  | 1183 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1183 | 1542.23 |  | 1542.23
| 5. Frais de déplacement | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 44000 |  |  | 44000 | 20850 |  | 64850 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 64850 | 13035.28 |  | 13035.28
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 34250 |  |  | 34250 |  | 33015 | 1235 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1235 | 2746.07 |  | 2746.07
| Total | 78250 | 0 | 0 | 78250 | 32381 | 33015 | 77616 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 77616 | 27366.58 |  | 27366.58
Produit 3.3
| Total pour produit 3.3 (du tableau 1) | 3800 | 3800 | 0 | 7600 | 9800 | 3800 | 9800 | 16500 | 0 | 20300 |  |  |  | 30100
| 1. Personnel et autres employés | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 4. Services contractuels | 0 | 3800 |  | 3800 | 8500 |  | 8500 | 6200 | 0 | 10000 |  |  |  | 18500 | 2951.27 | 11894 | 14845.27
| 5. Frais de déplacement | 0 | 0 |  | 0 | 1300 |  | 1300 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |  | 3800 | 6890.76 | 3396 | 10286.76
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 3800 | 0 |  | 3800 |  | 3800 |  | 7800 | 0 | 7800 |  |  |  | 7800 | 2997.51 | 7735.4 | 10732.91
| Total | 3800 | 3800 | 0 | 7600 | 9800 | 3800 | 9800 | 16500 | 0 | 20300 | 0 |  |  | 30100 | 12839.54 | 23025.4 | 35864.94
Produit 3.4
| Total pour produit 3.4 (du tableau 1) | 85200 | 103580 | 0 | 188780 | 85200 | 85200 | 85200 | 54260 | 1580 | 156260 |  |  |  | 241460
| 1. Personnel et autres employés | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8000 | 0 | 8000 |  |  |  | 8000 | 5917.56 | 10462.94 | 16380.5
| 4. Services contractuels | 0 | 102000 |  | 102000 | 84500 |  | 84500 | 44680 |  | 146680 |  |  |  | 231180 | 69363.75 | 29417 | 98780.75
| 5. Frais de déplacement | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 958.89 |  | 958.89
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 85200 | 1580 |  | 86780 |  | 85200 | 0 |  | 1580 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 0 | 0 |  | 0 | 700 |  | 700 | 1580 | 0 | 1580 |  |  |  | 2280 | 140.71 | 1801.36 | 1942.07
| Total | 85200 | 103580 | 0 | 188780 | 85200 | 85200 | 85200 | 54260 | 1580 | 156260 | 0 |  |  | 241460 | 76380.91 | 41681.3 | 118062.21
| Total Résultat 3 | 182250 | 112240 | 0 | 294490 | 141581 | 136215 | 187616 | 76881.16 | 1580 | 187541.16 |  |  |  | 375157.16 | 116587.03 | 75015.24 | 191602.27 | 27.3922
RESULTAT 4
Produit 4.1
| Total pour produit 4.1 (du tableau 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 4. Services contractuels |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5. Frais de déplacement |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 6. Transferts et subventions aux homologues |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Produit 4.2
| Total pour produit 4.2 (du tableau 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 4. Services contractuels |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5. Frais de déplacement |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 6. Transferts et subventions aux homologues |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Produit 4.3
| Total pour produit 4.3 (du tableau 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 4. Services contractuels |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5. Frais de déplacement |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 6. Transferts et subventions aux homologues |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Produit 4.4
| Total pour produit 4.4 (du tableau 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 4. Services contractuels |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 5. Frais de déplacement |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 6. Transferts et subventions aux homologues |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Coûts supplémentaires
| Total des coûts supplémentaires (du tableau 1) | 269920 | 141559.16 | 0 | 411479.16 | 41262 | 17731 | 293451 | 30594 | 69595.16 | 102558 |  |  |  | 396009
| 1. Personnel et autres employés | 157350 | 86094 |  | 243444 | 28316 |  | 185666 |  | 41094 | 45000 |  |  |  | 230666 | 185892.95 | 49551 | 235443.95
| 2. Fournitures, produits de base, matériels | 0 | 2000 |  | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 2000 | 0 | 2478.72 | 2478.72
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 16740 | 13100 |  | 29840 |  | 16740 |  | 0 | 8000 | 5100 |  |  |  | 5100 | 105.32 | 3565 | 3670.32
| 4. Services contractuels | 46000 | 13000 |  | 59000 | 0 | 991 | 45009 | 28094 | 0 | 41094 |  |  |  | 86103 | 39406.09 | 23174 | 62580.09
| 5. Frais de déplacement | 6000 | 7500 |  | 13500 | 5968 |  | 11968 | 2500 | 5000 | 5000 |  |  |  | 16968 | 117 | 5465.36 | 5582.36
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 43830 | 19865.16 |  | 63695.16 | 6978 |  | 50808 | 0 | 15501.16 | 4364 |  |  |  | 55172 | 43972.68 | 7632 | 51604.68
| Total | 269920 | 141559.16 | 0 | 411479.16 | 41262 | 17731 | 293451 | 30594 | 69595.16 | 102558 | 0 |  |  | 396009 | 269494.04 | 91866.08 | 361360.12
| Totaux budget initial (en USD) |  |  |  |  | Totaux budget revisé (en USD) | [8 empty] | Totaux nouveaux budget | Dépenses - rapport annuel novembre 2021 (en USD)
|  | Organisation recipiendiaire 1 | Organisation recipiendiaire 2 | Organisation recipiendiaire 3 | Totaux | Budget revisé OIM |  | Total nouveau budget OIM | Budget revisé PNUD |  | Total nouveau budget PNUD | Organisation recipiendiaire 3 |  |  |  | OIM | PNUD | TOTAL DEPENSES
|  | OIM | PNUD |  |  | En plus (+) | En moins (-) |  | En plus (+) | En moins (-)
| 1. Personnel et autres employés | 157350 | 86094 | 0 | 243444 | 28316 | 0 | 185666 |  | 41094 | 45000 |  |  |  | 230666 | 185892.95 | 49551 | 235443.95
| 2. Fournitures, produits de base, matériels | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 2000 | 0 | 2478.72 | 2478.72
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 16740 | 13100 | 0 | 29840 | 10348 | 16740 | 10348 | 0 |  | 13100 |  |  |  | 23448 | 30788.03 | 14027.94 | 44815.97
| 4. Services contractuels | 46000 | 211050 | 0 | 257050 | 98733 | 991 | 143742 | 95674 | 88950 | 217774 |  |  |  | 361516 | 114547.16 | 63222 | 177769.16
| 5. Frais de déplacement | 6000 | 7500 | 0 | 13500 | 20518 | 0 | 26518 | 7500 | 0 | 15000 |  |  |  | 41518 | 36395.21 | 15831 | 52226.21
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 391200 | 309630 | 0 | 700830 | 23953 | 89200 | 325953 | 88950 | 62080 | 336500 |  |  |  | 662453 | 280426.55 | 210767.19 | 491193.74
| 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 130480 | 24725.16 | 0 | 155205.16 | 9678 | 84615 | 55543 | 0 | 0 | 24725.16 |  |  |  | 80268.16 | 54806.65 | 26822.51 | 81629.16
| Sous-budget total du projet | 747770 | 654099.16 | 0 | 1401869.16 | 191546 | 191546 | 747770 | 192124 | 192124 | 654099.16 | 0 |  |  | 1401869.16 | 702856.55 | 382700.36 | 1085556.91
| Coûts indirects (7%): | 52343.9 | 45786.9412 | 0 | 98130.8412 | 13408.22 | 13408.22 | 52343.9 | 13448.68 | 13448.68 | 45786.9412 | 0 |  |  | 98130.8412 | 49199.9585 | 21207.45 | 70407.4085
| TOTAL | 800113.9 | 699886.1012 | 0 | 1500000.0012 | 204954.22 | 204954.22 | 800113.9 | 205572.68 | 205572.68 | 699886.1012 | 0 |  |  | 1500000.0012 | 752056.5085 | 403907.81 | 1155964.3185
[16 empty] | OIM | PNUD | TOTAL DEPENSES

## RECAP
Tableau 1 - Budget de projet REAP par categorie de cout de l'ONU
CATEGORIES | OIM |  | PNUD |  | TOTAL PROJET
| Budget | Dépense | Budget | Dépense | Budget | Dépense
1. Personnel et autres employés | 185666 | 185892.95 | 45000 | 49551 | 230666 | 235443.95
2. Fournitures, produits de base, matériels | 0 | 0 | 2000 | 2478.72 | 2000 | 2478.72
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 10348 | 30788.03 | 13100 | 14027.94 | 23448 | 44815.97
4. Services contractuels | 143742 | 114547.16 | 217774 | 63222 | 361516 | 177769.16
5. Frais de déplacement | 26518 | 36395.21 | 15000 | 15831 | 41518 | 52226.21
6. Transferts et subventions aux homologues | 325953 | 280426.55 | 336500 | 210767.19 | 662453 | 491193.74
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 55543 | 54806.65 | 24725.16 | 26822.51 | 80268.16 | 81629.16
Sous-total | 747770 | 702856.55 | 654099.16 | 382700.36 | 1401869.16 | 1085556.91
8. Coûts indirects* | 52343.9 | 49199.9585 | 45786.9412 | 21207.45 | 98130.8412 | 70407.4085
TOTAL | 800113.9 | 752056.5085 | 699886.1012 | 403907.81 | 1500000.0012 | 1155964.3185

## zdsr (hidden)
Project Structure: Description | activité | Description | Currency | Budget | Revenue | Expense | Pre-Commitment | Commitment | Available Balance | Project Balance | % Budget Consumption | % Available Balance | % Exp | % Exp & Comm & Pre-C | Proj. Start | Proj. End
CS.1041.MG10.10.01.001 | staff | Chief of Mission - P3 | USD | 40032 | 0 | 42866.32 | 0 | 0 | -2834.32 | -2834.32 | 107% | 7- % | 107% | 107% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.10.02.001 | staff | Programme Coordinator - P2 | USD | 86472 | 0 | 91206.43 | 0 | 0 | -4734.43 | -4734.43 | 105% | 5- % | 105% | 105% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.11.01.001 | staff | National Project Officer - NOA Menabe | USD | 30585.72 | 0 | 27362.59 | 0 | 0 | 3223.13 | 3223.13 | 89% | 11% | 89% | 89% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.11.01.002 | staff | Project Assistant - G5 Antananarivo | USD | 13805.66 | 0 | 12906.58 | 0 | 0 | 899.08 | 899.08 | 93% | 7% | 93% | 93% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.11.04.001 | staff | Admin and Finance Assistant - G6 | USD | 5400 | 0 | 4237 | 0 | 0 | 1163 | 1163 | 78% | 22% | 78% | 78% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.11.04.002 | staff | Procurement and Logistics Assistant - G6 | USD | 7970.4 | 0 | 6013.55 | 0 | 0 | 1956.85 | 1956.85 | 75% | 25% | 75% | 75% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.11.06.001 | staff | Driver - G3 | USD | 1399.68 | 0 | 1300.48 | 0 | 0 | 99.2 | 99.2 | 93% | 7% | 93% | 93% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.12.01.001 | office | Office rental - Antananarivo | USD | 14646 | 0 | 15603.06 | 0 | 0 | -957.06 | -957.06 | 107% | 7- % | 107% | 107% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.12.01.002 | office | Office rental - Morondava | USD | 3388.8 | 0 | 3385.73 | 0 | 0 | 3.07 | 3.07 | 100% | 0% | 100% | 100% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.12.03.001 | office | Communication Costs | USD | 10800 | 0 | 7832.42 | 0 | 127.69 | 2839.89 | 2839.89 | 74% | 26% | 73% | 74% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.12.04.001 | office | Vehicle Running Costs | USD | 5130 | 0 | 1807.99 | 0 | 0 | 3322.01 | 3322.01 | 35% | 65% | 35% | 35% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.12.06.001 | office | Offices costs (inc. utilities, equipemen | USD | 5940 | 0 | 6468.99 | 0 | 0 | -528.99 | -528.99 | 109% | 9- % | 109% | 109% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.12.07.001 | office | Staff Training Costs | USD | 3000.14 | 0 | 117 | 0 | 0 | 2883.14 | 2883.14 | 4% | 96% | 4% | 4% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.12.09.001 | office | Security Costs (compliance to UN MOSS/MO | USD | 11289.6 | 0 | 8594.59 | 0 | 0 | 2695.01 | 2695.01 | 76% | 24% | 76% | 76% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.D3.13.001 | Activite 3.4.3 | Financial support infrastructure investm | USD | 84000 | 0 | 74294.69 | 0 | 0 | 9705.31 | 9705.31 | 88% | 12% | 88% | 88% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.D3.18.001 | Activite 2.1.3 | Implementation livelihoods programme | USD | 150000 | 0 | 137026.68 | 0 | 0 | 12973.32 | 12973.32 | 91% | 9% | 91% | 91% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.D3.18.101 | Activite 1.1.3 | Social cohesion activities support - Men | USD | 63000 | 0 | 60375.07 | 0 | 0 | 2624.93 | 2624.93 | 96% | 4% | 96% | 96% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.D3.18.102 | Activite 1.1.3 | Soc. cohesion activities - Tshirts/meals | USD | 2000 | 0 | 1437.84 | 0 | 0 | 562.16 | 562.16 | 72% | 28% | 72% | 72% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.D4.04.001 | Activite 1.1.2 | Mentoring sessions women comitees - Mena | USD | 9807 | 0 | 9737.57 | 0 | 0 | 69.43 | 69.43 | 99% | 1% | 99% | 99% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.D4.04.002 | Activite 1.1.2 | Capacity buildings for women comitees - | USD | 30393 | 0 | 29114.2 | 0 | 0 | 1278.8 | 1278.8 | 96% | 4% | 96% | 96% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.D4.04.051 | Activite 1.1.1 | Setting up women comitees - Menabe | USD | 4903 | 0 | 4903.26 | 0 | 0 | -0.26 | -0.26 | 100% | 0% | 100% | 100% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.05.001 | Activite 3.4.1 | Identification needs - venue catering Mo | USD | 500 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 497.69 | 497.69 | 0% | 100% | 0% | 0% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.05.051 | Activite 3.3.1 | Capacity building workshops -venue cater | USD | 1000 | 0 | 6393.28 | 0 | 0 | -5393.28 | -5393.28 | 639% | 539- % | 639% | 639% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.05.101 | Activite 2.1.1 | Workshop livelihoods program - venue cat | USD | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 100% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.05.152 | Activite 2.1.1 | Workshop livelihoods program - DSA and | USD | 3050 | 0 | 3000.33 | 0 | 0 | 49.67 | 49.67 | 98% | 2% | 98% | 98% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.05.153 | Activite 3.3.1 | Capacity building workshops - consultant | USD | 7000 | 0 | 8746.25 | 0 | 0 | -1746.25 | -1746.25 | 125% | 25- % | 125% | 125% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.05.154 | Activite 3.3.1 | Capacity building workshops - flight DSA | USD | 1300 | 0 | 3519.03 | 0 | 0 | -2219.03 | -2219.03 | 271% | 171- % | 271% | 271% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.05.155 | Activite 3.4.1 | Identification needs - caterig field | USD | 700 | 0 | 36.63 | 0 | 0 | 663.37 | 663.37 | 5% | 95% | 5% | 5% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.07.001 | Activite 3.2.3 | Support to diffusion research outputs | USD | 6000 | 0 | 5767.75 | 0 | 0 | 232.25 | 232.25 | 96% | 4% | 96% | 96% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.07.051 | Activite 3.2.2 | Conduct of research | USD | 48250 | 0 | 42057.75 | 0 | 0 | 6192.25 | 6192.25 | 87% | 13% | 87% | 87% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.07.101 | Activite 3.2.1 | Setting up Obersvatory - Transfer IP | USD | 10600 | 0 | 7319.6 | 0 | 0 | 3280.4 | 3280.4 | 69% | 31% | 69% | 69% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.07.102 | Activite 3.2.1 | Setting up Obersvatory - equipment | USD | 10348 | 0 | 10370.42 | 0 | 0 | -22.42 | -22.42 | 100% | 0% | 100% | 100% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.07.103 | Activite 3.2.1 | Setting up Obersvatory - inauguration | USD | 1235 | 0 | 1183.29 | 0 | 0 | 51.71 | 51.71 | 96% | 4% | 96% | 96% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.07.104 | Activite 3.2.1 | Capacity building Observatory | USD | 1183 | 0 | 1542.23 | 0 | 0 | -359.23 | -359.23 | 130% | 30- % | 130% | 130% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.OH | oh | Overhead | USD | 52343.92 | 0 | 45981.73 | 0 | 1767.9 | 4594.29 | 4594.29 | 91% | 9% | 88% | 91% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.Q1.03.001 | suivi | Preparatory assessments - Menabe | USD | 11623 | 0 | 10788.13 | 0 | 0 | 834.87 | 834.87 | 93% | 7% | 93% | 93% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.Q1.05.001 | suivi | Travel costs monitoring | USD | 11968 | 0 | 11878.63 | 0 | 0 | 89.37 | 89.37 | 99% | 1% | 99% | 99% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.Q1.05.051 | Activite 3.1.2 | End of project symposium - venue cateri | USD | 4000 | 0 | 1951.41 | 0 | 0 | 2048.59 | 2048.59 | 49% | 51% | 49% | 49% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.Q1.05.052 | Activite 3.1.2 | End of project symposium - DSA flight | USD | 10200 | 0 | 10594.04 | 0 | 0 | -394.04 | -394.04 | 104% | 4- % | 104% | 104% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.Q1.05.053 | Activite 3.1.2 | End of project symposium - incidentials | USD | 800 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 789.4 | 789.4 | 1% | 99% | 1% | 1% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.Q2.02.001 | Activite 3.3.3 | Printing and dissemination costs | USD | 500 | 0 | 491.22 | 0 | 0 | 8.78 | 8.78 | 98% | 2% | 98% | 98% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.Q2.03.001 | eval | Final Evaluation | USD | 30000 | 0 | 3839.7 | 0 | 25128 | 1032.3 | 1032.3 | 97% | 3% | 13% | 97% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.Q2.05.001 | Activite 2.1.2 | Awareness raising campaigns livelihoods | USD | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0% | 100% | 0% | 0% | 02.12.2019 | 31.12.2021

## Feuil6
Étiquettes de lignes | Somme de Expense
Activite 1.1.1 | 4903.26
Activite 1.1.2 | 38851.77
Activite 1.1.3 | 61812.91
Activite 2.1.1 | 3550.33
Activite 2.1.2 | 0
Activite 2.1.3 | 137026.68
Activite 3.1.2 | 12556.05
Activite 3.2.1 | 20415.54
Activite 3.2.2 | 42057.75
Activite 3.2.3 | 5767.75
Activite 3.3.1 | 18658.56
Activite 3.3.3 | 491.22
Activite 3.4.1 | 38.94
Activite 3.4.3 | 74294.69
eval | 28617.96
office | 43809.78
staff | 185892.95
suivi | 22666.76
Total général | 701412.9

## CS1041 0428
Project Structure: Description | ACTIVITE | Description | Currency | Budget | Revenue | Expense | Pre-Commitment | Commitment | Available Balance | Project Balance | % Budget Consumption | % Available Balance | % Exp | % Exp & Comm & Pre-C | Proj. Start | Proj. End
CS.1041.MG10.10.01.001 | staff | Chief of Mission - P3 | USD | 40,032.00 | 0.00 | 42866.32 | 0.00 | 0.00 | -2,834.32 | -2,834.32 | 107% | 7- % | 107% | 107% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.10.02.001 | staff | Programme Coordinator - P2 | USD | 86,472.00 | 0.00 | 91206.43 | 0.00 | 0.00 | -4,734.43 | -4,734.43 | 105% | 5- % | 105% | 105% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.11.01.001 | staff | National Project Officer - NOA Menabe | USD | 30,585.72 | 0.00 | 27362.59 | 0.00 | 0.00 | 3,223.13 | 3,223.13 | 89% | 11% | 89% | 89% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.11.01.002 | staff | Project Assistant - G5 Antananarivo | USD | 13,805.66 | 0.00 | 12906.58 | 0.00 | 0.00 | 899.08 | 899.08 | 93% | 7% | 93% | 93% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.11.04.001 | staff | Admin and Finance Assistant - G6 | USD | 5,400.00 | 0.00 | 4237 | 0.00 | 0.00 | 1,163.00 | 1,163.00 | 78% | 22% | 78% | 78% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.11.04.002 | staff | Procurement and Logistics Assistant - G6 | USD | 7,970.40 | 0.00 | 6013.55 | 0.00 | 0.00 | 1,956.85 | 1,956.85 | 75% | 25% | 75% | 75% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.11.06.001 | staff | Driver - G3 | USD | 1,399.68 | 0.00 | 1300.48 | 0.00 | 0.00 | 99.20 | 99.20 | 93% | 7% | 93% | 93% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.12.01.001 | office | Office rental - Antananarivo | USD | 14,646.00 | 0.00 | 15603.06 | 0.00 | 0.00 | -957.06 | -957.06 | 107% | 7- % | 107% | 107% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.12.01.002 | office | Office rental - Morondava | USD | 3,388.80 | 0.00 | 3385.73 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 3.07 | 100% | 0% | 100% | 100% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.12.03.001 | office | Communication Costs | USD | 10,800.00 | 0.00 | 7832.42 | 0.00 | 0.00 | 2,967.58 | 2,967.58 | 73% | 27% | 73% | 73% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.12.04.001 | office | Vehicle Running Costs | USD | 5,130.00 | 0.00 | 1807.99 | 0.00 | 0.00 | 3,322.01 | 3,322.01 | 35% | 65% | 35% | 35% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.12.06.001 | office | Offices costs (inc. utilities, equipemen | USD | 5,940.00 | 0.00 | 6468.99 | 0.00 | 0.00 | -528.99 | -528.99 | 109% | 9- % | 109% | 109% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.12.07.001 | office | Staff Training Costs | USD | 3,000.14 | 0.00 | 117 | 0.00 | 0.00 | 2,883.14 | 2,883.14 | 4% | 96% | 4% | 4% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.12.09.001 | office | Security Costs (compliance to UN MOSS/MO | USD | 11,289.60 | 0.00 | 8594.59 | 0.00 | 0.00 | 2,695.01 | 2,695.01 | 76% | 24% | 76% | 76% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.D3.13.001 | Activite 3.4.3 | Financial support infrastructure investm | USD | 84,000.00 | 0.00 | 74294.69 | 0.00 | 0.00 | 9,705.31 | 9,705.31 | 88% | 12% | 88% | 88% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.D3.18.001 | Activite 2.1.3 | Implementation livelihoods programme | USD | 150,000.00 | 0.00 | 137026.68 | 0.00 | 0.00 | 12,973.32 | 12,973.32 | 91% | 9% | 91% | 91% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.D3.18.101 | Activite 1.1.3 | Social cohesion activities support - Men | USD | 63,000.00 | 0.00 | 60375.07 | 0.00 | 0.00 | 2,624.93 | 2,624.93 | 96% | 4% | 96% | 96% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.D3.18.102 | Activite 1.1.3 | Soc. cohesion activities - Tshirts/meals | USD | 2,000.00 | 0.00 | 1437.84 | 0.00 | 0.00 | 562.16 | 562.16 | 72% | 28% | 72% | 72% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.D4.04.001 | Activite 1.1.2 | Mentoring sessions women comitees - Mena | USD | 9,807.00 | 0.00 | 9737.57 | 0.00 | 0.00 | 69.43 | 69.43 | 99% | 1% | 99% | 99% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.D4.04.002 | Activite 1.1.2 | Capacity buildings for women comitees - | USD | 30,393.00 | 0.00 | 29114.2 | 0.00 | 0.00 | 1,278.80 | 1,278.80 | 96% | 4% | 96% | 96% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.D4.04.051 | Activite 1.1.1 | Setting up women comitees - Menabe | USD | 4,903.00 | 0.00 | 4903.26 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | -0.26 | 100% | 0% | 100% | 100% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.05.001 | Activite 3.4.1 | Identification needs - venue catering Mo | USD | 500.00 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 497.69 | 497.69 | 0% | 100% | 0% | 0% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.05.051 | Activite 3.3.1 | Capacity building workshops -venue cater | USD | 1,000.00 | 0.00 | 6393.28 | 0.00 | 0.00 | -5,393.28 | -5,393.28 | 639% | 539- % | 639% | 639% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.05.101 | Activite 2.1.1 | Workshop livelihoods program - venue cat | USD | 550.00 | 0.00 | 550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 0% | 100% | 100% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.05.152 | Activite 2.1.1 | Workshop livelihoods program - DSA and | USD | 3,050.00 | 0.00 | 3000.33 | 0.00 | 0.00 | 49.67 | 49.67 | 98% | 2% | 98% | 98% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.05.153 | Activite 3.3.1 | Capacity building workshops - consultant | USD | 7,000.00 | 0.00 | 8746.25 | 0.00 | 0.00 | -1,746.25 | -1,746.25 | 125% | 25- % | 125% | 125% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.05.154 | Activite 3.3.1 | Capacity building workshops - flight DSA | USD | 1,300.00 | 0.00 | 3519.03 | 0.00 | 0.00 | -2,219.03 | -2,219.03 | 271% | 171- % | 271% | 271% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.05.155 | Activite 3.4.1 | Identification needs - caterig field | USD | 700.00 | 0.00 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 663.37 | 663.37 | 5% | 95% | 5% | 5% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.07.001 | Activite 3.2.3 | Support to diffusion research outputs | USD | 6,000.00 | 0.00 | 5767.75 | 0.00 | 0.00 | 232.25 | 232.25 | 96% | 4% | 96% | 96% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.07.051 | Activite 3.2.2 | Conduct of research | USD | 48,250.00 | 0.00 | 42057.75 | 0.00 | 0.00 | 6,192.25 | 6,192.25 | 87% | 13% | 87% | 87% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.07.101 | Activite 3.2.1 | Setting up Obersvatory - Transfer IP | USD | 10,600.00 | 0.00 | 7319.6 | 0.00 | 0.00 | 3,280.40 | 3,280.40 | 69% | 31% | 69% | 69% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.07.102 | Activite 3.2.1 | Setting up Obersvatory - equipment | USD | 10,348.00 | 0.00 | 10370.42 | 0.00 | 0.00 | -22.42 | -22.42 | 100% | 0% | 100% | 100% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.07.103 | Activite 3.2.1 | Setting up Obersvatory - inauguration | USD | 1,235.00 | 0.00 | 1183.29 | 0.00 | 0.00 | 51.71 | 51.71 | 96% | 4% | 96% | 96% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.N1.07.104 | Activite 3.2.1 | Capacity building Observatory | USD | 1,183.00 | 0.00 | 1542.23 | 0.00 | 0.00 | -359.23 | -359.23 | 130% | 30- % | 130% | 130% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.OH | oh | Overhead | USD | 52,343.92 | 0.00 | 47364.42 | 0.00 | 0.00 | 4,979.50 | 4,979.50 | 90% | 10% | 90% | 90% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.Q1.03.001 | suivi | Preparatory assessments - Menabe | USD | 11,623.00 | 0.00 | 10788.13 | 0.00 | 0.00 | 834.87 | 834.87 | 93% | 7% | 93% | 93% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.Q1.05.001 | suivi | Travel costs monitoring | USD | 11,968.00 | 0.00 | 11878.63 | 0.00 | 0.00 | 89.37 | 89.37 | 99% | 1% | 99% | 99% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.Q1.05.051 | Activite 3.1.2 | End of project symposium - venue cateri | USD | 4,000.00 | 0.00 | 1951.41 | 0.00 | 0.00 | 2,048.59 | 2,048.59 | 49% | 51% | 49% | 49% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.Q1.05.052 | Activite 3.1.2 | End of project symposium - DSA flight | USD | 10,200.00 | 0.00 | 10594.04 | 0.00 | 0.00 | -394.04 | -394.04 | 104% | 4- % | 104% | 104% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.Q1.05.053 | Activite 3.1.2 | End of project symposium - incidentials | USD | 800.00 | 0.00 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | 789.40 | 789.40 | 1% | 99% | 1% | 1% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.Q2.02.001 | Activite 3.3.3 | Printing and dissemination costs | USD | 500.00 | 0.00 | 491.22 | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 8.78 | 98% | 2% | 98% | 98% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.Q2.03.001 | eval | Final Evaluation | USD | 30,000.00 | 0.00 | 28617.96 | 0.00 | 0.00 | 1,382.04 | 1,382.04 | 95% | 5% | 95% | 95% | 02.12.2019 | 31.12.2021
CS.1041.MG10.Q2.05.001 | Activite 2.1.2 | Awareness raising campaigns livelihoods | USD | 3,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0% | 100% | 0% | 0% | 02.12.2019 | 31.12.2021
748777.32

## Feuil4 (hidden)
Grant (Donor Contr) | Fund (Funding Source) | Project ID (Funded Program) | Donor Budget Line(Sponsored Programs) | Donor Budget Lines Description | WBS Element | WBS Description | Grant | GL Account | G/L Description | Text | Document Number | Reference Document Number | Ref Doc Line | Posting Date | Amt Grant Currency | Grant Currency | Amt in IOM Currency | IOM Currency (USD) | Amt Trans Currency | Trans Currency | Value Type | Username | Accounting Document | Refkey1 (Orig. Mission)
[5 empty] | CS.1041.MG10.N1.05.151 | [9 empty] | 411.34 |  | 411.34
[5 empty] | CS.1041.MG10.N1.05.151 | [9 empty] | 195.52 |  | 195.52
[5 empty] | CS.1041.MG10.N1.05.151 | [9 empty] | 62.48 |  | 62.48
[5 empty] | CS.1041.MG10.N1.05.151 | [9 empty] | 6.25 |  | 6.25
[5 empty] | CS.1041.MG10.N1.05.151 | [9 empty] | 17.63 |  | 17.63

## MPTF3
Étiquettes de lignes | Somme de MONTANT | PRODUIT | Étiquettes de lignes | Somme de Somme de MONTANT
CS.1041.MG10.12.06.001 | 105.32 | COUT OP | COUT OP | 105.32
CS.1041.MG10.D3.13.001 | 5917.56 | Produit 3.4 | Produit 2.1 | 12719.94
CS.1041.MG10.D3.18.001 | 12719.94 | Produit 2.1 | Produit 3.1 | 2002.21
CS.1041.MG10.N1.05.153 | 2002.21 | Produit 3.1 | Produit 3.2 | 10043
CS.1041.MG10.N1.07.101 | 10370.42 | Produit 3.2 | Produit 3.4 | 5917.56
CS.1041.MG10.N1.07.102 | -327.42 | Produit 3.2 | Total général | 30788.03
Total général | 30788.03

## MPTF4
Étiquettes de lignes | Somme de Amt in IOM Currency |  | produit | montant | Étiquettes de lignes | Somme de montant
CS.1041.MG10.D3.13.001 | 67314.16 | Produit 3.4 | Produit 3.4 | 67314.16 | eval | 28617.96
CS.1041.MG10.N1.05.001 | 2.31 | Produit 3.4 | Produit 3.4 | 2.31 | Produit 2.1 | 62.48
CS.1041.MG10.N1.05.051 | 4308.03 | Produit 3.1 | Produit 3.1 | 4308.03 | Produit 3.1 | 1221.34
CS.1041.MG10.N1.05.101 | 62.48 | Produit 2.1 | Produit 2.1 | 62.48 | Produit 3.2 | 1542.23
CS.1041.MG10.N1.05.151 | -3086.69 | Produit 3.1 | Produit 3.1 | -3086.69 | Produit 3.3 | 2951.27
CS.1041.MG10.N1.05.153 | 2460.05 | Produit 3.3 | Produit 3.3 | 2460.05 | Produit 3.4 | 67316.47 | 2047.28 | 69363.75
CS.1041.MG10.N1.07.104 | 1542.23 | Produit 3.2 | Produit 3.2 | 1542.23 | suivi | 10788.13
CS.1041.MG10.Q1.03.001 | 10788.13 | suivi | suivi | 10788.13 | Total général | 112499.88
CS.1041.MG10.Q1.05.051 | -1.1369e-13 |  |  | -1.1369e-13
CS.1041.MG10.Q2.02.001 | 491.22 | Produit 3.3 | Produit 3.3 | 491.22
CS.1041.MG10.Q2.03.001 | 28617.96 | eval | eval | 28617.96
Total général | 112499.88

## MPTF5
Étiquettes de lignes | Somme de Amt in IOM Currency | PROD | MONTANT
CS.1041.MG10.12.07.001 | 117 | suivi | 117 | Étiquettes de lignes | Somme de MONTANT
CS.1041.MG10.D3.13.001 | 958.89 | Produit 3.4 | 958.89 | Produit 2.1 | 15441.05
CS.1041.MG10.D3.18.001 | 947.31 | Produit 2.1 | 947.31 | Produit 3.1 | 12987.51
CS.1041.MG10.N1.05.151 | 2393.47 | Produit 3.1 | 2393.47 | Produit 3.3 | 6890.76
CS.1041.MG10.N1.05.152 | 3000.33 | Produit 2.1 | 3000.33 | Produit 3.4 | 958.89
CS.1041.MG10.N1.05.153 | 3371.73 | Produit 3.3 | 3371.73 | suivi | 117
CS.1041.MG10.N1.05.154 | 3519.03 | Produit 3.3 | 3519.03 | Total général | 36395.21
CS.1041.MG10.Q1.05.001 | 11493.41 | Produit 2.1 | 11493.41
CS.1041.MG10.Q1.05.052 | 10594.04 | Produit 3.1 | 10594.04
Total général | 36395.21

## MPTF6
Étiquettes de lignes | Somme de Amt in IOM Currency | PROD | MONTANT
CS.1041.MG10.D3.18.001 | 123306.42 | Produit 2.1 | 123306.42 | Étiquettes de lignes | Somme de MONTANT
CS.1041.MG10.D3.18.101 | 60375.07 | Produit 1.1 | 60375.07 | Produit 1.1 | 103814.02 | 603.63 | 103210.39
CS.1041.MG10.D4.04.001 | 9421.49 | Produit 1.1 | 9421.49 | Produit 2.1 | 123306.42
CS.1041.MG10.D4.04.002 | 29114.2 | Produit 1.1 | 29114.2 | Produit 3.1 | 40874.46
CS.1041.MG10.D4.04.051 | 4903.26 | Produit 1.1 | 4903.26 | Produit 3.2 | 13035.28
CS.1041.MG10.N1.07.001 | 5767.75 | Produit 3.2 | 5767.75 | Total général | 281030.18
CS.1041.MG10.N1.07.051 | 40874.46 | Produit 3.1 | 40874.46
CS.1041.MG10.N1.07.101 | 7267.53 | Produit 3.2 | 7267.53
(vide)
Total général | 281030.18

## MPTF7
Étiquettes de lignes | Somme de Amt in IOM Currency |  | PRODUIT | MONTANT
CS.1041.MG10.12.01.001 | 15603.06 | COUT OP | COUT OP | 15603.06 | Étiquettes de lignes | Somme de MONTANT
CS.1041.MG10.12.01.002 | 3385.73 | COUT OP | COUT OP | 3385.73 | COUT OP | 43587.46
CS.1041.MG10.12.03.001 | 7832.42 | COUT OP | COUT OP | 7832.42 | Produit 1.1 | 1753.92
CS.1041.MG10.12.04.001 | 1807.99 | COUT OP | COUT OP | 1807.99 | Produit 2.1 | 540.53
CS.1041.MG10.12.06.001 | 6363.67 | COUT OP | COUT OP | 6363.67 | Produit 3.1 | 2655.23
CS.1041.MG10.12.09.001 | 8594.59 | COUT OP | COUT OP | 8594.59 | Produit 3.2 | 2746.07
CS.1041.MG10.D3.13.001 | 104.08 | Produit 3.4 | Produit 3.4 | 104.08 | Produit 3.3 | 2997.51
CS.1041.MG10.D3.18.001 | 53.01 | Produit 2.1 | Produit 2.1 | 53.01 | Produit 3.4 | 140.71
CS.1041.MG10.D3.18.102 | 1437.84 | Produit 1.1 | Produit 1.1 | 1437.84 | Suivi | 385.22
CS.1041.MG10.D4.04.001 | 316.08 | Produit 1.1 | Produit 1.1 | 316.08 | Total général | 54806.65
CS.1041.MG10.N1.05.051 | 2085.25 | Produit 3.3 | Produit 3.3 | 2085.25
CS.1041.MG10.N1.05.101 | 487.52 | Produit 2.1 | Produit 2.1 | 487.52
CS.1041.MG10.N1.05.151 | 693.22 | Produit 3.1 | Produit 3.1 | 693.22
CS.1041.MG10.N1.05.153 | 912.26 | Produit 3.3 | Produit 3.3 | 912.26
CS.1041.MG10.N1.05.155 | 36.63 | Produit 3.4 | Produit 3.4 | 36.63
CS.1041.MG10.N1.07.051 | 1183.29 | Produit 3.2 | Produit 3.2 | 1183.29
CS.1041.MG10.N1.07.101 | 52.07 | Produit 3.2 | Produit 3.2 | 52.07
CS.1041.MG10.N1.07.102 | 327.42 | Produit 3.2 | Produit 3.2 | 327.42
CS.1041.MG10.N1.07.103 | 1183.29 | Produit 3.2 | Produit 3.2 | 1183.29
CS.1041.MG10.Q1.05.001 | 385.22 | Suivi | Suivi | 385.22
CS.1041.MG10.Q1.05.051 | 1951.41 | Produit 3.1 | Produit 3.1 | 1951.41
CS.1041.MG10.Q1.05.053 | 10.6 | Produit 3.1 | Produit 3.1 | 10.6
(vide)
Total général | 54806.65