**RAPPORT D’ACTIVITÉS**

Période du 1er janvier au 31 décembre 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Titre du Programme & Référence** |  | **Localité, Secteur/Thème(s) du Programme** |
| Titre du Programme REDD+: **Appui à la préparation de la mise en œuvre du cadre national d’investissement REDD+ en RCA et à la mobilisation de fonds auprès du CAFI**  Réf. du Programme (**le cas échéant)**:  Numéro de référence du Programme/MPTF  Office: **MPTF N°127867** | Localité : **Centrafrique / CNI REDD+** |
| Secteur/Thème(s) : **CNI REDD+** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Organisations participantes** |  | **Partenaires de mise en œuvre** |
| AFD | TEREA/IRAM/SALVATERRA, Coordination Nationale Climat RCA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Budget du Programme (US$)** |  | **Durée du Programme (mois)** |
| **Contribution du Fonds:**   * *700 000 USD*   **Contribution de(s) agence(s):**   * *-*   **Contribution du Gouvernement:**   * *-*   **Autres Contributions [donateur(s)]:**   * *-*   **TOTAL: 700 0000 USD** | Durée totale (mois): 12    Date de démarrage3 : 02/04/2021    Date de clôture originale*4* *:* 01/04/2022  Date de clôture actuelle5*:* 31/03/2023 |

**Instructions pour le format du rapport**

Inclure une liste des abréviations et acronymes principaux

* Numéroter toutes les pages, sections et paragraphes
* Le rapport doit être soumis en un seul document Word ou pdf, à l’exception du tableau 5.1 qui doit être transmis sous format Excel
* Les annexes doivent être clairement référencées, utilisant des notes de bas de pages dans le corps du rapport
* Fournir des hyperliens à tous les livrables finalisés (rapports, études, cartes, etc) dans le respect de la politique d’accès à l’information de CAFI, disponible en Annexe 1 des Termes de Référence de CAFI

Table des matières

[1. Données clés du programme 4](#_Toc129688355)

[2. Résumé exécutif (maximum 1 page) 5](#_Toc129688356)

[3. Brève présentation du programme 5](#_Toc129688357)

[3.1. Objectif Général 5](#_Toc129688358)

[3.2. Objectifs spécifiques et résultats attendus du programme 5](#_Toc129688359)

[3.3. Contexte du rapport 5](#_Toc129688360)

[4. Etat d’avancement des activités prévues dans le Plan de travail annuel (PTA) du programme, pour la période de rapportage (semestre 1 ou année entière) 6](#_Toc129688361)

[**Composante 1 : Conditions favorables à la conduite du dialogue pour la poursuite du partenariat CAFI – RCA** 7](#_Toc129688362)

[***Activité 1.1 : Mise en place et fonctionnement de l'AT*** 7](#_Toc129688363)

[***Activité 1.2 : Mise en place des instances de pilotage*** 7](#_Toc129688364)

[***Activité 1.3 : Mise en place des comités de concertation et renforcement des capacités*** 7](#_Toc129688365)

[**Composante 2 : Dispositif de coordination de mise en œuvre du CNI visant à nourrir le futur dialogue politique entre la RCA et CAFI** 7](#_Toc129688366)

[***Activité 2.1 : Appui technique et opérationnel auprès de la Coordination nationale climat*** 7](#_Toc129688367)

[***Activité 2.2 : Appui à la structuration d'un dialogue à haut niveau basé sur la mise en œuvre du CNI*** 8](#_Toc129688368)

[***Activité 2.3 : Réflexion sur la structuration d'une éventuelle LoI, mise en œuvre, suivi et évaluation*** ***de la LoI*** 8](#_Toc129688369)

[**Composante 3 : Études de préfaisabilité pour chacune des trois zones prioritaires pilotes** 8](#_Toc129688370)

[***Activité 3.1 : Cadrage des études et analyse documentaire*** 8](#_Toc129688371)

[***Activité 3.2 : Organisation d'ateliers avec les comités de concertation*** 8](#_Toc129688372)

[***Activité 3.3 : Rédaction des rapports de préfaisabilité et restitution des résultats*** 9](#_Toc129688373)

[Exécution financière 9](#_Toc129688374)

[5. Difficultés rencontrées et mesures prises et leçons apprises 9](#_Toc129688375)

[6. Conclusion et recommandations 9](#_Toc129688376)

[7. Récapitulatif des livrables 10](#_Toc129688377)

[8. Annexes 10](#_Toc129688378)

# Données clés du programme

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Titre du Programme & Référence | Appui à la préparation de la mise en œuvre du cadre national d’investissement REDD+ en RCA et à la mobilisation de fonds auprès du CAFI |  |
| Numéro de référence du Programme/MPTF | MPTF N°127867 |  |
| Localité, Secteur/Thème(s) du Programme | Centrafrique / CNI REDD+ |  |
| Partenaires de mise en œuvre | AFD |  |
| Organisations participantes | TEREA/IRAM/SALVATERRA |  |
| Budget du Programme (USD) | 653 211 |  |
| Durée totale programme (mois): | 12 |  |
| Date d’approbation du programme par le Conseil d’administration de CAFI (dd.mm.yyyy): | 2016 |  |
| Date de transfert de fonds par MPTF (dd.mm.yyyy): | 22/07/2021 |  |
| Date de lancement officiel/Démarrage effectif (dd.mm.yyyy): | 02/04/2021 |  |
| Date de clôture originale (dd.mm.yyyy) | 01/04/2022 |  |
| Date de clôture actuelle (dd.mm.yyyy) | 31/03/2023 |  |
| Décaissements  au 31 décembre pour les rapports annuels  au 30 juin pour les rapports semestriels | - |  |
| Dépenses globales (USD) au 31 décembre…. | 261 284,4 |  |
| Taux de consommation de la 1ère tranche | - |  |
| Date de l’’évaluation à mi-parcours le cas échéant | N/A |  |
| Contact (Nom, titre, organisation participante et adresse mail : | Name: Anne CHETAILLE Responsable pays RCA  Agence Française de Développement  Address: 5 rue Roland Barthes - 75598 Paris Cedex 12  Email : [chetaillea@afd.fr](mailto:chetaillea@afd.fr) |  |

# Résumé exécutif (maximum 1 page)

Les études de préfaisabilité dans le cadre de la préparation du dialogue entre le Secrétariat Exécutif du CAFI et le Gouvernement centrafricain ce sont déroulés durant l’année 2022 depuis le mois d’avril jusqu’au mois de décembre avec la transmission par le Consultant des versions provisoires des rapports de préfaisabilité dans les zones pilotes.

Le rapport de préfaisabilité disponible en décembre 2023 est celui de la zone de Bangui. Il présente les éléments principaux suivants :

**Bases de la stratégie d'intervention**

* Une approche capitalisant et intégrant les **acquis issus de projets récents** ou en cours : PDRSO (agroforestiers, production de charbon, reboisements) ; DEVRUR (développement d'agropole et mise en place d'une filière de palmiers à huile durable) ; PGRN (gouvernance) ; APV FLEGT (aménagement forestier et la légalité du bois, etc) ;
* Avec un objectif **d'augmenter les revenus des personnes ciblées** pour atteindre 600000 FCFA/an et de **réduire le taux de déforestation à moins de 1%,** par une stabilisation des espaces déforestés.
* Une intervention sur **une durée de 10 ans**, seule durée permettant d'induire des changements de pratiques ;
* Les SDAT développés prioritairement pour structurer, définir et harmoniser les interventions ;

Une intervention à travers **des systèmes pilote auprès d'acteurs engagés individuels.**

**Budget estimatif**

|  |  |
| --- | --- |
| **Unité de Gestion de Projet** | **3 320 000** |
| **Résultat 1 - Les communes sont engagées dans un processus de développement intégré et inclusif** | **2 270 000** |
| **Résultat 2 - La valorisation de la ressource en bois d'œuvre est gérée durablement** | **1 510 000** |
| **Résultat 3 - Les prélèvements non durables de bois-énergie sont réduits** | **890 000** |
| **Résultat 4 - Des techniques agroforestières et d'agroécologie sont mises en œuvre par les petits producteurs** | **4 190 000** |
| **TOTAL PROJET** | **12 180 000** |

# Brève présentation du programme

## Objectif Général

L’objectif de l’intervention est d’appuyer CAFI et le gouvernement dans la poursuite des efforts du partenariat pour la mise en œuvre des mesures identifiées dans le CNI REDD+ (phase d’investissement) au travers de :

1. La facilitation des arrangements institutionnels adéquats à mettre en place pour assurer la participation effective et l’appropriation des parties prenantes au processus d’élaboration et de validation de la lettre d’intention ;
2. l’appui au Groupe technique (GT) de coordination, suivi et évaluation de la mise en œuvre de la Lettre d’intention ;
3. la réalisation de 3 études de préfaisabilités pour 3 programmes de mise en œuvre des engagements de la LoI sur 3 zones pilotes.

## Objectifs spécifiques et résultats attendus du programme

Ce projet d’appui se décline en 4 résultats :

* Résultat 1 : Les conditions pour la conduite d’un dialogue politique en vue de l’élaboration et la validation de la LoI sont réunies
* Résultat 2 : Un dispositif de coordination, suivi et évaluation de la mise en œuvre de la Lettre d’intention est mis en place et opérationnel
* Résultat 3 : Une étude de préfaisabilité pour chacune des trois zones prioritaires pilotes identifiées par le CNI REDD+ est réalisée;
* Résultat 4 : Les résultats du projet sont diffusés

Pour garantir le succès et la durabilité du projet, il a été prévue une approche participative et inclusive. Elle concernera en particulier les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables, ainsi que les peuples autochtones.

## Contexte[[1]](#footnote-2) du rapport

La période sous revue est caractérisée par la réalisation des activités relatives à l’élaboration des trois pré faisabilités, l’appui au dialogue public et les échanges avec le Groupe Technique de Travail chargé de valider pour la contrepartie les rapports techniques.

La RCA traverse une période de pénurie et inflation importante caractérisée par l’augmentation du prix des carburants et des produits de consommation.

Le contexte sécuritaire demeure volatile mais la région de Bangui et la zone sud-ouest du pays n’ont pas connus d’évènements armés majeurs durant l’année écoulée. La partie de la zone de forêt de Bangassou est sujette à des mouvements de groupes armés mais n’a pas connus courant 2023 d’évènements d’ampleurs même si les déplacements dans cette zone présentent des risques.

Le Gouvernement centrafricain connait des difficultés financières liées à la conjoncture internationale défavorable suite aux effets de la guerre en Ukraine mais aussi à cause de la suspension de la plupart des aides budgétaires des PTFs.

# Etat d’avancement des activités prévues dans le Plan de travail annuel (PTA) du programme, pour la période de rapportage (semestre 1 ou année entière)

Après plusieurs échanges avec la contrepartie centrafricaine et le CAFI, la convention avec le gouvernement centrafricain représenté par le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable a été signée le 02 avril 2021.

Dans le cadre d’exécution de cette convention, l’AFD avait prévu de recruter un prestataire pour réaliser, de manière indépendante, la mission d’assistance technique d’appui au CAFI et au gouvernement centrafricain dans la poursuite des efforts du partenariat pour la mise en œuvre des mesures identifiées dans le CNI REDD+ (phase d’investissement).

Ainsi, il y a eu le lancement d’un appel d’offres international (AOI) en juin 2021 pour recruter un Consultant charger d’appuyer le processus. A la réception des offres fin août 2021, un comité d’évaluation des offres constitué d’experts de l’agence Bangui, de la Direction régionale et du siège de l’AFD a évalué les propositions soumises. Les résultats ont été tels que l’AOI a été déclaré infructueux au mois d’octobre 2021, les propositions reçues n’ayant pas été jugées satisfaisantes par le CAFI et l’AFD.

Le processus d’AOI a été repris en décembre 2021 après plusieurs échanges entre l’AFD et le CAFI afin de corriger les faiblesses constatées dans les TDRs du précédent dossier.

Le nouvel appel d’offres a abouti cette fois à la contractualisation du consortium TEREA-IRAM-SALVATERRA le 14 mars 2022 pour une durée de 12 mois calendaire et un montant de 653 211 USD. Le consortium a transmis sa facture d’avance de démarrage d’un montant de 261 284,40 USD le 14 mars 2022. Le paiement a été effectif au mois d’avril 2022. La deuxième facture d’un montant de 195 963,3 USD a été payé au mois de février 2023 au dépôt des rapports des ateliers régionaux de concertations.

Le démarrage de la mission de l’Assistance Technique (AT) du consortium auprès de la CNC/MEDD a été effectif à partir du 09 avril 2022 pour une durée de 11 mois.

## **Composante 1 : Conditions favorables à la conduite du dialogue pour la poursuite du partenariat CAFI – RCA**

### ***Activité 1.1 : Mise en place et fonctionnement de l'AT***

L’AT est fonctionnelle, cependant :

* L’experte nationale genre Julie Moundjouna n'a pas pu participer aux ateliers de concertation dans les provinces et a été remplacée par Célestin Guimendego qui s'est fortement investi dans les analyses genre en appui à l'experte principale sur cette thématique ;
* L’expert national forestier a connu des problèmes de santé récurrents et son intervention a été réduite au minimum.

### ***Activité 1.2 : Mise en place des instances de pilotage***

Le Groupe Technique de Travail a officiellement été créé le 9 septembre 2022. Trois instances se sont tenues et ont permis de donner des informations sur les avancées du processus et de recueillir des avis :

* 28 octobre,
* 21 novembre
* 20 décembre.

Les membres du GTT sont très demandeurs de recevoir les drafts des études.

### ***Activité 1.3 : Mise en place des comités de concertation et renforcement des capacités***

Le renforcement de capacités s’est tenu au cours du mois de juillet 2022 :

* A Boali l’atelier s’est tenu les 1er et 2 juillet 2022 et a rassemblé 17 personnes de l’administration centrale et des acteurs de la société civile,
* A Mbaiki l’atelier s’est tenu les 5 et 6 juillet 2022 et a rassemblé 17 personnes des administrations locales et déconcentrées et de la société civile ;
* A Bambio, l’atelier s’est tenu les 8 et 9 juillet 2022 et a rassemblé 20 personnes de l’Est de la Sangha Mbaéré ;
* A Nola l’atelier s’est tenu 11 et 12 juillet 2022 et a rassemblé 17 personnes
* A Bangassou l’atelier s’est tenu les 22 et 23 juillet 2022 et a rassemblé 17 personnes de Bangassou et ses environs.

Des Comptes Rendus de chacun de ces ateliers ont été élaborés et transmis à CAFI et l’AFD. On en retrouve une copie en annexe.

Au total se sont donc 88 personnes qui ont été formées dans les 3 sites d’intervention identifiés par le CNI. Ces ateliers ont permis de fournir aux participants les bases d’une réflexion relative à la problématique de la déforestation dans différents secteurs : aménagement du territoire, agriculture, exploitation bois énergie et bois d’œuvre, mines.

## **Composante 2 : Dispositif de coordination de mise en œuvre du CNI visant à nourrir le futur dialogue politique entre la RCA et CAFI**

### 

### ***Activité 2.1 : Appui technique et opérationnel auprès de la Coordination nationale climat***

L’assistance technique a poursuivi son appui auprès de la CNC en mobilisant le point focal affecté par la CNC à chaque atelier de concertation mené dans le cadre des études de préfaisabilité.

### 

### ***Activité 2.2 : Appui à la structuration d'un dialogue à haut niveau basé sur la mise en œuvre du CNI***

L’assistance technique a poursuivi son appui auprès de la CNC en mobilisant 2 agents pour chaque atelier de formation. Lors des ateliers de concertation menés dans le cadre des études de préfaisabilité seul le point focal de la CNC était disponible. Lors de la première réunion du GTT ont participé le coordinateur de la CNC et le point focal. Ce dernier est par ailleurs impliqué dans toutes les rencontres et les travaux organisés par l’AT.

L’AT a poursuivi les échanges avec les différentes parties prenantes. En intégrant les participants aux ateliers, l’AT et la CNC ont pu conduire des échanges avec 310 personnes.

### ***Activité 2.3 : Réflexion sur la structuration d'une éventuelle LoI, mise en œuvre, suivi et évaluation*** ***de la LoI***

Cette activité n’a pas fait l’objet d’un travail particulier car la question d’élaboration de la LoI n’est plus pertinente compte tenu du déroulé de la mission et du manque de visibilité sur les intentions du SE CAFI pendant la période de la mission du Consultant.

## **Composante 3 : Études de préfaisabilité pour chacune des trois zones prioritaires pilotes**

### 

### ***Activité 3.1 : Cadrage des études et analyse documentaire***

L’équipe court terme en charge des études de préfaisabilité a commencé son travail à partir du 15 août 2022. Les premiers travaux ont permis de cadrer l’intervention, de planifier les ateliers de concertation dans le bassin d’approvisionnement de Bangui et particulier et de préparer une consultation large des acteurs intervenant dans le bassin d’approvisionnement de Bangui, en dehors de ces ateliers. Pour rappels les experts court termes sont :

* Frédéric Bazin : Expert en Gouvernance et Développement local, référent des études de préfaisabilité
* Adrien Péroches : Expert agronome
* Baptiste Marquant : Expert Forestier
* Awal Mahamadou : Expert socio-économiste

Chantal Ndami : Experte Genre

### ***Activité 3.2 : Organisation d'ateliers avec les comités de concertation***

Quatre ateliers de concertation se sont tenus au cours de cette période:

* L’un à Bangui rassemblant les parties prenantes de l’Ombella Mpoko
* L’autre à Mbaiki rassemblant les parties prenantes de l’Est Lobaye
* L’un à Bangassou rassemblant les parties prenantes du Mbomou
* L’autre à Nola rassemblant les parties prenantes de la Sangha Mbaéré

Outre les ateliers, les experts ont eu de nombreuses interactions avec les parties prenantes des trois zones considérées. Dans la zone de Bangui, les experts ont eu de nombreuses interactions avec les parties prenantes de la zone : Artisans miniers ; Site de recherche forestière de Mbaiki ; ICRA à Boukoko et chercheurs intervenant pour TRI RCA ; Mairie de Pissa et de Mbata ; Transporteurs de bois à Bangui et exploitants artisanaux de bois à Mbata et Sekia ; Exploitants de Charbons sur les axes Boali et Damara ; Exploitants forestiers industriels Centrabois et IFB ; Agroentreprises Horus, Centraforest et Palme d’or ; Petits exploitants agricoles intervenant dans le cadre de l’appui PAPEUR et DEVRUR ; Acteurs locaux et sites mis en place par le PDRSO sur les axes Talo-Salanga et autour de Bogbaté ; Acteurs et sites TRI RCA autour de Pissa ; les experts ont également eu de nombreux échanges avec, entre autres, EEDD, BAD, DG AT

Dans la Sangha Mbaéré les experts se sont rendus, outre Nola, à Bayanga, Salo, Mambéré, Bambio, etc. Dans le Mbomou seuls le chef de projet et l'AT national ont pu faire une visite de différentes structures et parties prenantes dans la forêt de Bangassou. Au final au cours de ces 2 missions les experts ont pu rencontrer :

* Artisans miniers dans la zone de Nola, mais également entre Bakouma et Fodé ;
* Entreprises forestières industrielles dans la Sangha Mbaéré : SEFCA et STBC ;
* Communes de la Sangha Mbaéré (Nola, Bayanga, Salo);
* Artisans producteurs de bois d'œuvre dans la zone de Bangassou ;
* Nombreux exploitants agricoles et en particulier des producteurs de café et de cacao dans les 2 zones ;
* Structures villageoises de concertation mises en place dans le Mboumou par APN ;
* ONG internationales intervenant sur les aires protégées à savoir WWF (Parc Dzangha Sanga) et APN (Aire protégée de Chinko)

### 

### ***Activité 3.3 : Rédaction des rapports de préfaisabilité et restitution des résultats***

L’équipe d’AT a rédigé l’étude de préfaisabilité sur le bassin d’approvisionnement de Bangui et l'a transmise aux différentes parties le 4 décembre 2022. Les préfaisabilités des zones de Bangassou et Sangha-Mbaéré seront transmises aux parties prenantes au mois de janvier 2023. Une fois les commentaires des parties prenantes pris en compte, les rapports finaux seront présentés à un atelier de haut niveau pour transmission au Gouvernement centrafricain.

# Exécution financière

Le contrat du consortium TEREA-IRAM-SALVATERRA a été signé le 14 mars 2022 pour une durée de 12 mois calendaire et un montant de 653 211 USD. Les paiements suivants ont été réalisés :

* 14 mars 2022 : transmission facture d’avance de démarrage d’un montant de 261 284,40 USD. Le paiement a été effectif au mois d’avril 2022.
* 15 novembre 2022 : transmission des rapports des ateliers régionaux de concertations avec la deuxième facture d’un montant de 195 963,3 USD. Le paiement a été fait le 23 février 2023.

Le solde à payer est de 195 963,3 USD.

# Difficultés rencontrées et mesures prises et leçons apprises

Il y a eu quelques difficultés logistiques sur les vols UNHAS pour les déplacements sur les sites en province mais globalement tout s’est déroulé de manière satisfaisante. Il n’y a eu aucun incident sécuritaire lors des différentes missions et toutes les activités prévues ont été globalement réalisées.

# Conclusion et recommandations

La mission du Consultant s’achèvera à la fin du premier trimestre 2023 par la mise à disposition du Gouvernement des résultats des activités et permettre d’engager les discussions avec le CAFI pour la suite à donner à ces préfaisabilités.

Il est important que les résultats obtenus soient suivis d’actions par la réalisation de projets dans les zones ciblées car les populations ont accueilli avec enthousiasme les échanges sur le CNI REDD+ et ce serait décevant pour elles si cela n’était pas suivi par des actions concrètes.

# Récapitulatif des livrables

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Composante 1 : | Date prévisionnelle initiale | Réalisaion |
| Rapport de cadrage | Draft 10 mai 2022  Final 30 mai 2022 | **Final/validé : 30 mai** |
| Rapports de formation : un rapport récapitulatif par formation tenue | Après chaque formation | **Fait – Transmis** |
| Un rapport de synthèse des formations | Draft 1er août 2022  Final 15 août 2022 | **Fait - Transmis** |
| CR des ateliers de concertation | Après chaque atelier | **Fait – Transmis après chaque atelier** |
| Un rapport de synthèse des ateliers | Draft 1er octobre 2022  Final 15 octobre 2022 | **Fait - Transmis le 14 novembre** |
| Composante 2 : | | |
| Rapport d’activité trimestriel : 3 | 30 juin 2022  30 septembre 2022  5 janvier 2023 | **Transmis le 30 juin**  **Transmis le 30 septembre**  **Transmis le 26 janvier** |
| Rapport final - Plan d'actions |  | **En cours** |
| Composante 3 : | | |
| Études de préfaisabilité : 3 | Draft 5 janvier 2023  Final 15 janvier 2023 | **Transmis le 4 décembre (Bangui). A finaliser pour la Sangha Mbaéré et Bangassou** |
| Composante 4 : | | |
| Supports pour la restitution finale du projet : aux instances de pilotages et dans les régions | 30 janvier 2023 | **Activités différées au mois de mars** |

# Annexes

*Tableau financier*

1. Contexte lié à la période sous-examen (semestre/année). [↑](#footnote-ref-2)