## PBF_PTA
Nom du projet: | Dialogue National pour une économie inclusive et porteuse de paix |  |  |  | FONDS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX - HAITI
Période de MEO: | Date de début | Date de fin
| 2022-09-15 | 2024-09-15
Annee de realisation du Plan | 2023
Agences Recipiendaires | PNUD & OIT
Montant total du projet | 2,325,860.00 USD |  |  | PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2023
Produits Attenduts | Activités planifiées | Synergie existante entre les projets |  |  | Chronogramme |  |  |  | Parties Responsables |  | Budget Planifié
|  | Projet dont la synergie a été identifiée | Activité identifiée ou la synergie sera faite | Agences responsables | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | Source de financement | Description du budget | Montant
[5 empty] | (Jan-Mar) | (Avr-Juin) | (Juil-Sept) | (Oct-Dec) | Agence lead | Autres patrenaires
Résultat 1 : Les différents secteurs de la société s'approprient la nécessité et la méthodologie du dialogue national sur l’impératif de réforme du modèle, de la gestion et de la gouvernance économique comme fondation d’un nouveau contrat social et de vecteur de paix.
Produit 1.1 Les parties prenantes (Gouvernement, Société Civile, Organisations d’employeurs et de travailleurs, Secteur Privé, Média, etc.) sont sensibilisées et s’approprient le dialogue | Activité 1.1.1 : Appuyer les autorités nationales pour diffuser l’information et les préparatifs du dialogue auprès de toutes les parties prenantes. |  | NA | NA |  |  |  |  | PNUD | PNUD | PBF | Service contractuel et equipement | 40000
| Activité 1.1.2 : Sensibiliser les partenaires (société civile, organisations des femmes et des jeunes, secteur privé, Organisations d’employeurs et de travailleurs, Association des Économistes Haïtiens, universités, médias et autres institutions) sur l’initiative et identifier des besoins d’appuis potentiels. |  | NA | NA | [5 empty] | - OIT - PNUD | PBF | Service contractuel et equipement | 90000
| Activité 1.1.3 : Appuyer la définition et la mise en place des mécanismes de gouvernance et de pilotage du dialogue et de son suivi. |  | NA | NA | [5 empty] | - OIT - PNUD | PBF | Service contractuel et equipement | 90000
| Sous-Total Produit 1.1 | [9 empty] | PBF |  | 220000
Produit 1.2 Un Forum représentatif est constitué et la méthodologie du dialogue est définie de manière inclusive et participative | Activité 1.2.1 : Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de sélection des participants avec une attention particulière pour la participation des femmes et des jeunes. |  | NA | NA |  |  |  |  | PNUD | PNUD | PBF | Service contractuel et equipement | 23000
| Activité 1.2.2 : Appuyer l’élaboration participative d’une feuille de route et un calendrier pour le déroulement du dialogue. |  | NA | NA | [5 empty] | PNUD | PBF | Service contractuel et equipement | 25000
| Activité 1.2.3 : Identifier les besoins d’analyse et de renforcement des participants sélectionnés pour le forum. |  | NA | NA | [5 empty] | PNUD | PBF | Service contractuel et equipement | 15000
| Sous-Total Produit 1.2 | [9 empty] | PBF |  | 63000
Résultat 2 : Un dialogue effectif sur les chantiers prioritaires de réforme dans le cadre du Forum représentatif et démocratique se tient en s’appuyant sur des analyses économiques inclusives et multidisciplinaires solides
Produit 2.1 Des analyses économiques et multidisciplinaires sont élaborées sur la base des besoins identifiés et à la demande des participants du Forum | Activité 2.1.1 : Mettre en œuvre des actions de renforcement des capacités identifiées à l’activité 1.3.3. (ou 1.1.3) |  | NA | NA |  |  |  |  | PNUD | - OIT - PNUD | PBF | Service contractuel et equipement | 50000
| Activité 2.1.2 : Réaliser une analyse des facteurs de conflit liés au modèle économique et au manque d’accès à l’emploi et au déficit de travail décent sensible à la paix et au genre. |  | NA | NA | [5 empty] | OIT | PBF | Service contractuel et equipement | 80000
| Activité 2.1.3 : Élaborer une synthèse de la littérature économique en partenariat avec l’Association des Économistes Haïtiens) en amont du forum. |  | NA | NA | [5 empty] | PNUD | PBF | Service contractuel et equipement | 67500
| Activité 2.1.4 : Réaliser des analyses d’approfondissement sur les enjeux choisis et les implications des recommandations, y compris des analyses coût-bénéfice. |  | NA | NA | [5 empty] | - OIT - PNUD | PBF | Service contractuel et equipement | 140000
| Sous-Total Produit 2.1 | [9 empty] | PBF |  | 337500
Produit 2.2 Les sessions du Forum produisent des recommandations sur les réformes prioritaires analysées en termes de coût/bénéfice, de contribution à la paix et d’acceptabilité | Activité 2.2.1 : Appuyer l’organisation de 8 à 10 sessions du Forum facilitée et appuyée par les analyses nécessaires. |  | NA | NA |  |  |  |  | PNUD | - OIT - PNUD | PBF | Service contractuel et equipement | 660000
| Activité 2.2.2 : Appuyer la préparation d’un rapport sur les conclusions et recommandations sur chaque thème. |  | NA | NA | [5 empty] | PNUD | PBF | Service contractuel et equipement | 80000
| Activité 2.2.3 : Réaliser des actions de communications et des sondages d’opinion rapide, sur base d’un échantillon stratifié et représentatif de la population, sur les conclusions et recommandations du dialogue. |  | NA | NA | [5 empty] | - OIT - PNUD | PBF | Service contractuel et equipement | 120000
| Activité 2.2.4: Soutenir la finalisation d’un rapport sur les réformes et actions proposées par le Forum, leur analyse coût/bénéfice et le degré de consensus par rapport à chaque réforme et action proposée par le Forum. |  | NA | NA | [5 empty] | PNUD | PBF | Service contractuel et equipement | 120000
| Sous-Total Produit 2.2 | [9 empty] | PBF |  | 980000
Résultat 3 : Les parties prenantes, et y compris les élites économiques du pays, reconnaissent la nécessité de changer de paradigme économique et s’engagent à contribuer aux réformes.
Produit 3.1 Une stratégie d’engagement des acteurs politiques et économiques est élaborée pour la mise-en-œuvre des recommandations du dialogue. | Activité 3.1.1 Cartographier et analyser les parties prenantes, et en particulier les élites économiques, dont l’implication est nécessaire pour la mise en œuvre des recommandations du dialogue. |  | NA | NA |  |  |  |  | PNUD | - OIT - PNUD | PBF | Service contractuel et equipement | 25000
| Activité 3.1.2 : Identifier des modalités d’engagement des différentes parties prenantes sur la base de leur profil, intérêts et bonnes pratiques venant d’autres contextes. |  | NA | NA | [5 empty] | - OIT - PNUD | PBF | Service contractuel et equipement | 32000
| Activité 3.1.3 : Formuler une stratégie d’engagement des acteurs identifiés à l’activité 3.1.1. |  | NA | NA | [5 empty] | PNUD | PBF | Service contractuel et equipement | 10000
| Sous-Total Produit 3.1 | [9 empty] | PBF |  | 67000
Produit 3.2 La stratégie d’engagement est mise en œuvre et le suivi des recommandations du dialogue est efficace et participatif. | Activité 3.2.1 : Réaliser une évaluation participative pour l’institutionnalisation du dialogue et des besoins pour plaidoyer et un suivi effectif du plan d’action. |  | NA | NA |  |  |  |  | PNUD | PNUD | PBF | Service contractuel et equipement | 20000
| Activité 3.2.2 : Appuyer la mise en œuvre de la stratégie d’engagement élaborée au produit 3.1 et produire des points d’étape régulier |  | NA | NA | [5 empty] | PNUD | PBF | Service contractuel et equipement | 30000
| Activité 3.2.4 : Appuyer le(s) mécanisme(s) participatif(s) de suivi et d’institutionnalisation identifiés à l’activité 3.2.1. |  | NA | NA | [5 empty] | PNUD | PBF | Service contractuel et equipement | 45000
| Sous-Total Produit 3.2 | [9 empty] | PBF |  | 95000
Produit 3. 3 : Élaborer une synthèse de la littérature économique en partenariat avec l’Association des Économistes Haïtiens et Université Quisqueya, FDSE, Group Croissance, GRAHN, en amont du forum. | Acti 3.3.1 : Inventaire des ressources documentaires et analyses pour les thématiques économiques du dialogue participatif |  | NA | NA |  |  |  |  | PNUD |  | PBF
| Acti 3.1.2 Rapports de synthèse des analyses en partanariat avec AEH, Université Quisqueya et Group Croissance, etc.. |  | NA | NA | [6 empty] | PBF
| Sous-Total Produit… | [9 empty] | PBF
Coût de personnel du Projet
Personnel du projet des deux agences | [8 empty] | PNUD | OIT | PBF | Staffing | 158000
[10 empty] | PNUD | PBF | staffing | 72000
| Sous-total pour les coûts opérationnels | [9 empty] | PBF |  | 230000
Coût pour le suivi et évaluation du projet
Suivi des projets et evaluation | Suivi | [7 empty] | PNUD | - OIT - PNUD | PBF | Mission de suivi | 151200
| Evaluaton finale independante | [9 empty] | PBF | Evaluation finale | 30000
| Sous-total pour les coûts de suivi evaluation du projet | [9 empty] | PBF |  | 181200
Sous-Total Coût de gestion de projet | [10 empty] | PBF |  | 411200
Total Produits et gestion de projet | [10 empty] | PBF |  | 2173700
Indirect support costs (7% of the total programme cost above) | [10 empty] | PBF |  | 152159
TOTAL | [10 empty] | PBF |  | 2325859
Note on A41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ce produit n'existe pas. Priere de le supprimer svp