# Informe anual del proyecto Voces Desde Los Territorios - Desarrollando Nuevas Narrativas Auténticas Para Impulsar Mayor Corresponsabilidad en la Implementación Del Acuerdo Final De Paz

| Identificación del Proyecto |  |  | Cobertura |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Título del Proyecto: Voces Desde Los Territorios - Desarrollando Nuevas Narrativas Auténticas Para Impulsar Mayor Corresponsabilidad en La Implementación Del Acuerdo Final De Paz - Código del Proyecto: PB.0070 |  |  | Se efectuará una concentración de acciones en los municipios PDET en las 16 regiones priorizadas, 19 departamentos, 40 Municipios. Departamentos: Antioquia – Arauca – Bolívar – Caquetá – Cauca – Cesar Chocó – Córdoba – Guaviare – Huila – La Guajira – Magdalena – Meta – Nariño – Norte de Santander – Putumayo – Sucre –Tolima – Valle del Cauca Municipios: Remedios – Dabeiba – Arauquita – El Carmen de Bolívar – San Pablo – Belén de Los Andaquies – La Montañita – Florencia – Santander de Quilichao – Corinto – Caldono – Miranda – Morales – El Tambo – Guapi – La Paz – Valledupar – Istmina –Tierralta – San José del Guaviare – Algeciras-Fonseca – Santa Marta- Mesetas – Barbacoas – Tumaco – Tibú – Puerto Leguizamo – Valle del Guamuez – Orito – Puerto Guzmán – Puerto Asís – San Antonio de Palmitos – Los Palmitos – Tolú Viejo – Morroa – Ovejas – Chaparral – Planadas – Buenaventura Beneficiarios totales alcanzados: Beneficiarios indirectos: 41.501 Beneficiarios directos: 4.031 Mujeres: 2.549 Hombres: 1.393 LGBTIQ+: 202 Niñas y niños: 594 Jóvenes: 872 Comunidad Afrodescendiente: 986 Comunidad Indígena: 676 Población campesina: 1.666 Población Reincorporada: 91 |  |
| Organizaciones participantes |  |  | Socios implementadores |  |
| - No aplica |  |  | - PASO Colombia - Corporación Recreando |  |
| Costos del Proyecto en USD |  |  | Duración del Proyecto (en meses) |  |
| Contribución del Fondo USD: (Incluir total y por Agencia u Organización) | Fuentes de presupuesto: UN MPTF: US$ 1.697.299,00 |  | Duración Total: Fecha de Inicio: | 12 meses 24 agosto 2021 |
|  |  |  | Fecha inicial de cierre (día, mes, año) | 23 de agosto octubre 2022 |
| Contrapartida del Gobierno (Si aplica) | Monto: US Contrapartida Consejería de Estabilización y Consolidación – CPEC y Fondo Colombia en Paz (FCP) $ 1.228.824 |  | Fecha final de cierre: (23-10-22) ¿Ha cerrado la Agencia (s) operacionalmente el Proyecto en su (s) sistema? | Si X No __ |
| Otras Contrapartidas (Si aplica) | Monto: Fuente: |  | Fecha esperada de cierre financiero: | 23 de octubre 2022 |
| Apalancamiento (Si aplica) | Monto: Fuente: |  |  |  |
| TOTAL: | 2.926.122,53 |  |  |  |
| Evaluaciones del Proyecto/Evaluaciones de medio Término: |  |  | Informe presentado por: |  |
| ¿El proyecto fue sujeto de evaluación externa o revisión interna? Si X No Evaluación Terminada: Si X No Fecha: 23/10/2022 Informe de Evaluación – Adjunto Si X No Fecha: 23/10/2022 |  |  | - Nombre: Juanita Franky - Cargo: Asistente de Proyecto en Género y Fortalecimiento Institucional - Organización participante (o líder): OIM - Correo electrónico: jfranky@iom.int - Nombre: Sandra Pérez - Cargo: Especialista Senior en Justicia Transicional - Organización participante (o líder): OIM - Correo electrónico: sperez@iom.int - Nombre: Tatiana Muñoz - Cargo: Monitor Senior en Monitoreo y Evaluación - Organización participante (o líder): OIM - Correo electrónico: tmunoz@iom.int |  |

FORMATO PARA EL INFORME ANUAL

- Reporte de principales avances

  - Nivel de avance:

Avance Técnico (porcentual acumulado):  100%

Avance Financiero (porcentual acumulado):  100%

| Resultado | Avance |
| --- | --- |
| Fortalecimiento de las capacidades de comunicación estratégica de las comunidades de las regiones PDET, en relación con los beneficios del proceso de construcción de paz, que promueva su corresponsabilidad, confianza, legitimidad, transparencia entre sus miembros y sociedad en general. | Voces del Territorio contribuyó con el fortalecimiento de capacidades de comunicación estratégica de los 40 territorios PDET en términos de conocimientos y percepciones sobre el AdP y de capacidades de comunicaciones. Primero, en relación con los conocimientos del proceso de paz se realizaron los primeros talleres de Tu Voz Cuenta en los cuales se empleo una metodología participativa para la identificación de necesidades de las organizaciones, los recursos presentes en el territorio para el trabajo en comunicaciones y las narrativas mas predominantes sobre la construcción de paz y el AdP. Con el apoyo del socio Implementador PASO Colombia se desarrollaron los talleres de Comunicación Asertiva sobre el Acuerdo de Paz con medios de comunicación territoriales en los 40 territorios PDET priorizados por el proyecto. Con este se buscó fortalecer las habilidades de comunicación para la paz y afianzar los conocimientos sobre el AdP con las FARC-EP entre periodistas, pares de comunicación y colectivos de comunicaciones, así como brindarles herramientas para comunicar el proceso de paz en Colombia desde sus territorios a partir de narrativas propia. En este espacio se aplicó un instrumento de encuesta que ayudó a establecer: (1) los cambios en el nivel de conocimiento de los(as) participantes frente al contenido del AdP, (2), su valoración frente a la importancia de actores involucrados en la construcción de paz, y (3) su satisfacción frente al estado de implementación. En los talleres, se aplicaron 532 instrumentos de entrada y 519 instrumentos de salida, de los cuales, tras ser validados y depurados, se identificaron 491 instrumentos completos (compuestos por registros de entrada y salida para cada encuestado(a)) sobre los cuales se llevó a cabo el análisis de la información (anexo 1). Como resultado se destaca que, en términos globales, 66,7% de los (as) participantes del taller tuvieron un cambio positivo en relación con el conocimiento de los contenidos del Acuerdo de Paz, pues pasaron de no conocer (o no saber) sobre los contenidos del acuerdo al inicio del taller, a conocerlos al final de este. El universo de mejora inicial, (es decir, quienes respondieron No o No Sabe/No Responde en el instrumento de entrada), fue de 174 personas. De este grupo, un total de 116 encuestados(as) cambiaron en el instrumento de salida su respuesta a “Sí conocen los contenidos del acuerdo de paz”, resultando un porcentaje de cambio positivo de 66,7%. A su vez, del total de instrumentos de entrada válidos aplicados (491), 317 personas manifestaron que sí conocen los contenidos del acuerdo de paz, por lo cual no constituyen parte del universo de cambio inicial. No obstante, este resultado muestra que 65% de los (as) participantes en el taller conocían previamente los contenidos del acuerdo. Si bien no es directamente comparable este resultado con lo obtenido en la línea de base, donde 24% manifestó conocer el acuerdo, sí indica un avance en el conocimiento de este entre el momento de aplicación de la línea de base y la realización del taller. De igual forma, en el instrumento de salida del taller, 88% de los (as) participantes manifestaron conocer el Acuerdo de Paz. Segundo, como parte fundamental del proyecto se realizó el fortalecimiento de capacidades en materia de comunicaciones para el desarrollo de los 40 proyectos en términos de comunicaciones de sus propias narrativas de paz. Para ello, se abordaron diferentes temáticas desde procesos didácticos, de aprendizaje activo y no necesariamente enfocado en la obtención de un producto terminado que buscaron priorizar las necesidades identificadas y las características de cada una de las 40 iniciativas. Estos talleres se enfocaron en: - En la mayoría de los casos se hizo un taller de narrativas y uno de producción para comenzar reflexionando sobre el cómo nos contamos a nosotros mismos y luego aterrizarlo técnicamente. - Se buscó que los talleres fueran actividades de "aprender haciendo" alrededor del desarrollo de ejercicios prácticos orientados al logro de alguna actividad contemplada en el proyecto mismo. - Se buscó en la mayoría de los casos que los facilitadores de los talleres fueran de la región, tanto para dejar los recursos en el territorio como para aprovechar su conocimiento del mismo y una aproximación lingüística y cultural cercana a la de las personas participantes. - Se produjeron lineamientos metodológicos generales que fueron adaptados en diálogo entre la persona del equipo territorial y el tallerista para adaptarlos a las necesidades del proyecto y a las características, intereses y habilidades de las personas participantes. - Se hizo énfasis en la experiencia misma del proceso de aprendizaje, más que en el logro de un producto terminado, con la consciencia de que estos espacios de capacitación fueron el inicio del proceso productivo de cada proyecto colectivo. Por otro lado, los talleres de fortalecimiento de capacidades priorizaron cinco temáticas de trabajo: - Narrativas: se facilitaron las herramientas para expresar sus propias y diversas narrativas de paz en cada uno de los territorios, por ejemplo, en el caso de producción audiovisual, se construyeron escaletas, donde se representa una historia a través de la secuencia de imágenes y sonidos. - Producción audiovisual y radial: en este caso se buscó reflexionar sobre cómo la herramienta tecnológica se pone al servicio de la narrativa construida previamente, es decir, de la historia concreta que se quiere contar. Este ejercicio permitió que las personas se familiarizaran con los equipos y descubrirán sus habilidades y potencialidades para comunicar sus propias narrativas. - Redes sociales: esta área de trabajo se enfocó en la construcción de parrillas de programación y ejercicios prácticos de elaboración de fan pages de Facebook y/o cuentas de Instagram. Se exploraron las potencialidades de comunicación y alcance de estos recursos, sus exigencias en términos de frecuencia y calidad de los contenidos. - Organización de eventos, festivales, mercados y rutas y turísticas: en los municipios donde era central este tipo de espacios, se priorizaron talleres para fortalecer capacidades de planeación narrativa y logística, como es el caso del Festival de la Piangua en Tumaco, el mercado campesino de Belén de los Andaquíes o la ruta turística de El Carmen de Bolívar. - Ilustración y diseño gráfico: este taller se llevó a cabo en respuesta a la solicitud específica de la comunidad de Morroa, quienes se enfocaron en mejorar sus habilidades en ilustración y diseño gráfico, para mejorar la calidad de las piezas audiovisuales que promueven el Festival de Voces a La Luna, iniciativa fortalecida a través del proyecto Voces del Territorio. Los(as) participantes fueron escogidos por la misma comunidad con el fin de aprovechar de manera estratégica este espacio. Estos ejercicios de fortalecimiento permitieron identificar las necesidades específicas tanto de dotación como de capacidades técnicas de cada uno de los territorios para garantizar unas condiciones mínimas para la sostenibilidad de las iniciativas. |
| Los proyectos priorizados por las comunidades en materia de comunicaciones, en los municipios focalizados están estructurados y listos para su ejecución. Así, las comunidades de regiones PDET, han fortalecido sus capacidades y han identificado, priorizado y estructurado con el apoyo de la CPED, ART y OIM, las herramientas e infraestructura necesaria para la difusión y comunicación efectiva de sus historias y experiencias del proceso de construcción de paz, con información precisa que promueva el compromiso comprensión y sostenibilidad a nivel territorial, nacional y de diferentes sectores, en afinidad al desarrollo de la macro estrategia del pilar 8 de pedagogía social y comunicación para la reconciliación y la reconstrucción del tejido social. | Como parte fundamental del proyecto Voces del Territorio se logró la consolidación de 40 iniciativas estructuradas en materia de comunicaciones. Con apoyo del socio implementador PASO Colombia se culminó el proceso de estructuración colectiva y comunitaria de las iniciativas locales (anexo 5). En los talleres se empleó una metodología participativa para realizar la estructuración de los proyectos a financiar en materia de comunicaciones, así como el fortalecimiento de las estrategias de comunicaciones y enfoques diferenciales en los 10 proyectos que habían sido avanzados por el equipo de la CPEC. La metodología consistió en articular desde un ejercicio participativo y con perspectiva constructivista múltiples temáticas presentes en los territorios que en su conjunto constituyen la esencia de la construcción de paz territorial; con el fin de articular en un proyecto concreto las necesidades de las comunidades para valorar y fortalecer sus prácticas cotidianas desde la comunicación, la cultura y la relación con el territorio. De esta manera se buscó fortalecer las estrategias que las comunidades han venido desarrollando en su historia reciente como formas de contener, contrarrestar y hacer resistencia a los impactos del conflicto armado en Colombia. El taller logró consolidar proyectos estructurados para cada territorio a partir de: (1) un ejercicio DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) que permitió mapear e identificar problemas, oportunidades y obstáculos para generar desarrollo de una cultura de paz territorial; (2) la construcción conjunta de un presupuesto para la asignación de recursos para el proyecto en consulta con las organizaciones participantes; (3) un ejercicio con CANVAS para establecer objetivos y actividades concretas; y (4) una ejercicio de validación de los proyectos con los participantes de cada una de las 40 iniciativas priorizadas. Como resultado se consolidaron 40 proyectos estructurados con la siguiente información: - Nombre del proyecto - Diagnóstico de necesidades, capacidades y oportunidades, - Objetivo del proyecto - Objetivos específicos - Alineación a iniciativa(s) de Pilar 8 PDET, al Pacto Municipal para la Transformación Regional y la implementación del Acuerdo de Paz - Descripción del proyecto - Grupos identificados que dinamizarán la gestión del proyecto: población objetivo - Emisoras locales - Ruta de implementación (incluye hoja de ruta para la transversalización de la perspectiva de género y étnica - Análisis de factibilidad y viabilidad del proyecto en el territorio - Costos estimados de implementación del proyecto - Estrategia de comunicaciones Durante el proceso de estructuración de proyectos, en términos generales, se contó con la participación de 685 personas y se formularon proyectos que involucran de manera directa a más de 376 organizaciones y colectivos locales. Consolidar un proceso de estructuración participativo implicó un proceso de negociación con las comunidades y los colectivos que es fundamental como parte de la construcción y consolidación de la paz y que requiere de tiempos más amplios de los previstos inicialmente en el planteamiento del proyecto. A lo largo de este ejercicio de estructuración de proyectos prevaleció el diálogo, lo cual permitió consolidar relaciones de confianza que garantizaron que los ejercicios fueran construidos colectivamente. |
| Los territorios cuentan con proyectos sostenibles, implementados, de comunicación liderados por jóvenes y mujeres, y las comunidades han difundido y comunicado de forma efectiva sus narrativas y experiencias del proceso de construcción de paz. De este modo, las comunidades de regiones PDET han difundido sus narrativas y experiencias del proceso de paz, generando una mayor transparencia, visibilidad, conciencia y compromiso del público en general, que aporta en la posibilidad de réplica de las mismas comunidades sobre la información basada en evidencias verificables, impulsando su apropiación y generando un mayor compromiso y apoyo al Acuerdo Final y su implementación. | La implementación de las 40 iniciativas de los territorios PDET priorizados contó con: (1) un ejercicio de entrega de dotación en materia de comunicaciones para la realización de los proyectos; (2) La implementación de las iniciativas en cada uno de los territorios; y (3) la difusión de las experiencias territoriales. En materia de entrega de dotaciones, con apoyo del socio implementador Corporación RECREANDO, se adelantó el proceso de identificación de proveedores locales, regionales y nacionales, cotización, compra y entrega de dotaciones. Este proceso incluyó establecer las condiciones y tiempos de entrega de los elementos a donar, coordinar el transporte y bodegaje, coordinar las donaciones con los diferentes aliados estratégicos y proveedores en términos de ruta, condiciones del territorio en términos de seguridad y lugar de la entrega, identificación de responsables para la recepción de los elementos, preparación y diligenciamiento de acta de donación y compromiso y finalmente la realización de la entrega. Este ejercicio se consolidó participativamente con las comunidades, quienes confirmaron proveedores y organizaciones locales que disponían de equipos de comunicaciones, tecnológicos, kits para los grupos artísticos y culturales, herramientas de trabajo, mobiliario, entre otros. De esta forma, se priorizó la adquisición de dotación con proveedores del municipio con el objetivo de apoyar economías locales y regionales. Igualmente, se concretó de manera participativa con cada municipio quienes serían las personas responsables de recibir y administrar la dotación entregada (fotografías entregas). Frente a los procesos de cotización, compra y entrega de las dotaciones, cabe mencionar que fue necesario revisar las condiciones de seguridad de 5 de los territorios priorizados: Caldono, Remedios, Tibú, San Pablo y Corinto. En estos municipios se presentaron situaciones de enfrentamiento entre diversos grupos armados al margen de la ley, lo cual requirió de un esfuerzo adicional (tomando mayores medidas de seguridad) para poder llevar a cabo la entrega. A esto se le suma que se presentaron casos en los que beneficiarios del proyecto manifestaron presentar inconvenientes en los procesos de coordinación comunitaria sobre el uso y los responsables de las dotaciones entregadas (pese a los acuerdos previos sobre responsables de las dotaciones entregadas). Ejemplo de esto, es el caso de Valle del Guamuez, Puerto Asís y El Carmen de Bolívar (especialmente la comunidad de El Salado) en donde la comunidad solicitó del apoyo por parte del FCP y la OIM, para mediar en las negociaciones internas con las comunidades para llegar a un acuerdo sobre los responsables y uso de la dotación entregada. El proceso de mediación se realizó apoyando a las comunidades a llegar a acuerdos, recalcando el objetivo tanto del proyecto como de las instituciones de fortalecer los procesos participativos en los territorios PDET priorizados en el marco de los procesos de construcción de paz propios. Es de desatacar que en la mayoría de los municipios se realizaron las entregas de dotaciones sin inconvenientes. Esto, gracias a los procesos de concertación que se adelantaron con el apoyo de las Gestoras Regionales y el Gestor Nacional. De este modo, se establecieron acuerdos claros dentro de las comunidades para el uso y manejo de la dotación entregada, así como para concretar cronogramas y acuerdos de trabajo para adelantar los productos audiovisuales y demás iniciativas para difundir sus experiencias en la construcción de paz. Por otro lado, en materia de estrategia de comunicaciones el proyecto Voces del Territorio implementó diversas estrategias para alcanzar receptividad tanto a nivel territorial como Nacional. Con el apoyo del socio implementador PASO Colomba se consolidó un video para la presentación del proyecto. Este se puede consultar en el siguiente enlace: Voces Del Territorio - YouTube En materia de redes sociales para la finalización del proyecto se obtuvo como resultado las siguientes métricas: Instagram; - Alcance: 54.007 - Interacciones: 7.681 - Visitas: 5.280 - Likes: 2.176 - Seguidores totales: 349. Facebook e Instagram; - Publicaciones: 256 - Reels: 18 - Videos: 64 - Webinar: 3 - Stories: 70 - Historias de vida: 13 - Podcast: 3. Facebook; - Seguidores: 705 - Visitas: 96.000. Twitter; - Impresiones: 32.214 - Seguidores: 96. Página Web; - Visitas nuevas: 904 - Duración promedio de la visita: 7min 41seg. Igualmente, fue utilizada la aplicación “WhatsApp” dado que es una herramienta que permite llegar a los territorios por su uso frecuente en las comunidades, logrando mantener la comunicación y el diálogo con líderes y lideresas. En el marco del proyecto, se contó con 37 grupos de WhatsApp para mantener actualizada la información y comunicación con las comunidades. Respecto a las alianzas con radios comunitarias, con la estructuración de los 40 proyectos comunitarios, se identificaron 53 emisoras comunitarias, colectivos de comunicación y espacios de comunicación informal (como canales de radio digitales) que permiten comunicar a nivel territorial tanto la realización de eventos como las experiencias, narrativas e historias de construcción de paz. Finalmente, desde Voces del Territorio se identificó una iniciativa, experiencia o narrativa de construcción de paz en cada uno de los territorios PDET para ser difundida y comunicada a través de redes sociales, página web del proyecto y la página web del Fondo Colombia en Paz. Esto con el fin de aportar a la visibilización de las experiencias de construcción de paz en los territorios desde historias individuales, colectivas, de construcción de paz, reconciliación, etc. Se difundieron 21 historias individuales de beneficiarios y beneficiarias y 20 historias colectivas, 2 webinars con 10 participantes de diferentes municipios y 2 podcasts en Spotify (anexo 12). |
| Las percepciones y niveles de apropiación alrededor de la implementación del acuerdo final son evaluadas, generando lecciones aprendidas sobre los proyectos y acciones de articulación interinstitucional. | Voces del Territorio buscó fortalecer la apropiación alrededor de la implementación del AdP y los beneficios del proceso de construcción de paz para promover su corresponsabilidad, confianza, legitimidad y transparencia. Para medir los niveles de apropiación del AdP entre los beneficiarios y beneficiarias del proyecto se implementó un instrumento de entrada y uno de salida para ver los cambios en las percepciones de los participantes. En la siguiente tabla se pueden evidenciar los resultados en los cambios de percepción frente a la implementación del AdP. Pregunta; Instrumento de Entrada; Instrumento de Salida. ¿Conoce usted el contenido de los Acuerdos de Paz con FARC-EP?; - Si – 49,6% - No – 37,63% - No sabe/ no responde – 11,37%; - Si – 85,77% - No – 7,86% - No sabe/ no responde – 4,88%. ¿Cuántos puntos tiene el Acuerdo de Paz?; - 6 – 31,79% - 8 – 17,4% - 3 – 2,31% - No sabe/ no responde – 46,48%; - 6 – 65,39% - 8 – 16,99% - 3 – 1,06% - No sabe/ no responde – 15,29%. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la implementación del Acuerdo de Paz?; - Muy satisfecho – 9,76% - Satisfecho – 19,22% - Algo satisfecho – 47,38% - Nada satisfecho – 18,71%; - Muy satisfecho – 13,59% - Satisfecho – 37,79% - Algo satisfecho – 38,85% - Nada satisfecho – 5,73%. ¿Sabe que son los PDET?; - Si – 63,38% - No – 33,9%; - Si – 89,6% - No – 9,13%. ¿Sabe de alguna iniciativa PDET que se esté implementando en el territorio?; - Si – 48,79% - No – 44,87%; - Si – 80,25% - No – 17,2%. ¿La construcción de paz es posible? (5 representa si y 1 no); - 5 – 44,16% - 4 – 24,04% - 3 –17% - 2 –5,94% - 1 –5,13%; - 5 – 60,51% - 4 – 25,69% - 3 – 9,13% - 2 –1,91% - 1 – 1,91%. El Acuerdo de Paz es necesario para garantizar la seguridad, bienestar, desarrollo de mi territorio. (5 representa si y 1 no); - 5 – 58,05% - 4 – 22,23% - 3 – 8,95% - 2 – 2,824% - 1 – 3,32%; - 5 – 55,2% - 4 – 33,55% - 3 – 7,01% - 2 – 2,34% - 1 – 0,85%. El Estado está haciendo las cosas bien en la implementación del Acuerdo de Paz (5 representa si y 1 no); - 5 – 12,07% - 4 – 15,39% - 3 – 24,25% - 2 – 22,54% - 1 – 21,13%; - 5 – 19,32% - 4 – 28,24% - 3 – 30,36% - 2 – 14,44% - 1 – 6,58%. La implementación del Acuerdo de Paz va por buen camino (5 representa si y 1 no); - 5 – 12,17% - 4 – 18,01% - 3 – 27,36% - 2 – 24,45% - 1 – 13,08%; - 5 – 21,66% - 4 – 20,15% - 3 – 28,24% - 2 – 14,86% - 1 – 3,18%. Las políticas y leyes que se han generado para implementar el Acuerdo de Paz son adecuadas, justas y pertinentes (5 representa si y 1 no); - 5 – 10,26% - 4 – 14,29% - 3 – 19,32% - 2 – 15,9% - 1 – 13,58%; - 5 – 22,29% - 4 – 31,42% - 3 – 29,3% - 2 – 13,38% - 1 – 2,34%. Me he sentido incluida(o) en la implementación del Acuerdo de Paz (5 representa si y 1 no); - 5 – 23,54% - 4 – 17,3% - 3 – 21,73% - 2 – 17,61% - 1 – 13,28%; - 5 – 24,63% - 4 – 30,36% - 3 – 26,33% - 2 – 14,23% - 1 – 2,97%. Como resultados de los cambios en la percepción de los y las beneficiarias respecto al AdP cabe resaltar que se evidencia una mejora significativa frente a la satisfacción con la implementación del AdP. Esto teniendo en cuenta que: - El porcentaje de personas que manifiestan conocer el AdP aumentó de 49,6% a 85,77%. Lo cual se ve reflejado a su vez en las respuestas sobre cuántos puntos tiene el AdP, pues el porcentaje de personas que conoce que el AdP tiene 6 puntos paso de 31,79% a 65,39%. - Respecto a la satisfacción con la implementación del ADP se ve un cambio positivo en tanto 8,53% cambiaron su percepción de algo satisfecho; el 18,57% aumentó su percepción sobre estar satisfechos con el AdP; y el 3,83% aumentó para estar muy satisfechos. - Sobre los PDET en el instrumento de entrada el 63,38% manifestaron saber que eran los PDET y el 48,79% conocer iniciativas que se implementaban en el territorio. Mientras que en el instrumento de salida se refleja un cambio positivo en tanto el 89,6% sabe que son los PDET y el 80,25% reconoce al menos una iniciativa en proceso de implementación en su territorio. - Sobre la pregunta de si la construcción de paz es posible se reconoce una mejora en tanto la calificación máxima de 5 aumentó de un 44,16% a un 60,51%. - Sobre las percepciones de si el AdP es necesario para garantizar la seguridad, el bienestar y el desarrollo de los territorios se reconoce que el porcentaje de personas que aumentaron su percepción sobre la necesidad del AdP es de 14,17% entre las dos calificaciones más altas para la pregunta. - Frente a la pregunta de si el Estado está haciendo las cosas bien en la implementación del AdP también se percibe una mejora en tanto la mayor calificación (de 5) paso de12,07% a 19,32%; y la segunda mejor calificación pasó de 15,39% a 28,24%. - En términos generales al finalizar Voces del Territorio el 21,66% de los beneficiarios perciben que el AdP va por buen camino. Esto en comparación con un 12,17% que lo percibía al inicio del proyecto. Lo cual representa una mejora en la percepción sobre la implementación del AdP. - Sobre la percepción de si las políticas y leyes que se han generado para implementar el AdP son adecuadas, justas y pertinentes en el instrumento de entra las dos mejores respuestas recibieron un 17,3% y un 23,54% respectivamente. Mientras que en el instrumento de salida estos porcentajes se modificaron positivamente pues subieron a 31,42% y 22.29% respectivamente. - Finalmente, al preguntar si las y los beneficiarios se han sentido incluidos en la implementación del AdP entre las personas que respondieron 5 y 4 se evidencia un aumento del 14,15%. Lo cual representa una mejora en la percepción sobre la implementación del AdP en los territorios. De acuerdo con la tabla anterior se evidencia la evaluación que se realizó sobre las percepciones y niveles de apropiación de la implementación del AdP a partir de Voces del Territorio. En términos generales es posible argumentar que con el proyecto se logró un cambio positivo considerable frente a las percepciones y niveles de satisfacción y apropiación del AdP en los territorios PDET priorizados. |

  - Impacto en la población:

- Impacto General estratégico (narrativo):

El proyecto Voces del Territorio consolidó procesos de fortalecimiento para darle voz a jóvenes, mujeres, población indígena y afrodescendiente y campesinos que residen en 40 territorios PDET a nivel Nacional. A través del proyecto se logró: (1) aumentar los conocimientos sobre el Acuerdo de Paz en Colombia; (2) consolidar 40 proyectos estructurados en los 40 territorios; (3) impactar a la población en temas de fortalecimiento de capacidades de comunicación, enfocados en procesos de construcción de paz territoriales para difundir las narrativas propias de cada uno de los territorios; (4) proporcionar capacidades instaladas para fortalecer los colectivos de comunicaciones en cada uno de los territorios priorizados; (5) generar procesos de sostenibilidad a través de alianzas con instituciones regionales y autoridades locales.

- Impacto Diferenciado (Incluir los que apliquen)

| Población | Impacto |
| --- | --- |
| Mujeres | En términos del impacto que tuvo el proyecto en materia de género, específicamente en las mujeres beneficiarias del proyecto, cabe mencionar los siguientes aspectos: - Se promovieron espacios de participación equitativos garantizando la representación de los diferentes grupos poblacionales involucrados en el proyecto. Como resultado del total de beneficiarios y participantes del proyecto un 63,23% son mujeres. - En los 40 territorios priorizados en Voces del Territorio se mantuvo una perspectiva interseccional lo que permitió que las organizaciones vinculadas al proyecto fueran predominantemente organizaciones de mujeres, tanto en su composición organizacional como en cuanto a sus liderazgos. Al proyecto se vincularon mayoritariamente organizaciones de mujeres como: Asociación Agropecuaria de Mujeres Campesinas (en Algeciras), Fundación Mujeres en Acción (en Barbacoas), Mujeres Emprendedoras de Agua Dulce (Belén de los Andaquies), Asociación de Mujeres Víctimas de Arena del Sur (Carmen de Bolívar), entre otras. - Dentro de las iniciativas articuladas se encuentran mujeres campesinas, pescadoras, recolectoras, artesanas, herbolarias, cocineras tradicionales, víctimas y mujeres que apoyan procesos de asistencia social y pedagogía - Igualmente, durante el proyecto se vincularon colectivos LGBTIQ+, de los cuales la gran mayoría realizan tareas de representación ciudadana e incidencia política, de pedagogía y actividades artísticas de danza, muralismo y teatro. - El proyectó priorizó una perspectiva interseccional para la selección del equipo tanto nacional como regional. Por esta razón las 7 gestoras territoriales eran mujeres, una indígena y una mujer afrodescendiente. - Todas las herramientas de monitoreo y seguimiento de la información del proyecto fueron diseñadas para desagregar la información desde una perspectiva de género interseccional. |
| Jóvenes | Desde sus inicios, el proyecto Voces del Territorio se ha preocupado por involucrar a personas y colectivos de jóvenes, quienes participaron desde plataformas juveniles, consejos municipales de juventud y colectivos de comunicación popular y comunitaria. Esto se logró a través de procesos participativos que promovieron el reconocimiento de los jóvenes en los espacios y talleres realizados. Siendo así, del total de beneficiarios directos del proyecto se conto con un 22% de participación de jóvenes, logrando que más de 800 jóvenes se vincularan a Voces del Territorio. Este enfoque, permitió consolidar un diálogo intergeneracional, en donde a través de herramientas tecnológicas y procesos creativos de producción de contenidos digitales, se potenció el trabajo colaborativo para difundir narrativas de paz desde un escenario de reconocimiento del trabajo de hombres y mujeres campesinas, pescadores, artesanos, expertos en cocina o música tradicional. |
| Comunidades indígenas y afrodescendientes | Voces del Territorio se enfocó en fortalecer la participación de mujeres, jóvenes, personas LGBTIQ+, comunidades indígenas, afrodescendientes, negras, palenqueras y raizales. En este sentido, todos los territorios priorizados contaron con una amplia convocatoria con enfoque étnico. En muchos casos el proyecto garantizó un enfoque interseccional, en donde una persona, colectivo, o fundación podía representar a más de un grupo objetivo (jóvenes, mujeres y comunidades étnicas). Como resultado de las 994 personas que respondieron la encuesta en el primer ejercicio de caracterización: el 28,77% de las personas se identifican como afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras, el 18,91% como comunidades indígenas y el 14,39% como perteneciente a otro grupo étnico. A lo largo de toda la geografía nacional, diferentes organizaciones afrodescendientes e indígenas, tales como asociaciones, consejos comunitarios y autoridades tradicionales de cabildos y resguardos, participaron del proyecto. En algunos territorios participaron, por ejemplo: - Buenaventura: Consejo Comunitario Alto y Medio Río Dagua. - San Antonio de Palmito: Asociación Afros de San Antonio de Palmito –(ASAFROPAL - no existe consejo comunitario en esa región, pero hacen parte de la población desplazada proveniente del norte del departamento de Bolívar, donde se encuentra San Basilio de Palenque y las comunidades Afro de María La Baja). - Barbacoas: integrantes del Consejo Comunitario la nueva Esperanza. - Miranda: grupo de mujeres del Consejo comunitario Conzoplan. - Guapi: - Asociación Las sirenas: hacen parte del consejo comunitario río Guajui - Asociación Mujeres de río y manglar: consejo comunitario Guapi abajo - Aso manos negras: consejo comunitario Guapi abajo - Asociación Ríos Unidos: hace parte de 4 cuatro concejos comunitarios que son: consejo comunitario Rio Napi, consejo comunitario Río San Francisco, consejo comunitario Guapi abajo y consejo comunitario Río Chanzara. En el proceso de contratación se priorizó la pertenencia étnica de gestoras regionales encargadas de los municipios focalizados por el proyecto que cuentan con mayor población con pertenencia étnica vinculando a una (1) gestora regional con pertenencia étnica indígena y una (1) gestora regional con pertenencia afro. Esto posibilitó y fortaleció el respeto y comprensión de las cosmovisiones y necesidades particulares de las comunidades con pertenencia étnica. Además, se involucraron acciones fundamentales para los pueblos étnicos como procesos de armonización, diálogo y consulta con los gobiernos propios. |
| Excombatientes | En términos de participación de personas excombatientes en el proyecto cabe destacar que en el instrumento de entrada 55 personas (6%) se identificaron como personas en proceso de reincorporación y 118 personas prefirieron no responder a la pregunta. En el consolidado final de participantes se contó con una participación de 91 personas excombatientes, correspondiente al 2,26%. Se estima que esto puede responder a que las personas excombatientes todavía no sienten seguridad y confianza en señalar en el listado de asistencia esta categoría por el contexto posible de estigmatización y condiciones de seguridad. Además, es importante señalar que, pese a haber sido convocados, no en todos los lugares del país fue posible la articulación activa de los y las excombatientes con los colectivos de los proyectos comunitarios, debido a temas de riesgo para su seguridad. Los lugares en los que sucedió fueron: Corinto, Tierralta, Tibú, Fonseca, Valledupar, Tumaco, Remedios y Arauquita. Aún así, es de resaltar que durante el proyecto en algunos municipios la participación de personas en proceso de reincorporación fue de vital importancia para la construcción de los proyectos, pues con su liderazgo animaron varios de los procesos para su desarrollo. La presencia de los y las firmantes de paz fue muy importante en los espacios de discusión sobre el contenido e implementación del AdP, en el desarrollo de los talleres adelantados por el socio implementador Paso Colombia. Por ejemplo, hablar de La Paz, Cesar, es hablar de una de las experiencias de reincorporación más interesantes que hemos podido encontrar en los municipios en que se desarrolló Voces del Territorio. La participación de personas del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra grata significó un aporte fundamental para poder dar cuenta de la relación actual que tienen las y los reincorporados en la comunidad. Comparten hoy un ejercicio de reconocimiento mutuo entre las organizaciones que buscan reactivar la capacidad productiva desde la agroecología y el desarrollo de proyectos ecoturísticos en la Serranía del Perijá. A su vez, encontramos también que la cultura campesina cafetera ha ido ampliando sus redes en el Tolima para integrar a excombatientes del ETCR del Oso, campesinas de las montañas del cañón de las hermosas y personas del resguardo indígena pijao para aprovechar la bonanza que ha traído la paz a esas tierras fértiles y sacar el mejor café del país |
| Actores Locales | En cuanto a actores locales, la articulación y el trabajo de las gestoras regionales y los gestores nacionales se realizó en general con los gobiernos locales y las organizaciones y colectivos sociales. Cabe señalar que todo el proyecto se realizó en territorios PDET por lo cual los beneficiarios en sí mismo son actores locales. |

  - Actividades y productos:

| Actividades | Productos | Resultados estratégicos | Departamento |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAPA 1: Diagnóstico. Caracterización de los públicos; identificación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en materia de información, comunicación y sus herramientas asociadas; identificación del proyecto de comunicaciones de impacto regional con las mujeres y jóvenes participantes en estas regiones PDET. Producto 1. Comunidades de regiones PDET en trabajo conjunto con CPEC y OIM, han identificado el proyecto sostenible en materia de comunicaciones, así como principales resultados, desafíos, beneficios y oportunidades de la implementación del Acuerdo Final, como insumos para promover la corresponsabilidad, confianza, legitimadas y transparencia. |  |  |  |
| Construcción y levantamiento de la línea de base: Establecer la línea base en municipios de 16 subregiones PDET que permita segmentar y caracterizar a las mujeres y los jóvenes de los territorios donde se llevan a cabo los PDET | Documento diagnostico- Informe de resultados Línea base (anexo 2) | Se consolidó una línea de base, considerando la información reportada en el proceso diagnóstico realizado con el apoyo de Reino Unido (anexo 2). En el proceso diagnóstico realizado por el Centro Nacional de Consultoría participaron 996 personas, se realizaron 767 encuestas (669 mujeres y 98 hombres), 32 grupos focales en los que participaron 219 personas (156 mujeres y 63 hombres) y 10 entrevistas (3 mujeres y 7 hombres). Esta información fue fortalecida a través de grupos focales en los que participaron 20 personas (2 grupos focales, 1 en Santander de Quilichao y 1 en Morroa) y de espacios de caracterización, en el marco de Talleres Tu Voz Cuenta, en los que participaron 225 personas, los cuales fueron realizados por el equipo de comunicación de la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación (CPEC) en 8 municipios PDET: Morroa, Los Palmitos, Ovejas, Santander de Quilichao, Corinto, Caldono, Miranda y Puerto Leguizamo. | Antioquia Bolívar Córdoba Cauca Nariño Valle del cauca Putumayo Tolima Arauca Magdalena Sucre |
| Analizar la información de la línea de base de percepciones y actitudes del Acuerdo Final, realizada en pequeños grupos, con apoyo del Reino Unido. | Documento de análisis de Línea base (anexo 3) | Como resultado de la línea de base se encontró que: - El 27% de las personas de los municipios PDET afirman conocer el AdP y el 30% de las personas encuestadas no están de acuerdo con la forma como se está implementa el AdP. - Más de la mitad de las personas (57%) señaló que el AdP no ha traído más oportunidades para su municipio, aunque en el caso de los y las jóvenes, el 37% cree que hay más oportunidades después del Acuerdo - El 70,25% señaló que no ha habido inclusión igualitaria de hombres y mujeres en la implementación del Acuerdo. - El 38% de las personas encuestadas manifestó haberse enterado de alguna noticia relacionada con obras, proyectos, o reuniones organizadas por los PDET - El 14% de las personas encuestadas dijo haber participado en alguna reunión de priorización, mientras que el 11% en alguna veeduría relativa a los PDET. - Para la población los PDET han contribuido a fomentar la participación ciudadana y la formación de organizaciones sociales y los procesos de participación de los PDET son reconocidos como espacios de empoderamiento. - Los PDET han servido no sólo para acercar la institucionalidad del Estado a los municipios más afectados por la violencia, sino que podrían estar contribuyendo a fortalecer el capital social y la vida comunitaria en estos municipios. | Antioquia Bolívar Córdoba Cauca Nariño Valle del cauca Putumayo Tolima Arauca Magdalena Sucre |
| Realizar Talleres Tu Voz Cuenta para segmentación, caracterización, identificación participativa de proyectos sostenibles en materia de comunicaciones. | 40 talleres “Tu Voz Cuenta” Fase I realizados. | Los talleres Tu Voz Cuenta (Fase I) se llevaron a cabo de la siguiente manera: A partir de la propuesta metodológica desarrollada por la CPEC y el FCP se adelantaron 8 talleres Tu Voz Cuenta en 8 de los municipios priorizados. Por su parte, PASO Colombia, con el apoyo del equipo del gestoras regionales del proyecto entre octubre 2021 y abril de 2022 avanzaron en un total de 32 talleres, en los siguientes territorios: El Tambo (Cauca), Morales (Cauca), Arauquita (Arauca), Istmina (Chocó), Algeciras (Huila), Belén de los Andaquíes (Caquetá), Florencia (Caquetá), La Montañita (Caquetá), Mesetas (Meta), San José (Guaviare), El Carmen de Bolívar, San Antonio de Palmitos (Sucre), Tolú Viejo (Sucre), Buenaventura (Valle), Guapi (Cauca), Barbacoas (Nariño), Tumaco (Nariño), Orito (Putumayo), Puerto Asís (Putumayo), Puerto Guzmán (Putumayo), Valle del Guamuez (Putumayo), Fonseca (La Guajira), La Paz (Cesar), Santa Marta (Magdalena), Valledupar (Cesar), Tierralta (Córdoba), Chaparral (Tolima), Planadas (Tolima); Remedios (Antioquia), Dabeiba (Antioquia), San Pablo (Bolívar) y Tibú (Norte de Santander). Es importante resaltar que estos talleres se realizaron fuera del tiempo establecido debido a las dificultades de acceso al territorio por la situación de orden público que presentaban los territorios. En total se realizaron 40 talleres “Tu Voz Cuenta” enfocados en un ejercicio diagnóstico en relación con los contenidos y el conocimiento sobre el AdP, su implementación y los principales resultados, desafíos, beneficios y oportunidades. Estos talleres tuvieron una metodología participativa en la que se identificaron: - Necesidades de las organizaciones y grupos poblacionales. - Recursos presentes en el territorio para trabajo en comunicaciones. - Narrativas y experiencias comunitarias predominantes de construcción de paz. - Practicas comunicativas de cada territorio - Identificar iniciativas participativas y posibles proyectos sostenibles que puedan ser impulsados por Voces del Territorio. | Antioquia Arauca Bolívar Caquetá Cauca Cesar Chocó Córdoba Guaviare Huila La Guajira Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Putumayo Sucre Tolima Valle del Cauca |
| Aplicación de Instrumento de caracterización | Instrumento de caracterización (anexo 4) | La aplicación del instrumento de caracterización y entrada se realizó a las personas participantes, con el objetivo de aplicar este mismo instrumento en el momento de la salida. Este se utilizó durante los primeros meses con un sistema de votación para responder preguntas con opción múltiple para que fuera amigable para las comunidades. Se diseñó un mecanismo en la plataforma KOBO con el objetivo de poder realizar la aplicación del instrumento sin contar con internet dada la falta de conectividad en algunos territorios (anexo 4). En el caso de las personas participantes de los talleres, del total de personas caracterizadas (994) se encontró que: - Sobre el nivel de satisfacción con la implementación del AdP, un 47.38% se siente Algo satisfecha(o), 19.22% Satisfecha(o), 18.71% Nada satisfecha(o), y sólo 9.76% Muy satisfecha(o). - El 49,6 % de las personas afirman conocer el AdP, sin embargo, el 31,79 % conoce sobre los 6 puntos del AdP. - Aunque sólo 9.76% afirma estar muy satisfecha(o) con el AdP, al indagar sobre percepciones de la implementación del AdP se obtuvo porcentajes de mejora en las siguientes acciones: 1, mejorar los servicios de salud y educación en las regiones afectadas por el conflicto armado (79%); 2, mejorar las condiciones de vida de las mujeres (76%); 3, que nunca más se mezclen armas y política (72%); 4, mejorar las condiciones de vida de las comunidades étnicas (72%); 5, ofrecer justicia, verdad, reparación y no repetición a las víctimas (72%); 6, construir y mejorar las carreteras rurales (74%); 7, avanzar en la titulación de tierras (67%); 8, mejoras en la seguridad de las personas (64%); 9, que haya más voces diversas en la política (58%); 10, sustitución de cultivos ilícitos (54%); y 11, desarme de las FARC-EP (28%). - En relación con si en los últimos años las personas tuvieron la oportunidad de participar en la formulación de alguno de los PDET el 56,44% señaló que no y el 44,37% indicó que le hubiera gustado participar, indicando un nivel de legitimidad medio. Así mismo un 25,15% indicó que en este momento se encuentra participando en la veeduría y seguimiento de los PDET, un 66.3% no está participando, pero al 50,8% le gustaría hacerlo. - El 68% está muy de acuerdo o de acuerdo con que la construcción de paz es posible y el 80% muy de acuerdo con que el AdP es necesario para garantizar la seguridad, bienestar, desarrollo de su territorio. - Sin embargo, sólo un 12,07% está muy de acuerdo y 15.39% está de acuerdo con la afirmación “El Estado está haciendo las cosas bien en la implementación del Acuerdo”. - Sólo 12.17% está muy de acuerdo y 18.01% de acuerdo con que a implementación del AdP va por buen camino. | Antioquia Arauca Bolívar Caquetá Cauca Cesar Chocó Córdoba Guaviare Huila La Guajira Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Putumayo Sucre Tolima Valle del Cauca |
| Etapa 2: Estructuración de proyecto en materia de comunicaciones para el fortalecimiento de capacidades. Producto 2: Las comunidades de regiones PDET, han fortalecido sus capacidades y han identificado, priorizado y estructurado con el apoyo de la CPED, ART y OIM, las herramientas e infraestructura necesaria para la difusión y comunicación efectiva de sus historias y experiencias del proceso de construcción de paz, |  |  |  |
| Estructurar los proyectos priorizados por las comunidades. Incluyendo la elaboración de un plan de acción para la implementación de cada proyecto regional con enfoque de género y étnico, y una hoja de ruta para la transversalización de la perspectiva de género. | 40 proyectos estructurados y en materia de comunicaciones (anexos 5 y 6) | Se realizaron 40 talleres Tu Voz Cuenta (Fase II), “El Cuento en el que Tod@s cabemos”, con el apoyo del socio implementador Paso Colombia, en los cuales se empleó una metodología participativa para realizar la estructuración colectiva de los 40 proyectos en materia de comunicaciones. De esta manera se acompañó a las comunidades en la definición de objetivos, actividades, recursos necesarios para la realización de los proyectos, y actores responsables. Estos ejercicios incluyeron los 10 proyectos avanzados por el equipo de la CPEC. En este ejercicio también construyeron conjuntamente la estrategia de comunicación y se definieron algunos aspectos de la ruta de implementación con enfoque étnico y de género, para cada caso. La metodología consistió en articular desde un ejercicio participativo y con perspectiva constructivista múltiples temáticas presentes en los territorios que en su conjunto constituyen la esencia de la construcción de paz territorial; con el fin de articular en un proyecto concreto las necesidades de las comunidades para valorar y fortalecer sus prácticas cotidianas desde la comunicación, la cultura y la relación con el territorio. Durante el proceso de estructuración de proyectos, en términos generales, se contó con la participación de 685 personas y se formularon proyectos que involucran de manera directa a 376 organizaciones y colectivos locales. El municipio que cuenta con mayor participación de organizaciones es Puerto Asís, que logró consenso entre 23 grupos de la zona urbana y rural del municipio, seguido del Valle del Guamuez con 20, El Tambo con 18, Belén de los Andaquíes con 16 y Tierralta con 15 organizaciones Como resultado se cuenta con 40 proyectos estructurados que dan respuesta a las necesidades e iniciativas propias de cada uno de los territorios priorizados por el proyecto. El anexo 4 presenta el informe del proceso de estructuración de proyectos realizado por el socio implementador PASO y en el anexo 5 se encuentra una ficha resumen de cada uno de los proyectos estructurados, los cuales pueden ser consultados en la carpeta ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS en Teams. La etapa de estructuración de los proyectos comunitarios resultó ser uno de los elementos más valiosos, pero a la vez uno de los principales retos para el proyecto. El ejercicio de consolidación participativa de los proyectos implicó reconocer las particularidades de cada uno de los municipios y comprender las dinámicas y tiempos propios de negociación que implica el ejercicio de construcción conjunta. Cabe resaltar que el ejercicio de construcción de narrativas de Paz con las comunidades y colectivos en territorio significó procesos de largo aliento, pues dichas narrativas se crearon en espacios de diálogo entre organizaciones y personas pertenecientes a sectores diversos de la sociedad, que en su gran mayoría no habían trabajado juntos antes de ser convocados a este proyecto. Finalmente, se consolidaron 40 proyectos que cumplieron con las siguientes características: - Proyectos liderados por mujeres y jóvenes. - Aportaron a iniciativas del pilar 8 PDET, en términos de reconciliación, convivencia y construcción de paz (con énfasis en comunicaciones y pedagogía para la paz) - Enfocados en experiencias o narrativas sobre la construcción de paz en sus territorios y en una estrategia de comunicaciones para la difusión del proyecto. - Los proyectos beneficiaron de forma directa alrededor de 100 personas en cada territorio. - Promovieron alianzas estratégicas con emisoras comunitarias. | Antioquia Arauca Bolívar Caquetá Cauca Cesar Chocó Córdoba Guaviare Huila La Guajira Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Putumayo Sucre Tolima Valle del Cauca |
| Realizar procesos de revisión conjunta entre comunidades PDET, CPEC y OIM realizados de la línea de base, para identificar resultados, desafíos, beneficios y oportunidades de mejora de la implementación del Acuerdo Final. | Un (1) proceso de revisión conjunta (anexo 7) | Este proceso se realizó en noviembre de 2021 en el marco del lanzamiento del proyecto, con la participación de más de 130 representantes de comunidades PDET, el FCP y la OIM, centrándose en llevar a cabo una revisión conjunta de los principales resultados del análisis de la línea base. En este espacio de revisión conjunta había representantes de las Subregiones Pacífico, Norte del Cauca, Putumayo, Montes de María, Sierra Nevada, Perijá y Sur de Córdoba, quienes permitieron lograr una revisión diversa y acertada a las subregiones priorizadas por el proyecto. Este proceso involucró un enfoque de género, curso de vida y étnico que permito identificar información clave para las mujeres, jóvenes y comunidades étnicas (anexo 7). |  |
| Elaborar el mapeo y análisis de audiencias objetivo que determine tipos de mensajes del proceso de construcción de paz con mayor impacto y credibilidad hacia la implementación colectiva de la paz, desde la libre opinión y expresión de las comunidades, generados a partir de los espacios participativos. | Un ejercicio de mapeo y análisis de audiencias objetivo realizado (anexo 8) | En el marco de la estrategia de comunicaciones de Voces del Territorio se realizó un ejercicio de mapeo de audiencias objetivos para la estrategia digital de comunicaciones (anexo 8). En este sentido, se identificaron los públicos objetivos, los mejores canales digitales de comunicación para transmitir los mensajes a cada público y las respectivas piezas de comunicación que se emplearían para tal fin. Por ejemplo, para la comunicación con los territorios se identificó como mejores canales de comunicación Facebook, WhatsApp, Instagram y las radios comunitarias. Mientras que para hacer llegar los mensajes a organizaciones cooperantes del proyecto se reconoce Twitter, el sitio web del Fondo Colombia en Paz y el correo electrónico como los mejores canales de comunicación. En este ejercicio se identificó a su vez las radios comunitarias de comunicaciones como un medio de comunicación eficaz para contar las historias de los proyectos por medio de podcast, testimonios, entre otros. Por esta razón, durante todo el proyecto se buscó fortalecer las alianzas con las emisoras comunitarias y en el evento de encuentro de experiencias realizado en Bogotá se consolidó … |  |
| Compilación de saberes, conocimientos, narrativas y experiencias, definidos por las comunidades PDET. | Una (1) página web con la información de cada una de las narrativas y experiencias de los 40 territorios priorizados. | En el marco del ejercicio de comunicaciones de Voces del Territorio se consolidó un sitio web del proyecto con el objetivo de difundir las diferentes historias de los 40 territorios priorizados, así como dar a conocer el proyecto y sus impactos en la población beneficiaria. En este sentido, se consolido una sección en la página web de Voces del Territorio en la cual se potencia y visibiliza, junto con las comunidades, las narrativas de paz construidas en los territorios a través de iniciativas y proyectos colectivos que involucraron activamente a mujeres, jóvenes, personas en proceso de reincorporación, comunidad LGBTIQ+ y comunidades étnicas. En este espacio se encuentra una historia priorizada de talento, resiliencia y voceros que le apuestan a la reconciliación y la construcción de paz por cada uno de los 40 territorios PDET que hicieron parte de Voces del Territorio. NARRATIVAS DE PAZ EN LOS TERRITORIOS ¦ Voces del Territorio | Antioquia Arauca Bolívar Caquetá Cauca Cesar Chocó Córdoba Guaviare Huila La Guajira Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Putumayo Sucre Tolima Valle del Cauca |
| Desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades humanas y técnicas de comunicación para difundir narrativas y experiencias, priorizando población de jóvenes, mujeres, comunidad LGBTI, grupos étnicos. | 40 talleres de fortalecimiento de capacidades humanas y de comunicación (anexo 9 y 10). | Con apoyo de Paso Colombia, durante la Fase II, se realizaron 40 talleres de fortalecimiento de capacidades de los colectivos participante en temas de construcción de narrativas, fotografía, producción de radio, producción audiovisual, muralismo, manejo de redes sociales y diseño gráfico. Desde el punto de vista pedagógico, se hizo énfasis en procesos didácticos de aprendizaje activo, privilegiando un ejercicio de producción de la comunicación como experiencia (anexo 9). Durante los ejercicios prácticos, se buscó que las temáticas abordadas aportaran al desarrollo de alguno de los productos contemplados en el proyecto de cada colectivo. Por esta razón, los temas y énfasis de cada uno de los talleres fueron elegidos de acuerdo con las características de cada proyecto y las necesidades identificadas durante los talleres y encuentros en los que se discutió y formuló cada uno de ellos. De acuerdo con los objetivos de cada proyecto formulado y los productos propuestos en su estrategia de comunicación, se dialogó con los participantes para acordar los temas a priorizar para los dos talleres de fortalecimiento de capacidades. El primero de estos buscaba apoyar la consolidación de narrativas de paz propias, que convocaban a los colectivos de cada municipio a participar. En su gran mayoría, estos talleres tuvieron como propósito la concreción de un ejercicio narrativo que sirviera de base para un producto comunicativo posterior, en cualquiera de los formatos posibles: audiovisual, radial, de arte urbano, evento multimedia, publicaciones escritas o en redes sociales. En algunos casos, este taller se enfocó en fortalecer aspectos como las redes sociales del proyecto o en diseñar conjuntamente la organización de eventos, mercados y rutas turísticas. Por su parte, el segundo taller se enfocó en desarrollar actividades que permitieran avanzar en la producción de los contenidos comunicativos de cada una de las iniciativas. En este, cada colectivo se concentró en adquirir las bases técnicas de trabajo para producir piezas comunicativas que les permitieran avanzar en los productos previstos para sus proyectos. Adicionalmente, los talleres de fortalecimiento de capacidades priorizaron cinco temáticas de trabajo: - Narrativas: se facilitaron las herramientas para expresar sus propias y diversas narrativas de paz en cada uno de los territorios, por ejemplo, en el caso de producción audiovisual, se construyeron escaletas, donde se representa una historia a través de la secuencia de imágenes y sonidos. - Producción audiovisual y radial: en este caso se buscó reflexionar sobre cómo la herramienta tecnológica se pone al servicio de la narrativa construida previamente, es decir, de la historia concreta que se quiere contar. Este ejercicio permitió que las personas se familiarizaran con los equipos y descubrirán sus habilidades y potencialidades para comunicar sus propias narrativas. - Redes sociales: esta área de trabajo se enfocó en la construcción de parrillas de programación y ejercicios prácticos de elaboración de fan pages de Facebook y/o cuentas de Instagram. Se exploraron las potencialidades de comunicación y alcance de estos recursos, sus exigencias en términos de frecuencia y calidad de los contenidos. - Organización de eventos, festivales, mercados y rutas y turísticas: en los municipios donde era central este tipo de espacios, se priorizaron talleres para fortalecer capacidades de planeación narrativa y logística, como es el caso del Festival de la Piangua en Tumaco, el mercado campesino de Belén de los Andaquíes o la ruta turística de El Carmen de Bolívar. - Ilustración y diseño gráfico: este taller se llevó a cabo en respuesta a la solicitud específica de la comunidad de Morroa, quienes se enfocaron en mejorar sus habilidades en ilustración y diseño gráfico, para mejorar la calidad de las piezas audiovisuales que promueven el Festival de Voces a La Luna, iniciativa fortalecida a través del proyecto Voces del Territorio. Los(as) participantes fueron escogidos por la misma comunidad con el fin de aprovechar de manera estratégica este espacio Por otro lado, Con el apoyo del socio implementador la Corporación Recreando se realizó un taller en fortalecimiento de capacidades para el uso del dron (anexo 10). A su vez, se apoyó el fortalecimiento de capacidades a través de la entrega de dotación principalmente de comunicaciones en los 40 territorios del proyecto. Entre julio y septiembre se realizó la entrega de los implementos acordados con las comunidades con el fin de contribuir al fortalecimiento de las actividades de comunicaciones a partir de la adquisición de elementos de comunicaciones (Registro fotográfico de entregas). | Antioquia Arauca Bolívar Caquetá Cauca Cesar Chocó Córdoba Guaviare Huila La Guajira Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Putumayo Sucre Tolima Valle del Cauca |
| ETAPA 3: Implementación de los proyectos territoriales. Producto 3. Las comunidades de regiones PDET han difundido sus narrativas y experiencias del proceso de paz desde una lógica de avances y de forma crítica. |  |  |  |
| Implementar los proyectos de comunicaciones, priorizados por las comunidades, estructurados en los municipios focalizados. | 40 proyectos de comunicaciones implementados en los territorios PDET priorizados (anexo 9). | El proceso de implementación de los proyectos comunitarios incluyo: entrega de dotación a las comunidades para dejar capacidades instaladas para el desarrollo de los proyectos de comunicación (registro fotográfico de entregas) y la realización de los talleres de fortalecimiento de capacidades que se realizan desde la etapa anterior (anexo 9). Con apoyo del socio implementador Corporación Recreando, entre julio y septiembre de 2022, finalizó la identificación de proveedores locales, regionales y nacionales; y la cotización, compra y entrega de dotaciones. Este proceso incluyó establecer las condiciones y tiempos de entrega de los elementos a donar, coordinar el transporte y bodegaje, las donaciones con los diferentes aliados estratégicos y proveedores en términos de ruta, condiciones del territorio en términos de seguridad y lugar de la entrega, identificación de responsables para la recepción de los elementos, preparación y diligenciamiento de acta de donación y compromiso y finalmente la realización de la entrega. Este ejercicio se consolidó participativamente con las comunidades, quienes confirmaron proveedores y organizaciones locales que disponían de equipos de comunicaciones, tecnológicos, kits para los grupos artísticos y culturales, herramientas de trabajo, mobiliario, entre otros. De esta forma, se priorizó la adquisición de dotación con proveedores del municipio con el objetivo de apoyar economías locales y regionales. Igualmente, se concretó de manera participativa con cada municipio quienes serían las personas responsables de recibir y administrar la dotación entregada. Frente a los procesos de cotización, compra y entrega de las dotaciones, cabe mencionar que fue necesario revisar las condiciones de seguridad de 5 de los territorios priorizados: Caldono, Remedios, Tibú, San Pablo y Corinto. En estos municipios se presentaron situaciones de enfrentamiento entre diversos grupos armados al margen de la ley, lo cual requirió de un esfuerzo adicional (tomando mayores medidas de seguridad) para poder llevar a cabo la entrega. Dentro de las lecciones aprendidas que dejo esta fase del proyecto, está el acompañar a las organizaciones en la definición de acuerdos para el uso, préstamos y responsables de las donaciones, lo cual se abordó desde reuniones con los beneficiarios quienes definen los acuerdos entre ellos, siendo un proceso en el que el fortalecimiento organizativo promueva este tipo de concesos, recalcando el objetivo tanto del proyecto como de las instituciones de fortalecer los procesos participativos en los territorios PDET priorizados en el marco de los procesos de construcción de paz propios. Por otro lado, es de desatacar que en la mayoría de los municipios se realizaron las entregas de dotaciones sin inconvenientes. Esto, gracias a los procesos de concertación que se adelantaron con el apoyo de las Gestoras Regionales y el Gestor Nacional. De este modo, se establecieron acuerdos claros dentro de las comunidades para el uso y manejo de la dotación entregada, así como para concretar cronogramas y acuerdos de trabajo para adelantar los productos audiovisuales y demás iniciativas para difundir sus experiencias en la construcción de paz. | Antioquia Arauca Bolívar Caquetá Cauca Cesar Chocó Córdoba Guaviare Huila La Guajira Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Putumayo Sucre Tolima Valle del Cauca |
| Definir y desarrollar narrativas tipo ‘storytelling’ desde experiencias y acciones positivas individuales y colectivas del proceso de paz. | 40 experiencias y narrativas de los territorios PDET priorizados (anexo 11) | Se consolidaron 21 historias individuales de beneficiarios y beneficiarias, así como 20 historias colectivas de las comunidades en los territorios PDET. Se construyeron con el fin de darle protagonismo a cada territorio, visibilizando historias de personas e iniciativas que representan con sus vivencias y experiencias, las narrativas de paz y reconciliación que se buscan potenciar a través de cada una de las 40 iniciativas colectivas construidas en las comunidades. Estas historias fueron difundidas a través de la página web del proyecto y en redes sociales (Instagram y Facebook): se adjunta anexo 10, en donde se hace un resumen de 21 historias individuales y 20 historias colectivas difundidas y el enlace en el que se puede consultar la publicación. Cada uno de los 40 municipios priorizados por el proyecto, tuvo una historia publicada; 19 en formato de biografía, 19 en formato informativo de las iniciativas y 3 cortos documentales. A lo largo del proyecto, se identificaron mujeres, jóvenes y hombres que, con su liderazgo, motivan a la comunidad a continuar trabajando por la reconstrucción del tejido social fragmentado por la violencia, promueven el orgullo local por su cultura y saberes ancestrales, elevan un mensaje de tolerancia e inclusión para la comunidad LGTBIQ+ y velan por los derechos de las mujeres y su rol crucial dentro de las comunidades. Para la difusión efectiva de las historias y narrativas de las iniciativas comunitarias se diseñó una sección en la página web del proyecto segmentada en los 40 municipios PDET para reflejar los procesos de cada una de las iniciativas. NARRATIVAS DE PAZ EN LOS TERRITORIOS ¦ Voces del Territorio Con el lanzamiento de la página web oficial del proyecto en mayo de 2022, se consolidó un repositorio del material audiovisual recolectado en los territorios. En dicho espacio se concentran los logros y avances de cada fase, así como los productos comunicativos cocreados con las comunidades junto con los socios implementadores, con el fin de que este valioso material sea público y de fácil acceso durante y posterior a la finalización del proyecto: Paz ¦ Voces Del Territorio | Antioquia Arauca Bolívar Caquetá Cauca Cesar Chocó Córdoba Guaviare Huila La Guajira Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Putumayo Sucre Tolima Valle del Cauca |
| Diseñar y desarrollar estrategias de difusión, comunicación de narrativas y experiencias comunitarias del proceso de construcción de paz para difusión a nivel local y las de mayor relevancia para difusión en medios de comunicación. | Difusión de 40 iniciativas, experiencias o narrativas identificadas en cada uno de los 40 territorios PDET priorizados (anexo 12). | El proyecto contempló la identificación de al menos una iniciativa, experiencia o narrativa en cada uno de los territorios PDET para ser difundida y comunicada a través de redes sociales, página web del proyecto y página web del Fondo Colombia en Paz. Se difundieron 41 historias de vida individuales y colectivas, 2 webinars con 10 participantes de diferentes municipios y 2 podcasts en Spotify. En el anexo 12 se encuentra la información sobre las narrativas de paz por territorio difundidas y el medio de comunicación empleado. Por otro lado, en el mismo anexo en la pestaña de pedagogía se encuentran las 23 publicaciones que se realizaron para fortalecer temas pedagógicos sobre el AdP, los PDET, Gobierno Nacional, fechas conmemorativas y pedagogía sobre el proyecto VDT. Es de resaltar que las iniciativas son difundidas en medios locales por las propias iniciativas a partir del proceso de implementación que, en muchos territorios continua en curso, con el objetivo de que sean las mismas comunidades quienes elijan cuál historia y cómo quieren contarla. | Antioquia Arauca Bolívar Caquetá Cauca Cesar Chocó Córdoba Guaviare Huila La Guajira Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Putumayo Sucre Tolima Valle del Cauca |
| Elaborar la estrategia de Comunicaciones a partir de ejercicios de co-creación de experiencias y narrativas comunitarias del proceso de construcción de paz, con base en las necesidades definidas en el diagnóstico. | 40 ejercicios de cocreación para la formulación de estrategias de comunicaciones en cada uno de los 40 territorios PDET priorizados (anexo 13). | Voces del Territorio contempló fortalecer alianzas estratégicas con emisoras comunitarias y sus capacidades de difusión de contenidos alrededor de las 40 iniciativas de los territorios PDET priorizados, sus narrativas y experiencias alrededor de la construcción de paz y la implementación del Acuerdo en los municipios PDET. En cada municipio se dedicó un espacio del taller de estructuración de proyectos dirigido a la estrategia de comunicación, que permitía definir los objetivos de esta, los mensajes claves, los productos con sus fechas de entrega, los canales por los que serían difundidos y las organizaciones responsables. Para el caso de los municipios en los que se hizo fortalecimiento, esta estrategia fue construida con este mismo esquema, a partir del contenido y el enfoque del proyecto mismo y en comunicación con el gestor nacional y las gestoras regionales que realizaron su estructuración. A lo largo del proyecto se logró identificar 53 emisoras comunitarias y colectivos de comunicaciones que fortalecen las comunicaciones locales en los territorios. Cabe mencionar que de las 53 emisoras 2 emisoras se encuentran “en proceso de activación” y 6 territorios mencionan que no cuentan con emisoras comunitarias. En el anexo 13 se encuentran las emisoras que se identificaron a lo largo del proyecto. | Antioquia Arauca Bolívar Caquetá Cauca Cesar Chocó Córdoba Guaviare Huila La Guajira Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Putumayo Sucre Tolima Valle del Cauca |
| Desarrollar estrategias de formación de opinión que involucren influyentes segmentos, posicionen resultados, desafíos y oportunidades de mejora entorno a narrativas y experiencias de comunidades de regiones PDET | 40 talleres sobre uso asertivo del lenguaje y comunicación para la paz (anexo 1 y 14) | Con apoyo del Socio Implementador Paso Colombia se llevaron a cabo 40 talleres sobre uso asertivo del lenguaje y comunicación para la paz. En este se realizó un encuentro entre los comunicadores y comunicadoras locales y las personas que lideraban las organizaciones participantes del proyecto. En este espacio se promovió el análisis de aspectos como los imaginarios y representaciones más comunes del territorio y de la paz. A su vez, se hizo una evaluación sobre el contenido y avance del AdP en el territorio. Los y las líderes del proyecto presentaron su propuesta de estrategia de comunicación ante los y las comunicadoras del territorio y promovimos el establecimiento de algunos acuerdos entre medios y colectivos participantes para darle difusión a los productos comunicativos del proyecto y para gestionar apoyos técnicos y espacios de refuerzo formativo en procesos de comunicación. Los talleres se enfocaron en dos módulos: uno de lenguaje, imaginación y construcción de paz, y otro de estrategias de comunicación comunitaria. El instrumento de sistematización empleado en los talleres sobre “comunicación asertiva sobre el AdP” en los 40 municipios PDET priorizados por el proyecto resalta que: - El porcentaje de las personas que conocen el AdP aumentó con la realización del taller. - Las mujeres registraron un cambio positivo levemente mayor (67,7%) que los hombres (66,7%) respecto al conocimiento de los contenidos del AdP. De un total de 96 mujeres que manifestaron no conocer el AdP al inicio del taller, 65 manifestaron conocerlo al cierre de este. - Las subregiones PDET donde más mujeres cambiaron positivamente su conocimiento frente al AdP en la salida del taller fuer Montes de María (100%: de 20 mujeres que inicialmente no lo conocían, todas pasaron a conocerlo), Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño (81%: de 16 mujeres que inicialmente no lo conocían, 13 pasaron a conocerlo), y Alto Patía y Norte del Cauca (48%: de 23 mujeres que inicialmente no lo conocían, 11 pasaron a conocerlo). - De la comunidad LGBTIQ+ el 72,7% de las personas encuestadas cambiaron positivamente su conocimiento frente AdP. En total, de las 35 personas que se identificaron como parte de la comunidad LGBTIQ+, once (11) manifestaron no conocer los contenidos del Acuerdo al inicio del taller y, de éstos, ocho (8) manifestaron conocerlo al final de este. - El 70,3% de la población entre 14 y 28 años cambió positivamente su conocimiento sobre el AdP. - Tanto población indígena como Afrodescendiente logran niveles de cambio positivo frente al conocimiento del AdP superiores al 60%. De las personas encuestadas que se identifican como indígenas el 65% señala conocer el AdP; mientras que las comunidades afrodescendientes reportan un nivel de cambio positivo de 63,2%, ligeramente inferior al nivel de cambio alcanzado por poblaciones indígenas. - La población campesina mostró el mayor cambió respecto a su nivel de conocimiento sobre el AdP. De un total de 269 personas 92 manifestaron no conocer el Acuerdo al inicio del Taller. De este grupo, un 75% (69 personas) reportaron sí conocerlo luego de haber participado en los talleres realizados por PASO. - De la población en condición de discapacidad de 7 personas que no conocían el AdP al inicio del taller, 5 pasaron a conocerlo al final de este, representando un 71,4% de cambio positivo frente al conocimiento del Acuerdo y ubicándose por encima del promedio general nacional (66,7%). | Antioquia Arauca Bolívar Caquetá Cauca Cesar Chocó Córdoba Guaviare Huila La Guajira Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Putumayo Sucre Tolima Valle del Cauca |
| Socializar los resultados del proceso participativo en diferentes escenarios local, regional, nacional. | 40 espacios de socialización de los resultados de los territorios priorizados (anexo 15). | A nivel local y regional se realizaron 40 encuentros de intercambio y sostenibilidad como actividades alternativas que promovieron la difusión a sectores estratégicos de las 40 iniciativas de las comunidades PDET priorizadas. Estas actividades contribuyeron a la sostenibilidad de las iniciativas facilitando la articulación territorial con entidades locales y regionales, así como la divulgación de éstas a través de la difusión en medios de comunicación de orden local y plataformas virtuales de alcance nacional e internacional. A nivel Nacional se realizó en Bogotá un encuentro de intercambio y socialización de experiencias (en el marco del cierre de Voces del Territorio), con el objetivo de visibilizar las iniciativas que hicieron parte del proyecto ante representantes del Gobierno Nacional, socios estratégicos, donantes, medios de comunicación, entre otros. Este encuentro propició espacios de diálogo alrededor de temas como el enfoque de género en la construcción de paz en los territorios, las distintas ferias y festivales que se realizan en los territorios priorizados, los proyectos de ecoturismo que se impulsaron con Voces del Territorio y los distintos procesos de producción de la tierra como formas de construcción de paz desde lo local. De esta manera se aportó a fortalecer la difusión de las narrativas locales de paz en los 40 territorios PDET de Voces del Territorio, al mismo tiempo que se logró visibilizar ante instituciones y socios estratégicos a nivel nacional las iniciativas del proyecto. | Antioquia Arauca Bolívar Caquetá Cauca Cesar Chocó Córdoba Guaviare Huila La Guajira Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Putumayo Sucre Tolima Valle del Cauca |
| ETAPA 4: Seguimiento y evaluación. Producto 4: Las percepciones y niveles de apropiación alrededor de la implementación del acuerdo final son evaluadas, generando lecciones aprendidas sobre los proyectos y acciones de articulación interinstitucional. Así mismo, las instituciones cuentan con un documento que recopila las lecciones aprendidas del proceso. |  |  |  |
| Fortalecer la articulación interinstitucional para la comunicación efectiva de narrativas y experiencias de comunidades de regiones PDET del proceso de construcción de paz, para que haya un enfoque unificado y holístico. | Comités operativos del proyecto entre el equipo técnico del FCP y la OIM | Durante la implementación de Voces del Territorio, se realizaron semanalmente los Comités Operativos del proyecto entre el equipo técnico del FCP y de la OIM, con el objetivo de realizar seguimiento, monitoreo y planeación a las acciones adelantadas cada semana. Este espacio permitió mantener la comunicación interinstitucional, clara y transparente para tomar decisiones de manera oportuna, avanzar en la implementación del proyecto e identificar retos para cumplir con los cronogramas propuestos. Igualmente, se realizó un (1) Comité estratégico en el que participaron los equipos de FCP, OIM, la coordinación de la Secretaría técnica del MPTF y un representante de la Embajada de Reino Unido en representación de los donantes. Este comité fue realizado con el objetivo de socializar acciones de avance del proyecto, en particular las relativas a la identificación, estructuración y puesta en marcha de proyectos comunitarios. A su vez, se realizaron reuniones de seguimiento con ambos socios implementadores: por un lado, se consolidaron encuentros de seguimiento con Paso Colombia, para hacer seguimiento a la estructuración de proyectos comunitarios, así como, al cumplimiento de los cronogramas y acciones previstos para llevar a cabo los espacios de fortalecimiento de capacidades y las actividades de intercambio y sostenibilidad en los 40 municipios del proyecto. Por otro lado, se realizaron reuniones semanales de seguimiento con el socio implementador Corporación RECREANDO, en relación con la fase de implementación y entregas de dotación en los municipios. Mantener reuniones constantes con ambos socios implementadores, permitió realizar seguimiento, articulación y planeación detallada de los cronogramas con el objetivo de articular las acciones de ambos y mantener una perspectiva y proyección general de todo el proyecto. Asu vez el equipo de gestoras regionales, dentro de su metodología incorporo espacios de dialogo constantes con las comunidades para el seguimiento de sus iniciativas, los cuales debían ser adaptados en tiempos y espacios a las dinámicas territoriales, garantizando la participación de los delegados representantes de cada una de las organizaciones. | Bogotá DC |
| Realizar evaluación final externa. | Una evaluación externa (anexo 16). | Se realizó una evaluación externa entre junio y octubre del 2022 con el fin de analizar los resultados y el desarrollo del proyecto Voces del Territorio alrededor de seis criterios: (1) pertinencia, (2) eficacia, (3) eficiencia, (4) impacto, (5) sostenibilidad y (6) coherencia. Para esto, la evaluación estuvo enfocada en los beneficiarios del proyecto y contó con una metodología mixta que incluye: (1) una revisión y análisis de documentos del proyecto y los indicadores de resultado; (2) una encuesta de percepción realizada a beneficiarios; (3) 7 visitas a territorios seleccionados a nivel nacional; (4) se realizaron 52 entrevistas (virtuales y presenciales) y 4 grupos focales a beneficiarias y beneficiarios y staff de los socios implementadores. Las entrevistas se realizaron de manera confidencial y anónima, de forma presencial en viajes a territorio y por medio de sesiones virtuales (anexo 16). |  |

  - Beneficiarios

Beneficiarios directos

| Municipio | Total Beneficiarios | Mujeres | Hombres | Comunidad Afro | Comunidad indígena | LGTBIQ+*** | Jóvenes | Niños Y Niñas | Población Reincorporada*** | Población Campesina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algeciras | 230 | 119 | 110 | 1 | 0 | 2 | 39 | 35 | 2 | 95 |
| Arauquita | 38 | 17 | 20 | 8 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 21 |
| Barbacoas | 126 | 86 | 30 | 124 | 0 | 10 | 27 | 7 | 1 | 44 |
| Belén de los Andaquies | 95 | 82 | 12 | 0 | 6 | 5 | 16 | 5 | 0 | 22 |
| Buenaventura | 110 | 58 | 44 | 92 | 3 | 9 | 25 | 0 | 1 | 3 |
| Caldono | 165 | 108 | 56 | 0 | 150 | 0 | 61 | 5 | 18 | 12 |
| Chaparral | 86 | 52 | 33 | 0 | 28 | 1 | 7 | 40 | 0 | 60 |
| Corinto | 56 | 19 | 36 | 2 | 49 | 2 | 14 | 0 | 0 | 5 |
| Dabeiba | 71 | 43 | 25 | 0 | 7 | 6 | 5 | 31 | 1 | 53 |
| El Carmen de Bolivar | 107 | 75 | 30 | 6 | 9 | 2 | 23 | 2 | 1 | 91 |
| El Tambo | 106 | 75 | 30 | 6 | 9 | 2 | 23 | 2 | 1 | 91 |
| Florencia | 64 | 38 | 24 | 0 | 0 | 2 | 19 | 12 | 3 | 47 |
| Fonseca | 129 | 87 | 37 | 60 | 6 | 5 | 8 | 39 | 1 | 46 |
| Guapi | 113 | 68 | 43 | 107 | 0 | 13 | 31 | 49 | 1 | 25 |
| Istmina | 175 | 110 | 64 | 165 | 7 | 5 | 25 | 0 | 3 | 38 |
| La Montañita | 173 | 148 | 24 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| La Paz | 88 | 45 | 34 | 15 | 9 | 8 | 15 | 32 | 3 | 44 |
| Los Palmitos | 64 | 22 | 39 | 0 | 4 | 19 | 39 | 9 | 7 | 38 |
| Mesetas | 104 | 60 | 43 | 3 | 37 | 1 | 15 | 52 | 6 | 65 |
| Miranda | 100 | 56 | 43 | 8 | 36 | 1 | 20 | 1 | 0 | 25 |
| Morales | 134 | 84 | 49 | 9 | 31 | 0 | 27 | 0 | 1 | 91 |
| Morroa* | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| Orito | 88 | 58 | 28 | 3 | 33 | 6 | 12 | 0 | 0 | 30 |
| Ovejas | 127 | 64 | 60 | 1 | 18 | 7 | 46 | 30 | 2 | 63 |
| Planadas | 52 | 26 | 25 | 0 | 8 | 3 | 18 | 14 | 2 | 22 |
| Puerto Asís | 87 | 58 | 28 | 13 | 6 | 5 | 19 | 0 | 6 | 25 |
| Puerto Guzmán | 72 | 45 | 26 | 11 | 13 | 2 | 15 | 1 | 0 | 49 |
| Puerto Leguízamo* | 49 | 34 | 14 | 8 | 9 | 1 | 13 | 1 | 0 | 36 |
| Remedios | 102 | 44 | 56 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| San Antonio de Palmito | 72 | 55 | 16 | 19 | 51 | 0 | 16 | 70 | 1 | 72 |
| San José del Guaviare | 62 | 39 | 16 | 2 | 7 | 8 | 11 | 8 | 5 | 43 |
| San Pablo | 82 | 42 | 37 | 2 | 7 | 7 | 74 | 53 | 4 | 54 |
| Santa Marta | 81 | 44 | 36 | 22 | 10 | 2 | 36 | 10 | 0 | 16 |
| Santander de Quilichao | 53 | 52 | 18 | 7 | 10 | 6 | 12 | 9 | 0 | 21 |
| Tibú* | 29 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 25 |
| Tierralta | 141 | 100 | 38 | 35 | 18 | 12 | 41 | 51 | 3 | 90 |
| Toluviejo | 129 | 90 | 38 | 9 | 32 | 3 | 11 | 9 | 0 | 17 |
| Tumaco | 231 | 151 | 66 | 195 | 0 | 8 | 26 | 4 | 11 | 67 |
| Valle del Guamuez | 122 | 89 | 31 | 12 | 40 | 7 | 29 | 0 | 1 | 81 |
| Valledupar | 104 | 78 | 21 | 36 | 14 | 28 | 23 | 0 | 2 | 10 |
| TOTAL | 4.031 | 2.549 | 1.393 | 986 | 676 | 202 | 872 | 594 | 91 | 1.666 |
| Porcentaje | 100% | 63,23% | 34,56% | 24,46% | 16,77% | 5,01% | 21,63% | 14,74% | 2,26% | 41,33% |

* Municipios que no cuentan con registro significativo de participantes.

**ND: Organización que hizo parte del proyecto como beneficiarios, pero no reportaron consolidado de miembros.

***: Para este segmento poblacional cabe señalar que en distintas ocasiones las personas prefieren no identificarse como tal por temas de discriminación y/o seguridad.

- Estrategia de salida y sostenibilidad de los resultados:

2.1 Estrategia de salida:

Desde el inicio Voces del Territorio se buscó que al finalizar la implementación los 40 territorios PDET priorizados las organizaciones y beneficiarios del proyecto contaran con capacidades y herramientas en términos de comunicaciones para poder difundir las narrativas de paz territorial. Igualmente, se buscó que se generaran relaciones para facilitar la sostenibilidad y continuidad de los proyectos.

En este sentido, se logró otorgar capacidades instaladas a través de, por un lado, el fortalecimiento de capacidades de comunicación de los y las beneficiarias, y por otro lado, la entrega de dotación de comunicaciones para la implementación de los proyectos territoriales. Esta capacidad instalada garantiza no sólo la continuidad de las acciones realizadas y su replicabilidad, sino la generación de nuevas propuestas locales en materia de comunicación para el desarrollo y cambio social con énfasis en narrativas de paz territorial. Cabe señalar que los procesos de diálogo, articulación, pedagogía y fortalecimiento de capacidades incluidos entre las actividades de las agendas territoriales lograron consolidar al final del proyecto 40 iniciativas y experiencias de paz territorial que fueron socializadas en un espacio de encuentro e intercambio como parte de cierre de Voces del Territorio titulado “Abarcando los sentidos a través de Voces del Territorio”.

Este encuentro tuvo como objetivo visibilizar el desarrollo y los alcances del proyecto Voces del Territorio evidenciando las iniciativas de construcción de paz de los 40 municipios focalizados a través del intercambio de ideas, narrativas y propuestas desarrolladas en cada uno de los municipios. En este ejercicio se resaltaron las experiencias de mujeres, jóvenes, población diversa y de comunidades indígenas como parte de la apuesta por construir acciones afirmativas para aportar a la visibilización de la construcción de paz territorial desde enfoques diferenciales.

El encuentro consolidó diversos escenarios para que tanto los beneficiarios del proyecto que asistieron al evento como personas externas y agentes de instituciones invitadas pudieran interactuar con las iniciativas de paz territorial. Dentro de los escenarios se dispuso:

- Una emisora virtual “sueños de Colibrí”, la cual estuvo al aire durante todo el desarrollo del encuentro como espacio de encuentro de los diferentes territorios y de intercambio de experiencias. Este escenario contó con una diversidad de temas en su programación, incluyendo arte, música, historias de resiliencia y reconciliación, reconstrucción del tejido social, proyectos productivos de los territorios, entre otros.  Durante el encuentro la emisora virtual contó también con la participación de 17 emisoras comunitarias que se conectaron en vivo, logrando un intercambio de experiencias a nivel Nacional y garantizando la difusión de las experiencias de paz territorial del proyecto.

- Un espacio de proyección de videos y fotografías titulado “Aquí las voces tienen rostro”. En este se expusieron los productos comunicativos creados por las diferentes iniciativas y beneficiarios del proyecto con el objetivo de difundir las experiencias, fortalecimientos en materia de comunicación y visibilizar la narrativas territoriales de paz, sus historias, experiencias turísticas y culturales, etc. De esta forma se apostó por aportar la reconstrucción del tejido social en sus comunidades y a la construcción de paz a través de los recursos de comunicaciones.

- El escenario “Trueque pa´que lleve” se configuró como un espacio de intercambio para que los asistentes contarán con artesanías, comida, recordatorios, etc. de otros territorios. A través de este se dio a conocer la diversidad cultural, gastronómica, de proyectos productivos y agrícolas, de artesanías, apuestas locales que desde las líneas productivas, son apuestas comunitarias de país para la construcción de la paz.

- Un espacio para la creación y exposición deñ Muralismo. En este espacio liderado por jóvenes de los municipios de Caldono y Puerto Leguizamo (dos de los municipios donde el muralismo ha cobrado fuerza en la visibilización de narrativas de paz) se consolidó una muestra del talento en la elaboración de murales a partir de unos lienzos en los cuales se plasmó la diversidad propia de Colombia.

- Por último, se montó la pancarta “El Eco de las Voces”, la cual permitió un espacio para que los participantes del encuentro y los invitados de diferentes instituciones pudieran escribir mensajes sobre sus experiencias, ideas y sueños alrededor de los aportes a la construcción de paz.

Los espacios mencionados fueron espacios de interacción, exposición e intercambio constantes durante todo el encuentro, Igualmente se contó con conversatorios simultáneos que buscaban profundizar en las experiencias de los territorios y en el intercambio entre las iniciativas del proyecto. Los conversatorios consistieron en:

- Conversatorio 1 “Abarcando los Sentidos”: Con este panel se inició el encuentro a través de un diálogo entre cinco representantes de iniciativas territoriales (Tibú, Santander de Quilichao, El Carmen de Bolívar, Morroa y San José del Guaviare) conversando sobre cómo se fortalecieron los proyectos, los principales logros, dificultades y aportes de las iniciativas a la construcción de paz en sus municipios y regiones a través de Voces del Territorio. De este conversatorio se resalta el reconocimiento que se dio al proceso de fortalecimiento en materia de comunicaciones para apoyar la construcción de paz territorial.

- Conversatorio 2 “La Fuerza Diversa”: en este panel se analizó la situación de desigualdad de las mujeres en los territorios al mismo tiempo que se reconocieron las acciones afirmativas de transformación cultural, simbólica, política y material que hoy en día están permitiendo que se den protagonismos y liderazgos de las mujeres para contribuir a eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. Este panel fue el resultado del enfoque de género de Voces del Territorio, en el cual se logró evidenciar la diversidad y complejidad misma de un enfoque diverso al contar con la participantes de Chaparral, Istmina, Fonseca, San Pablo y Valledupar, que representaban apuestas feministas, campesinas, reivindicaciones y necesidades de la población Trans, una visión desde mujeres indígenas y afrodescendientes. De esta forma se logró visibilizar complejidad del enfoque de género en términos de la interseccionalidad que habitan las exponentes del panel, así como una visión de desarrollo endógeno donde la reivindicación de sus formas de definición a sí mismas es la apuesta de construcción colectiva de paz.

- Conversatorio 3 “El ecoturismo, la puerta del cambio en las regiones”: el ecoturismo en los territorios priorizados se entendió como una forma de aportar la visibilización de la diversidad cultural y biológica para promover y reactivar economías locales en municipios afectados por la violencia. Este panel buscó reflexionar no sólo sobre el aporte económico del ecoturismo a los territorios y sus economías locales, sino también, cómo este permite transformar los imaginarios de territorios que en muchas ocasiones fueron estigmatizados por las afectaciones del conflicto armado a su territorio. En el panel participaron iniciativas de El Carmen de Bolívar, Los Palmitos, Florencia, Santander de Quilichao, Mestas, Puerto Leguizamo y Puerto Asís.

- Conversatorio 4 “Póngame el campo en la olla”: en este espacio se invitó al Chef Rey Guerrero (del Pacífico colombiano) para construir un diálogo a través de un ejercicio culinario con cinco iniciativas productivas de los municipios de Tierralta, Algeciras, Puerto Asís, El Tambo y Barbacoas. Mientras se realizaba la preparación de un ceviche de pescado cada una de las iniciativas pasó a contar su experiencia de colectivos y organizaciones culinarias en los municipios en forma de diálogo con el Chef, quienes resaltaban la diversidad culinaria de los municipios, así como de productos y su versatilidad para la cocina.

- Conversatorio 5 “El cuento de los festivales”: el último espacio buscó resaltar y visibilizar diferentes experiencias de festivales que se realizan en los territorios los cuales representan su identidad cultural. Este conversatorio visibilizó experiencias de festivales como “Festival Cultural LGBTIQ+ por la paz del Putumayo” de Orito Putumayo, en el cual  se crea un espacio de visibilización de la comunidad LGBTIQ+ con el objetivo de contrarrestar el miedo y la discriminación generada por grupos al margen de ley que han mantenido el control territorial del departamento. En este sentido, a través del conversatorio se buscó reconocer la labor que realizan los festivales en un ejercicio de reivindicación e identificación cultural.

El encuentro “Abarcando los sentidos a través de Voces del Territorio” funcionó como estrategia de salida que vinculó a nivel Nacional tanto a los participantes de las diferentes iniciativas del proyecto como a socios estratégicos y cooperantes para entablar diálogos y alianzas para la sostenibilidad de los proyectos territoriales.

2.2 Estrategia para la sostenibilidad de los resultados

Paralelo al encuentro Nacional de Voces del Territorio, con el apoyo del socio implementador PASO Colombia se avanzó en una estrategia de sostenibilidad a nivel local y regional. Esta consistió en realizar en los 40 territorios PDET priorizados por el proyecto encuentro de intercambio y sostenibilidad como actividades para la promoción y difusión entre sectores estratégicos de las 40 iniciativas de las comunidades PDET priorizadas. Estos encuentros contaron con difusión en streaming y con la participación de representantes de alcaldías locales, de la gobernación, entidades institucionales locales, cabildos indígenas, participantes del proyecto, entre otros.

Estas actividades contribuyeron a la sostenibilidad de las iniciativas facilitando la articulación territorial con entidades locales y regionales, así como la divulgación de éstas a través de la difusión en medios de comunicación de orden local y plataformas virtuales de alcance nacional e internacional. Las estrategias de articulación y difusión de las iniciativas en cada territorio respondieron a las lógicas y condiciones propias de cada municipio, reconociendo las particularidades y necesidades específicas de cada una de las iniciativas. Los Encuentros de intercampus y sostenibilidad se desarrollaron durante el mes de agosto a partir de actividades como conversatorios, espacios de intercambio cultural, realización de mercados campesinos y ferias de exposición comercial. En estos espacios, se visibilizaron las actividades adelantadas en cada municipio en el marco del Proyecto y se fortalecieron las capacidades comunicativas de los principales beneficiarios de este. En el anexo 14 se encuentra un resumen de cada una de las actividades adelantadas en los 40 municipios PDET priorizados en el proyecto.

ii) Evaluación de Indicadores basada en Desempeño:

Usando el marco de resultados aprobado en el documento de proyecto proporcione las cifras planeadas y finalmente alcanzadas en cada uno de los indicadores del proyecto en todos los niveles. En la medida en que la explicación narrativa ya se brindó en la sección anterior, en este cuadro incluya solamente los resultados cuantitativos del proyecto.

| Cuadro 2: Marco de resultados | Título del proyecto: Debe ser el mismo que el escrito al inicio de este documento |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efecto del Fondo al cual el programa/proyecto contribuirá | Resultado 4.1: Comunicados de forma eficaz y transparente los avances en la implementación, las dinámicas de construcción de paz y las situaciones de los territorios, reduciendo así el impacto de mensajes desestabilizadores y fomentando una cultura de paz y reconciliación. |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores del Resultado del Fondo: | Áreas Geográficas | Beneficiarios Planeados vs Alcanzados |  |  |  |  | Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica) | Medios de Verificación |
| Porcentaje de las comunidades participantes del proyecto en las regiones PDET que perciben mayor confianza, legitimidad y transparencia frente al proceso de construcción de paz. (Indicador del Marco de Resultado del MPTF) | 16 subregiones PDET 40 municipios 19 departamentos |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: Aumento del 60% con respecto a la línea de base. Alcanzado: Al finalizar el proyecto, con la aplicación del instrumento de salida, se pudo constatar una mejora de 43,91% en el nivel de satisfacción con la implementación del AdP entre los participantes del proyecto. - En el instrumento de entrada se consignó un 18,71% de participantes que indicaron estar nada satisfechos con el AdP, mientras que en el instrumento de salida solo el 5,73% se encuentra nada satisfecho. Esto representa un 12,98% de participantes que cambiaron su percepción sobre el AdP. - En el instrumento de entrada el 47,38% indicaron estar algo satisfechos con la implementación del AdP, el 19,22% satisfecho y el 9,76% muy satisfecho. Por su parte, en el instrumento de salida el 38,85% indicaron estar algo satisfechos con la implementación del AdP, el 37,79% satisfecho y el 13,59% muy satisfecho. - Esto representa un cambio positivo en la percepción del AdP, pues 8,53% cambiaron su percepción de algo satisfecho; el 18,57% aumentó su percepción sobre estar satisfechos con el AdP; y el 3,83% aumentó para estar muy satisfechos. | - Encuestas de Percepción - Instrumento de caracterización de entrada - Instrumento de caracterización de salida |
|  |  | Planeado | NA | NA | NA | NA |  |  |
|  |  | Alcanzado | NA | NA | NA | NA |  |  |
| Número de espacios de socialización, identificación y discusión de los principales resultados, desafíos, beneficios y oportunidades de la implementación del Acuerdo Final de paz, que promueven la corresponsabilidad, confianza, legitimidad y transparencia. | 16 subregiones PDET 40 municipios 19 departamentos |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 93 Espacios Alcanzado: Se realizaron un total 120 talleres de socialización, 3 en cada uno de los 40 territorios priorizados por el proyecto. Se realizaron 40 talleres “Tu Voz Cuenta” enfocados en un ejercicio diagnóstico en relación con los contenidos y el conocimiento sobre el Acuerdo Final de Paz, su implementación y los principales resultados, desafíos, beneficios y oportunidades. El segundo taller de la fase de “Tu Voz Cuenta” consistió en la estructuración y validación de los proyectos en cada territorio. Y el tercer taller se enfocó en comunicaciones y medios digitales para periodistas y pares. | - Registro audiovisual - Listados de asistencia - Bitácoras |
|  |  | Planeado | NA | NA | NA | NA |  |  |
|  |  | Alcanzado | NA | NA | NA | NA |  |  |
| Porcentaje de los participantes en los espacios de socialización de las regiones PDET, que aumentan sus conocimientos frente a la implementación del Acuerdo Final. | 16 subregiones PDET 40 municipios 19 departamentos |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: Por lo menos el 60% Alcanzado: 66,7% de los (as) participantes del taller tuvieron un cambio positivo en relación con el conocimiento de los contenidos del Acuerdo de Paz, pues pasaron de no conocer (o no saber) sobre los contenidos del acuerdo al inicio del taller, a conocerlos al final de este | - Instrumento de sistematización empleado en los talleres “comunicación asertiva sore el acuerdo de paz”, realizado por el socio implementador Paso Colombia. Notas de prensa. |
|  |  | Planeado | NA | NA | NA | NA |  |  |
|  |  | Alcanzado | NA | NA | NA | NA |  |  |
| Número de iniciativas de participación y promoción local que comunican de manera efectiva y estratégica las experiencias y narrativas comunitarias identificadas para la comprensión y compromiso del proceso de construcción de paz. | 16 subregiones PDET 40 municipios 19 departamentos |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 31 iniciativas – una por municipio PDET Alcanzado: 40 iniciativas comunitarias estructuradas en cada uno de los 40 territorios PDET priorizados para la promoción local y comunicación de diversas experiencias y narrativas comunitarias alrededor del proceso de construcción de paz. | - Documentos de proyectos de comunicaciones estructurados. |
|  |  | Planeado | NA | NA | NA | NA |  |  |
|  |  | Alcanzado | NA | NA | NA | NA |  |  |
| Sub-Resultado 1: | Fortalecimiento de las capacidades de comunicación estratégica de las comunidades de las regiones PDET, en relación a los beneficios del proceso de construcción de paz, que promueva su corresponsabilidad, confianza, legitimidad, transparencia entre sus miembros y sociedad en general. |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores del Resultado del Fondo: | Áreas Geográficas | Beneficiarios Planeados vs Alcanzados |  |  |  |  | Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica) | Medios de Verificación |
| Número (#) de experiencias y narrativas de las comunidades de las regiones PDET, que son difundidas y comunicadas efectivamente a nivel territorial, nacional y con diferentes sectores para mejorar la comprensión y generar compromisos en torno al proceso de construcción de paz. | 16 subregiones PDET 40 municipios 19 departamentos |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 31 experiencias y narrativas, una por municipio PDET intervenido Alcanzado: Se difundieron en total 76 experiencias y narrativas. Se identificó al menos una iniciativa, experiencia o narrativa en cada uno de los territorios PDET para su difusión y comunicación en redes sociales, la página web del proyecto y la página web del Fondo Colombia en Paz. Se difundieron en total 41 historias de vida individuales y colectivas, 2 webinars con 10 participantes de diferentes municipios y 2 podcasts en Spotify. Además, se consolidaron 23 publicaciones para fortalecer temas pedagógicos sobre el Acuerdo de Paz, los PDET, Gobierno Nacional, fechas conmemorativas y pedagogía sobre el proyecto VDT. En el anexo 11 se encuentra la información consolidada sobre las narrativas de paz por territorio que han sido difundidas y el medio de comunicación empleado para tal fin. | - Publicaciones en redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter y página web de proyecto y del Fondo Colombia en Paz). - Anexo 11 de informe narrativas difundidas. |
|  |  | Planeado: | NA | NA | NA | NA |  |  |
|  |  | Alcanzado | NA | NA | NA | NA |  |  |
| Número (#) de experiencias y narrativas de mujeres, jóvenes y comunidades étnicas de las regiones PDET, que son difundidas y comunicadas efectivamente a nivel territorial, nacional y con diferentes sectores para mejorar la comprensión y generar compromisos en torno al proceso de construcción de paz. | 16 subregiones PDET 40 municipios 19 departamentos |  | H | M | Niñas | Niños | Planeado: 31 experiencias y narrativas, una por municipio PDET intervenido Alcanzado: Se difundieron en total 53 experiencias y narrativas. Se identificó al menos una iniciativa, experiencia o narrativa en cada uno de los territorios PDET para su difusión y comunicación en redes sociales, la página web del proyecto y la página web del Fondo Colombia en Paz. Se difundieron en total 41 historias de vida individuales y colectivas, 2 webinars con 10 participantes de diferentes municipios y 2 podcasts en Spotify. En el anexo 11 se encuentra la información consolidada sobre las narrativas de paz por territorio que han sido difundidas y el medio de comunicación empleado para tal fin. | - Publicaciones en redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter y página web de proyecto y del Fondo Colombia en Paz). - Anexo 11 de informe narrativas difundidas. |
|  |  | Planeado | NA | NA | NA | NA |  |  |
|  |  | Alcanzado | NA | NA | NA | NA |  |  |
| Producto 1.1 | Comunidades de regiones PDET en trabajo conjunto con CPEC y OIM, han identificado principales resultados, desafíos, beneficios y oportunidades de la implementación del Acuerdo Final, como insumos para promover la corresponsabilidad, confianza, legitimidad y transparencia |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de resultados inmediatos | Áreas Geográficas | Beneficiarios Planeados vs Alcanzados |  |  |  |  | Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica) | Medios de Verificación |
| Número de procesos de revisión conjunta entre comunidades PDET, CPEC y OIM realizados de la línea de base, para identificar resultados, desafíos, beneficios y oportunidades de mejora de la implementación del Acuerdo Final. | 16 subregiones PDET 40 municipios 19 departamentos | Planeado: 1 proceso de revisión conjunta Alcanzado: Un (1) proceso de revisión conjunta de la línea de base. |  |  |  |  | Planeado: 1 proceso de revisión conjunta Alcanzado: Un (1) proceso de revisión conjunta de la línea de base. Este proceso se realizó en Ovejas, Sucre, en noviembre de 2021 durante el del Lanzamiento del Proyecto “Voces del Territorio”. Contó con la participación de más de 130 representantes de comunidades PDET, el Fondo Colombia en Paz (FCP) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Cabe destacar que en este espacio de revisión conjunta había representantes de las Subregiones Pacífico, Norte del Cauca, Putumayo, Montes de María, Sierra Nevada, Perijá y Sur de Córdoba, quienes permitieron lograr una revisión diversa y acertada a las subregiones priorizadas por el proyecto. Planeado: 1 proceso de revisión conjunta Alcanzado: Un (1) proceso de revisión conjunta. El proceso de revisión conjunta de la línea de base realizado en Ovejas, Sucre durante el mes de noviembre de 2021 involucró el enfoque de género, curso de vida y étnico, lo cual permitió identificar información clave para mujeres, jóvenes y comunidades étnicas. | - Anexo 6 Informe de revisión conjunta. |
| Número de procesos de revisión conjunta entre comunidades PDET, CPEC y OIM realizados de la línea de base, para identificar resultados, desafíos, beneficios y oportunidades de mejora de la implementación del Acuerdo Final orientados para mujeres, jóvenes y comunidades étnicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 1.2 | Las comunidades de las regiones PDET han fortalecido sus capacidades e infraestructura para la difusión y comunicación efectiva de sus historias y experiencias del proceso de construcción de paz, con información precisa que promueva el compromiso y comprensión a nivel territorial, nacional y de diferentes sectores. |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de resultados inmediatos | Áreas Geográficas | Beneficiarios Planeados vs Alcanzados |  |  |  |  | Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica) | Medios de Verificación |
| Número emisoras locales y/o comunitarias, que fortalecen sus capacidades de difusión, comunicación, sensibilización y formación alrededor del proceso de construcción de Paz. | 16 subregiones PDET 40 municipios 19 departamentos | Planeado: 60 emisoras locales y/o comunitarias Alcanzado: 53 emisoras comunitarias y colectivos de comunicaciones resultaron beneficiadas a través de alianzas con las emisoras |  |  |  |  | Planeado: 60 emisoras locales y/o comunitarias Alcanzado: se identificaron 53 emisoras comunitarias y colectivos de comunicaciones que fortalecen las comunicaciones locales en los territorios. Cabe mencionar que de las 53 emisoras 2 emisoras se encuentran “en proceso de activación” y 6 territorios mencionan que no cuentan con emisoras comunitarias. En el anexo 12 se encuentran las emisoras que se identificaron a lo largo del proyecto. | - Informe de emisoras beneficiarias del proyecto (anexo 12). |
| Número de historias individuales y colectivas locales del proceso de construcción de paz desarrolladas y difundidas a nivel nacional (Historias basadas en la evidencia que inspiran comportamientos similares, oportunidades de mejora), como parte de un ejercicio de pedagogía social y comunicación para la reconciliación y reconstrucción del tejido social. | 16 subregiones PDET 40 municipios 19 departamentos | Planeado: N/A Alcanzado: N/A |  |  |  |  | Planeado: 31 historias de vida individuales y colectivas locales del proceso de construcción de paz. Alcanzado: 41 historias individuales y colectivas sobre el proceso de construcción de paz. D Se consolidaron 21 historias individuales de beneficiarios y beneficiarias y 20 historias colectivas de las comunidades en los territorios PDET. Se construyeron con el fin de darle protagonismo a cada territorio, visibilizando historias de personas e iniciativas que representan con sus vivencias y experiencias, las narrativas de paz y reconciliación que se buscan potenciar a través de cada una de las 40 iniciativas colectivas construidas en las comunidades. | - Publicaciones en redes sociales (Instagram, Facebook) - Página web de proyecto - Anexo 10 de informe narrativas difundidas. |
| Número de historias de éxito de construcción de paz de mujeres, jóvenes y grupos étnicos basadas en la evidencia que inspiran comportamientos similares, oportunidades de mejora desarrolladas y publicadas, como parte de un ejercicio de pedagogía social y comunicación para la reconciliación y reconstrucción del tejido social. | 16 subregiones PDET 40 municipios 19 departamentos | Planeado: N/A Alcanzado: N/A |  |  |  |  | Planeado: 31 historias de éxito de construcción de paz de mujeres, jóvenes y grupos étnicos basadas en la evidencia. Alcanzado: Se difundieron 40 historias de éxito como parte de los productos y resultados de las iniciativas comunitarias. Se diseñó una sección en la página web del proyecto segmentada en los 40 municipios PDET para reflejar los procesos de cada una de las iniciativas identificadas en los territorios. | - Página web del proyecto. |
| Número de iniciativas locales de comunicación alternativa desarrolladas que permiten el posicionamiento de las narrativas de paz territorial. | 16 subregiones PDET 40 municipios 19 departamentos | Planeado: N/A Alcanzado: N/A |  |  |  |  | Planeado: 31 iniciativas locales de narrativas de paz territorial. Alcanzado: Se consolidaron 40 proyectos de iniciativas locales de comunicación alternativa para el posicionamiento de las narrativas de paz territorial de cada uno de los territorios PDET priorizados en Voces del Territorio. | - Documentos de proyectos de comunicaciones estructurados. - Registro fotográfico. - Registro audiovisual. |
| Producto 1.3 | Los territorios cuentan con proyectos sostenibles, implementados, de comunicación liderados por jóvenes y mujeres, y las comunidades han difundido y comunicado de forma efectiva sus narrativas y experiencias del proceso de construcción de paz. De este modo, las comunidades de regiones PDET han difundido sus narrativas y experiencias del proceso de paz, generando una mayor transparencia, visibilidad, conciencia y compromiso del público en general, que aporta en la posibilidad de réplica de las mismas comunidades sobre la información basada en evidencias verificables, impulsando su apropiación y generando un mayor compromiso y apoyo al Acuerdo Final y su implementación. |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de resultados inmediatos | Áreas Geográficas | Beneficiarios Planeados vs Alcanzados |  |  |  |  | Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica) | Medios de Verificación |
| Número de experiencias y narrativas definidas por las comunidades de las regiones PDET que son difundidas. | 16 subregiones PDET 40 municipios 19 departamentos | Planeado: N/A Alcanzado: N/A |  |  |  |  | Planeado: 31 experiencias y narrativas difundidas Alcanzado: Se definieron 40 experiencias y narrativas comunitarias en forma de proyectos estructurados que son difundidas por la estrategia de comunicación que se diseñó en cada proyecto. Adicionalmente, se realizó un encuentro de socialización de experiencias en el marco del cierre del proyecto Voces del Territorio. Este encuentro logró fortalecer, potenciar y difundir 40 narrativas locales de paz de los territorios PDET a través: por un lado, enlaces con emisoras locales ancladas al encuentro, y por otro lado, espacios de socialización sobre enfoque de género, ferias y festivales, ecoturismo y producción de la tierra, para la difusión entre las personas asistentes al encuentro. | - Proyectos estructurados. - Post en redes sociales. - Entrevistas de medios de comunicación externos. - Registro audiovisual. - Registro fotográfico. |
| Producto 1.4 | Las percepciones y niveles de apropiación alrededor de la implementación del acuerdo final son evaluadas, generando lecciones aprendidas sobre los proyectos y acciones de articulación interinstitucional. Las instituciones cuentan con un documento que recopila las lecciones aprendidas del proceso. |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de resultados inmediatos | Áreas Geográficas | Beneficiarios Planeados vs Alcanzados |  |  |  |  | Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica) | Medios de Verificación |
| Número de talleres desarrollados en temas de uso asertivo del lenguaje, construcción de paz y medios digitales para periodistas y pares de comunicación que incrementan la comprensión para un mayor compromiso y apoyo en la implementación. | 16 subregiones PDET 40 municipios 19 departamentos | Planeado: Al menos el 60% de periodistas y pares de comunicación que participan de talleres incrementan su comprensión del AdP Alcanzado: A nivel general el 66,7% de los(as) participantes del taller tuvieron un cambio positivo en relación con el conocimiento de los contenidos del Acuerdo de Paz (anexo14). |  |  |  |  | Planeado: 31 Alcanzado: Se realizaron 40 talleres de comunicación en temas de uso asertivo del lenguaje, construcción de paz y medios de comunicación digitales. Estos talleres se enfocaron en periodistas, pares de comunicación e integrantes de colectivos de comunicación, y contaron con dos módulos: uno de lenguaje, imaginación y construcción de paz; y otro de estrategias de comunicación comunitaria. | - Informe taller uso asertivo del lenguaje (anexo 13). - Registro fotográfico. - Registro audiovisual. |
| Número (#) de actividades alternativas desarrolladas que promueven la difusión a nivel territorial, nacional y con diferentes sectores estratégicos, las narrativas y experiencias de las comunidades de las regiones PDET en el proceso de construcción de paz. | 16 subregiones PDET 40 municipios 19 departamentos | Planeado: 4.000 personas en total Alcanzado: 4.031 beneficiarios(as) directas en total 41.501 beneficiarios(as) indirectas |  |  |  |  | Planeado: 31 actividades alternativas Alcanzado: 42 actividades alternativas. Dos actividades se desarrollaron en Ovejas, Sucre y Santander de Quilichao, Cauca. En Ovejas, Sucre se realizó el fortalecimiento y apoyo al cuarto festival de sabores y saberes en noviembre de 2021. Este espacio permitió el intercambio y difusión de narrativas y experiencias entre comunidades, principalmente del Cauca, Putumayo y municipios de los Montes de María. Y 40 actividades alternativas de intercambio y sostenibilidad se desarrollaron en cada uno de los territorios PDET priorizados para apoyar la articulación territorial con entidades locales y regionales, así como la difusión de éstas en medios de comunicación de orden local y plataformas virtuales de alcance nacional o internacional. | - Anexo 14 - Informe de encuentros de intercambio y sostenibilidad. - Registro fotográfico - Registro audiovisual |

- Gestión del Conocimiento

  - Lecciones aprendidas

| ¿Cuál es la lección? | ¿En el desarrollo de qué actividad o producto se generó? | Considere qué grupos o individuos dentro o fuera de la organización se beneficiarían de esta lección |
| --- | --- | --- |
| Lección # | Tarea / Actividad / Output – con la que se relaciona la lección aprendida | Cite a las organizaciones de la sociedad civil, entidades del gobierno o entes de cooperación interesados en conocer esta lección. |
| - El desarrollo del proyecto requiere de una articulación interinstitucional para la coordinación de las actividades. Tanto al inicio del proyecto entre las instituciones involucradas en el proyecto, como durante todo el proyecto entre las instituciones implementadoras. Mantener reuniones semanales de seguimiento para garantizar una comunicación clara y asignación de responsabilidades permitió la articulación entre la contraparte (FCP) y la OIM en aras de alcanzar de manera efectiva los objetivos planteados. | Durante todo el proyecto | CPEC ART ARN Autoridades departamentales de los territorios priorizados Autoridades municipales de los territorios priorizados OIM Beneficiarios y participantes del Proyecto: Mujeres, jóvenes, victimas, excombatientes, comunidades étnicas, población LGBTIQ. |
| - Se hace necesario consolidar procesos previos de planeación, tanto al comienzo del proyecto como al comienzo de cada una de las fases que integran el proyecto. Esto con el fin de garantizar la coordinación de actividades en territorio y construir cronogramas que tengan en cuenta tantos los procesos institucionales como los tiempos que requieren los territorios para la planeación de actividades. Lo anterior, teniendo en cuenta las dificultades de comunicación en territorios y la importancia de garantizar espacios de diálogo para llegar a acuerdos con las comunidades. | Para iniciar cada una de las fases del proyecto | FCP OIM |
| - Es importante precisar criterios para la focalización de los beneficiarios a fin de promover una comunicación fluida en los territorios, evitando fracturas en el tejido social y transparencia con las comunidades de los alcances de la intervención, reduciendo expectativas y compartiendo como coequiperas el proceso de fortalecimiento organizativo. | Etapa 1 de diagnóstico y caracterización | FCP OIM |
| - Las dinámicas de estructuración de los proyectos revelaron la importancia de contar con espacios de validación de estos en cada uno de los territorios con el objetivo de garantizar transparencia en la comunicación y que la información este alcance de todas las personas participantes del proyecto. Soportado en actas de acuerdos firmadas por los beneficiarios con el fin de tener la necesidades y alcances claros en la implementación de las iniciativas. | Fase de estructuración de proyectos | FCP OIM CPEC Autoridades departamentales de los territorios priorizados. Autoridades municipales de los territorios priorizados |
| - En términos de contratación, se hizo evidente la necesidad de contratar un equipo para la estructuración de proyectos. Se reconoce la importancia de garantizar que el equipo que realiza la estructuración tenga la capacidad igualmente de realizar el acompañamiento a la implementación. Esto con el objetivo de optimizar tiempos y que quienes apoyan la estructuración del proyecto (que son quienes conocen mejor los procesos en los territorios) sean los mismos que apoyan la implementación. | Fase de estructuración de proyectos. | FCP OIM Beneficiarios del proyecto |
| - Para el proceso de implementación, que incluye tanto entrega de elementos como procesos propios de las iniciativas en los territorios, se requiere de mayor tiempo para garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos y un fortalecimiento sostenible a las iniciativas, permitiendo así que en los procesos de compras y donación se pueda validar ajustes que por diferentes razones propias del mercado, por ejemplo, elementos que están descontinuados, tiempos de importación de equipos, especificaciones técnicas que la comunidad no conoce y que requieren ser orientadas por un experto. | Etapa 3 de implementación de los proyectos territoriales. | FCP OIM Beneficiarios y participantes del Proyecto: Mujeres, jóvenes, victimas, excombatientes, comunidades étnicas, población LGBTIQ |
| - Durante la fase de implementación es importante contar con actas de validación de todas las iniciativas en donde las comunidades reconocen que el proceso de restructuración del proyecto, incluyendo el presupuesto, se realizó de manera conjunta. Igualmente, el acta de validación debe definir claramente que dotación se entrega a cada organización y quienes son los responsables de asumir la gestión de la dotación entregada. | Etapa 3 de implementación de los proyectos territoriales. | FCP OIM Beneficiarios y participantes del Proyecto: Mujeres, jóvenes, victimas, excombatientes, comunidades étnicas, población LGBTIQ |
| - La contratación de proveedores locales requiere un acompañamiento minucioso por parte de los equipos del proyecto con el objetivo de evitar cualquier tipo de cooptación de los resultados de las actividades por parte de actores locales con fines políticos. | Durante el proceso de contratación del equipo y el proceso de alistamiento técnico y operativo del proyecto. | CPEC OIM FCP Autoridades departamentales Autoridades municipales Actores locales Beneficiarios y participantes del Proyecto Participantes apoyados para la estructuración y realización de las iniciativas (mujeres, jóvenes, victimas, excombatientes, Población LGBTIQ) |

  - Actividades por desarrollar y demoras en la implementación:

A la fecha el proyecto finalizó y no quedan acciones pendientes por realizar.

Retrasos en la implementación de actividades y otras dificultades

A la fecha el proyecto finalizo con el cumplimiento de las actividades y objetivos previstos

  - Historias de vida y buenas prácticas

A continuación, se detallan las Buenas prácticas encontradas durante el periodo de implementación del proyecto:

•	Firma de cartas de compromisos éticos por parte de los equipos del proyecto, así como el compromiso de cero tolerancias ante el desarrollo de actos de proselitismo político.

•	Revisión y conocimiento de los PATR por parte de los equipos territoriales antes de realizar los talleres en cada uno de los territorios. Lo cual permitió a los equipos abordar cada taller con previo conocimiento sobre lo que se espera y necesita en el territorio basados en el AdP.

•	La articulación con el equipo de género de la ART permitió identificar las iniciativas del Pilar 8 que tienen etiqueta de mujer rural y de género en los municipios focalizados por el proyecto.

•	La integración de herramientas de recolección de información y seguimiento en modo digital que permitan en el mediano plazo la eliminación del uso de papel para estos aspectos.

•	La contratación de líderes y lideresas territoriales que cumplen con los procesos de selección meritocráticos y transparentes promovió relaciones de confianza y garantizó que el recurso llegara a las comunidades.

•	El requerimiento a los socios implementadores de comprometerse con la dinamización de las economías locales permitió que el proyecto contribuyera a las organizaciones y emprendimientos locales.

- Documentación de los acuerdos mediante actas con y entre las organizaciones

- Conformar equipos territoriales con conocimiento de los territorios priorizados en el diseño del proyecto y valorar positivamente su experiencia con las organizaciones o la movilización social.

- Incluir en los equipos territoriales personas capacitadas en los enfoques transversales que puedan incluirlos en cada una de las tareas asignadas, especialmente si estas tareas o roles implican una constante interlocución con comunidades en los territorios.

- Ejercicios de construcción conjunta con las comunidades para los cuales fue fundamental contar con profesionales en territorio con la capacidad técnica para revisar, complementar y ajustar metodologías de la mano con las comunidades.

- Incluir en la construcción de los proyectos las necesidades, aspiraciones y prioridades propias de las comunidades.

- Se reconoce como una buena práctica la focalización de poblaciones históricamente excluidos de los escenarios de participación política y social o que, por sus características de raza, genero, etnia y edad han sido afectadas de formas diferenciales en el conflicto armado.

- En el contexto de un proyecto que reúne una gran diversidad de organizaciones sociales movilizadas por causas y necesidades diferentes, se considera una buena práctica asumir un acompañamiento activo en fases de diseño de proyectos municipales y presupuestos participativos y colectivos. El ejercicio de diálogo y de consenso genero impactos positivos no esperados como posibilitar espacios de interlocución y de generación de redes de solidaridad y trabajo conjunto que facilitan la sostenibilidad de las acciones y favorecen los ejercicios de participación y corresponsabilidad en la implementación de los acuerdos de paz.

- La inclusión de proveedores de productos y servicios locales para suplir las necesidades logísticas y de comunicación de un proyecto con fuerte presencia territorial es una buena práctica que se reconoce desde distintas partes responsables de la implementación y participantes del proyecto.

Historia de Vida:

Las historias de vida se pueden encontrar en el anexo 10.

ABREVIATURAS Y SIGLAS

AdP – Acuerdo de Paz

ARN- Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

ART- Agencia de Renovación del Territorio

CPEC- Consejería para la Consolidación y la Estabilización

FCP- Fondo Colombia en Paz

OIM- Organización Internacional para las Migraciones.

PDET- Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial

UARIV- Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -

URT- Unidad de Restitución de Tierras

Se refiere a la primera fecha de inicio aprobada por el Comité de Dirección del Fondo.

Indicar la última fecha de cierre aprobada por el Comité Directivo en caso de que se haya aprobado una extensión en tiempo. La fecha final es la mima que la de cierre operacional la cual será cuando todas las actividades para las cuales la Organización participante es responsable ante un proyecto aprobado por el MPTF han sido completadas. En relación con el MOU, las agencias notificarán al MPTF cuando el proyecto haya completado sus actividades operacionales. Por favor ver la guía de cierre de operaciones del MPTF en MPTF Office Closure Guidelines.

El cierre financiero requiere el reembolso de los balances no gastados y el envío del certificado final del estado financiero e informe disponible en Certified Final Financial Statement and Report.