**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**

*Mise à jour : Novembre 2023*

**PAYS:** ***Central African Republic***

**TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL  Annuel**

**ANNEE DE RAPPORT :** 2023

**INFORMATIONS SUR LE PROJET**

|  |
| --- |
| **Titre du projet: SEDOUTI-Amélioration de l’environnement sécuritaire et consolidation de la paix par la réintégration à base communautaire des Ex-combattants en République Centrafricaine****Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/CAF/A-15-00140235** |
| **Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):** [ ]  Fonds fiduciaire pays[ ]  Fonds fiduciaire régional**Nom du fonds fiduciaire:**       | **Type et nom d’agence récipiendaire: RUNO****UNDP (Agence coordonnatrice)****UNWOMEN**  **OIM** |
| **Date du premier transfert de fonds:** 26 juin 2023**Date de fin de projet:** 27 juin 2025 **Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation (avec ou sans coûts) ? Non****Ce projet demandera-t-il une prolongation (avec ou sans coûts)?Non****Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre?** Non |
| **Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:**[ ]  Initiative de promotion du genre[ ]  Initiative de promotion de la jeunesse[ ]  Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)[ ]  Projet transfrontalier ou régional |
| **Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):** * Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
* Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
* Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s’il s’agit de différents bureaux pays, Vous aurez l’occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Récipiendaire** | **Budget Alloué ($)** | **Transferts à ce jour ($)** | **Dépenses à ce jour ($)** |
| **UNDP** | **$ 1 846 587**  | **$ 646 305** | **169 946,99** |
| **UNWOMEN** | **$ 1 500 000** | **$ 525 000** | **50 507,41** |
| **OIM** |  **$ 1 653 413** | **$ 578 694** | **21 753,01** |
| **TOTAL** | **$ 5 000 000** | **$ 1 749 999** | **242 207,41** |

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : **5%** \*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES\**Les modèles de budget sont disponibles [ici](https://www.un.org/peacebuilding/content/application-guidelines)***Partenaires de mise en œuvre**À combien de partenaires de mise en œuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'àprésent ? ***Aucun pour le moment. Les processus sont en cours***Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés à chacun

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nom du partenaire de mis en œuvre*** | ***Type d*’o*rganisation (ex. Govt, s*ociété civile*, etc.)*** | ***Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ?*** | ***Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire (175 mots max)*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Budgétisation sensible au genre :**Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? 48,51%Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet contribuant à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : **$2 425 614,99**Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant contribuant à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : **$ 117 500,38**  |
| **Marquer de genre du projet : GM2** **Marquer de risque du projet : Moyen****Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): 1.3. DDR** |
| **Comité de Pilotage et Interactions avec le gouvernement**Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet ?**Oui** Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois**1**Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. (275 mots max.)**Au niveau stratégique**, Le Ministre en charge de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale a pris un arrêté mettant en place le Comité Pilotage et le Comité Technique. Etant empêché pour le lancement officiel du projet, il a dû se faire représenter par le Ministère Technique en charge du DDRR. Un comité de pilotage Adhoc a été organisé pour la présentation des activités du démarrage du projet, sous la présidence du Ministère de l’Economie et du Plan, avec la participation des Ministères sectoriels clés, notamment, celui en charge du DDRR, de l’Action Humanitaire, de la jeunesse, du Genre et de l’Administration territoriale**Au niveau technique**, toutes les entités gouvernementales sus mentionnées interagissent avec le Projet à travers leur participation au comité technique (04 rencontres déjà organisées). Ont pris part à ces rencontres les techniciens sectoriels au niveau central. Il s’agit le plus souvent de la validation du chronogramme des activités et de la logique d’intervention, ainsi que des propositions d’éventuelles orientations. Le projet a eu plusieurs rencontres avec le Ministère du DDRR dont une qui a débouché sur la désignation d’un Point Focal qui agit comme interface entre l’équipe du projet et ce Ministère. Ce point focal partage cette fonction avec l’Unité d’Exécution du Programme National DDRR(UEPNDDRR)Enfin, **au niveau Opérationnel**, les unités déconcentrées des entités de l’Etat parties prenantes au Projet participent directement à la mise en œuvre du Projet. Dans ce cadre et au cours des missions de sensibilisation, présentation des grandes lignes du projet, l’équipe du projet a échangé de manière bilatérale avec les directions régionales du DDRR dans les zones d’intervention sur leur rôle dans la mise en œuvre du projet ainsi que dans la mise en place et l’animation du Comité local de suivi CommunautaireEn marge de l’atelier de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le processus de DDRR sur la sensibilité au genre du processus qui a réuni plusieurs départements ministériels sectoriels, l’Assemblée Nationale, l’UEPNDDRR et les Cadres des services régionaux et préfectoraux de DDRR, une journée a été consacré à une concertation entre l’équipe du projet et la partie nationale pour une appropriation du projet et discuter des rôles et responsabilités dans la mise en œuvre. |
| **Préparation du rapport:**Rapport préparé par: **Mohamed Elmehdi AG RHISSA, Coordonnateur du projet**Rapport approuvé par: **Laurent RUDASINGWA, Représentant Résident Adjoint du PNUD**Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: **Oui** |

***NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :***

*- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.*

*- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.*

*- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.*

*- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.*

*- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.*

**Partie 1 : Progrès global du projet**

*Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant : (indiquez si l’activité est : ‘Pas commencé’, ‘commencé’, ‘partiellement complet’, ‘complété’, ‘pas applicable’)*

|  |  |
| --- | --- |
| Contractualisation des partenaires |  |
| Recrutement du personnel | Commencé  |
| Collection des données de base |  |
| Identification des bénéficiaires |  commencée  |

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 250 mots) :

A ce jour, le projet a été lancé et ses grandes lignes et approches présentées dans les 4 localités

de couverture notamment à Bambari , Mobaye, Obo et Bangassou.

La contractualisation des partenaires de mise en œuvre est en cours de finalisation au niveau des

trois Agences des Nations unies et le dispositif d’identification des bénéficiaires est mis en place

avec l’Unité d’Exécution du PNDDRR(UEPNDDRR). Le recrutement du personnel déjà a démarré et se poursuit. Les missions d’informations des bénéficiaires sur leur engagement/Participation au projet et des autorités locales sur les leur rôle et responsabilité dans la mise en œuvre du projet ont démarré avec 180 participants (63% d’hommes et 37% de femmes) et se poursuivent. Les interactions continues entre les agences récipiendaires et l’UEPNDDR ont abouti sur la fourniture d’une première liste de 80 bénéficiaires Ex-combattants à Bambari dont le processus de profilage avec les membres communautés prévus en cours permettra déjà de démarrer la phase de resocialisation.

L’arrêté de mise en place du Comite de Pilotage et du Comité Technique a été signé Ministre

d’Etat, Ministre de l’Economie et du Plan et de la Coopération Internationale.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 550 mots):

**PARTIE II: PROGRES PAR RESULTAT DU PROJET**

*Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.*

* *“On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
* *“On track with peacebuilding results” -* *fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

**Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?** Click or tap here to enter text.

**Résultat 1:** **Les ex-combattants (H/F/J) et les membres de leur communauté d’accueil contribuent à la restauration d’un environnement social apaisé, à travers leur resocialisation et la réduction des violences communautaires, y compris celles faites aux femmes et aux f**

**Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat**: **On track**

**Résumé de progrès:** (Limite de 350 mots)

Les echanges avec l'UEPNDDRR pour la mise a disposition de la liste totale des

bénéficiaires directs, ayant abouti a la remise d'une liste de 80 ex-combattants de Bambari pour un depart, permettent déjà de demarrer les séances mixtes de resocialisation et minimisera les doutes autour du demarrage du projet. Toute chose, mise à profit, durant les missions de présentation et de sensibilisation sur le projet, pour identifier les gaps des initiatives locales de réconciliation, de prévention des conflits, les besoins essentiels en renforcement des mécanismes locaux de paix et

de réconciliation et en réhabilitation d’infrastructures de base et en moyens de subsistance en vue

de leur adresser les réponses adéquates.

66 acteurs (45 hommes et 21 femmes) impliqués dans le processus de DDRR ont vu leurs capacités renforcées sur la prise en compte du genre dans les opérations de DDRR lors d’un atelier de 3 jours qui a mobilisé les cadres centraux, régionaux et préfectoraux de DDRR et de l’UEPNDDRR, les représentants des Ministères sectoriels, des PTF, des institutions républicaines et du SNU. L’atelier a permis : i. un partage d’expériences et des bonnes pratiques en matière de prise en compte du genre, ii. une identification des gaps à travers une analyse causale de et sexospécifique des opérations de DDRR, iii. une meilleure appropriation du projet par les principales parties prenantes et iv. l’analyse des défiés entachant le bon fonctionnement du projet y compris les mesures d’ajustement. Les éléments d’analyse causale ont permis d’enrichir le cadre contextuel de la

stratégie « Genre et DDRR »

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 350 mots*)*

L'atelier de renforcement des capacités sur le genre et le DDRR et la stratégie genre et DDRR

en cours d'élaboration contribuent à l'amélioration de la participation active des femmes/filles

et la prise en compte de leur besoin pour adresser des solutions. Il a connu la participation

d’une soixante d’acteurs dont 35%de femmes. 37% des participants au lancement du projet et

aux différentes séances de sensibilisation et d’information réalisées dans les quatre localités

cibles du projet, étaient des femmes

**En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous**

* Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
* S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

| **Indicateurs de résultat** | **Indicateur de base** | **Cible de fin de projet** | **Progrès actuel de l’indicateur** | **Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicateur** 1.1**% des personnes qui perçoivent que la sécurité s’est améliorée sur les 12 derniers mois dans les zones de mise en œuvre du projet** | **74 % (HHI)** | **90%** | **0** | **pas commencé** |
| **Indicateur** 1.2**Incidence des crimes sur 12 mois** | **52 % en 2022(HHI)** | **30%** | **0** | **pas commencé**  |
| **Indicateur** 1.3**Incidence des violences sexuelles sur 12 mois au cours du temps, par genre et location** | **8% en 2022 (9% femmes ; 8% hommes)** | **AD** | **0** | **pas commencé** |

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?3

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 1

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

**Produit 1.1 :** **Environ 1500 participants (50% ex-combattants et 50% des membres de la communauté) sont dotés de compétences psychosociales et interpersonnelles améliorées, et ont eu accès à un système d’information, de conseil, d’orientation et de référencement qui cont**

| **Indicateurs de produit** | **Indicateur de base** | **Cible de fin de projet** | **Progrès des indicateurs pour la période de référence** | **Progrès actuel de l’indicateur** | **Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicateur** 1.1.1**% des ex-combattants, femmes et filles associés aux conflits et membres des communautés participant aux séances de soutien psychosocial** | **0** | **Cible : 60% ; H : AD ; F : AD** | **0** | **0** | **Liste non disponible** |
| **Indicateur** 1.1.2**Nombre d’Ex-combattant et des membres des communautés (H/F) bénéficiant des services d’appui du projet (désagrégé par sexe, type de bénéficiaires et service reçu)** | **0** | **Ex-combattants : 750. Communautés: 750** | **0** | **0** | **Liste non disponible** |
| **Indicateur** 1.1.3**Nombre de structures communautaires engagées dans la prévention des violences basées sur le genre** | **0** | **8** | **0** | **0** | **en cours d'initiation** |

**Produit 1.2 : Environ 750 Ex-combattants et 750 membres de la communauté sont engagés dans les processus sociaux (CLPR) et économiques (groupements, coopératives),Environ 750 Ex-combattants et 750 membres de la communauté sont engagés dans les processus sociaux (CLPR) et économiques (groupements, coopératives), participent à la prévention de la résurgence des conflits, des violences sexuelles et basées sur le genre, de la radicalisation et au renforcement de la cohésion sociale**

| **Indicateurs de produit** | **Indicateur de base** | **Cible de fin de projet** | **Progrès des indicateurs pour la période de référence** | **Progrès actuel de l’indicateur** | **Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicateur** 1.2.1**Nombre de cas de disputes ou d’incidents, y compris liés à la violence basée sur le genre, examiné et/ou réglé avec la participation d’anciens combattants**  | **A définir** | **50** | **0** | **0** | **pas commencé** |
| **Indicateur** 1.2.2**% d’Ex-combattants et membres de la communauté qui participent à la prévention de la résurgence des conflits, des violences sexuelles et basées sur le genre, de la radicalisation et au renforcement de la cohésion sociale.**  | **0** | **95% (H: 90; F:100%)** | **0** | **0** | **pas commencé** |
| **Indicateur** 1.2.3**Nombre de mécanismes d’alerte communautaire opérationnels** | **A définir** | **4** | **0** | **0** | **pas commencé** |

**Produit 1.3: Les participants dans le besoin y compris les jeunes-filles, femmes associées aux groupes armés ont eu accès à des programmes d’alphabétisation fonctionnelle et d’éducation de seconde chance.**

| **Indicateurs de produit** | **Indicateur de base** | **Cible de fin de projet** | **Progrès des indicateurs pour la période de référence** | **Progrès actuel de l’indicateur** | **Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicateur** 1.3.1**% d’Ex-combattants et de membres de la communauté ayant renforcés leurs connaissances en matière scolaire, technique ou professionnelle**  | **à définir** | **100 (50h+50f)** | **0** | **0** | **Pas commencé** |
| **Indicateur** 1.3.2**Cartographie des besoins** | **non définie** | **4** | **0** | **0** | **en cours** |
| **Indicateur** 1.3.3**% de participants ciblés ayant participé aux programmes d’alphabétisation**  | **à définir** | **60 (H+F)** | **0** | **0** | **pas commencé** |
| **Indicateur** 1.3.4**% d’Ex-combattant ayant participé à des cours d’éduction fonctionnelle** | **0** | **15 (H+F)** | **0** | **0** | **pas commencé** |

**Résultat 2: Les ex-combattants (H/F/J) et leur communauté d’accueil bénéficient des programmes de formation professionnelle ciblée et de moyens d’existence et d’actifs productifs durables**

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **On track**

**Résumé de progrès :** (Limite de 350 mots)**Résultat de la phase 2 et 3 du projet, donc non encore commencé**

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** *(*Limite de 350 mots*)*

**En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 2 dans le tableau ci-dessous**

* Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
* S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

| **Indicateurs de résultat** | **Indicateur de base** | **Cible de fin de projet** | **Progrès actuel de l’indicateur** | **Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicateur** 2.1**% des bénéficiaires (H/F) du programmes de réintégration qui contribuent à la relance du développement local et autonomisation économique** | **0** | **Ex-combattant : 80% (dont 30% femmes et 50% hommes) / Membres des communautés : 80% (dont 30% femmes et 50% hommes)** | **0** | **activité de phase 2** |
| **Indicateur** 2.2**nombre de groupements et coopératives générant des revenus pour leurs membres** | **Non définie** | **100** | **0** | **activité de phase 3** |
| **Indicateur** 2.3**Nombre de groupements de femmes et de jeunes ayant accès au crédit ou mécanismes d’encadrements en entreprenariat agricole** | **25** | **45 (H : AD; F : AD : J : AD** | **0** | **activité de phase 3** |
| **Indicateur** 2.4**Nombre de groupements et coopératives ayant une composition mixte (notamment religieuse)** | **Non défini** | **22** | **0** | **activité de phase 3** |

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?3

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 2

* ***Environ 750 Ex-combattants et 750 membres de la communauté identifiés ci-dessus ont bénéficié de revenus temporaires;***
* ***Environ 750 Ex-combattants et 750 membres de la communauté identifiée ci-dessus ont bénéficié d’actifs productifs, de kits d’AGR et de compétences professionnelles améliorées pour développer collectivement leurs moyens d’existence durables ;***
* ***Les Capacités techniques, matérielles et financières d’environ 600 Ex-combattants(e)s, démobilisé(e)s, femmes/filles associées aux groupes armés et de celles des communautés d’accueil et de réintégration sont renforcées***

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents

**Produit 2.1 : Environ 750 Ex-combattants et 750 membres de la communauté identifiés ci-dessus ont bénéficié de revenus temporaires au travers de leur participation à l’identification et à la réhabilitation des infrastructures communautaires de bases (marchés, voies d’accès aux champs et aux marchés, ouvrages de franchissement, etc.), se sont engagés volontairement dans un mécanisme d’épargne et ont utilisé leurs revenus pour mettre en place une activité lucrative**

| **Indicateurs de produit** | **Indicateur de base** | **Cible de fin de projet** | **Progrès des indicateurs pour la période de référence** | **Progrès actuel de l’indicateur** | **Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicateur** 2.1.1**Nombre de participants identifiés et profilés** | **à définir** | **1500** | **0** | **80** | **liste de bénéficiaires non encore fournies par l’UEPNDDRR** |
| **Indicateur** 2.1.2**Km de pistes rurales, aires d'abattage, puits pastoraux réhabilités ou construites** | **à définir** | **à définir** | **0** | **0** | **activité liée à la liste de béféiciaires** |
| **Indicateur** 2.1.3**Nombre de femmes et jeunes qui participent dans les travaux de réhabilitation des infrastructures** | **à définir** | **à définir** | **0** | **0** | **pas commencé** |
| **Indicateur** 2.1.4**% d’Ex-combattants engagés volontairement dans la constitution de l’épargne** | **0** | **50** |  |  | **pas commencé** |

**Produit 2.2 : Environ 750 Ex-combattants et 750 membres de la communauté identifiée ci-dessus ont bénéficié d’actifs productifs, de kits d’AGR et de compétences professionnelles améliorées pour développer collectivement leurs moyens d’existence durables**

| **Indicateurs de produit** | **Indicateur de base** | **Cible de fin de projet** | **Progrès des indicateurs pour la période de référence** | **Progrès actuel de l’indicateur** | **Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicateur** 2.2.1**Nombre de participants ayant eu accès à un système d’apprentissage et ayant mis en place une AGR** | **AD** | **AD** | **0** | **0** | **Pas commencé** |
| **Indicateur** 2.2.2**Nombre de groupement ayant un business plan** | **Non défini** | **100** | **0** | **0** | **pas commencé** |
| **Indicateur** 2.2.3**% de groupements de participants ayant mis en œuvre leur plan d’affaires** | **0** | **100** | **0** | **0** | **pas commencé**  |
| **Indicateur** 2.2.4**% de participants sélectionnés ayant bénéficié de la formation** | **à définir** | **100** | **0** | **0** | **Pas commencé** |

**Produit 2.3: Les** **capacités techniques, matérielles et financières** **d’environ 600 ex-combattants(e)s, démobilisé(e)s, femmes/filles associées aux groupes armés et de celles des communautés d’accueil et de réintégration sont renforcées pour développer les chaînes de valeurs et faciliter leur autonomisation socioéconomique**

| **Indicateurs de produit** | **Indicateur de base** | **Cible de fin de projet** | **Progrès des indicateurs pour la période de référence** | **Progrès actuel de l’indicateur** | **Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicateur** 2.3.1**% de groupements appuyés ayant eu accès aux ressources de la microfinance.**  | **0** | **60** | **0** | **0** | **pas commencé** |
| **Indicateur** 2.3.2**Nombre d’unités de production, de transformation, de commercialisation et de formations professionnelles réhabilitées ou construites** | **0** | **4** | **0** | **0** | **pas commencé** |
| **Indicateur** 2.3.3**Nombre de groupement à besoins spécifiques référencés** | **à définir** | **à définir** | **0** | **0** | **pas commencé** |
| **Indicateur** 2.3.4**Nombre de mécanisme d’accompagnement mis en place et opérationnel** | **à définir** | **4** | **0** | **0** | **pas commencé** |

**Merci de reproduire le rapport détaillé pour chacun des résultats et les produits qui y sont associés**

**PARTIE III: QUESTIONS TRANSVERSALES**

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films **Oui**

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Titre de l'événement*** | ***Date (peut être approximative)*** | ***Lieu*** ***(Si connu)*** | ***Audience Cible*** | ***Objectifs (150 mots max.)*** |
| *Création du CLPR de Obo.* | *Décembre 2023-Février 2024* | *Obo dans le Haut Mbomou* | *Autorités administratives et locales, OSC (jeunes/Femmes/leaders religieux et traditionnels).* | *Créer un cadre de dialogue inclusif et de concertation en mobilisant les acteurs de paix notamment les jeunes, les femmes, les leaders traditionnels. Le CLPR sera le pivot de la mise en œuvre de la composante sociale du projet à Obo.* |
| *Profilage des Ex-combattants et des membres de la communauté associés*  | *Janvier 2024* | *Bambari* | *80 démobilisés et 80 membres de la communautés*  | *Préparer la 1ere cible de la resocialisation* |
| *Identification des infrastructures a réhabiliter* | *Février 2024* | *Obo, Bambari, Mobaye et Bangassou* | *Les communautés*  | *Démarrage des activités THIMO pour injecter de l’argent dans les communautés en vue de revenus rapides* |
| *Lancement de l’étude sur les opportunités économiques* | *Janvier 2024* | *Obo, Bambari, Mobaye et Bangassou* | *Les communautés et les acteurs de développement*  | *Lancement de la réintégration économique* |

**Impact Humain**

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement :

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Partie Prenante** | **Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet (350 mots max)** | **Quel est l'impact du projet sur leurs vies (350 mots max)** | **Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes (350 mots max)** |
| ***Les Ex-combattants*** | Absence de Réintégration socio-économique(Resocialisation et opportunités économiques) | Non identifiés encore | N/A |
| ***Les femmes*** | Exclusion durant certains processus de la vie considérés comme « masculin » | Le projet est à la phase de démarrage | N/A |
| ***Les jeunes*** | Absence d’opportunités d’emploi | Le projet est à la phase de démarrage | N/A |
| ***Les CLPRs*** | Absence de moyens pour jouer leur rôle | Le projet est à la phase de démarrage | N/A |
| ***Les communautés***  | Perturbation de la plupart des équilibres  | Le projet est à la phase de démarrage | N/A |
| ***Les handicapés***  | Marginalisation | Le projet est à la phase de démarrage | N/A |

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet. (650 mots max):

N/A

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 ﬁchiers dans diﬀérents formats (ﬁchiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONELLE]

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé (veuillez sélectionner jusqu'à 3) :

**☐** Numérisation améliorée: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

**x** Des méthodes de travail innovantes [[1]](#footnote-0) [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

**x** Ressources supplémentaires mobilisées [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

**☐** Cadres politiques améliorés ou initiés [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

**☐** Capacités renforcées [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

**x** Partenariat avec des organisations locales de la société civile [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

**x** Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)[expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

**x** Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en œuvre) (veuillez sélectionner jusqu'à 3)  :

☐ Renforcement des partenariats avec les IFI: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

**✖** Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies : [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

**✖** Partenariat avec des organisations locales de la société civile: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

**☐** En partenariat avec le milieu universitaire/académique local: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

**☐** En partenariat avec des entités infranationales: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

✖ En partenariat avec des entités nationales: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

**☐** En partenariat avec des volontaires locaux: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

**LNOB Leave no one behind – Ne laisser personne de côté** : sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme en témoigne le récit ? [obligatoire]

**✖**  Persons sans-emploi (Chômeurs)

**✖**  Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)

☐ Communautés autochtones

**✖**  Personnes handicapées\*

**✖**Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)

**✖**  Femmes

**✖**

☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre

**✖**Personnes vivant dans et autour des zones frontalières

☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles

**✖**  Personnes affectées par les conflits armés

**✖**  Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

**PARTIE IV : SUIVI, ÉVALUATION ET CONFORMITÉ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Suivi:** Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 350 mots)***Le projet est à sa phase de démarrage mais un plan de suivi-évaluation du projet est déjà mis en place*** | Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? Oui pour certainsPrécisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : ***les rapports de missions***Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? NonVeuillez décrire brièvement. (limite de 350 mots)Click or tap here to enter text. |
| **Evaluation :** Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?*Non*  | Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): ***$120 000***Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation *(*350 mots max.*)*: N/AVeuillez mentionner la personne focale chargée de partager le rapport d'évaluation final avec le PBF :*Nom* *Email* |
| **Effets catalytiques (financiers):** Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet depuis qu’il a été lancé. | Nom de donateur: Montant ($):*PNUD* ***50 000***                       |
| **Eﬀet catalytique (non ﬁnancier)** : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?[ ] Aucun eﬀet catalytique[x] Peu d’eﬀet catalytique [ ] Eﬀet catalytique important [ ] Eﬀet catalytique très important [ ] Je ne sais pas[ ] Trop tôt pour savoir | Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non-financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribuer à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur(Veuillez limitez vos réponses à 350 mots)***La sortie de certains éléments volontaires des Groupes armés pour la démobilisation*** |
| **Durabilité :** Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (limite de 350 mots)***La durabilité du projet est assurée à travers l’implication des entités étatiques notamment l’UEPNDDRR, le ministère en charge du DDR et du Suivi de l’APPR, le ministère de l’Action Humanitaire et de la Solidarité (en charge des CLPR), le ministère en charge de la Promotion du Genre, le ministère en charge de la Jeunesse, dans la mise en œuvre directe des activités.*** ***Les activités sont incluses dans les plans d’action et stratégies de ces entités, membres du Comité technique. Le ministère en charge du DDR en particulier sera un partenaire d’exécution technique du projet.******Dès lors que le projet sera implanté au sein des préfectures, les services techniques déconcentrés participeront aux activités pour leur appropriation.*** ***L’implication des Services Techniques déconcentrés de l’Etat, CLPRs, de l’OFCA, de la jeunesse et des confessions religieuses dans les activités depuis le lancement du projet leur donnera la latitude de contribuer à en assurer aisément la continuité, puisque les outils de travail (documentation, outils pédagogiques, guides en matière de conduite du dialogue communautaire, Précis de la participation politique des femmes, Guide des volontaires communautaires, guide de réintégration, etc.) nécessaires leur sont progressivement légués et qu’ils n’auront pas besoin de frais particuliers pour continuer les actions.******La stratégie de durabilité concerne la constitution dans chaque préfecture du projet, d’un comité local de suivi chargé de prolonger les activités du projet au-delà de sa durée contractuelle. Tous les groupements qui auront bénéficié des dividendes dans le cadre du projet seront appelés à élaborer des plans d’action de poursuite des actions au-delà de la période contractuelle de mise en œuvre du Projet*** |
| **Autre**: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 350 mots)***La mise en œuvre immédiate des activités du projet « a pris du plomb dans l’aile » pour des raisons liées, à des migrations opérationnelles pour de nouveaux systèmes financiers de certaines agences récipiendaires (décaissement complexe), le retard continue de la contrepartie nationale a fournir la liste des Ex-combattants(seule la liste des 80 Ex-combattants de Bambari vient d’être livrée), le retard dans la signature de l’arrêté de mise en place des organes de gouvernance du projet et enfin les reports successifs des différentes missions, y compris celle liée a la cérémonie de lancement du projet pour des raisons d’Agenda de la contrepartie nationale et des reports intempestifs des vols sur les localités cibles***  |

**Activités de suivi et de contrôle[[2]](#endnote-0) (sélectionner uniquement les éléments pertinents)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Événement clé de surveillance et de contrôle** | **Constatations et résumé** |
| **Comité de Pilotage et Comité technique** | Un Comité de pilotage Adhoc s’est tenu pour la planification des activités et le lancement du projet. L’arrêté de formalisation des deux comités est signé du Ministre de l’Economie, du Plan et de la coopération Internationale |
| **Réunion de coordination hebdomadaire interne**  | Elle se tenait depuis juin 2023 de façon hebdomadaire pour permettre aux parties prenantes clés d’être au même niveau d’information. Cependant compte tenu l’intensité des activités sur le terrain, elle sera désormais mensuelle |
| **Comité Communautaire de Suivi au niveau local** | Les TDRs viennent d’être finalisés et sera mis en place par les équipes de projet et les acteurs locaux dans chacune des préfectures cibles |
| **Missions de suivi des activités** | Elles ont démarré depuis la cérémonie de lancement du projet et se poursuivront conjointement ou par agence en fonction des TDRs |

1. Où l'innovation est définie comme un produit, un service ou une stratégie qui est à la fois nouveau et utile. Les innovations ne doivent pas nécessairement être des percées majeures dans la technologie ou les solutions numériques, mais incluent ici une approche nouvelle et/ou créative pour résoudre les problèmes du développement. [↑](#footnote-ref-0)
2. Notamment des réunions du comité de pilotage, des visites de surveillance, de la surveillance par des tiers, de la surveillance communautaire, de toute collecte de données, de la perception ou d'autres résultats d'enquête, des rapports d'évaluation, des audits ou des enquêtes. [↑](#endnote-ref-0)