

**Rapport annuel PIREDD Equateur**

**Période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titre du projet:** | *Programme Intégré REDD+ pour un développement résilient basé sur des moyens d’existence durables dans la Province de l’Equateur* |
| **Numéro de référence MPTF du projet :2** | 00117600 |
| **Organisation de mise en œuvre :** | FAO (Agence d’exécution) |
| **Rapport soumis par :**  Nom :  Titre :  Organisation :  Adresse email : | Aristide Ongone Obame  Représentant de la FAO en RD Congo  FAO  [Aristide.Ongone@fao.org](mailto:Aristide.Ongone@fao.org) |
| **Contact en cas de besoin de clarification :**  Nom :  Titre :  Organisation :  Adresse email : | Henri Paul Eloma  Chargé de Programme  FAO  [henri-paul.eloma@fao.org](mailto:henri-paul.eloma@fao.org) |

Veuillez indiquer si ce rapport a été approuvé par le comité de pilotage du projet/programme :

Oui x

Non ☐

Si oui, quand : 31 octobre 2023

Si non, date anticipée d’examen en comité de pilotage du projet/programme : Click or tap to enter a date.

Table des matières

[1. Données clés du projet 1](#_Toc158709517)

[2. Résumé des progrès réalisés par le projet 3](#_Toc158709518)

[3. Défis de mise en œuvre 4](#_Toc158709519)

[3.1 Défis liés au contexte du pays 4](#_Toc158709520)

[3.2 Défis inhérents au projet 4](#_Toc158709521)

[3.3 Commentaires 5](#_Toc158709522)

[4. Evaluation de la performance du projet 6](#_Toc158709523)

[4.1 Evaluation de la performance du projet sur base des indicateurs du cadre logique 6](#_Toc158709524)

[4.2 Etat d’avancement de mise en œuvre des activités du projet pour la période de rapportage 16](#_Toc158709525)

[5. Résultats du Projet 17](#_Toc158709526)

[5.1 Contributions aux impacts du cadre de résultats de FONAREDD/CAFI 17](#_Toc158709527)

[5.1.1 Applicable aux projets à approche territoriale 18](#_Toc158709528)

[5.1.2 Projets Habilitants (gouvernance, réforme, sectoriel) 19](#_Toc158709529)

[5.1.3 Tous les projets 20](#_Toc158709530)

[5.2 Contributions du projet à l’atteinte des indicateurs du cadre de résultats de FONAREDD/CAFI 22](#_Toc158709531)

[5.3 Contributions du projet à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention 23](#_Toc158709532)

[6. Communication et promotion 32](#_Toc158709533)

[6.1 Illustration spécifique 32](#_Toc158709534)

[6.2 Stratégie et plan de communication 33](#_Toc158709535)

[7. Exécution financière 36](#_Toc158709536)

[7.1 Décaissements 36](#_Toc158709537)

[7.2 Contrats 48](#_Toc158709538)

[7.3 Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines 50](#_Toc158709539)

[7.4 Mobilisation de ressources 51](#_Toc158709540)

[7.5 Audits 51](#_Toc158709541)

[7.6 Révisions budgétaires 51](#_Toc158709542)

[8. Suivi-évaluation et apprentissage du projet 51](#_Toc158709543)

[8.1 Etat d’avancement du plan de suivi du projet 51](#_Toc158709544)

[8.2 Evaluations 52](#_Toc158709545)

[8.3 Intégration des leçons apprises 52](#_Toc158709546)

[8.4 Révisions programmatiques (le cas échéant) 53](#_Toc158709547)

[9. Thèmes transversaux 53](#_Toc158709548)

[9.1 Genre, peuples autochtones et autres groupes vulnérables 53](#_Toc158709549)

[9.2 Respect des standards environnementaux et sociaux 55](#_Toc158709550)

[10. Gestion des risques 59](#_Toc158709551)

[10.1 Matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée 59](#_Toc158709552)

[10.2 Évaluation de la transparence et de l'intégrité 61](#_Toc158709553)

[11. Récapitulatif des livrables 62](#_Toc158709554)

[12. Annexes 68](#_Toc158709555)

**Liste des abréviations**

|  |  |
| --- | --- |
| ACE | Agence Congolaise pour l’Environnement |
| AP | Association Paysanne |
| AT | Aménagement du Territoire |
| AVEC | Association Villageoise d’Épargne et Crédit |
| CAFI | Central African Forest Initiative |
| CARG | Conseil Agricole et Rural de Gestion |
| CEP | Champ École Paysan |
| CCPF | Conseil Consultatif Provincial des Forêts |
| CCPA | Conseil Consultatif Provincial de l’Agriculture |
| CFCL | Concession Forestière de Communauté Locale |
| CIFOR | Centre Internationale pour la Recherche forestière |
| CLD | Comité Local de développement |
| CLIP | Consentement Libre, Informé et Préalable |
| COPIL | Comité de pilotage |
| CTMP | Comité Technique Multisectoriel Permanent |
| DPS | Division Provinciale de la Santé |
| FAO | Food and Agriculture Organization of the United Nations |
| EIES | Évaluation des impacts environnementaux et sociaux |
| ENRD | Environnement Ressources Naturelles et Développement |
| FONAREDD | Fonds National pour la Réduction des Émissions dues à la Déforestation et Dégradation |
| GMC | Greifswald Mire Center |
| INERA | Institut National d’Étude et de la Recherche Agronomique |
| IPAPEL | Inspection Provinciale de l’Agriculture, Pêche et Elevage |
| ITAPEL | Inspection Territoriale de l’Agriculture, Pêche et Élevage |
| LoA | Letter of Agreement (Protocole d’accord) |
| MEDD | Ministère de l’Environnement et de Développement Durable |
| MGPR | Mécanisme de Gestion des Plaintes et Recours |
| ML | Mètre Linéaire |
| MRV | Mesure, Reportage et Vérification |
| NES | Normes environnementales et sociales |
| OC | Organisation Communautaire |
| OP | Organisation Paysanne |
| OSC | Organisation de la société civile |
| PA | Population autochtone |
| PDL | Plan de développement local |
| PEFC | Petite Entreprise Forestière Communautaire |
| PF | Planning familial |
| PFNL | Produit Forestier Non Ligneux |
| PIREDD Equateur | Programme intégré REDD+ pour un développement résilient basé sur des moyens d’existence durable dans la Province d’Equateur |
| PLAT | Plan locale d’affectation des terres |
| PNSR | Programme National de la Santé de Reproduction |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| PSAT | Plan Simple d’Aménagement du Territoire |
| PSG | Plan Simple de Gestion |
| PTBA | Plan de Travail et Budget Annuel |
| PO | Politique de sauvegardes |
| PPAT | Plan Provincial de l’Aménagement du Territoire |
| PROMIS | Programme Multisectoriel d’Intrants de Santé |
| RENAFER | Réseau National des Femmes Rurales |
| RDC | République Démocratique du Congo |
| REDD | Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation forestière |
| REDD+ | Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation forestière, la promotion de la préservation des stocks de carbone forestier, de la gestion durable des forêts et l’accroissement des stocks de carbone forestier |
| SC | Société civile |
| SIG | Système d’information géographique |
| SNAT | Schéma National d’Aménagement du Territoire |
| SNSF | Système National de Surveillance des Forêts |
| TDR | Termes de référence |
| TMB | Trust Merchant Bank |
| UNFPA | United Nations Populations Fund |
| UOP | Unions des Organisations des Producteurs |
| WWF | Fonds Mondial pour la Nature |
| ZDR | Zone de développement rural |

# Données clés du projet

|  |  |
| --- | --- |
| Titre du projet | Programme Intégré REDD pour un développement résilient, basé sur des moyens d’existence durables dans la Province de l’Equateur- UNJP/DRC/070/UNJ-Global |
| Numéro de référence MPTF du projet | 00117600 |
| Hyperlien du document de projet*[[1]](#footnote-2)* |  |
| Zone(s) d’intervention(s) du projet | Terroirs villageois de 6 secteurs répartis dans 4 Territoires de la Province de l’Equateur.   * + Territoire de Bikoro   + Territoire d’Ingende   + Territoire de Bomongo   + Territoire de Lukolela |
| Institutions ou ministères de tutelle |  |
| Organisations partenaires participantes de niveau 1 *[[2]](#footnote-3)* | FAO |
| Budget total du projet (USD) | 10 millions (sans la phase complémentaire) |
| Durée totale du projet (mois) | 48 (sans la phase complémentaire) |
| Date d’approbation du projet par le Comité de pilotage du FONAREDD |  |
| Date de réception des premiers fonds du MPTF |  |
| Date d’approbation du 1er Plan de Travail Budgétisé Annuel par le comité de pilotage du projet | Click or tap to enter a date. |
| Date de clôture initiale | 31 décembre 2023 |
| Date de clôture révisée le cas échéant | 31 décembre 2025 (avec la phase complémentaire) |
| Dépenses du 01/01 au 31/12 de l’année de rapportage | 1 803 497 |
| Dépenses globales cumulatives (USD) au 31/12 de l’année de rapportage | **9 915 921 USD** |
| Taux de consommation sur l’ensemble des tranches reçues | **99%** |
| Date et lien de l’évaluation à mi-parcours le cas échéant |  |
| Insérer hyperlien si l’évaluation est publique |

# Résumé des progrès réalisés par le projet

|  |  |
| --- | --- |
| **Progrès au cours de 2023** | **Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet** |
| **Effet 1 :** La gouvernance est améliorée à travers le renforcement des capacités des services techniques décentralisés et la mise en place des structures communautaires locales de gestion | |
| **Indicateur effet 1 : nombre de conseil consultatif, de CLD et de CARG** | |
| 50 CLD  2 CARG  1 CCPA  4 PDL  1 PDPAP  1 stratégie provinciale sur la déforestation | 305 CLD installés  6 CARG crées  1 CCPA crées avec arrêté provincial  1 CCPF appuyé  4 PDL élaborés  1 PDPAP élaboré  1 stratégie provinciale sur la déforestation  1 stratégie genre  1 MGPR |
| **Effet 2 :** Les activités humaines à l’échelle du territoire sont planifiées et optimisées de façon à réduire la pression sur les forêts et en respectant les droits et besoins en terres des communautés locales | |
| **Indicateur effet 1 : Nombre de PSAT, de cartes** | |
| 24 PSAT  1 note stratégique sur l'aménagement du territoire | 30 PSAT  326 cartes élaborés  1 note stratégique sur l'aménagement du territoire  21 Dalots construits |
| **Effet 3 :** Les stocks de carbone forestier et les zones de tourbières sont sauvegardés grâce à la promotion de la foresterie communautaire | |
| **Indicateur effet 1 : Superficie des forêts communautaires** | |
| 4 PSG élaborés et validés  1 déclaration des gouverneurs sur la protection des tourbières | CFCL 282,252 ha (64 CFCL crées dont 28 CFCL avec titres légaux)  14 PSG élaborés et validés  1 déclaration des gouverneurs sur la protection des tourbières  131 micro-entreprises forestières PFNL (3930 membres) |
| **Effet 4 :** L’agriculture sédentarisée est développée via les paiements pour services environnementaux par des modèles viables et durables en zones de savanes et dans les jachères post-culturales pour limiter l’agriculture itinérante sur brulis et augmenté les revenus des populations grâce au développement des filières agricoles | |
| **Indicateur effet 1 : Superficie en agroforesterie, superficie de cultures vivrières, Augmentation des revenus et superficie sous technique agricole améliorée / durable** | |
| Agroforesterie : 909 ha  Cultures pérennes : 1300 ha  Cultures vivrières : 218 ha  Reboisement bois énergie : 489 ha  Superficie sous technique agricole améliorée (fermes pilotes) : 0 ha  Système d'épargne (AVEC) : 15 | Agroforesterie : 1210 ha  Cultures pérennes : 1500 ha  Cultures vivrières : 630 ha  Reboisement bois énergie : 909 ha  Augmentation de revenus : 185000000 Francs générés par la vente de chikwangue améliorée et PFNL  Superficie sous technique agricole améliorée (fermes pilotes) : 200 ha  Système d'épargne (AVEC) : 45 |
| **Effet 5 :** La production de bois énergie est faite à partir des sources durables d’approvisionnement (hors forêts naturelles) dans des boisements établis en périphérie des centres urbains et dans les alentours des habitations en milieux ruraux | |
| **Indicateur effet 1 : superficie de bois-énergie ; superficie mis en défens, nombre de foyers culinaires améliorés produits / nombre de ménages ayant adopté les foyers** | |
| Superficie de bois-énergie : 489 ha  Superficie mis en défens : 1989 ha  Nombre de foyers culinaires améliorés produits/ nombre de ménages ayant adopté les foyers : 2517  Nombre des fours améliorés produits : 20  Registre de boisement énergétiques : enregistrement continue  Stratégie de gestion des revenus générés par le PSE : 1 | Superficie de bois-énergie : 909 ha  Superficie mis en défens : 8043 ha  Nombre de foyers culinaires améliorés produits / nombre de ménages ayant adopté les foyers : 6017 foyers améliorés (3000 ménages)  Nombre des fours améliorés produits : 33  Registre de boisement énergétiques : 1 document produit  Stratégie de gestion des revenus générés par le PSE : 1 |
| **Effet 3 :** Les populations locales et peuples autochtones ont accès à l’information et aux services de planning familial | |
| **Indicateur effet 1 : Nombre de personnes ayant été formé et ayant accès aux intrants ; Nombre de personnes formées en alphabétisation et apprentissages culinaires** | |
| Nombre de personnes ayant été formé et ayant accès aux intrants contraceptifs : 3513  Nombre de personnes formées en alphabétisation et apprentissages culinaire : 150  Enfants malnutris nourris : 108  Nombre de prestataires cliniques et communautaires formés : 72 | Nombre de personnes ayant été formé et ayant accès aux intrants contraceptifs : 3513  Nombre de personnes formées en alphabétisation et apprentissages culinaire : 150  Enfants malnutris nourris : 108  Nombre de prestataires cliniques et communautaires formés : 72 |

# Défis de mise en œuvre

## 3.1 Défis liés au contexte du pays

- Adaptation aux restrictions dans le pays imposé par le COVID et à l’Ebola : PIREDD Equateur a démarré durant la période du COVID, limitant les déplacements sur terrain et obligeant l’équipe du projet à un télétravail. Les déplacements se sont concentrés sur les périodes de diminution du virus, l’équipe a reçu les vaccinations nécessaires, les moyens de prévention sont acquis, les bureaux et les moyens de déplacements désinfectés, un contrôle des températures du personnel à l’entrée de l’office, les réunions avec les bénéficiaires sont réalisées en plein air, les participants ont reçu les kits de protection, etc. Ces précautions sont respectées jusqu’en 2023. De plus, avec les craintes d’une résurgence de l’épidémie d’Ebola, plusieurs précautions devaient être prises, notamment la réduction drastique des réunions, etc.

- Garder la même portée du projet : les remaniements aux niveaux des responsables provinciaux entre la période de préparation du projet et la période de mise en œuvre ont émergé des nouvelles attentes de la part des nouveaux responsables. Le dialogue, les séances d’information et la création d’un comité de suivi ont permis de garder la même portée du projet.

- Travailler en zones peu équipées et difficilement accessibles : le réseau de communication (téléphonie, internet) est instable et très souvent fait défaut en temps nuageux et pluvieux. L’électricité est absente durant toute la journée à Mbandaka, ce qui a réduit le temps de travail et a engendré des difficultés de concertation pour l’équipe du projet et les partenaires locaux de mise en œuvre. L’Agence de mise en œuvre a eu recours aux équipements nécessaires et a permis aux partenaires d’utiliser ses locaux.

Certaines zones d’intervention sont également très difficiles d’accès, rendant les actions de déploiement des activités et de suivi très compliqué.

## 3.2 Défis inhérents au projet

- Modalités de mise en œuvre : le projet prévoit son exécution en partenariat avec plusieurs catégories de parties prenantes (bénéficiaires sous PSE, ONG locales et nationales, services techniques provinciaux, secteur privé). Plusieurs outils opérationnels et administratifs ont été déployés en ce sens. Les PTBA ont tenu compte de ce défi en associant toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre et en concertation avec le COPIL. L’agence de mise en œuvre a mobilisé des expertises complémentaires en matière de passation de marchés, de contrats et d’élaboration des protocoles d’accord.

- Mobilisation de fonds propres de l’agence d’exécution : le transfert de certaines tranches des fonds du projet de la part de FONAREDD à la FAO a connu souvent des retards. L’agence d’exécution a mobilisé des avances sur ses propres fonds pour notamment le montage de certains protocoles d’accord afin de ne pas couper la mise en œuvre des activités prévues du plan de travail.

- Lourdeurs des procédures pour l’officialisation des CFCL : le processus de délimitation des CFCL, les études et l’implication des communautés locales, l’approbation des autorités compétentes, … sont des procédures longues et ainsi couteuses. La création du comité de suivi et l’implication des Chefs Coutumiers ont permis de surmonter certains blocages.

- Accès aux sites du projet : l’axe routier est défectueux et l’axe fluvial impose un temps assez long pour les déplacements, à qui s’ajoute la nécessité de prévoir des mesures de sécurité et la recherche de ports et de zones abritées pour garder les embarcations. Par temps pluvieux, plusieurs missions de terrain sont annulées dans les deux axes (routier et fluvial).

- Adaptation méthodologique : Initialement, les PSAT n’étaient pas prévus dans le document de projet. C’est une activité complémentaire demandé par le bailleur, et sans ajout de fonds complémentaire au montant total du projet. La mise en œuvre de cette activité a démarré en 2022 suite à la validation nationale du guide pour le montage des PSAT. L’équipe du projet s’est adaptée à la nouvelle méthodologie et a travaillé sur l’activité avec les ONG locales et les services provinciaux. Une adaptation budgétaire interne a ainsi dû être réalisé, impactant d’autres activités qui n’ont pas pu être menées en totalité.

- Préparation de la phase 2 (additionnelle) du PIREDD Equateur : il s’agit du seul projet forestier dans la province de l’Equateur et les autorités locales sollicitent l’agence d’exécution de poursuivre ses interventions. Un document de projet est préparé, il est soumis au FONAREDD (discuté et révisé) permettant la continuation du PIREDD Equateur jusqu’au 2025.

## 3.3 Commentaires

*Deux éléments pouvant bloquer la mise en œuvre du projet méritent une attention particulière :*

- Trésorerie : le projet est mis en œuvre conjointement entre la FAO et WWF. Trois protocoles d’accord ont été élaborés depuis le début du projet. Malgré les retards de mise à disposition des fonds, les activités du projet ont été continuées grâce aux efforts consentis par la FAO et WWF. La FAO a procédé au préfinancement des fonds afin d’éviter les retards ou le blocage dans la mise en œuvre des activités planifiées.

- Paiement des PSE : Une mise en place d’une procédure bien déterminée est nécessaire afin de limiter les risques de malversations financières et de fraudes quant à la gestion des fonds destinés aux PSE. Le recours à une institution financière externe (Banque), ainsi que le retard de la mise à disposition de la liste précise des bénéficiaires des PSE par le partenaire ont causé un certain retard des paiements mais a assuré une garantie de perception des paiements par les bénéficiaires.

# Evaluation de la performance du projet

## 4.1 Evaluation de la performance du projet sur base des indicateurs du cadre logique

*En utilisant le* ***Cadre logique révisé et validé lors du dernier COPIL du projet****, veuillez faire le point sur la réalisation des produits dans le tableau 2. Lorsqu'il n'a pas été possible de recueillir des données ou des lignes de base sur les indicateurs, expliquez pourquoi et apportez des clarifications sur comment et quand ces lignes de base et/ou données seront recueillies.*

| Produits | Indicateurs | Ligne de base | Cible visée pour la période de rapportage | Valeur atteinte pour la période de rapportage | Valeur 2021 | Valeur 2022 | Valeur actuelle (en cumulatif) | Cible finale dans le prodoc | Cible finale révisée le cas échéant | Hyperlien et numéro de la décision d’approbation de la révision de la cible le cas échéant | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produit 1. Gouvernance**  La gouvernance est améliorée à travers le renforcement des capacités des services techniques décentralisés (Ministères de l’agriculture, du développement rural et de l’environnement) et la mise en place des structures communautaires locales de gestion représentées selon les cas, par des Comités Locaux de Développement (CLD) et des Associations et organisations paysannes (AP/OP) | | | | | | | | | | | |
| **Produit 1.1**  Plan Provincial de l'aménagement du territoire (PPAT) | * Sessions de travail avec les différents acteurs * PPAT | * 0 | * 2 Sessions de travail * 1 PPAT | * 2 Sessions de travail * 1 Note stratégique sur l’AT | * O | * 4 sessions de travail | * 6 Sessions de travail * 1 Note stratégique sur l’Aménagement du Territoire | * 1 PPAT | * 1 Note stratégique sur l’Aménagement du Territoire | * Voir annexe | L'aire du projet ne couvre pas toute la province, ce qui ne permet pas d'élaborer un PPAT. Dans cette logique, différents outils de planification spatiale préalables, sont prévus d'être produits lors de la phase additionnelle du projet. |
| **Produit 1.2**  Revue contextuelle des moteurs de déforestation assortie d'une stratégie de réduction réalisée | * Document stratégique sur la déforestation en Province | * 0 document | * 1 document | * 1 document | * N/A | * N/A | * 1 Document stratégique sur la déforestation en Province | * 1 Document stratégique sur la déforestation en Province | * N/A |  |  |
| **Produit 1.3**  Nombre de structures de gouvernances créées, renforcées et fonctionnelles, ventilés par type [CLD, CARG et conseil consultatif] dans lesquelles les femmes et peuples autochtones sont représentés à au moins 40 % | * Nombre des structures de gouvernance renforcées ou crées et fonctionnelles | * 165 CLD | * 50 CLD | * 50 CLD |  | * 90 CLD | * 305 CLD dont 165 CLD préexistant et 140 CLD installés | * 194 CLD |  |  |  |
| * 1 CARG pour Bikoro | * 02 CARG | * 02 CARG |  | * 4 CARG | * 07 CARG installés/renforcés dans les 6 secteurs du projet et 1 CARG préexistant | * 6 CARG |  |  |  |
| * Une plateforme de concertation multi-acteurs provinciale constituée et opérationnelle | * 1 conseil consultatif (CCPF) | * 1 CCPF appuyé * 1 CCPA installé | * 1 CCPF appuyé * 1 CCPA installé |  |  | * 1 CCPF fonctionnel * 1 CCPA installé | * 1 CCPF appuyé * 1 CCPA installé | N/A |  | Mise à contribution attendue dans le cadre des réflexions prospectives sur AT et tourbières appelées à alimenter la construction d’un PPAT pour la province de l’Equateur |
| * Nombre des plans de développement élaborés et/ou actualisés | * 4 PDL des secteurs pilotes existant à actualiser | * 3 PDL * 1 PDPAP | * 3 PDL * 1 PDPAP |  | * 1 PDL | * 4 PDL actualisés * 1 PDPAP élaboré | * 6 PDL * 1 PDPAP |  |  | * Les 4 PDL sont produits pour les secteurs des Elanga, Ekonda, Lac Tomba et Bokatola |
| **Produit 1.4**  Un système de gestion des Plaintes et Retours, y compris d'Information sur les Sauvegardes liés au mécanisme REDD+ aux divers échelons des entités administratives est mis en place et/ou renforcé et fonctionnel | * Un système de gestion des Plaintes et Recours, y compris d'Information sur les Sauvegardes mis en place et fonctionnel | * 0 Document | * 1 Document | * 1 Document |  |  | * 1 Document | * 1 Document |  |  | Le système est finalisé en 2023 car il fallait assurer son application en s’appuyant sur les CLD au niveau des terroirs villageois |
| **Produit 1.5**  Organisations et associations paysannes (AP et OP) locales, nées et/ou redynamiser, appuyées et activement engagées dans les CLD ainsi que dans la planification et gestion au niveau terroir et des ETD | * Un répertoire des AP et OP existant dans la zone du programme constitué | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | N/A |  | Une liste de 80 AP/OP est disponible et mise à jour |
| **Produit 2 Aménagement du territoire**  Les activités humaines à l’échelle du territoire sont planifiées et optimisées de façon à réduire la pression sur les forêts et en respectant les droits et besoins en terres des communautés locales | | | | | | | | | | | |
| Produit 2.1  Les activités humaines à l’échelle du territoire sont planifiées et optimisées | * Nombre des PSAT élaborés | * Nombre de PSAT seront recensés * 223 cartes des terroirs | * 36 PSAT | * 24 PSAT * 85 cartes (limite, occupation du sol et affectation future) |  | * 6 PSAT * 18 cartes (limite, occupation du sol et affectation future) | * 30 PSAT * 326 cartes des terroirs villageois | * 326 cartes des terroirs * 0 PSAT | * 42 PSAT |  | * Adaptation sur terrain, du canevas d’élaboration des PSAT fournis par le bailleur, * Au vu de la contrainte de temps et budgétaire, il a été difficile d’atteindre les nombres de PSAT visés pour l’ensemble du projet |
| **Produit 2.2**  Les infrastructures routières sont améliorées | * Nombre d’infrastructures construites, réhabilitées, entretenues | * N/A |  |  | 6 bâtiments réhabilités | * 21 dalots construits | * 21 dalots construits * 6 bâtiments réhabilités (bases vie de WWF) | * Non défini | * N/A |  | * Le projet avait prévu de réhabilité les infrastructures routières （pont） mais le nombre n’est pas défini. |
| **Produit 3. Foresterie**  Les stocks de carbone forestier et les zones de tourbières sont sauvegardés grâce à la promotion de la foresterie communautaire | | | | | | | | | | | |
| **Produit 3.1 :**  Les stocks de carbone forestier et les zones de tourbières sont sauvegardés grâce à la promotion de la foresterie communautaire | * Ha de forêts sous gestion durable des communautés, | * 312 000 ha cumulatifs sous CFCL, | * 52000 ha |  |  | * 282.252 ha | * 594.252 ha, soit 282.252 ha sécurisés dans le cadre du projet et 312000 ha existants | * 480.000 ha | * N/A |  | Le projet a rencontré la réticence des autorités provinciales à l’octroi de plusieurs CFCL.  Assurer un plaidoyer auprès des autorités pour les convaincre à s’engager. |
| * Nombre des CFCL avec titre légaux | * 14 CFCLs avec titres légaux pour une superficie de 80424 ha | * 02 CFCL |  |  | * 64 CFCL dont 28 CFCL avec titres acquis | 78 CFCL dont :   * 64 CFCL pour le PIREDD Equateur dont 28 CFCL avec titres acquis * 14 CFCL existantes avec titres | * 60 CFCLs avec titres légaux |  |  | Acquisition des titres pour 28 CFCL en 2023. Ramenant ainsi le nombre des CFCL avec titre dans la province à 42 CFCL. |
| **Produit 3.2**  Plans simples de gestion des CFCL produits de manière participative et mis en œuvre à titre pilote. | * Nombre des CFCL possédant un Plan Simple de Gestion (PSG) | * 0 PSG | * 4 PSG | * 4 PSG |  | * 10 PSG | * 14 PSG produits et validés | * 20 PSG |  |  | Délais requis pour les travaux préliminaires (Inventaires multi-ressources et Enquêtes socio-économiques ASEG) |
| **Produit 3.3**  Analyse et développement des marchés (ADM) pour la planification et le développement des petites entreprises forestières | * 60 micro-entreprises forestières identifiés et appuyés | * A recenser | * 10 micro entreprises | * 9 micro entreprises | * 61 micro entreprises | * 61 micro entreprises | * 131 micro entreprises | * 60 micro entreprises | * 100 micro entreprises |  |  |
| **Produit 3.4**  Revue prospective de l’aménagement et macro-zonage à l’échelle de la province par rapport aux enjeux de la préservation des tourbières | * Un document cadre produit suite aux consultations menées | * O | * 1 document | * 1 document | * 0 | * 0 | * 1 document progressivement enrichi avec les nouveaux développements se rapportant aux tourbières. | * 1 document produit | * N/A |  | Une déclaration sur la gestion des tourbières est faite par les gouverneurs des Provinces ayant en commun les tourbières. |
| **Produit 4 : Agriculture**  L’agriculture sédentarisée est développée via les paiements pour services environnementaux par des modèles viables et durables en zones de savanes et dans les jachères post-culturales pour limiter l’agriculture itinérante sur brulis et augmenté les revenus des populations grâce au développement des filières agricoles | | | | | | | | | | | |
| **Produit 4.1**  Renforcement des capacités des agronomes (secteurs et territoires) pour un accompagnement de proximité. | * Nombre d’agronomes (secteurs et territoires) formés | * O agronomes formés | * 20 agronomes à former | * 22 agronomes formés | * O | * 8 agronomes | * 30 agronomes formés | * 46 agronomes | * 30 agronomes |  | Les agronomes sont renforcés en capacités opérationnels dans l’accompagnement des communautés. |
| **Produit 4.2** Ménages bénéficiaires de l’appui pour une agriculture durable et de conservation en savanes et dans les jachères | - Nombre ménages bénéficiaires (directs et indirects) pour toute les activités agricoles | * N/A | * 27600 ménages | * 20000 ménages |  | * 8000 ménages | * 28 000 ménages, répartis sur 200 villages directement ou indirectement touchés | * 27600 ménages (au moins 30% des communautés ciblés) | N/A |  |  |
| * Nombre de bénéficiaires agroforesterie | * N/A | * 200 fermiers | * 200 fermiers |  |  | * 200 fermiers | * 400 fermiers |  |  |  |
| * Nombre des bénéficiaires des cultures pérenne | * N/A | * A identifier continuellement | * 400 fermiers /Planteurs |  | * 293 fermiers /Planteurs | * 693 fermiers /Planteurs | * A identifier continuellement |  |  |  |
| * Nombre des bénéficiaires des cultures vivrières | * N/A | * A identifier continuellement | * 1001 femmes |  | * 419 femmes | * 1420 femmes issues des différentes AVEC | * A identifier continuellement |  |  |  |
| **Produit 4.3**  Le système d'épargne et crédit est promu en faveur des associations villageoises dynamiques et consentantes | * Taux d'augmentation des revenus générés | * Le taux initial non disponible pour défaut d’enquêtes et études préalables sur l’existant | * Non reconduit | * Non reconduit | * 40 associations | * 15 associations | * 55 Associations de femmes chikwangue améliorée appuyées (185.000.000 FC générés) | * 5O associations féminies | * Non reconduit |  | * Activité non reconduite en 2023 suite aux contraintes de temps |
| **Produit 4.4**  Installation des parcs à bois, des champs semenciers et de démonstration (CEP) encadrés par les agronomes du secteur | * Superficie d’agriculture durable réalisées sous plantations agroforestières | * Non disponible | * 900 ha (fermiers pilotes) | * 910 ha (fermiers pilotes) |  | * 300 ha | * 1210 ha (fermiers pilotes) | * 2000 ha (fermiers pilotes) |  |  | Difficultés d’obtenir localement des intrants (semences améliorées, sachets biodégradables) de qualité en périodes requises. |
| * Superficie des cultures vivrières établies dans le complexe rural | * Non disponible | * 545 ha | * 545 ha |  | * 85 ha | * 630 ha des cultures vivrières | * 300 ha des cultures vivrières |  |  |  |
| * Superficie (ha) sous cultures de rente, arbres fruitiers et essences forestières multi-usages. | * Non disponible | * 1500 ha | * 1300 ha |  | * 200 ha | * 1500 ha des cultures pérennes | * 3000 ha des cultures pérennes |  |  | Difficultés d’obtenir localement des intrants (semences améliorées, sachets biodégradables) de qualité en périodes requises. |
| **Produit 5 : Energie**  La production de bois énergie est faite à partir des sources durables d’approvisionnement (hors forêts naturelles) dans des boisements établis en périphérie des centres urbains et dans les alentours des habitations en milieux ruraux | | | | | | | | | | | |
| Produit 5.1  Un réseau des forêts constitué à travers la mise en défens des savanes est constitué, suivi et encadré | * Superficie de régénération forestière en savane par mise en défens | * 0 ha | * 500 ha | * 1989 ha | * 2504 ha | * 3550 ha | * 8043 ha | * 7000 ha |  |  | Le maintien / entretien de la mise en défens a été faite sur la superficie totale cumulée en 2023 |
| * Superficie du bois énergie par les plantations agroforestières sous PSE | * 0 ha | * 580 ha | * 488 ha | * 221 ha | * 200 ha | * 909 ha | * 3000 ha de reboisement | * N/A |  | Difficultés de disposer des intrants en qualité, quantité et temps voulu |
| **Produit 5.2**  Foyers culinaires améliorés produits et effectivement mis sur les marchés | * Nombre de foyers améliorés produits et mis sur les marchés | * 0 foyers améliorés | * 2500 foyers | * 2517 foyers | * 3250 foyers | * 250 foyers produits | * 6017 foyers produits et mis sur les marchés urbains. | * 10 000 foyers produits et mis sur les marchés | * N/A |  | Le défi de la commercialisation reste intact |
| * Nombre des fours améliorés installés | * 0 fours améliorés | * 10 fours améliorés | * 21 fours améliorés | * 2 fours | * 10 fours améliorés | * 33 fours améliorés | * 20 fours améliorés |  |  |  |
| * Nombre de ménages urbains ayant opté pour les foyers améliorés | * Non Disponible pour défaut d’enquêtes préalables sur l’existant * Les ménages sont recensés continuellement dès acquisition des foyers |  | 5000 ménages |  |  | 5000 ménages pour 6 017 foyers vendus | 5 000 ménages urbains concernés |  |  | Enquêtes/statistiques de commercialisation non complétement compilées |
| **Produit 5.3 :**  Appui au développement d’une filière bois énergie basée sur la traçabilité et assise sur la fiscalité différenciée | * Tenue d'un registre de production et étude de fiscalité dans le contexte locale | * 0 document | * 1 Document d'étude Fiscalité différentielle | * 1 Document d'étude Fiscalité différentielle | * Activité continue | * Activité continue | * 1 Document d'étude Fiscalité différentielle | * 1 Document d'étude Fiscalité différentielle |  |  |  |
| **Produit 5.4 :**  Appui à la gestion des revenus communautaires générés grâce aux PSE | * Un document stratégique pour la gestion des revenus communautaires générés grâce aux PSE | * O document | * 1 document | * 1 document | * Activité continue | * Activité continue | * 1 document produit | * 1 document |  |  |  |
| Produit 5.5  Les communautés bénéficiaires de PSE sont accompagnées pour une meilleure allocation des fonds générés en faveur du développement | * Nombre des terroirs (CLD) appuyés/accompagnés | * 0 CLD accompagné | * N/A | * N/A |  | * 12 CLD accompagné | * 12 CLD accompagné | * 30 CLD accompagné | * 34 CLD accompagné |  |  |
| **Produit 6. Planification familiale**  Les Populations locales et peuples autochtones ont accès à l’information et aux services de planning familial (éducation, promotion de l’entreprenariat féminin, coopérative agricole) | | | | | | | | | | | |
| **Produit 6.1**  Appui aux services de Planification familiale dans 6 secteurs ciblés | * Prévalence contraceptive moderne augmentée | * 10 % | * 40% | * 40% |  |  | * 50% | * 10% |  |  | * Intrants reçus d’UNFPA et remis à la division provinciale de la santé de l’équateur en vue des formations en 2023 de planification familiale * 04 zones de santé couvertes (Ntondo, Iboko, Ingende, Mbandaka) |
| * Proportion de la population cible ayant été formée et ayant accès aux intrants PF augmentée | N/A   * Le nombre de formés seront recensés | * 50% | * 50% |  |  | * 50% | * 20% |  |  | * La Division provinciale de la santé a effectué les activités de PF dans les zones de santé de Ntondo et d’Iboko |
| * Nombre des personnes (femmes et peuples autochtones） formés en alphabétisation et apprentissage culinaire | * N/A | * 150 personnes | * 150 personnes |  |  | * 150 membres des CL et PAP formés | * Non défini |  |  |  |
| * Nombre des personnes formés sur la nutrition et démonstration culinaire | * 0 personnes | * Non défini | * 108 enfants malnutris nourris |  |  | * 108 enfants malnutris nourris | * Non défini | * N/A |  |  |
| * Nombre des personnes ayant acceptées les méthodes contraceptives modernes | * Données non disponibles | * Activité continue | * 3513 nouvelles acceptantes |  |  | * 3513 nouvelles acceptantes | * Activité continue |  |  |  |
| * Pourcentages de CLD constitués recevant les services PF augmenté | * 0%, les CLD ayant reçu les services de PF seront recensés et comparés au nombre de CLD appuyés globalement | * 10% (Au moins 50% des peuples autochtones) | * 39 CLD formés dans le territoire (2 secteurs : Ekonda et Lac Ntomba) |  |  | * 20 % des CLD installés dans l’aire du projet |  | * N/A |  |  |
| **Produit 6.2**  Appui à une éducation de masse | * Pourcentage AP/OP groupes vulnérables constitués bénéficiaires d’une assistance d’alphabétisation et éducation de masse | * 0 %   Une liste des AP/OP recensée en cours, elle sera actualisée et finalisée | * Activité continue | * 80 AP/OP | * N/A | * N/A | * 80 AP/OP | * N/A |  |  | * 03 secteurs ayant bénéficié de l’alphabétisation et de la coupe et couture et dans chaque secteur nous avons pris en compte la représentativité de chaque AP/OP |
| **Produit 6.3 :**  Appui aux prestataires de services | * Taux de couverture de PF augmenté | * 30 % | * 30 % | * 30 % |  |  | * 30 % | * 30 % |  |  | * Le taux est calculé sur base du nombre d’aire de santé formé par rapport aux cibles prévues globalement |
| * Mise en place du CTMP-PF | * O | * 1 CTMP-PF | * 1 CTMP-PF |  |  | * 1 CTMP-PF | * 1 CTMP-PF |  |  |  |

## 4.2 Etat d’avancement de mise en œuvre des activités du projet pour la période de rapportage

L’Etat de mise en œuvre des activités prévues dans le PTBA 2023 est disponible à l’hyperlien suivant*:*

*https://docs.google.com/spreadsheets/d/17xGVSUcrq2HrVKoktWTe1cJ0UgLsSeIr/edit?usp=sharing&ouid=104809089752719481857&rtpof=true&sd=true*

# Résultats du Projet

## 5.1 Contributions aux impacts du cadre de résultats de FONAREDD/CAFI

Deux impacts majeurs, découlant du plan d’investissement national REDD+ sont attendus :

· La réduction des émissions et augmentation des absorptions

· L’amélioration du niveau de vie des populations affectées par le programme

Les résultats obtenus du programme, contribuant à l’atteinte de ces impacts visés sont succinctement décrits ci-dessous :

**1° Réduction des émissions et augmentation des absorptions**

Afin de réduire les émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts, mais également pour augmenter les absorptions, le programme agit particulièrement et directement sur 3 piliers de la stratégie nationale REDD+ déclinés en composantes techniques de mise en œuvre. Elles visent à limiter les impacts humains négatifs en forêts naturelles, en réorientant les activités préférentiellement en zones de savanes. En plus de ceci, le programme créé en amont des conditions habilitantes permettant d’asseoir les activités dans des espaces préalablement planifiés, où des structures de gouvernance installées contribuent au captage, à la coordination et orientation des investissements en y garantissant la cohérence, l’efficience et l’efficacité des activités agricoles, forestières et énergétiques.

Ainsi, en matière de :

Forêts : le programme mise sur un transfert de gestion aux communautés, au travers des Concessions Forestières des communautés locales (CFCL), dont la gestion durable est garantie par des plans simples de gestion (PSG). A ce jour, 64 communautés ont réussi à sécuriser une superficie de 282 252 ha de forêts pour une gestion communautaire sous CFCL. Ainsi, cette année, 28 dossiers de CFCL ont été étudiés et validés lors d’un atelier de validation en collaboration avec la division de la foresterie communautaire et ont obtenu les titres légaux. En outre, 4 PSG, complémentaire pour 4 CFCL ont été élaborés et validés. Ces actions permettront de restaurer les fonctions de ces forêts au-delà de la séquestration du carbone, la production du bois, la protection des sols et des tourbières, la préservation de la biodiversité et la contribution aux services écosystémiques (protection de l’eau, des habitats et des bassins versants, etc.).

Agriculture : pour 2023, le Programme a visé la conquête des savanes par la promotion des itinéraires techniques d’agriculture durable, en recourant aux variétés améliorées et à l’intensification agricole au travers notamment de l’agroforesterie et de la promotion des cultures de rente (palmier, caféier), d’arbres fruitiers sur une surface supplémentaire de 1300 ha pour les cultures pérennes et 910 ha pour les cultures agroforestières, 630 ha des cultures vivrières. Ensuite, le projet a procédé au renforcement en capacités de 30 agronomes des secteurs sur les techniques agricoles non destructrices de la forêt, 400 fermiers et planteurs et organisé 1001 femmes dans le système d'épargne (AVEC).

Energie : le programme a visé à créer en amont de la filière des sources d’approvisionnement durable en bois-énergie hors forêts naturelles, constituées de boisements d’essences forestières exotiques et/ou locales à croissance rapide en zone de savanes.

En 2023, un objectif final de 8043 ha au total de mise en défens a été atteint à l’issue du projet. Le projet a ainsi installé 1989 ha de mise en défens en 2023 et entretenu la totalité de cet objectif atteint. Quant au boisement énergétique, 488 ha supplémentaires sont installés sur la période du rapport, ramenant ainsi la superficie reboisée en bois énergie à 909 ha. Ces boisements doivent assurer à moyen et long termes une source fiable et durable de bois énergétique pour les communautés locales bénéficiaires.

Le volet énergie vise aussi la valorisation de l’utilisation et la promotion des foyers améliorés devant permettre la réduction de la quantité de bois de chauffe utilisé par les ménages. Depuis le début du projet, 6017 foyers améliorés ont été produits et pour cette année de rapportage, 2517 foyers sont produits et mis sur le marché. Par ailleurs, pour mieux encadrer la production en amont, le projet a installé 33 fours de carbonisation, dont 21 fours en 2023. Lors de la phase additionnelle du projet, des stratégies de vente seront de plus en plus développées pour une meilleure vente des foyers améliorés dans la Province de l'Equateur.

**2° Amélioration du niveau de vie des populations affectées par le programme**

Le projet a ciblé 200 villages présentant des opportunités REDD+ et appelés à recevoir indépendamment ses appuis à travers ses composantes de mise en œuvre. On y dénombre entre 50 et 300 ménages par village dépendamment de sa taille, avec une moyenne admissible de 100 ménages recevant d’une manière ou d’autres ces appuis. La taille moyenne de ménages peut valablement être établie à 5 adultes par ménage, portant l’effectif total attendu des bénéficiaires potentiels à 100 000. Conscient de l’impact négatif de la pauvreté sur l’exploitation des ressources forestières, le programme appuie le développement des activités alternatives génératrices des revenus, s’adressant aux chaînes des valeurs des produits agricoles et forestiers non ligneux.

En 2023, le programme a appuyé à l’installation et l’encadrement de 15 AVEC supplémentaires, chacune représentant un ménage de 8-10 personnes en moyenne.

En matière forestière : le programme a contribué à l’émergence de 9 micro-entreprises forestières supplémentaires en plus des 122 déjà disponibles ; ces micro-entreprises sont impliquées dans l’exploitation, à titre intérimaire en attendant les PSG, des PFNLs dans les CFCLs. Les différentes micro-entreprises sont renforcées sur l’approche ADM afin de développer des filières rémunératrices des PFNL.

Quant aux PSE, elles ont permis à au moins 873 bénéficiaires d’acquérir des paiements issus de la mise en place d’activités agricoles, de mise en défens et de reboisement. Une partie des PSE notamment ceux de la mise en défens sont réinjectés dans des projets ou des réalisations de développement communautaire tels que la construction de dispensaires ou foyers communautaires dans le secteur de Lusankani.

#### 5.1.1 Applicable aux projets à approche territoriale

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Indicateurs d’Impact (4)*** | | | | | | |
| ***Thématique*** | ***#*** | ***Indicateurs*** | ***Unité*** | ***Valeur 2023*** | ***Valeur en cumulatif*** | ***Commentaire*** |
| ***I1. Couvert forestier*** | *1* | *Superficie annuelle moyenne de perte du couvert forestier (ou à défaut, de perte de couvert arboré) dans la zone de projet* | *ha* | *N/A* | *N/A* | *Ces informations seront disponibles lors de la seconde phase du projet c* |
| *2* | *Superficie totale de compensation des pertes du couvert forestier, ventilé par type : agroforesterie, cultures pérennes, restauration par mise en défens, plantation, etc* | *ha* | *Agroforesterie : 909 ha*  *Cultures pérennes : 1300 ha*  *Mise en défens : 1989 ha*  *Boisement énergétique : 489 ha* | *Agroforesterie : 1210 ha*  *Cultures pérennes : 1500 ha*  *Mise en défens : 8043 ha*  *Boisement énergétique : 909 ha* | *Activités mises en œuvre en partenariat avec WWF* |
| ***I2. Co-bénéfices du développement*** | *3* | *Augmentation des revenus monétaires directs pour les bénéficiaires directs* | *CDF* | *185 000 000* | *185 000 000* | *Ces revenus concernent seulement la production et la vente de chikwangue améliorés et de PFNL. Ils ne concernent pas les autres bénéfices que les bénéficiaires ont pu obtenir de la valorisation des produits de cultures et des PSE.* |
| *4* | *Augmentation de la production vivrière des ménages bénéficiaires, ventilé par type de culture clé* | *T, L* | *N/A* | *N/A* | *Ces informations ne sont pas disponibles* |

#### 5.1.2 Projets Habilitants (gouvernance, réforme, sectoriel)

*Non applicable*

#### 5.1.3 Tous les projets

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Effet** | **Nombre de bénéficiaires directs (indiquer % hommes et femmes)** | **Description et intensité du soutien** | **Nombre de bénéficiaires indirects** | **Description et intensité du soutien** | **Commentaires** |
| Aménagement du territoire | **19138** individus : répartis dans les 30 terroirs coutumiers du secteur des Elanga, Lac Ntomba concernés par les PSAT | Les communautés locales ont bénéficié d’un accompagnement direct dans la production des données relatives à la planification et gestion durable des ressources forestières. | **873** membres des communautés bénéficiaires des PSE, des administrations et des secteurs | **Soutien ciblé, intensité moyenne** |  |
| Energie | **114** membres des communautés appuyés pour la production des fours et foyers améliorés avec 35% de représentativité des femmes | **114** charbonniers appuyés à la production de foyers améliorés | Non applicable | Non applicable | Le projet va poursuivre la collecte des données sur les bénéficiaires directs et potentiellement indirects pour la phase restante du projet |
| Agriculture | **693 fermiers pilotes et planteurs** (avec 35% de représentativité des femmes) | * **30** agronomes formés à l’accompagnement des communautés pour une agriculture améliorée et durable * Renforcement des capacités techniques et opérationnelles de 693 fermiers et planteurs pour une agriculture durable | **1420 (dont 1001 en 2023)** (100% de Femmes) | **1001** femmes appuyées pour la mise en place d’associations de femmes productrices de Chikwangue améliorée | Le projet va poursuivre la collecte des données sur les bénéficiaires directs et potentiellement indirects pour la phase restante du projet |
| Forêts | 64communautés forestières à raison en moyenne de 150 individus dans la communauté, **9600 membres de communauté forestière** | 64 communautés appuyées à la constitution et au dépôt de dossier de demandes de forêts communautaires | Non applicable | Non applicable | Il est difficile d’avoir des données chiffrées exactes sur le nombre d’individus présent dans la communauté |
| Foncier | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Mines et infrastructures | Les communautés des 21 terroirs où les dalots sont construits | 21 communautés appuyées directement par la construction des | Toutes les communautés se trouvant le long de la route Mbandaka - Bokatola | Non applicable | La construction des dalots favorise l’échange des biens et services entre les centres urbains et les villages. En outre, cela permet aux communautés bénéficiaires de mieux évacuer les denrées agricoles des villages vers les villes et ou les marchés |
| Démographie | 4034 dont 3704 femmes (92%) et 330 hommes | -Sensibilisation de la population sur la démonstration culinaire et éducation nutritionnelle, administration et suivi des méthodes contraceptives, apprenants en alphabétisation et coupe couture | 270 membres du CTMP-PF et des communautés locales | Le projet a procédé au renforcement de capacités des prestataires communautaires et aux sensibilisations sur les PF |  |
| Gouvernance | **736 membres** des communautés locales pour les activités de sensibilisation et de renforcement. | -Renforcement des capacités des exploitants artisanaux de bois, peuples autochtones, membres de l’administration locale.  - Implication des communautés bénéficiaires dans le projet. | **153367** : membres des terroirs visés par les activités de redynamisation des CLD et de l’élaboration des PDL et des communautés locales bénéficiaires des PSE | Le projet a procédé au CLIP avec les membres des groupements des terroirs des 04 secteurs visés par les PDL, ainsi qu’à des diagnostics participatifs des CLD à redynamiser ou à installer |  |
| **Nombre total** | **34.315** | | **155930** | |  |

## 5.2 Contributions du projet à l’atteinte des indicateurs du cadre de résultats de FONAREDD/CAFI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Effets CAFI** | | | | | | |
| Les pratiques agricoles durables permettent la réduction de la conversion des terres et l’augmentation de la sécurité alimentaire | Des alternatives durables aux pratiques actuelles en matière de bois-énergie sont adoptées | Les institutions et parties prenantes du secteur forestier et des aires protégées sont en capacité et disposent d’un cadre légal permettant de promouvoir, suivre et mettre en œuvre la gestion durable des forêts | Les infrastructures et futurs projets miniers et hydrocarbures minimisent leur empreinte globale | i)Les décisions d’aménagement du territoire assurent une représentation équitable des intérêts sectoriels et maintiennent le couvert forestier  ii) la sécurisation foncière n’incite pas à la conversion par des individus ou des communautés | La croissance démographique et la migration vers les forêts et les fronts forestiers sont ralenties | Une coordination interministérielle et une gouvernance sont améliorées, et résultent en i) des régimes fiscaux et permis pour les activités économiques qui ne poussent pas les acteurs économiques vers la conversion des forêts et les activités illégales, ii) un climat des affaires favorable aux investissements bénéfiques à la forêt |
| * ☐ | * ☐ | * ☐ | ☐ | * ☐ | * ☐ | ☐ |

*Tableau : Indicateurs harmonisés CAFI/FONAREDD pour les projets qui fournissent un appui de terrain (adoption en novembre 2023,* [*voir ici*](https://drive.google.com/drive/folders/1fw1Rq1bVUwvn27eeWUquUfr5wotyuBP1?usp=sharing)*)*

Voir le document excel au lien suivant :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yodLuRjjM3TuM2EUCMW67dUzFSOdgCbS/edit?usp=sharing&ouid=104809089752719481857&rtpof=true&sd=true>

## 5.3 Contributions du projet à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention

*La matrice simplifiée ci-dessous permet de renseigner la contribution du projet aux différents Jalons.*

| **N° du jalon dans la LOI*[[3]](#footnote-4)*** | **Descriptif du Jalon** | **Progrès accomplis lors de la période de rapportage** | **Progrès accomplis de manière cumulative depuis le début du projet** | **Commentaires** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Composante « Gouvernance »** | | | | | |
| **Jalon 2018 c :**  Renforcer la gestion de l’espace et des ressources naturelles aux divers niveaux de gouvernance territoriale appropriés, au travers de l’opérationnalisation des plateformes de concertation multi-acteurs et multisectorielles pertinentes (telles que les Conseils Agricoles Ruraux de Gestion), au mandat élargi, dans le cadre des programmes intégrés. | Mettre en place les structures locales de gouvernance comme porteurs des investissements REDD+ aux différents échelons administratifs. | * 50 CLD * 02 CARG * 1 conseil consultatif agricole (CCA) installé | - 305 CLD (165 préexistant renforcés, 140 installés, refondés, renforcés)  - 07 CARG dont 1 CARG préexistant  -Une Plate-forme multi-acteurs provinciale constituée et opérationnelle (2 réunions organisées fin août 2020 et novembre 2021 et 2 réunions en 2022, 02 réunions organisées pour le premier semestre 2023) ;  - Sous-groupes de travail et des parties prenantes intégrant le CCPF, constituées et opérationnelles ; 1 conseil consultatif agricole (CCA) installé | Suivi et appui-conseil du projet en vue de la finalisation du document  Renforcement des capacités des membres des CLD et CARG au suivi des investissements REDD+  Mise en œuvre et suivi de la stratégie genre mise en place |
| ***Jalon 2018 c Forêts :*** Un plan ambitieux pour combattre l’exploitation illégale est élaboré, validé de manière participative et progressivement mis en œuvre. | * Contribuer, dans l’aire du Programme, à la sensibilisation sur les normes et règles d’exploitation forestière durable en perspectives d’un plan global de lutte contre l’illégalité au niveau de la province. | 01 mission de sensibilisation sur la grille de légalité d’exploitation forestière artisanale réalisée en avril 2023 | 04 missions de sensibilisation sur la grille de légalité organisées en territoires de Bikoro et d’Ingende et Lukolela  Mutualisation avec REPALEF pour renforcer les capacités de 30 exploitants forestiers artisanaux et les accompagner dans l’élaboration des plans d’affaire**.** | Utilisation du MGPR pour réception de plaintes liés à l’exploitation forestière illégale |
| Composante « Aménagement du Territoire » | | | | | |
| ***Jalon 2020 Aménagement du territoire :*** Politique d’aménagement du territoire respectueuse de la ressource forestière et des droits et besoins des communautés locales et peuples autochtones, et schémas directeurs provinciaux d’aménagement du territoire développés dans toutes les zones des programmes intégrés et validés dans au moins trois zones de programmes intégrés. | - Faire contribuer la Province dans les réflexions sur la politique d’aménagement du territoire et la loi y afférente menées au niveau national ;  -Susciter une prise en main locale pour l’élaboration d’un Plan Provincial d’Aménagement du Territoire. | * 02 sessions de réflexions prospectives sur l’AT et la préservation des tourbières organisées * Elaboration d’une note stratégique sur l’aménagement du territoire dans la Province de l’Equateur * 24 PSAT élaborés et validés | -223 cartes de planification collectées ;  - 30 PSAT réalisés avec 10390 cartes à raison, notamment les cartes des limites du terroir, de l’occupation du sol et l’affectation future des terres  - 1 note stratégique sur l’aménagement du territoire élaborée | Dans une perspective d’extension des activités visant à la mise en œuvre à titre pilote les actions prioritaires ont été développées |
| ***Jalon 2018 a Foncier :*** Appuyer les communautés locales dans les procédures de requête de divers modèles locaux et communautaires de gestion durable des forêts et dans la sécurisation des droits fonciers, en particulier dans le cadre des programmes intégrés. | Assister et accompagner les communautés dans le processus d’acquisition et d’exploitation des CFCLs | * 4 PSG élaborés et validés * 28 CFCL validés et avec titres légaux | * 78 CFCL constituées et accompagnées dont 28 CFCL avec titres légaux dans le cadre du PIREDD Equateur et 14 CFCL préexistants avec titre légaux, * 14 PSG élaborés et validés |  |
| **Composante « Planification familiale »** | | | | | |
| **Jalon 2020**  Plan stratégique national à vision multisectorielle pour la planification familiale mis en œuvre, permettant une augmentation de la prévalence contraceptive moderne dans les zones cibles tel que stipulé dans le Plan stratégique national (au moins 1.5 point de pourcentage de plus par an). | Contribution à l’exécution du plan stratégique national en matière de la P.F à travers des réflexions spécifiques portées par le Comité Technique Multisectoriel Permanent de Planification familiale (CTMP-PF) institué au niveau de la province | 02 sessions organisées par les CTMP-PF pour la première session de 2023  01 session organisée des membres des groupes thématiques du CTMP-PF en vue de la campagne d’offre gratuite des intrants contraceptifs | CTMP-PF institué, appuyé et mis à contribution : Organisation, en décembre 2020, de 4 sessions ciblées de sensibilisation sur la planification familiale (confessions religieuses, écoliers et étudiants), organisation de 03 sessions pour le premier semestre 2023  Constitution des noyaux pour relayer la sensibilisation auprès des communautés vulnérables | Leadership, actuellement porté par la FAO, progressivement transféré aux structures provinciales disposant de mandat  Implication de la DPS dans les activités de terrain en rapport avec la PF |
| ***Jalons intermédiaires décembre 2018* a, b, c** - Stratégie d’appui aux zones des programmes intégrés définie avec le Comité Technique Multisectoriel Permanent de la Planification Familiale, sur base de l’analyse des besoins / Élaborer et mettre en œuvre d’ici fin 2017 un plan pour consulter les parties prenantes (gouvernement, organisations de mise en œuvre, bailleurs travaillant dans les zones de santé cibles, et chefs locaux et société civile) sur les liens réciproques entre démographie, gestion des ressources naturelles et développement, y compris en lien avec l’objectif affiché de la RDC de devenir une économie émergente d’ici 2030/ La Stratégie Nationale de communication sur la planification familiale et éducation des femmes est mise en œuvre, en prenant en compte les objectifs exprimés dans le Plan stratégique national à vision multisectorielle pour la planification familiale 2014‐2020 et les objectifs du Gouvernement vers une économie émergente d’ici 2030. | *Appui aux services de planning familial des 6 secteurs ciblés et acquisition des intrants et l’administration des méthodes, sur base de la Stratégie Nationale de Planning Familial* | Couverture des zones de santé Iboko et Ntondo par la DPS et le projet dans la mise en œuvre des activités de PF | Institutionnalisation et mise en place en mars 2020 du CTMP-PF  (Organisation atelier PROMIS)  04 Zones de santé couvertes par la DPS à travers le protocole d’accord conclu avec le projet  - 15 prestataires cliniques et 19 prestataires communautaires formées à Ntondo et 15 prestataires cliniques et 19 prestataires en cours d’appuie t formation à Iboko  - Activités de PF et distribution des intrants dans les zones de santé de Iboko, Ntondo, Ingende et Mbandaka | Poursuite des sensibilisations et distribution et administration gratuite des intrants contraceptifs |
| **Composante « Planification familiale »** | | | | | |
| **Jalon 2020**  Plan stratégique national à vision multisectorielle pour la planification familiale mis en œuvre, permettant une augmentation de la prévalence contraceptive moderne dans les zones cibles tel que stipulé dans le Plan stratégique national （au moins 1.5 point de pourcentage de plus par an). | Contribution à l’exécution du plan stratégique national en matière de la P.F à travers des réflexions spécifiques portées par le Comité Technique Multisectoriel Permanent de Planification familiale (CTMP-PF) institué au niveau de la province | 02 sessions organisées par les CTMP-PF pour la première session de 2023  01 session organisée des membres des groupes thématiques du CTMP-PF en vue de la campagne d’offre gratuite des intrants contraceptifs | CTMP-PF institué, appuyé et mis à contribution : Organisation, en décembre 2020, de 4 sessions ciblées de sensibilisation sur la planification familiale (confessions religieuses, écoliers et étudiants), organisation de 03 sessions pour le premier semestre 2023  Constitution des noyaux pour relayer la sensibilisation auprès des communautés vulnérables. | Leadership, actuellement porté par la FAO, progressivement transféré aux structures provinciales disposant de mandat  Implication de la DPS dans les activités de terrain en rapport avec la PF |
| ***Jalons intermédiaires décembre 2018* a, b, c** - Stratégie d’appui aux zones des programmes intégrés définie avec le Comité Technique Multisectoriel Permanent de la Planification Familiale, sur base de l’analyse des besoins / Élaborer et mettre en œuvre d’ici fin 2017 un plan pour consulter les parties prenantes (gouvernement, organisations de mise en œuvre, bailleurs travaillant dans les zones de santé cibles, et chefs locaux et société civile) sur les liens réciproques entre démographie, gestion des ressources naturelles et développement, y compris en lien avec l’objectif affiché de la RDC de devenir une économie émergente d’ici 2030/ La Stratégie Nationale de communication sur la planification familiale et éducation des femmes est mise en œuvre, en prenant en compte les objectifs exprimés dans le Plan stratégique national à vision multisectorielle pour la planification familiale 2014‐2020 et les objectifs du Gouvernement vers une économie émergente d’ici 2030. | *Appui aux services de planning familial des 6 secteurs ciblés et acquisition des intrants et l’administration des méthodes, sur base de la Stratégie Nationale de Planning Familial.* | Couverture des zones de santé Iboko et Ntondo par la DPS et le projet dans la mise en œuvre des activités de PF | Institutionnalisation et mise en place en mars 2020 du CTMP-PF  (Organisation atelier PROMIS)  04 Zones de santé couvertes par la DPS à travers le protocole d’accord conclu avec le projet  - 15 prestataires cliniques et 19 prestataires communautaires formées à Ntondo et 15 prestataires cliniques et 19 prestataires en cours d’appuie t formation à Iboko  - Activités de PF et distribution des intrants dans les zones de santé de Iboko, Ntondo, Ingende et Mbandaka | Poursuite des sensibilisations et distribution et administration gratuite des intrants contraceptifs |
| Composante « Forêts » | | | | | |
| Jalon 2020 b Forêts : Exploitation forestière illégale stabilisée d’ici 2020 et réduite rapidement pour atteindre des niveaux faibles d’ici 2030 ; | Lutter contre l’illégalité de l’exploitation des ressources forestières. | 01 mission de sensibilisation sur la grille de légalité d’exploitation forestière artisanale réalisée en avril 2023 | Cfr Jalon 2018 c Forêts de la section | Finalisation de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation y compris illégale  Utilisation du MGPR pour réception de plaintes liés à l’exploitation forestière illégale |
| Jalon 2018 a Forêts : La promotion et la mise en œuvre de divers modèles locaux et communautaires de gestion des forêts feront partie intégrante de la politique forestière, avec des standards rigoureux et en accord avec l’Objectif 6. | Promouvoir une gestion participative des forêts intégrant les communautés à travers les CFCL (480 000 ha attendus, correspondant environ à 60 CFCL) | - Collecte des informations sur les PFNL disponibles dans 14 CFCL disposant des titres dont 7 identifiés comme porteurs pour être commercialisés à grande échelle ;  - 09 microentreprises villageoises constituées et appuyées （analyse et de développement des filières） en vue de la commercialisation des PFNL. | Cfr Jalon 2018 a Foncier de la section 2 « Aménagement du Territoire »  131 microentreprises de PFNL appuyées | L’appui à ces CFCL se poursuit et les efforts pour une potentielle extension, d’augmenter le nombre de PSG |
| Composante « Agriculture » | | | | | |
| Jalon 2018 c Agriculture : Dispositif d’encadrement agricole et de production/distribution d’intrants en place dans chaque Programme Intégré REDD+ en fin d’année 2 de mise en œuvre, pour une large diffusion de technologies agricoles durables allant dans le sens de la sédentarisation, et respectant les plans de zonage. | - Promouvoir, en impliquant les administrations locales compétentes, des itinéraires techniques pour une agriculture durable （semences et autres intrants de qualité disponibles) ;  - assurer la promotion des AGR en faveur des cibles et groupes vulnérables ;  -Assurer le développement des filières des cultures vivrières et de rente (café, cacao, palmier) | - Renforcement des capacités de 30 agents-agronomes de secteurs pour encadrer et accompagner les communautés cibles dans l’application des itinéraires agricoles proposés ;  - Identification et Formation des 15 AVEC additionnelles ;  - Installation des champs semenciers des spéculations vivrières phares dont : 36 ha manioc, 6 ha arachide, 16.2 ha maïs  - Pépinières de cultures de rente (Palmier, cacaoyer et caféier), y compris d’arbres fruitiers et essences forestières à usages multiples établies et plantation de 1500 ha en cours pour 2023. | 76 agronomes dont 8 de Secteurs (Bokatola, Ekonda, Elanga et Lac) et 40 de Groupements renforcés en capacités et opérationnels dans l’accompagnement des communautés ;  - 55 associations féminines encadrées dans la fabrication et la commercialisation de la chikwangue améliorée ;  -Champs de démonstration des techniques agricoles novatrices installées dans les 6 secteurs parties prenantes du programme ;  - Champs de multiplication des intrants agricoles （semences et boutures） des cultures vivrières phares : 630 ha des boutures de manioc, arachides et mais  - mise en place de 2710 ha de parcelles de cultures pérennes, vivrières et agroforestières | Semences en cours d’acquisition pour le respect du calendrier agricole |
| Jalon 2018 c Foncier : appuyer les communautés locales dans les procédures de requête de divers modèles locaux et communautaires de gestion durable des forêts et dans la sécurisation des droits fonciers, en particulier dans le cadre des Programmes Intégrés. | Cfr Section 2 du tableau « Aménagement du Territoire », Jalon 2018 a Foncier | Cfr Section 2 du tableau « Aménagement du Territoire », Jalon 2018 a Foncier | Cfr Section 2 du tableau « Aménagement du Territoire », Jalon 2018 a Foncier | Cfr Section 2 du tableau « Aménagement du Territoire », Jalon 2018 a Foncier |
| Composante « Energie » | | | | | |
| Jalon 2018 b Forêts : Promotion et mise en œuvre de divers modèles locaux de gestion des forêts | Cfr Section 4 « Forêts » du tableau : Jalon 2018 a Forêts | Cfr Section 4 « Forêts » du tableau : Jalon 2018 a Forêts | Cfr Section 4 « Forêts » du tableau : Jalon 2018 a Forêts | Cfr Section 4 « Forêts » du tableau : Jalon 2018 a Forêts |
| Jalon 2018 c Foncier : Appuyer les communautés locales dans les procédures de requête de divers modèles locaux et communautaires de gestion durable des forêts et dans la sécurisation des droits fonciers, en particulier dans le cadre des Programmes Intégrés. | Cfr Section 2 du tableau « Aménagement du Territoire », Jalon 2018 a Foncier | Cfr Section 2 du tableau « Aménagement du Territoire », Jalon 2018 a Foncier | Cfr Section 2 du tableau « Aménagement du Territoire », Jalon 2018 a Foncier | Cfr Section 2 du tableau « Aménagement du Territoire », Jalon 2018 a Foncier |
| Jalon 2020 b et c : Foyers améliorés diffusés et utilisés dans 10% (moyenne pondérée) des ménages de Kinshasa et des capitales provinciales où les programmes intégrés ont été mis en œuvre / Mise en œuvre de projets bois énergie autour de grands centres urbains, basés sur les études et pilotes existants, agissant le long de la chaîne de valeurs de manière à diversifier l’approvisionnement hors forêts naturelles (plantations durables et agroforesterie), améliorer l’efficacité de la carbonisation au travers de technologies adaptées, et appuyant les réformes politiques et réglementaires nécessaires, etc. | Assurer l’efficacité et l’efficience énergétique pour des besoins domestiques par la promotion et la vulgarisation en amont, des meules de carbonisation et en aval, des foyers culinaires améliorés.  Promouvoir l’utilisation des foyers culinaires améliorés en milieux urbains ;  Établir sources d’approvisionnement durables en bois-énergie hors forêts naturelles | 2 nouveaux fours de carbonisation améliorés installés et matériau de construction constitué ;    2517 foyers supplémentaires en cours de production pour le premier semestre 2023 | 33 fours de carbonisation installés et matériau de construction constitué pour l’entièreté du projet ;    6017 foyers culinaires （cumulatifs） améliorés produits et mis sur les marchés | Les foyers sont vendus à 15 USD dans des points de vente mobile    Possibilité pour le futur bénéficiaire de payer en plusieurs versements |

# Communication et promotion

## 6.1 Illustration spécifique

**Expérience du PIREDD Equateur en matière de foyers améliorés**

Le bois est la principale source d’énergie domestique relativement accessible dans la province de l’Equateur. Afin de réduire la pression que cette activité exerce sur les forêts, un effort est déployé par le programme financé par FONAREDD/CAFI pour vulgariser les foyers culinaires améliorés fabriqués par les associations féminines en milieu rural et revendu en villes. Des intrants de fabrication sont fournis à une trentaine d’associations réparties à travers les secteurs couverts par le projet et une assistance à la commercialisation leur est fournie. Dans le cadre de fonctionnement des AVEC, un fonds de roulement est maintenu afin de supporter les futures acquisitions des intrants nécessaires. Ce volet vise à réduire la pression sur les forêts, liée à l’exploitation non contrôlée de bois de feu et charbon de bois. La production des foyers améliorés dans les villages a constitué un métier lucratif et une alternative au charbonnage.

6017 foyers culinaires améliorés sont produits et mis sur les marchés urbains.

Pour la réalisation de cette activité, l’approche retenue consiste à assurer la redynamisation par la sensibilisation des unités de production déjà mises en place par WWF. Ensuite, l’approvisionnement en matériel et matériaux de fabrication des foyers améliorés est assuré afin de lancer la production des foyers par les unités de production. Les foyers améliorés produits sont commercialisés à travers les structures locales déjà existantes.

Les foyers améliorés concernés comprennent un insert en céramique et une enveloppe en métal qui est généralement peinte. La production comprend deux activités, la poterie et la forge.

La production comprend les six étapes suivantes :

* Approvisionnement en matériaux : argile, limons ;
* Trempage de l’argile ;
* Mélange de l’argile et de l’eau et pétrissage (généralement par pilon) ;
* Mise en forme de l’insert, éventuellement avec usage d’un moule ;
* Façonnage de l’enveloppe en métal ;
* Peinture de l’enveloppe.

Les unités de production des foyers améliorés sont constituées d’hommes et de femmes. Les hommes sont spécialisés pour la fabrication de coque métallique tandis que les femmes produisent l’insert et assurent le montage de la céramique dans la coque métallique.

La céramique est un isolant thermique dont le rôle permet de minimiser les pertes de la chaleur et de concentrer toute l’énergie en dessous de la marmite pour une cuisson rapide. Elle permet aussi au bois et au charbon de bien brûler permettant ainsi une combustion complète, ceci réduit l’émission des fumées.

La grande partie de la production des foyers améliorés est commercialisée à Mbandaka qui est la plus grande agglomération constituant ainsi le principal marché de la province (FAO/WWF).

**

## 6.2 Stratégie et plan de communication

La stratégie de communication du projet vise à promouvoir la visibilité des enjeux et l’impact du projet à travers les efforts entrepris dans la province de l’Equateur.

Plus particulièrement, elle permet de :

* Présenter et faire connaître les activités et les résultats recherchés du projet ;
* Contribuer à la mise en œuvre et atteinte des objectifs du PIREDD Equateur ;
* Renforcer et harmoniser la coordination entre les différents partenaires ;
* Clarifier les besoins en ressources humaines et matérielles ;
* Renforcer la prise de conscience et la mobilisation de ressources.

**Les actions :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informer** | **Sensibiliser** | **Plaidoyer** | **Mobiliser** |
| Augmenter la visibilité des objectifs, des activités et des réalisations du Programme PIREDD Equateur | Transmettre des messages clés sur la lutte contre la déforestation, le changement climatique, la gestion durable des ressources naturelles et autres | Augmenter la visibilité des partenaires techniques et financiers  Appuyer des politiques  Former des partenariats  (FONAREDD/CAFI, Ambassade du Suède, FAO et WWF et autres) | Inciter le changement de comportement |

**Publics cibles**

* Le Gouvernement Congolais et les bailleurs de fonds ;
* Partenaires techniques et la société civile ;
* Communautés rurales et les peuples autochtones ;
* Le grand public ;
* Les médias.

**Plan de communication**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activités | Description | Produits |
| COPIL PIREDD Equateur | Assurer la visibilité du projet, du bailleur de fond et de la partie gouvernementale | * Communiqué de presse * Couverture médiatique * Banderole * Tweet |
| Fiche de présentation du projet (Français et Lingala) | Réalisation d’infographie sur les objectifs, les activités et les résultats attendus du programme | Fiche de présentation, dépliant |
| Atelier du conseil consultatif pour la plateforme provinciale | Assurer la visibilité de l’atelier | * Communiqué de presse * Couverture médiatique * Banderole * Tweet |
| Matériel de visibilité | Impression de T-shirts, casquettes et gilets; avec logos FONAREDD/CAFI, Ambassade du Suède, FAO, WWF | * T-shirt * Casquettes * Gilets |
| Participation à l’émission appel aux auditeurs | Présentation du programme PIREDD Equateur et de la gestion des ressources forestières aux auditeurs de Radio Okapi | Radio Okapi |
| Atelier pour l’élaboration participative des plans d’aménagement | Assurer la visibilité de l’atelier et du projet | * Communiqué de presse * Couverture médiatique * Banderole * Tweet |
| Atelier pour l'élaboration participative des plans simples de gestion visant l’utilisation rationnelle des ressources d’un terroir | Assurer la visibilité de l’atelier et du projet | * Communiqué de presse * Couverture médiatique * Banderole * Tweet |
| Spot de sensibilisation sur le projet | Production, diffusion et traduction de spots de sensibilisation sur les objectifs et les réalisations du projet | Spot de sensibilisation en langues locales |
| Mission de collecte de données | Mission de collecte de données sur l’avancement du projet afin de réaliser des histoires de terrain | * Mission de collecte de données * Histoires de terrain |
| Reportage photos et vidéos sur les réalisations du projet | Présenter les différentes étapes de la mise-en-œuvre du projet en mettant l’accent sur les leçons apprises des communautés locales (avec (logos FONAREDD/CAFI – Ambassade du Suède – FAO - WWF) | Reportage photos et vidéos  Participation aux ateliers nationaux et internationaux (FAO, WWF) |

*Fournir un bref descriptif des efforts entrepris pour promouvoir FONAREDD et CAFI y compris via l’utilisation de logos dans les publications finales du projet, sur le site du projet, et dans les ateliers avec les partenaires et parties prenantes, photos et hyperliens à l’appui.*

Tous les documents techniques, les études, les cartes, les affiches … produits par le projet comprennent les logos du bailleurs (FONAREDD et CAFI)

Afin d’assurer la visibilité du projet, du bailleur de fond et de la partie gouvernementale, des pancartes ont été installés sur les sites d’intervention du projet et comprennent les logos de toutes les parties prenantes, y compris des bailleurs.

Lors des réunions, rencontres de sensibilisations et des sessions d’animation des communautés locales, les banderoles de visibilité comprennent toujours les logos de toutes les parties prenantes au projet.

Les offices de la FAO et WWF et leurs salles de réunions, lieu de travail des équipes du projet, comprennent les posters du projet.

La FAO et WWF ont participé à des ateliers techniques nationaux (Agroforesterie, PSE, Bois énergie, …) durant lesquels les expériences du projet ont été présentées avec les logos des bailleurs.

Description des efforts de communications :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom du projet de communication** | Plan de communication – PIREDD Equateur | | | | |
| **Date de début du projet de communication** | 2019 | | **Date de fin du projet de communication** | | 2023 |
|  | | | | | |
| **Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s’insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?) :** | | Informer le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les communautés rurales sur la lutte contre la déforestation.  Sensibiliser les communautés rurales sur les activités alternatives génératrices de revenus et la gestion des forêts communautaires.  Communiquer les messages clés sur la lutte contre la déforestation et le changement climatiques afin que toutes les parties prenantes adoptent les bonnes pratiques de gestion durable des ressources naturelles.  Augmenter la visibilité des activités du projet à travers la réalisation de supports de communication.  Renforcer la prise de conscience pour appuyer la mobilisation de ressources. | | | |
| **Audience** | | **Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)** | | **Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web)** | |
| Gouvernorat et Services provinciaux | | Informer le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les communautés rurales sur la lutte contre la déforestation | | Rapports du comité de suivi.  Rapport des plateformes de Concertation (Forêt, Agriculture).  Compte rendu des missions du Gouvernorat.  Rapport COPIL. | |
| ONG locales et nationales | | Communiquer les messages clés sur la lutte contre la déforestation et le changement climatiques afin que toutes les parties prenantes adoptent les bonnes pratiques de gestion durable des ressources naturelles.  Modalités de mise en œuvre et duplication des approches et méthodes d’intervention du projet. | | Exposés des ONG et témoignage lors du COPIL. | |
| Communautés locales et populations autochtones | | Sensibiliser les communautés rurales sur les activités alternatives génératrices de revenus et la gestion des forêts communautaires | | Reportage photos et vidéo  Témoignage lors du COPIL.  Présentation des exemples de produits agricoles du projet. | |
| Autres intervenants dans la zone (JICA, GIZ, …) | | Visibilité du projet.  Renforcer la prise de conscience pour appuyer la mobilisation de ressources. | | Dépliants  Poster : petites et grandes affiches, Roll Up… | |
| Mission des ambassades (Suède, Pays Bas) | | Visibilité du projet.  Appuyer la mobilisation des ressources. | | Dépliants  Poster : petites et grandes affiches, Roll Up… | |
| Radio locale, médias, grand public | | Augmenter la visibilité des activités du projet | | Contrats établis avec des radios rurales des Territoires de Bikoro(Itipo) et Ingende centre, pour communiquer sur les objectifs du projet et les PSE et des zones de santé d’Iboko et Ntondo pour communiquer et sensibiliser sur les PF Interview.  Couverture médiatique des activités (COPIL, PSE< etc.)  Communiqués de presse | |
| Echanges techniques sur l’agroforesterie – Afrique | | Présentation de l’expérience du PIREDD Equateur (Agroforesterie, PSE)  Visibilité du projet. | | Présentations | |
| Forum et ateliers nationaux | | Présentation de l’expérience du PIREDD Equateur (Bois Energie, PSE) | | Présentation, affiches, etc. | |

# Exécution financière

## 7.1 Décaissements

1. **Taux de décaissements du projet.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultats | **Budget Total (USD)** | **Budget prévu 2023** | **Dépenses annuelles 2023** | **Solde au 31/12/2023** | **Taux de décaissement sur la période de rapportage** | **Dépenses cumulées depuis le début du programme** | **Taux de décaissement cumulatif** |
| Effet 1 : Gouvernance: La gouvernance est améliorée à travers le renforcement des capacités des services techniques décentralisés et la mise en place des structures communautaire | **1.265.583,54** | **324.906,06** | **426.432,00** | **-101.525,94** | **131%** | **1.252.502,50** | **99%** |
| Produit 1.1 | 231.505,03 | 4.000,00 | 49.302,00 | -45.302,00 | 1233% | 152.760,68 | 66% |
| Produit 1.2 | 16.105,04 | 8.000,00 | 37465 | -29.465,00 | 468% | 109.874,49 | 682% |
| Produit 1.3 | 28.210,08 | 4.000,00 | 0 | 4.000,00 | 0% | 62.709,10 | 222% |
| Produit 1.4 | 42.315,12 | 3.000,00 | 24.400,00 | -21.400,00 | 813% | 98.990,90 | 234% |
| Produit 1.5 | 42.000,00 | 4.000,00 | 3.024,00 | 976,00 | 76% | 130.891,81 | 312% |
| Produit 1.6 | 146.874,79 | 2.000,00 | 49268,14 | -47.268,14 | 0% | 49.268,14 | 34% |
| Produit 1.7 | 35.262,60 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| Produit 1.8 | 84.630,24 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 0% | 10885,25 | 13% |
| Produit 1.9 | 74.210,08 | 15.000,00 | 45000 | -30.000,00 | 0% | 46866,7 | 63% |
| Produit 1.10 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 0% | 0 | 0% |
| Produit 1.11 | 3.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 0% | 0 | 0% |
| Produit 1.12 | 10.000,00 | 6.000,00 | 0 | 6.000,00 | 0% | 0 | 0% |
| Produit 1.13 | 7.000,00 | 4.000,00 | 0 | 4.000,00 | 0% | 1326,75 | 19% |
| Produit 1.14 | 29.000,00 | 20.000,00 | 11888,75 | 8.111,25 | 0% | 23687,5 | 82% |
| Produit 1.15 | 10.000,00 | 6.000,00 | 3024 | 2.976,00 | 0% | 6679,85 | 67% |
| Produit 1.16 | 475.470,56 | 214.906,06 | 203060,11 | 11.845,95 | 0% | 558561,33 | 117% |
| Effet 2 : Aménagement du territoire : Les activités humaines à l'échelle du territoire sont planifiées de façon à réduire la pression sur les forêts et en respectant les droits et les besoins enterres des communautés locales | **1.059.892,83** | **249.443,63** | **177.975,78** | 71.467,85 | **71%** | **696.378,66** | **66%** |
| Produit 2.1 | *282.443,51* | *105.120,00* | 38.695,80 | 66.424,20 | 37% | 284.009,19 | 101% |
| Produit 2.2 | *327.178,61* | *7.000,00* | *0* | 7.000,00 | 0% | 25.535,70 | 8% |
| Produit 2.3 | *78.523,18* | *4.000,00* | *2125* | 1.875,00 | 53% | 68014,74 | 87% |
| Produit 2.4 | *67.576,16* | *6.000,00* | *39398,43* | -33.398,43 | 657% | 83170,48 | 123% |
| Produit 2.5 | *304.171,37* | *127.323,63* | *97756,55* | 29.567,08 | 77% | 235648,55 | 77% |
| Effet 3 : Foresterie : Les stocks de carbone forestier et les zones de tourbières sont sauvegardés grâce à la promotion de la foresterie communautaire | **925.641,23** | **65.000,00** | **1.948,00** | **63.052,00** | **3%** | **642.508,45** | **69%** |
| Produit 3.1 | *251.377,94* | *15.000,00* | *1.948,00* | 13.052,00 | 13% | 242.525,60 | 96% |
| Produit 3.2 | *203.928,00* | *35.000,00* | *0,00* | 35.000,00 | 0% | 49.997,86 | 25% |
| Produit 3.3 | *51.232,05* | *15.000,00* | *0,00* | 15.000,00 | 0% | 49.997,86 | 98% |
| Produit 3.4 | *134.203,33* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0% | 139.994,00 | 104% |
| Produit 3.5 | *82.971,28* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| Produit 3.6 | *153.696,15* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0% | 159.993,13 | 104% |
| Produit 3.7 | *48.232,48* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| Effet 4: Agriculture: L'agriculture sédentarisée est développée via les paiements pour services environnementaux par des modèles viables et durables en zones de savanes et dans les jachères post culturales pour limiter l'agriculture itinérante sur brûlis | ***1.654.872,52*** | ***92.000,00*** | ***695.838,18*** | **-603.838,18** | **756%** | **3.163.558,96** | **191%** |
| Produit 4.1 | *316.283,21* | *15.000,00* | *200.219,00* | -185.219,00 | 1335% | 405.990,11 | 128% |
| Produit 4.2 | *441.202,23* | *12.000,00* | *195595* | -183.595,00 | 1630% | 404873,22 | 92% |
| Produit 4.3 | *382.701,74* | *15.000,00* | *300024,18* | -285.024,18 | 2000% | 560331,63 | 146% |
| Produit 4.4 | *156.364,68* | *30.000,00* | *0* | 30.000,00 | 0% | 1792364 | 1146% |
| Produit 4.5 | *358.320,66* | *20.000,00* | *0* | 20.000,00 | 0% | 0 | 0% |
| Effet 5: Energie: La production de bois énergie est faite à partir de sources d'approvisionnement durable (hors forêts naturelles)dans des boisements établis en périphérie des grands centres de peuplements et dans les savanes | ***1.327.102,81*** | ***109.978,00*** | ***0*** | **109.978,00** | **0%** | **1178421,89** | **89%** |
| Produit 5.1 | *407.883,38* | *18.978,00* | *0* | 18.978,00 | 0% | 8218,78 | 2% |
| Produit 5.2 | *506.281,66* | *30.000,00* | *0* | 30.000,00 | 0% | 942421 | 186% |
| Produit 5.3 | *290.848,41* | *24.000,00* | *0* | 24.000,00 | 0% | 88498,56 | 30% |
| Produit 5.4 | *50.627,26* | *15.000,00* | *0* | 15.000,00 | 0% | 139283,55 | 275% |
| Produit 5.5 | *71.462,10* | *22.000,00* | *0* | 22.000,00 | 0% | 0 | 0% |
| Effet 6 : Démographie : Les populations locales et peuples autochtones ont accès à l'information et aux services de planification familiale et autres activités connexes (éducation mésologique et de base, promotion de l'entreprenariat féminin) | ***581.214,42*** | ***183.182,42*** | ***128.036,80*** | **55.145,62** | **70%** | **340.434,96** | **59%** |
| Produit 6.1 | *69.090,78* | *15.000,00* | *14.066,32* | 933,68 | 94% | 157.335,84 | 228% |
| Produit 6.2 | *86.786,76* | *71.000,00* | *36874,91* | 34.125,09 | 52% | 41992,1 | 48% |
| Produit 6.3 | *29.272,34* | *3.000,00* | *8914,3* | -5.914,30 | 0% | 13355,3 | 46% |
| Produit 6.4 | *43.393,38* | *300,00* | *10076,48* | -9.776,48 | 3359% | 11085,27 | 26% |
| Produit 6.5 | *72.665,72* | *1.000,00* | *32180,51* | -31.180,51 | 0% | 32180,51 | 44% |
| Produit 6.6 | *72.665,72* | *6.000,00* | *0* | 6.000,00 | 0% | 1067 | 1% |
| Produit 6.7 | *17.151,30* | *2.000,00* | *0* | 2.000,00 | 0% | 6586,6 | 38% |
| Produit 6.8 | *190.188,42* | *84.882,42* | *25924,28* | 58.958,14 | 0% | 76832,34 | 40% |
| **Effet 7 : Dépenses transversales** | ***1.806.752,89*** | ***305.000,00*** | ***208.700,46*** | **96.299,54** | **67%** | **878.603,16** | **49%** |
| **Produit 7.1** | *200.000,00* | *0,00* | *64.180,74* | -64.180,74 | 89% | 314.920,49 | 157% |
| **Produit 7.2** | *419.551,00* | *0,00* | *46923,46* | -46.923,46 | 94% | 403.893,03 | 96% |
| **Produit 7.3** | *500.000,00* | *305.000,00* | *74261,74* | 230.738,26 | 0% | 119373,74 | 24% |
| **Produit 7.4** | *36.000,00* | *0,00* | *0* | 0,00 |  | 16485,28 | 46% |
| **Produit 7.5** | *651.201,89* | *0,00* | *23334,52* | -23.334,52 |  | 23930,62 | 4% |
| **B-Couts de gestion du programme** | ***724.733,76*** | ***261.302,00*** | ***143.884,10*** | **117.417,90** | **55%** | **1.222.991,05** | **169%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Couts indirects de support PSC** | ***654.206,00*** | ***99.444,94*** | ***104.585,49*** | **-5.140,55** | **105%** | **540.521,37** | **83%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** | ***10.000.000,00*** | ***1.690.257,05*** | ***1.887.400,81*** | **-197.143,76** | **112%** | **9.915.921,00** | **99%** |
|  |

Il est à noter que certains coûts de certaines activités de plusieurs composantes sont imbriqués les unes aux autres (liens étroits entre les différentes composantes), même si les dépenses ne sont reportées que sur une seule ligne / composante. Il s'agit par exemple du montant du Protocole d'accord avec WWF qui a été mis en entièreté sur la Composante Agriculture même s'il couvre en même temps les composantes Forêts et Energie.

1. Tableau 8.2

*Le rapport financier certifié sur base des lignes budgétaires UNSDG sera envoyé directement par les services financiers au MPTF via le système UNEX, avec une copie électronique au Secrétariat de CAFI.*

Le rapport financier est au lien suivant:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xX5K-pmCz_BxRc2zpSaF2rWkDQt-P3bn/edit?usp=sharing&ouid=104809089752719481857&rtpof=true&sd=true>

1. Cout efficacité : Tableau des progrès et décaissements par effets et par produits

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Résultats | **Progrès actuel de l'indicateur** | **Dépenses cumulées depuis le début du programme** | **Commentaires** |
| **Effet 1 : Gouvernance : La gouvernance est améliorée à travers le renforcement des capacités des services techniques décentralisés et la mise en place des structures communautaire** |  | **1.252.502,50** |  |
| Produit 1.1: Mise en place progressive et complémentaire des structures de gouvernance au niveau des terroirs villageois (CLD et CARG) et Plan Provincial Aménagement du Territoire (PPAT) circonscrit | 1 note stratégique d’AT   7 CARG  305 CLD | 152.760,68 |  |
| Produit 1.2 : Revue contextuelle des moteurs de déforestation assortie d'une stratégie de réduction réalisée | 1 document disponible | 109.874,49 |  |
| Produit 1.3 : Elaboration participative d’une stratégie d’inclusion « genre », Capacités techniques et opérationnelles des acteurs locaux de mise en œuvre en cartographie et SIG renforcées | 1 stratégie genre disponible  Formation des agents de l’administration publique formé sur le SIG et la cartographe | 62.709,10 |  |
| Produit 1.4 : Elaboration participative et concertée d’un plan pour les PA de l’aire du programme en collaboration avec GTCRR/REPALEF et REPEQ. | 1 Plan de développement local des Peuples autochtones pygmées élaboré (PDPAP) | 98.990,90 |  |
| Produit 1.5 : Appropriation par les bénéficiaires des acquis successives d'étape renforcée à différents niveaux (participation et la Communication) |  | 130.891,81 |  |
| Produit 1.6 : Mise en place progressive et complémentaire des structures de gouvernance au niveau des terroirs villageois | 1 CCPF fonctionnel  1 CCPA installé | 49.268,14 |  |
| Produit 1.7 : Organisation et animation des sessions périodiques/semestrielles de partage de la plate-forme multi-acteurs provinciale |  | 0,00 |  |
| Produit 1.8 : Opérationnalisation du Système de gestion des Plaintes et Recours, y compris du Système d'Information sur les Sauvegardes liés au mécanisme REDD+ | MGPR fonctionnel | 10885,25 |  |
| Produit 1.9 : Revisitation et actualisation des plans locaux de développement de 3 secteurs de Bikoro et du secteur de Bokatola, La gouvernance locale dans la gestion des ressources naturelles est améliorée | 4 PDL élaboré  1 PDL revisité | 46866,7 |  |
| Produit 1.10 : Gouvernance locale renforcée en terroirs porteurs ou potentiellement porteurs des investissements ou encore disposant de PSAT |  | 0 | Cette gouvernance est renforcée lors du processus d’élaboration des PSAT |
| Produit 1.11 : AP/OP dynamiques et opérationnelles des terroirs porteurs des investissements REDD+ répertoriées et mises en lien avec les CLD correspondants |  | 0 |  |
| Produit 1.12 : Un dispositif cohérent de production et de diffusion des semences est progressivement constitué pour répondre aux besoins du projet et des autres acteurs |  | 0 | Reporté dans le 7.2 |
| Produit 1.13 : Bénéficiaires encadrés ; MRV (Mesure, notification et rapportage) de la composante assuré | 3 Missions d’encadrement des communautés sur le MRV | 1326,75 | Missions de sensibilisation et renforcement des capacités Missions de sensibilisation et renforcement des capacités |
| Produit 1.14 : Sessions statutaires et extraordinaires COPIL organisées | 6 COPIL  1 COPIL extraordinaire | 23687,5 |  |
| Produit 1.15 : Partenaires étatiques à différents échelons (Provincial et local) impliqués dans le suivi | 4 Mission de suivi avec les partenaires étatiques | 6679,85 | Les rapports des missions sont en annexe de ce rapport |
| Produit 1.16 : Appuis techniques à la conduite et à la supervision du processus d’exécution du programme et coûts généraux d’opération assurés | Appui technique octroyé | 558561,33 |  |
| **Effet 2 : Aménagement du territoire : Les activités humaines à l'échelle du territoire sont planifiées de façon à réduire la pression sur les forêts et en respectant les droits et les besoins enterres des communautés locales** |  | **696.378,66** |  |
| Produit 2.1 : Elaboration progressive de plans Simples d’Aménagement du territoire (Planification/affectation des terres) au niveau des terroirs villageois | 30 PSAT | 284.009,19 | Les PSAT sont élaborés en partenariat avec la division provinciale de l’aménagement du territoire et la coordination provinciale de l’environnement et l’ONG GASHE |
| Produit 2.2 : Vision provinciale en termes d'Aménagement du territoire et gestion des tourbières progressivement forgée | 6 sessions de partage te réflexion sur une stratégie prospective de l’AT et les tourbières | 25.535,70 | Les administrateurs des territoires, les chefs des secteurs, les universitaires, les secteurs privés et les divisions provinciales et les exploitants ont participés à ces sessions de travail |
| Produit 2.3 : Revue prospective de l’AT et de la problématique de préservation des tourbières à l’échelle de la province, Bénéficiaires encadrés ; MRV de la composante assuré | 1 note stratégique d’AT | 68014,74 | A la place d’un Plan Provincial sur l’AT, une note stratégique est réalisée car le Projet ne couvre pas tous les territoires de la Province |
| Produit 2.4 : Partenaires étatiques à différents échelons (Provincial et local) impliqués dans le suivi | 8 Missions de suivi et évaluations | 83170,48 | Plus de 8 missions ont été effectués par le responsable de la composante AT ainsi que les partenaires étatiques et privés. Des rapports de mission sont joints à ce rapport. |
| Produit 2.5 : Missions d’encadrement, de rapportage et de suivi/évaluation des activités liées à l’aménagement du territoire | 6 Missions d’encadrement et de suivi de la mise en œuvre des activités en lien avec l’AT | 235648,55 | Ces missions ont été réalisées par les partenaires locaux d’exécution : la division provinciale de l’aménagement du territoire et la coordination provinciale de l’environnement |
| **Effet 3 : Foresterie : Les stocks de carbone forestier et les zones de tourbières sont sauvegardés grâce à la promotion de la foresterie communautaire** |  | **642.508,45** | Les activités des 3 composantes [agriculture, forêt et énergie] sont très imbriquées, y compris pour la budgétisation |
| Produit 3.1 : Un dispositif d'octroi des CFCL, impliquant les administrations compétentes à tous les échelons et les autorités coutumières est mis en place pour accompagner efficacement le processus | 28 CFCL octroyés aux communautés | 242.525,60 |  |
| Produit 3.2 : 14 CFCL disposant des titres sont accompagnées dans le processus de l'élaboration des PSG | 14 PSG élaborés et validés | 49.997,86 |  |
| **Produit 3.3 :** Un système d'exploitation intérimaire (en attendant les PSG), basé sur les PFNLs pour assurer la mise en confiance des communautés détentrices ou en voie d'acquérir les CFCL est mis en place | Formation sur la foresterie communautaire et la restauration des forêts | 49.997,86 | Sensibilisation et renforcement des capacités des services étatiques sur la foresterie communautaire |
| **Produit 3.4** Réalisation des inventaires multi-ressources et des enquêtes socio-économiques (ASEG) | Identification de 131 micro-entreprises forestières | 139.994,00 |  |
| **Produit 3.5** Elaboration, conformément au canevas fourni par l’administration, des PSG pour les CFCLs |  | 0,00 | Prise en compte au Produit 3.2 |
| **Produit 3.6** Appui aux CFCLs, disposant déjà des titres, dans l’élaboration et la mise en œuvre, à titre transitoire (en attendant de produire des PSG), des PDL | 64 communautés appuyés  80 OP/AP identifiés | 159.993,13 | Ces OP/AP identifiées ont été formées sur la planification et développement des petites entreprises forestières |
| **Produit 3.7** |  | 0,00 |  |
| **Effet 4 : Agriculture: L'agriculture sédentarisée est développée via les paiements pour services environnementaux par des modèles viables et durables en zones de savanes et dans les jachères post culturales pour limiter l'agriculture itinérante sur brûlis** |  | **3.163.558,96** |  |
| **Produit 4.1** Renforcement des capacités des agronomes de secteurs et les communautés locales dans la mise en place de parc à bois | 30 agronomes formés  630 ha de cultures vivrières  1500 ha de cultures de rente  1210 ha de fermes pilotes | 405.990,11 |  |
| **Produit 4.2** Renforcement des capacités et accompagnement des agronomes territoriaux, animateurs ruraux, leaders OP et fermiers pilotes | 693 fermiers/ planteurs et 28000 ménages formés | 404873,22 |  |
| **Produit 4.3** Signature de contrats additionnels de paiement pour service environnementaux au titre de la sédentarisation agricole | Plus de 5 paiements PSE des communautés | 560331,63 |  |
| **Produit 4.4** consolidation et extension de système de production intégré dans la perspective de la généralisation des pratiques agro-sylvicoles | 55 associations féminines organisées et formées | 1792364 | Au sein de ces 55 associations féminines, il y a 1650 femmes, réunies dans 45 AVEC |
| **Produit 4.5** Appui additionnel à la plantation des cultures vivrières et de rente |  | 0 |  |
| **Effet 5: Energie: La production de bois énergie est faite à partir de sources d'approvisionnement durable (hors forêts naturelles)dans des boisements établis en périphérie des grands centres de peuplements et dans les savanes** |  | **1178421,89** |  |
| **Produit 5.1** Mise en place de plantation forestière, sous PSE, dans les savanes et espaces péri-urbains | 909 ha | 8218,78 |  |
| **Produit 5.2** Mise en défens de savanes arbustives et arborées | 8043 ha | 942421 |  |
| **Produit 5.3** Appui à la production de foyers culinaires améliorés | 6017 foyers améliorés  33 fours améliorés installés | 88498,56 |  |
| **Produit 5.4** Tenue du registre de traçabilité des sources d’approvisionnement en énergie-bois | 1 registre de traçabilité disponible  1 document produit sur la gestion de PSE par les communautés | 139283,55 |  |
| **Produit 5.5** Production d’un document stratégique et appui au renforcement des capacités des communautés dans la gestion des revenus générés par le PSE |  | 0 |  |
| **Effet 6 : Démographie : Les populations locales et peuples autochtones ont accès à l'information et aux services de planification familiale et autres activités connexes (éducation mésologique et de base, promotion de l'entreprenariat féminin)** |  | **340.434,96** |  |
| **Produit 6.1** Finalisation des enquêtes de référence en matière de la planification familiale dans le secteur de Lusakani | 1 enquête de référence réalisée | 157.335,84 |  |
| **Produit 6.2** Appui aux services de planning familial des 6 zones de santé | 4 zones de santé appuyées  3513 nouvelles acceptantes des méthodes contraceptives modernes | 41992,1 | La zone de santé de Ntondo, Iboko, Ingende et Mbandaka |
| **Produit 6.3** Réunions et à la mise en œuvre des planifications d’étape du programme de sensibilisation et de plaidoyer de CTMP-PF | Mise en place du CTMP-PF  5 réunions organisées | 13355,3 |  |
| **Produit 6.4** Organisation des séances de démonstrations culinaires et d’éducation nutritionnelle | 1 démonstration culinaire dans la zone de Ntondo | 11085,27 | 108 enfants malnutris nourris durant la séance de formation à la nutrition et démonstration culinaire |
| **Produit 6.5** Appui à une éducation de masse | 1 Education de masse faite dans 4 secteurs de la Province et dans la ville de Mbandaka | 32180,51 | Les communautés ont bénéficié des matériels tels que les machines à coudre, machine à presse bouton, les tables, chaises et intrants de couture |
| **Produit 6.6** Information-Education-Communication (IEC) sur la stratégie de planning familial | 40 prestataires cliniques et 32 prestataires communautaires formés à la PF et administration des intrants | 1067 |  |
| **Produit 6.7** Missions d’encadrement, de rapportage et de suivi/évaluation des activités | 6 Missions d’encadrements | 6586,6 | Missions réalisées par les chefs des divisions de genre famille et enfants, celui des affaires sociales ainsi que celui de la santé |
| **Produit 6.8** Conduite et à supervision du processus d’exécution du programme et coûts généraux d’opération | 6 Missions de supervision | 76832,34 | Missions réalisées par le chef de la composante planification familiale |
| **Effet 7 : Dépenses transversales** |  | **878.603,16** |  |
| **Produit 7.1** Réhabilitation des infrastructures de communication dans l'aire du programme | 21 dalots | 314.920,49 |  |
| **Produit 7.2** Les semences et autres intrants agricoles sont acquis et les plants diffusés aux bénéficiaires dans le strict respect des calendriers culturaux | Toutes les semences et les plants acquis | 403.893,03 | Les semences et les plants couvrent en même temps les besoins des composantes 3, 4 et 5 |
| **Produit 7.3** Etude sur les revenus monétaires et non monétaires dans la zone du programme et renforcement des capacités des acteurs locaux | 11 Ateliers de renforcement en capacités des acteurs locaux | 119373,74 | Ces ateliers ont porté principalement sur la mise en œuvre des activités du projet, l’identification des problèmes socio-environnementaux et l’élaboration des projet |
| **Produit 7.4** Les bureaux-Terrain de l'agence d’exécution (FAO) et de son partenaire de mise en œuvre sont dotés de mobiliers nécessaires | Bureaux entièrement fonctionnels | 16485,28 |  |
| **Produit 7.5** Equipements et logistiques | Equipements disponibles | 23930,62 |  |
| **B-Couts de gestion du programme** |  | **1.222.991,05** |  |
|  |  |  |  |
| **Couts indirects de support PSC** |  | **540.521,37** |  |
|  |  |  |  |
| **Total** |  | **9.915.921,00** |  |
|  |  |

1. Taux de décaissement par pilier de la Stratégie Nationale REDD+

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PILIER | BUDGET DANS LE PRODOC | DECAISSEMENTS ESTIMES POUR LA PERIODE DE RAPPORTAGE | DECAISSEMENTS CUMULES DEPUIS LE DEBUT DU PROJET |
| Aménagement du Territoire | 1 259 893 | 242 156 | 1 326 218 |
| Foncier |  |  |  |
| Agriculture | 1 654 872 | 695 838 | 3 163 559 |
| Forêt | 925 641 | 48 871 | 1 046 401 |
| Energie | 1 327 103 | 46 923 | 1 297 795 |
| Mines et Hydrocarbures |  |  |  |
| Démographie | 581 214 | 128 037 | 340 435 |
| Gouvernance | 1 265 583 | 426 432 | 1 252 502 |

## 7.2 Contrats

*Lister les entités lesquelles des contrats (approvisionnements) ou des accords (partenariats) de plus de 100,000 dollars ont été signés, indiquer la thématique, la responsabilité et le budget assigné à chacune d’elle. Si vos procédures le permettent, joindre une copie du contrat (qui ne sera pas rendue publique).*

Suivi des contrats

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° du Contrat** | **Intitulé et thématique** | **Type**  **(ONG internationale, ONG nationale, entité publique, secteur privé, autre)** | **Sous type (voir liste ci-dessous)** | **Montant du contrat** | **Date signature contrat** | **Date début des activités** | **Date fin Contrat** | **Délai Exécution Prévu** | **Commentaires** |
| PA 76- 2022 | Infrastructure-Réhabilitation de pont –Axe Kalamba | ONG Internationale | ONG Internationale (WWF) | 863 149 | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 23/08/2023 | 9 MOIS | Clôturé |
| Contrat N° 3110810 | Infrastructure-Réhabilitation de pont –Axe Kalamba | Secteur privé | HORIZON CONSTRUCTION | 122 971 | 26/08/2022 | 26/08/2022 | 25/01/2023 |  | Clôturé |
| Contrat N° 3110809 | Infrastructure-Réhabilitation de pont –Axe Kalamba | Secteur privé | Bien être Construction | 66 716 |  |  |  |  | Clôturé |
| PA 065-2023 | Elaboration des PDL de 04 secteurs : Elanga, Lac Ntomba, Ekondas, Bokatola et un Plan de Développement des PA | GTCRR (en collaboration avec REPALEF) | ONG | 24 300 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 29/09/2023 | 07 mois | Clôturé |
| PA 063-2023 | Mise en place des structures de Gouvernance Locale dans les terroirs villageois et secteurs (CLD et CARG) dans les Territoires de Bomongo et Lukolela en Province de l’Equateur | ERND | ONG | 48 000 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 25/09/2023 | 06 mois | Clôturé |
| PA 001-2023 | Planification de l’affectation des terres et l’élaboration de 7 Plans simples d’aménagement du territoire des Terroirs villageois/coutumiers dans le secteur du Lac Tomba et Elanga, Territoire de Bikoro, dans la province de l’Equateur et 10 PSATs additionnels | Coordination provinciale de l’Environnement | Administration publique provinciale | 5 996 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 23/08/2023 | 07 mois | Clôturé |
| PA 002-2023 | Planification de l’affectation des terres et l’élaboration de 7 Plans simples d’aménagement du territoire des Terroirs villageois/coutumiers dans le secteur du Lac Tomba et Elanga, Territoire de Bikoro, dans la province de l’Equateur | Division provinciale de l’Aménagement du Territoire | Administration publique provinciale | 3 780 | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 29/09/2023 | 08 mois | Clôturé |
| PA 003-2023 | Renforcement des capacités des prestataires cliniques et communautaires en Planification Familiale, mini-campagne d’offre gratuite de contraceptifs et sensibilisation de la population sur l’utilisation de service de la planification familiale dans les Zone de Santé d’IBOKO et NTONDO pour contribuer à l’atteinte des objectifs consignés du plan d’investissement REDD+ de la RDC | Division Provinciale de la Santé | Administration publique provinciale | 31 500 | 14/02/2023 | 14/02/2023 | 31/08/2023 | 07 mois | Clôturé |
| PA 83-2023 | Education de masse, Apprentissage des métiers dans les secteurs des Elanga, des Ekonda et de Bokatola dans les Territoires de BIKORO et INGENDE, dans la Province de l’Equateur | Division provinciale du Genre, Famille et Enfant | Administration publique provinciale | 9 686 | 27/04/2023 | 01/06/2023 | 29/09/2023 | 06 mois | Clôturé |
| PA 097-2023 | Education de masse (Alphabétisation dans les secteurs des Elanga, des Ekonda et de Bokatola dans les Territoires de BIKORO et INGENDE | Division des Affaires sociales | Administration publique provinciale | 13 953 | 27/04/2023 | 01/06/2023 | 25/09/2023 | 06 mois | Clôturé |
| Avenant au PA 76- 2022 | Adresser les moteurs de la déforestation et de la dégradation forestière pour atteindre les objectifs consignés dans le plan d’investissement REDD+ de la RDC | WWF – ONG internationale | ONG internationale | 494 766 | 13/12/2022 | 13/12/2022 | 31/10/2023 | 11 mois | Clôturé |

## 7.3 Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines

Toutes les dépenses du projet ont été alignées sur les prévisions du PTBA ; les questions sur le genre et les questions de sauvegardes sont transversales de toutes les composantes du programme et n’ont pas un budget spécifique prévu à cet effet. Ainsi, les aspects de genre et de sauvegardes sont pris en compte et budgétisés dans les différentes composantes qui sont en rapport avec ceux-ci. Toutes les tranches de paiement du projet ont été reçues.

## 7.4 Mobilisation de ressources

La totalité du montant du budget du projet a été mise à disposition de l’agence à ce jour

Le projet a aussi soumis une demande d’extension du projet avec des fonds complémentaires (6 millions USD), pour une durée de 2 années (2024-2025) à travers l’ajustement de son document de projet et la soumission de ce dernier auprès de FONAREDD, dans le cadre du processus Fast Track de FONAREDD / CAFI pour les PIREDD en cours de mise en œuvre.

## 7.5 Audits

Le bureau de la FAO en RDC a été évalué en décembre 2022.

Deux missions de vérifications sur terrain d’experts indépendants ont été également organisées par le bailleur (la première lors de l’évaluation à mi-parcours du projet, avant le déblocage d’une partie de la seconde tranche et la seconde pour le déblocage de la partie restante du budget du projet).

## 7.6 Révisions budgétaires

La demande de révision budgétaire pour permettre le paiement des PSE par la FAO, et ceci selon ses procédures internes, a été validée par FONAREDD dans sa décision n° 02/01/2023 du 03 février 2023.

# Suivi-évaluation et apprentissage du projet

Au regard des procédures de la FAO, et dans un objectif de transparence et d’atténuation des risques de fraudes et de détournement de fonds, les PSE qui étaient initialement exécutés par WWF sont pris en main par la FAO. La FAO fait appel au service externe d’une banque pour le paiement des PSE, et ceci conformément à ses règles et procédures internes.

Dans ce cadre, afin de pouvoir effectuer ces paiements directement, la FAO a soumis une demande de validation de révision budgétaire auprès de FONAREDD. Cette demande a été validée par la décision n° 02/01/2023 du 03 février 2023 du FONAREDD.

## 8.1 Etat d’avancement du plan de suivi du projet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activité de suivi et évaluation** | **Nombre prévu** | **Nombre réalisé** | **Date(s)** | **Compte-rendu avec hyperlien (doit notamment figurer le suivi des décisions prises dans les instances de décision du projet)** |
| COPIL de projet | 2 | 2 | Mars 2023  Octobre 2023 | Compte-rendu du COPIL de Mars 2023  https://drive.google.com/file/d/1QSiH\_fDUnRtOPNMgwZL3hg-fMEcFywSW/view?usp=sharing  Compte-rendu du COPIL d’Octobre 2023  https://drive.google.com/file/d/1b8NfMzVBydA43QN6-P81RSnRTiqpPN9n/view?usp=sharing |
| Missions de suivi terrain des membres de l’équipe | 26 | 16 | Tout au long de l’année 2023 | Voir les comptes-rendus en annexe |
| Missions de suivi terrain de FONAREDD | 1 | 1 | Novembre 2023 |  |
| Réunion des plateformes | 4 | 4 | Tout au long de l’année | Voir les comptes-rendus en annexe |

## 8.2 Evaluations

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nature de l’évaluation** | **Date** | **Conclusions majeures de l’évaluation** | **Réponse du management** | **Suivi mise en œuvre des actions à prendre** |
| Evaluation avant le décaissement de la dernière tranche du budget | Décembre 2022  (rapport reçu par la FAO le 07 Juin 2023) | Autorisation du déblocage de la dernière tranche du budget  Ajustement de certaines méthodologies de mise en œuvre du projet | Gouvernance : cohérence renforcée entre les composantes  AT : renforcement de capacité des administrations provinciales effectuées  Foret : Echange renforcée avec le Gouvernorat pour avancer les dossiers CFCL  Agri : Semences à mettre à disposition à temps  Energie : enrichissement des zones mises en défens prévu  PSE : engagement de WWF à mettre à disposition la liste des bénéficiaires  Démographie : planification détaillée réalisée par l’expert recruté | Les impacts de la mise en œuvre des mesures et corrections ont permis l’amélioration des résultats obtenus du projet en 2023 (en se référant aux valeurs des indicateurs) |

## 8.3 Intégration des leçons apprises

- La faiblesse de la gouvernance locale a été identifiée comme une des moteurs indirects de la déforestation et dégradation des forêts durant les dernières sessions de réflexion organisées, à la suite de l’évaluation des principaux moteurs de déforestation et de dégradation des forêts de la Province de Mbandaka. Pour pallier ceci, le projet a intégré pleinement les membres du Gouvernement local dans le comité de suivi du projet, afin de renforcer leur capacité technique en matière de gestion des ressources forestières et naturelles.

- La participation des notables locaux a été en matière de plaidoyer et de vulgarisation des bonnes pratiques de gestion des forêts de leurs terroirs à travers la mise en place de leurs comités locaux de développement (CLD) ; le projet poursuit cette sensibilisation et formation des membres des communautés locales

- La participation des femmes dans les organes de gouvernance installés n’est pas encore satisfaisante car ces organes ont encore une forte prédominance masculine. Le plaidoyer dans ce sens a continué tout au long de la mise en œuvre du projet.

- La communication améliore la collaboration entre les différentes parties prenantes du projet avec l’équipe de gestion du Projet ; le partage des bonnes informations doit donc se faire à tout moment et à toutes les occasions que le projet offre.

## 8.4 Révisions programmatiques (le cas échéant)

Certaines cibles du projet ont été ajustés, notamment pour le développement de PSAT qui n’a pas été programmé dans le projet initialement, mais accommodé à la demande des bailleurs suite à la validation nationale de la méthodologie d’élaboration de ces documents. Cet ajustement a engendré la réduction des objectifs d’autres indicateurs, étant donné que la demande du bailleur à élaborer les PSAT n’a pas été accompagnée d’un ajout de fonds complémentaire au budget total du projet.

# Thèmes transversaux

## 9.1 Genre, peuples autochtones et autres groupes vulnérables

*Genre*

Le projet a développé une Stratégie Genre (voir annexe 2) pour guider l'intégration du genre dans toutes les activités du programme. La stratégie contient des informations contextuelles ainsi que 10 axes stratégiques, et aussi un plan d'action genre qui identifie des actions spécifiques sous chaque composante. Tous les membres de l'équipe du projet, incluant ceux de WWF, sont responsables de la mise en œuvre de cette stratégie.

Le projet a permis une représentativité de 35% des femmes selon les activités, en moyenne 60% à l’issue du projet comme suit :

- 1001 femmes impliquées dans les activités de mise en place de champs de manioc de type Obama et la production de chikwangue ou foyers améliorés. En moyenne chaque femme a un bénéfice de 15.000 FC par semaine sur les produits vendus, une partie est mise en épargne commune au sein des AVEC et l’autre partie utilisée pour subvenir aux besoins de la famille. Lors du partage des épargnes générés, c’est en moyenne 250 USD que peut rapporter chaque femme sur une année.

- 3704 femmes impliquées aux activités de PF dont 3513 nouvelles acceptantes des méthodes contraceptives modernes.

- 179 femmes impliquées dans les échanges durant la 5e réunion du COPIL, lors des sessions de réflexion sur la lutte contre la déforestation et aux activités d’installation des CLD

- En moyenne 137 femmes ayant pris part aux activités CLIP en préalable à l’établissement des PDL et PSAT.

*Peuples Autochtones*

Le projet a pour objectif de faciliter un plan de développement (PDPA) au niveau provincial pour les peuples autochtones pygmées. C’est dans ce sens que depuis le début de l’exercice 2023, le projet a signé un protocole d’accord avec le GTCRR en vue de la rédaction d’un plan de développement spécifique aux PA. Pour ce faire, la communauté PA a été consultée et a fourni ses orientations sur les différentes priorités de développement. Dans ce cadre, 152 PA ont été consulté dans le cadre du processus de CLIP lors du premier semestre 2023 en vue de l’élaboration en cours du PDPA et des PDL.

*Autres groupes sociaux (Jeunes, mineurs, etc.)*

Au cours de la mise en œuvre du projet, les jeunes des différents groupes thématiques du CTMP-PF ont été briefé lors d’un atelier précédent la campagne d’offre gratuite en contraceptifs, sur les avantages de la planification familiale pour la mère, pour l’enfant, pour le père, pour la famille, pour la communauté et pour le pays, et sur leur rôles de distributeurs à base communautaire de contraceptifs, leur champ d’action et leurs critères d’éligibilité, sur les composantes de planification familiale et sur la classification des méthodes contraceptives et ont participé à la campagne d’offre gratuite des contraceptifs comme distributeurs dans les différents sites retenus.

Lors de la collecte des données en vue de l’élaboration des PSAT, les capacités des techniciens des divisions ont été renforcés afin qu’ils puissent former les jeunes cartographes locaux, au nombre de 04 pour chaque terroir, à raison de 14 terroirs ; ces cartographes locaux ont été formés à l’utilisation et manipulation des outils d’inventaires forestiers et ont été impliqués à la collecte des données.

Suivi des aspects Genre

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Critère** | **Activités ciblant les groupes sus mentionnés** | **Résultats** | **Défis affrontés** |
| Mise en œuvre/Activités | Participation des femmes dans les activités forestières / agricoles et énergétiques : encouragement du projet pour une meilleure participation des femmes aux activités du projet, avec un objectif de 35%  Vulgarisation des foyers améliorées | Le seuil est atteint pour les activités du projet  En exemple : 2517 foyers améliorés produits en 2023, avec un total de 6017 tout au long du projet, et bénéficiant aux femmes dans 28000 ménages | Adoption pas facile et évidente pour les femmes des foyers améliorés |
| Mise en œuvre/Activités | Composante planning familial visant principalement les femmes :   * Planification familiale * Nutrition * Formation professionnelle * Alphabétisation | 3513 femmes acceptantes de l’utilisation d’intrants de contraception  Formations culinaires auprès de 58 femmes  Machines à coudre mises à disposition de 150 apprenantes femmes | Réticence des femmes à l’adoption des intrants de contraception  Mais engouement des femmes pour les activités pouvant permettre d’améliorer directement leur condition de vie, comme la couture, les formations en nutrition, etc. |
| Mise en œuvre/Activités | Entreprenariat local (maman chikwangue) et AVEC | 1650 femmes bénéficiaires réparties dans 45 AVEC | Très forte demande des femmes et appuis du projet insuffisants au regard de ces demandes |
| Suivi-évaluation | Participation des femmes dans les instances de décision  Des données ventilées par sexe sont collectées pour toutes les activités’ y compris pour l'adhésion au CLD. | Le thème du genre est systématiquement abordé lors des réunions afin de rappeler son importance | Malgré les demandes, les participations des femmes ne sont pas parfois respectées, surtout lorsqu’il s’agit d’agents du gouvernement qui sont à la très grande majorité des femmes |

*Y a-t-il eu des obstacles sur le plan de la préparation et la mise en œuvre de ces activités ? Comment le projet les a-t-il surmontés ?*

Malgré les demandes, les participations des femmes ne sont pas parfois respectées, surtout lorsqu’il s’agit d’agents du gouvernement qui sont à la très grande majorité des femmes. Pour y remédier, Le thème du genre est systématiquement abordé lors des réunions afin de rappeler son importance.

## 9.2 Respect des standards environnementaux et sociaux

* 1. *Etude d’impact environnemental et social*

*Une étude d’impact environnemental et social a-t-elle été réalisée au cours de ou avant la période sous-examen ? Oui* ☐X*, indiquer la date : 2020 Non* ☐

*Dans l’affirmative, veuillez*

1. *Fournir un hyperlien à cette étude:*

[*https://drive.google.com/file/d/1SK8MDFJFzfzpp8boUY0VGeqmqn1Qlr62/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1SK8MDFJFzfzpp8boUY0VGeqmqn1Qlr62/view?usp=sharing)

1. *Décrire brièvement ses conclusions majeures et/ou mises a jour au cours de la période*
2. *Indiquer si des révisions ont été effectuées*

Une étude compréhensive sur les impacts environnementaux et sociaux associés aux activités du PIREDD (EIES) a été menée au cours des deux premières années de mise en œuvre, impliquant la consultation de nombreuses parties prenantes. L'étude finale est publiée sur le site web de la FAO ([ici](https://www.fao.org/3/cb2851fr/cb2851fr.pdf)) et a également été soumise à l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) pour examen. L’EIES a identifié 17 risques potentiels, et les mesures pour y remédier ont été définies dans le plan de gestion des risques, qui est régulièrement révisé (Voir aussi ‘Gestion des risques’).

* 1. *Plan de gestion environnementale et sociale*

1. *Le projet at/il développé un plan de gestion environnemental et sociale (PGES) : Oui* ☐  *Non X*☐

*Dans l’affirmative, veuillez*

1. *Fournir l’hyperlien*
2. *Décrire la mise en œuvre et suivi du plan de gestion environnementale et social au cours de la période*
3. *Indiquer s’il y a des retards ou problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du PGES au cours de la période* 
   1. *Gestion des plaintes et recours*

*Plusieurs types de conflits peuvent surgir dans la mise en œuvre des programmes et projets. Il convient d'établir ou de mettre à disposition des mécanismes impartiaux, accessibles et équitables de dépôt de plainte, de résolution des conflits et de recours, et de veiller à ce qu'ils soient accessibles tout au long des consultations et de l’exécution des activités du projet.*

1. *Le mécanisme de plaintes est-il décrit dans un document spécifique ou sur une plateforme en ligne ? Dans l’affirmative, fournir l’hyperlien :*

Mécanisme des plaintes :

<https://drive.google.com/file/d/1Bf57GLUEShxA1m_a66XKJT0kvkrN4Vom/view?usp=sharing>

AFFICHE MGPR Français:

<https://drive.google.com/file/d/1M0pCUP-Or7QYXMIUddBx-jCh8JNSPcKg/view?usp=sharing>

Fiche MGPR Lingala :

<https://drive.google.com/file/d/1xkDDIJaWQUmGrSF07ogGRVIZxfPbM8br/view?usp=sharing>

1. *Veuillez fournir le nombre de plaintes enregistrées par le mécanisme de gestion des plaintes, et le nombre de plaintes traitées depuis le début du projet*
2. *Veuillez fournir un résumé des plaintes déposées pour la période de rapportage*

Le projet a mis en place un mécanisme de gestion de plainte et recours (MGPR) pouvant permettre ou contribuer à réduire les conflits qui peuvent surgir pendant sa période de mise en œuvre. Ce mécanisme est déjà opérationnel dans les 5 secteurs couverts par le projet. Le document est disponible au lien suivant : <https://drive.google.com/file/d/1Bf57GLUEShxA1m_a66XKJT0kvkrN4Vom/view?usp=sharing>

Depuis le début de sa mise en œuvre, le projet n'a reçu que ces deux plaintes en 2023, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Lieu** | **Description de la plainte** | **Date d’émission** | **Résolution prise** |
| **01** | Mbandaka | Plainte sous forme de courrier adressé à la FAO, de l’inspection provinciale et des agronomes de secteur du manque d’un cadre formel de collaboration entre eux et la FAO dans le cadre du PIREDD/Equateur | 20 mars 2023 | Le projet dans sa première phase n’ayant pas prévu des accords formels avec ces parties, et a expliqué les raisons par un courrier adressé aux plaignants ; les perspectives d’une extension du projet pourront permettre d’ajuster cette collaboration |
| 02 | Bikoro dans les Secteurs du Lac Tomba et des Ekonda | Plaintes des planteurs de Bikoro sur le retard de paiement des PSE | Février 2023 | La chef de projet a personnellement échangé avec plus d’une trentaine de planteurs sur les procédures pour l’aboutissement au PSE ; les PSE ont été effectués comme prévu le mois suivant |

1. *Veuillez préciser comment les parties prenantes bénéficiaires ont été activement informées de l’existence et du fonctionnement du mécanisme de plaintes et recours*

Cinq réunions ont été tenues durant lesquelles les capacités des parties prenantes (partie gouvernementale, société civile et communauté locales) ont été renforcées sur le mécanisme de gestion de plainte et recours mis en place par le projet. Ces réunions ont été faites avec le partenaire ERND.

1. *Veuillez préciser les formations fournies aux staffs, consultants et sous-contractants sur le mécanisme de plaintes utilisé.*

Tous les partenaires du projet sont également informés de ce MGPR, et ceci dès les échanges techniques pour l’élaboration des protocoles d’accord.

Tous les consultants du projet sont également mis au courant de ce MGPR, dès le début de leurs contrats, en plus des formations obligatoires internes de la FAO, notamment sur la prévention des fraudes, le genre, les abus sexuels, etc.

* 1. *Garanties de Cancún*

Suivi des mesures/principes de sauvegardes de Cancún

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Actions spécifiques du projet | Défis rencontrés |
| Principe 1 : Les activités REDD+ doivent protéger les forêts naturelles, favoriser l’accroissement des services environnementaux et renforcer la préservation de la biodiversité.  (Cancun a ; IFC norme 6) | Des activités de restauration de forêts, et de mise en défens ont été mis en place par le projet. | Nécessité pour les membres des communautés locales d’avoir des bénéfices immédiats de ces activités dont les retombées sont plus à long terme |
| Principe 2 : Les activités REDD+ doivent favoriser la transparence et la bonne gouvernance. (Cancun b) | Renforcement des différents organes au niveau local (Conseil consultatif, CARG, CLD)  Le projet a encouragé une plus grande transparence par la mise en place de la plateforme provinciale et par un dialogue multipartite sur la gestion des terres. | Manque de moyens logistique des instances officielles en charge du mandat pour le suivi et le contrôle |
| Principe 3 : Les activités REDD+ doivent minimiser les pertes et dommages, prévoir des voies de recours et mettre en place des mécanismes de réparations justes et équitables d’éventuelles pertes et/ou dommages subis par les communautés et autres parties prenantes  (IFC norme 4) | Les PSE couvrent une partie des pertes des communautés qui se sont engagées à mettre en œuvre des pratiques durables et dont les retombées sont plus à long terme  MGPR mis en place | Les communautés locales et les populations autochtones veulent des contreparties immédiates de la protection des forêts, sans attendre les retombées à moyens et longs termes. |
| Principe 4 : Les bénéfices économiques et sociaux générés par les activités REDD+ doivent être partagés équitablement et proportionnellement par les parties prenantes intéressées  (Cancún f ; IFC norme 1) | Toutes les activités du projet sont au bénéfice des communautés locales et des peuples autochtones. | Les fonds du projet ne sont pas suffisants pour répondre à toutes les sollicitations des membres de la population locale |
| Principe 5 : Les activités REDD+ doivent favoriser l’émergence de nouvelles opportunités économiques pour contribuer au développement durable des communautés locales et des peuples autochtones | Le développement d’entreprises locales (comme pour le chikwangue amélioré) permet aux femmes d’avoir des revenus complémentaires.  Le projet a aussi ouvert de nouvelles sources de revenus pour les communautés grâce à la production de foyers améliorés (destinés à la vente dans les zones urbaines) et au soutien à la culture de plantes de rente comme le palmier à huile, le cacao et le café. | Les fonds du projet ne sont pas suffisants pour répondre à toutes les sollicitations des membres de la population locale |
| Principe 6 : Les activités REDD+ doivent assurer la participation effective et efficiente de toutes les parties prenantes, notamment des communautés locales et autochtones dans leurs spécificités locales  (Cancun d) | **Voir section 9.2 peuples autochtones**  Toutes les parties prenantes bénéficies des activités du projet. Elles sont d’ailleurs toutes représentées dans le comité de pilotage du projet. | La participation des femmes s’avère encore insuffisante malgré les efforts de sensibilisation en ce sens. |
| Principe 7 : Les activités REDD+ doivent respecter les droits humains, ceux des travailleurs qu’ils emploient et les droits aux terres et ressources naturelles des communautés riveraines concernées  (Cancun c) |  |  |
| a) Que les actions complètent ou sont conformes aux objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents ; | Les actions du projet sont totalement alignées aux objectifs nationaux et répondent à la participation de la RDC aux accords internationaux du domaine forestier |  |
| b) Mesures visant à réduire les déplacements d’émissions. | Les membres des communautés locales et les peuples autochtones bénéficiaires du projet sont sensibilisés sur les mesures | Les moyens de suivi ne sont pas suffisants et certaines zones d’intervention sont très difficiles d’accès. |
| C) Norme de performance 2 : Main-d’œuvre et conditions de travail | Les normes de condition de travail sont respectées pour les activités relatives à la foresterie, agriculture et bois-énergie. Des outils de protection et des outils adéquats sont fournis aux travailleurs. |  |

# Gestion des risques

## 10.1 Matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée

*Détailler les mesures qui ont été/seront prises et indiquer la personne/l’acteur responsable. Cette matrice devra mettre à jour ce qui a été identifié dans le document de projet à son approbation (ou l’année précédente pour les projets ayant plus d’une année de mise en œuvre). Dans cette analyse il sera intéressant de commenter l’évolution sur le temps (e.g. un risque estimé à haute probabilité à la formulation peut être revu à la baisse l’année suivante), en expliquer les raisons et si le projet a joué un rôle proactif dans l’atténuation de ces risques.*

Tableau de Gestion des risques

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identification des risques** | |  | **Traitement du risque** | | |
| **Description du risque** | **Catégorie de risque** | **Evolution du risque (stable, accru, amoindri) lors de l’année de rapportage** | **Action anticipée ou menée par le projet** | **Responsabilité** | **Echéance** |
| Conflits politiques et armés | N.D | Amoindri | Grâce à un ancrage au niveau de la base, le programme est susceptible de constituer un moteur de cohésion sociale dans son site d’intervention en poursuivant les activités qu’il aura amorcé auprès des communautés bénéficiaires | Ministères de l’Environnement et de l’agriculture  Exécutifs nationaux et provinciaux | Jan-Déc 2023 |
| Mésentente potentielle entre bantou et PA du fait que le programme privilégie l’émancipation des PA | PO 4.10 | Amoindri | Le programme appliquera les sauvegardes/garanties édictés à cette fin par la FAO en concertation avec partenaires de mise en œuvre et en cas des conflits avérés, il recourra au système de résolution locale des conflits | FAO et partenaires de mise en œuvre  Exécutifs nationaux et provinciaux | Jan-Déc 2023 |
| Le déploiement pour la mise en œuvre du Programme est retardé ou n’est pas effectué dans les délais nécessaires. Procédures d’achat et d’acquisition de matériels impactant et retardant la mise en œuvre du Programme. | N.D | Amoindri | Le processus de recrutement de tous les techniciens et personnels du Programme sera lancé dès réception de la réponse du Fond National REDD+, n’attendant pas ainsi la disponibilité des fonds. Une identification de tous les matériels et intrants agricoles à acquérir et un plan d’achat détaillé sera réalisé dès le début du Programme. Les procédures d’achat seront lancées par anticipation.  les stocks de la FAO, si disponibles, sont utilisés.  Les fournisseurs reconnus de la plateforme des Nations unies UNGM ainsi que des fournisseurs recommandés par les partenaires de mise en œuvre seront invités  La multiplication, pour les semences, pourra être envisagée | Equipe du projet et exécutif provincial et local. | Jan-Déc 2023 |
| Les ressources humaines disponibles ne sont pas techniquement adéquates pour une mise en œuvre effective et efficace du Programme | N.D | Amoindri | La FAO et ses partenaires mettront à contribution leurs compétences techniques en fournissant les ressources et compétences requises (renforcement de capacité accru au début de la mise en œuvre du Programme) | FAO | Jan-Déc 2023 |
| La gestion du programme / matériels acquis n’est pas optimale | N.D | Amoindri | La FAO prévoit de faire un suivi rapproché et une revue périodique de l’avancement du programme. | FAO | Jan-Déc 2023 |
| Les renforcements de capacité peuvent être plus longs que ce qui est prévu dans le cadre du Programme | N.D | Amoindri | La FAO et ses partenaires disposent déjà d’équipes sur le terrain bien formés pour mettre en œuvre directement le programme. Les besoins éventuels de renforcement des capacités se faisant alors graduellement sans compromettre la bonne marche du programme | FAO | Jan-Déc 2023 |
| Les risques et impacts négatifs des différentes activités surgissent après la mise en place des activités du Programme | N.D | Amoindri | Une EIES est développé et mise en œuvre par la suite, dès le début de la mise en œuvre du Programme. | FAO | Jan-Déc 2023 |
| Les ressources financières ne sont pas suffisantes pour couvrir toute la Province de l’Equateur | N.D | Accru | Les recherches de cofinancement pour étendre la zone du Programme seront réalisées à la suite du lancement du Programme par la FAO. | FAO et partenaires de mise en œuvre, Gouvernorat | Jan-Déc 2023 |
| Effet potentiel de rebond | N.D | Amoindri | Grâce à une planification de l’utilisation des terres (macro-zonage) à l’échelle provinciale et du soutien politique de l’exécutif provincial qui a endossé le document du PI, des mesures préventives et coercitives seront envisagées | Gouvernement de la Province de l’Equateur  FAO | Jan-Déc 2023 |
| Conflit sur l'utilisation des terres découlant des activités d'agroforesterie / reboisement | N.D | Amoindri | Sécurisation de la propriété des terres de la communauté par le titre de propriété officiel du service de cadastre en faveur de l’OP (appui nécessaire auprès des brigades foncières à cet effet) | Unité de gestion du programme | Jan-Déc 2023 |
| Capture des avantages du projet par l’élite | N.D | Amoindri | Assurer la transparence dans l’attribution des bénéfices du projet, en insérant des critères tel que disposer d‘un champ d’au moins 1 ha. Impliquer les organisations paysannes (les unions et les CLD) dans l’identification des bénéficiaires | FAO et partenaires de mise en œuvre | Jan-Déc 2023 |
| Attentes élevées de la part des communautés | N.D | Amoindri | Une communication claire et adéquate des résultats attendus et les risques du projet au cours de la préparation et l'exécution des projets. | FAO et partenaires de mise en œuvre | Jan-Déc 2023 |
| Abandon par les paysans des activités antérieurs au profit de celles envisagées par le projet | N.D | Amoindri | La limitation à 1ha pour les bénéficiaires paysans. | FAO et partenaires de mise en œuvre | Jan-Déc 2023 |
| Violation contre la transparence des activités du projet telles que contre-équité, injustice en répartition des bénéfices, détournement, fraude, etc. | N.D | Amoindri | Établir un système de plaintes et recours d’accord avec le système national à ce sujet | FAO et partenaires de mise en œuvre | Jan-Déc 2023 |

## 10.2 Évaluation de la transparence et de l'intégrité

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cas de Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption** | Oui (reporter ci-dessous combien de cas allégés, en cours d’investigation et/ou ayant conduit à des sanctions pour la période de rapportage, et une brève description de chacun des cas) | Non |
| Allégations |  | X |
| Investigations |  | X |
| Sanctions (y compris les recouvrements effectués et leurs montants) |  | X |
| **Cas d’exploitation, abus et harcèlement sexuels** |  | X |
| Allégations |  | X |
| Investigations |  | X |
| Sanctions |  | X |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption :** Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous-contractants sur fraude, la mégestion de fonds et la corruption depuis le début du programme | | |
|  | Pour la période de rapportage | Depuis le début du programme |
| Nombre de staffs formés /nombre de staff total | Non applicable |  |
| Nombre de consultants formés / nombre total | 06 (Formation interne de la FAO concernant la Prévention contre la fraude et autres pratiques de corruption) | 06 (Formation interne de la FAO concernant la Prévention contre la fraude et autres pratiques de corruption) |
| Nombre de sous-contractants formés / nombre total | Non applicable |  |
| **Exploitation, abus et harcèlement sexuels** | | |
| Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous contractants sur l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuel | Pour la période de rapportage: | Depuis le début du programme |
| Nombre de staffs formés  /nombre de staff total | Non applicable | Non applicable |
| Nombre de consultants formés / nombre total  Nombre de sous-contractants formés / nombre total | 06 | 07 |

# Récapitulatif des livrables

**Composante 1 – Gouvernance**

Rapport de sensibilisation et consultations de la Mise en place des Structures de Gouvernance Locale dans les terroirs villageois et secteurs (CLD ET CARG) dans la zone pilote du projet : https://drive.google.com/file/d/129US3yVgAufyxe7rP9vnExPW7ZoLd1WR/view?usp=sharing

Rapport d'activité de la mise en place du conseil consultatif provincial de l'agriculture de l’Equateur : https://drive.google.com/file/d/1z3lYfnsta1gMYb5CRkB0jL-g9FDS-DMT/view?usp=sharing

Rapport Final Mise en place des Structures de Gouvernance Locale dans les Terroirs Villageois et Secteurs (CLD ET CARG) dans la zone territoires de Lukolela et Bomongo en Equateur, Mbandaka 20 septembre 2023 : https://drive.google.com/file/d/1lOx\_CgSgfrj2bIJ7ApmhCUA9i6ci0km1/view?usp=sharing

Rapport de lancement du mécanisme de gestion des plaintes et recours « MGPR » : https://drive.google.com/file/d/1bl9SKHvqQgYBLJ0-m8084uhtD9P7gQ88/view?usp=sharing

RAPPORT INTERMEDIAIRE GTCRR du mois de Mai à mi-juin 2023 :

https://drive.google.com/file/d/1M1RTn2B5z9CSiV2IAAQnks1YvUWJwA4x/view?usp=sharing

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES PEUPLES AUTOCHTONES PYGMEES, secteur de Bokatola : https://drive.google.com/file/d/1J2kF7c4cCKs6g9YmAdyI\_1QP\_m3bCbW9/view?usp=sharing

Document stratégique de réduction de déforestation et dégradation des forêts dans la province de l’Equateur : <https://drive.google.com/file/d/1TSQK8386iwAs6q4j99KigqbkcmJRlGf5/view?usp=sharing>

Rapport de lancement des activités de mise en place des cadres de gouvernance à LUKOLELA ET BOMONGO, ERND Institute 2023 : <https://drive.google.com/file/d/1u_6e3utbMxCQssXaioFBy8n0JKJtbsYR/view?usp=sharing>

Mise en place des structures de gouvernance locale dans les terroirs villageois et secteurs (CLD et CARG) dans la zone de pilote du projet – Territoires de Lukolela et Bomongo,septembre2023 : <https://drive.google.com/file/d/195zx5E-0nDpdfDsRvtdlLtQ7yg9xwWu9/view?usp=sharing>

Rapport d'activité – Session 1 de réflexion prospective sur la déforestation et la dégradation des forêts dans la province Équateur （Fév.2023） :

[*https://drive.google.com/file/d/159sFOU3Pmj10zpC8wL1xRUgMECKJRKNa/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/159sFOU3Pmj10zpC8wL1xRUgMECKJRKNa/view?usp=sharing)

Rapport d'Activité – Session 2 de Réflexions Prospectives sur les moteurs de déforestation et dégradation des forêts dans la province de l’Équateur （juin 2023） : [*https://drive.google.com/file/d/1IoMLvL7IrInN4DpAXpW4xbtf8N9SypvA/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1IoMLvL7IrInN4DpAXpW4xbtf8N9SypvA/view?usp=sharing)

Tableau synthèse de la mise en place des CLD avec coordonnées géoréférencées : <https://drive.google.com/file/d/1wNjo2OA59iIs-soA4siQGru__a6M8orW/view?usp=sharing>

Rapport de mission conjointe Redynamisation des CLD dans 10 Territoires (Août 2023） :

https://drive.google.com/file/d/1uf6nWqgMDZDq\_EqtM6jWMza2KBHY76af/view?usp=sharing

Atelier de la mise en place du conseil Consultatif provincial de l’agriculture de l‘Equateur, Aout 2023

<https://drive.google.com/file/d/1z3lYfnsta1gMYb5CRkB0jL-g9FDS-DMT/view?usp=sharing>

Rapport de 22 concessions forestières des communautés locales attendent des arrêtés de reconnaissance du gouverneur de province :

<https://drive.google.com/file/d/1A1_00ax4uaLV19RZruHwkihy0nfuCvCg/view?usp=sharing>

**Composante 2 – AT**

*PSAT*

* *Cartes et shapefiles*

Shapefiles 2023 :

<https://drive.google.com/drive/folders/1WmBkua43h50aqmwwV2RGZrIG9E_gnZSc?usp=sharing>

Shapefiles\_PSAT\_Coord\_Env.zip"

<https://drive.google.com/file/d/1_yl-y2QQT4XoJKOM1i84gwXgrV7EbIGL/view?usp=sharing>

Shapefiles\_PSAT\_Div\_AT.zip:

<https://drive.google.com/file/d/1fEdINL9djUA6Q1pMJjMKrR-CgVSZp2Z-/view?usp=sharing>

7Cartes\_PSATs\_AT.zip : <https://drive.google.com/file/d/1TubfiaOnLO2BqZCzYMvxEKoMxZpDrccR/view?usp=sharing>

Cartes\_PSATs\_Environnement.zip :

https://drive.google.com/file/d/1sRWTL7un5gwu9z0yHsUu3oTQnHFnVDJH/view?usp=sharing

* *Documents PSAT*

PSAT\_SAMBA :

<https://drive.google.com/file/d/1U8AUepfs7HzTY0Me4l89sq55lM9wUZPk/view?usp=sharing>

PSAT\_Botende :

<https://drive.google.com/file/d/10CergHPqmn7lXe4y3lRLMaBXYc2X0plw/view?usp=sharing>

PSAT\_Ekombe :

<https://drive.google.com/file/d/19eOykX9xIDmf49hEEQHkgpWPnbIHrC2z/view?usp=sharing>

PSAT\_Iyembe\_Moke :

<https://drive.google.com/file/d/1YY88-QIu5aZVGW-wGJlBOUalIv5IxsmE/view?usp=sharing>

PSAT\_Ehanga :

<https://drive.google.com/file/d/1e3oJmF1solTwj0Rr_xIwMbwfIPLKoN7D/view?usp=sharing>

PSAT\_IYEMBE\_MONENE :

<https://drive.google.com/file/d/1jcApRST_QVgRQqus-pZs_EE3EF2COxVJ/view?usp=sharing>

PSAT\_Lokanga :

<https://drive.google.com/file/d/1mlXc4logccvva-UzYDTLcP996mDOtAfr/view?usp=sharing>

PSAT\_Nsimba :

<https://drive.google.com/file/d/1KW0oUr31zziaK3XoVk51p-cP8RPp_e2P/view?usp=sharing>

PSAT\_IYONDA :

<https://drive.google.com/file/d/1kciajzi2DrRPJ9RO2AERJKavjG7sJifc/view?usp=sharing>

PSAT\_Mooto :

<https://drive.google.com/file/d/1EoZiCroFTrV1vMeaQghBPn1tzy3Yu0oR/view?usp=sharing>

PSAT\_Mokili :

<https://drive.google.com/file/d/1wvrUAZ5XiaW1us1YMmS3txGFsxEBOgHh/view?usp=sharing>

PSAT\_NYANGE :

<https://drive.google.com/file/d/10f536cNi1c0SORHcSgrUzQUJutQ03skg/view?usp=sharing>

PSAT\_Bokengia :

<https://drive.google.com/file/d/1hS2AChKS4Mj8ngWMGMcI5X8Llzd7hB-j/view?usp=sharing>

PSAT\_Bwembete :

<https://drive.google.com/file/d/17tmPZtuCvqUvGdy8hfFMK_OeHsSw3liU/view?usp=sharing>

PSAT\_BOMONGO :

<https://drive.google.com/file/d/1jy2c3LkU_i8WwycHRz_KJKSUpaSBHeZy/view?usp=sharing>

PSAT\_LOTAKEMELA :

<https://drive.google.com/file/d/1wG00ZJiP2b9T4GBTS_Pk2ntfiBxdntiU/view?usp=sharing>

PSAT BEMPAKA :

<https://drive.google.com/file/d/1kp5ymK9sBgiXFUXpgPvWiVAbS0eW6bAv/view?usp=sharing>

PSAT BOLAKA :

<https://drive.google.com/file/d/1r7D_c9_FQIk6vlAOi4724JgNYlqlucDZ/view?usp=sharing>

PSAT BONGANDJO :

<https://drive.google.com/file/d/17eDE_f9AGD2q6PiCCBYWSFWJVNLDhAvq/view?usp=sharing>

PSAT IKALANGANYA :

<https://drive.google.com/file/d/1f1DydwTnBhuD1BoJF6NA6Js2k4GmLsQl/view?usp=sharing>

PSAT LOLUNGU :

<https://drive.google.com/file/d/1ws90WwPv5uYv8DS1-pGMqZJOTjmaU_9H/view?usp=sharing>

PSAT Mpenzele II :

<https://drive.google.com/file/d/1SaD2x1GD2tEENPH5P9y16HhV4pxLJ41B/view?usp=sharing>

PSAT NTAKA :

<https://drive.google.com/file/d/1BaB_w_qMRHaMC44VQqeg7EHL333EEQvw/view?usp=sharing>

* *Formations diverses*

Rapport des activités superviseur des centres d’apprentissage des secteurs de Bokatola, des Elanga et des Ekonda :

<https://drive.google.com/file/d/1VKMs8HifEO3Tajijwl9J6TNFTBfHoD6D/view?usp=sharing>

* *Missions*

Mission de validation des esquisses cartographiques des PSATs (Juillet 2023) :

https://drive.google.com/file/d/11540PH7IUxcKClqt5guz9puws1K4a8RQ/view?usp=sharing

Compte Rendu de la mission de suivi cartographique et de renforcement des données SIG du PIREDD –Equateur dans le secteur du lac Ntomba et des Ekonda （mai 2023) :

https://drive.google.com/file/d/1wEHCWwaAaHMRi04X-ctdIjnNbRdEzbNA/view?usp=sharing

Ministère de l’aménagement du territoire - Rapport de mission AT à Mbandaka 26 au 29\_octobre 2023：“Animer la session des réflexions prospectives et production du document d’orientations stratégiques sur l’Aménagement du Territoire à l’échelle de la Province de l’Equateur*” :*

https://drive.google.com/file/d/1nQv-LmNIxpo-LP-b7xGtGodF4kMmtYLS/view?usp=sharing

**Composante 3/4/5 : Forêt, Agriculture, Energie**

Rapport Final WWF\_2023 :

https://drive.google.com/file/d/1DRnFwl-28G0k\_vKFnReF9q1k84iiHXaE/view?usp=sharing

Rapport Intermédiaire WWF (Juillet 2023) :

<https://drive.google.com/file/d/1jX4-5kWeB5X-fo0sxJvEhb1uLB-0UzgA/view?usp=sharing>

Rapport de 11 dossiers ForCom validés par l’administration (octobre2023) :

https://drive.google.com/file/d/1QtR8gOwcj1vIMUQsFLFjQUgwNsLiVZJk/view?usp=sharing-

Rapport de formation de 30 agents (IPAPEL et ITAPEL, CPE):

https://drive.google.com/file/d/1AS\_rjufv4ECdlogPCsb0otmWMN\_y1OIV/view?usp=sharing

Rapport de renforcement des capacités des agronomes Territoriaux, Animateurs ruraux, Leaders OP et Fermiers Pilotes :

https://drive.google.com/file/d/14yH0C\_g2BHjTSpmfKpb10immzz4Xloem/view?usp=sharing

Rapport de promotion des cultures vivrières phares :

https://drive.google.com/file/d/10Pw7kouhEX1YAoJrKQDOCY5dln6XEXdW/view?usp=sharing

Rapport de 200 contrats de Fermiers sous PSE (1):

https://drive.google.com/file/d/1wRId0CMsydgJ0vAE24BDRhKHaUDUY5FR/view?usp=sharing

Rapport de production des rapports de promotion de 6250 foyers culinaires améliores fabriques par les associations féminines rurales et généralisation de l’usage dans les centres urbains, octobre 2023 :

https://drive.google.com/file/d/1WqlOvHEM2Ljqs0pfkqEBtCUTf7BuRg\_9/view?usp=sharing

Production d’un rapport d’appui au boisement des 1500ha pour les cultures de rentes :

<https://drive.google.com/file/d/1-Ms6I_TrfTvGOlYD7-3RzkGsIOGmkr1L/view?usp=sharing>

Rapport de mise en place de boisement énergétique sous PSE :

<https://drive.google.com/file/d/1uliipaKzQjLSD9ZTrMTLb_Z0gDdHbA_4/view?usp=sharing>

Rapport d’appui aux 8043 ha de savanes arbustives et arborées mis en défens sous PSE :

<https://drive.google.com/file/d/1q9BpyzGEyqNVMUgiMlpx3u6yQ5FA6MgM/view?usp=sharing>

Rapport de mise à jour d’un registre de boisements énergétiques et document de fiscalité différenciée :

<https://drive.google.com/file/d/1S4kkHyJ9P-OkE2hQF_9gdoNexzK-kmO5/view?usp=sharing>

**Composante 6 – Planning familial**

Rapport Final de la Division provinciale du Genre, de la Famille et de l'enfant, septembre 2023 :

https://drive.google.com/file/d/1CgfC0ZlVNpiuPY05H8jNc2hnl5nna3vL/view?usp=sharing

Rapport Final de la Division provinciale des Affaires Sociales, septembre 2023 :

https://drive.google.com/file/d/1at2atcPVlZQ78fqygojQ1fcC71YGVKQN/view?usp=sharing

Rapport de la campagne d’offre gratuite d’intrants contraceptifs du 23 au 28 Mai 2023 :

https://drive.google.com/file/d/1RrE8bN\_oYn48FAq8taeo3vU\_lPJsIjxV/view?usp=sharing

**Autres**

**COPIL**

Rapport du Copil de Mars 2023 :

<https://drive.google.com/file/d/1QSiH_fDUnRtOPNMgwZL3hg-fMEcFywSW/view?usp=sharing>

Rapport du Copil d’Octobre 2023 :

https://drive.google.com/file/d/1b8NfMzVBydA43QN6-P81RSnRTiqpPN9n/view?usp=sharing

**Missions de suivi**

Rapport de mission du Gouvernorat de la Province d’Equateur - Suivi des activités dans le cadre du projet PIREDD-Equateur dans le territoire de Bikoro et Ingende （mars 2023） : [https://drive.google.com/file/d/1CMo7fHeLQariZMhgPN-q7LKOvsDC\_elX/view?usp=sharin*g*](https://drive.google.com/file/d/1CMo7fHeLQariZMhgPN-q7LKOvsDC_elX/view?usp=sharing)

Rapport de mission conjointe préparatoire aux PSE dans les territoires de Bikoro:

[*https://drive.google.com/file/d/1NnwZd-j6FblIijoidzNxUPgyhWgtURKW/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1NnwZd-j6FblIijoidzNxUPgyhWgtURKW/view?usp=sharing)

Rapport de Mission PSE du 13-17 juillet 2023 à NGOMBE et NGONDO :

<https://drive.google.com/file/d/1UWQ-Qc1WxlVvFrvBkNeRQBpoW05sYN3n/view?usp=sharing>

Rapport Final relative au suivi global des activités de la FAO sur terrain en 2023 dans la province de l'Equateur, juillet 2023:

https://drive.google.com/file/d/1Un-FBDipMIFirVg\_UxanI65E-f9I5MS9/view?usp=sharing

*Rapport financier*

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xX5K-pmCz_BxRc2zpSaF2rWkDQt-P3bn/edit?usp=sharing&ouid=104809089752719481857&rtpof=true&sd=true>

# Annexes

* Tableaux indicateurs

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yodLuRjjM3TuM2EUCMW67dUzFSOdgCbS/edit?usp=sharing&ouid=104809089752719481857&rtpof=true&sd=true>

* Tableau - Information financière

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xX5K-pmCz\_BxRc2zpSaF2rWkDQt-P3bn/edit#gid=935121207

1. L’ensemble des documents de projet/programme se trouve sur les Drives de FONAREDD et CAFI (pour CAFI : (<https://drive.google.com/drive/folders/1RhAT_Hc5jycgw40xr7YZM57jV4zQFadQ>. Sélectionner Country documents / Le pays ou regional / programming / active portfolio / numéro et nom du projet) [↑](#footnote-ref-2)
2. Il s’agit des organisations qui ont reçu un financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du projet. [↑](#footnote-ref-3)
3. Les Lettres d’intentions sont accessibles dans ce dossier : <https://drive.google.com/drive/folders/19GjqHJID8RP4imWoEiqNIoagyZPwZHDP?usp=drive_link> [↑](#footnote-ref-4)