Rapport annuel 2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

| Titre du projet : | Programme de Gestion Durable des Forêts |
| --- | --- |
| Numéro de référence MPTF du projet :2 | Conventions de financement : - CCD 1087 01 E - CCD 1098 01 G |
| Organisation de mise en œuvre : | Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) Agence Française de Développement SOFRECO – SALVATERRA – NATURE+ – OCEAN |
| Rapport soumis par : Nom : Titre : Organisation : Adresse email : | Ellyse DIMANDJA FEZA Directrice nationale du programme PGDF ellyse.dim@gmail.com |
| Contact en cas de besoin de clarification : Nom : Titre : Organisation : Adresse email : | Ellyse DIMANDJA FEZA Directrice nationale du programme PGDF ellyse.dim@gmail.com |

Veuillez indiquer si ce rapport a été approuvé par le comité de pilotage du projet :

Oui ☐

Non x

Si oui, quand : Click or tap to enter a date.

Si non, date anticipée d’examen en comité de pilotage du projet : 28/02/2024

Table des matières

1.	Données clés du projet	6

2.	Résumé des progrès réalisés par le projet	7

3.	Défis de mise en œuvre	9

3.1 Défis liés au contexte du pays	9

3.2 Défis inhérents au projet	9

3.3 Commentaires	10

4.	Evaluation de la performance du projet	12

4.1 Evaluation de la performance du projet sur base des indicateurs du cadre logique	12

4.2 Etat d’avancement de mise en œuvre des activités du projet pour la période de rapportage	19

5.	Résultats du Projet	27

5.1 Contributions aux impacts du cadre de résultats de CAFI	27

5.1.1 Applicable aux projets à approche territoriale	Erreur ! Signet non défini.

5.1.2 Projets Habilitants	Erreur ! Signet non défini.

5.1.3 Tous les projets	Erreur ! Signet non défini.

5.2 Contributions du projet à l’atteinte des indicateurs du cadre de résultats de CAFI	29

5.3 Contributions du projet à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention	30

6.	Communication et promotion	39

6.1 Illustration spécifique	39

6.2 Stratégie et plan de communication	43

7.	Exécution financière	44

7.1 Décaissements	44

7.2 Contrats	44

7.3 Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines	44

7.4 Mobilisation de ressources	44

7.5 Audits	44

7.6 Révisions budgétaires	45

8.	Suivi évaluation et apprentissage du projet	46

8.1 Etat d’avancement du plan de suivi du projet	46

8.2 Evaluations	52

8.3 Intégration des leçons apprises	52

8.4 Révisions programmatiques (le cas échéant)	52

9.	Thèmes transversaux	55

9.1 Genre, peuples autochtones et autres groupes vulnérables	55

9.2 Respect des standards environnementaux et sociaux	55

10.	Gestion des risques	56

10.1 Matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée	56

10.2 Évaluation de la transparence et de l'intégrité	59

11.	Récapitulatif des livrables	59

12.	Annexes	59

# Liste des abréviations et acronymes

| ACEFA | Association Congolaise des Exploitants Forestiers Artisanaux |
| --- | --- |
| AFD | Agence Française de Développement |
| AMO | Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage |
| AT | Assistant / ce Technique |
| CAFI | Central African Forest Initiative / Initiative pour la Forêt d’Afrique Centrale |
| CCF | Contrat de Concession Forestière |
| CF | Code Forestier |
| CCNF | Conseil Consultatif National des Forêts |
| CCPF | Conseil Consultatif Provincial des Forêts |
| CCV | Cellule de Contrôle et de Vérification |
| COPIL | Comité de Pilotage |
| DN | Directeur National |
| ETD | Entité Territoriale Décentralisée |
| FLEGT | Forest, Law, Enforcement Governance and Trade |
| FONAREDD | Fonds National REDD+ |
| LoI | Lettre d’Intention |
| MEDD | Ministère de l’Environnement et du Développement Durable |
| MO | Maître / Maîtrise d’Ouvrage |
| OIN | Observateur Indépendant National |
| PFNL | Produits Forestiers Non-Ligneux |
| PGDF | Programme Gestion Durable de Forêts |
| PIF | Programme d’Investissement pour la Forêt |
| PROFEAAC | Promouvoir et Formaliser l'Exploitation Artisanale du bois d'œuvre en Afrique Centrale |
| PNSD | Plan National Stratégique de Développement |
| PTBA | Plan de Travail et Budget Annuel |
| PTF | Partenaires Techniques et Financiers |
| REDD+ | Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation forestière |
| SOFRECO | Société Française de Réalisation, d’Études et de Conseil |
| SNSF | Système National de Surveillance Forestier |
| UE | Union Européenne |
| UGP | Unité de Gestion du Programme |
| VPM | Vice-Premier Ministre |
| ZDR | Zone de Développement Rural |

# Données clés du projet

| Titre du projet | Programme de Gestion Durable des Forêts |
| --- | --- |
| Numéro de référence MPTF du projet | Réf. AFD CCDD 1087 01 E et AFD CCD 1098 01 G |
| Hyperlien du document de projet | 00123066 Gestion Durable des forêts (PGDF) - Google Drive 01_Project document - Google Drive |
| Zone(s) d’intervention(s) du projet | Localité : - Niveau National - Cinq provinces cibles : Maï-Ndombe, Equateur, Mongala, Tshopo et Ituri |
| Institutions ou ministères de tutelle | Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) |
| Organisations partenaires participantes de niveau 1 | Ministère de l’Environnement et du Développement Durable Agence Française de Développement Ginger SOFRECO – SALVATERRA – NATURE+ – OCEAN |
| Budget total du projet (USD) | 15 264 953 USD |
| Durée totale du projet (mois) | 48 mois |
| Date d’approbation du projet par le Conseil d’administration de CAFI ou le Comité de pilotage du FONAREDD | 05/12/2019 |
| Date de réception des premiers fonds du MPTF | 27/07/2020 |
| Date d’approbation du 1er Plan de Travail Budgétisé Annuel par le comité de pilotage du projet | 27/09/2023 |
| Date de clôture initiale | 31/05/2025 |
| Date de clôture révisée le cas échéant | 14/09/2026 |
| Dépenses du 01/01 au 31/12 de l’année de rapportage | 1 591 607.63 USD |
| Dépenses globales cumulatives (USD) au 31/12 de l’année de rapportage | 1 906 081.92 USD |
| Taux de consommation sur l’ensemble des tranches reçues | 45% |
| Date et lien de l’évaluation à mi-parcours le cas échéant | Click or tap to enter a date. |
|  | Insérer hyperlien si l’évaluation est publique |

# Résumé des progrès réalisés par le projet

| Progrès au cours de 2023 | Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet |
| --- | --- |
| Démarrage du PGDF |  |
| - Mobilisation de l’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage (AMO) 15/09/2022 - Mobilisation de l’UGP (DNP le 27/10/2023 ; RAF et comptable le 01/11/2022) - Atelier de lancement officiel du PGDF – 5 décembre 2022 - Incident opérationnel et blocage des comptes - Mi-décembre 2022 - Plan de travail et budget annuel (PTBA) 2023 validé par l’AFD – (09/08/2023) - PTBA présenté au 55ème Comité technique du FONAREDD – (Juillet 2023) - Manuel des Procédures Opérationnelles – 12 septembre 2023 - Clôture de l’incident opérationnel - 27 juillet 2023 - Réouverture des comptes programmes – 21 août 2022 (démarrage réel PGDF) - Mobilisation des Chef d’antennes et Ingénieurs forestiers – 21 septembre 2023 - Premier COPIL et validation PTBA - 27 septembre 2023 - Premières livraisons des équipements roulants (13 motos et 3 véhicules) - Suivi acquisition des autres matériels roulants (4 véhicules antennes) - Atelier de briefing des 4 Chefs d’antennes et des 4 Ingénieurs forestiers du 30/10 au 03/11/2023. | - L’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage (AMO) a été mobilisé dès le 15/09/2022 - Au niveau de l’UGP, le DNP a été mobilisé le 27/10/2023 ; le RAF et comptable le 01/11/2022) - Un atelier de lancement officiel du PGDF a été organisé le 5 décembre 2022 - En Mi-décembre 2022, l’incident opérationnel a entrainé le blocage des comptes du Programme - Le Plan de travail et budget annuel (PTBA) 2023 a été validé par l’AFD le (09/08/2023) - Ce PTBA a été présenté au 55ème Comité technique du FONAREDD – (Juillet 2023) - Le Manuel des Procédures Opérationnelles – 12 septembre 2023 - La cclôture de l’incident opérationnel a été effective le 27 juillet 2023 - La réouverture des comptes programmes le 21 août 2022 a marqué le démarrage réel PGDF - La mobilisation des Chef d’antennes et Ingénieurs forestiers a été effective le 21 septembre 2023 - La tenue du Premier COPIL s’est déroulés le 27 septembre 2023 et a permis de valider le PTBA - - Cette période a été marquée par les premières livraisons des équipements roulants (13 motos et 3 véhicules) - Suivi acquisition des autres matériels roulants (4 véhicules antennes) - Un atelier de briefing des 4 Chefs d’antennes et des 4 Ingénieurs forestiers s’est déroulé du 30/10 au 03/11/2023. |
| Composante 1 : Gouvernance |  |
| Indicateur effet 3 : Le pays dispose des institutions et des outils nécessaires à la bonne gouvernance de ce secteur et de mécanismes de pilotage transparents permettant les contrôles de terrain, la prise de décision, des sanctions appropriées et une transmission régulière d’informations. |  |
| - Signature du Décret N°23/11 du 03 mars 2023 modifiant et complétant le Décret N° 08/03 du 26 janvier 2008 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil Consultatif National des Forêts. - Organisation de la 5ème session du CCNF (la première organisée et financée par le PGDF sur des sujets et matière du PGDF) les 02 et 03 octobre 2023 sous format du nouveau décret de mars 2023. - Feuille de route pour l’élaboration de la stratégie et du plan de lutte contre l’exploitation illégale des ressources forestières. - Analyse du mandat actuel de l’Observateur Indépendant et les perspectives vers une proposition d’un nouveau cahier des charges et de l’élégissement à des Observateurs Indépendante Provinciaux (OIP) (Mission d’expertise court-terme avec implication des parties prenantes et ateliers à Kisangani et Kinshasa. Présentation méthodologie au CCNF). | - Cette période a été marquée par la signature du Décret N°23/11 du 03 mars 2023 modifiant et complétant le Décret N° 08/03 du 26 janvier 2008 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil Consultatif National des Forêts. - L’organisation de la 5ème session du CCNF (la première organisée et financée par le PGDF sur des sujets et matière du PGDF) les 02 et 03 octobre 2023 sous format du nouveau décret de mars 2023. - La feuille de route pour l’élaboration de la stratégie et du plan de lutte contre l’exploitation illégale des ressources forestières a été produite. - Une analyse a été faite sur le mandat actuel de l’Observateur Indépendant et les perspectives vers une proposition d’un nouveau cahier des charges et de l’élégissement à des Observateurs Indépendante Provinciaux (OIP) (Mission d’expertise court-terme avec implication des parties prenantes et ateliers à Kisangani et Kinshasa. La présentation de la méthodologie a été faite au CCNF). |
| Composante 2 : Politique et réglementation |  |
| Indicateur effet 3 : Une politique forestière adoptée Code forestier et texte d’application révisés |  |
| - Elaboration de la feuille de route de la politique forestière de la RDC et présentation au CCNF. - Etablissement des données (techniques, analyse économique, juridique et institutionnel). - Elaboration de la carte préliminaire des différentes affectations. - Elaboration d’une version de base de la carte de macro-zonage des grands massifs forestiers sur base de la carte de stratification forestière de la DIAF de l’année 2000 (devant servir à engager des échanges avec les parties prenantes). - Elaboration d’une feuille de route pour la programmation géographique des concessions forestières industrielles. | - Elaboration de la feuille de route de la politique forestière de la RDC a été faite par un ECT et présenté au CCNF dont la version budgétisée a été validée. - Etablissement des données (techniques, analyse économique, juridique et institutionnel). - Elaboration de la carte préliminaire des différentes affectations. - Elaboration d’une version de base de la carte de macro-zonage des grands massifs forestiers sur base de la carte de stratification forestière de la DIAF de l’année 2000 (devant servir à engager des échanges avec les parties prenantes). - Elaboration d’une feuille de route pour la programmation géographique des concessions forestières industrielles. |
| Composante 3 : Secteur artisanal |  |
| Indicateur effet 3 : Un modèle de développement de la filière artisanale de production et de transformation de bois d’œuvre compatible avec les principes de durabilité économique, environnementale et sociale est mis au point et prêt à être généralisé. |  |
| - Mobilisation de l’AT3 – Foresterie artisanale – 19 juin 2023. - Rapport « Etat des lieux de la foresterie artisanale en République Démocratique du Congo », AMO, Novembre 2023, 56 p. (Livrable LC3-1). - Cartographie en cours des acteurs de la filière avec implication des chefs d’antennes. - Mise en place d’une base documentaire sur la foresterie artisanale. - Termes de référence pour la revue juridique des procédures d’attribution des permis de coupe aux exploitants artisanaux. Déposé pour ANO à l’AFD le 14/11/2023. - Engagement des discussions avec PROFEAAC pour initier la collaboration entre les deux programmes. | - Mobilisation de l’AT3 – Foresterie artisanale – 19 juin 2023. - Rapport « Etat des lieux de la foresterie artisanale en République Démocratique du Congo », AMO, Novembre 2023, 56 p. (Livrable LC3-1). - Cartographie en cours des acteurs de la filière avec implication des chefs d’antennes. - Mise en place d’une base documentaire sur la foresterie artisanale. - Termes de référence pour la revue juridique des procédures d’attribution des permis de coupe aux exploitants artisanaux. Déposé pour ANO à l’AFD le 14/11/2023. - Engagement des discussions avec PROFEAAC pour initier la collaboration entre les deux programmes. |
| Composante 4 : Appui à la gestion des forêts communautaires (FC) et des forêts des entités territoriales décentralisées (ETD). |  |
| Indicateur effet 3 : Le développement de différentes approches participatives d’aménagement et de gestion durable des forêts des communautés locales et des ETD permettant le financement du développement local sont testées et prêtes à être généralisées |  |
| - Etablissement de l’état des lieux de la filière y compris (i) processus d'aménagement des concessions forestières de communautés locales (CFCL) ; (ii) liste des titres ; (iii) procédures d’attribution et de gestion. | Etablissement de l’état des lieux de la filière y compris (i) processus d'aménagement des concessions forestières de communautés locales (CFCL) ; (ii) liste des titres ; (iii) procédures d’attribution et de gestion. |
| Composante 5 : Garantir une gestion des concessions conforme à la législation. |  |
| Indicateur effet 3 : Les forêts des concessions forestières légales ainsi que les Zones de Développement Rural (ZDR) sont gérées durablement en accord avec le cadre législatif et normatif, dans l’optique, entre autres, d’une réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) non planifiées. |  |
| - Etat des lieux des titres forestiers ; - Données de production de Bois d’œuvre des concessions forestières industrielles ; - Données visant la mise en place d'un tableau de bord du respect du processus d'aménagement sur chaque concession forestière ; - Préparation des termes de référence des études à lancer : (i) Étude coûts-bénéfices de l’exploitation forestière des grandes concessions et (ii) Audit de la gestion et du management économique, social et environnemental de chaque concession industrielle. | - Etat des lieux des titres forestiers ; - Données de production de Bois d’œuvre des concessions forestières industrielles ; - Données visant la mise en place d'un tableau de bord du respect du processus d'aménagement sur chaque concession forestière ; - Préparation des termes de référence des études à lancer : (i) Étude coûts-bénéfices de l’exploitation forestière des grandes concessions et (ii) Audit de la gestion et du management économique, social et environnemental de chaque concession industrielle. |
| Composante 6 : Renforcement des capacités |  |
| Indicateur effet 3 : L’administration forestière locale assure le suivi et le contrôle des opérateurs forestiers industriels et artisanaux et accompagne la création et la gestion des différents types de forêts de production. |  |
| - Mise en place des approches de renforcement des capacités des directions techniques au niveau central (DIAF, DGF, la CCV, DCF et la DGFOR). - Le renforcement des capacités au niveau provincial a démarré avec la mobilisation des chefs d’antennes et ingénieurs forestiers du PGDF en fin septembre 2023. | - Mise en place des approches de renforcement des capacités des directions techniques au niveau central (DIAF, DGF, la CCV, DCF et la DGFOR). - Le renforcement des capacités au niveau provincial a démarré avec la mobilisation des chefs d’antennes et ingénieurs forestiers du PGDF en fin septembre 2023. |

# Défis de mise en œuvre

## 3.1 Défis liés au contexte du pays

Le programme s’est déroulé dans un contexte politique marqué par la tenue des élections présidentielles et législatives en décembre 2023, et concrétisé par le déroulement effectif des opérations d’enrôlement des électeurs dans tout le pays, l’organisation des campagnes électorales, la tenue des élections, et l’attente des résultats desdites élections.

L’insécurité persistante dans l’Est de la RDC avec la guerre au Nord Kivu et les conflits en Ituri, ainsi que le conflit tribal entre Teke et Yaka dans la partie Ouest, notamment le Mai-Ndombe mais actuellement importé dans le Kwilu et Kwango avec le phénomène Mobondo comme groupe armée.

L’actualité est aussi restée marquée non seulement par quelques rencontres effectuées par le MEDD au sujet du PGDF, mais également par l’ordonnance du 023/030 du 23 mars 2023 portant nomination de la nouvelle équipe gouvernementale en RDC. Cette ordonnance a maintenu S.E. Madame Ève Bazaiba Masudi au Ministère de l’Environnement et du Développement Durable au rang de Ministre d’Etat, sans incidence notoire sur l’organisation institutionnelle du PGDF.

La DNP et la RAF ont pris part à la Conférence de Dubaï sur les changements climatiques (COP28) ce qui a impacté la mise en œuvre du programme puisque l’UGP-AMO n’avait plus de répondant au niveau de l’UGP-MEDD De plus, la DNP n’avait pas nommé d’intérim pour la poursuite des affaires courantes non financières.

La fin de la période de rapportage a été marquée par l’arrivée de M. Grégoire LEJONG, Responsable équipe projet ARB AFD en remplacement de M. Mathieu AUGER SCHWARTZENBERG.

## 3.2 Défis inhérents au projet

- L’absence de DNP accrédité du PGDF et prise de fonction de la nouvelle DNP seulement le 1er juin 2023. Son habilitation date de juillet 2023 et la réouverture des comptes après la levée de l’incident opérationnel date du 21 août 2023. Le PTBA 2023, initialement conçu pour 6 mois n’a pu être mise en œuvre que sur 4 mois.

- Difficultés de collaboration avec l’administration forestière dans l’attente de l’opérationnalisation des task-forces et le versement de leur indemnités prévues au PRODOC et PTBA 2023

- Positionnement du PGDF en tant que véritable programme d’appui institutionnel afin de répondre aux nombreuses sollicitations du MEDD en rapport avec de nombreux dossiers techniques au-delà du mandat du programme (revisitation, marché carbone, etc.).

- Retards dans la mise en œuvre du PTBA 2023 à la suite de la levée tardive de l’incident opérationnel (Compte programme réouverts le 21/08/2023).

- Selon la lettre d’habilitation de la DNP et de l’ATP, absence de suppléants pour la DNP et l’ATP pour mouvementer les comptes programme ce qui limite le fonctionnement du projet en cas d’absence d’un des deux signataires (Missions, maladies, congés).

- Les activités des experts de l’UGP-AMO sur le terrain sont entravées car les budgets pour leurs déplacements (billets d’avion et perdiem) ne sont pas compris dans le contrat de l’AMO mais bien sur les lignes budgétaires des comptes programme qui n’ont été disponibles qu’en T4-2023.

- La disponibilité tardives des fonds a retardé la mobilisation des experts des quatre (4) antennes du PGDF jusqu’en fin septembre 2023. Seuls les chefs d’antennes (4) et les ingénieurs forestiers (4) ont été mobilisés d’urgence par l’AMO. Etant donné que les antennes devaient s’installer dans leur provinces respectives, le recrutement des autres personnels AMO des antennes a été postposé jusqu’à la conclusion de contrats de location de bureau pour lesdites antennes qui n’a été que partiellement faisable en 2023

- Ce retard d’installation des antennes a entrainé la non-disponibilité en décembre 2023 de personnel des antennes proposés dans l’offre du Consortium en mai 2021.  L’AMO, grâce à un important réseau au sein de la RDC a réussi à rapidement identifier des candidats de remplacement qui ont tous reçu l’ANO de l’AFD. Leur prise de fonction effective reste conditionnée à la conclusion des contrats de bail pour les bureaux des antennes provinciales prévues en janvier 2024.

- Après l’avenant N°1 au contrat principal avec le Consortium, l’UGP-MEDD est en charge du recrutement de deux chauffeurs, d’une secrétaire de direction, de quatre (4) assistants administratifs pour les antennes et de huit (8) gardiens pour lesdites antennes. En 2023, les TdR pour ces postes et les appels à candidatures n’avaient pas encore été lancés.

Au niveau des Antennes :

- Ouverture des antennes retardée au quatrième trimestre (T4) à la suite du blocage des comptes programme jusqu’au 21/08/2023.

- Absence d’assistants administratifs (MEDD) au niveau des antennes entrainant des lourdeurs dans le traitement de demande des fonds pour réaliser les activités urgentes de terrain.

- Grandes difficultés liées à l’absence de moyens logistiques (véhicules) et à la faible disponibilité du personnel de l’administration politico-administrative pendant la période électorale.

- Pour l’antenne de l’Equateur, sur 7 territoires, seuls 2 sont accessibles par route (Ingende et Bikoro). Bien que non prévu au PRODOC, il faudra prévoir l’achat d’une pirogue motorisée et accessoires sur le PTBA 2024.

## 3.3 Commentaires

Cette période de rapportage a été caractérisée par :

- La signature de l’avenant n°1 de réallocation du contrat de l’AMO visant à (i) redistribuer la ligne externalisée relative au recrutement du DNP au profit de l’introduction de personnel d’appui (assistant de projet et chauffeurs) ; (ii) réallouer des montants non utilisés de la tranche 4 au profit de la tranche 5 pour permettre l’acquisition des véhicules roulants et de la pirogue.

- Le non-fonctionnement des comptes du programme pendant huit (8) mois à la suite de l’incident opérationnel de l’année 2022, qui a rendu impossible le déclenchement d’activités directement liées à ces comptes (mobilisations des experts des antennes et missions de terrain du contrat d’AMO) ainsi que retarder le paiement du personnel désigné et contracté par le MEDD.

- La participation de l’Assistance Technique du PGDF aux sessions préparatoires des états généraux des forêts de la RDC (l’AT a participé à 5 sous-commissions sur 6 en juin 2023).  Le PGDF a aussi apporté un appui et accompagnement de l’administration du MEDD dans le format ancien d’organisation des EGF. Cela a notamment conduit à la finalisation de la liste des participants potentiels, la révision à la baisse du budget initial, la distribution des invitations pour les EGF de novembre 2023 et surtout, la production du rapport de synthèse des travaux préparatoires qui a constitué le soubassement des discussions lors de la tenue des EGF du 18 au 23 janvier 2024.

- Les changements successifs d’instructions quant aux circuits de communication avec l’AFD.

- Les modifications proposées au Manuel des Procédures Opérationnelles, validé par l’AFD le 12 septembre 2023, durant la mission de supervision de l’AFD du 6 au 9 novembre 2023. Une nouvelle version du MPO devrait être soumise à l’AFD pour ANO en début février 2024.

# Evaluation de la performance du projet

## 4.1 Evaluation de la performance du projet sur base des indicateurs du cadre logique

| Produits | Indicateurs | Ligne de base | Cible visée pour la période de rapportage | Valeur atteinte pour la période de rapportage | Valeur 2021 | Valeur 2022 | Valeur actuelle (en cumulatif) | Cible finale dans le PRODOC | Cible finale révisée le cas échéant | Hyperlien et numéro de la décision d’approbation de la révision de la cible le cas échéant | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1 : Une politique forestière permettant une gestion durable des ressources forestières par les multiples acteurs du secteur est adoptée formellement par la RDC | Le Conseil consultatif national des forêts chargé de s’assurer de la transparence et du côté participatif du processus est opérationnel | Valeur de base : le Conseil Consultatif existe par décret mais n’est pas opérationnel et peu inclusif. | Cible Arrêté portant création du conseil révisé ; Conseil doté d'un secrétariat autonome du PGDF Au moins 8 réunions de concertations organisées | Signature du Décret 23/11 du 8 mars 2023 portant révision du Décret N°08/03 du 26 janvier 2008 du CCNF Tenue de la 1e session du CCNF reformé du 2 au 3/10/2023 | Décret N°08/03 du 26 janvier 2008 du CCNF | Décret N°08/03 du 26 janvier 2008 du CCNF | Signature du Décret 23/11 du 8 mars 2023 portant révision du Décret N°08/03 du 26 janvier 2008 du CCNF Tenue de la 1e session du CCNF reformé | Cible fin phase 1 : Conseil opérationnel, au moins 4 réunions de concertation, révision de l’arrêté élaboré pour sa création. Cible fin phase 2 : Conseil avec un secrétariat autonome du PGDF ; au moins 8 réunions de concertation |  |  |  |
|  | Toutes les réunions de concertation planifiées au niveau national et provinciale regroupant l'ensemble des acteurs clés du secteur forestier (GTCRR, artisanaux, FIB notamment, société civile, etc.,) sont organisées ; Disponibilité d’un document de politique forestière nationale. | Situation de référence : une réunion de lancement de l'élaboration de la politique forestière a été organisée à Kinshasa par la MEDD avec l'appui de la coopération Japonaise en 2019. Pas de politique forestière. Une Task force en charge de l'élaboration de la PFN avait été identifiée mais non fonctionnelle et une feuille de route préparée ; | Cible : Au moins une réunion de concertation au niveau national organisée ; Toutes les concertations provinciales sont organisées ; Un document de politique est rédigé et adopté en Conseil des Ministres. | 4 réunions de consultations des principaux acteurs (Secteur privé, OSC et chefs traditionnels, GIBEC, MEDD) Feuille de route de la politique forestières |  |  |  | Cible fin phase 1 (i) au moins 1 réunion de concertation + (ii) Au moins présence Ministère, Artisanaux, Concessionnaires, PTF, ONG nationales Cible fin phase 2 : politique rédigée et publiée |  |  |  |
|  | Disponibilité d'un Code forestier révisé | Situation de référence : le Code forestier actuel est antérieur (2002) à la constitution et à la Stratégie nationale REDD+ et n'intègre pas les avancées et les défis liés à la gestion de l’exploitation industrielle, artisanale et communautaire des forêts. | Cible : un Code forestier révisé et conforme aux orientations de la constitution et aux objectifs de la nouvelle PNF. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Disponibilité d’un cadre réglementaire et normatif actualisé intégrant la nouvelle constitution, les modalités de gestion durable des forêts communautaires et/ou des ETD, les évolutions des enjeux internationaux sur le climat. | Situation de référence : Au moins 15 Guides Opérationnels (GO) existants. | Cible : Au moins 3 guides opérationnels rédigés (GO Gestion/mise en valeur ZDR, GO pratiques artisanales améliorées, GO gestion ETD/forêt communautaire). |  |  |  |  | Cible fin phase 1 : + GO Gestion/mise en valeur ZDR + GO pratiques artisanales améliorées + Arrêté Ministériel sur le contrôle forestier Cible fin phase 2 : + GO gestion ETD/forêt communautaire + AM Principes de gestion des ETD / forêts communautaires |  |  |  |
|  | Cadre normatif complété et rédigé | Situation de référence : Au moins 15 Guides Opérationnels (GO) existants. | Cible : Au moins 3 guides opérationnels rédigés (GO Gestion/mise en valeur ZDR, GO pratiques artisanales améliorées, GO gestion ETD/forêt communautaire). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Au moins 2 rapports d’audit indépendant rendus publics | Situation de référence : Mandat de l'OI limité. | Cible : Mandat de l'OI revu, procédures de l'OI établies Rapports publiés. | Production du document de référence du nouveau mandat de l’OI. |  |  |  | Cible fin phase 1 : procédures de l'OI établi Cible fin phase 2 : premiers rapports publiés |  |  |  |
|  | Pourcentage de non-conformités relevées dans les rapports d’audit indépendant | Situation de référence : | Cible : moins de X% de non-conformité |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plan national de lutte contre l’exploitation illégale validé | Situation de référence : aucun plan | Cible : plan de lutte publié | Feuille de route pour l’élaboration de la stratégie et du plan de lutte contre l’exploitation illégale |  |  |  | Cible fin phase 1 : État des lieux faits, problématiques identifiées, mesures à prendre identifiée + projet de textes rédigés. Cible fin phase 2 : plan de lutte publié |  |  |  |
|  | Etat de mise en œuvre du Plan de lutte contre l’exploitation illégale | Situation de référence : 0 | Cible : % de mise en œuvre des activités du Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zonage forestier réalisé | Situation de référence : PRODOC "un macro-zonage forestier a été réalisé au niveau national" NON ! Une stratification forestière (FAO-JICA-DIAF, 2013) existe. Normes de zonages forestiers existent (MEDD, 2010). Etude sur le Capital forestier démarrée. | Cible fin phase 1 : Etablissement du macro-zonage forestier au niveau national. Révision des modalités y inclus les normes le cas échéant. Cible fin phase 2 : Zonage forestier réalisé au niveau des PIREDD+ (5 provinces) | Elaboration du Premier draft de la carte du macro-zonage et présentation au CCNF |  |  |  | Cible fin phase 1 : Établissement des modalités de zonage forestier au niveau provincial Cible fin phase 2 : zonage forestier réalisé au niveau des programmes intégrés REDD+ |  |  |  |
| Produit 2 : Un modèle de développement de la filière artisanale de production et de transformation de bois d’œuvre compatible avec les principes de durabilité économique, environnementale et sociale est mis au point. | Nombre d’exploitants informels/illégaux passés dans le système formel. Nombre d'exploitant formel respectant les éléments essentiels de légalité. Nombre de structures (associations, syndicats, coopératives, etc.) d’exploitants créées. Nombre de structures (associations, syndicats, coopératives, etc.) d’exploitants opérationnelles Indicateur FONAREDD harmonisé (LoI) : 3.3 Nombre de permis accordé en accord avec les législations existantes. 3.4 L'information sur les permis est accessible et sa qualité est évaluée régulièrement. | Situation de référence : Part des informels parmi les artisanaux extrêmement importante (% non connu). | Cible fin phase 1 : 10% des opérateurs artisanaux des sites pilotes du programme devenus formels Cible fin phase 2 : 50% des opérateurs artisanaux des sites pilotes du programme devenus formels en fin de phase 2 | Mobilisation de l’AT3 (foresterie artisanale) 19/03/2023. Collecte des données au niveau des provinces. Rapport sur l’état des lieux de la foresterie artisanale en RDC (56 p.) TDR revue juridique d’attribution des permis artisanaux soumis à l’AFD le 14/11/2023 Briefing de l’Expert Court terme dans l’attente de l’ANO de l’AFD. |  |  |  | Cible fin phase 1 : 10% des opérateurs artisanaux des sites pilote du programme devenus formels Cible fin phase 2 : 50% des opérateurs artisanaux des sites pilote du programme devenus formels en fin de phase 2 |  |  |  |
|  | Volumes produits par des exploitants artisanaux opérant légalement | Situation de référence : Cf. ci-dessus | Cible fin phase 1 : 2 000 m3/an (4 m³/ha*50 ha*10 permis). Proposition 2 m³ => 1.000 m³ Cible fin phase 2 : 10 000 m3/an (4 m³/ha*50 ha*10 permis). Proposition 2 m³ => 5.000 m3 |  |  |  |  | Cible fin phase 1: 2 000 m3 /an114 Cible fin phase 2: 10 000 m3 /an |  |  |  |
|  | Nombre d'exploitants dont les pratiques ont changé grâce, entre autres, aux formations EFIR Nombre d’exploitants artisanaux agréés (accès à la profession à mettre en place) à la suite d’une formation réussie en abattage EFIR (Accès conditionné aux Unités Forestières Artisanales Aménagées - UFAA). | Situation de référence : Aucun exploitant artisanal formé à la gestion durable des forêts et à de meilleures pratiques d'exploitation | Cible fin phase 1 : 10 % des opérateurs artisanaux des sites pilotes du programme formés à de meilleures pratiques d'exploitation Cible fin phase 2 : 50 % des opérateurs artisanaux des sites pilotes du programme formés à de meilleures pratiques d'exploitation |  |  |  |  | Cible fin phase 1 : 10 % des opérateurs artisanaux des sites pilote du programme formés à de meilleures pratiques d'exploitation Cible fin phase 2 : 50 % des opérateurs artisanaux des sites pilote du programme formés à de meilleures pratiques d'exploitation |  |  |  |
|  | Rendement matière des produits de l’exploitation artisanale en fonction du type d’équipement utilisé par les artisanaux pour le sciage des grumes (tronçonneuse ou scie mobile) | Situation de référence : Rendement faible pour le sciage de long en forêt. A établir en débit de programme auprès des opérateurs appuyés | Cible fin phase 1 : rendement matière connu Cible fin phase 2 : augmentation de 10% du rendement matière |  |  |  |  | Cible fin phase 1 : rendement matière connu Cible fin phase 2 : augmentation de 10% du rendement matière |  |  |  |
|  | Montants de la contribution des exploitants artisanaux au financement de réalisations sociales prévus dans les accords passés avec les communautés locales | Situation de référence : Contribution non formalisée et non connue (Hypothèse d'une contribution moyenne de 2,5 $/m³) | Cible fin phase 1 : 5.000 $/an Cible fin phase 2 : 25.000 $/an |  |  |  |  | Cible fin phase 1 : 5 000 $/an Cible fin phase 2 : 25 000 $/an |  |  |  |
| Produit 3 : Différentes approches participatives d’aménagement et de gestion durable des forêts des communautés et/ou des ETD permettant le financement du développement local sont testées et prêtes à être généralisées, dans l’optique (entre autres) d’une réduction des émissions de GES | Nombre de communautés ou d’ETD approchées par le programme Nombre de communautés et ETD ayant adhéré à la démarche du programme Nombre de communauté et ETD envisageant la mise en place d’un aménagement durable de leurs forêts (Plan de gestion) | Situation de référence : 0 Actuellement aucune ETD, du fait de leur création récente et leur manque d’expertise, n’est en mesure de mettre en gestion durable une part de ses surfaces forestières. L’exploitation communautaire testée actuellement dans quelques sites ne répond pas aux exigences d’une gestion durable des ressources notamment en raison d’un manque d’outils et d’expertise pour cadrer les pratiques mises en œuvre. Le cadre légal et les référentiels techniques de la production de bois d’œuvre issus de l’exploitation communautaire et/ou des ETD sont insuffisants pour garantir une gestion durable de la ressource. Les modalités de gestion des ressources financières issues de l’exploitation ne font pas l’objet d’un cadrage réglementaire garantissant leur utilisation pour des projets collectifs | Cible fin phase 1 : 6 communautés/ETD Cible fin phase 2 : 8 communautés/ETD |  |  |  |  | Cible fin phase 1 : 6 communautés/ETD Cible fin phase 2 : 8 communautés/ETD |  |  |  |
|  | Avancement dans l'aménagement des forêts ETD et/ou forêts communautaires appuyées par le programme. Modalités de mise en œuvre de gestion forestière communautaire et de collectivité établies. | Situation de référence : 0 | Cible fin phase 1 : Les forêts de 3 des communautés et/ou ETD pilote fait l’objet d’un document d'aménagement sur base de la capitalisation menée avec les PIREDD et partenaires ayant de l’expérience sur la gestion forestière communautaire ou de collectivité Cible fin phase 2 : Les forêts de 6 des communautés te/ou ETD pilote fait l’objet d’un document d'aménagement et les forêts de 3 des communautés te/ou ETD pilote fait l’objet d'une gestion durable (plan d'aménagement mis en œuvre). |  |  |  |  | Cible fin phase 1 : Les forêts de 3 des communautés et/ou ETD pilote fait l’objet d’un document d'aménagement sur base de la capitalisation menée avec les PIREDD et partenaires ayant de l’expérience sur la gestion forestière communautaire ou de collectivité Cible fin phase 2 : Les forêts de 6 des communautés te/ou ETD pilote fait l’objet d’un document d'aménagement et les forêts de 3 des communautés te/ou ETD pilote fait l’objet d'une gestion durable (plan d'aménagement mis en œuvre) |  |  |  |
|  | Volume exploité dans les forêts des ETD et/ou des communautés engagées | Situation de référence : Non connu dans l'attente de l'identification des sites ciblés (Dans les CCF estimé entre 13 et 32%). Cible fin phase 1 : N.A. | Cible fin phase 2 : au moins 60% des volumes des permis délivrés sur des permis octroyés dans les forêts des ETD et/ou des communautés engagées sont exploités. |  |  |  |  | Cible fin phase 1 : 0 Cible fin phase 2 : au moins 60% des volumes des permis délivrés sur des permis octroyés dans les forêts des ETD et/ou des communautés engagées sont exploités |  |  |  |
| Produit 4 : Les forêts des concessions forestières actuelles ainsi que les zones de développement rural (ZDR) sont gérées durablement en accord avec les dispositions légales, dans l’optique (entre autres) d’une réduction des émissions de GES | Nombre de Plans d’Aménagement validés et mis en œuvre conformément à la réglementation. | Situation de référence : (Fin septembre 2017 : PAF validés pour 9 CCF, soit 18 % de la superficie concédée). En 01/2019 (avant revisitation), 22 PAF validés pour 57 CCF. | Cible à la fin de la phase 1 : 100% des plans d’aménagement soumis pour les concessions valides dont les contrats ont été signés en 2018 (4 ans pour PSG et PAF en 5ème année) Cible fin phase 2 : 100% des plans d’aménagement validés pour tous les contrats valides actuellement signés. | Elaboration des TDR pour conduire l’étude coût-bénéfice de l’exploitation forestière, et l’audit de la gestion et du management économique, social et environnemental de chaque concession industrielle |  |  |  | Cible à la fin de la phase 1 : 100% des plans d’aménagement soumis pour les concessions valides113 dont les contrats ont été signés en 2011. Cible fin phase 2 : 100% des plans d’aménagement validés pour tous les contrats valides actuellement signés |  |  |  |
|  | Superficie d’Assiettes Annuelles de Coupe (AAC) exploitées en accord avec le plan d’aménagement validé et selon la réglementation en vigueur et sur lesquelles des pratiques EFIR sont mises en œuvre. | Situation de référence : A définir pour l’année 2023 avec la DIAF. | Cible fin phase 1 : 80.000 ha d'AAC Cible fin phase 2 : 100.000 ha d’AAC |  |  |  |  | Cible fin phase 1 : 45.000 ha d'AAC cumulées (cible AGEDUFOR) Cible fin phase 2 : 100.000 ha d’AAC |  |  |  |
|  | Proportion des ristournes générées par l’exploitation forestière mises à disposition des communautés dans le cadre de la mise en œuvre des clauses sociales Taux d’exécution des accords de clauses sociales (par rapport aux recettes prévisionnelles et par rapport aux recettes réelles) et montants mobilisés sur les Fonds de Développement Locaux (FDL). | Situation de référence : 71% en juin 2015 (mission de facilitation des clauses sociales) Situation de référence Juin 2015 : a) 22 CCF en exploitation /57 CCF ; b) FDL constitué dans les CCF en exploitation : 2,8 millions $ ; c) taux de constitution FDL prévisionnel : 20% | Cible fin phase 1 : 80% Cible fin phase 2 : 90% Cible fin phase 1 : a) 35 CCF/57 ; b) 5 millions $ ; c) : 35% Cible fin phase 2 : a) 57 CCF/57 CCF ; b) : 10 millions $ ; c) : 75 % |  |  |  |  | Cible fin phase 1 : 80% Cible fin phase 2 : 90% Cible fin phase 1 : a) 35 CCF/57 ; b) 5 millions $ ; c) : 35% Cible fin phase 2 : a) 57 CCF/57 CCF ; b) : 10 millions $ ; c : 75 % |  |  |  |
|  | Nombre de concessions dont la ZDR du premier Bloc d'Aménagement Quinquennal (BAQ) a été délimitée et a fait l’objet de mesures d’amélioration des pratiques agricoles en vue de limiter l’empiètement sur l’espace forestier (PGDF a 2 concessions pilotes). | Situation de référence : 0 | Cible fin phase 1 : 3 concessions Cible fin phase 2 : 10 concessions |  |  |  |  | Cible fin phase 1 : 3 concessions Cible fin phase 2 : 10 concessions |  |  |  |
|  | Nombre de nouvelles allocations abouties en accord avec la législation |  | Cible : à définir ultérieurement en fonction des orientations de la politique forestière et des résultats de la revue indépendante. |  |  |  |  | Cibles fin phase 1 et fin phase 2 : à définir ultérieurement en fonction des orientations de la politique forestière et des résultats de la revue indépendante |  |  |  |
| Produit 5 : L’administration forestière locale est en capacité d’assurer le suivi et le contrôle des opérateurs forestiers industriels et artisanaux et d’accompagner les processus de création et de gestion des différents types de forêts de production | Proportion des agents de l’administration forestières dans les territoires et secteurs des provinces concernées ayant été formés sur des thèmes divers (le zonage et les principes d’affectation des terres, la réalisation et le contrôle d’inventaires forestiers, les pratiques EFIR, les accords de clauses sociales notamment les modalités d’exercice des droits coutumiers, la ZDR (délimitation, vocation, gestion), le cadre réglementaire et les outils de suivi de l’exploitation forestière (concessions, ETD/forêt communautaire, artisan, etc.). | Situation de référence : Plusieurs intervenants mais plus particulièrement le projet ADEGUFOR a engagé une démarche de renforcement des capacités des agents de l’administration forestière notamment au niveau central et, dans une moindre mesure, au niveau provincial. Une équipe d’une dizaine d’agents de la DIAF maitrise la plupart des outils de vérification d’un processus d’élaboration et de mise en œuvre d’un plan d’aménagement forestier ainsi que 3 points focaux par Coordination Provinciale de l'Environnement (CPE). Des supports (guides opérationnels) sont disponibles et peuvent contribuer à mettre en œuvre un processus de renforcement des capacités (formation, appui/accompagnement de proximité, etc.) des agents de l’administration forestière des secteurs et des territoires. | Cible fin phase 1 : 60% des agents des territoires pilote formés en (2018) 2024 sur 3 thèmes de formation, sur la base de l’expérience d’AGEDUFOR et des PIREDD et autres PT. Cible fin phase 2 : 80% des agents des territoires pilote formés en (2018) 2025 sur 3 thèmes de formation, sur la base de l’expérience d’AGEDUFOR et des PIREDD et autres PT. | Constitution d’une Task-Force devant être associée dans la conduite des activités. Feuille de route sur le macro-zonage et la mise en œuvre de la programmation géographique. |  |  |  | Cible fin phase 1 : 60% des agents des territoires pilote formés en 2018 sur 3 thèmes de formation, sur la base de l’expérience d’AGEDUFOR Cible fin phase 2 : 80% des agents des territoires pilote formés en 2018 sur 3 thèmes de formation, sur la base de l’expérience d’AGEDUFOR |  |  |  |
|  | Nombre de visites et/ou contrôles menés dans des concessions forestières, les forêts des ETD/forêt communautaire et auprès des opérateurs artisanaux. | Situation de référence : 0 | Cible fin phase 1 : 10 visites/contrôles par agent par an Cible fin phase 2 : 20 visites/contrôles par agent par an |  |  |  |  | Cible fin phase 1 : 10 visites/contrôles par agent par an Cible fin phase 2 : 20 visites/contrôles par agent par an |  |  |  |

## 4.2 Etat d’avancement de mise en œuvre des activités du projet pour la période de rapportage

| Composantes | Activités |  | Statut à la fin de la période de rapportage | Chronologie prévue pour cette activité | Progrès réalisé au cours de la période de rapportage | Progrès et/ou défis attendus au cours de l’année suivante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0.1 : Mise en place de l’AT |  |  | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | - Mobilisation du cartographe le 06 février 2023. - ANO du nouvel ATP obtenu le 03 avril 2023 et mobilisation le 22 avril 2023. - ANO de l’AT 3 (artisanale) le 23 mai 2023 et mobilisation le 19 juin 2023. - Avenant n°1 de réallocation du contrat de l’AMO externalisant le DNP. - ANO de la nouvelle DNP du 25 avril 2023 et mobilisation le 1e juin 2023. - Demande d’imputation portant accord du Ministère des Finances certificat de désignation de la DNP (Elysée DIMANDJA FEZA) comme représentant habilité du « Bénéficiaire » pour le PGDF et de l’ATP (Etienne KAISIN) pour contresignature de l’AMO signée le 06 juin 2023 par la MINETAT et envoyée au Ministre des Finances. - Transmission de la demande d’imputation à l’AFD par la MINETAT le 04/07/2023 ; - DANO à l’AFD sur le PTBA et plan de passation des marchés 14/06/2023. - ANO de l’AFD sur le PTBA et plan de passation des marchés 09/08/2023. - PTBA présenté au 55ème Comité technique du FONAREDD – (28/07/2023). - Mobilisation des Chef d’antennes et Ingénieurs forestiers – 21/09/2023. - Tenue du 1e COPIL le 27/09/2023 à Kinshasa et recommandation faite entre autres sur la révision de l’Arrêté notamment la composition des membres (article 3), la fréquence des réunions (article 5) et, la révision du Manuel de Procédures sur les jetons de présences. - Premières livraisons des équipements roulants des antennes (13 motos) et acheminement dans les Antennes. - Suivi acquisition des autres matériels roulants (3 véhicules de Kinshasa livré le 30/11/2023). - Atelier de briefing des 4 Chefs d’antennes et des 4 Ingénieurs forestiers du 30/10 au 03/11/2023. | Opérationnalisation de la task force du MEDD |
| A0.2 : Rapport de démarrage |  |  | Achevé | Du 01/01/2023 au 31/03/2023 | Rapport exécution technique de démarrage du PGDF (Mars 2023) |  |
| A0.3 : Élaboration des documents de gestion administrative et technique |  |  | Achevé | Du 01/01/2023 au 12/09/2023 | Manuel de procédures opérationnelles (MPO) transmis à l’AFD le 26 juillet 2023. ANO de l’AFD sur le MPO le 12/09/2023. | Actualisation MPO révisé conformément aux recommandations de la mission de l’AFD du 08/11/2023 |
| A0.4 : Communication et visibilité |  |  | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 |  |  |
| C1 | Gouvernance | A1.1 : Opérationnalisation du Conseil Consultatif national des Forêts (CCNF) | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 |  |  |
|  |  | A1.1.1 : Assistance au MEDD dans l'opérationnalisation du CCNF et du CCPF (Première réunion du CCNF opérationnalisé, Installation des CCPF) | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | - Analyse du projet de Décret soumise au MEDD et appui à la préparation d’un projet de décret portant modification du Décret N° 08/03 du 26 janvier 2008 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil Consultatif National des Forêts ; - Présentation par le MEDD du projet de modification du décret 2008 au Conseil des Ministres ; - Signature du Décret N°23/11 du 03 mars 2023 modifiant et complétant le Décret N° 08/03 du 26 janvier 2008 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil Consultatif National des Forêts. - Organisation de la 5ème session du CCNF (la première organisée et financée par le PGDF sur des sujets et matière du PGDF) les 02 et 03 octobre 2023 sous format du nouveau décret de mars 2023. | Organisation d’au moins 2 CCNF et CCPF |
|  |  | A1.2 : Observateur indépendant (Jalon 2018 D) | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 |  |  |
|  |  | A1.2.1 : Redéfinition et consolidation du rôle de l'Observateur Indépendant (Prise contact avec l’équipe OGF/OI, Préparation des TDR sur l’évaluation des missions) | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | - Elaboration des TDR de l’Expert CT en charge de l’étude. - Identification et mobilisation de l’expert court terme chargé de réaliser l’étude portant sur l’analyse du mandat actuel de l’Observateur Indépendant, la proposition d’un nouveau cahier de charges de l’OI. - Démarrage de la mission de l’OI et présentation de la feuille de route au CCNF du 02 au 03 octobre 2023. L’objectif de cette mission est de produire un document de référence qui précisera le nouveau mandat de l’OI pour chacun des niveaux d’observation (national et provincial) conformément au dispositif de l’observation indépendante défini dans le Plan de Lutte Contre l'Exploitation illégale des forêts d’une part, et, d’autre part, évaluer et développer les modalités d’audit de la légalité du mandat l’OI pour les secteurs industriel et artisanal. - Organisation de la réunion de consultation des acteurs clés au niveau provincial à Kisangani le 19/10/2023. - Organisation de la réunion de consultation des acteurs clés au niveau national à Kinshasa le 23/11/2023. | Validation du rapport d’étude portant sur l’analyse du mandat actuel de l’Observateur Indépendant, la proposition d’un nouveau cahier de charges de l’OI. |
|  |  | A1.3 : Plan de Lutte contre l'Exploitation Illégale (PLCEI) | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 |  |  |
|  |  | A1.3.1 : Elaboration d'un Plan de lutte contre l'exploitation illégale (Etude diagnostique et élaboration d'une feuille de route, TDR pour l'élaboration d'un PLCEI détaillé, Production d'un document de PLCEI détaillé) | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | - Production d’une feuille de route pour l’élaboration de la stratégie et du plan de lutte contre l’exploitation illégale des ressources forestières. Cette feuille de route, pour ce qui est de la stratégie prescrit une approche méthodologique en trois étapes clés à savoir : (i) Etape analytique ; (ii) Etape de synthèse et de production de la mouture ; (iii) Etape de la validation. - Quant au plan de lutte contre l’exploitation illégale, trois étapes sont également retenues : (i) Etape de planification et programmation des activités ; (ii) Etape de rédaction du Plan proprement dit ; (iii) Etape de validation. - Cette feuille de route a été validée au cours de la session du CCNF du 02 et 03 octobre 2023. | PLCEI (Version provisoire 1), intégrant le Diagnostic et la Stratégie de LCEI |
| C2 | Politique et réglementation | A2.1 : Politique forestière (jalon 2018 A) | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 |  |  |
|  |  | A2.1.1 : Mise à jour de l'évolution des réflexions sur la Politique forestière (Elaboration Draft FdR PFN, Consultation des parties prenantes) | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | - Mobilisation d’une expertise court-terme pour la préparation de la feuille de route de la politique forestière de la RDC le 04 juillet 2023 (ANO AFD). - Réalisation de 4 réunions de consultations des principaux acteurs devant intervenir dans le processus de concertation (Entreprises du secteur privé, OSC et chefs traditionnels, Différents administrations du MEDD, GIBEC). - Production d’un projet de feuille de route et présentation au CCNF du 02 et 03/10/2023. - Elaboration de la version finale de la feuille de route avec prise en compte des recommandations du CCNF et de l’UGP. - Etablissement des données (techniques, analyse économique, juridique et institutionnel) par l’élaboration et la consolidation du rapport portant sur l’analyse économique des productions du bois d’œuvre. - Collecte des données en cours sur les textes juridiques, l’organisation institutionnelle et les aires protégées en RDC. - Rédaction d’un état des lieux complet sur la foresterie artisanale afin de démontrer ses enjeux Nationaux et Internationaux et pour faciliter son intégration à la hauteur de ses enjeux dans la politique forestière. | Formalisation du cadre de collaboration entre le PGDF et le MEDD. |
|  |  | A2.1.2 : Etablissement de l'ensemble des données nécessaires pour alimenter l'élaboration de la Politique Forestière | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Mise à jour de l'évolution des réflexions sur la Politique forestière (activité A2.1.1) à travers (i) la production d’une note méthodologique d’opérationnalisation de la feuille de route pour l’élaboration de la politique forestière et, (ii) la poursuite de l’établissement des données préliminaires. |  |
|  |  | A2.1.2.4 Synthèse des données environnementales (état et développement du réseau d'aires protégées) | Non entamé | Du Click or tap to enter a date. au Click or tap to enter a date. |  |  |
|  |  | A2.4 : Élaboration d'un macro-zonage forestier national et contribution au zonage forestier dans les zones de projets intégrés | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 |  |  |
|  |  | A2.4.1 : Compilation des données cartographiques disponibles (Elaboration de la feuille de route macro-zonage, Validation de la feuille de route par le CCNF, Identification des zones prioritaires, Définition de l’affectation) | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | - Elaboration d’une feuille de route pour la programmation géographique des concessions forestières industrielles. - Capitalisation des fichiers existants pour la production des couches d’information cartographique (Limites administratives, Routes, Rivières, localités, Blocs pétroliers, Carrés miniers, concessions forestières industrielles, CFCL, Aires protégées, Masque forêt non-forêt 2018). - Elaboration d’une version de base de la carte de macro-zonage des grands massifs forestiers sur base de la carte de stratification forestière de la DIAF de l’année 2000 (devant servir à engager des échanges avec les parties prenantes. - Téléchargement en cours des images satellites de la zone du projet. - Identification des structures travaillant sur le macro-zonage et collection des différents documents y afférant (norme sur le zonage forestier ; guide opérationnel sur le zonage forestier). - Assemblage des documents (sur le CFCL, cartographie participative, aménagement forestier). - Présentation du premier draft de la carte du macro-zonage à une des sessions préparatoires des états généraux des forêts. - Poursuite de la mise à jour de la carte générale des allocations forestières. | Discuter avec le FONAREDD et l’AFD sur comment approcher la feuille de route sur la programmation géographique (processus et budget) en considération du résultat de l’étude sur le capital naturel de FRMI et sur le capital agricole avec l’agriculture Attente des décisions finales de la revue des concessions forestières pour incorporer dans l’approche de programmation géographique |
| C3 | Secteur artisanal | A3.1 : Amélioration de la filière bois artisanale et de son économie (en lien avec l'activité 2.1) (Visite PIREDD et programmes sectoriels, Appui/Formation/ etc. Secteur Artisanal) | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | - Collecte de données et l’établissement d’une base documentaire afin de réaliser l’état des lieux de la foresterie artisanale ; - Mise en place d’une base documentaire sur le sujet et la prise de contact avec le PROFEAAC actif sur la thématique. |  |
| C4 | Appui à la gestion des FC et des ETD | A4.1 : Identification des communautés et/ou ETD désireuses de conduire une gestion rigoureuse et durable de leurs ressources forestières dans 2 provinces pilotes | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 |  |  |
|  |  | A4.1.1 : Conception d'une démarche d'identification de communautés ou d'ETD volontaristes (Etat des lieux des CFCL, Visite PIREDD et Programmes Sectoriels, Appui/Formation/Gestion CFCL) | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | - Etablissement de l’état des lieux des forêts communautaires y compris (i) processus d'aménagement des concessions forestières de communautés locales (CFCL) ; (ii) liste des titres ; (iii) procédures d’attribution et de gestion. - Etude des possibilités d’exploitation forestière dans les CFCL en lien avec la composante foresterie artisanale. |  |
| C5 | Gestion des concessions conforme à la législation | A5.1 - Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de renforcement de la gouvernance économique du secteur forestier (Jalon 2018 C et 2018 G) | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 |  |  |
|  |  | A5.1.1 Elaboration de la stratégie | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 |  |  |
|  |  | A5.1.1.1 Étude coûts-bénéfices de l’exploitation forestière des grandes concessions avec l’appui d’une expertise spécialisée (ATCT – Économiste forestier) dans le cadre de l’étude économique de la filière et qui posera les bases pour le travail à suivre avec les entreprises et concessions industrielles ; | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | - Elaboration des TDR pour de l’étude coûts-bénéfices de l’exploitation forestière des grandes concessions avec l’appui d’une expertise spécialisée ; - Actualisation de la base de données des productions et d’exploitation des bois d’œuvre en RDC. En attente de la nomination des Task-Force pour finaliser cette base de données par le suivi de l’aménagement des concessions forestières et le suivi des clauses sociales. |  |
|  |  | A5.1.1.1.2 Audit de la gestion et du management économique, social et environnemental de chaque concession industrielle, avec l’appui d’une expertise spécialisée (ATCT – Économiste forestier) | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | - Elaboration des TDR pour de l’étude Audit de la gestion et du management économique, social et environnemental de chaque concession industrielle, avec l’appui d’une expertise spécialisée |  |
|  |  | A5.2 : Suivre l'application des obligations d'aménagement sur les concessions forestières | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 |  |  |
|  |  | A5.2.1 : Mise en place d'un tableau de bord du respect du processus d'aménagement sur chaque concession (Etat des lieux des CCF, Visite PIREDD et Programmes Sectoriels, Appui/Formation/Gestion CCF) | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | - Analyse du rapport de la Revue Légale et la version provisoire du rapport de la Commission de Revisitation des titres forestiers, ce qui a permis l’actualisation de la note sur l’Etat des lieux des titres forestiers. Cette note demeure cependant provisoire puisque le rapport final de la revisitation n’a pas été mis à la disposition du PGDF en 2023. - Actualisation de la base de données de production de Bois d’œuvre des concessions forestières grâce à la saisie des déclarations trimestrielles du dernier trimestre 2022, en collaboration avec la Division Industries Forestières de la DGF. - Consolidation de cette base de données pour pouvoir suivre ces productions aussi bien sur les surfaces des concessions que sur les concessionnaires attributaires de ces concessions. |  |
| C6 | Renforcement des capacités | A6.1 : Renforcement des compétences de l'administration forestière locale et des communautés et/ou ETD (Mise en place de Task-Force, Task-Force Effectives, Missions des Task-Force) | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Dans le cadre de cette activité, les discussions se sont poursuivies avec la DIAF, la DGF, la CCV, et la DGFOR pour constituer une Task-Force. 33 cadres du MEDD ont été pris en charge par le budget du PGDF depuis le 1er novembre 2023. |  |
| C7 | Gestion de la mission d’Assistance Technique | A7.1 : Coordination interne, supervision, suivi et évaluation du travail des experts | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Le suivi du travail des experts a été effectué au cours de la période par le biais de plusieurs approches : - Organisation régulière des réunions à distance entre le siège de SOFRECO et l’équipe l’AT ; Organisation régulière des réunions d’équipe entre experts de l’équipe d’AT ; - Organisation des rencontres entre l’UGP, l’AFD, le CAFI/FONAREDD ; - Audience du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable du 08 septembre 2023 à l’équipe du PGDF. - Atelier de briefing des chefs d’antennes et des ingénieurs forestiers, Kinshasa, du 30/10 au 03/11/2023. |  |
|  |  | A7.2 : Coordination des activités de la mission d’AT avec le MEDD et les autres partenaires institutionnels | En cours | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | - Le siège de GINGER-SOFRECO a organisé plusieurs échanges avec l’AFD pour discuter des documents et des sujets relatifs à la gestion du PGDF. Au niveau national, et à l’invitation du bureau de l’AFD de Kinshasa, l’équipe d’AT a eu à prendre part à des rencontres organisées soit au siège de l’AFD à Kinshasa, soit chez d’autres partenaires dans le cadre de réunions thématiques où l’AFD est impliquée (à la GIZ par exemple). - La feuille de route sur la politique forestière nationale a été présentée lors d’une réunion ad hoc du GIBEC (06/11/2023). |  |

# Résultats du Projet

## 5.1 Contributions aux impacts du cadre de résultats de CAFI

Le PGDF est l’un des programmes sectoriels de l’Initiative pour la Forêt de l’Afrique Centrale (CAFI) qui vise la mobilisation de la finance climatique pour le développement durable des pays ciblés, à travers la mise en place du FONAREDD destiné entre autres à la mise en œuvre du Plan d’investissement REDD+ dont celui de la RDC adopté par le Gouvernement sur une période de 5 ans (2016-2020). Il contribue à l’atteinte de l’objectif 3 de ce Plan d’investissement REDD+, à savoir : « les investissements et politiques publics et privés liés à l’exploitation des forêts sont rendus plus durables grâce à une meilleure gestion des ressources ».

La « Théorie du changement » du document de programme du PGDF énumère les changements ultimes visés par l’intervention, de même que les changements intermédiaires nécessaires à sa mise en œuvre et en quoi la stratégie proposée permet d’impulser ces changements.

Si le document de programme explique que le PGDF forme un tout cohérent, son cadre de résultats n’explique toutefois pas clairement la séquence des liens de causalité logiques entre ce qui doit être fait et les impacts escomptés.

Afin de mieux faciliter sa compréhension et son interprétation, l’Assistance Technique a procédé à une représentation de ces relations sous forme d’un schéma de « logique d’intervention reconstituée » qui fait office de « théorie du changement ». La figure 2 présente une version simplifiée de cette logique qui permet de vite appréhender en quoi les principales activités permettent de provoquer les changements intermédiaires attendus et de contribuer au changement ultime visé.

Il s’agit d’un outil qui établit une logique causale du début à la fin du projet, depuis la mise à disposition des ressources jusqu’aux objectifs à long terme. Cette chaîne est composée des éléments suivants :

- Intrants : ressources dont dispose le PGDF, y compris le personnel et le budget pour accomplir les activités ;

- Activités : actions entreprises ou travaux à réaliser pour transformer les intrants en extrants ;

- Extrants ou produits : biens et services tangibles produits par les activités du PGDF (les extrants sont sous le contrôle direct de l’unité d’exécution du projet constitué de l’AT, UGP et Antennes) ;

- Résultats intermédiaires (effets) : résultats susceptibles d’être atteints lorsque les bénéficiaires utilisent les extrants du PGDF (résultats généralement atteints à court et moyen terme) ;

- Résultats finaux (impact) : objectifs finaux du PGDF (ils peuvent subir l’influence de nombreux facteurs et sont généralement atteints à plus long terme);

- Les hypothèses : Ce sont des catalyseurs qui influencent positivement ou négativement les produits ou les résultats souhaités.

Le modèle PNUD, inspiré du « Guide de la planification, du suivi-évaluation axés sur les résultats du développement » édité par le PNUD en 2009 a été utilisé pour représenter la théorie du Changement du PGDF dans la figure 2 ci-dessous.

## 5.2 Contributions du projet à l’atteinte des indicateurs du cadre de résultats de CAFI

Le programme étant dans la phase de démarrage dans toutes ses composantes, les progrès par effet et produits du programme ne sont pas mesurable à ce stade de rapportage.

| Effets CAFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les pratiques agricoles durables permettent la réduction de la conversion des terres et l’augmentation de la sécurité alimentaire | Des alternatives durables aux pratiques actuelles en matière de bois-énergie sont adoptées | Les institutions et parties prenantes du secteur forestier et des aires protégées sont en capacité et disposent d’un cadre légal permettant de promouvoir, suivre et mettre en œuvre la gestion durable des forêts | Les infrastructures et futurs projets miniers et hydrocarbures minimisent leur empreinte globale | i)Les décisions d’aménagement du territoire assurent une représentation équitable des intérêts sectoriels et maintiennent le couvert forestier ii) la sécurisation foncière n’incite pas à la conversion par des individus ou des communautés | La croissance démographique et la migration vers les forêts et les fronts forestiers sont ralenties | Une coordination interministérielle et une gouvernance sont améliorées, et résultent en i) des régimes fiscaux et permis pour les activités économiques qui ne poussent pas les acteurs économiques vers la conversion des forêts et les activités illégales, ii) un climat des affaires favorable aux investissements bénéfiques à la forêt |
| ☐ | ☐ | X | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Tableau : Indicateurs harmonisés CAFI/FONAREDD pour les projets qui fournissent un appui de terrain (adoption en novembre 2023, voir ici)

## 5.3 Contributions du projet à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention

Légende :

Couleur verte : Jalons pour lesquels le PGDF est complètement responsable pour la mise en œuvre

Couleur violette : Jalons pour lesquels le PGDF contribue à sa mise en œuvre

Couleur noire : Jalons pour lesquels à notre analyse, le PGDF n’aura pas de contribution directe pour sa mise en œuvre

Tableau 1: Matrice de suivi des Jalons CAFI (LoI1 & LoI2)

| Réf | Synthèse des Jalons 2ème et 1ère LoI | Résultats attendus | Indicateurs de Résultats (Cibles) | Baseline |  | Progrès accomplis pendant la période de rapportage | Progrès accomplis de manière cumulative depuis le début du projet | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Valeur | Année |  |  |  |
| 2e LoI | Jalon 4g : Les conditions de lancement du PGDF sont atteintes | Les 7 conditions suspensives au versement d’une première avance sur le compte bancaire du PGDF sont atteintes | - Documents de formalité d’enregistrement, de dépôt ou de publicité de la Convention - Certificats d’habilitation du compte - ANO sur le contrat de l’AMO - Attestation d’ouverture des comptes à la Banque - Arrêté Ministériel du COPIL - ANO sur les TDR du personnel de l’UGP - Programme prévisionnel des dépenses établis pour la durée du projet - Clôture de l’incident opérationnel | Inexistant | 2022 | Nomination et habilitation par le Ministère des finances de la nouvelle Directrice nationale de programme Déploiement du personnel du programme/AMO dans quatre antennes du projet ; Installation de l’UGP et AMO dans les locaux du MEDD et commande des véhicules | - Signature de l’arrêté Ministériel N°003/CAB/VPM-MIN/EDD/EBM/CBM/01/2022 du 18 février 2022 portant création, composition, organisation et fonctionnement du COPIL - Demande d’imputation portant accord du Ministère des finances -Certificat de désignation des représentants habilités du « Bénéficiaire » pour le PGDF (YVES KITUMBA LUBADA, DIRCAB & CEDRIC NGINDU BIDUAYA, Conseiller Financier du MEDD) signée le 18 février 2022 la VPM et envoyée au Ministre des Finances ; - Attestation d’ouverture des comptes USD et EUR du PGDF le 13 avril 2022 ; - Signature du contrat de prestation de service n°001/VPM/PGDF/CGPMP-MEDD/2022 intitulé « Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) du Programme de Gestion Durable des Forêts » du Consortium entre le MEDD et SOFRECO-SalvaTerra-Nature+-OCEAC Asbl le 09 Août 2022 - Mobilisation de l’AMO le 15 septembre 2022 avec l’arrivée de quatre premiers Assistants Techniques (AT Principal, AT Forestier Economiste, AT Forestier Environnement, AT Suivi-Evaluation). - Démobilisation de l’ATP en décembre 2022 - Hébergement de l’UGP au sein du Cabinet du MEDD le 25 octobre 2022 ; - Mobilisation de l’UGP : DNP (IPALAKA) et la RAF (Nounou Booto Meeti) le 01/11/2022 et le comptable (François LOMBO) le 01/12/2022) ; - Atelier de lancement officiel du PGDF – 5 décembre 2022 ; - Mobilisation du cartographe le 06 février 2023 ; - Incident opérationnel et blocage des comptes - mi-décembre 2022 ; - ANO du nouvel ATP obtenu le 03 avril 2023 et mobilisation le 22 avril 2023, ANO de l’AT 3 (artisanale) le 23 mai 2023 et mobilisation le 19 juin 2023 ; - Signature d’un avenant n°1 de réallocation du contrat de l’AMO externalisant le DNP ; - ANO de la nouvelle DNP du 25 avril 2023 et mobilisation le 1e juin 2023 ; - Demande d’imputation portant accord du Ministère des finances certificat de désignation de la DNP (Elysée DIMANDJA FEZA) comme représentant habilité du « Bénéficiaire » pour le PGDF et de l’ATP (Etienne KAISIN) contresignature de l’AMO signée le 06 juin 2023 par la MINETAT et envoyée au Ministre des Finances ; - Transmission de cette demande d’imputation à l’AFD par la MINETAT le 04 juillet 2023 ; - ANO de l’AFD sur le PTBA et plan de passation des marchés introduit le 14 juin 2023 et obtenu le 09 août 2023 ; - PTBA présenté au 55ème Comité technique du FONAREDD – (28 Juillet 2023) - Manuel de procédures opérationnelles transmis à l’AFD le 26 juillet 2023 et ANO de l’AFD le 12 septembre 2023. - Mobilisation des Chef d’antennes et Ingénieurs forestiers – 21 septembre 2023 - Tenue du 1e COPIL le 27 septembre 2023 à Kinshasa et recommandation faite entre autres sur la révision de l’Arrêté notamment la composition des membres (article 3) et la fréquence des réunions (article 5) ; la révision du Manuel de Procédures sur les jetons de présences. - Premières livraisons des équipements roulants des antennes (13 motos) et acheminement dans les Antennes - Suivi acquisition des autres matériels roulants (3 véhicules de Kinshasa livré le 30 novembre 2023) ; - Atelier de briefing des 4 Chefs d’antennes et des 4 Ingénieurs forestiers programmé du 30 octobre au 3 novembre 2023. |  |
| 2e LoI | Jalon 4h : La revue légale des concessions forestières industrielles est finalisée | La revue légale des concessions forestières d’exploitation industrielle est finalisée | Résultats sont publiés ; Concessions forestières jugées illégales au regard de la législation nationale annulées | Aucun Aucun | NA |  | Les Concessions forestières jugées illégales au regard de la législation nationale n’ont pas encore été annulées. Un rapport provisoire a été élaboré en février 2023. La Commission de revisitation des titres forestiers a terminé ses travaux en novembre 2023. Le PGDF n’a pas pu obtenir copie du rapport en 2023. |  |
| 2e LoI | Jalon 4 i : La revue légale des titres de concessions forestière de conservation est finalisée (fin 2024) | La revue légale des concessions forestières de conservation est finalisée | Résultats publiés | Aucun | NA |  |  |  |
| 2e LoI | Jalon 4 j : Le concept de forêt dégradé est défini et identifié pour les divers types de forêts dans le cadre d’un processus participatif multisectoriel (fin 2023) | Le concept de forêt dégradée est défini et identifié pour les divers types de forêts de la RDC | Rapport validé disponible |  |  |  |  |  |
| 2e LoI | Jalon 4k : Le concept de forêt de grande valeur et de tourbière est défini au travers d’un processus participatif multisectoriel (fin 2023) | Le concept de forêts de grande valeur et des tourbières est défini | Rapport publié | 0 | 2023 |  | - Prise de contact avec l’Unité de Gestion des Tourbière (UGT) du MEDD ; - Participation à l’atelier UGT en février 2023 sur la cartographie des tourbières ; - Récupération des derniers Shapefile de la cartographie des tourbières de la RDC (produit par l’Université de Leeds en Angleterre) ; - Participation du PGDF au Comité technique de suivi (CTS) étude sur le capital forestier ; - Attente des résultats du Capital forestier pour la capitalisation de la thématique Tourbière. |  |
| 2e LoI | Jalon 4l : Intégration du secteur forêt dans l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (l’ITIE) | Le secteur Forêt est intégré dans l’ITIE | Nombre de publication 100% des contrats d’exploitation industrielle et de conservation publiés sur internet 100% des rapports d’audit, de revue et des missions d’observation publiés sur internet | Aucun Aucun | 2022 |  |  |  |
| 2e LoI | Jalon 4m i : Evaluation de l’efficacité du contrôle forestier et Développement des stratégies provinciales de contrôles | L’efficacité du contrôle forestier global est évalué Des stratégies provinciales de priorisation des contrôles sont développées | Stratégie provinciale de contrôle validé ; | Absence de stratégies provinciales des contrôles | 2020 |  | En liaison avec le Jalon 4m ii et (2018 D) sur la Réflexion sur le rôle de l’Observation indépendante. - DANO à l’AFD 11 septembre 2023 et ANO 21 septembre ; - La mobilisation de l’ECT02 fin septembre 2023 pour la mission d’« Analyse diagnostique du mandat actuel de Observateur Indépendant (OI), proposition d’un nouveau cahier des charges de l’OI, évaluation et développement de modalités d’audit de légalité du mandat de l’OI pour les secteurs industriel et artisanal ; - Présentation de la feuille de route prévue au CCNF du 02 au 03 octobre 2023 ; - Organisation de la réunion de consultation des acteurs clés au niveau provincial à Kisangani le 19 aout 2023 ; - Organisation de la réunion de consultation des acteurs clés au niveau national à Kinshasa prévue le 23 novembre 2023. En liaison aussi avec le Jalon 2018 : Un plan ambitieux pour combattre l’exploitation illégale est élaboré, et progressivement mis en œuvre (voir ci-dessous). |  |
| 1e LoI | Jalon 2018 E et jalon 2020 B : Un plan ambitieux pour combattre l’exploitation illégale est élaboré, et progressivement mis en œuvre-- | Un plan de lutte provinciale validé Capacités de contrôle de l’administration renforcée. Exploitation illégale dans les provinces ciblées est stabilisée | Le ratio bois légal / bois illégal est amélioré | Absence de plan d’ensemble mais ébauche dans la matrice de gestion des risques et le Plan Durable L’exploitation illégale représente au moins 75% des bois commercialisés | 2020 |  | - Production d’une feuille de route pour l’élaboration de la stratégie et du plan de lutte contre l’exploitation illégale des ressources forestières. Cette feuille de route, pour ce qui est de la stratégie prescrit une approche méthodologique en trois étapes clés à savoir : (i) Etape analytique ; (ii) Etape de synthèse et de production de la mouture ; (iii) Etape de la validation. Quant au plan de lutte contre l’exploitation illégale, trois étapes sont également retenues : (i) Etape de planification et programmation des activités ; (ii) Etape de rédaction du Plan proprement dit ; (iii) Etape de validation. - Cette feuille de route a été validée au cours de la session du CCNF du 02 et 03 octobre 2023 ; - Elaboration des TDR pour conduire les études suivantes : - Étude coûts-bénéfices de l’exploitation forestière des grandes concessions avec l’appui d’une expertise spécialisée ; - Audit de la gestion et du management économique, social et environnemental de chaque concession industrielle, avec l’appui d’une expertise spécialisée - Finalisation de la mise en place d’une base de données des productions et d’exploitation des bois d’œuvre en RDC en attende de la nomination des Task-Force pour travailler sur le suivi de l’aménagement des concessions forestières. |  |
| 2e et 1e LoI | Jalon 4m ii et (Jalon 2018 D) : Réflexion sur le rôle de l’Observation indépendante | Une proposition du recentrage du rôle de l’observation indépendante est formulée | Document de proposition validée ; Le niveau de fraude constaté par l’OI est diminué (% à préciser lors de la mise en œuvre) | 0 A préciser |  |  | - Elaboration des TDR de l’Expert CT en charge de l’étude - Identification et mobilisation de l’expert court terme chargé de réaliser l’étude portant sur l’analyse du mandat actuel de l’Observateur Indépendant, la proposition d’un nouveau cahier de charges de l’OI ; - Démarrage de la mission de l’OI et présentation de la feuille de route au CCNF du 02 au 03 octobre 2023. L’objectif de cette mission est de produire un document de référence qui précisera le nouveau mandat de l’OI pour chacun des niveaux d’observation (national et provincial) conformément au dispositif de l’observation indépendante défini dans le Plan de Lutte Contre l'Exploitation illégale des forêts d’une part, et, d’autre part, évaluer et développer les modalités d’audit de la légalité du mandat l’OI pour les secteurs industriel et artisanal ; - Organisation de la réunion de consultation des acteurs clés au niveau provincial à Kisangani le 19/10/2023. - Organisation de la réunion de consultation des acteurs clés au niveau national à Kinshasa le 23/11/2023. |  |
| 2e LoI Et 1e LoI | Jalon 4n (Jalon 2018 A) : Élaboration et adoption de la politique forestière | Une politique forestière élaborée de manière participative et transparente est adoptée | Document de Politique forestière adoptée disponible | Pas de draft de document de politique nationale disponible |  |  | - Mobilisation d’une expertise court-terme pour la préparation de la feuille de route de la politique forestière de la RDC le 04 juillet 2023 (ANO AFD) ; - Réalisation par l’expert de 4 réunions de consultations des principaux acteurs devant intervenir dans le processus de concertation de l’élaboration de la feuille de route (Entreprises du secteur privé, OSC et chefs traditionnels, Différents administrations du MEDD, GIBEC) ; - Production d’un projet de feuille de route et présentation au CCNF du 02 et 03 octobre 2023 ; - Elaboration de la version finale de la feuille de route avec prise en compte des recommandations du CCNF et de l’UGP ; - Etablissement des données (techniques, analyse économique, juridique et institutionnel) par l’élaboration et la consolidation du rapport portant sur l’analyse économique des productions du bois d’œuvre ; - Collecte des données en cours sur les textes juridiques, l’organisation institutionnelle et les aires protégées en RDC ; - Formalisation du cadre de collaboration entre le PGDF et le MEDD. - Rédaction d’un état des lieux complet sur la foresterie artisanale afin de démontrer ses enjeux Nationaux et Internationaux et pour faciliter son intégration à la hauteur de ses enjeux dans la politique forestière. |  |
| 2e LoI et 1e LoI | Jalon 4o (Jalon 2020 A) : Révision du code forestier | Le Code forestier est révisé et intègre les nouvelles orientations de la Politique forestière | Code forestier révisé et soumis à l’adoption | Code forestier de 2002 avec de nombreuses lacunes | 2023 |  | - Des TDR ont été rédigé pour la réalisation d’une « revue juridique » sur le secteur artisanal. Un consultant National a été identifié pour la mission. Les résultats de cette mission visent la révision de la procédure réglementaire de délivrance des permis artisanaux, mais aussi celle concernant le mécanisme de suivi de ceux-ci ; l’objectif final étant d’évoluer vers la formalisation du secteur. Une DANO a été soumise à l’AFD le 14/11/2023. L’ANO n’a pas encore été accordé en 2023. |  |
| 2e LoI et 1e LoI | Jalon 4p (Jalon 2018 G) : Allocation de nouvelles concessions forestières industrielles dans le respect des normes règlementaires | Les nouvelles concessions forestières industrielles sont attribuées conformément aux dispositions du Code forestier et de ses mesures d’application. | Rapport détaillé de la commission interministérielle d’adjudication publié |  |  |  |  |  |
| 1e LoI | Jalon 2018 C : Application des dispositions du Code forestier pour toutes les concessions industrielles existantes. | Le code forestier est vulgarisé (information, sensibilisation, formation) Les forêts sont gérées conformément aux dispositions légales | % des titres attribués conformément aux dispositions légales % des titres gérés conformément aux dispositions légales |  |  |  | - ANO de l’AFD le 17 novembre 2023, rétroactif au 4 novembre 2023, par rapport à la participation de l’AT3 au 77ème Comité Permanent de la CITES qui s’est tenu du 6 au 10 novembre 2023 à Genève. - AT3 a pris part à la suite d’une demande formelle des autorités congolaises pour appuyer la délégation nationale de la RDC aux négociations. - Cette mission avait pour objectif de participer aux débats, et de conseiller la délégation sur les décisions et déclaration à faire concernant les enjeux du CITES RDC pour la partie filière bois. Les discussions majeures à ce sujet concernaient les espèces classées en annexes II (notamment Pericopsis elata) qui font l’objet d’exportations et qui ont par ailleurs un rôle économique majeur. |  |
| 2e et 1e LoI | Jalon 4q (Jalon 2018 F) : Programmation géographique des futures allocations sur base d’un processus consultatif | Macro-zonage forestier de la RDC réalisé et validé Programmation géographique des futures allocations effective | Décret formalisant la levée du moratoire signé |  |  |  | - Elaboration d’une feuille de route pour la programmation géographique des concessions forestières industrielles ; - Capitalisation des fichiers existants pour la production des couches d’information cartographique (Limites administratives, Routes, Rivières, localités, Blocs pétroliers, Carrés miniers, concessions forestières industrielles, CFCL, Aires protégées, Masque forêt non-forêt 2018) ; - Elaboration d’une version de base de la carte de macro-zonage des grands massifs forestiers sur base de la carte de stratification forestière de la DIAF de l’année 2000 (devant servir à engager des échanges avec les parties prenantes ; - Téléchargement en cours des images satellites de la zone du projet ; - Identification des structures travaillant sur le macro-zonage et collection des différents documents y afférant (norme sur le zonage forestier ; guide opérationnel sur le zonage forestier) ; - Assemblage des documents (sur le CFCL, cartographie participative, aménagement forestier) ; - Présentation du premier draft de la carte du macro-zonage à une des sessions préparatoires des états généraux des forêts ; - Poursuite de la mise à jour de la carte générale des allocations forestières |  |
| 2e LoI | Jalon 4r : Élaboration d’un Plan de protection effective des aires protégées existantes | Un Plan de protection effective des aires protégées existantes est disponible | Document de plan de protection validé et disponible |  |  |  | - Collecte des données sur les textes juridiques, l’organisation institutionnelle et les aires protégées en RDC. |  |
| 2e et 1e LoI | Jalon 4s et (Jalon 2018 B) : Guide de bonne pratique de Concessions Forestières des Forêts des Communautés Locales (CFCL) | Le guide de bonne pratique de gestion des Concessions des Forêts des Communautés Locales (CFCL) est élaboré, adopté et vulgarisé. Parties prenantes accompagnées dans la mise en œuvre du guide (administration, concessionnaires, OSC, etc.) | PV et liste de présence de la commission d’adoption de Guide % de parties prenantes informées, sensibilisées et formées. % de parties prenantes mettant en œuvre le Guide reçu. |  | 2023 |  | - Etablissement de l’état des lieux des forêts communautaires et des ETD y compris (i) processus d'aménagement des concessions forestières de communautés locales (CFCL) ; (ii) liste des titres ; (iii) procédures d’attribution et de gestion. - Etude des possibilités d’exploitation forestière dans les CFCL en lien avec la composante foresterie artisanale - Collecte de données et l’établissement d’une base documentaire afin de réaliser l’état des lieux de la foresterie artisanale ; - Mise en place d’une base documentaire sur le sujet et la prise de contact avec le PROFEAAC actif sur la thématique. |  |
| 2e LoI | Jalon 4t : Mise à jour des données de déforestation et de dégradation des forêts | Les données nationales et provinciales de déforestation et de dégradation des forêts sont annuellement mises à jour | Rapport de publication annuelle des données statistiques de déforestation et de dégradation des forêts |  |  |  |  |  |
| 2e LoI | Jalon 4u : Production des rapports biennaux actualisés du processus national REDD+ | Les rapports biennaux actualisés du processus national REDD+ sont produits et soumis au CCNUCC | Rapports biennaux actualisés publiés Rapport biennaux soumis au CCNUCC |  |  |  |  |  |
| 2e LoI | Jalon 4v : Opérationnalisation du Comité consultatif national des forêts (CCNF) et des Comités consultatifs provinciaux (CCPF) | Le CCNF et les CCPF sont opérationnels et fonctionnels | Décret 2008 révisé. Arrêtés provinciaux portant création des CCPF ou modification des textes précédents signés. Au moins 2 sessions annuelles de CCNF organisées Au moins 2 sessions annuelles de CCPF organisées | Décret 2008 relatif au CCNF Aucune session Aucune session | 2022 |  | - Analyse du projet de Décret soumise au MEDD et appui à la préparation d’un projet de décret portant modification du Décret N° 08/03 du 26 janvier 2008 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil Consultatif National des Forêts ; - Présentation par le MEDD du projet de modification du décret 2008 au Conseil des Ministres ; - Signature du Décret N°23/11 du 03 mars 2023 modifiant et complétant le Décret N° 08/03 du 26 janvier 2008 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil Consultatif National des Forêts. - Organisation de la 5ème session du CCNF (la première organisée et financée par le PGDF sur des sujets et matière du PGDF) les 02 et 03 octobre 2023 sous format du nouveau décret de mars 2023 |  |
| 2e LoI | Jalon 4w : Révision du CDN | La CDN révisée est alignée sur les données les plus récentes issues du processus national REDD+ | Document révisé du CDN disponible |  |  |  |  |  |
| 2e LoI et 1e LoI | Jalon 4x (Jalons2018 H et 2020 C) : Mise à jour du Niveau d’émissions de référence dues à la déforestation (NERF) | Le Niveau d’émissions de référence des forêts pour la réduction des émissions dues à la déforestation en RDC (NERF) est mis à jour | Document de mise à jour du niveau de référence publié et soumis à la CCNUCC Rapport de validation du NERF révisé et sa publication au site de la CCNUCC |  |  |  |  |  |

# Communication et promotion

## 6.1 Illustrations spécifiques

Photo 1 : Séance de travail PGDF avec S.E. la MINETAT-EDD, Cabinet MEDD, le 08/09/2023

Photo 2 : Séance de travail PGDF avec les chefs coutumiers et les OSC sur la feuille de route de la Politique Forestière Nationale, Kinshasa, le 25/08/2023.

Photo 3 : Ouverture de la première session du COPIL par S.E. la MINETAT-EDD,

Kinshasa, le 28/09/2023 (https://lnkd.in/eJPEEbP6)

Photo 4 : Ouverture de la 5ème session du Conseil Consultatif des Forêts par S.E. la MINETAT-EDD,

Kinshasa, 02-03/10/2023.

Photo 5 : Participation de la DNP et de la RAF à la Conférence de Dubaï sur les changements climatiques (COP28).

Photo 6 : Production de deux mille (2.000) brochures sur le PGDF (Anglais-Français)

Photo 7 : Délégation congolaise au 77ème Comité Permanent de la CITES, Genève.

D’un point de vue international, le 4ème trimestre a également été marqué par la participation de l’AT3 au 77ème Comité Permanent de la CITES qui s’est tenu du 6 au 10 novembre 2023 à Genève. Dans l’ensemble, cette représentation a été une grande réussite. Plusieurs points importants ont été abordés lors de cette conférence internationale, parmi lesquels :

- Les critères de durabilité concernant les espèces annexe II qui sont exportées, parmi lesquelles Pericopsis elata, Pterocarpus sp, Khaya sp, Afzelia sp, et Guibourtia Demeuseii. Ce dossier est apparu depuis le 26ème Comité des plantes pour lequel l’AT3 avait déjà accompagné la délégation de la RDC. Il est préoccupant car il y a divergence de compréhension entre la RDC et le secteur privé / le Groupe de Revue Scientifique de l’UE sur l’utilisation du taux de reconstitution d’une espèce dans le cadre de la gestion d’une espèce au sein de son aire de répartition. L’enjeu de la RDC sur ce point est de pouvoir conserver l’état actuel des règles d’aménagement pour continuer à maintenir les exportations sous aménagement durable avec un taux de reconstitution de 50% minimum, tandis que l’UE demande 100%. L’application d’un taux de 100% correspondrait à la fermeture des exportations avec des impacts économiques et sociaux très forts compte tenu de l’importance des essences forestières concernées. Cela remettrait aussi en cause toutes les règles d’aménagement du Bassin du Congo qui existent depuis plus de 30 ans. Le dossier à jusqu’à présent été bien défendu avec l’appui d’autres acteurs techniques et politiques, notamment l’ATIBT. La suite des discussions aura lieu en 2024 lors du 27ème Comité pour les Plantes.

- Lors du 26ème Comité pour les Plantes du mois de juin 2023, la demande a été faite de faire sortir du commerce important l’association pays Pericopsis elata / RDC ; le dossier a été soutenu et la sortie a été confirmée lors du 77ème comité permanent.

- La problématique du rapport du Plan d’Action National pour l’Ivoire ; lors du 77ème Comité Permanent, la RDC est en retard pour le dépôt de ce rapport, et elle a réussi à gagner un délai supplémentaire.

- Enfin, la RDC a profité de ce 77ème Comité pour clarifier les différents mouvements institutionnels dont elle a été victimes au 3ème trimestre 2023 ; ceci a été compris et entériné en plénière auprès de toutes les Parties.

## 6.2 Stratégie et plan de communication

Les TdR pour le recrutement d’un consultant devant élaborer une stratégie et un plan de communication du PGDF a été élaborés avec l’appui du DANTIC. Il s’agira en particulier dans le cadre de cette étude de :

- Identifier les supports de communication et de transmission des connaissances ;

- Définir les stratégies de diffusion en tenant compte du genre au niveau local, provincial et national pour sensibiliser les communautés à la gestion durable des forêts ;

- Identifier des éléments à prendre en compte pour la conception des stratégies de participation et d’engagement des acteurs au PGDF en faveur la gestion durable des forêts ;

- Produire un plan de communication présentant les différentes options stratégiques retenues pour la participation et l’engagement des communautés en faveur du PGDF ;

- Identifier les activités en cours ou planifiées et nécessitant la diffusion de leurs résultats et/ou réalisations au travers des canaux de communication de manière spécifique.

Ce plan établira les éléments de visibilité et les normes de communication à l’interne tout comme à l’externe avant transmission à l’AFD. Lors de l’atelier de lancement du PGDF en décembre 2022, de même que pendant le Comité de Pilotage du 27 septembre 2023, l’équipe du programme a produit des banderoles, farde avec rabat, des polos.

En vue de la participation de la Ministre d’Etat et l’équipe du PGDF (RAF et DNP) à la Conférence de Dubaï de 2023 sur les changements climatiques, ou COP28, qui s’est déroulée du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, des plaquettes (Flyer) de présentation du PGDF version française (validée par MINETAT le 27/11/2023) et anglaise ont été présentées et distribuées pendant cet évènement. Une quantité de 1000 copie de chaque ont été distribuées.

# Exécution financière

## 7.1 Décaissements

- Taux de décaissements du projet.

| A) Résultats | B) Budget Total (USD) tel que dans le document de projet (indiquer si révision) | C) Budget prévu pour la période de rapportage (semestre ou année) | D) Dépenses 1ère semestre ou annuelles | E) Solde au 31/12/24. | F) Taux de décaissement sur la période de rapportage | G) Taux de décaissement cumulatif depuis le début du projet | H) Montants engagés mais non dépensés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effet 3 | 15 264 953 USD | 3 359 427 USD | 1 591 607.63 USD | 1 384 713.35 USD | 47.4% | 12.5% |  |
| Total Coûts Résultats |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Coûts M&E |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Coûts Gestion de Projet (PMC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Coût Total Indirect |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

- Taux de décaissement par pilier de la Stratégie Nationale REDD+

| PILIER | BUDGET DANS LE PRODOC | DECAISSEMENTS ESTIMES POUR LA PERIODE DE RAPPORTAGE | DECAISSEMENTS CUMULES DEPUIS LE DEBUT DU PROJET |
| --- | --- | --- | --- |
| Aménagement du Territoire |  |  |  |
| Foncier |  |  |  |
| Agriculture |  |  |  |
| Forêt | 15 264 953 USD | 1 591 607.63 USD | 1 906 081.92 USD |
| Energie |  |  |  |
| Mines et Hydrocarbures |  |  |  |
| Démographie |  |  |  |
| Gouvernance |  |  |  |

## 7.2 Contrats

RAS

## 7.3 Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines

## 7.4 Mobilisation de ressources

Le programme est resté sous « incident opérationnel » pendant les sept premiers mois de 2023. L’AFD a clôturé cet incident par sa lettre réf. C2023/551 du 27/07/2023. Les deux comptes programme, bloqués depuis la mi-décembre ont été à nouveau fonctionnels le 21/08/2023.

Le PTBA 2023, initialement planifié pour une levée de l’incident le 1er juin et donc pour une durée de six (6) mois a pu être exécuter seulement durant les quatre derniers mois de 2023.

## 7.5 Audits

Un avis à manifestation d’intérêt (AMI) pour le recrutement d’un cabinet d’audit a été produit en juillet et transmis à l’AFD.  Des TdR détaillés ont également été préparés dès le 22/09. Cependant, une nouvelle procédure a été proposée au PGDF consistant d’abord à demander un ANO sur une liste restreinte de Cabinet d’Audits ce qui a été fait le 31/10/2023.  L’ANO de l’AFD sur cette liste restreinte est parvenu le 20/11/2023.  Des TdR révisés à la suite des instructions de la mission de supervision de l’AFD du 6 au 9/11/2023 ont été préparés par l’AMO. Un Cahier des Charge sur le modèle du PSFD a ensuite été demandé par l’AFD. Ce document devait être préparé sur base des TdR révisés et transmis à l’AFD en 2023 ce qui n’a pu être fait.

## 7.6 Révisions budgétaires

Le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2023 du PGDF constitue le premier PTBA du programme depuis son démarrage le 15 septembre 2022 et son lancement officiel le 5 décembre 2022. Le plan de travail et le budget subséquent ont été conçu en tenant compte de l’avenant du contrat AMO pour l’externalisation de la DNP et la proposition des nouveaux staff, et surtout sur l’hypothèse que l’incident opérationnel ayant conduit à la fermeture des comptes du programme en décembre 2022 soit levé le 1er juin 2023.

La structuration du budget et le libellé des rubriques budgétaires se réfèrent au PRODOC dans sa « Version 2020-05-28 [budget affiné] » (pp.134-138). Par rapport à cette version originelle, des modifications ont été proposées pour refléter :

- L’ajout de nouvelles lignes budgétaires (LB) ;

- L’ajustement de certains coûts unitaires et ;

- L’ajustement de certaines quantités à coût unitaire constant.

Ce budget prévisionnel 2023 s’élève à 3.359.427 USD.  Il couvre les dépenses proposées sur le budget programme d’un montant de 1.320.711 USD et une prévision de facturation du contrat AMO de 2,038,716 USD.

Le budget de 1.320.711 USD couvrant les dépenses sur le compte programme (hors contrat d’Assistance Technique) s’articule autour des six (6) rubriques suivantes :

- Frais liés aux effectifs et autres frais de personnel de l’administration ;

- Fournitures, produits de base et matériaux ;

- Equipements, véhicules et mobilier, amortissement compris ;

- Service contractuel ;

- Voyages ;

- Frais généraux de fonctionnement et autres frais directs ;

Parallèlement à cet exercice, l’UGP a également actualisé la matrice des résultats du PRODOC (pp. 108-124) en :

- L’incluant dans un cadre logique ;

- Actualisant les situations de références et les cibles et ;

- Redistribuant le coût des activités à partir de 2023 jusqu’à 2026.

Ce dernier exercice concerne toutes les dépenses du PGDF, y inclus celles liées au contrat d’AT, tel que présenté lors du 55ème CT du FONAREDD.

# Suivi évaluation et apprentissage du projet

## 8.1 Etat d’avancement du plan de suivi du projet

L'outil de suivi et d'examen mensuel du PGDF comprend vingt-deux (22) fiches, qui, si elles sont correctement remplies, constitueront une base solide pour déterminer la bonne situation du projet. La conception de l'outil consiste à suivre des informations clés sur: les actions convenues, le plan de travail de l'activité, la logique d'intervention, le plan de suivi-évaluation, les indicateurs de performance, la revue des partenaires, les parties prenantes, les réunions avec les parties prenantes, dépenses, les rapports, la mobilisation des ressources, la dotation en personnel, le registre des problèmes, les leçons apprises, le plan de communication, le plan d'approvisionnement, le narrative de suivi du programme et la bibliothèque virtuelle du programme. Toutes ces feuilles doivent être complétées. Cependant, il y a des feuilles qui sont remplies une fois dans la durée de vie du projet. Des informations sur le contenu de chaque feuille ont été fournies.

Pour le cas particulier du plan opérationnel de suivi-évaluation sur lequel les différents intervenants doivent s’appuyer, il est en cours de finalisation et sera complété par certaines indicateurs de suivi à la suite du déploiement des antennes et du démarrage effectif des activités. Le premier draft (Annexe 5) présente dans une matrice comment les différentes valeurs des indicateurs seront collectées (indicateurs de processus et les indicateurs de suivi de la progression du programme notamment les indicateurs de résultats, d’effets/impacts). De même, cette matrice présente, les méthodes de collecte des données, la fréquence, comment calculer les valeurs, les moyens de vérification et montre également les hypothèses faites.

| Activité de suivi et évaluation | Nombre prévu | Nombre réalisé | Date(s) | Compte-rendu avec hyperlien (doit notamment figurer le suivi des décisions prises dans les instances de décision du projet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COPIL de projet | 2 | 1 | 27 septembre 2023 | (https://lnkd.in/eJPEEbP6) (Annexe 2) |
| Missions de supervision de l’AFD | XX | 2 | XX | XX |
| Mission de terrain (organisée par l’AFD à la Tshopo | 1 | 1 | Du 30/11 au 07/12/2023 | XX |

## 8.2 Réunions, ateliers et rencontres des partenaires

L’équipe d’AMO a pris part à plusieurs ateliers et a réalisé des réunions avec des parties prenantes et des partenaires du PGDF. La liste et l’objet de ces réunions sont repris dans le tableau 4 ci-dessous.

Tableau 2: Liste des participants du PGDF aux réunions, ateliers et rencontres diverses

| Date | Intitulé | Objet | Organisateur |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/01 | Réunion avec la Direction Réglementation du MEDD | Echange sur les possibilités de collaboration avec le PGDF | PGDF |
| 19/01 | Réunion AFD | Echange sur le canevas de rapportage CAFI et FONAREDD | CAFI/ FONAREDD |
| 26/01 | Entretien avec Jean-Jacques BAMBUTA (Unité Gestion Tourbières) | Collaboration UGT et PGDF | PGDF |
| 06/02 | Réunion UGP/FRM (étude Capital Forestier) | Présentation étude et possibilité de collaboration sur activité macro-zonage | FRM |
| 06/02 | Réunion UGP/Rainforest Foundation Norway | Présentation PGDF et discussions notamment sur CFCL | PGDF |
| 08/02 | Participation "Table Verte" | Thème Restitution COP27 | GIZ |
| 09/02 | Participation Atelier UGT | Cartographie des tourbières | UGT |
| 16/02 | Réunion avec le représentant du JICA et conseiller du Secrétaire Général du MEDD | Réunion sur le flux à carbone dans les tourbières. | PGDF |
| 20/02 | Réunion avec la DGF/DFC | Harmonisation feuille de Route entre PGDF et DGF et divers) | PGDF |
| 02/03 | Réunion avec GEOFirst partenaire de la DFC | Réunion avec GEOFirst partenaire de la DFC pour acquisition des fichiers cartographiques des CFCL | GEOFirst |
| 03/03 | Réunion avec AFD sur MPO | Analyse du Manuel de Procédures du PGDF | PGDF |
| 07/03 | Réunion avec KAMUNGA SAMSON (SE FONAREDD) | Echange sur le rapport semestriel de suivi des jalons | PGDF |
| 10/03 | Réunion avec Marc RODRIGUEZ (CAFI) | Dossier Politique Forestière Nationale | PGDF |
| 13/03 | RDV MINAT (Secrétaire Général par intérim et Directeur Ressources Naturelles) | Collaboration PGDF /MINAT sur Macro-zonage | PGDF |
| 14/03 | Atelier de lancement de l'Etude sur le capital forestier | Etude Capital Forestier | FRM / AMAR |
| 16/03 | Réunion avec Equipe Technique MINAT puis ensuite avec Directeur ONAT | Collaboration PGDF /MINAT sur macro-zonage | PGDF |
| 30/03 | Rencontre Directeur DIAF ; Rencontre Directeur DGF | Sélection Task-Force DGF et DIAF | PGDF |
| 31/03 | Rencontre Directeur DGFOR | Echange et sélection des personnes clés DGFOR pour le PGDF | PGDF |
| 03/04 | Rencontre Directrice CCV (avec JI) pour sélection Task-Force CCV | Sélection Task-Force CCV | PGDF |
| 04/04 | RDV DIAF et DGF | Constitution liste TF | DGF et DIAF |
| 05/04 | RDV DIAF | Point sur processus d'aménagement des CCF | DIAF |
| 19 au 21 / 04 | Participation au COPIL de la Stratégie Nationale relative à la Foresterie Communautaire en RDC | Stratégie Nationale relative à la Foresterie Communautaire en RDC | DGF |
| 25/04 | RDV Catherine VIVIEN (FRM) | Etude Capital Forestier | PGDF |
| 23/05 | Réunion sur le rapport de la commission de re-visitation des titres et le macro | Réunion sur le rapport de la commission de re-visitation des titres et le macro zonage en préparation des présentations à la sous-commission | Salle de réunion de l’AFD |
| 24/05 | Participation Etat Généraux des Forêts | Thématique - Conservation | GIZ |
| 25/05 | Participation Etat Généraux des Forêts | (Thématique : Exploitation forestière/ Programmation géographique) | GIZ |
| 30 /05 | Réunion AFD, SOFRECO, PGDF et FONAREDD sur l'évolution et l'évaluation des activités du PGDF en général. | Evolution et évaluation des activités du PGDF en général | Salle de réunion FONAREDD |
| 13/06 | Participation Etat Généraux des Forêts | Troisième réunion sur "exploitation forestière" | GIZ |
| 19/06 | Réunion UPG - GIZ - AFD à la salle de réunion de GIZ | Réunion sur les activités de chaque programme et les modalités de collaboration | GIZ |
| 20/06 | Réunion PGDF à l'AFD | PTBA / Manuel | AFD |
| 23/06 | Participation aux Etats Généraux du MEDD | Thématique - Conservation | GIZ |
| 27/06 | Participation aux Etats Généraux du MEDD | Thématique – Exploitation | GIZ |
| 05-07/07 2023 | Table ronde sur la gouvernance forestière et les industries extractives des ressources naturelles en lien avec la « politique de zéro déforestation | Atelier | IRI-RDC |
| 06/07/23 | Participation à la Table Ronde nationale sur la gouvernance forestière en lien avec la politique Zéro déforestation en RDC : journée sur lutte contre l'exploitation illégale/moratoire | Observation Indépendante | GTF |
| 07/07/23 | Participation à la Table Ronde nationale : journée sur les industries extractives | Observation Indépendante | GTF |
| 14/07/2023 | Atelier de validation et adoption du projet de décret des normes environnementales spécifiques des rejets dans les milieux récepteurs, en vue de l’évaluation de la conformité environnementale des installations classées implantées en RDC | Atelier | MEDD |
| 19-21/07/2023 | Forum Economique sur la nouvelle économie du Climat | Atelier | Présidence |
| 26/07/2023 | Réunion Ambassade d’Italie sur les points de convergence du PGDF à l’égard des aspects climat / carbone |  |  |
| 27/07/2023 | Rencontre avec le GTCRR au bureau du PGDF; | Echange sur le PGDF | PGDF |
| 28/07/2023 | Réunion US Forest Services concernant les attentes sur la révision du mandat de l’OI |  |  |
| 28/07/2303/08/2023 | Réunion Début de Mission A. MPOYI sur "élaboration de la feuille de route de la Politique Forestière Nationale" | Politique Forestière Nationale | PGDF |
| 04/08/2023 | Séminaire campagne de plaidoyer pour la gouvernance inclusive des ressources forestières de la RDC et renforcement institutionnel du RENOI | Atelier | RENOI |
| 04/08/2023 | Participation au Séminaire-atelier GTF/RENOI sur la gouvernance forestière inclusive et le renforcement de l'observation indépendante en rdc. | Observation Indépendante | GTF |
| 09/08/2023 | Réunion à l'Union Européenne avec la point focale préposée au suivi du CITES |  |  |
| 11/08/2023 | Participation à la consultation en groupes "secteur privé" pour la mission d'élaboration de la FdR de la PFN | Politique Forestière Nationale | PGDF |
| 18/08/2023 | Réunion WRI / FEC / Bezos funds sur les opportunités économiques liées à la nouvelles économie du Climat |  |  |
| 21/08/2023 | Réunion avec Philippe Nzita pour mission "mandat de l"OI" | Observation Indépendante | PGDF |
| 25/08/2023 | Participation à la consultation en groupes "société civile" pour la mission d'élaboration de la FdR de la PFN | Politique Forestière Nationale | PGDF |
| 30/08/2023 | Visite GTCRR (Guy KAJEMBA) | Observation Indépendante | PGDF |
| 31/08/2023 | Participation à la consultation en groupes "Administration" pour la mission d'élaboration de la FdR de la PFN | Politique Forestière Nationale | PGDF |
| 06/09/2023 | Participation à la consultation en groupes "GIBEC" pour la mission d'élaboration de la FdR de la PFN | Politique Forestière Nationale | PGDF |
| 08/10/2023 | Réunion de travail MEDD avec la MINETAT |  |  |
| 15/09/2023 | Réunion avec DFC pour point phase expérimentale de la Stratégie Nationale relative à la foresterie Communautaire en RDC | Forêts Communautaires | GDF/DFC |
| 21 & 22/09/2023 | Séance de briefing avec CA (Equateur, Mongala et Tshopo (par vc) | PGDF | PGDF |
| 25/09/2023 | Réunion avec Ph.NZITA : Démarrage Mission CT | Observation Indépendante | PGDF |
| 25/09/2023 | Réunion avec A. MPOYI | Politique Forestière Nationale | PGDF |
| 26/09/2023 | Réunion OGF (M, Serge Bondo) et Cellule de Contrôle et vérification (CCV/Secrétatriat MEED) (Mme Mudjinga et M. Liva) | Feuille de route stratégie et PLCEI | PDGF |
| 27/09/2023 | COPIL PGDF | PGDF | PGDF |
| 30/09/2023 | 2e Restitution du travail de M. Mpoyi | Feuille de route de la Politique Forestière avant présentation au CCNF | PGDF |
| 09/10/2023 | Réunion Cabinet du MEDD, UGP et Partenaires techniques (Giza/BGF, PNUD, JICA, NORVEGE, UE, AFD) | Contribution à l’organisation des EGF | Cabinet du MEDD |
| 11-26/10 /2023 | Commission de préparation des EGF | Préparation technique et organisationnelle des EGF | DGFOR |
| 06/10 | Session de présentation et d'examen des résultats de l'étude multisectorielle sur les tourbières (visio) | Evolution étude Tourbière | UGT / MEDD |
| 23-24/10/2023 | Conférence sur le marché carbone en RDC + Réception à l’ambassade de Grande Bretagne avec les principaux acteurs qui contribue à l’organisation de ce marché | Situation d’avancement du marché carbone | Ambassade d’Allemagne |
| 25/10/2023 | Conférence sur la plateforme VisioTerra géoservices | Le différent service géographique qu’offre la plateforme Visio Terra | ERAIFT |
| 30.10-03.11/2023 | Atelier des breifing des antennes | Intégration des antennes en atelier à Kinshasa formation sur le MOP et la sécurité | PGDF |
| 03/11/2023 | Réunion PGDF-AFD avec la Directrice adjointe ARD-AFD-Paris | Avancées du PGDF et stratégie de déploiement des antennes | PGDF |
| 06-10/11/2023 | 77ème Comité Permanent du CITES à Genève | Assistance technique de la délégation de la RDC sur les enjeux liés à la ressource bois | PGDF / AT3 |
| 06/11/2023 | Mission de supervision du PGDF par AFD | Etat de préparation des EGF et implication PGDF | AFD-PGDF |
| 08-09/11/2023 | Mission de supervision du PGDF par AFD | Revue des avancées du PGDF et procédures | AFD-PGDF |
| 10/11 | Session avec DIAF | Dossier sur distribution et formation des Guides Opérationnels AGEDUFOR | PGDF |
| 10/11 | Session avec DFC | Lien entre Antenne Provinciale PGDF et Points Focaux DFC et autres dossiers | PGDF |
| 15 et 16/11 | Atelier sur gestion et exploitation CFCL | Analyse GO en préparation sur cette thématique | DFC |
| 16/11 | Réunion avec ECT Mission Mandat OI | Evolution de la mission / Préparation de l’atelier de Kinshasa | PGDF |
| 16/11/2023 | Préparation atelier ACNP Cite de Nairobi avec ATIBT | Réunion online sur l’aménagement d’espèce Cites | ATIBT |
| 22/11/2023 | LoCoFoRest – atelier de lancement de formation | Formation d’un groupe d’acteur de la RDC sur une gestion durable des ressources naturelles | Ambassade de Suède |
| 22/11/2023 | Séance de travail avec M. Matanda de la DGFor | Finalisation du cadre de pilotage du processus élaboration PFN | PGDF |
| 23/11/2023 | Atelier de consultation des acteurs dans le cadre de la révision du mandat de l’OI | Consultation des acteurs liés à l’Observation Indépendante | PGDF |
| 28-29.11.2023 | Réunion CTS de l’étude sur la capital Forestier | Présentation des draft de rapports de l’étude sur le capital forestier | FRM / FONAREDD |
| 30.11-01.12/2023 | Atelier technique pour l’optimisation de l’offre nationale carbone | Atelier visant la production d’une feuille de route pour faire évoluer le contexte du marché carbone en RDC | FEC / CODELT |
| 05.12.2023 | Réunion d’échange avec Rain Forest Norway |  | PGDF |
| 07/12 | Réunion avec ECT Mission Mandat OI | Point sur évolution MCT et premières conclusions sur mandat OI | PGDF |
| 11/12/2023 | Echange avec l’ONG One Acre Fund | Les activités agricoles améliorées avec communautés locales | PGDF |
| 11/12/2023 | Réunion PROFEAAC | Note de synergie et définition des activités communes pour 2024 | PGDF |

Tableau 5 : Liste des rencontres au niveau des Antennes

| Date | Intitulé | Objet | Organisateur |
| --- | --- | --- | --- |
| l’antenne de Tsopo et Ituri |  |  |  |
| 08/11/2023 | Séance de travail avec le CPE | Restitution des travaux de l’atelier de briefing des CA et IF tenu à Kinshasa | Antenne Tshopo-Ituri |
| 14/11/2023 | Séance de travail avec les points focaux de la CPE | Prise de contact et brefs échanges sur les attentes de l’antenne vis-à-vis des points focaux | Antenne Tshopo-Ituri |
| 17/11/2023 | Réunion de concertation avec l'OCEAN | Restitution des travaux de l’atelier de briefing des CA et IF tenu à Kinshasa et échanges sur les modalités de travail (collaboration) | Antenne Tshopo-Ituri |
| 30/11/2023 | Séance de travail avec le point focal de la foresterie communautaire de la CPE | Prise de contact et brefs échanges sur la foresterie communautaire | Antenne Tshopo-Ituri |
| Antenne de l’Equateur |  |  |  |
| 02/10/2023 | Réunion | Civilité et échange avec l’équipe de la Coordination Provinciale de l’EDD sur le PGDF | Ministre et cabinet du ministre de l’EDD et son cabinet |
| 02/10/2023 | Réunion | GoConsus Earth | GCE/TRIAS |
| 02/10/2023 | Réunion | Civilité et échange avec l’équipe de l’Antenne du Fonds Forestier National Provinciale de l’EDD sur le PGDF | Antenne FFN |
| 02/10/2023 | Réunion | Civilité et échange avec l’équipe du LEPALEF | LEPALEF |
| 02/10/2023 | Réunion | Civilité et échange avec l’équipe du Bureau Conseil pour le Développement Durable en Afrique Centrale | BUCODAC |
| 03/10/20023 | Réunion | Réunion de civilité et échange avec le Vice-Gouverneur et son équipe sur PGDF et les défis de la gestion forestière dans la Province de l’Equateur | Gouvernorat de province |
| 03/10/2023 | Réunion | Civilité et échange avec l’équipe de la Coordination Provinciale de l’EDD sur le PGDF | Coordination Provinciale de l’Environnement et Développement Durable |
| 06/10/2023 | Réunion | Civilité et échange avec l’équipe de WWF sur le PGDF et sur le PIREDD | WWF |
| 06/2023 | Réunion | Civilité et échange avec l’équipe de l »ASEFAEQ sur le PGDF et sur l’Association des Exploitants artisanaux de Bois de l’Equateur | ASEFAEQ |
| 06/10/2023 | Réunion | Civilité et échange avec l’équipe de la FAO sur le PGDF et sur le PIREDD | FAO |
| 06/10/2023 | Réunion | Civilité et échange avec l’équipe de la Coordination Provinciale de l’ICCN sur le PGDF | Coordination Provinciale de l’ICCN |
| 26/10/2023 | Réunion |  |  |
| 27/10/2023 | Réunion | Séance de travail avec la Direction de l’ICCN du Jardin Botanique d’EALA sur le macro-zonage et aires protégées | ICCN /EALA |
| 27/10/2023 | Réunion | Réunion de Civilité et échange avec l’équipe GASHE sur le PGDF et les programme de GASHE | GASHE |
| 17/11/2023 | Réunion | Séance de travail d’information et échange avec les agents de la CPEDD sur la stratégie globale d’intervention du PGDF collaboration avec le CPEDD | CPEDD |
| 27/11/2023 | Atelier | Participation à la table Ronde sur l’aménagement du territoire organisé par GASHE | GASHE/RFN |
| 28/11/2023 | Atelier | Validation du rapport de la mission de l’OGF | OGF |
| 29/11/2023 | Réunion | Rencontre d’échange avec FERANA de Rainforest Fondation Norway (RFN) sur PGDF et sécurisation des terroirs communautaires |  |
| 29/11/2023 | Atelier | Participation à l’atelier sur l sécurisation communautaire des zones tourbeuses | GASHE/RFN |
| Antenne de Mai-Ndombe |  |  |  |
|  | Réunions de prise de contact et état des lieux des activités de l’exploitation artisanale du bois et du processus de la Foresterie Communautaire dans la Province de Maî-Ndombe avec la participation de l’ACEFA, PF GTCRR, CA, IF et les experts de la CPEDD | Prise de contact avec les responsables ou les délégués des ONG environnementales locales ; Récolter les attentes des ONG environnementales actives vis – à vis des activités de PGDF dans le territoire de Inongo ; Identifier les zones d’intervention de chaque ONG environnementale représentée à la réunion ; Identifier les domaines d’activité de chaque ONG environnementale représentée à la réunion ; Créer une synergie entre l’antenne PGDF Mai-Ndombe et les organisations de la société civile environnementale de Inongo | CA & IF |
|  | Réunion d’échange sur l’élaboration de la fiche d’identification des exploitants artisanaux et d’évaluation des impacts d’exploitation artisanale et d’évaluation des impacts des activités d’exploitation artisanale avec la participation du Point Focal GTCRR, CA & IF | Elaborer la fiche d’identification exploitants artisanaux et d’évaluation des impacts d’exploitation artisanale et d’évaluation des impacts des activités d’exploitation artisanale | IF & PF GTCRR |
|  | Réunion d’identification des OSC/ONG actives dans la ville d’Inongo | Identifier et lister les OSC/ONG actives dans la ville d’Inongo, afin d’échanger sur le projet | IF & PF GTCRR |
|  | Réunion de prise de contacts avec les ONG/OSC, présentation des activités et composantes du PGDF, identification des domaines d’activité et zones d’intervention des ONG/OSC | -Récolter les attentes des ONG environnementales actives vis – à vis des activités de PGDF dans le territoire de Inongo ; -Identifier les zones d’intervention de chaque ONG environnementale représentée à cette réunion de prise de contact ; -Identifier les domaines d’activité de chaque ONG environnementale représentée à cette réunion de prise de contact ; -Créer un cadre de collaboration entre l’antenne PGDF Maî-Ndombe et les organisations de la société civile environnementale d’Inongo, dans le cadre d’un partenariat. | CA & IF |
| Antenne de Mongala/Lisala |  |  |  |
|  | NESTOR MAGBADO | Gouverneur ai (Ministre de intérieur) de province de la Mongala à Lisala |  |
|  | MUKOKO VALLENTIN | Directeur du Cabinet du Gouverneur |  |
|  | LINGOLI SONGO | Ancien ministre provincial de l’environnement de la Mongala | 0823712490 d.ingoli76@gmail.com |
|  | JEAN BEDEL BAYENDE | Actuel ministre provincial de l’environnement de la Mongala |  |
|  | MONTENGO EGENE | Coordinateur provincial de l’environnement Mongala | 0813141209 |
|  | NGATO | Inspection provinciale de l’agriculture ai de Mongala | 0817929191 0992417683 |
|  | BOMPEYI BIANGA WILLY | Inspection provinciale de développement rural de Mongala | 0819473737 0853024678 |
|  | EMMANUEL MUPENZEY | Inspection provinciale de pêche et élevage de Mongala | 0812258326 |
|  | ROGER YENGA | Président du conseil consultatif provincial de foret – CCPF Mongala | 0816468239 0856441774 |
|  | ROMAIN BALANDI | Secrétaire scientifique du conseil consultatif provincial de foret – CCPF Mongala | 0829857355 |
|  | TETO MULENE PAUL | Secrétaire technique adjoint du conseil consultatif provincial de foret – CCPF Mongala | 0820982492 |
|  | MAURICE ALUWA | Président du comité d’orientation GTCRR Mongala | 0816870558 |
|  | COLBERT EMBUMBA | Coordonnateur GTCRR Mongala | 0817929191 |
|  | Stéphane CYTRYN | Programme Manager ENABEL |  |
|  | FISTON NGBATO | Présentent de l’association des exploitants artisanal de bois d’œuvre de Lisala | 0813055876 |
|  | CHRISTELLE MAPUNDA | Vice-Présentent de l’association des exploitants artisanal de bois d’œuvre de Lisala | 0816399719 |
|  | DENIS YESSE | Point focal REPALEF MONGLA (PA) | 0830219387 |

## 8.2 Evaluations

| Nature de l’évaluation | Date | Conclusions majeures de l’évaluation | Réponse du management | Suivi mise en œuvre des actions à prendre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAS | RAS |  |  |  |

## 8.3 Intégration des leçons apprises

- Le positionnement du PGDF au niveau du Cabinet MEDD facilite des avancées sur les composantes politiques (Composante 1 et 2) du PGDF.  Cependant, ce positionnement ne permet pas une collaboration optimale avec les directions techniques du MEDD notamment sur les composantes 3, 4 et 5 du PGDF. La mise en place des taskforces permettra dès 2024 de favoriser le rapprochement et donc de faciliter les collaborations techniques nécessaires.

- La bonne collaboration entre les coordinations provinciales de l’Environnement (CPEDD) et les antennes provinciales du PGDF ont facilité le démarrage effectif des activités dans les Provinces nonobstant le report des ateliers de démarrage officiels du PGDF dans les Provinces.

- Le délai de démarrage d’un programme complexe comme celui-ci ne devrait pas être sous-estimé ;

- La réactivité du bailleur peut affecter positivement ou négativement les résultats du programme.

## 8.4 Révisions programmatiques (le cas échéant)

Les ajustements proposés par le PGDF dans le PTBA 2023 sont justifiés à la fois par l’évolution du contexte sectoriel entre le moment de l’appel d’offres (mai 2021) et le démarrage du PGDF (15 septembre 2022), les conclusions de la deuxième mission de supervision du PGDF organisée par l’AFD en juillet 2022, les changements validés par le CT 55 FONAREDD sur le cadre programmatique (introduction des nouvelles activités comme la programmation géographique, la thématique des concessions de conservation, etc.) et enfin, le besoin de cohérence et de pertinence de certaines activités.

La suite réservée à ces propositions d’ajustements impliquera le remodelage de la liste des activités initialement prévue pour le PGDF. La planification du PTBA 2024 prend en compte ces nouvelles activités et thématiques (qui seront indiquées en rouge dans le PTBA car modifiant le PRODOC originel).

    - Ajustements sur les activités existantes

Phase de démarrage

Activité A0 : Démarrage de l’AT

Sous-activité A04 : Conception et mise en place d’un site Web du PGDF

A la suite des premiers échanges avec les parties prenantes (MEDD, Equipe UGP), cette sous-activité pourra être remplacée par une activité plus globale portant sur le développement d’une stratégie de communication et de visibilité du PGDF. La réalisation du site web est remplacée par une fenêtre à prévoir dans le site web du MEDD pour en assurer la pérennité.

Composante 2 : Politique et réglementation

Activité A2.1 : Politique forestière

Sous-activité A2.1.2 : Etablissement de l'ensemble des données nécessaires pour alimenter l'élaboration de la Politique Forestière

S’agissant de la planification temporelle de la réalisation de la politique forestière, elle a été initialement prévue pour être réaliser au cours des 4 premiers trimestres du PGDF avant l’organisation des élections présidentielles. Tout comme les autres activités du programme, cette durée doit être replanifiée pour tenir compte du contexte extérieur et propre au PGDF (notamment l’incident opérationnel).

    - Nouvelles activités à programmer

Les nouvelles activités à programmer sont inspirées des conclusions de la deuxième mission de supervision du PGDF organisée par l’AFD en juillet 2022. La décision quant à la prise en compte de ces activités nouvelles aura pour incidence l’extension du scope du PGDF à ces nouvelles activités.

Composante 2 : Politique et réglementation

Activité A2.4 : Elaboration d'un macro-zonage forestier national et contribution au zonage forestier dans les zones de projets intégrés

Cette activité pourra être élargie pour inclure un appui du PGDF à la programmation triennale pour les 4 antennes. Il s’agirait d’étendre l’étendue des activités du programme afin d’y inclure les appuis conduisant à la programmation triennale des allocations des concessions forestières dans les provinces cibles du PGDF en complément des activités prévues dans la planification actuelle du PGDF (macro-zonage, renforcement des capacités, etc.). Ces appuis pourraient porter entre autres sur la finalisation de l’ensemble des préalables et procédures d’allocation, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre, notamment :

- Transfert de capacités en SIG dans les Coordinations Provinciales de l'Environnement des provinces cibles du PGDF ;

- Cartographie des concessions forestières y compris des nouvelles à définir dans la cadre du macro-zonage ;

- Elaboration dans les provinces du PGDF d’une première proposition d’allocation triennale, suivie par l’organisation des enquêtes publiques pour aboutir à une proposition définitive.

La mobilisation d’une expertise court terme pourrait être envisagée.

Composante 5 : Garantir une gestion des concessions conformes à la législation forestière congolaise

Activité A5.5 : Appui à la valorisation des concessions rendues au domaine privé de l'Etat

Sous-activité A5.5.2 : Recherche de solutions de valorisation des concessions concernées : conservation, gestion par les ETD ou les communautés

Le nombre ainsi que les superficies des concessions de conservation en RDC ont augmenté de manière substantielle entre 2018 et aujourd’hui. Elles sont passées de 6 titres (pour une superficie de 728 919 ha) à, probablement, 18 titres (couvrant plus de 3,6 millions d’ha). Le nombre réel de titre sera confirmé dès la publication du rapport de la commission de revisitation.

Face à cette nouvelle réalité du contexte, il devient impératif d’accompagner ces concessions de conservation du point de vue juridique et technique. L’appui proposé par le PGDF devrait être étendu à l’élaboration des textes d’application relatifs aux modalités de gestion des concessions de conservation, afin de les accompagner dans leur activités et réfléchir sur le mécanisme de leur financement.

La mobilisation d’une expertise court terme est envisagée.

Activité A5.6 : Thématique Carbone

Compte tenu de l’émergence de la thématique carbone et de la volonté de l’Etat Congolais à la développer à travers les concessions de conservation, son intégration dans la politique forestière nationale est essentielle. Le PGDF est donc amené à s’y intéresser et à l’intégrer dans ses activités. Cette thématique en lien direct avec l’activité A.5.5 supra intervient également dans la composante 1 (Gouvernance forestière) et 2 (Politique forestière).

Activité A5.7 : Appui à l'élaboration de conditions légales en vue d'un développement du secteur forestier en cohérence avec la feuille du jalon forêt

Cette activité, liée au macro-zonage (Cf. supra), devrait être réorientée pour se connecter au processus national de planification de l'utilisation des terres en cours au Ministère en charge de l’aménagement du territoire (classification des domaines forestiers permanents).

La mobilisation d’une expertise court terme est envisagée.

Activité A5.9 : Appui aux thématiques CITES

Etant donné les évolutions en 2023 des enjeux de la CITES liés à la gestion de la biodiversité (forêt),  il convient d’intégrer aux activités du PGDF un accompagnement de l’organe de gestion CITES de la RDC notamment sur les aspects réglementaires avec (i) un appui à la rédaction des avis de commerce non-préjudiciables (ACNP), (ii) un appui technique à l’opérationnalisation de la plateforme numérique de gestion des permis CITES et (iii) le support à la délégation congolaise aux évènements internationaux.

# Thèmes transversaux

## 9.1 Genre, peuples autochtones et autres groupes vulnérables

Le Programme utilise une démarche participative et inclusive. Ainsi, pour chaque activité/résultat du Programme, une cartographie des parties prenantes, de leurs droits et ressources, avec une attention particulière pour les questions de genre, est effectuée par l’AT afin d’organiser leur participation en accord avec les principes du CLIP préconisés dans le cadre de la REDD+ en RDC. Avec le déploiement des antennes et les premières rencontres effectuées, les parties prenantes sont consultées lors des études préalables avec une attention particulière pour les questions de genre.

La prise en compte de la dimension genre sera planifiée dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale stratégique surtout dans le Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES) qui abordera entre autres le plan d’action pour une approche ‘Genre’, des peuples autochtones et les groupes vulnérables. Un plan de d’action de suivi-évaluation E&S renforcé sera mis sur pied et portera entre autres sur les questions de genre et d’intégration des populations vulnérables. De même, la mise en route d’activités agroforestières dans les ZDR par les populations concernées, avec l’appui des Animateurs de développement rural (correspondant aux attentes des différentes catégories de la population, avec prise en compte des questions du genre, ainsi que des droits d’usage des femmes et des autres populations vulnérables).

## 9.2 Respect des standards environnementaux et sociaux

  - Etude d’impact environnemental et social

Dans le cadre de l’élaboration de la politique forestière, la feuille de route a prévu l’étude environnementale et sociale stratégique de la politique forestière qui sera réalisée avec l’appui de l’ACE avant la validation de ladite politique. L’étude permettra d’évaluer les impacts positifs et négatifs de la politique forestière et ainsi de la réajuster si nécessaire. Et au regard des activités prévues dans le cadre du programme, l’étude permettra donc d’orienter les activités du programme sur les mesures d’atténuation à entreprendre pour corriger les impacts négatifs identifiés. Cette étude pourrait débuter au quatrième trimestre 2024.

  - Plan de gestion environnementale et sociale

Le projet n’a pas encore développé de plan de gestion environnemental et sociale (PGES) pour les sites pilotes qui restent à identifier.

  - Gestion des plaintes et recours

RAS.

  - Garanties de Cancún

RAS

# Gestion des risques

## 10.1 Matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée

Le déroulement de la mission se heurte à deux types de risques principaux :

- Les risques externes liés à la mise en œuvre du PGDF de façon générale (dans leur formulation positive, ce sont les hypothèses) ;

- Les risques propres à la mission d’Assistance Technique.

La liste des risques et hypothèses mentionnés dans la proposition technique de l’AMO a été mise à jour et évaluée durant cette période de rapportage.

10.1.1 	Hypothèses qui sous-tendent la bonne exécution du Programme – les risques externes

Nous avons mis à jour 7 hypothèses spécifiques à la bonne exécution du programme depuis le lancement (Cf. tableau 10 ci-après).

Tableau 3: Hypothèses qui sous-tendent la bonne exécution du Programme

| Hypothèses | Commentaires |
| --- | --- |
| Hypothèse n°1 : Une situation politique, institutionnelle, socio-économique et sécuritaire stable. | - L’insécurité est persistante dans l’Est de la RDC avec la guerre au Nord Kivu et les conflits en Ituri, ainsi que le conflit tribal entre Teke et Yaka dans la partie Ouest, notamment le Mai-Ndombe mais actuellement importé dans le Kwilu et Kwango avec le phénomène Mobondo comme groupe armée. - Dans la sélection des sites pilotes, il sera nécessaire d’éviter les zones à fort risque sécuritaire. - Une situation de conflit constitue un risque jugé de niveau moyen mais qui le cas échéant serait de nature à suspendre, ralentir ou interrompre la mise en œuvre du Programme dans certaines zones d’intervention. À noter que l’Ituri a été déclaré en état de siège début mai 2021. |
| Hypothèse n°2 : Progression vers la tenue des élections présidentielles et législatives pour décembre 2023 | - Les campagnes électorales impacteront sur les pissions d’installation des antennes sur le terrain et la réalisation des activités dans les provinces cibles |
| Hypothèse n°3 : Le maintien comme priorité, de la part du gouvernement, de la participation au PGDF. | - Cette priorité est garantie par les accords entre le CAFI et le Gouvernement |
| Hypothèse n°4 : Une pleine synergie entre l’AMO, le MEDD, le CCNF, les CPF et les autres interlocuteurs institutionnels. | - Les différents partenaires institutionnels intéressés au PGDF sont censés coopérer pleinement entre eux et avec l’équipe d’AT du Programme. Au cours de la période de rapportage, l’actualité est marquée par la signature du nouveau Décret N°23/11 du 03 mars 2023 modifiant et complétant le Décret N° 08/03 du 26 janvier 2008 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil Consultatif National des Forêts. |
| Hypothèse n°5 : Le MEDD et ses services déconcentrés disposent des moyens humains et techniques leur permettant d’assurer leurs fonctions de suivi et de coordination (administration fonctionnelle dans les nouvelles Provinces) | - Au-delà d’être impliquées et volontaires dans la mise en œuvre du PGDF, le MEDD, ses Directions/ services et les CPE disposent des moyens humains et techniques pour assurer les activités liées à la mise en œuvre par l’UGP. |
| Hypothèse n°6 : Mise en place effective des ETD | - Les forêts des ETD ne pourront être traitées par le Programme que si ces entités territoriales décentralisées existent et sont fonctionnelles. Dans le cas contraire, plusieurs jalons du Programme risquent de ne pas être atteints. |
| Hypothèse n°7 : Les acteurs des filières bois voient leur intérêt dans le PGDF et sont disponibles à s’engager et à collaborer avec l’UGP ; Implication effective des acteurs locaux (populations autochtones, concessions, associations…). | - Il est attendu que les parties prenantes soient motivées à participer aux activités du PGDF. - Il conviendra de réaliser systématiquement des réunions d’informations auprès des acteurs locaux de façon à s’assurer de la bonne compréhension des objectifs du projet et des enjeux associés. - Leur implication représente la clef pour la pérennisation des opérations que seront réalisées dans le cadre du projet. |

10.1.2	Risques identifiés pour la bonne exécution du Programme – les risques propres

Les risques sont des évènements ayant une probabilité de survenue et qui menaceraient le bon déroulement de la mise en œuvre des activités.

Le tableau 11 ci-après présente les 5 risques propres potentiels auxquels pourrait être confronté le projet, avec pour chacun d’eux l’estimation de la probabilité d’occurrence et de son impact, ainsi que les stratégies de mitigation proposées.

Contrairement aux hypothèses, les risques mentionnés ici sont des risques internes sur lesquels l’UGP a des possibilités d’intervention pour en prévenir l’occurrence ou limiter son impact (action curative).

Figure 1: Echelle d'évaluation des risques

Tableau 4: Risques et mesures d’atténuations associées

| Risques | Probabilité | Impact | Commentaires et stratégie de mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Risque n°1 : Faible participation des agents du MEDD | Faible | Moyen | Appui-conseil, accompagnement et renforcement des capacités des agents du MEDD participant au Programme. |
| Risque n°2 : Faible motivation des bénéficiaires à s’engager | Moyen | Elevé | Appui technique via les campagnes de sensibilisation pour les convaincre à s’engager Implication active des antennes provinciales du Programme. |
| Risque n°3 : Faible capacité des bénéficiaires à s’engager dans les actions et expérimentations pilotes | Moyen | Elevé | Le PGDF a pour vocation le renforcement des capacités des bénéficiaires. |
| Risque n°4 : Faible capacité des bénéficiaires à agir efficacement comme acteurs au sein des filières bois-forêt. | Moyen | Elevé | Le PGDF a pour vocation le renforcement des capacités des bénéficiaires : Promotion des relais entre les différents opérateurs des chaînes de valeur via un appui au FIB et à l’ACEFA. Réunions de concertation et d’échanges entre les industries et les artisans des filières bois Renforcement socio-organisationnel des organismes interprofessionnels (FIB, ACEFA) sur la qualité des services rendus à leurs membres. |
| Risque n°5 : Multiplicité des bénéficiaires pouvant se traduire par des difficultés de coordination. | Moyen | Moyen | Appui technique pour renforcer les capacités de communication et coordination de l’UGP et du MEDD vers les bénéficiaires dans les filières-cibles (bois, agriculture). Mise en place d’un système de coordination clair, avec un suivi systématique. |

## 10.2 Évaluation de la transparence et de l'intégrité

RAS

# Récapitulatif des livrables

- Manuels de procédures administratives, comptables et financières ;

- Draft PTBA 2024 du PGDF ;

- Rapports trimestriels de l’AMO ;

- Note méthodologique d’opérationnalisation de la feuille de route pour l’élaboration de la Politique Forestière Nationale (PFN) ;

- Etude sur l’analyse économique des filières de production de bois d’œuvre ;

- Données de base en cours de collecte (Concessions forestières, données de productions, et de commercialisation, synthèse des données sur les réseaux d’aires protégées, etc.

- Rapport du premier Comité de Pilotage du PGDF du 27 septembre 2023 ;

- Rapport de la cinquième session des réunions des membres du Conseil Consultatif National des Forêts (CCNF) ;

- Projet de décision Portant mise en place d’un Groupe de Travail pour l’élaboration d’une Stratégie et d’un Plan de Lutte Contre l’Exploitation Illégale des Forêts ;

- Projet d'arrêté fixant le cadre de collaboration entre les structures opérationnelles du MEDD et PGDF.

# Annexes

12.1 Annexe 1 : Décret N°23/11 du 3 mars 2023 portant modifiant et complétant le Décret N°08/03 du 26 janvier 2008 portant composition, organisation et fonctionnement du CCNF

12.2	 Annexe 2 : Compte-rendu de la 1ère session du COPIL

  - Annexe 2 : Compte-rendu de la 1ère session du COPIL

PROGRAMME DE GESTION DURABLE DES FORETS (PGDF)

COMPTE – RENDU DE LA PREMIERE SESSION DU COMITE DE PILOTAGE

Kinshasa, le 27 septembre 2023

L’an deux mille-vingt-trois et le mercredi vingt-sept septembre, s’est tenue dans la salle de conférences de Hôtel Béatrice à Kinshasa la première session du Comité de Pilotage (COPIL) du Programme de Gestion Durable des Forêts (PGDF) de la République Démocratique du Congo à la convocation de sa Présidente et ce en conformité avec l’Arrêté Ministériel nº003/CAB/VPM-MIN/EDD/EBM/CBM/01/2022 du 18 février 2022 portant création, composition, organisation et fonctionnement d’un Comité de Pilotage du PGDF.

La session du présent Comité a été présidée par Son Excellence Madame la Ministre d’Etat, Ministre de l’Environnement et Développement Durable, assisté par Monsieur le Secrétaire Général à l’Environnement et Développement Durable, en tant que Vice-Président. Le secrétariat a été assuré par l’Unité de Gestion du Programme (UGP), notamment la Directrice Nationale du Programme et l’Assistant Technique Principal, Chef de Mission de l’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, avec l’appui de deux (2) rapporteurs de l’Assistance à la Maitrise d’ouvrage et notamment l’Assistant Technique no 1 et le Responsable du suivi-évaluation.

(https://lnkd.in/eJPEEbP6)

- EXÉCUTION DE L’HYMNE NATIONAL ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Après l’exécution de l’hymne national, il a été immédiatement procédé à la vérification du quorum qui, conformément à l’Article 5 de l’Arrêté ministériel susvisé, doit être au moins de 50% des membres présents ou représentés. Il en découle qu’il est de 81%, soit 21 membres présents sur 26 membres théoriques. En sus de ces membres, des observateurs et du personnel d’appui ont complété l’assemblée, atteignant un effectif total de 42 participants.

- PHASE D’OUVERTURE

La phase d’ouverture a été ponctuée par le mot de la Directrice Nationale de l’Agence Française de Développement (AFD), et le discours de Madame la Présidente du COPIL.

Dans son mot d’ouverture, la directrice de l’AFD s’est félicitée de la qualité de l’organisation du comité de pilotage dont la tenue ce jour marque la mise en place de toutes les conditions d’opérationnalisation du programme. Elle a relevé, pour les déplorer, les contraintes ayant ralenti les activités du programme depuis l’atelier de lancement tenu en décembre 2022 avant de remercier le Maitre d’ouvrage pour les efforts déployés pour faire avancer le programme. Elle a également invité les parties au respect des procédures consacrées par le manuel de procédures du programme, ce qui devra permettre d’accélérer la mise en œuvre du programme. Elle a enfin tenu à introduire ses collaborateurs en charge du suivi du PGDF au sein de la direction nationale de l’AFD avant de clore son propos par une note d’espoir de voir le PGDF progresser dans la réalisation des différents objectifs qui lui sont assignés.

Madame la présidente du COPIL, dans son discours d’ouverture, a rappelé le contexte de la préparation du PGDF, ainsi que son positionnement dans le dispositif d’ensemble qui vise à fournir les moyens de mener à bien un programme d’amélioration de la gouvernance de la gestion des forêts dans le cadre d’une politique forestière nationale validée. Ce programme est présenté en tant que programme sectoriel forestier du Plan d’investissement REDD+ national pour contribuer à la réalisation de la vision commune de développement du pays, consacrée dans son Plan National Stratégique de Développement (PNSD) 2019-2023. Elle a, par la suite, rappelé les objectifs et les résultats attendus de la présente session du COPIL qui sont les suivants :

- Les membres ont une compréhension partagée du PGDF ainsi que de leurs responsabilités dans le COPIL ;

- Le plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2023 du PGDF est analysé et validé ;

- Des recommandations sont formulées pour assurer (i) une bonne mise œuvre du PGDF et, (ii) une cohérence entre les différentes activités du programme et les interventions d’autres parties prenantes ;

- Des orientations sont données pour la communication et le partage des informations sur le programme avec les parties prenantes et notamment les administrations publiques impliquées, la société civile, les comités locaux de développement et les peuples autochtones.

Au regard de la densité des points inscrits à l’ordre du jour, elle a invité les membres à se mobiliser pour un travail ardu au cours de la journée pour arriver à doter l’équipe de gestion d’un ensemble d’outils cohérents devant leur permettre de mieux assurer la mise en œuvre du PGDF.

En terminant son discours, elle a remercié l’ensemble des partenaires techniques et financiers qui contribuent à la mise en œuvre de la politique du pays en matière de lutte contre la pauvreté.

La Présidente a ensuite informé les membres que la suite des travaux sera présidée par le Vice-président, en raison du conflit dans son agenda de la journée.

- PRÉSENTATION COMMENTÉE DE L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL Nº003/CAB/VPM-MIN/EDD/EBM/CBM/01/2022 DU 18 FÉVRIER 2022 PORTANT CRÉATION, COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE PILOTAGE DU PGDF

Cette présentation commentée a été conduite par le Vice-président du comité. Il a surtout insisté sur l’article 2 de l’Arrêté qui présente les attributions du Comité. La question soulevée qui a alimenté les échanges a porté sur le mandat du Comité de pilotage en lien avec la validation ou non du Manuel de procédures du programme.

A l’issue de ces échanges, il a été convenu que le Comité devra avoir un regard assez large sur le programme y compris les documents de pilotage produits afin de limiter les dérapages connus par certains programmes et projets antérieurement exécutés dans le pays.

Il se dégage des échanges la nécessité d’un projet de révision de l’Arrêté Ministériel nº003/CAB/VPM-MIN/EDD/EBM/CBM/01/2022 concernant notamment les dispositions traitant de la composition des membres (Article 3) et des attributions du comité (Article 2). La révision de l’Article 3 prendra en compte d’autres structures pertinentes à intégrer comme membres du COPIL et l’Article 2 s’alignera aux dispositions contractuelles en vigueur en matière de circuit de validation de certains documents et rapports du programme.

- PRÉSENTATION DU PGDF

La présentation du PGDF a été conduite en binôme par la Directrice nationale du programme et l’Assistant Technique Principal. Elle a permis une compréhension harmonisée du programme dans son historique, son montage financier, ses objectifs, résultats attendus et approche de déploiement au niveau central et provincial. La présentation a en outre passé en revue les dates clés qui ont marqué la première année du programme et dont l’analyse permet de vite comprendre le contexte de la situation du programme.

En tant qu’exposé informatif, il n’a soulevé aucune question particulière.

- PRÉSENTATION DU PTBA

La synthèse du PTBA a été présentée en tandem par l’Assistant technique en charge du suivi-évaluation et la Responsable administrative et financière (RAF). Les débats qui en ont suivi ont porté sur :

- Le réalisme des activités programmées au regard du temps restant pour la mise en œuvre (décembre 2023) et notamment,

- La faisabilité de la tenue des deux sessions programmées du CCNF et du COPIL au cours de l’année 2023.

Des clarifications sur l’évolution du contexte de préparation et de validation du PTBA ont été données par l’Unité de Gestion du Programme pour justifier le dimensionnement actuel des actions programmées.

Au terme des échanges, le PTBA 2023 du PGDF a été validé, tout en recommandant que les prochains PTBA à soumettre au Comité de Pilotage soient présentés sous une forme synthétique avec les principales activités regroupées par composante et assorties des coûts globaux.

- PRÉSENTATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ

Le Plan de Passation des Marchés (PPM) a été présenté à la suite du PTBA par la RAF et a soulevé une seule question portant sur le fondement de la passation du seul marché par la procédure de gré à gré. La présentation n’a fait l’objet d’aucune recommandation spécifique.

- PRESENTATION DU MANUEL DE PROCEDURES OPERATIONNELLES, ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET COMPTABLES

La présentation du Manuel de procédure a été synthétisée par le Vice-président du COPIL. La préoccupation soulevée a été portée sur la discrimination par rapport au traitement des membres en rapport avec les jetons de présence. A ce sujet, il a été recommandé à Unité de Gestion du Programme (UGP) de mener une concertation avec l’AFD pour proposer une grille harmonisée de traitement des membres ainsi que des observateurs désignés et personnes ressources invitées.

- TRAITEMENT DES QUESTIONS DIVERSES

L’approche d’intervention du programme a été questionnée et a fait l’objet d’un long débat portant notamment sur le rôle des principales parties prenantes (Unité de Gestion, Assistance à la Maitrise d’Ouvrage) et l’articulation avec l’administration forestière. Cette dernière a des craintes d’être exclue de la mise en œuvre du PGDF notamment et principalement en rapport avec certaines activités relevant de leur mandat institutionnel. De ce qui précède, les clarifications sont données tour à tour par l’UGP et l’AFD sur l’historique passant en revue les différentes procédures qui ont guidé le PGDF depuis ses phases d’identification, de préparation et de financement ainsi que la procédure de recrutement des services contractuels (recrutement de l’AMO). De même l’approche d’intervention du programme et notamment le rôle de l’administration ainsi que des autres parties prenantes dans la mise en œuvre des activités du programme a été exposé par l’Unité de Gestion du Programme.

Au terme de ce débat, il a été demandé au PGDF de renforcer la concertation avec les principales parties prenantes du Programme notamment l’administration forestière pour développer de meilleures stratégies pour une mise en œuvre réussie du programme.

- SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS

A la suite de ce comité, trois principales recommandations ont été formulées par les membres concernent notamment :

- Le COPIL recommande au maitre d’ouvrage de procéder à la révision de l’Arrêté Ministériel nº003/CAB/VPM-MIN/EDD/EBM/CBM/01/2022 du 18 février 2022 portant création, composition, organisation et fonctionnement du Comité de Pilotage du PGDF par rapport (a) aux attributions du comité (Article 2), (b) à la composition des membres (article 3) et (c) à la fréquence des réunions (article 5). La révision de l’Article 3 concernera la prise en compte d’autres structures pertinentes à intégrer comme membres ou observateurs du COPIL et l’Article 2 s’alignera au respect des procédures de l’AFD et du CAFI ainsi que des dispositions contractuelles en vigueur en matière de validation de certains documents et rapports du programme.

- Le COPIL valide à l’unanimité le PTBA 2023 du PGDF et recommande que les prochains PTBA soient présentés sous une forme plus synthétique avec les principales activités regroupées par composante et assorties des coûts globaux, les détails étant réservés à l’unité de gestion du programme.

- Par rapport aux jetons de présence présentés à la page 67 du MOP, le COPIL recommande à l’UGP d’entrer en négociation avec l’Agence de d’exécution pour une révision et harmonisation des barèmes proposés en fonction des deux catégories des membres (membres et observateurs).

Un résumé explicite de cette session a été posté sur YouTube (2 minutes 33 secondes) et est accessible au lien suivant : https://lnkd.in/eRc9vucy

La date du prochain COPIL a été fixée au 1er février 2024

Fait à Kinshasa, le 27/09/2023

La Présidente du COPIL

12.3	 Annexe 3 : Compte-rendu de la 5ème session du CCNF

| REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE Conseil Consultatif National des Forêts (CCNF) Secrétariat Technique | Kinshasa, le N° 001/ CCNF/MEDD/2023 |
| --- | --- |

COMPTE-RENDU DE LA CINQUIEME SESSION DES REUNIONS DU CONSEIL CONSULTATIF NATIONAL DES FORETS (CCNF)

- INTRODUCTION

La cinquième session des réunions des membres du Conseil Consultatif National des Forêts, CCNF en sigle, et/ou  la première session tenant compte du Décret N°23/11 du 03 mars 2023 modifiant et complétant le Décret N°08/03 du 26 janvier 2008 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil Consultatif National des Forêts, s’est tenue les lundi 02 et mardi 03 octobre 2023, dans la salle Main d’Or, de Beatrice Hôtel de Kinshasa, dans la Commune de la Gombe, conformément à la lettre d’invitation n°116/SG-EDD/BTB/TKK/09/2023, du 22 septembre 2023, de Monsieur le Secrétaire Général à l’Environnement et Développement Durable.

Y ont pris part, les membres du CCNF désignés par leurs structures respectives, les membres du Secrétariat technique et certaines personnes ressources dont les noms et qualités sont repris sur la liste en annexe.

- ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour de la cinquième session des réunions du Conseil Consultatif National des Forêts comportait dix points, à savoir :

- Présentation des membres du CCNF et vérification du quorum ;

- Discours d’ouverture de la session ;

- Lecture du Décret N°23/11 du 03 mars 2023 modifiant et complétant le Décret N°08/03 du 26 janvier 2008 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil Consultatif National des Forêts (CCNF),

- Présentation, discussion et validation du projet de règlement intérieur du Conseil Consultatif National des Forêts ;

- Etat des lieux de la préparation des Etats Généraux des Forêts (EGF) de la RDC ;

- Etat des lieux du processus de revisitation des titres des concessions forestières industrielles et de conservation ;

- Examen de la feuille de route pour l’élaboration de la politique forestière nationale ;

- Etat des lieux du processus de macro-zonage et évolution vers la programmation géographique ;

- Examen de la feuille de route pour l’élaboration de la stratégie et du plan de lutte contre l’exploitation illégale des ressources forestières ;

- Analyse du mandat actuel de l’Observateur Indépendant (OI) et les perspectives vers une proposition d’un nouveau cahier des charges et de l’élargissement à des Observateurs Indépendants Provinciaux (OIP).

- DEROULEMENT DE LA REUNION

Sous la présidence de Son Excellence Madame la Ministre d’Etat, Ministre de l’Environnement et Développement Durable, la cinquième session du Conseil Consultatif National des Forêts (CCNF), s’est déroulée durant deux journées du lundi 02 au du mardi 03 octobre 2023.

Dans son allocution d’ouverture, Madame la Présidente du Conseil a commencé par souhaiter la bienvenue à tous les participants et en félicitant Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Chef de l’Etat, car c’est à travers sa volonté d’allier « Réduction de la pauvreté et lutte contre le changement climatique » que le Gouvernement de la République s’est engagé à faire de notre pays, non seulement une puissance environnementale, mais aussi confirmer la position de la RDC comme « pays Solution » face aux enjeux climatiques.

Elle a également remercié l’Initiative pour la Forêt en Afrique Centrale (CAFI) et l’ensemble de la Coopération internationale incarnée par le Groupe Inter-Bailleurs pour l’Environnement et Climat (GIBEC) dans le souci permanent qu’ils accordent à la gouvernance des ressources forestières en RDC.

Elle a rappelé que le Gouvernement s’est engagé dans une politique volontariste de réforme du secteur forestier. C’est dans ce cadre que son Ministère et le Conseil d’Administration de CAFI ont signé le 05 décembre 2019 une « Feuille de Route pour le Secteur Forestier ».

Cette feuille de route a permis de prendre en charge les jalons forestiers de la Lettre d’Intention (LOI) de CAFI, et cela a permis de réaliser les activités suivantes :

- Le lancement du processus d’élaboration de la Politique Forestière National en janvier 2020 ;

- La tenue des premières réunions du Conseil Consultatif National des Forêts organisées dès janvier 2020, dans l’attente de la révision du décret qui a renforcé et élargi la représentativité des membres dudit Conseil ;

- La revue de la légalité des titres forestiers conduite au cours du premier semestre 2020.

C’est grâce aux appuis financiers du Fonds National REDD (FONAREDD), du Fonds Mondial pour la Nature (WWF), du Fonds Forestier National (FFN) et de l’Agence Internationale de la Coopération Japonaise (JICA) que ces activités ont été réalisées.

Après cette allocution, Madame la Présidente du CCNF, s’est retirée de la salle en donnant des instructions précises au Premier Vice-Président, Monsieur le Secrétaire Général, de conduire les travaux et de rendre compte.

Prenant la commande de la session, le Premier Vice-président a demandé aux participants de se présenter en vue de vérifier si le quorum était atteint. Celui-ci étant largement atteint et le bureau installé, il a demandé au Secrétaire-Rapporteur de faire la lecture du Décret n°23/11 du 03 Mars 2023 modifiant et complétant le Décret n°08/03 du 26 janvier 2008 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil Consultatif National des Forêts, en se basant uniquement sur les innovations apportées par ce dernier.

  - De la lecture du Décret n°23/11 du 03 Mars 2023 modifiant et complétant le Décret n°08/03 du 26 janvier 2008

Prenant la parole, le Secrétaire-Rapporteur a relevé les innovations de la révision du présent Décret par rapport à l’ancien.

Parmi ces innovations, il a révélé :

- Le bureau constitué de cinq personnes dont deux postes reviennent à la société civile.

- Président(e) : le Ministre ayant les Forêts dans ses attributions ;

- Premier Vice-Président : le Secrétaire Général à l’Environnement et Développement Durable ;

- Deuxième Vice-Président : un représentant de la Société civile environnementale ;

- Secrétaire-Rapporteur : le Directeur Général des Forêts ;

- Secrétaire-Rapporteur adjoint : un représentant de la société civile.

- Le Secrétariat technique composé de cinq membres dont un venant de la société civile et quatre de la Direction Générale des Forêts ;

- Le nombre des sessions ordinaires du CCNF, qui passent de 2 à 4 par an en raison d’une session par trimestre ;

- Le fait que le CCNF peut faire appel à un ou plusieurs experts extérieurs en vue d’un éclairage sur une des questions inscrites à son ordre du jour.

  - De la lecture du projet de Règlement Intérieur du CCNF

Le règlement intérieur a été lu article par article et suivi du débat et de l’adoption. S’agissant des débats au sujet des fonctions du Premier et Second-vice-présidents traitées respectivement dans les articles article 9 et 10 dudit règlement, il a été recommandé de muter la tâche de la gestion de la discipline au sein du CCNF confiée au Premier Vice-président (article 9) pour la confier au Second-Vice-président et parallèlement de confier au Premier vice-Président au lieu du second) la tâche de gestion des questions budgétaires pour tenir compte de la complexité des questions financières, d’une part et de la nécessité d’avoir quelqu’un qui a une facilité de contacter les tiers et qui maitrise le mécanisme de la chaine des dépenses publiques.

A la suite de cette réaffectation de responsabilités, le Premier Vice-Président a informé le Conseil qu’il allait instruire le Directeur-Chef de Service d’Administration et des Finances de son ressort de créer une ligne budgétaire appropriée pour le CCNF en vue de mettre fin à la dépendance de certains partenaires en ce qui concerne notamment le jeton de présence et ce conformément à l’Article 12 du décret susvisé.

De même, certains articles ont connu des modifications et d’autres ont été supprimés. Après débat, le projet de règlement intérieur du Conseil Consultatif National des Forêts a été validé moyennant les amendements apportés dont les détails sont précisés en annexe.

  - De la présentation de l’état des lieux du processus de revisitation des titres des concessions forestières

La Commission Ministérielle de revisitation des titres forestiers a été mise en place par l’Arrêté Ministériel N°16/CB/VPM-MIN/EDD/EBM/CMB-TSB-PDB-PDK/O2/2022 du 20 avril 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission ministérielle chargée de la revisitation de tous les contrats de concessions forestières d'exploitation et de conservation octroyées à ce jour par la République Démocratique du Congo.

Pour ce faire, 82 contrats de concessions forestières étaient examinés par la commission, dont les résultats se présentent comme suit :

- 8 contrats de concessions forestières ont été validés, et

- 74 n’ont pas été validés, à la suite d’irrégularités et cela a demandé une étude approfondie pour certains cas et pour d’autres, il y a eu nécessité d’une descente sur le terrain.

Pendant que se tenait la 5ème session, certaines équipes de la Commission étaient encore sur terrain en vue de palper les réalités pour tirer des conclusions idoines d’ici la fin de l’année 2023.

  - De la présentation de l’état des lieux de la préparation des états généraux des forêts de la RDC

Le Ministère de l’Environnement et Développement Durable s’est engagé à organiser les états généraux des forêts (EGF) ayant pour thème principal : « Les forêts de la RDC, nouvelle locomotive de son développement durable et de l’équilibre planétaire »

Ces états généraux devraient :

- Fournir toutes les informations relatives aux écosystèmes forestiers et ressources en bois des différentes catégories de forêts ;

- Faire un diagnostic complet de l’état des lieux de la gestion des forêts ;

- Elaborer une vision prospective de gestion durable consignée dans des actes qui pourront servir à la révision du code forestier, à l’élaboration des plans et stratégie du secteur.

Pour ce faire, Son Excellence Madame le Ministre d’Etat, Ministre de l’Environnement et Développement Durable avait, par sa lettre N°585/CAB/VPM-MIN/EDD/EBM/JIY/02/2022, du 08 août 2022, sollicité l’appui technique et financier à la Coopération Technique Allemande (GIZ) pour la réussite des états généraux des forêts.

C’est ainsi que six sous-commissions techniques préparatoires ont été mises en place à savoir : i) Gouvernance forestière ; ii) Exploitation forestière ; iii) Conservation forestière ; iv) Transversalité forestière ; v) Légalité, transparence et traçabilité du bois et ; vi) Fiscalité et parafiscalité du bois.

Chacune de ces sous-commissions a été animée par un facilitateur et un rapporteur, toutes, sous la supervision d’un consultant national. A cet effet, chaque intervenant était appelé, dans son exposé, à faire l’état des lieux de la situation actuelle (principaux enseignements tirés de la politique), d’identifier les contraintes majeures, les actions prioritaires à mener ainsi que les principales recommandations suivant le guide méthodologique préétabli par la DGFor.

Les rapports de six sous-commissions ont été présentés auprès de Monsieur le Secrétaire Général à l’Environnement et Développement Durable, lors d’une réunion de restitution tenue dans son bureau.

Pour la réussite de la tenue des EGF, le budget estimatif était de 396.792 USD ; tandis que les dates fixées pour ces assises étaient du 12 au 16/10/2023.

La réussite des états généraux des forêts nécessite l’implication de tout le monde pour l’apport des moyens tant matériels que financiers. Bien que certaines informations n’étaient pas encore disponibles, il est grand temps de les compléter avant les assises proprement dites.

Les discussions à ce sujet, se sont focalisées sur la question de « comment avoir les moyens pour organiser ses assises ».

C’est de cette façon que deux partenaires se sont prononcés ouvertement pour apporter les moyens nécessaires à l’organisation des états généraux des forêts de la RDC.

Il s’agit de :

- FONAREDD, qui a accepté de prendre en charge la location de la salle dans un des grands hôtels de la place et le cocktail pour la première journée ainsi que tous les imprimés et supports ;

- PGDF qui mettrait à disposition un montant de 45 000 dollars pour la tenue de ces assises.

  - De la présentation de la feuille de route consolidée pour l’élaboration de la Politique Forestière Nationale (PFN) de la République Démocratique du Congo

La présentation du PGDF s’est basée sur trois (3) axes, à savoir (i) le contexte ; (ii) la signification sommaire, portée et place dans le dispositif de gouvernance ; et (iii) la démarche méthodologique pour l’élaboration de la politique forestière nationale.

Pour le contexte : la feuille de route s’inscrit dans le cadre du processus d’élaboration de la politique forestière de la RDC. Cette feuille de route s’inspire des expériences antérieures des Ministères des Affaires Foncières et de l’Aménagement du Territoire qui viennent de se doter chacun d’une politique sectorielle.

Concernant la signification sommaire, portée et place dans le dispositif de gouvernance il a été expliqué que la politique est un instrument stratégique de gouvernance sectorielle. De là, il a été capitalisé sur certains acquis et initiatives antérieures et les quelques propositions suivantes ont été soumises au Conseil :

- Redynamisation de l’Unité de Coordination qui était créée au sein de la DGFor en vue d’assurer son fonctionnement régulier et de garantir l’inclusion d’autres structures et parties prenantes. A cet effet, il prévoit la création, au sein de cette Unité de Coordination, des structures telles que :

- Un secrétariat permanent sous la responsabilité de la DEP ;

- Un taskforce regroupant tous les acteurs étatiques du MEDD et autres secteurs publics ;

- Une table-ronde en vue d’assurer la représentativité d’autres parties prenantes et ;

- Un panel d’experts techniques issus de différents horizons, pour discuter de différents livrables et en assurer la pré-validation avant leur transmission aux autorités décisionnaires.

- Désignation d’un point focal du cabinet au sein de l’Unité de Coordination pour assurer le pont entre cette dernière et le Ministre de l’EDD ;

- Adoption d’un règlement intérieur de fonctionnement de cette unité ;

- Adoption d’un budget détaillé de l’ensemble du processus.

Quant à la démarche méthodologique pour l’élaboration de la politique forestière nationale, quatre phases majeures ont été évoquées, parmi lesquelles : (i) Phase préparatoire ; (ii) Diagnostic ; (iii) rédaction du draft 0 de la PFN) et ; (iv) les consultations des parties prenantes.

Au terme des échanges engagés, la feuille de route a été validée sous réserve de prendre en compte les observations formulées sur les aspects suivants :

- Niveau de collaboration avec le MEDD, rôle et responsabilité des uns et des autres dans la conduite du processus d’élaboration de la politique ;

- Prise en compte du CCNF comme acteur principal dans toutes les étapes dans la feuille de route ;

- Revue à la baisse de la longueur du processus en capitalisant sur les résultats des travaux antérieurs sur le sujet, ainsi que sur la documentation et les données et existantes.

  - Analyse diagnostique du mandat actuel de l’Observateur Indépendant (OI) proposition du nouveau cahier des charges de l’OI, évaluation et développement de modalités d’audit de légalité du mandat de l’OI pour les secteurs industriel et artisanal

La présentation s’est focalisée au tour de :

- Rappel sur le cadre légal régissant l’OI en RDC et ;

- Historique type d’OI en RDC.

En effet, selon le code forestier promulgué le 29 août 2002, spécialement dans son arrêté 102, on distingue deux types d’observateurs indépendants, à savoir : Observateur indépendant mandaté et non mandaté. Le premier signe le contrat avec le Ministère ayant les Forêts dans ses attributions et réalise des missions de contrôle conjointement avec l’administration forestière, ainsi que la publication des rapports de missions conjointes. Le second, constitué des autres ONG et réseaux d’ONG réalise les missions avec l’appui de certains partenaires. Il fait le plaidoyer à l’endroit des décideurs. Les rapports des missions des OI non mandatés sont publiés sans être convenus avec l’administration forestière.

Pour ce, le processus est en cours à travers une consultation court terme initiée par le PGDF et a besoin de l’implication des toutes les parties prenantes.

3.7.  De l’état de lieux du processus du macro-zonage des grands massifs forestiers

L’exposé du PGDF a porté sur l’élaboration d’un plan d’affectation des terres suivant les grands massifs forestiers en vue du dégagement des nouveaux espaces pour les nouvelles allocations ; de la levée du moratoire et de l’octroi des nouvelles concessions par adjudication.

Pour mieux effectuer ce travail, il est question de capitaliser des fichiers existants (Limites administratives, routes, rivières, localités, blocs pétroliers, concessions forestières, aires protégées, CFCL, carrés miniers, stratification DIAF 2000, couche des marécages de Bwangoy et al), dans le but d’élaborer une carte générale des allocations à partir des données collectées.

3.8. De la présentation de la feuille de route de programmation géographique

Le moratoire a été instauré par Arrêté ministériel N°CAB/MIN/AF. F. T/194/MAS/02 du 14 mai 2002 portant suspension de l’octroi des allocations forestières. Il devait rester en vigueur jusqu’à la publication de nouvelles règles d’adjudication en matière d’octroi des allocations forestières (1ère condition). Cet arrêté a été confirmé et renforcé par le Décret présidentiel N°05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d’octroi des titres d’exploitation forestière.

Suivant le Décret précité, la levée du moratoire est subordonnée à trois (3) conditions, à savoir :

- La publication des nouvelles règles d’adjudication en matière d’octroi des allocations forestières ;

- La publication des résultats définitifs du processus de conversion y compris la résiliation effective des titres non convertis et ;

- L’adoption, sur base d’un processus consultatif, d’une programmation géographique des futures allocations à l’horizon de trois ans.

La volonté de lever ce moratoire a été manifestée à plusieurs reprises. C’est ainsi que la feuille de route décrivant les étapes clés a été validée sous réserve de la prise en compte de la collaboration avec les services compétents pour la conduite de l'activité.

3.9.  De la présentation de la feuille de route pour l’élaboration de la stratégie et du plan de lutte contre l’exploitation forestière illégale

L’exposé du PGDF sur la feuille de route de la stratégie et du plan de lutte contre l’exploitation forestière illégale a permis de passer en revue toutes les étapes méthodologiques de la production de ces deux extrants jusqu’à leur validation finale. Les parties prenantes impliquées à tous les niveaux de l’action ont été identifiées, y compris le CCNF dans son rôle de validation de la feuille de route susvisée et des documents finaux de la stratégie et du plan de lutte contre l’exploitation illégale qui seront produits.

Le processus d’élaboration de la stratégie a été apprécié et jugé pertinent par tous les membres du Conseil Consultatif National des Forêts qui l’ont unanimement validé.

3.10. Divers

Comme point de divers, les participants ont suivi la présentation du projet d’Arrêté relatif au paiement des jetons de présence des membres du CCNF. Après discussions, le projet d’arrêté a été validé par les participants.

- RECOMMANDATIONS

Cette session a offert aux membres du CCNF l’occasion de formuler quelques recommandations qui peuvent se résumer comme suit :

- Organiser une réunion entre le PGDF, FONARRED et CAFI, d’une part, et le cabinet du MEDD ainsi que son Administration, d’autre part, pour clarifier le rôle de chaque acteur dans la réalisation des activités du Programme Gestion Durable des Forêts (PGDF) ;

- Impliquer en amont et en aval l’administration forestière dans toutes les activités du PGDF ;

- Prendre en compte la Cellule de Contrôle et Vérification (CCV) et la Direction d’Horticulture et Reboisement (DHoR) comme membre du CCNF lors de la révision du présent décret ;

- Prendre en Compte le Secrétariat Technique du CCNF dans le Projet de l’Arrêté pour les jetons de présence du CCNF ;

- Avoir une ligne budgétaire appropriée pour le fonctionnement du CCNF ;

- Mettre une importance sur la recherche scientifique dans la gestion durable de forêts ;

- Intégrer le CCNF dans la feuille de route du processus d’élaboration de la politique forestière nationale comme acteur principal dans toutes les étapes ;

- Mettre à la disposition du CCNF le document de l’étude de 2017 sur le diagnostic de l’administration forestière, fait par la GIZ/BGF pour nous aider à l’élaboration de la politique forestière ;

- Organiser une rencontre avec les partenaires pour revoir le timing des activités de la politique forestière.

- CONCLUSIONS

Pendant deux jours, les travaux et débats se sont bien passés et quelques objectifs ont été atteints, parmi lesquels :

- L’adoption par large consensus du projet de Règlement Intérieur du Conseil Consultatif National des Forêts suivants le Décret N°23/11 du 03 Mars 2023 modifiant et complétant le Décret N°08/03 du 26 janvier 2008 ;

- La validation de la feuille de route de la PFN, sous réserve des recommandations formulées ;

- La validation de la feuille de route du PLCEI, sous réserve des recommandations formulées ;

- La validation du processus de macro-zonage initié par le PGDF, sous réserve des recommandations formulées et ;

- L’état de lieux sur la préparation des états généraux des forêts de la RDC, prévus du 12 au 16 octobre 2023.

Les résultats étant atteints, les participants se sont félicités du travail abattu durant les deux journées.

- Levée de séance

Comme tous les points inscrits à l’ordre du jour de la session ont été épuisés, Monsieur Benjamin TOIRAMBE BAMONINGA, Vice-Président, qui a continué, en absence de la Présidente du CCNF, à présider les travaux de la cinquième session qui ont commencé lundi 02 octobre à 10 h 40’ et ont pris fin mardi 03 octobre 2023 à 17h30’, a prononcé l’expression consacrée pour le mot de levée de séance, en disant : « Je déclare close la cinquième session des réunions du Conseil Consultatif National des Forêts (CCNF) et je vous remercie ».

Fait à Kinshasa, le 09 octobre 2023

# Maurice MATANDA KAFUNDA

# Secrétaire du CCNF

Pièces jointes

- Invitation

- Liste de présence

- RI

- Présentations

- Discours d’ouverture de la MINETET-EDD

12.4 Annexe 4 : Cadre de résultat actualisé du Programme

12.5 Annexe 5 : Plan de Suivi-Evaluation (Draft)

L’ensemble des documents de projet se trouve sur le Drive CAFI https://drive.google.com/drive/folders/1RhAT_Hc5jycgw40xr7YZM57jV4zQFadQ. Sélectionner Country documents / Le pays ou regional / programming / active portfolio / numéro et nom du projet

Il s’agit des organisations qui ont reçu un financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du projet.

Préciser l’unité.

Indiquer la valeur à l’issue de la période de rapportage.

Indiquer la cible telle que renseignée dans le document de projet.

Les commentaires doivent inclure les raisons pour les progrès significatifs, les retards ou changements le cas échéant.

Merci de vous référer au calendrier de mise en œuvre du cadre logique du projet. Choose an item.

PNUD, Guide de la planification du suivi et de l’évaluation axés sur les résultats du développement, 2009