# **ageFORMATO INFORME FINAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificación del Proyecto** | |  | **Cobertura** | |
| Título del Proyecto:  Proyecto de Apoyo para la finalización, ambientación, entrega, difusión y sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad  Código del Proyecto (Gateway): *00142265*  Outputs: *130564 - 130565*  Fecha de remisión de este informe a la Secretaría Técnica del Fondo:  *18/03/2024* | | *Departamentos: Antioquia, Bogotá, Atlántico, Caldas, Cundinamarca, Sucre, Chocó, Cauca, La Guajira, Nariño, Putumayo, Santander, Huila, Risaralda, Sucre, Tolima y, Valle del Cauca.*  *Municipios: Alejandría, Algeciras, Argelia, Ataco, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bolívar, Bucaramanga, Buenaventura, Buenos Aires, Caicedonia, Caldono, Caloto, Candelaria, Carmen del Darién, Cartagena de Indias, Chaparral, Chigorodó, Cocorná, Concepción, Copacabana, Corinto, El Carmen De Viboral, El Cerrito, El Santuario, El Tambo, Florida, Granada, Guapi, Guarne, Guatapé, Ibagué, Icononzo, Jamundí, La Ceja, La Unión, López de Micay, Maicao, Manizales, Marinilla, Medellín, Mercaderes, Palmira, Pasto, Peñol, Pereira, Planadas, Popayán, Pradera, Cali, Puerto Berrío, Puerto Tejada, El Retiro, Rionegro, San Andrés, San Carlos, San Onofre, San Rafael, Santander de Quilichao, Sevilla, Timbiquí, Tuluá, Turbaco, Valle del Guamuez, Villa Rica, Dabeiba, Abejorral, El Bagre, Rioblanco Sincelejo, Rionegro, San Francisco, San Luis, San Vicente Ferrer y Sonsón.*  *Beneficiarios totales alcanzados:*  *Mujeres: 19.582 Hombres: 44.193*  *Niñas: 1.429 Niños: 1.587*  *Otros grupos poblacionales incluir a continuación (víctimas, firmantes de paz, población indígena o afro, etc.)*  *Otro ¿Cuál?: Población étnica*  *Mujeres: 397 Hombres: 244*  *Niñas: 20 Niños: 14* | |
| **Organizaciones participantes** | |  | **Socios implementadores** | |
| Organizaciones que hayan recibido fondos directamente de la Oficina del MPTF. *No aplica.* | | Contrapartes nacionales, locales (Gobierno, sector privado, ONGs, otros).   * Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. * Liquidador Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. * Archivo General de la Nación. * Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones para la No Repetición. | |
| **Costos del Proyecto en USD** | |  | **Duración del Proyecto (en meses)** | |
| Contribución del Fondo USD: (Por Agencia u Organización si es más de una) | USD$ 1.400.000 |  | Duración Total:  Fecha de Inicio: | 18 meses.  22 de mayo de 2022. |
|  | Fecha inicial de cierre*[[1]](#footnote-2)* *(día, mes, año)* | 25 de mayo de 2023. |
| Contrapartida del Gobierno  (Si aplica) | **Monto:** USD$ 2.588.156  **Fuente:** Recursos Propios CEV |  | Fecha final de cierre: *(día, mes, año)*  ¿Ha cerrado la Agencia (s) operacionalmente el Proyecto en su (s) sistema? | 24 de noviembre de 2023.  Si No |
| Otras Contrapartidas  (Si aplica) | **Monto:**  **Fuente:** |  | Fecha esperada de cierre financiero: | 29 de Febrero de 2024 |
| Apalancamiento  (Si aplica) | Monto: USD$ 125.230  Fuente: Gobierno Noruego |  |  |  |
| **TOTAL:** | USD$ 4.113.386 |  |  |  |
| **Evaluaciones del Proyecto/Evaluaciones de medio Término:** | |  | **Informe presentado por:** | |
| ¿El proyecto fue sujeto de evaluación externa o revisión interna?  Si  No  Evaluación Terminada:  Si No Fecha:  Informe de Evaluación – Adjunto  Si No Fecha: | | * Nombre: Diana Paola Franco * Cargo: Asesora PJT * Organización participante (o líder): PNUD * Correo electrónico: [diana.paola.franco@undp.org](mailto:diana.paola.franco@undp.org) | |

**Abreviaciones y acrónimos**

**AGN** Archivo General de la Nación.

**CEV** Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

**CNMH** Centro Nacional de Memoria Histórica.

**CSM** Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones para la No Repetición.

**DDHH** Derechos Humanos.

**GV+** Colectivo Juvenil Generación V+.

**IF** Informe Final

**JEP** Jurisdicción Especial para la Paz.

**LGTBIQ+** Colectivo, que está compuesto por lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer y el resto de las identidades y orientaciones incluidas en el +.

**NNAJ** Niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

**OSC** Organizaciones de Sociedad Civil.

**SIVJRNR** Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

**UIAP**  Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

**UBPD** Unidad de Búsqueda dadas por Desaparecidas.

**INFORME FINAL**

1. **Reporte de principales avances** 
   1. **Revisión teoría de cambio**

*A continuación, se presenta la teoría de cambio diseñada para el proyecto:*

***“SI el Informe Final****, que contiene un capítulo específico de mujeres y población LGBTQ+I, elaborado por la Comisión, a partir del esclarecimiento de los hechos de violencia más graves ocurridos en el marco del conflicto armado interno y hace visible los impactos diferenciados y situaciones de violencia que han sufrido distintos grupos poblacionales, como las mujeres y población LGBTI; y además, contiene un análisis de los patrones que se repitieron y permitieron que aquel conflicto persistiera, así como una serie de recomendaciones dirigidas a actores y sectores específicos de la sociedad, para promover cambios estructurales y culturales en la sociedad colombiana, que contribuyan a garantizar la no continuidad y no repetición de aquellos hechos en los años venideros.*

***SI se promueve*** *que las* ***recomendaciones*** *para la no repetición que entregará la Comisión lleguen y sean* ***apropiadas*** *por los actores correspondientes, como organizaciones de víctimas, étnicas, de mujeres, población LGBTIQ+, NNAJ; tomadores de decisión y la sociedad en general.*

***Si se realiza el posicionamiento y la sostenibilidad del Legado*** *de la Comisión de la Verdad, que pasa por la ambientación y amplia difusión y socialización de su Informe Final, para su apropiación por parte de la sociedad en general, de sectores estratégicos y tomadores de decisión, que lleve a un rechazo generalizado de lo ocurrido y a un compromiso colectivo para evitar que se repita.*

***ENTONCES se logrará la dignificación de las víctimas, desde los enfoques diferenciales (étnico, género, NNAJ),*** *que ha dejado el conflicto armado colombiano durante las últimas 6 décadas; y que los factores estructurales y contextuales, que han propiciado que la violencia y el conflicto armado, sean abordados en una agenda de corto, mediano y largo plazo; y se transformen en condiciones que promuevan la reconciliación y la paz sostenible. En es clave, que se construyan agendas particulares con organizaciones de mujeres y población LGBTIQ+, étnicos, NNAJ, para que se aborde diferencialmente el posicionamiento de sus intereses de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones del Informe Final.*

***PORQUE se promoverán transformaciones necesarias para edificar la paz****, constituyéndose en una ventana de oportunidad para la construcción de una paz duradera, abordando y posicionando en la agenda pública algunos de los principales factores subyacentes que han contribuido a perpetuar la violencia y el conflicto en Colombia, como la desigualdad, la exclusión, el racismo, la desigualdad de género, falta de oportunidades a las minorías, la estigmatización y la negación del conflicto armado interno –todos ellos profundamente analizados por la Comisión en el marco de su trabajo.*

***PORQUE*** *el presente proyecto* ***contribuirá a la dignificación de las víctimas*** *del conflicto armado en Colombia, y en el más largo plazo, a la* ***entrega al país de recomendaciones que sienten las bases para transformaciones estructurales y culturales*** *que contribuyan a garantizar que los hechos ocurridos en el marco de las más de cinco décadas de conflicto armado no se repitan”.*

Con la implementación del proyecto se contribuyó a que las comunidades, las OSC y las personas comunes y corrientes que no conocían el trabajo de la CEV ni les llamaba la atención conocer las causas y los efectos del conflicto armado; se informaran de las diversas formas de violencia sufridas por las mujeres y la población más vulnerable a través del reconocimiento de los hechos victimizantes como desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones y otros crímenes atroces. Con las acciones del proyecto en la fase de entrega del IF, permitieron que la población objetivo reconociera y empatizara con las tragedias individuales, con los patrones sistémicos que dieron origen y desarrollaron la violencia y apropiaran una narrativa que reconoce y dignifica el sufrimiento de las victimas e incentiva a cuestionar las causas estructurales del conflicto.

Un proceso crucial que se destaca en la implementación del Proyecto es que habilitó acciones para cumplir algunas recomendaciones como las de efectuar procesos de reparación y reconciliación de víctimas de falsos positivos con sus victimarios y aquellos que cayeron en el ejercicio de impartir justica. Lo anterior, se materializa con el reconocimiento oficial del sufrimiento de las víctimas y responsabiliza a los perpetradores de los crímenes cometidos, impulsa a sentar las bases para la construcción de una memoria colectiva que busca prevenir la repetición de tales atrocidades en el futuro. Asimismo, ha proporcionado recomendaciones concretas para abordar las causas subyacentes del conflicto, promoviendo la discusión y posicionando en la agenda pública de nuevas políticas públicas destinadas a garantizar la no repetición y la reconciliación efectiva entre todos los sectores de la sociedad colombiana, lo que representa en última instancia; es una contribución crucial hacia la construcción de una paz duradera y significativa en Colombia.

Frente a como se evidencia en el cambio de vida de las personas y de las comunidades intervenidas en el proyecto, se puede establecer que haber realizado acciones para dar a conocer el IF y fomentar su apropiación con las victimas permitió validar sus experiencias y sufrimientos, sino que también les ha proporcionado un sentido de reconocimiento y justicia largamente esperado. Al revelar la verdad detrás de décadas de violencia, el IF ha allanado el camino para la reparación simbólica y material de las víctimas, así como para la construcción de un futuro más pacífico y reconciliado en Colombia. Además, el conocer el Informe, les ha brindado a las víctimas una plataforma para hacer escuchar sus voces y contribuir activamente al proceso de construcción de la paz en el país, empoderándolas para ser agentes de cambio en sus comunidades y en la sociedad en general. En este sentido, la socialización y la apropiación del IF de la CEV ha transformado positivamente la vida de las víctimas al proporcionarles un camino hacia la sanación, la dignidad y la esperanza de un futuro mejor.

A nivel institucional el proyecto fue estratégico dado que impulso a que sectores como defensa, memoria y justicia avanzaran en la identificación, priorización y acciones que, aunque muy incipientes; iniciaran su labor de cumplimiento a las recomendaciones. El promover diálogos con actores y sectores ha permitido abrir espacios interinstitucionales y se ha consolidado el compromiso político estableciendo mecanismos y agendas públicas destinadas a abordar las causas estructurales del conflicto armado y garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos documentadas. Estos esfuerzos incluyen reformas legales (política pública de drogas), políticas de reparación integral (reconocimientos públicos de la UARIV, Mindefensa y Mininterior), programas de educación en derechos humanos y reconciliación (AGN), así como acciones para fortalecer la participación ciudadana y la inclusión de las víctimas en los procesos de toma de decisiones (Trabajo en Red de Aliados). Si bien aún queda trabajo por hacer, el avance en el cumplimiento de las recomendaciones de la CEV refleja un compromiso continuo por parte de los sectores institucionales para promover la verdad, la justicia y la reconciliación en Colombia.

**Resultados concretos:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Resultado** | **Descripción de cómo fue alcanzado** |
| **Resultado 1**: Estrategias de diálogo público, de comunicaciones, pedagogía y artísticas ambientan la entrega del Informe Final y contribuyen con su amplia difusión e impacto social. | - Construcción de (15) herramientas cocreadas y piloteadas en aulas de clase de colegios y universidades, así como en espacios comunitarios por maestras y maestros a través del trabajo colaborativo de OSC, de GV+ y de material elaborado por aquellas que hacían parte de la red de aliados para socializar apartes del IF.  Se Destaca el proceso adelantado por la red interétnica con el apoyo del proyecto donde se elaboró material pedagógico para presentar, socializar y apropiar los capítulos étnicos y de enfoque de género en las comunidades del Cauca y Chocó.  La creación y difusión del material pedagógico elaborado por las OSC de jóvenes que participaron en la convocatoria cuando el IF fue lanzado por el cual facilito el trabajo de apropiación de los contenidos y se interiorizaron los hallazgos y las recomendaciones.  Por último, es importante mencionar la importancia que ha tenido la transmedia para dar a conocer el IF y destacamos el impacto que ha tenido la conversión que desde el proyecto se realizó de estos contenidos a un ejecutable donde las personas pueden consultar la información sin estar con una conexión a internet, permitiendo que personas dispersas en los territorios puedan hacer uso de la información y de las metodologías que allí reposan.  - Apoyo a través (4) acciones artísticas y culturales territoriales para ambientar y/o difundir el IF como parte de las contribuciones para la preparación, acontecimiento, difusión y pedagogía para la apropiación territorial y el legado. El formato de estas giras contempló una programación híbrida, con conversaciones y/o ferias o intercambio de experiencias y saberes y/o la construcción de símbolos y/o la realización de rituales, actos culturales y/o deportivos, obras de teatro, festivales gastronómicos, Conversatorios en torno a la Paz, exposiciones fotográficas, bici paseos por la verdad. Alrededor de 24.500 personas participaron en estos espacios.  - Desarrollo de (4) espacios de debate público y democrático, alrededor del IF con la Mesa de Genero de la CEV, diálogo con el grupo de entidades interesadas en temas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, un espacio de diálogo SIP y la presentación al CSM.  - Adicionalmente se llevaron a cabo (5) espacios (conversaciones estratégicas) con actores y sectores del Gobierno Nacional y tomadores de decisiones donde se plantearon iniciativas y rutas para impulsar la implementación de las recomendaciones de la CEV. |
| **Resultado 2**. Estrategia de Legado de la Comisión implementada, apunta al desarrollo de acciones para garantizar su sostenibilidad. | - El proceso de fortalecimiento del CSM se realizó a través de 9 acciones. Estas acciones abarcaron desde la puesta en marcha del Comité, la definición y ejecución de la estrategia de comunicaciones, la consolidación de insumos para las sesiones del CSM, hasta la articulación con diversas entidades gubernamentales relevantes. Además, se brindó acompañamiento técnico en varios aspectos clave, como las actividades de colombianos/as en el exilio, la revisión de la guía de incidencia, la territorialización del Comité y la elaboración de informes.  - Se impulsaron iniciativas relacionadas con el legado, desde el trabajo colaborativo entre Red de Aliados con el mapeo de 61 organizaciones participantes, quienes trabajaron diferentes territorios, contribuyendo a fortalecer la caracterización del Trabajo en Red de Aliados en relación con la divulgación del IF y las Recomendaciones de la CEV.  - Se destaca la construcción de (5) agendas y acciones acordadas para el trabajo entre Red de Aliados con organizaciones de mujeres y población LGTBIQ+, desde un enfoque de género y diversidad sexual, focalizando recomendaciones que se centren en este enfoque con el fin de no solo estudiarlas, analizarlas y socializarlas, sino generar propuestas en aras de materializar un trabajo importante y legitimo socialmente hablando de incidencia pública.  - Se facilitó la apropiación social y la transferencia de archivos a la entidad depositaria, con (7) acciones ejecutadas, que incluyeron desde la actualización, elaboración, acompañamiento y validación de contenidos; hasta el fortalecimiento de capacidades para el manejo de los archivos.  En este sentido, el proceso de implementación del CSM, junto con las iniciativas para promover el legado desde el Trabajo en Red entre Aliados con organizaciones de mujeres y población LGTBIQ+ y la apropiación social y transferencia de archivos; logran ser una evidencia para el avance significativo en la consolidación de acciones clave para la paz, la equidad y los DDHH. |

* 1. **Actividades y productos:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Productos** | **Resultados estratégicos** | **Departamento** |
| Activaciones culturales y artísticas que emanaron para la entrega y posicionamiento de los hallazgos y recomendaciones, así como la socialización de los capítulos. | (4) rutas de la verdad que permitieron instaurar expectativas en las regiones y convocar al recibimiento del Informe resaltando la participación de la ciudadanía. | Dejar el Informe posicionado y contribuir a su réplica en el marco del mandato que entregó a la sociedad civil la CEV. | Valle del Cauca  Bogotá D.C.  Santander  Sucre |
| Construcción de herramientas pedagógicas con comunidades educativas para difundir el IF. | (15) herramientas cocreadas y piloteadas en aulas de clase de colegios y universidades, así como en espacios comunitarios por maestras y maestros. | Participación de educadores de diversas regiones del país, en un trabajo colaborativo que recogió sus experiencias y acogió algunas propuestas que ya venían trabajando con la Comisión junto con otras que surgieron en el proceso colectivo de los laboratorios.  Adicionalmente, se destaca la elaboración de herramientas pedagógicas producidas por OSC pertenecientes a la Red de Aliados y a las/los de jóvenes que participaron en la convocatoria financiada por el Proyecto para socializar y apropiar el IF.  Por último, las herramientas, manuales y procedimiento que se elaboraron en el marco del Proyecto para la transferencia, consulta y puesta a disposición del público la transmedia, el repositorio a perpetuidad del IF en Notre Dame y los archivos del Fondo Documental al AGN. | Bogotá D.C. |
| Desarrollo de espacios de diálogos públicos para ambientación del IF. | (4) espacios de diálogos públicos para la ambientación y socialización del IF (Diálogo con la Mesa de Género de la CEV, diálogos con grupos de entidades interesadas en temas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, espacio de diálogo SIP y  presentación al CSM).  (5) Espacios de diálogo público con sectores y actores para impulsar e incidir en la implementación de las recomendaciones de la CEV.  (2) Espacios territoriales (Foros) para conversar con sectores y actores representativos en los departamentos de Atlántico y Antioquia para conocer el avance que han tenido la implementación de las recomendaciones y el posicionamiento del Legado. | Presentación de los contenidos de informe y construcción de agendas de trabajo en las diferentes temáticas para realizar incidencia en los procesos institucionales necesarios para la implementación de las recomendaciones para la no repetición.  Adicionalmente se desarrollaron diálogos para impulsar las recomendaciones priorizando sectores que tienen a su cargo aquellas que son estratégicas y que pueden contribuir a que el gobierno nacional obtenga resultados en el corto tiempo frente a su compromiso de cumplimiento a rajatabla. | Bogotá D.C.  Antioquia  Atlántico |
| Puesta en marcha del CSM | (9) acciones desarrolladas para apoyar el alistamiento y puesta en marcha del CSM. En síntesis, estas acciones estuvieron orientadas al fortalecimiento como tal de la instancia y su secretaria técnica, provisión de insumos técnicos, acompañamiento en jornadas de incidencia con el congreso, los sectores de justicia y defensa y el desarrollo de encuentros con diferentes actores para socializar e impulsar la implementación de las recomendaciones. | Promover y apoyar los productos que debe entregar el CSM finalizada su fase de alistamiento.  Acompañar y propiciar acciones que contribuyeron desde el proyecto a incidir en sectores del gobierno nacional para cumplir las recomendaciones. | Bogotá D.C. |
| Entrega del sistema y los archivos de la Transmedia que contiene la información del Informe. | (3) procesos que garantizan la transferencia (desarrollo, estabilización, actualización, cargue, validación y diseño de los contenidos de la plataforma y por último promoción de la gestión del conocimiento).  (4) procesos que viabilizaron la entrega del Fondo Documental al AGN. | Asistencia técnica en el proceso de transferencia del material, e instalación en la Universidad de Notre Dame.  Asistencia técnica en el trámite de entrega y puesta a disposición de los ciudadanos del Fondo Documental y desarrollo de un proceso formativo consolidando la apropiación de este. | Bogota D.C.  Notre Dame |
| Iniciativas o agendas construidas en el marco de la Red de Aliados para fortalecer el Legado de la CEV. | (10) procesos desarrollados por las/los jóvenes para impulsar en sus territorios la red de aliados que mantendrá el legado de la Comisión a través de la difusión y apropiación del IF.  (6) redes de aliados territoriales dinamizadas y con sus comités conformados y activos.  (3) agendas construidas e impulsadas con enfoque de género y población LGTBIQ+ | Consolidadas redes de trabajo para conservar el legado de la Comisión y realizar incidencia desde la ciudadanía a las recomendaciones para la no repetición.  Redes territoriales que trabajan para mantener el Legado de la CEV activo y realizarán incidencia para que los nuevos gobiernos locales cumplan las recomendaciones que están bajo su mandato.  Preparación de agendas institucionales que permitieron impulsar las recomendaciones con perspectiva de género a través de movilizar las entidades que se relacionan y realizan incidencia en temas de participación desde un enfoque interseccional y propondrá una ruta para su exigibilidad y un trabajo con la red interétnica para socializar los capítulos de género y étnico en sus territorios y comunidades. | Antioquia  Bogotá Cundinamarca  Sucre  Choco  Cauca Nariño Putumayo Santander Huila  Tolima  Atlántico  Risaralda  Caldas  Quindío  Nariño  La Guajira |

* 1. **Beneficiarios**

Beneficiarios directos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Departamento** | **Municipio** | **Mujeres** | **Hombres** | **Niños** | **Niñas** |
| *Antioquia* | *Antioquia (Abejorral, A* | *102* | *90* | *2* | *5* |
| *Antioquia* | *Alejandría* | *112* | *92* | *6* | *3* |
| *Antioquia* | *Argelia* | *97* | *102* | *4* | *6* |
| *Antioquia* | *Cocorná* | *82* | *96* | *12* | *8* |
| *Antioquia* | *Concepción* | *88* | *82* | *13* | *12* |
| *Antioquia* | *El Carmen De Viboral* | *87* | *95* | *10* | *4* |
| *Antioquia* | *El Santuario* | *80* | *98* | *15* | *6* |
| *Antioquia* | *Granada* | *87* | *86* | *13* | *4* |
| *Antioquia* | *Guarne* | *93* | *106* | *21* | *32* |
| *Antioquia* | *Guatapé* | *90* | *117* | *32* | *5* |
| *Antioquia* | *La Ceja* | *104* | *107* | *24* | *7* |
| *Antioquia* | *La Unión* | *96* | *95* | *12* | *8* |
| *Antioquia* | *Marinilla* | *81* | *106* | *18* | *12* |
| *Antioquia* | *Nariño* | *78* | *96* | *32* | *21* |
| *Antioquia* | *Peñol* | *92* | *109* | *41* | *22* |
| *Antioquia* | *Retiro* | *86* | *100* | *21* | *12* |
| *Antioquia* | *Rionegro* | *91* | *98* | *23* | *10* |
| *Antioquia* | *San Carlos* | *94* | *102* | *15* | *8* |
| *Antioquia* | *San Francisco* | *96* | *126* | *12* | *6* |
| *Antioquia* | *San Luis* | *91* | *85* | *21* | *3* |
| *Antioquia* | *San Rafael* | *92* | *78* | *11* | *1* |
| *Antioquia* | *San Vicente Ferrer* | *91* | *82* | *12* | *4* |
| *Antioquia* | *Sonsón* | *80* | *94* | *18* | *6* |
| *Antioquia* | *Bello* | *89* | *89* | *19* | *9* |
| *Antioquia* | *Chigorodó* | *92* | *99* | *14* | *10* |
| *Antioquia* | *Copacabana* | *87* | *95* | *17* | *7* |
| *Antioquia* | *Dabeiba* | *107* | *107* | *26* | *6* |
| *Antioquia* | *El Bagre* | *89* | *96* | *18* | *1* |
| *Antioquia* | *Puerto Berrío* | *92* | *99* | *21* | *8* |
| *Antioquia* | *Rionegro* | *82* | *98* | *28* | *8* |
| *Antioquia* | *Medellín* | *356* | *436* | *37* | *14* |
| *Bogotá* | *Bogotá* | *1569* | *4140* | *87* | *35* |
| *Bogotá* | *Sumapaz* | *104* | *127* | *62* | *21* |
| *Cundinamarca* | *Soacha* | *135* | *219* | *14* | *0* |
| *Sucre* | *San Onofre* | *125* | *146* | *18* | *15* |
| *Sucre* | *Carmen de Bolívar* | *226* | *509* | *12* | *9* |
| *Chocó* | *Carmen del Darién* | *82* | *89* | *24* | *4* |
| *Chocó* | *Quibdó* | *185* | *151* | *43* | *2* |
| *Cauca* | *Caldono* | *95* | *117* | *17* | *23* |
| *Cauca* | *Santander de Quilichao* | *88* | *102* | *13* | *18* |
| *Cauca* | *Popayán* | *280* | *180* | *50* | *41* |
| *Nariño* | *Pasto* | *242* | *526* | *74* | *82* |
| *Putumayo* | *Valle del Guamuez* | *81* | *89* | *84* | *162* |
| *Santander* | *Bucaramanga* | *115* | *268* | *24* | *5* |
| *Huila* | *Algeciras* | *85* | *98* | *13* | *3* |
| *Tolima* | *Ataco* | *92* | *117* | *8* | *1* |
| *Tolima* | *Chaparral* | *107* | *119* | *5* | *0* |
| *Tolima* | *Planadas* | *113* | *126* | *33* | *0* |
| *Tolima* | *Rioblanco* | *102* | *115* | *5* | *0* |
| *Tolima* | *Ibagué* | *175* | *395* | *7* | *0* |
| *Valle del Cauca* | *Cali* | *1079* | *1744* | *58* | *0* |
| *Santander* | *Barrancabermeja* | *1102* | *2979* | *175* | *86* |
| *Risaralda* | *Pereira* | *116* | *149* | *21* | *0* |
| *Atlántico* | *Barranquilla* | *201* | *161* | *12* | *0* |
| *La Guajira* | *Riohacha* | *230* | *180* | *32* | *0* |
| *TOTAL* | | 9813 | 16207 | 1459 | 775 |

Beneficiarios indirectos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Departamento** | **Municipio** | **Mujeres** | **Hombres** | **Niños** | **Niñas** |
| *Antioquia* | *Antioquia (Abejorral, A* | *62* | *51* |  |  |
| *Antioquia* | *Alejandría* | *83* | *62* |  |  |
| *Antioquia* | *Argelia* | *66* | *76* |  |  |
| *Antioquia* | *Cocorná* | *58* | *95* |  |  |
| *Antioquia* | *Concepción* | *64* | *84* |  |  |
| *Antioquia* | *El Carmen De Viboral* | *67* | *76* |  |  |
| *Antioquia* | *El Santuario* | *58* | *62* |  |  |
| *Antioquia* | *Granada* | *64* | *41* |  |  |
| *Antioquia* | *Guarne* | *72* | *53* |  |  |
| *Antioquia* | *Guatapé* | *97* | *84* |  |  |
| *Antioquia* | *La Ceja* | *65* | *52* |  |  |
| *Antioquia* | *La Unión* | *75* | *43* |  |  |
| *Antioquia* | *Marinilla* | *72* | *74* |  |  |
| *Antioquia* | *Nariño* | *68* | *67* |  |  |
| *Antioquia* | *Peñol* | *72* | *71* |  |  |
| *Antioquia* | *Retiro* | *65* | *67* |  |  |
| *Antioquia* | *Rionegro* | *62* | *72* |  |  |
| *Antioquia* | *San Carlos* | *84* | *75* |  |  |
| *Antioquia* | *San Francisco* | *86* | *95* |  |  |
| *Antioquia* | *San Luis* | *62* | *62* |  |  |
| *Antioquia* | *San Rafael* | *88* | *56* |  |  |
| *Antioquia* | *San Vicente Ferrer* | *75* | *73* |  |  |
| *Antioquia* | *Sonsón* | *72* | *71* |  |  |
| *Antioquia* | *Bello* | *46* | *56* |  |  |
| *Antioquia* | *Chigorodó* | *65* | *65* |  |  |
| *Antioquia* | *Copacabana* | *44* | *76* |  |  |
| *Antioquia* | *Dabeiba* | *65* | *75* |  |  |
| *Antioquia* | *El Bagre* | *75* | *66* |  |  |
| *Antioquia* | *Puerto Berrío* | *94* | *69* |  |  |
| *Antioquia* | *Rionegro* | *68* | *75* |  |  |
| *Antioquia* | *Medellín* | *159* | *30* |  |  |
| *Bogotá* | *Bogotá* | *2034* | *8731* | *157* | *124* |
| *Bogotá* | *Sumapaz* | *71* | *91* | *60* | *63* |
| *Cundinamarca* | *Soacha* | *105* | *279* |  |  |
| *Sucre* | *San Onofre* | *86* | *117* | *65* | *24* |
| *Sucre* | *Carmen de Bolívar* | *200* | *487* | *45* | *24* |
| *Chocó* | *Carmen del Darién* | *73* | *54* |  |  |
| *Chocó* | *Quibdó* | *187* | *350* |  |  |
| *Cauca* | *Caldono* | *72* | *67* | *35* | *42* |
| *Cauca* | *Santander de Quilichao* | *75* | *84* | *43* | *25* |
| *Cauca* | *Popayán* | *92* | *77* |  |  |
| *Nariño* | *Pasto* | *269* | *2465* | *228* | *120* |
| *Putumayo* | *Valle del Guamuez* | *61* | *62* | *109* | *145* |
| *Santander* | *Bucaramanga* | *95* | *155* |  |  |
| *Huila* | *Algeciras* | *54* | *75* |  |  |
| *Tolima* | *Ataco* | *66* | *93* |  |  |
| *Tolima* | *Chaparral* | *76* | *233* |  |  |
| *Tolima* | *Planadas* | *92* | *88* |  |  |
| *Tolima* | *Rioblanco* | *86* | *75* |  |  |
| *Tolima* | *Ibagué* | *432* | *1459* |  |  |
| *Valle del Cuca* | *Cali* | *1693* | *4365* | *130* | *87* |
| *Santander* | *Barrancabermeja* | *1390* | *5783* |  |  |
| *Risaralda* | *Pereira* | *87* | *179* | *21* | *0* |
| *Atlántico* | *Barranquilla* | *58* | *417* |  |  |
| *La Guajira* | *Riohacha* | *62* | *126* |  |  |
| *TOTAL* |  | 9769 | 27986 | 893 | 654 |

**ii) Evaluación de Indicadores basada en Desempeño:**

Usando el marco de resultados aprobado en el documento de proyecto proporcione las cifras planeadas y finalmente alcanzadas en cada uno de los indicadores del proyecto en todos los niveles. En la medida en que la explicación narrativa ya se brindó en la sección anterior, en este cuadro incluya solamente los resultados cuantitativos del proyecto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cuadro 2: Marco de resultados** | **Título del proyecto:** Proyecto de Apoyo para la finalización, ambientación, entrega, difusión y sostenibilidad del IIF y el Legado de la CEV | | | | | | | | |
| **Efecto del Fondo al cual el programa/proyecto contribuirá** | *Incluir el resultado del Fondo al que contribuye el proyecto /Marco de Resultados de la ERR*  Estrategia del Estado de reparación y atención colectiva a víctimas, incluyendo su participación en los mecanismos de justicia transicional apoyada. | | | | | | | | |
| **Indicadores del Resultado del Fondo:** | **Áreas Geográficas** |  | **Beneficiarios Planeados vs Alcanzados** | | | | | **Meta Planeada vs**  **Alcanzada**  **(Explicar las razones de la variación si aplica)** | **Medios de Verificación** |
| Porcentaje de personas que han participado en los procesos de verdad y memoria que desarrolla la CEV. | Nacional (10 macro  regiones de la Comisión  que cubren los 32  departamentos),  incluyendo los territorios  étnicos (indígenas,  comunidades negras,  afrocolombianas,  palenques y raizales) y  macro internacional |  | H | M | Niñas | Niños | LGTBIQ+ | **Planeado:**  El 80% de la población encuestada han participado en los procesos de verdad y memoria que desarrolla la CEV.  **Alcanzado:**  El 87% de la población encuestada participó en los procesos de verdad y memoria liderados por la CEV para promover y preservar su Legado. La información se obtuvo a través de instrumentos que consultaron a los participantes en actividades como fortalecimiento de redes de aliados, transferencia del Fondo documental y apoyo al SIVJRNR para implementar recomendaciones. | - Resultados encuestas  - Informe de gestión CEV |
| Planeado | 12.965 | 7.850 | 0 | 0 | 0 |
| Alcanzado | 16.207 | 9.813 | 775 | 1459 | 0 |
| **Sub-Resultado 1:** | *Estrategia del Estado de reparación y atención colectiva a víctimas, incluyendo su participación en los mecanismos de justicia transicional apoyada - CEV* | | | | | | | | |
| **Indicadores del Resultado del Fondo:** | **Áreas Geográficas** |  | **Beneficiarios Planeados vs Alcanzados** | | | | | **Meta Planeada vs**  **Alcanzada**  **(Explicar las razones de la variación si aplica)** | **Medios de Verificación** |
| Número de  hombres y mujeres que  participan en los  mecanismos de justicia  transicional en el marco de  la gestión de proyectos  financiados por el Fondo | Nacional (10) macro  regiones de la Comisión  que cubren los 32  departamentos),  incluyendo los territorios  étnicos (indígenas,  comunidades negras,  afrocolombianas,  palenques y raizales) y  macro internacional |  | H | M | Niñas | Niños | LGTBIQ+ | **Planeado:**  2.500 hombres y mujeres que participan en los mecanismos de justicia transicional en el marco de la gestión de proyectos financiados por el Fondo*.*  **Alcanzado:**  24.489 hombres y mujeres participaron en los mecanismos de justicia transicional en el marco de la gestión de proyectos financiados por el Fondo*.*  Ha sido fundamental el apoyo del Fondo en la fase de cierre de la Comisión y la puesta en marcha del Legado como cumplimiento del Acuerdo de Paz. | -Resultados encuestas  -Informe de gestión CEV |
| Planeado | 1000 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Alcanzado | 14.693 | 9.796 | 0 | 0 | 0 |
| **Producto 1.0** | ***Estrategias de diálogo público, de comunicaciones, pedagogía y artísticas ambientan la entrega del Informe Final y contribuyen con su amplia difusión e impacto social.***  ***Comisión de la Verdad - PNUD*** | | | | | | | | |
| **Indicadores de resultados inmediatos** | **Áreas Geográficas** |  | **Beneficiarios Planeados vs Alcanzados** | | | | | **Meta Planeada vs**  **Alcanzada**  **(Explicar las razones de la variación si aplica)** | **Medios de Verificación** |
| *Porcentaje de*  *ciudadanos/as que*  *acceden al material*  *pedagógico en el proceso*  *de ambientación y*  *socialización del Informe*  *Final* | Nacional (10 macro  regiones de la Comisión  que cubren los 32  departamentos),  incluyendo los territorios  étnicos (indígenas,  comunidades negras,  afrocolombianas,  palenques y raizales) y  macro internacional |  | H | M | Niñas | Niños | LGTBIQ+ | Planeado: 80% de los ciudadanos/as encuestados accedieron al material pedagógico en el proceso de ambientación y socialización del Informe Final  Alcanzado: El total (100%) de las personas encuestadas han afirmado haber consultado en algún momento material educativo relacionado con el IF de la CEV, como transmedia, informes, metodologías, guías, entre otros.  En cuanto a la forma de consulta, se destaca que la mayoría opta por acceder a las guías y a la Transmedia. Sin embargo, solamente un 21% de los encuestados han consultado directamente los tomos del IF. | -Ingresos registrados en la transmedia: 120.134  -Encuesta a aliados. |
| Planeado | 12.965 | 7.850 | 0 | 0 | 0 |
| Alcanzado | 16.207 | 9.813 | 0 | 0 | 0 |
| *Porcentaje de*  *mujeres y población LGTBIQ+*  *que fortalecen sus*  *capacidades para difundir*  *las piezas producidas del*  *capítulo de mujeres y LGTBIQ+ del IF.* | Nacional (10 macro  regiones de la Comisión  que cubren los 32  departamentos),  incluyendo los territorios  étnicos (indígenas,  comunidades negras,  afrocolombianas,  palenques y raizales) y  macro internacional |  | H | M | Niñas | Niños | LGTBIQ+ | Planeado: 92% de las mujeres y/o población LGTBIQ+ encuestada que fortalecen sus capacidades para difundir las piezas producidas del capítulo de mujeres y LGTBIQ+ delIF.  Alcanzado: 90% de las mujeres y/o población LGTBIQ+ encuestadas que fortalecen sus capacidades para difundir las piezas producidas del capítulo de mujeres y LGTBIQ+ del IF.  *Las y los participantes encuestades del proyecto, afirmaron fortalecer sus capacidades para difundir las piezas producidas del capítulo de mujeres y LGTBIQ+ del IF.* | -Memorias reuniones para socializar el enfoque de género.  -Encuesta red de aliados. |
| Planeado | 0 | 1.200 | 60 | 0 | 1.200 |
| Alcanzado | 0 | 467 | 0 | 0 | 52 |
| *Número de*  *apuestas artísticas y*  *culturales que contribuyen*  *con la ambientación y/o*  *difusión del IF.* | Nacional (10 macro  regiones de la Comisión  que cubren los 32  departamentos),  incluyendo los territorios  étnicos (indígenas,  comunidades negras,  afrocolombianas,  palenques y raizales) y  macro internacional |  | H | M | Niñas | Niños | LGTBIQ+ | Planeado: 3.000 ciudadanos/as acceden a apuestas artísticas y culturales para ambientar y/o difundir el If.  Alcanzado:  2.800 ciudadanos/as realizan 13 apuestas artísticas y culturales para ambientar y/o difundir el IF.  Los ciudadanos y las ciudadanas se involucraron en actividades artísticas y culturales para difundir y ambientar el IF como parte de la estrategia para preparar, difundir y fomentar la apropiación territorial del informe y su Legado. | -Informes de las actividades realizadas para la entrega y difusión del IF. |
| Planeado | 1.200 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| Alcanzado | 1.120 | 1.680 | 0 | 0 | 0 |
| *Número de*  *mujeres y población LGTBIQ+*  *que participan y/o conocen*  *las apuestas artísticas y*  *culturales que visibilizan las afectaciones*  *diferenciadas del conflicto*  *armado y/o los procesos*  *de resistencia de las*  *organizaciones de mujeres*  *y población LGTBIQ+* | Nacional (10 macro  regiones de la Comisión  que cubren los 32  departamentos),  incluyendo los territorios  étnicos (indígenas,  comunidades negras,  afrocolombianas,  palenques y raizales) y  macro internacional |  | H | M | Niñas | Niños | LGTBIQ+ | Planeado: Al menos 2.000 mujeres y/o población LGTBI que participan y/o conocen las apuestas artísticas y culturales que visibilizan las afectaciones diferenciadas del conflicto armado y/o los procesos de resistencia de las organizaciones de mujeres y población LGTBI  Alcanzado: 1.345 mujeres y/o población LGTBIQ+ que participaron y/o conocen las apuestas artísticas y culturales que visibilizan las afectaciones diferenciadas del conflicto armado y/o los procesos de resistencia de las organizaciones de mujeres y población LGTBIQ+ en las jornadas y actividades del lanzamiento del Informe a nivel nacional a través del acompañamiento a las Rutas de la Verdad, Obras teatrales y conversatorios o acciones puntuales que se realizaron en las regiones de Antioquia, Valle del Cauca, Montes de Maria y Magdalena Medio.  Las actividades que se desarrollaron en este componente se realizaron al cierre de la Comisión y previamente a la entrega del IF. | - Listados de asistencia  - Informes de gestión  - Memorias  - Sistematización FV |
| Planeado | 0 | *4.500* | 150 | *0* | *1.200* |
| Alcanzado | 0 | 1076 | 202 | 0 | 67 |
| *Número de*  *ciudadanos/as que*  *participan en los diálogos*  *públicos para*  *ambientación del Informe*  *Final* | Nacional (10 macro  regiones de la Comisión  que cubren los 32  departamentos),  incluyendo los territorios  étnicos (indígenas,  comunidades negras,  afrocolombianas,  palenques y raizales) y  macro internacional |  | H | M | Niñas | Niños | LGTBIQ+ | Planeado: 1.900 ciudadanos/as que participan en los diálogos públicos para ambientación del Informe Final.  Alcanzado: 1.400 ciudadanos/as que participan en los diálogos públicos para ambientación del IF.  Durante el mandato de la Comisión de la Verdad y como acciones apoyadas desde el proyecto, se realizaron diálogos con víctimas, organizaciones de sociedad civil, y sectores a favor del trabajo de la Comisión de la Verdad para ambientar y preparar el momento de la entrega del Informe a través de la lectura de apartes de los capítulos que progresivamente la Comisión realizaba su publicación. | Informes actos de entrega del IF. |
| Planeado | 850 | *850* | 0 | 0 | 0 |
| Alcanzado | 560 | 840 | 0 | 0 | 0 |
| *Número de*  *mujeres y personas LGTBIQ+*  *que participan y cualifican*  *sus capacidades en los*  *espacios de debate público*  *y democrático alrededor*  *del Informe Final.* | Nacional (10 macro  regiones de la Comisión  que cubren los 32  departamentos),  incluyendo los territorios  étnicos (indígenas,  comunidades negras,  afrocolombianas,  palenques y raizales) y  macro internacional |  | H | M | Niñas | Niños | LGTBIQ+ | Planeado: Al menos 1.100 mujeres y personas LGTBIQ+ que participan y cualifican sus capacidades en los espacios de debate público y democrático alrededor del IF.  Alcanzado: 694 mujeres y personas LGTBIQ+ que participan y cualifican sus capacidades en los espacios de debate público y democrático alrededor del IF.  Se destaca una participación de calidad de mujeres en espacios de debate público y democrático sobre las recomendaciones. Se identificaron iniciativas que podrían ser respaldadas por instituciones y el legislativo a corto y mediano plazo. Estos diálogos, reunieron a mujeres ministras, congresistas, representantes del sector público y empresarias con el objetivo de generar acciones concretas.  En las actividades territoriales apoyadas por el Proyecto para compartir el IF, fue notable la participación de mujeres provenientes de distintos ámbitos, como la institucionalidad, el ámbito académico y las organizaciones civiles. | - Informes que den cuenta de la participación de las mujeres y de la población LGTBIQ+ en espacios alrededor del Informe Final.  - Listados de asistencias de mujeres y población LGTBIQ+ que participan |
| Planeado | 0 | 800 | 0 | 0 | 300 |
| Alcanzado | 0 | 555 | 0 | 0 | 139 |
| **Producto 1.2** | *Organización/es responsable/s del Producto: Estrategia de Legado de la Comisión implementada* | | | | | | | | |
| **Indicadores de resultados inmediatos** | **Áreas Geográficas** |  | **Beneficiarios Planeados vs Alcanzados** | | | | | **Meta Planeada vs**  **Alcanzada**  **(Explicar las razones de la variación si aplica)** | **Medios de Verificación** |
| *Número de*  *acciones*  *realizadas para*  *la puesta en la marcha del*  *Comité de Seguimiento y*  *Monitoreo (CSM)* | Nacional (10 macro  regiones de la Comisión  que cubren los 32  departamentos),  incluyendo los territorios  étnicos (indígenas,  comunidades negras,  afrocolombianas,  palenques y raizales) y  macro internacional |  | H | M | Niñas | Niños | LGTBIQ+ | Planeado: 5 acciones realizadas para la puesta en la marcha del Comité de Seguimiento y Monitoreo.  Alcanzado: 9 acciones realizadas para la puesta en la marcha del Comité de Seguimiento y Monitoreo.  Las acciones fueron:   * Definición y puesta en marcha de la estrategia de comunicaciones. * Acompañamiento en la contratación y consolidación de la secretaria técnica. * Asistencia técnica para fortalecer a los integrantes del CSM. * Consolidación de insumos y documentos de apoyo a las sesiones de los integrantes del CSM. * Articulación con entidades de gobierno: Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Departamento Nacional de Planeación, Procuraduría General de la Nación, JEP. * Acompañamiento en la estrategia de territorialización del Comité. * Acompañamiento técnico en la elaboración del primer informe entregado por el CSM. * Acompañamiento logístico al CSM en actividades de colombianos en el exilio. * Acompañamiento técnico en la revisión de la guía de incidencia dirigida a los entes territoriales para incluir las recomendaciones en los planes de desarrollo2024-2027. | * Agendas de trabajo * Plan de acción inicial * Informes de * Actividades del Comité * Informes del órgano de gestión del CMS * Consolidación de memorias por sectores de los diálogos estratégicos. |
| Planeado | 5 acciones realizadas | | | | |
| Alcanzado | 9 acciones realizadas para la puesta en la marcha del CSM. | | | | |
| *Número de*  *iniciativas relacionadas*  *con el Legado que*  *impulsan los socios y*  *aliados a través del trabajo*  *en red* |  |  | H | M | Niñas | Niños | LGTBIQ+ | Planeado: 10 iniciativas relacionadas con el Legado que impulsan los socios y aliados a través del trabajo en red.  Alcanzado:  17 iniciativas relacionadas con el Legado que impulsan los socios y aliados a través del trabajo en red.  Estas son:  10 procesos desarrollados por jóvenes para impulsar en sus territorios la red de aliados que mantendrá el legado de la Comisión a través de la difusión y apropiación del IF.  6 redes de aliados territoriales dinamizadas y con sus comités conformados y activos. | * Iniciativas consolidadas para mantener el Legado * Matriz de socios y aliados que impulsan el Legado. * Planes de trabajo Redes de aliados territoriales. |
| Planeado | 10 iniciativas relacionadas con el Legado que impulsan los socios y aliados a través del trabajo en red | | | | |
| Alcanzado | 17 iniciativas relacionadas con el Legado que impulsan los socios y aliados a través del trabajo en red. | | | | |
| *Número de*  *agendas construidas y/o*  *acciones acordadas para el*  *Trabajo en Red de Aliados con organizaciones de*  *mujeres y población LGTBI* | Nacional (10 macro  regiones de la Comisión  que cubren los 32  departamentos),  incluyendo los territorios  étnicos (indígenas,  comunidades negras,  afrocolombianas,  palenques y raizales) y  macro internacional |  | H | M | Niñas | Niños | LGTBIQ+ | Planeado: 3 agendas construidas y/o acciones acordadas para el Trabajo en Red de Aliados con organizaciones de mujeres y población LGTBIQ+.  Alcanzado: 3 agendas construidas y/o acciones acordadas para el Trabajo en Red de Aliados con organizaciones de mujeres y población LGTBIQ+.  Estás agendas son:   1. Plan de trabajo Mesa de Género, 2. Planes de trabajo sector Justicia y Defensa sectores institucionales 3. Socialización capítulos del IF de género y étnico por parte de la red interétnica. | * Agendas acordadas para el Trabajo en Red de Aliados con organizaciones de mujeres y población. * Planes de trabajo sectores de Justicia y Defensa. |
| Planeado | 3 agendas construidas y/o acciones acordadas para el Trabajo en Red de Aliados con organizaciones de mujeres y población LGTBIQ+. | | | | |
| Alcanzado | 3 agendas construidas y/o acciones acordadas para el Trabajo en Red de Aliados con organizaciones de mujeres y población LGTBIQ+. | | | | |
| *Número de*  *acciones que facilitan la*  *apropiación social y /o*  *transferencia de los*  *archivos a la entidad*  *depositaria.* | Nacional (10 macro  regiones de la Comisión  que cubren los 32  departamentos),  incluyendo los territorios  étnicos (indígenas,  comunidades negras,  afrocolombianas,  palenques y raizales) y  macro internacional |  | H | M | Niñas | Niños | LGTBIQ+ | Planeado: 4 acciones que facilitan la apropiación social y/o transferencia de los archivos a la entidad depositaria.  Alcanzado:  4 acciones que facilitan la apropiación social y/o transferencia de los archivos a la entidad depositaria.  Las acciones son:  ENTREGA A PERPETUIDAD TRANSMEDIA:   * Actualización, cargue y validación de los contenidos al servidor de U. Notre Dame. * Elaboración de guías, manuales e instructivos para su utilización. * Acompañamiento técnico para la transferencia y uso de la información.     TRANSFERENCIA FONDO DOCUMENTAL:   * Acompañamiento técnico para la entrega al AGN. * Fortalecimiento de capacidades al equipo de la JEP para recibir el Archivo. * Elaboración de guías para su consulta y funcionamiento. * Promover procesos sociales de apropiación: Diseño metodológico del Diplomado dirigido a Servidores públicos de: AGN, JEP, CNMH, UBPD, organizaciones de víctimas y de DDHH, estudiantes de pregrado y post grado de gestión documental. | * Estrategia de entrega de los Archivos. * Guías, manuales e instructivos. * Encuestas realizadas a participantes del diplomado. |
| Planeado | 4 acciones que facilitan la apropiación social y/o transferencia de los archivos a la entidad depositaria. | | | | |
| Alcanzado | 4 acciones que facilitan la apropiación social y/o transferencia de los archivos a la entidad depositaria. | | | | |

1. **Impacto en la equidad de género**

Las brechas identificadas en términos de género, las cuales el proyect0 contribuyó para reducirlas son:

**- Baja participación y toma de decisiones en espacios de debate público:** La sociedad en su conjunto, pero especialmente las instituciones son responsables de garantizar y proteger los derechos de las mujeres frente a la toma de decisiones que impacten positivamente a sus comunidades y territorios, estas correspondientes a sus derechos político-electorales, económicos, sociales o culturales, o sobre su autonomía física. La institucionalidad tiene una deuda histórica con mujeres que han quedado rezagadas del acceso a la toma de decisiones.

Varias de las recomendaciones, pero esencialmente la (Rec. 23) hace énfasis en fortalecer y garantizar la incidencia de mujeres y población LGTBIQ+ en asuntos públicos, lo que incluye dentro de este ejercicio viabilizar procesos para su toma de decisiones en diferentes escenarios tanto comunitarios como institucionales.

A partir de lo anterior el proyecto impulsó a que un total de 694 mujeres y personas LGTBIQ+ participaran y cualificaran sus capacidades en espacios de debate público y democrático sobre el IF de la CEV, lo cual refleja una apertura hacia la diversidad de voces y puntos de vista, contribuyendo a la construcción de una sociedad más inclusiva y justa.

**- Discriminación interseccional: Discapacidad, población étnica, orientación sexual:** Las mujeres en Colombia se han visto afectadas por situaciones de discriminación debido al sexo y el género, y entre estas acciones discriminatorias hay grupos que lo viven por otras razones, como la pertenencia étnica, el color de la piel, la discapacidad, la situación económica o de salud, el estatus migratorio, la orientación sexual, la identidad de género, la etapa del ciclo de vida, su situación como víctimas del conflicto armado, entre otras. La discriminación que resulta de la presencia simultánea de dos o más de estas características en una misma persona o grupo es abordada desde lo que se conoce como enfoque interseccional. Las mujeres, niñas y personas LGTBIQ+ se enfrentan a múltiples barreras que limitan el ejercicio de sus DDHH, impactando en su autonomía, su toma de decisiones y su participación en la vida económica, social, política y cultural de sus territorios y del país.

Desde el proyecto se promovieron acciones para el diálogo interétnico acerca de las afectaciones del conflicto y la necesidad de realizar seguimiento a las recomendaciones del IF, principalmente en los departamentos del Cauca y Chocó. La coordinación de acciones conjuntas en el territorio con organizaciones de la Red Aliada Interétnica se realizó con un especial énfasis en género, diversidades y disidencias sexuales, apoyando de manera simultánea el capítulo étnico y el capítulo de Mi cuerpo es la verdad de la CEV, destacando el enfoque interseccional del proyecto.

**- Invisibilización de los impactos desproporcionados del conflicto armado hacia mujeres y población LGTBIQ+:** En tiempos de guerra, las mujeres se han convertido en blancos de la violencia y de opresión. Los actores armados comprendieron rápidamente que controlar los territorios implicaba controlar a las mujeres, manipulando sus vidas y sus cuerpos. Esto se manifestó de diferentes formas: A partir del uso del cuerpo de las mujeres como objeto de conflicto y botín de guerra, hasta la explotación de su fuerza laboral y su papel como mensajeras en el conflicto. La violencia sexual se convirtió en una herramienta de control y castigo, una forma de esclavitud y un premio para los hombres que arriesgaban sus vidas en la batalla

Lo anterior ha significado un trabajo arduo para las organizaciones de mujeres y de personas LGTBIQ+, así como de lideres y lideresas que han abanderado diferentes iniciativas. Desde el proyecto se llevó a cabo la reproducción y distribución de material pedagógico, como cartillas y dispositivos USB, así como el acompañamiento en sesiones de socialización del capítulo "Mi Cuerpo es la Verdad “a nivel territorial, permitiendo el acceso a varios testimonios, vivencias y ocurrencias que dan cuenta del impacto desproporcionado del conflicto armado en mujeres y personas diversas que se ubican en las urbes o en zonas rurales con o sin acceso a internet, democratizando la información y el conocimiento del informe con enfoque de género.

* *Explique por qué este proyecto contribuyó a la equidad de género*

El proyecto desempeñó un papel crucial en la promoción de la equidad de género al facilitar la participación de mujeres y personas LGTBIQ+ en espacios de debate público, permitiendo así una representación más inclusiva y diversa en la toma de decisiones relacionadas con el IF de la CEV.

Al abordar la discriminación interseccional, especialmente en contextos de discapacidad, pertenencia étnica y orientación sexual, se promovieron acciones para el diálogo interétnico en territorios afectados por el conflicto armado, acciones principalmente desarrolladas en el Cauca y Chocó, destacando la importancia del enfoque interseccional. Además, el proyecto contribuyó significativamente a visibilizar los impactos desproporcionados del conflicto armado en mujeres y personas LGTBIQ+, mediante la reproducción y distribución de material pedagógico y el acompañamiento en sesiones de socialización del capítulo *"Mi Cuerpo es la Verdad*", democratizando así el acceso a información crucial y promoviendo una mayor conciencia sobre las experiencias diferenciadas de violencia y opresión que han vivido las mujeres, jóvenes, niñas y personas LGTBIQ+ en los territorios más afectados por el conflicto. El proyecto ha sido un catalizador clave para promover la equidad de género, integrando principios interseccionales y fortaleciendo la participación y el liderazgo femenino en el proceso de construcción de paz desde el trabajo colaborativo del Trabajo de Red entre Aliados en los diferentes territorios enmarcados en este proyecto.

1. **Seguimiento medio ambiente**

|  |  |
| --- | --- |
| **Acciones propuestas para la mitigación de riesgos** | **Cómo se implementaron** |
| En el proceso de difusión del Informe Final y en el posicionamiento de las recomendaciones para la no repetición es necesario construir acciones que faciliten la comprensión de los contenidos y posicionar el tema medio ambiental en las agendas públicas a nivel nacional y territorial. | Al respecto, las OSC que realizaron actividades de difusión y apropiación de los contenidos del IF realizaban análisis de los capítulos territoriales con énfasis a los impactos a la naturaleza y al medio ambiente en sus comunidades. Para mayor comprensión, algunas comunidades realizaron visitas a campo para comprender los impactos reales de las afectaciones, así como preparaban planes comunitarios para impulsar acciones de reparación y divulgación con los demás miembros de su territorio. |
| Constituir con los proveedores y litografías un plan de desecho de residuos y disposición final de los elementos. | En el proyecto se tomó la decisión de no realizar impresiones del IF.  Esta decisión se tomó teniendo en cuenta la extensión tan grande del IF, la poca lectura que las personas hacían de los tomos, por los altos costos de la reproducción y porque encontramos que era menos contaminante y más apropiado que las personas lo consultaran en la transmedia y a través de un ejecutable que se diseñó y se reprodujo en el proyecto para consultar la transmedia sin contar con internet.  El poco material que se reprodujo corresponde a cartillas de análisis de los tomos y se solicitó a los proveedores que fueran impresas con tintas de baja concentración y que el papel fuera biodegradable. |
| Constituir con los equipos técnicos nacionales y territoriales de la Comisión una estrategia de utilización de elementos biodegradables para distribuir los alimentos y solicitar a los proveedores de los alimentos y de la logística el cumplimiento de las normas y definición de planes gestión de residuos sólidos para el adecuado manejo desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición | Para la fase de difusión y entrega del IF se aplicó la estrategia de utilización de elementos biodegradables con la que contaba esta entidad.  Los eventos en su totalidad no solo de la fase de difusión como de posicionamiento del Legado se desarrollaron exigiéndole a los proveedores y a los operadores que todo el material utilizado fuera biodegradable. |

1. **Estrategia de sostenibilidad**
   * + *Capacidad instalada individual, en la comunidad y en la institucionalidad*

***Capacidad Individual:***

* Alrededor de 26.020 mujeres y hombres a través del proyecto se informaron sobre el IF y el legado de la CEV.
* 1.400 ciudadanos participaron en actividades de ambientación para la entrega del IF donde se les presentó la importancia que tenía el trabajo realizado por la Comisión ene l marco del cumplimiento del Acuerdo de Paz así como la trascendencia que tiene el cumplimiento de las recomendaciones para la no repetición.
* 360 ciudadanos participaron en el diplomado para el uso del Fondo Documental de la CEV.
* 2.800 mujeres y hombres asistieron a las actividades culturales y artísticas que se apoyaron con el proyecto para difundir el IF.
* 450 mujeres y hombres participaron en las conversaciones estratégicas para impulsar las recomendaciones.
* 950 mujeres y hombres participaron en actos de reconocimiento en cumplimiento a las recomendaciones.

Se vienen desarrollando métrica o estándar que permita medir la apropiación del IF y las recomendaciones, pero a nivel cualitativo el proyecto contribuyó a que hombres y mujeres conocieran y se relacionaran con el legado de la CEV impulsando nuevas narrativas en construcción de paz y aportando a mantener la estrategia de sostenibilidad del legado que se fundamenta en lograr transformaciones culturales y sociales que propicien la convivencia y la no repetición lo cual se logra con pequeñas acciones que generan los cambios.

***Capacidad Comunitaria:***

***- Fortalecimiento de OSC para difundir y apropiar el IF e incidencia en los planes de desarrollo 2024*:** La gestión desde el proyecto para llevar a cabo diálogos públicos facilitó la participación ciudadana y la importancia de transferir herramientas para la discusión y comprensión del Informe. La Red de Aliados se fortaleció con la participación de 61 organizaciones en la apropiación de herramientas y metodologías para difundir el legado de la CEV, especialmente de OSC de mujeres y población LGTBIQ+ que fortalecieron sus equipos con estudio y análisis para socializar el capítulo “Mi cuerpo dice la Verdad” y consolidar todas las recomendaciones no solo del capítulo de hallazgos sino las que se encuentran en los demás tomos. Lo anterior destaca la orientación estratégica del proyecto para propiciar acciones que ayuden a que las mujeres puedan vivir en entornos pacíficos, a su empoderamiento y a la no repetición.

***Capacidad Institucional:***

***- Puesta en marcha y consolidación del equipo técnico del CSM:***El proyecto fortaleció en sus inicios a esta instancia dado que le brindo asistencia técnica y operativa para realizar las actividades del Pleno de sus integrantes, contrato el equipo técnico como la coordinación de la secretaria técnica, asesores temáticos y apoyos administrativos. Adicionalmente, apoyó la definición de la estrategia de comunicaciones y gestionó y acompaño al CSM en jornadas de trabajo e incidencia con el Ministerio de Defensa y Ministerio de Justicia y articulación con la UIAP, Congreso de la Republica y relacionamiento con la Red de Aliados del legado de la CEV.

A nivel misional, el proyecto contribuyo a la capacidad con la que cuenta el CSM en la formulación de los Planes de Desarrollo dado con la elaboración de la “Guía de Incidencia dirigida a los gobiernos locales para la formulación de los planes” y la facilitación de diálogos con actores estratégicos y sectores indiferentes para impulsar la implementación de las recomendaciones y generar espacios para poner las recomendaciones en las agendas públicas de los ministerios y entidades de gobierno.

***- Fortalecimiento al AGN en la transferencia y puesta a disposición de la ciudadanía del Fondo Documental de la CEV:***Desde el proyecto se materializó la entrega física que realizó la JEP de los archivos al AGN y se elaboraron y transfirieron los manuales y material para la consulta y conservación de este.

***- Acompañamiento al cumplimiento de las recomendaciones de la CEV al sector justicia y defensa:***Estos dos sectores han trabajado articuladamente para avanzar en las recomendaciones con las agencias implementadoras del proyecto (ONU DDHH y PNUD):

Para el caso del Ministerio de Justicia se fortalecieron las capacidades para desarrollar procesos de Reconocimiento a nivel técnico y de gestión en lo relacionado con las víctimas de la justicia. Adicionalmente, se realizó el análisis y se entregaron insumos para elaborar la modificación de la elección del Fiscal General de la Nación atendiendo a la recomendación sobre la independencia, imparcialidad y las reformas institucionales al respecto y presentar un plan de acción para implementar la recomendación a partir del objetivo de la CEV frente a la necesidad de modificar la jurisdicción penal militar y el fuero militar, así como también observar el análisis de viabilidad jurídica y política de esta.

Para el caso del Ministerio de Defensa, el proyecto contribuyo con insumos y la propuesta metodológica para socializar las recomendaciones de la CEV entre algunos miembros de las fuerzas militares y de la policía (819) asistentes en espacios de análisis y conversación y el acompañamiento en la gestión a los reconocimientos regionales de víctimas y falsos positivos.

***Proyectos, programas o políticas a las que quedaron aunados los resultados del proyecto:***

Desde el proyecto se realizó acompañamiento técnico al CSM en su labor de incidencia en el Congreso de la República para que el compromiso del Gobierno Nacional de cumplir las recomendaciones de la CEV quedara de manera explícita en el Plan de Desarrollo. Si bien se hundimiento del artículo 8, en el Plan se estableció que el Gobierno trabajará en una estrategia para la implementación progresiva de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CEV), comenzando por la identificación de los roles de las entidades, así como el mecanismo de formulación y seguimiento a las acciones que permitan acoger este compromiso desde el Gobierno Nacional.

**5.1 Lecciones aprendidas**

|  |  |
| --- | --- |
| **¿Cuál es la lección?** | **¿Cómo se realizó la actividad o el proceso que llevó a la lección?** |
| Baja apropiación del IF de la CEV. | El proceso de socialización del IF fue fundamental para la apropiación. Para lograr el resultado, la actividad que se desarrolló para tener un alcance y convocar a más personas que conocieran el Informe fue realizar alianzas entre las organizaciones y GV+. |
| No se conocía la dimensión en tomos y en información del Informe Final de la CEV ni los retos que implicaba consultar la transmedia. El proyecto consideraba inicialmente que las OSC implementarían sus iniciativas en menos tiempo. | A la entrega del IF, las OSC ya habían entregado sus propuestas y los cronogramas estaban establecidos. Al conocer el IF las OSC y el equipo del Proyecto debieron ampliar el plazo de implementación y dedicar esfuerzos para acotar los contenidos que iban a ser trabajados a tomos específicos y a contenidos puntuales y realizar extensas jornadas de estudio y priorización para contribuir a la pedagogía realizando énfasis en temas territoriales. |
| el mantener el contacto con los equipos que integraban la Comision ha sido fundamental para continuar articulando actividades de clave a la contribución del posicionamiento del Legado.  Fue necesario continuar trabajando con integrantes de la CEV como Ex- comisionados y equipo técnico para consolidar los procesos, especialmente en temas de difusión del IF, la entrega de archivos y el inicio de las actividades de seguimiento del CSM. | En las actividades desarrolladas después del cierre de la CEV, fue fundamental que el Proyecto convocara a los equipos que integraban la CEV, dado que los productos como los archivos y la transmedia estaban a cargo de exfuncionarios y su participación en las transferencias fue fundamental.  Contar con estos equipos en procesos como la Red de Aliados y en los diálogos públicos e institucionales para impulsar las recomendaciones para el reconocimiento de los procesos y legitimar el proceso que iniciaría el CSM. |
| Fue fundamental propiciar el intercambio entre las OSC de herramientas y metodologías para fortalecer su trabajo territorial para sostener el legado de la CEV y contribuir a la socialización de las recomendaciones. | Realizar encuentros regionales de las redes y el encuentro nacional permitió que entre ellas compartieran herramientas y metodologías para realizar las actividades de apropiación del Legado. Lo anterior permitió reconocer como los procesos colaborativos les permite, además impulsar jornadas de pedagógicas como foros, escuelas de formación, campañas comunicativas, apropiar acciones para realizar incidencia en políticas públicas y promover proyectos locales en sus comunidades. |
| Lograr posicionar los contenidos del IF con enfoque étnico y de género fue un reto entre las OSC, especialmente aquellas que no trabajan de manera regular estos temas. | Trabajar con OSC que han priorizado un enfoque interseccional, especialmente étnico, género y población LGTBIQ+ permitió lograr la socialización de este capítulo “Mi cuerpo dice la Verdad”, enfatizando el protagonismo de las víctimas en estos procesos y genero alianzas con instancias como la Comisión interétnica que mantiene su compromiso para continuar trabajando en el fortalecimiento de los procesos y contribuye a la sostenibilidad del proceso.  Las conversaciones estratégicas con actores clave para implementar las recomendaciones han estado marcadas por la amplia voz y capacidad de decisión otorgada a las mujeres en dichos espacios.  La red entre aliados ha sido un pilar fundamental, generando espacios a nivel departamental que se fundamentan en el reconocimiento de la diversidad, con un enfoque interseccional basado en los derechos humanos, el género y la diversidad. Estos espacios no solo reconocen, sino que también nutren y empoderan la participación y liderazgo femenino, así como de las disidencias sexuales y de género. |
| El proyecto tenía contemplado realizar diálogos públicos con sectores institucionales para impulsar acciones que contribuyan al cumplimiento de las recomendaciones, pero se identificó que hay temas que conciernen a actores indiferentes a la propuesta que entrego la CEV frente a los cambios que hay que propiciar. | Las conversaciones en torno a la incidencia en las recomendaciones se posicionaron y han tenido impacto en sectores como el de justicia y defensa debido a que se invitaron a participar a actores indiferentes como empresarios, fuerza pública, congresistas con posturas radicales para obstaculizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz y lideres de opinión adversos.  Lo anterior permitió conocer posturas diferentes y orientar al CSM en diseñar acciones de incidencia que convoquen a aquellos no convencidos en la construcción de escenarios de paz y reconciliación. |

**5.2 Conocimiento estratégico**

|  |  |
| --- | --- |
| **Preguntas formuladas al inicio del proyecto** | **Respuestas** |
| ¿Qué funciona para abordar esta problemática? | * La difusión del IF a través herramientas que sean de fáciles consultas: folletos, periódicos (separatas), podcast, radio, televisión, etc. * Socialización de las herramientas pedagógicas elaboradas por quienes integran la red aliada (especialmente frente a recomendaciones) |
| ¿Qué otros esfuerzos hacen falta? | * Consolidar el CSM y articular su trabajo a nivel estratégico con la institucionalidad y la Red de Aliados. * Fomentar procesos pedagógicos para que las comunidades se sientan identificadas en el IF y las recomendaciones. * Insistir en la agenda pública que se incluyan temas estructurales como la desigualdad, la exclusión, el racismo y promover agendas territoriales que tengan en cuenta las recomendaciones del IF. * Seguir fortaleciendo el TRA a través de incentivar canales de comunicación estratégicos. * Continuar avanzando en el fortalecimiento de capacidades para la implementación de las recomendaciones con diversos actores. |
| ¿Qué otros actores hace falta por incluir? | * Medios de comunicación para socializar el Informe de manera masiva. * Realización de diálogos improbables sobre factores de persistencia del conflicto y la importancia de las recomendaciones para resolverlos. |

* 1. **Historias de vida**

A continuación, se relacionan los enlaces donde se pueden consultar las historias de vida producidas en el marco del Proyecto:

* + <https://pnudcolombia.exposure.co/mayerly-de-lider-campesina-a-protagonista-de-una-serie-web>
  + <https://pnudcolombia.exposure.co/gustavo-sierra-el-presidente-mas-joven-de-carmen-del-darien-choco>
  + [https://pnudcolombia.exposure.co/el-hip-hop-es-una-herramienta-que-ayuda-a-entender-el-conflicto-en-colombia](https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpnudcolombia.exposure.co%2Fel-hip-hop-es-una-herramienta-que-ayuda-a-entender-el-conflicto-en-colombia&data=05%7C01%7Cdiana.paola.franco%40undp.org%7Cd9fc16d799e145d08cd808dbb51a28c5%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C638302896176640570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8CP9HLUE2U%2B%2BM4vSOIgQKTVsNFwh979gMaY8pw0gUT0%3D&reserved=0)

**Anexo 1. Traspaso de recursos a Organizaciones de Sociedad Civil**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Implementador/es** | **Nombre de la Organización** | **Tipo de Organización**  **(étnica, productiva, mueres, etc.)** | **Monto trasferido total (USD** |
| Red de Aliados | PNUD | Fundación Mujeres con Valor | Mujeres | 57.653 |
| Convocatoria Jóvenes para la difusión del Informe Final | PNUD | Corporación ART-QUIMIA | Campesinos/Jóvenes | 5.364 |
| Convocatoria Jóvenes para la difusión del Informe Final | PNUD | Fundación para la Reconciliación | Jóvenes | 5.364 |
| Convocatoria Jóvenes para la difusión del Informe Final | PNUD | Comunidad Nueva Esperanza | Étnica | 5.364 |
| Convocatoria Jóvenes para la difusión del Informe Final | PNUD | Fundación Colorama Colectivo | Jóvenes | 5.364 |
| Convocatoria Jóvenes para la difusión del Informe Final | PNUD | Fundación Grupo Amigos de la Biblioteca | Niños, Niñas y Jóvenes | 5.364 |
| Convocatoria Jóvenes para la difusión del Informe Final | PNUD | Corporación para el Desarrollo de Oriente "Compromiso" | Jóvenes/Medio Ambiente | 5.364 |
| Convocatoria Jóvenes para la difusión del Informe Final | PNUD | Asociación Semillas de Esperanza Berrugas | Jóvenes | 5.364 |
| Convocatoria Jóvenes para la difusión del Informe Final | PNUD | Corporación Entretejer San Carlos | Derechos Humanos | 5.364 |
| Ambientación y entrega del Informe Final | PNUD | Fundación Redprodepaz | Derechos Humanos | 470.982 |
| Convocatoria Jóvenes para la difusión del Informe Final | PNUD | Corporación Mujeres Fresia | Mujeres | 5.364 |

**Anexo 2. Actualización productiva (diligencie sólo si su proyecto tiene enfoque en producción)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entidad fortalecida** | **Industria / Sector actividad/**  **Actividad económica ppal** | **Departamento** | **Municipio** | **N° de asociados** | **Nivel de agregación de valor**  **(producto sin transformar /producto transformado / marca)** | **Promedio ingresos x ventas al mes** | **Contacto**  **(Nombre/teléfono/correo electrónico)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Se refiere a la primera fecha de inicio aprobada por el Comité de Dirección del Fondo. [↑](#footnote-ref-2)