## RF-UNPBF
| DONOR NAME | UNPBF
| MPTFO Project ID | 00125910
| Project Implementer | Care International UK
| Project Name | "Filles et Femmes engagees pour la construction de la paix en Guinee (FIFEP-Guinee)"
| FC/PID | GB1B1/CGBRGN0001
| Project Duration | 17 february 2023 to 16 February 2025
| Billing Limit | USD 1,850,000
| Current report period | January 2024 to March 2024
| CATEGORIES | TOTAL PROJET(USD) | PREVIOUS EXPENSES | EXPENSES Feb-March 2023 (USD) | EXPENSES April-June 2023 (USD) | EXPENSES July-September23 (USD) | EXPENSES October-December23 (USD) | Expenses January-March24(USD) | TOTAL EXPENSES | BALANCE | BURN RATE
C1P1.1 | 1. Personnel et autres employés | 370028.688 |  | 5912.222 | 33147.31 | 49103.45 | 49450.43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | C1P1.1 | C1P1.2 | C1P1.3 | C1P1.4
| 2. Fournitures, produits de base, matériels | 31202.1677 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 78248.7273 |  |  |  | 16477.26 |  |  | 16477.26 | 61771.4673 | 21.06% |  | C3P1.1
| 4. Services contractuels | 28502.1677 | [6 empty] | 0 | 28502.1677 | 0%
C1P1.3 | 5. Frais de déplacement et Suivi et Evaluation | 100676.2649 |  |  | 11008.57 | 5070.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | C4P1.1 | C4P1.2 | C4P1.3
| 6. Transferts et subventions aux homologues | 915634 |  |  |  | 65913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | R1P1A1 à R2P3A5
C1P1.2 | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 204679.9509 |  | #REF! | 67328.94 | 21445.73 | 21023.96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | C7P1.1 | C5P1.1 | C5P1.2
| Sous-total | 1728971.9664 | 0 | #REF! | 111484.82 | 158009.74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 8. Coûts indirects* | 121028.0376 | 0 | #REF! | 7803.9374 | 11060.6818 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL | 1850000.0041 | 0 | #REF! | 119288.7574 | 169070.4218 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CARE Guinea Actuals | 1676472.3303 | 0 | #REF! | 109207.86 | 155895.42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CARE UK Cost | 52499.6361 |  | 804.552 | 2276.96 | 2114.32 | 3780.36 | 3903.36 | 12879.552 | 39620.0841
| 7% ICR | 121028.0376 | 0 | #REF! | 7803.9374 | 11060.6818 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Total | TRUE | TRUE | #REF! | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## RF Detail UNPBF
Annexe D - Budget du projet PBF : Filles et Femmes Engagees pour la Construction de la Paix en Guinee (FIFEP-Guinee)
Version pour les OSC
Tableau 1 - Budget du projet PBF par résultat, produit et activité
Nombre de resultat/ produit | Formulation du resultat/ produit/activite | Organisation recipiendiaire (budget en USD) | Total | Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur égalité des sexes et autonomisation des femmes (GEWE) (cas echeant) | Niveau de depense/ engagement actuel (a remplir au moment des rapports de projet) | Justification du montant à GEWE (par exemple, la formation comprend une session sur l'égalité des sexes, des efforts spécifiques déployés pour assurer une représentation égale des femmes et des hommes, etc.) | Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)
RESULTAT 1: | Des organisations et réseaux de femmes plus solides et durables, capables de s'engager activement dans les processus de paix en Guinée.
Produit 1.1: | Les capacités organisationnelles des organisations de femmes sont renforcées pour qu'elles puissent mener à bien des initiatives efficaces de consolidation de la paix.
Activite 1.1.1: | Réaliser un diagnostic institutionnel des principaux réseaux et mouvements de femmes ; | 7000 | 7000 | 50% | 18862.87
Activite 1.1.2: | Former les réseaux et mouvements d’organisations féminines des localités cibles en vie associative, cohésion de groupe, l’engagement civique et citoyen ; | 5250 | 5250 | 100% | 16193.76
Activite 1.1.3: | Former les réseaux et organisations de femmes des localités cibles sur la Prévention, Gestion et Résolution de conflits : collecte, l’analyse et les réponses aux menaces et obstacles à la paix, aux violences et aux incidents dans les zones chaudes, les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits | 7000 | 7000 | 100% | 4275.2
Activite 1.1.4 | Former les réseaux et organisations de femmes sur la gestion des rumeurs, contre les discours de haine, sur le dialogue et la tolérance politique, | 5250 | 5250 | 100% | 15831.04
Activite 1.1.5 | Former les réseaux et organisations de femmes sur la planification budgétaire et de trésorerie, en gestion administrative, logistique, des ressources humaines et le respect des procédures, négociation et mobilisation des ressources, Alphabétisation fonction, éducation financière et parentale | 7000 | 7000 | 100% | 18779.01
Activite 1.1.6 | Appuyer la mise en place des outils de gestion (manuels de procédures, logiciels de gestion, système de suivi-évaluation, rapports d’activités, rapports d’audit) pour les réseaux et organisations de femmes des localités cibles du projet | 3500 | 3500 | 80% | 306.26
| Total pour produit 1.1 | 35000 | 35000 | 30800 | 74248.14
Produit 1.2: | Les capacités des organisations de femmes sont renforcées pour analyser, élaborer et mettre en œuvre collectivement des stratégies de réponse pour une paix durable et inclusive.
Activite 1.2.1 | Realisation d'une analyse rapide des dimensions sexospécifiques des conflits et de la paix dans leurs localités | 8750 | 8750 | 80% | 13459.74
Activite 1.2.2 | Co-création de plans d'action régionaux pour la paix par des réseaux de femmes ; | 7000 | 7000 | 50% | 6210.25
Activite 1.2.3 | Mise en œuvre de plans d'action régionaux par des organisations dirigées par des femmes (à l'aide de budgets réservés). | 10500 | 10500 | 50% | 2278.59
Activite 1.2.4 | Conception et mise en œuvre d'un plan MEAL pour mesurer les capacités accrues et l'impact des organisations de femmes sur la paix dans chaque région/localité. Cet apprentissage servira de base au livre blanc national des femmes pour la paix. | 8750 | 8750 | 50% | 14914.08
| Total pour produit 1.2 | 35000 | 35000 | 20125 | 36862.66
RESULTAT 2: | Des normes sociales et politiques plus favorables à la participation des femmes à la consolidation de la paix.
Produit 2.1 | Renforcement de la sensibilisation et du soutien de l'opinion publique au rôle des femmes dans la consolidation de la paix par le biais des médias et des actions de proximité.
Activite 2.1.1 | Renforcer la capacité des stations de radio communautaires à rendre compte des plans d'action pour la paix des femmes et des questions qu'ils soulèvent, par le biais de reportages sur les conflits et les questions de genre. | 5250 | 5250 | 80% | -3635.75
Activite 2.1.2 | Appuyer l’organisation des actions de promotion et de diffusion de la citoyenneté en langue locale sur le respect mutuel et la cohabitation pacifique à travers l’art, le théâtre, la musique, la culture et la protection de l’éco-environnement sur les places publiques ou en milieu scolaire pour faire face à la violence et promouvoir la tolérance et le dialogue à l’endroit des populations et des syndicats d’enseignants et d’élèves. | 17500 | 17500 | 100% | 15853.66
Activite 2.1.3 | Appuyer le fonctionnement des relais communautaires de la promotion féminine et du genre; | 5250 | 5250 | 80% | 0
| Total pour produit 2.1 | 28000 | 28000 | 25900 | 12217.91
Produit 2.2 | Des espaces de dialogue et de responsabilité actifs sont en place pour promouvoir la collaboration entre les détenteurs du pouvoir et les organisations de femmes.
Activite 2.2.1 | Former un réseau d'organisations dirigées par des femmes et des réseaux d'agents communautaires pour qu'ils s'engagent auprès des communautés, des chefs religieux et traditionnels sur les conséquences sexospécifiques des conflits, sur la manière de signaler les abus et sur la promotion du rôle des femmes et des filles dans la consolidation de la paix. | 33250 | 33250 | 100% | 26296.11
Activite' 2.2.2 | Créer des plateformes virtuelles de dialogue démocratique sur les plans d'action pour la paix des femmes entre les femmes et/ou les jeunes hommes des partis politiques et des organisations de la société civile. | 21000 | 21000 | 50% | 0
| Total pour produit 2.2 | 54250 | 54250 | 43750 | 26296.11
RESULTAT 3: | Mise en place de cadres et de mécanismes nationaux plus efficaces pour surveiller, prévenir et répondre à la violence liée au sexe comme partie intégrante de l'atténuation des conflits en Guinée.
Produit 3.1 | Les initiatives nationales de plaidoyer dirigées par des femmes favorisent la prise en compte des dimensions sexospécifiques des conflits et la participation des femmes à la consolidation de la paix.
Activite 3.1.1 | Appuyer les réseaux de et organisations féminines dans l’élaboration d’un livre blanc sur la participation et l’implications dans les mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits. | 7000 | 7000 | 100% | 2581.96
Activite 3.1.2 | Organiser une campagne de communication sur le livre blanc et les engagements politiques nationaux (RCSNU 1325 et 2250) dans les langues locales. | 5250 | 5250 | 100% | 16858.93
| Total pour produit 3.1 | 12250 | 12250 | 12250 | 19440.89
Produit 3.2: | La base de données nationale sur la violence liée au sexe renforce la qualité des données sur la violence domestique, communautaire et politique à l'encontre des femmes et des filles afin d'informer la planification de la réponse nationale, la responsabilité et la réforme des politiques.
Activite 3.2.1 | Organiser des ateliers de réflexion sur les indicateurs à intégrer à la plateforme numérique ; | 10500 | 10500 | 60% | 13182.59
Activite 3.2.2 | ; Conception, test et validation de la plateforme numérique | 8750 | 8750 | 50% | 14.6
Activite 3.2.3 | Former les moniteurs locaux et nationaux ; | 7000 | 7000 | 50% | 0
Activite 3.2.4 | Renforcer les capacités des ambassadeurs GENRE des plateformes régionales; | 5250 | 5250 | 80% | 6437.91
| Total pour produit 3.2 | 31500 | 31500 | 18375 | 19635.1
RESULTAT 4: | Le leadership (individuel et collectif) des femmes est renforcé.
Produit 4.1 | Le leadership (individuel et collectif) des femmes est renforcé.
Activite 4.1.1 | Identifier des femmes leaders modèles pour la formation et l’accompagnement des jeunes filles des partis politiques et de la société civile | 36125.6 | 36125.6 | 100% | 19072.04
Activite 4.1.2 | Relier le forum de modèles féminins à un réseau plus large d'organisations dirigées par des femmes afin de renforcer la solidarité, les réseaux et les capacités pour soutenir les initiatives de paix dirigées par des femmes | 27375.6 | 27375.6 | 100% | 24.8
| Total pour produit 4.1 | 63501.2 | 63501.2 | 63501.2 | 19096.84
Produit 4.2 | Renforcement de la capacité des organisations féminines de consolidation de la paix à gérer la violence sexiste en période de conflit.
Activite 4.2.1 | Cartographier les structures de protection des femmes et des enfants dans les localités ciblées, | 3500 | 3500 | 80% | 0
Activite 4.2.2 | Soutenir les campagnes de sensibilisation sur la violence liée au sexe et la protection des victimes de viol | 12250 | 12250 | 80% | 3139.2
Activite 4.2.3 | Revitaliser et/ou mettre en place des cliniques juridiques | 7000 | 7000 | 100% | 0
Activite 4.2.4 | Soutenir la prise en charge psychosociale des filles et des femmes victimes de violences lors de conflits récents avec l’appui des centres d’écoute mis en place par le Ministère en charge de la Promotion féminine | 5250 | 5250 | 100% | 0
| Total pour produit 4.2 | 28000 | 28000 | 24850 | 3139.2
Produit 4.3 | L'autonomisation économique collective des femmes et leur participation aux processus de paix locaux sont renforcées.
Activite 4.3.1 | Conduire une analyse rapide du genre dans le domaine du pouvoir et de la participation (RGA-P) | 3500 | 3500 | 100% | 3836.34
Activite 4.3.2 | Soutenir les activites de 22 GVEC établies pour participer à des initiatives d'autonomisation économique et de leadership des femmes pour la paix dans des localités pilotes ; | 12250 | 12250 | 100% | 3537
Activite 4.3.3 | Elaboration de plans d'action d'engagement des femmes dans les processus de prise de decision | 3500 | 3500 | 100% | 0
Activite 4.3.4 | Soutenir l'engagement des hommes et des garçons ainsi que des principaux décideurs de la communauté afin de favoriser l'appropriation et le soutien des plans d'action pour la paix de la GVEC ; | 1750 | 1750 | 100% | 0
Activite 4.3.5 | Formation, financement et developpement du lien financier (par exemple, formation à l'entrepreneuriat, | 1750 | 1750 | 100% | 0
Activite 4.3.6 | Financement des activités AGR et mise en relation des GVEC avec des institutions de microfinance, sur la base d'une analyse des besoins et du marché des opportunités économiques locales). | 17500 | 17500 | 100% | 7601.89
Activite 4.3.7 | Faciliter la réflexion et l'apprentissage avec les groupes de femmes pour identifier et mesurer les marqueurs de progrès, tirer des leçons et adapter les plans d'action pour la paix. | 1050 | 1050 | 100% | 0
Activite 4.3.8 | Développer un rapport d'apprentissage national pour évaluer l'impact des 22 groupes GVEC, pour tirer des leçons et fournir des recommandations pour l'extension de l'initiative pilote " Women's VSLAs for Peace ". | 875 | 875 | 100% | 0
| Total pour produit 4.3 | 42175 | 42175 | 42175 | 14975.23
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus | Personnel technique et Administratif en appui au projet | 129510.0408 | 129510.0408 | 80% | 197126.402
Couts operationnels si pas inclus dans les activites si-dessus | Materiels, vehicules et appui en fournitures pour la mise en oeuvre du projet | 111784.771 | 111784.771 | 80% | 123822.01
Budget de suivi | Suivi-Evaluation des activites du projet | 74857.4514 | 74857.4514 | 80% | 14711.28
Budget pour l'évaluation finale indépendante | Recrutement d'un consultant individuel y compris les frais de publlication de l'appel d'offre | 17912.9241 | 17912.9241 | 80% | 0
Budget pour l'audit indépendant | Recrutement d'un cabinet externe pour l'audit y compris les frais de publlication de l'appel d'offre | 4900 | 4900 | 80% | 0
| Total pour produit 4.4 | 338965.1873 | 338965.1873 | 271172.1498 | 335659.692
TOTAL |  | 605140.1873 | 605140.1873 | 489397.1498 | 561571.772
Coûts indirects |  | 42359.8131 | 42359.8131 | 34257.8005 | 39310.024
GRAND TOTAL |  | 647500.0004 | 647500.0004 | 523654.9503 | 600881.796
Totaux
| Organisation recipiendiaire CARE GUINEE (budget en USD) | Recipient Organization 2 | Recipient Organization 3 | Total
Sous-budget total du projet | 1728971.9595 | 0 | 0 | 1728971.9595
Coûts indirects (7%): | 121028.0372 | 0 | 0 | 121028.0372
Total | 1849999.9966 | 0 | 0 | 1849999.9966
Répartition des tranches basée sur la performance
| Organisation recipiendiaire CARE GUINEE (budget en USD) | Recipient Organization 2 | Recipient Organization 3 | Total | Tranche %
Première tranche | 647499.9988 | 0 | 0 |  | 35%
Deuxième tranche |  | 0 | 0
Troisième tranche
Total | 647499.9988 | 0 | 0
$ alloué à GEWE (inclut coûts indirects) | 1489761.3462 |  |  | Total des dépenses | 600881.796
% alloué à GEWE | 80.53% |  |  | Taux d'exécution | 92.8%
$ alloué à S&E (inclut coûts indirects) | 250280.7944
% alloué à S&E | 13.53%
Note: Le PBF n'accepte pas les projets avec moins de 5% pour le S&E et moins 15% pour le GEWE. Ces chiffres apparaîtront en rouge si ce seuil minimum n'est pas atteint.
Note on D29: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Suggest to reduce here as this is now merged multiple activities