## RF par produits
Tableau 1 - RAPPORT FINANCIER du projet PBF par résultat, produit et activité
Nombre de resultat/ produit | Formulation du resultat/ produit/activite | Organisation recipiendiaire 1 (budget en USD) | Organisation recipiendiaire 2 (budget en USD) | Organisation recipiendiaire 3 (budget en USD) | Total | Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur égalité des sexes et autonomisation des femmes (GEWE) (cas echeant) | Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget) | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Engagement total du PNUD | Projection des dépenses jusqu’en décembre 2025 | TOTAL CUMULE | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Engagement total du OHCHR | Projection des dépenses jusqu’en décembre 2025 | TOTAL CUMULE | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Engagement total du PNUD | Projection des dépenses jusqu’en décembre 2025 | TOTAL CUMULE | Niveau de depense TOTAL/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Pourcentage des dépenses pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur égalité des sexes et autonomisation des femmes (GEWE) (cas echeant) | Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)
|  | PNUD | OHCHR | MSIS TATAO |  |  |  | PNUD |  |  |  | OHCHR |  |  |  | MSIS TATAO
RESULTAT 1: | Les acteurs (OSCs, membres des Comités Exécutifs des Dina, autorités administratives et judiciaires) exercent leurs rôles en conformité avec la législation en vigueur, les normes et standards internationaux de l’État de droit et des droits humains
Produit 1.1: | Le cadre juridique et institutionnel actuel, les pratiques des Dina sont documentés en vue d’une mise en conformité avec la législation, les normes et standards en vigueur
Activite 1.1.1: | Réaliser une combinaison d’études incluant : · un audit juridique des textes (incluant les Dina homologués et les conventions appliquées et non homologuées) en vigueur (au regard des normes et standards internationaux sur l’État de droit et les Droits humains) intégrant une analyse sur les perspectives femmes/jeunes/minorités · une étude anthropo-sociologique des pratiques actuelles des Dina qui produisent des recommandations, intégrant les perspectives femmes/jeunes/minorités, pour assurer le respect par les différents acteurs des Dina du cadre juridique et institutionnel et des normes et standards internationaux de l’État de droit et des droit humains · une baseline des indicateurs de progrès du projet |  | 60000 |  | 60000 | 25% |  |  |  |  | 0 | 39647.99 | 10077.64 | 2954.71 | 52680.34 |  |  |  | 0 | 52680.34
Activite 1.1.2: | Réaliser des concertations (au même moment que l’activité 1.1.1) inclusives, et participatives entre les OSCs (avec l’intégration et l’implication des femmes/jeunes/minorités en tant qu’acteurs des OSCs et non uniquement en tant que justiciables), les comités d’exécution des Dina, avec une active participation des femmes, des jeunes et des minorités, et des acteurs étatiques en vue d’une légitimation/d’une application, ayant l’adhésion de tous les acteurs, des Dina · Identifier de manière inclusive les acteurs clés et les facteurs de réussite pour leur application · Délimiter les champs d’intervention de chaque acteur au niveau territorial et ensuite national · Délimiter les champs d’intégration de la participation active des femmes/jeunes/minorités dans l’application des Dina | 18500 | 30000 |  | 48500 | 35% |  | 9253 | 3731.46 |  | 12984.46 | 14770.14 | 0 |  | 14770.14 |  |  |  | 0 | 27754.6
Activite 1.1.3: |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 25%
Activite 1.1.4: |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 30%
| Produit total | 18500 | 90000 | 0 | 108500 | 31975 |  | 9253 | 3731.46 | 0 | 12984.46 | 54418.13 | 10077.64 | 2954.71 | 67450.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80434.94 | 0.55
Produit 1.2: | Les Dina sont rendus plus inclusifs et légitimes et disposent de capacités renforcées à prévenir et gérer les conflits locaux de façon pacifique
Activite 1.2.1 | Élaborer et développer un plan d’action, une stratégie de communication et de méthode d’interaction entre les acteurs issus des recommandations de la combinaison d’études et des résultats des concertations de l’activité 1 du Produit 1.2 avec une priorisation concertée avec les parties prenantes, en intégrant les perspectives femmes/jeunes/minorités | 10000 | 20000 |  | 30000 | 35% |  | 9000 | 1000 |  | 10000 | 0 | 12000 | 3045.29 | 15045.29 |  |  |  | 0 | 25045.29
Activite 1.2.2 | Mettre en œuvre le point le plus prioritaire identifié dans le plan d’action selon les ressources disponibles (révision de Dina les plus controversés en ne dépassant pas 3 Dina comme cible pilote), en intégrant les perspectives femmes/jeunes/minorités | 20000 | 30000 |  | 50000 | 35% |  | 20000 | 0 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20000
Activite 1.2.3 | Mettre en œuvre la stratégie de communication et la méthode d’interaction entre les acteurs avec une approche respectant les perspectives femmes/jeunes/minorités | 33000 | 15000 |  | 48000 | 40% |  | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20000
Activite 1.2.4 | Développer et vulgariser des outils de travail (les Dina, registres de saisine, de convocation, de délibération, de procès-verbaux) inclusifs et de méthode d’interaction entre le Comité d’exécution de Dina et les juridictions territorialement compétentes, en assurant leur appropriation et application effective | 20000 | 25000 |  | 45000 | 40% |  | 14820.16 | 5179.84 |  | 20000 | 0 | 13050.11 | 0 | 13050.11 |  |  |  | 0 | 33050.11
Activite 1.2.5 | Renforcer les capacités des acteurs non étatiques sur le cadre juridique et institutionnel en conformité avec la législation, les normes et standards en vigueur (sensibilisation, information, vulgarisation, formation) sur la base des résultats de la combinaison d’études, mais également sur les outils de travail inclusifs et la méthode d’interaction entre les acteurs (Activité 1.2.4), en assurant une participation active des femmes/jeunes/minorités | 70000 | 90000 |  | 160000 | 40% |  | 58336.33 |  | 865.7114 | 59202.0414 | 19961.61 | 10029.58 | 0 | 29991.19 |  |  |  | 0 | 89193.2314
Activite 1.2.6 |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0
Activite 1.2.7 |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0
Activite 1.2.8 |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0
| Produit total | 153000 | 180000 | 0 | 333000 | 129200 |  | 122156.49 | 6179.84 | 865.7114 | 129202.0414 | 19961.61 | 35079.69 | 3045.29 | 58086.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187288.6314 | 0
Produit 1.3:
Activite 1.3.1 |  |  |  |  | 0
Activite 1.3.2 |  |  |  |  | 0
Activite 1.3.3 |  |  |  |  | 0
| Produit total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
RESULTAT 2: | Le rapprochement des mécanismes de justice traditionnelle et formelle est effectif pour l'amélioration de l'accès à la justice notamment des populations vulnérables
Produit 2.1 | Les acteurs au niveau des tribunaux, les autorités administratives locales (régions, district, communes) et les communautés disposent d’un mécanisme de collaboration opérationnel dans le processus d’élaboration, d’homologation et d’application des Dina, y compris les Dina sectoriels, dans le respect de la législation en vigueur
Activite 2.1.1 | Sensibiliser les communautés, en assurant la représentation des femmes/jeunes/minorités, et les Comités d’exécution de Dina sur l’intérêt d’intégrer dans les Dina seulement les dispositions juridiques conformes à la législation en vigueur et aux principes et normes des droits humains | 90000 | 25000 |  | 115000 | 40% |  | 50000 | 40000 |  | 90000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90000
Activite 2.1.2 | Renforcer les capacités des autorités juridiques concernées par le processus d’homologation des Dina afin de réduire leurs résistances en valorisant les profils féminins/jeunes/minoritaires | 80000 | 20000 |  | 100000 | 30% |  | 80000 | 0 |  | 80000 | 6033 |  |  | 6033 |  |  |  | 0 | 86033
Activite 2.1.3 | Engager une concertation entre les acteurs au niveau des tribunaux, les autorités administratives locales et les communautés, en assurant la participation active des femmes/jeunes/minorités, pour assurer l'efficacité du mécanisme et conscientiser sur l'importance de la collaboration | 161500 | 20000 |  | 181500 | 40% |  | 130000 | 31500 |  | 161500 | 8326 |  |  | 8326 |  |  |  | 0 | 169826
Activite 2.1.4 | Définir, dans le cadre d’un accord formel, un espace de collaboration, intégrant les femmes/les jeunes/les minorités visant à résoudre tous les dysfonctionnements dans l’application des Dina et qui portent atteinte aux droits des justiciables | 100000 | 1500 |  | 101500 | 40% |  | 68599.67 | 31400.33 |  | 100000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100000
Activite 2.1.5 | Accompagner et mobiliser, sur la base de cible pilote, toutes les parties prenantes en vue de la mise en œuvre de ce mécanisme de collaboration | 50000 | 1500 |  | 51500 | 40% |  | 38000 | 12000 |  | 50000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50000
0
| Produit total | 481500 | 68000 | 0 | 549500 | 209800 |  | 366599.67 | 114900.33 | 0 | 481500 | 14359 | 0 | 0 | 14359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495859 | 0
Produit 2.2 | L’exécution des décisions régulièrement prises et exécutées par les Comités Exécutifs de Dina est effective et sécurisée à la fois par les autorités judiciaires et administratives conformément à la législation en vigueur et aux normes et standards internationaux des droits humains
Activite 2.2.1 | Engager une concertation entre les acteurs au niveau des tribunaux, les autorités administratives locales, les Comités Exécutifs des Dina et définir un mécanisme de suivi inclusif visant à assurer l’exécution effective des décisions régulièrement prises par lesdits comités | 249000 | - |  | 249000 | 40% |  | 41233.38 | 77627.5528 | 117499.9248 | 236360.8576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 236360.8576
Activite' 2.2.2 | Élaborer et éditer des outils matérialisant la collaboration entre les parties prenantes en matière de suivi d’exécution des décisions | 80000 | 10000 |  | 90000 | 40% |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Activite 2.2.3 | Renforcer les capacités des parties prenantes sur les règles et mécanismes d'exécution des Dina et le suivi de celle-ci | 169500 | 10000 |  | 179500 |  |  | 10856.83 | 20439.4872 | 35000 | 66296.3172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66296.3172
Activite 2.2.4 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 10%
Activite 2.2.5 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 10%
| Produit total | 498500 | 20000 | 0 | 518500 | 135600 |  | 52090.21 | 98067.04 | 152499.9248 | 302657.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 302657.1748 | 0.2
RESULTAT 3: | La confiance des communautés à l’égard des Dina et du système de justice formel et les droits des justiciables dont les populations vulnérables sont renforcés grâce à l’opérationnalisation au niveau des collectivités d’un mécanisme de contrôle citoyen (CC) de ces systèmes de justice
Produit 3.1 | Les principes, les mécanismes, les modalités et les outils de contrôle citoyen du Dina et de la justice formelle sont définis et adoptés par les acteurs étatiques et non étatiques, parties prenantes
Activite 3.1.1 | Conduire une étude au niveau national et des régions d’intervention pour définir et mener une réflexion commune sur le mécanisme et outils de contrôle citoyen les mieux appropriés à mettre en œuvre : la méthodologie et outils de contrôle citoyen, la mobilisation des parties prenantes et la pérennisation du mécanisme. Cette étude comprendra une capitalisation des mécanismes et outils de contrôle-citoyen développés et mis en œuvre par les réseaux des jeunes auprès des Dina et des services fournis par les forces de l’ordre dans le cadre du projet OBS-Mada financé par PBF |  |  | 25000 | 25000 | 40% |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25353.1846 |  |  | 25353.1846 | 25353.1846
Activite 3.1.2 | Restituer et valider de manière inclusive et participative les résultats des résultats de l’étude en intégrant les recommandations de l’atelier de restitution en vue de leur mise en œuvre |  |  | 10000 | 10000 | 40% |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8915.7654 |  |  | 8915.7654 | 8915.7654
Activite 3.1.3 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 20%
| Produit total | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 14000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34268.95 | 0 | 0 | 34268.95 | 34268.95 | 0.2
Produit 3.2: | Les mécanismes du contrôle citoyen des systèmes de justice traditionnels et formels sont opérationnels et pérennes
Activite 3.2.1 | Elaborer un plan de campagnes de sensibilisation et d’éducation sur la base des résultats du Produit 3.1, le mettre en oeuvre et renforcer les capacités des parties prenantes des mécanismes de contrôle citoyen des Dina et de la justice formelle |  |  | 75600 | 75600 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 41066.8524 |  | 10452.4009 | 51519.2533 | 51519.2533
Activite 3.2.2 | Opérationnaliser le dispositif de suivi à base communautaire et de collecte de feed-back au niveau des fokontany d’intervention |  |  | 240000 | 240000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 89638.3848 |  | 39491.0696 | 129129.4544 | 129129.4544
| Produit total | 0 | 0 | 315600 | 315600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130705.2372 | 0 | 49943.4705 | 180648.7077 | 180648.7077 | 0
Produit 3.3 | Les capacités/l’expertise des acteurs étatiques et non étatiques dans le processus de recours en cas d’abus sont renforcées pour un engagement harmonisé de ces acteurs
Activite 3.3.1 | Renforcer les Observatoires des droits humains pour constituer un mécanisme d’alerte précoce de conflits à travers le monitoring et le reporting sur le respect des droits humains dans l’application des systèmes de justice |  | 121000 | [7 empty] | 0 | 12823.9 | 83996.79 | 0 | 96820.69 |  |  |  | 0 | 96820.69
Activite 3.3.2 | Renforcer les capacités des Comités de paix et des groupements des femmes en tant que mécanisme de prévention et de gestion des conflits afférents à l’application des systèmes de justice | 5800 | 57000 |  |  |  |  | 2319.56 |  |  | 2319.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2319.56
Activite 3.3.3 | Renforcer le mécanisme de dénonciation et de protection en cas d’atteinte aux ou de violation des droits humains | 15000 | 57000 |  |  |  |  | 8792.72 | 1792.72 | 3168.2927 | 13753.7327 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 13753.7327
| Produit total | 20800 | 235000 | 0 | 0 | 0 |  | 11112.28 | 1792.72 | 3168.2927 | 16073.2927 | 12823.9 | 83996.79 | 0 | 96820.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112893.9827 | 0
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites ci-dessus | Voir liste complète dans le document de projet | 60000 | 522647.44 | 50000 | 632647.44 | 20% |  | 43222.63 | 5000 | 4193.1353 | 52415.7653 | 388776.13 | 9346.1 | 21000 | 419122.23 | 35027.4456 |  | 0 | 35027.4456 | 506565.4409
Couts operationnels si pas inclus dans les activites ci-dessus | Bureau commun de Betroka, carburant, fournitures de bureau, communication… | 206485 | 177761.56 | 48690 | 432936.56 | 25% |  | 182909.8 | 16325.0122 |  | 199234.8122 | 115969.14 | 5971.07 | 7700 | 129640.21 | 34064.3117 |  | 6543.8911 | 40608.2028 | 369483.225
Budget de suivi | Enquête de perception, missions de suivi trimestrielles et visites du comité de pilotage, réunion du comité technique du projet, évaluation finale | 90000 | 20000 | 18000 | 128000 | 30% |  | 85000 |  |  | 85000 | 1178.39 | 0 | 0 | 1178.39 | 8499.6165 |  | 3466.8581 | 11966.4746 | 98144.8646
Budget pour l'évaluation finale indépendante |  | 60000 |  |  | 60000 | 30% |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Coûts supplémentaires total | 416485 | 720409 | 116690 | 1253584 | 291163.628 |  | 311132.43 | 21325.0122 | 4193.1353 | 336650.5775 | 505923.66 | 15317.17 | 28700 | 549940.83 | 77591.3738 | 0 | 10010.7492 | 87602.123 | 974193.5305 | 0
| Totaux | [6 empty] | Totaux
|  | Organisation recipiendiaire 1 | Organisation recipiendiaire 2 | Organisation recipiendiaire 3 | Total |  |  | Organisation recipiendiaire 1 - PNUD |  |  |  | Organisation recipiendiaire 2 - OHCHR |  |  |  | Organisation recipiendiaire 3 - MSIS TATAO |  |  |  | Total
|  | PNUD | OHCHR | MSIS TATAO |  |  |  | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Engagement total du PNUD | Projection des dépenses jusqu’en décembre 2025 | TOTAL CUMULE | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Engagement total du OHCHR | Projection des dépenses jusqu’en décembre 2025 | TOTAL CUMULE | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Engagement total du PNUD | Projection des dépenses jusqu’en décembre 2025 | TOTAL CUMULE
| Sous-budget total du projet | 1588785 | 1313409 | 467290 | 3369484 |  |  | 872344.08 | 245996.4022 | 160727.0642 | 1279067.5464 | 607486.3 | 144471.29 | 34700 | 786657.59 | 242565.561 | 0 | 59954.2196 | 302519.7806 | 2368244.917
| Coûts indirects (7%): | 111214.95 | 91938.63 | 32710.3 | 235863.88 |  |  | 61064.0856 | 17219.7482 | 11250.8945 | 89534.7282 | 42524.041 | 10112.9903 | 2429 | 55066.0313 | 16979.5893 | 0 | 4196.7954 | 21176.3846 | 165777.1442
| Total | 1699999.95 | 1405347.63 | 500000.3 | 3605347.88 |  |  | 933408.1656 | 263216.1504 | 171977.9587 | 1368602.2747 | 650010.341 | 154584.2803 | 37129 | 841723.6213 | 259545.1502 | 0 | 64151.015 | 323696.1652 | 2534022.0612
| $ alloué à GEWE | #REF!
| % alloué à GEWE | #REF!
| $ alloué à S&E | 188000
| % alloué à S&E | 5.214%
Note: Le PBF n'accepte pas les projets avec moins de 5% pour le S&E et moins 15% pour le GEWE. Ces chiffres apparaîtront en rouge si ce seuil minimum n'est pas atteint.

## 2)UNDG Budget categ par produit
Annexe D - Revision budétaire du projet PBF
Instructions:
1. Divisez le total de chaque budget entre les catégories de budget des Nations Unies concernées. 2. À titre de référence, les totaux des produits ont été transférés du tableau 1. 3. Les totaux des produits doivent correspondre et seront sinon affichés en rouge.
Tableau 2 - Répartition des produits par catégories de budget de l’ONU
|  |  | BUDGET |  |  |  | DEPENSES
|  |  | Organisation recipiendiaire 1 | Organisation recipiendiaire 2 | Organisation recipiendiaire 3 | Total | Organisation recipiendiaire 1 - PNUD |  |  |  | Organisation recipiendiaire 2 - OHCHR |  |  |  | Organisation recipiendiaire 3 - MSIS TATAO |  |  |  | TOTAL DEPENSES et ENGAGEMENTS
|  |  | PNUD | OHCHR | MSIS TATAO |  | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Engagement total du PNUD | Projection des dépenses jusqu’en décembre 2025 | TOTAL CUMULE | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Engagement total du OHCHR | Projection des dépenses jusqu’en décembre 2025 | TOTAL CUMULE | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Engagement total du PNUD | Projection des dépenses jusqu’en décembre 2025 | TOTAL CUMULE
RESULTAT 1
Produit 1.1
|  | Total pour produit 1.1 (du tableau 1) | 18500 | 90000 | 0 | 108500 | 9253 | 3731.46 | 0 | 12984.46 | 54418.13 | 10077.64 | 2954.71 | 67450.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80434.94
|  | 1. Personnel et autres employés | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 2. Fournitures, produits de base, matériels | 1000 | 2500 |  | 3500 |  | 403.532 |  | 403.532 | 570.95 | 77.64 |  | 648.59 |  |  |  | 0 | 1052.122
|  | 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 2000 |  |  | 2000 |  | 807.0639 |  | 807.0639 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 807.0639
|  | 4. Services contractuels | 10000 | 50000 |  | 60000 | 3753 | 2520.8641 |  | 6273.8641 | 33228.89 | 10000 |  | 43228.89 |  |  |  | 0 | 49502.7541
|  | 5. Frais de déplacement | 3000 | 27500 |  | 30500 | 3000 | 0 |  | 3000 | 13573 | 0 |  | 13573 |  |  |  | 0 | 16573
|  | 6. Transferts et subventions aux homologues | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 2500 | 10000 |  | 12500 | 2500 | 0 |  | 2500 | 7045.29 |  | 2954.71 | 10000 |  |  |  | 0 | 12500
|  | Total | 18500 | 90000 | 0 | 108500 | 9253 | 3327.928 | 0 | 12580.928 | 54418.13 | 10077.64 | 2954.71 | 67450.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80434.94
Produit 1.2
|  | Total pour produit 1.2 (du tableau 1) | 153000 | 180000 | 0 | 333000 | 122156.492 | 6179.84 | 865.7114 | 127198.4322 | 19961.61 | 35079.69 | 3045.29 | 58086.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187288.6334
|  | 1. Personnel et autres employés | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 2. Fournitures, produits de base, matériels | 10000 | 4000 |  | 14000 |  | 2003.6113 |  | 2003.6113 | 594.66 | 159.69 |  | 754.35 |  |  |  | 0 | 2757.9613
|  | 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 19000 |  |  | 19000 |  | 3806.8614 |  | 3806.8614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3806.8614
|  | 4. Services contractuels | 87000 | 30000 |  | 117000 | 86239.12 | 152.4508 |  | 86391.5708 |  | 25126 |  | 25126 |  |  |  | 0 | 111517.5708
|  | 5. Frais de déplacement | 27000 | 90000 |  | 117000 | 25917.372 | 216.9166 | 865.7114 | 27000 | 12302 | 9794 |  | 22096 |  |  |  | 0 | 49096
|  | 6. Transferts et subventions aux homologues | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 10000 | 56000 |  | 66000 | 10000 | 0 |  | 10000 | 7064.95 |  | 3045.29 | 10110.24 |  |  |  | 0 | 20110.24
|  | Total | 153000 | 180000 | 0 | 333000 | 122156.492 | 6179.84 | 865.7114 | 127198.4322 | 19961.61 | 35079.69 | 3045.29 | 58086.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187288.6334
Produit 1.3
|  | Total pour produit 1.3 (du tableau 1) | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0
|  | 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0
|  | 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  |  | 0
|  | 4. Services contractuels | 0 |  |  | 0
|  | 5. Frais de déplacement | 0 |  |  | 0
|  | 6. Transferts et subventions aux homologues |  |  |  | 0
|  | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  |  | 0
|  | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Produit 1.4
|  | Total pour produit 1.4 (du tableau 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0
|  | 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0
|  | 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  |  | 0
|  | 4. Services contractuels |  |  |  | 0
|  | 5. Frais de déplacement |  |  |  | 0
|  | 6. Transferts et subventions aux homologues |  |  |  | 0
|  | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  |  | 0
|  | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
RESULTAT 2
Produit 2.1
|  | Total pour produit 2.1 (du tableau 1) | 481500 | 68000 | 0 | 549500 | 366599.673 | 114900.33 | 0 | 481500.003 | 14359 | 0 | 0 | 14359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495859.003
|  | 1. Personnel et autres employés | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 2. Fournitures, produits de base, matériels | 5000 | 2500 |  | 7500 | 453.35 | 4546.6501 |  | 5000.0001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5000.0001
|  | 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 60000 |  |  | 60000 | 22415.215 | 37584.786 |  | 60000.001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60000.001
|  | 4. Services contractuels | 70000 | 1500 |  | 71500 | 11918.5 | 58081.5015 |  | 70000.0015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70000.0015
|  | 5. Frais de déplacement | 15000 | 45000 |  | 60000 | 15000 | 0 |  | 15000 | 12458 |  |  | 12458 |  |  |  | 0 | 27458
|  | 6. Transferts et subventions aux homologues | 230000 |  |  | 230000 | 214312.608 | 15687.3924 |  | 230000.0004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 230000.0004
|  | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 101500 | 19000 |  | 120500 | 102500 | -1000 |  | 101500 | 1901 |  |  | 1901 |  |  |  | 0 | 103401
|  | Total | 481500 | 68000 | 0 | 549500 | 366599.673 | 114900.33 | 0 | 481500.003 | 14359 | 0 | 0 | 14359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495859.003
Produit 2.2
|  | Total pour produit 2.2 (du tableau 1) | 498500 | 20000 | 0 | 518500 | 52090.212 | 98067.04 | 152499.9248 | 302657.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302657.1768
|  | 1. Personnel et autres employés | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 2. Fournitures, produits de base, matériels | 10000 |  |  | 10000 | 193.11 | 2154.3718 |  | 2347.4818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2347.4818
|  | 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 20000 |  |  | 20000 |  | 4393.5883 |  | 4393.5883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4393.5883
|  | 4. Services contractuels | 56000 | 5000 |  | 61000 |  | 12302.0471 | 35000 | 47302.0471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47302.0471
|  | 5. Frais de déplacement | 15000 | 10000 |  | 25000 | 15000 | 0 |  | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15000
|  | 6. Transferts et subventions aux homologues | 372500 | - |  | 372500 | 11897.102 | 79217.0328 | 117499.9248 | 208614.0596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208614.0596
|  | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 25000 | 5000 |  | 30000 | 25000 | 0 |  | 25000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25000
|  | Total | 498500 | 20000 | 0 | 518500 | 52090.212 | 98067.04 | 152499.9248 | 302657.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302657.1768
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
RESULTAT 3
Produit 3.1
|  | Total pour produit 3.1 (du tableau 1) | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34268.95 | 0 | 0 | 34268.95 | 34268.95
|  | 1. Personnel et autres employés |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9110.3133 |  |  | 9110.3133 | 9110.3133
|  | 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  | 2100 | 2100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2233.0416 |  |  | 2233.0416 | 2233.0416
|  | 4. Services contractuels |  |  | 14350 | 14350 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11996.2079 |  |  | 11996.2079 | 11996.2079
|  | 5. Frais de déplacement |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8184.0481 |  |  | 8184.0481 | 8184.0481
|  | 6. Transferts et subventions aux homologues |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  | 4550 | 4550 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2745.3391 |  |  | 2745.3391 | 2745.3391
|  | Total | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34268.95 | 0 | 0 | 34268.95 | 34268.95
Produit 3.2
|  | Total pour produit 3.2 (du tableau 1) | 0 | 0 | 315600 | 315600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130705.2372 | 0 | 49943.4705 | 180648.7077 | 180648.7077
|  | 1. Personnel et autres employés |  |  | 48287 | 48287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29768.0929 |  | 11661.8063 | 41429.8992 | 41429.8992
|  | 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  | 6312 | 6312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5635.558 |  | 0 | 5635.558 | 5635.558
|  | 4. Services contractuels |  |  | 18936 | 18936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12160.9943 |  | 5657.9575 | 17818.9518 | 17818.9518
|  | 5. Frais de déplacement |  |  | 31560 | 31560 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19868.6532 |  | 7372.9759 | 27241.6291 | 27241.6291
|  | 6. Transferts et subventions aux homologues |  |  | 186204 | 186204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53795.809 |  | 25250.7307 | 79046.5397 | 79046.5397
|  | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  | 24301 | 24301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9476.1298 |  | 0 | 9476.1298 | 9476.1298
|  | Total | 0 | 0 | 315600 | 315600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130705.2372 | 0 | 49943.4705 | 180648.7077 | 180648.7077
Produit 3.3
|  | Total pour produit 3.3 (du tableau 1) | 20800 | 235000 | 0 | 255800 | 11112.282 | 1792.72 | 3168.2927 | 16073.2947 | 12823.9 | 83996.79 | 0 | 96820.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112893.9847
|  | 1. Personnel et autres employés | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 2. Fournitures, produits de base, matériels | 5800 | 2000 |  | 7800 |  | 1073.2947 |  | 1073.2947 | 676.47 | 0 |  | 676.47 |  |  |  | 0 | 1749.7647
|  | 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 4. Services contractuels | 0 | 3000 |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 5. Frais de déplacement | 10000 | 15000 |  | 25000 | 6112.282 | 719.4253 | 3168.2927 | 10000 | 7523.06 | 0 |  | 7523.06 |  |  |  | 0 | 17523.06
|  | 6. Transferts et subventions aux homologues | 0 | 210000 |  | 210000 |  | 0 |  | 0 |  | 83996.79 |  | 83996.79 |  |  |  | 0 | 83996.79
|  | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 5000 | 5000 |  | 10000 | 5000 | 0 |  | 5000 | 4624.37 | 0 |  | 4624.37 |  |  |  | 0 | 9624.37
|  | Total | 20800 | 235000 | 0 | 255800 | 11112.282 | 1792.72 | 3168.2927 | 16073.2947 | 12823.9 | 83996.79 | 0 | 96820.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112893.9847
Produit 3.4
|  | Total pour produit 3.4 (du tableau 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0
|  | 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0
|  | 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  |  | 0
|  | 4. Services contractuels |  |  |  | 0
|  | 5. Frais de déplacement |  |  |  | 0
|  | 6. Transferts et subventions aux homologues |  |  |  | 0
|  | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  |  | 0
|  | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
RESULTAT 4
Produit 4.1
|  | Total pour produit 4.1 (du tableau 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0
|  | 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0
|  | 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  |  | 0
|  | 4. Services contractuels |  |  |  | 0
|  | 5. Frais de déplacement |  |  |  | 0
|  | 6. Transferts et subventions aux homologues |  |  |  | 0
|  | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  |  | 0
|  | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Produit 4.2
|  | Total pour produit 4.2 (du tableau 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0
|  | 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0
|  | 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  |  | 0
|  | 4. Services contractuels |  |  |  | 0
|  | 5. Frais de déplacement |  |  |  | 0
|  | 6. Transferts et subventions aux homologues |  |  |  | 0
|  | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  |  | 0
|  | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Produit 4.3
|  | Total pour produit 4.3 (du tableau 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0
|  | 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0
|  | 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  |  | 0
|  | 4. Services contractuels |  |  |  | 0
|  | 5. Frais de déplacement |  |  |  | 0
|  | 6. Transferts et subventions aux homologues |  |  |  | 0
|  | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  |  | 0
|  | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Produit 4.4
|  | Total pour produit 4.4 (du tableau 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 1. Personnel et autres employés |  |  |  | 0
|  | 2. Fournitures, produits de base, matériels |  |  |  | 0
|  | 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) |  |  |  | 0
|  | 4. Services contractuels |  |  |  | 0
|  | 5. Frais de déplacement |  |  |  | 0
|  | 6. Transferts et subventions aux homologues |  |  |  | 0
|  | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs |  |  |  | 0
|  | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Coûts supplémentaires
|  | Total des coûts supplémentaires (du tableau 1) | 416485 | 720409 | 116690 | 1253584 | 311132.421 | 21325.0122 | 4193.1353 | 336650.5685 | 505923.66 | 15317.17 | 28700 | 549940.83 | 77591.3738 | 0 | 10010.7492 | 87602.123 | 974193.5215
|  | 1. Personnel et autres employés | 89000 | 522647.44 | 50000 | 661647.44 | 64635.89 | 4931.6775 |  | 69567.5675 | 388776.13 | 9346.1 | 21000 | 419122.23 | 35027.4456 |  |  | 35027.4456 | 523717.2431
|  | 2. Fournitures, produits de base, matériels | 30000 | 8000 |  | 38000 | 7329.64 | 4588.836 |  | 11918.476 | 124.92 | 38.23 | 200 | 363.15 | 0 |  |  | 0 | 12281.626
|  | 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 80000 | 49558.44 | 8670 | 138228.44 | 24522.415 | 11229.5322 |  | 35751.9472 | 45519.91 | 0 | 1500 | 47019.91 | 8017.8818 |  |  | 8017.8818 | 90789.739
|  | 4. Services contractuels | 90000 | 15320 | 20007 | 125327 | 90000 | 0 |  | 90000 | 4946.54 | 0 |  | 4946.54 | 13063.8422 |  | 6543.8911 | 19607.7334 | 114554.2734
29245 |  | 5. Frais de déplacement | 55785 | 35000 | 20674 | 111459 | 50527.706 | 1064.1587 | 4193.1353 | 55785 | 29968.16 | 5932.84 |  | 35901 | 12982.5876 |  |  | 12982.5876 | 104668.5876
|  | 6. Transferts et subventions aux homologues | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 71700 | 89883.12 | 17339 | 178922.12 | 74116.77 | -489.1921 |  | 73627.5779 | 36588 | 0 | 6000 | 42588 | 8499.6165 |  | 3466.8581 | 11966.4746 | 128182.0525
|  | Total | 416485 | 720409 | 116690 | 1253584 | 311132.421 | 21325.0122 | 4193.1353 | 336650.5685 | 505923.66 | 15317.17 | 28700 | 549940.83 | 77591.3738 | 0 | 10010.7492 | 87602.123 | 974193.5215
|  |  | BUDGET |  |  |  | DEPENSES
|  |  | Organisation recipiendiaire 1 | Organisation recipiendiaire 2 | Organisation recipiendiaire 3 | Totaux | Organisation recipiendiaire 1 - PNUD |  |  |  | Organisation recipiendiaire 2 - HCDH |  |  |  | Organisation recipiendiaire 3 - MSIS TATAO |  |  |  | TOTAL DEPENSES et ENGAGEMENTS
|  |  | PNUD | OHCHR | MSIS TATAO |  | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Engagement total du PNUD | Projection des dépenses jusqu’en décembre 2025 | TOTAL CUMULE | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Engagement total du OHCHR | Projection des dépenses jusqu’en décembre 2025 | TOTAL CUMULE | Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) | Engagement total du PNUD | Projection des dépenses jusqu’en décembre 2025 | TOTAL CUMULE
|  | 1. Personnel et autres employés | 89000 | 522647.44 | 105287 | 716934.44 | 64635.89 | 4931.6775 | 0 | 69567.5675 | 388776.13 | 9346.1 | 21000 | 419122.23 | 73905.8517 | 0 | 11661.8063 | 85567.658 | 574257.4555
|  | 2. Fournitures, produits de base, matériels | 61800 | 19000 | 0 | 80800 | 7976.1 | 14770.2958 | 0 | 22746.3958 | 1967 | 275.56 | 200 | 2442.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25188.9558
|  | 3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 181000 | 49558.44 | 17082 | 247640.44 | 46937.63 | 57821.8317 | 0 | 104759.4617 | 45519.91 | 0 | 1500 | 47019.91 | 15886.4814 | 0 | 0 | 15886.4814 | 167665.8531
|  | 4. Services contractuels | 313000 | 104820 | 53293 | 471113 | 191910.62 | 73056.8635 | 35000 | 299967.4835 | 38175.43 | 35126 | 0 | 73301.43 | 37221.0444 | 0 | 12201.8486 | 49422.8931 | 422691.8066
|  | 5. Frais de déplacement | 125785 | 222500 | 59234 | 407519 | 115557.36 | 2000.5006 | 8227.1394 | 125785 | 75824.22 | 15726.84 | 0 | 91551.06 | 41035.2889 | 0 | 7372.9759 | 48408.2649 | 265744.3249
|  | 6. Transferts et subventions aux homologues | 602500 | 210000 | 186204 | 998704 | 226209.71 | 94904.4252 | 117499.9248 | 438614.06 | 0 | 83996.79 | 0 | 83996.79 | 53795.809 | 0 | 25250.7307 | 79046.5397 | 601657.3897
|  | 7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 215700 | 184883.12 | 46190 | 446773.12 | 219116.77 | -1489.1921 | 0 | 217627.5779 | 57223.61 | 0 | 12000 | 69223.61 | 20721.0854 | 0 | 3466.8581 | 24187.9435 | 311039.1314
|  | Sous-budget total du projet | 1588785 | 1313409 | 467290 | 3369484 | 872344.08 | 245996.4022 | 160727.0642 | 1279067.5464 | 607486.3 | 144471.29 | 34700 | 786657.59 | 242565.561 | 0 | 59954.2196 | 302519.7806 | 2368244.917
|  | Coûts indirects (7%): | 111214.95 | 91938.63 | 32710.3 | 235863.88 | 61064.0856 | 17219.7482 | 11250.8945 | 89534.7282 | 42524.041 | 10112.9903 | 2429 | 55066.0313 | 16979.5893 | 0 | 4196.7954 | 21176.3846 | 165777.1442
|  | TOTAL | 1699999.95 | 1405347.63 | 500000.3 | 3605347.88 | 933408.1656 | 263216.1504 | 171977.9587 | 1368602.2747 | 650010.341 | 154584.2803 | 37129 | 841723.6213 | 259545.1502 | 0 | 64151.015 | 323696.1652 | 2534022.0612

## 3) RF-Par catégories budgétaire
Tableau 1 - Budget de projet LANDJA par categorie de cout de l'ONU
CATEGORIES | PNUD |  | OHCHR |  | MSIS TATAO |  | TOTAL PROJET
| Budget | Dépenses réelles + Engagements + Projection | Budget | Dépenses réelles + Engagements + Projection | Budget | Dépenses réelles + Engagements + Projection | Budget | Dépenses réelles + Engagements + Projection
1. Personnel et autres employés | 89000 | 69567.5675 | 522647.44 | 419122.23 | 105287 | 85567.658 | 716934.44 | 574257.4555
2. Fournitures, produits de base, matériels | 61800 | 22746.3958 | 19000 | 2442.56 | 0 | 0 | 80800 | 25188.9558
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation) | 181000 | 104759.4617 | 49558.44 | 47019.91 | 17082 | 15886.4814 | 247640.44 | 167665.8531
4. Services contractuels | 313000 | 299967.4835 | 104820 | 73301.43 | 53293 | 49422.8931 | 471113 | 422691.8066
5. Frais de déplacement | 125785 | 125785 | 222500 | 91551.06 | 59234 | 48408.2649 | 407519 | 265744.3249
6. Transferts et subventions aux homologues | 602500 | 438614.06 | 210000 | 83996.79 | 186204 | 79046.5397 | 998704 | 601657.3897
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs | 215700 | 217627.5779 | 184883.12 | 69223.61 | 46190 | 24187.9435 | 446773.12 | 311039.1314
Sous-total | 1588785 | 1279067.5464 | 1313409 | 786657.59 | 467290 | 302519.7806 | 3369484 | 2368244.917
8. Coûts indirects* | 111214.95 | 89534.7282 | 91938.63 | 55066.0313 | 32710.3 | 21176.3846 | 235863.88 | 165777.1442
TOTAL | 1699999.95 | 1368602.2747 | 1405347.63 | 841723.6213 | 500000.3 | 323696.1652 | 3605347.88 | 2534022.0612
TAUX D'EXECUTION SUR BUDGET GLOBAL |  | 80.51% |  | 59.89% |  | 64.74% |  | 70.29%
TAUX D'EXECUTION SUR 1ERE TRANCHE | 1020000 | 134.2% | 842209 | 99.94% | 300000 | 107.9% | 2162209 | 117.2%