## Reporte consolidado
Totales COLOMBIA IRF con corte al 12 de noviembre de 2025
| APROBADO | Ejecución | Ejecución | Totales
|  | Pagada | Comprometida Inminente | Ejecución
1. Personal y otro personal | 600079.79 | 591443.47 | 8207 | 599650.47
2. Suministros, productos básicos, materiales | 0 | 0 | 0 | 0
3. Equipo, vehículos y mobiliario (incluida la depreciación) | 33150 | 21963 | 0 | 21963
4. Servicios por contratar | 1040299.85 | 903083 | 137182 | 1040265
5. Viajes | 204582 | 188848 | 6150 | 194998
6. Transferencias y subvenciones a contrapartes | 849140.65 | 844900 | 4241 | 849141
7. Gastos generales de funcionamiento y otros | 76485.55 | 74803 | 1683 | 76486
Total parcial | 2803737.84 | 2625040.47 | 157463 | 2782503.47
7% de costes indirectos | 196261.6712 | 181232 | 13543 | 194775
Total | 2999999.5112 | 2806272.47 | 171006 | 2977278.47
Desglose del tramo basado en el rendimiento
TRAMOS | DESEMBOLSO | Agencia receptora 1 - PNUD | Agencia receptora 2 - ONU-DDHH | Tramo%
Primer tramo: | 2100000.0023 | 1409749 | 690250.77 | 70%
Segundo tramo: | 900000.0024 | 900000 | 0 | 30%
TOTAL | 3000000.0047 | 2309749 | 690250.77
NOTAS
1. ONU DDHH - Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hará la devolución de los USD$ 22.722 no ejecutados teniendo en cuenta la guia de devolución del recursos del PBF.
2. El PNUD reporta la suma de USD $157.463 en la categoría “Ejecución – Comprometido inminente”, correspondiente al pago de bienes y servicios en el marco del programa “Somos Cultura de Paz” y para el fortalecimiento productivo y la reconciliación comunitaria en el Catatumbo. Estos pagos no se han podido efectuar por dificultades derivadas de condiciones climáticas adversas y riesgos de seguridad en las zonas de entrega. Adicionalmente, el pago de la consultoría para la evaluación del proyecto y el pago del último tramo de dos Acuerdos de Subvención de Bajo Valor en proceso de liquidación, finalmente USD $13.543 correspondientes al GMS asociado a estos compromisos. Estos pagos pendientes se realizarán durante el próximo mes.

## Detalle por agencia
Totales ONU - DDHH |  |  |  |  | Totales ONU - PNUD
| APROBADO | Ejecución | Ejecución | Totales |  | APROBADO | Ejecución | Ejecución | Totales
|  | Pagada | Comprometida Inminente | Ejecución |  |  | Pagada | Comprometida Inminente | Ejecución
1. Personal y otro personal | 239263.79 | 238834 | 0 | 238834 | 1. Personal y otro personal | 360816 | 352609.47 | 8207 | 360816.47
2. Suministros, productos básicos, materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Suministros, productos básicos, materiales | 0 | 0 | 0 | 0
3. Equipo, vehículos y mobiliario (incluida la depreciación) | 33150 | 21963 | 0 | 21963 | 3. Equipo, vehículos y mobiliario (incluida la depreciación) | 0 | 0 | 0 | 0
4. Servicios por contrata | 217574 | 217539 | 0 | 217539 | 4. Servicios por contratar | 822725.85 | 685544 | 137182 | 822726
5. Viajes | 128217 | 118633 | 0 | 118633 | 5. Viajes | 76365 | 70215 | 6150 | 76365
6. Transferencias y subvenciones a contrapartes | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. Transferencias y subvenciones a contrapartes | 849140.65 | 844900 | 4241 | 849141
7. Gastos generales de funcionamiento y otros | 26889 | 26890 | 0 | 26890 | 7. Gastos generales de funcionamiento y otros | 49596.55 | 47913 | 1683 | 49596
Total parcial | 645093.79 | 623859 | 0 | 623859 | Total parcial | 2158644.05 | 2001181.47 | 157463 | 2158644.47
7% de costes indirectos | 45156.5877 | 43670 | 0 | 43670 | 7% de costes indirectos | 151105.0835 | 137562 | 13543 | 151105
Total | 690251.3777 | 667529 | 0 | 667529 | Total | 2309749.1335 | 2138743.47 | 171006 | 2309749.47
Desglose del tramo basado en el rendimiento |  |  |  |  | Desglose del tramo basado en el rendimiento
| DESEMBOLSO | Agencia receptora 2 | Agencia receptora 3 | Tramo% |  | DESEMBOLSO | Agencia receptora 2 | Agencia receptora 3 | Tramo%
Primer tramo: | 690250.77 |  |  | 100% | Primer tramo: | 1409749 |  | 0 | 61.03%
Segundo tramo: | 0 |  |  | 0% | Segundo tramo: | 900000 |  | 0 | 38.97%
Tercer tramo: | 0 |  |  | 0% | Tercer tramo: | 0 |  | 0 | 0%
TOTAL | 690250.77 |  |  | 100% | TOTAL | 2309749 |  | 0 | 100%
NOTAS
1. ONU DDHH - Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hará la devolución de los USD$ 22.722 no ejecutados teniendo en cuenta la guia de devolución del recursos del PBF.
2. El PNUD reporta la suma de USD $157.463 en la categoría “Ejecución – Comprometido inminente”, correspondiente al pago de bienes y servicios en el marco del programa “Somos Cultura de Paz” y para el fortalecimiento productivo y la reconciliación comunitaria en el Catatumbo. Estos pagos no se han podido efectuar por dificultades derivadas de condiciones climáticas adversas y riesgos de seguridad en las zonas de entrega. Adicionalmente, el pago de la consultoría para la evaluación del proyecto y el pago del último tramo de dos Acuerdos de Subvención de Bajo Valor en proceso de liquidación, finalmente USD $13.543 correspondientes al GMS asociado a estos compromisos. Estos pagos pendientes se realizarán durante el próximo mes.