RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS : BURUNDI

TYPE DE RAPPORT :   ANNUEL

ANNEE DE RAPPORT : 2025

INFORMATIONS SUR LE PROJET

| Titre du projet: Support mechanisms to PBF Portefolio and the Peace Capitalization National Strategy Numéro Projet / MPTF Gateway : 00140556 |  |
| --- | --- |
| Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”) : Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire : PBF | Type et nom d’agence récipiendaire : UNDP (Agence coordinatrice) |
| Date du premier transfert de fonds : 19 janvier 2024 Date de fin de projet : 17 Janvier 2026 Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation (avec ou sans coûts) ? Non Ce projet demandera-t-il une prolongation (avec ou sans coûts) ? Oui Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? Oui Dans l’affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? Oui au mois de mars 2025 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? Oui Oui |  |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF : Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |  |
| Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire) : - Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire - Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire. - Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s’il s’agit de différents bureaux pays, Vous aurez l’occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section. Récipiendaire; Budget Alloué (montant total en USD); Transferts à ce jour (montant total en USD); Dépenses à ce jour (montant total en USD). UNDP; 1,353,522; 947,465.53; 909,155.04. TOTAL; 1,353,522; 947,465.53; 909,155.04. Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 95% *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES* Les modèles de budget sont disponibles ici Partenaires de mise en œuvre À combien de partenaires de mise en œuvre le projet a-t-il transféré de l’argent depuis le début du projet ? N/A À combien de partenaires de mise en œuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent durant l’année civile en cours (pour les rapports de juin : janvier à juin ; pour les rapports de novembre : janvier à décembre (prévu) ; pour les rapports finaux : durée totale du projet) ? N/A Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l’année civile en cours ? N/A Nom du partenaire de mis en œuvre; Type d’organisation (ex. Gouvernement, société civile, etc.); Quel montant total est prévu (en USD) d’être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ?; Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre depuis le début du projet ?; Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l’année civile en cours ?; Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l’année civile en cours (1500 caractères). Budgétisation sensible au genre : Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet ? 42,95% Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet contribuant à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 581,338 Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant contribuant à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 244,142 |
| Marquer de genre du projet : GM2 Marquer de risque du projet : 0 Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area ») : |  |
| Comité de Pilotage et Interactions avec le gouvernement Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet ? Oui Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois (3000 caractères). Le Comité de pilotage conjoint du portefeuille PBF s’est réuni le 30 juillet 2025. La réunion avait pour objectifs d’échanger sur le bilan des réalisations du 1er semestre 2025, et de fixer les orientations pour le second semestre 2025. Le Comité de Pilotage a validé en séance les recommandations de la mission de suivi conjointe et a adopté les priorités pour le développement des nouveaux projets. Le comité de pilotage s’appuie sur le travail du comité technique dans sa mission de renforcer la cohérence et l’efficacité de la mise en œuvre du portefeuille PBF. Le comité technique a tenu ses réunions tenues le 4 mars et le 29 juillet 2025 sous un nouveau format avec le leadership de la Cheffe de Bureau de la Coordonnatrice Résidente. Le comité technique a préparé les dossiers, a revu les documents et a fait des recommandations au Comité de Pilotage Conjoint. Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi (3000 caractères). Le secrétariat a interagi avec différents ministères et institutions impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet et du portefeuille PBF. Des échanges réguliers ont été menés avec le ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement dans le cadre du partenariat stratégique avec le portefeuille PBF. Le MAE joue un rôle central dans le suivi des interventions du portefeuille PBF et le développement de nouveaux projets. Le projet a également interagi avec le ministère de la Jeunesse, le ministère de l’Intérieur, l’Office de la Première Dame du Burundi, ainsi que les autorités provinciales de Bujumbura, Gitega, Burunga, et Butanyerera. Le projet a aussi noué des contacts avec des institutions telles que la Commission Vérité et Réconciliation (CVR), le bureau de l’Ombudsman, et l’Université du Burundi qui sont des parties prenantes dans les initiatives de cohésion sociale et de consolidation de la paix. L’appui des structures nationales a été déterminant dans la mise en œuvre des projets PBF et leur alignement aux priorités nationales en matière de gouvernance et de paix. Leur participation aux réunions du comité technique et celles du Comité de Pilotage a permis de renforcer la coordination sectorielle, assurer le pilotage stratégique du portefeuille PBF et traduit l’engagement des acteurs au service des objectifs de consolidation de la paix (voir dans la section résumée de progrès). |  |
| Préparation du rapport : Rapport préparé par : Frederick Lamy Email : frederick.lamy@un.org Rapport revu par Victoire Lawson (Cheffe RCO) et approuvé par : Violet Kenyana Kakyomya Tous les bénéficiaires de ce projet ont-ils contribué au rapport ? Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport : |  |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

- Dans le tableau de résultats, soyez concis : vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

PARTIE I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant : (indiquez si l’activité est : ‘Pas commencé’, ‘commencé’, ‘partiellement complet’, ‘complété’, ‘pas applicable’)

| Contractualisation des partenaires | Pas applicable |
| --- | --- |
| Recrutement du personnel | Complet |
| Collection des données de base | Partiellement complet |
| Identification des bénéficiaires | Complété |

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (3000 caractères):

Toutes les activités préparatoires ont été achevées (voir le descriptif au produit 1.1)

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin : janvier-juin ; pour les rapports de novembre : janvier-décembre (p

révu) ; pour les rapports finaux : durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

Si non, veuillez fournir une explication (6000 caractères) :

Résumé de progrès (6000 caractères) :

Le projet est en voie de réaliser la majorité des huit produits avec les efforts soutenus cette année dans le domaine du plaidoyer pour la paix, du soutien aux activités du Comité de Pilotage Conjoint, et aux activités de développement de projet. Les activités de suivi-évaluation en lien avec le cycle des projets ont toutes été réalisées et il y a un besoin concomitant de renforcer davantage le soutien technique aux équipes de projet du portefeuille. Il existe aussi plusieurs opportunités de développer davantage les activités de recherche, d’analyse et de communication soutenues par le secrétariat.

Produit 1.1 : Opérationnalisation du Secrétariat PBF pour fournir un conseil technique et soutien contractuel aux organisations récipiendaires

Le secrétariat PBF dispose des capacités opérationnelles requises pour assurer la liaison et la coordination entre le gouvernement, les OSC et les agences récipiendaires. En 2025, le processus de recrutement de l’équipe a été finalisé avec la contractualisation de l’assistante administrative en janvier et celle du chauffeur en novembre à la suite de l’acquisition du véhicule du projet. L’équipe technique a assuré un suivi des projets du portefeuille PBF et apporté un appui conseil aux agences récipiendaires. Sous le leadership de la Coordonnatrice résidente, l’équipe a mobilisé les parties prenantes nationales ainsi que les organisations récipiendaires dans diverses activités y compris celle du Comité de pilotage.

Produit 1.2 : Les partenaires de mise en œuvre du PBF développent une vision élargie du contexte pour délivrer des résultats stratégiques et accroître les synergies

Le secrétariat a travaillé en étroite coopération avec le conseiller paix et développement (PDO) du bureau de la Coordonnatrice résidente pour mettre à disposition des agences récipiendaires une analyse actualisée des dynamiques politique, sociale et sécuritaire. Des données ont été également collectées auprès de personnes ressources des institutions académiques. Cette analyse permet d’anticiper les risques, d’identifier les opportunités de consolidation de la paix et d’adapter les interventions en fonction de l’évolution du contexte.

L’équipe a aussi travaillé pour faire une mise à jour des 5 priorités de consolidation de la paix identifiées avec le Centre d’Alerte et de Prévention des conflits (CENAP) fin 2022 en lien avec la stratégie nationale de Capitalisation de la Paix. Les activités du projet ont permis de renforcer l’alignement du portefeuille du PBF avec les 5 effets du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le Burundi.

Le secrétariat va organiser en fin d’année 2025-début 2026 un atelier de revue annuelle du portefeuille PBF qui offrira un espace d’échange sur les bonnes pratiques des projets mais aussi une opportunité pour renforcer la complémentarité des approches, l’alignement sur les priorités nationales et celles du cadre de coopération.

Produit 1.3 Efficacité du Suivi Evaluation Redevabilité et Apprentissage du portefeuille PBF

Le projet a fourni un soutien régulier et spécifique aux équipes de projet au niveau de l’accompagnement et de l’encadrement aux processus d’évaluation de fin de projet. Le secrétariat a ainsi accompagné trois évaluations en 2025 en soutenant l’organisation du travail (contacts, analyse de contexte, calendrier), la prise en compte des critères du PBF (effet catalytique, consolidation de la Paix, innovation), et la révision des résultats préliminaires de ces travaux.

Le secrétariat a organisé deux réunions de partage (1/semestre) entre les spécialistes S&E des équipes de projet afin d’identifier des perspectives de soutien et d’harmonisation des approches de travail S&E. Deux aspects ont été mis en avant dans cet échange entre techniciens :

(a) l’importance de travailler ensemble sur la façon de conceptualiser les changements afin de déterminer ensemble des indicateurs et une graduation qui capturent mieux les réalités de terrain et les progrès. A cet égard les spécialistes S&E ont réitéré la nécessité de réaliser des études de base rigoureuses et de faire appel à des personnes ressources suffisamment outillées.

(b) partager davantage sur les outils existants et les logiciels utilisés par les agences tout en assurant un alignement plus étroit des indicateurs au contexte et à la consolidation de la paix. Il y a besoin de renforcer les aspects méthodologiques de collecte de données à cet égard sous forme de guide pratique.

Le secrétariat PBF a été en contact régulier avec l’unité suivi-évaluation du PBSO concernant des sessions de partage d’expérience sur les outils S&E existants et sur le reporting. Les deux équipes ont initié des échanges sur un programme d’appui au S&E du portefeuille Burundi avec le soutien et la participation du siège à une mission de formation-renforcement de capacités.

Le secrétariat a participé à une session de partage d’expérience avec le Secrétariat RCA sur les indicateurs communautaires. Ce travail a permis d’informer le planning de l’expérimentation de cette méthodologie au Burundi, et de réfléchir à son adaptation au contexte local. Enfin, le secrétariat a organisé la collecte d’information en vue de l’élaboration d’une cartographie des projets de consolidation de la paix au Burundi.

Produit 1.4. Le plaidoyer et la communication pour une paix durable sont renforcés

Le projet a soutenu les efforts de plaidoyer du portefeuille PBF en réhaussant le contenu des messages et des activités, les engagements des parties nationales, le plaidoyer de haut-niveau, et la mobilisation pour la paix.

Sur la base des orientations de la RC, le secrétariat a renforcé la mobilisation pour la paix au Burundi à l’occasion de la journée internationale de la Paix. Le Secrétariat a travaillé avec 4 agences du SNU et les partenaires nationaux pour organiser une semaine de la Paix du 18-25 septembre déclinée en trois volets d’activités : éducation, sport, et entrepreneuriat féminin.

Le projet a mis en valeur l’entrepreneuriat féminin pour la paix au cours d’une cérémonie de lancement officiel de l’usine de transformation d’huile de palme de Karonda (Rumonge) et de la commercialisation de ses produits. La cérémonie de lancement de l’usine a été tenue en présence de la Première Dame du Burundi, des hauts cadres du gouvernement, de la RC, et des chefs d’agence. Cette activité a permis un plaidoyer de haut-niveau en faveur de l’autonomisation économique des femmes. Les prises de parole officielles ont valorisé le rôle moteur des femmes pour la paix et le développement social du pays à travers l’exemple de cette unité de production gérée par une coopérative de femmes dans une zone affectée par les rapatriements.

Le projet a été aussi associé à l’organisation d’un dialogue avec les jeunes et la société civile le 30 octobre sur le rôle des Nations Unies au Burundi et sa pertinence, 80 ans et après à l’université du Burundi. Un panel de haut niveau composé de la Coordonnatrice Résidente, d’un représentant du Gouvernement, du monde académique, de la société civile, et des jeunes a animé les discussions au cours de ce dialogue organisé dans le cadre de la journée des Nations Unies et de la célébration du 80e anniversaire de l’organisation.

En sus des activités de plaidoyer, le projet a aussi réhaussé la visibilité sur les activités du projet avec l’appui de volontaires en communication (couverture des activités, photoreportage, réseaux sociaux). Le secrétariat a élaboré des factsheets de projets et des country briefs. Il a noué des contacts avec les ambassades d’Allemagne, des Pays-Bas et de Suisse pour susciter intérêt et visibilité. Dans ce cadre, le coordinateur a participé à une visite de projet avec une délégation de bailleurs de fonds.

Le secrétariat a aussi développé des histoires à succès avec des témoignages des bénéficiaires afin de documenter les principaux résultats des projets pour une audience internationale. Etant donné les sensibilités culturelles au Burundi, il y aurait un grand potentiel à capturer davantage d’information et de témoignages en utilisant davantage des moyens audios.

Produit 2.1 La mise en œuvre du portefeuille PBF bénéficie de conseil stratégique et de solides partenariats avec les acteurs burundais

Le partenariat stratégique avec le ministère en charge des affaires étrangères a été amélioré au cours de la période sous revue. La participation des acteurs nationaux dans les mécanismes de gouvernance du portefeuille (comité technique et comité de pilotage) a été diversifiée avec la présence des ministères concernés et des organisations de la société civile. Les acteurs nationaux ont apporté des contributions significatives au niveau de l’orientation stratégique du portefeuille.

Le secrétariat PBF a ainsi organisé deux réunions du comité technique et une réunion du comité de pilotage conjoint qui ont connu des évolutions au niveau des termes de référence. En effet, la cheffe de bureau de la Coordonnatrice Résidente a co-présidé le comité technique avec l’adjoint du Directeur Général des relations multilatérales. Sur invitation de la Coordonnatrice Résidente, l’Allemagne siège désormais au comité de pilotage en tant que représentante des bailleurs de fond. Les réunions ont permis de réaliser un suivi de quatre projets en cours dans le portefeuille, de tirer les enseignements nécessaires et de fournir des orientations stratégiques pour trois projets en cours de développement.

Produit 2.2 Les capacités de paix durable des partenaires nationaux sont renforcées

En 2025, le secrétariat a contribué au renforcement des contributions des partenaires nationaux de la société civile au portefeuille à trois niveaux : le mapping-répertoire des partenaires OSC (réf. travail de cartographie), l’organisation de consultations des OSC, et l’agenda de localisation (développement de partenariats OSC au sein des consortiums des projets PBF).

Dans la perspective d’identifier des besoins émergents auxquels le portefeuille serait susceptible de répondre, le secrétariat a aussi organisé une rencontre des organisations de la société civile afin de donner la parole aux responsables en première ligne au sein des communautés locales. Le secrétariat a apporté un appui multiforme aux équipes de projets du portefeuille PBF afin de donner une nouvelle dimension aux partenariats avec les organisations de la société civile. Le secrétariat a aussi fourni une assistance dans les processus de micro-évaluation afin de soutenir les OSC candidates au partenariat.

Produit 2.3 Les pratiques des organisations récipiendaires sont alignées sur les normes des programmes de consolidation de la Paix des Nations Unies

Le secrétariat a maintenu une correspondance régulière avec PBSO et a participé de façon proactive aux webinaires de la communauté de pratique sur le reporting en relayant aux organisations récipiendaires les consignes et bonnes pratiques. Le secrétariat a aussi proposé aux agences des idées de programmation qui proviennent du handbook jeunesse, paix, et sécurité (YPS).

Produit 2.4 Les efforts de développement du PBF se construisent sur les atouts et les besoins de l’architecture de Paix au Burundi

Le secrétariat a appuyé le développement de trois nouveaux projets dans le pipeline du portefeuille Burundi. Il a travaillé étroitement avec les agences concernées pour développer des feuilles de route en lien avec les réalités du pays. Le secrétariat a aussi multiplié les contacts avec les acteurs du secteur privé pour mobiliser des partenariats public-privé et entretenir le potentiel d’investissement dans les projets au Burundi.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat (3000 caractères) :

Le secrétariat PBF a ainsi veillé à ce que les projets en cours de développement soient mieux adaptés pour répondre aux réalités locales, en mettant l’accent sur l’autonomisation des femmes, l’inclusion des jeunes et la prise en charge des groupes marginalisés, notamment les filles-mères, les jeunes déscolarisés et les personnes à risque d’addiction.

Dans ce cadre, des initiatives telles que des consultations régulières et visites de terrain ont été prises pour placer les jeunes au centre des efforts de cohésion sociale et de promotion de la paix. La semaine de mobilisation de la paix a accordé une place centrale à l’engagement de la jeunesse (tournoi de football féminin et masculin pour la paix, discussions académiques à l’université sur le traitement du passé)

Dans le cadre du développement du projet FNUAP-PNUD jeunesse paix et sécurité “Les jeunes ensemble pour la mise en œuvre de l’agenda jeunesse paix et sécurité et la cohésion sociale au Burundi”, une analyse complémentaire a été conduite par le biais de consultations directes avec des groupes vulnérables. Cette démarche participative a permis d’intégrer les besoins spécifiques des jeunes représentés par des organisations locales telles que Youth Empowerment Leadership Initiative (YELI), Conseil National de la Jeunesse (CNJ), Dialogue (YAGA), Burundi Association of People Using Drugs BAPUD) renforçant ainsi l’approche inclusive du portefeuille PBF.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? Oui

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats (outcome) en matière de consolidation de la paix ?

Au niveau des résultats (outcome) de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d’attitudes, de comportements ou d’institutions.

Dans l’affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix (6000 caractères) :

Résultat 1 : La cohérence interne du portefeuille de projets PBF est renforcée pour atteindre un impact maximum au Burundi

Le projet a joué un rôle central dans le renforcement de la coordination entre les agences récipiendaires (PNUD, UNFPA, ONU-Femmes, UNESCO, UNCDF, Christian Aid, American Friends) au niveau du développement et de la mise en œuvre des projets PBF. Le projet a ainsi permis des échanges et une convergence entre les approches des agences récipiendaires sur les thématiques clés de la participation des femmes (2 projets en synergie), de la mise en œuvre des résolutions UNSC 1325 et 2250 (2 projets en synergie), de l’agenda jeunesse paix et sécurité, du nexus climat, paix, et sécurité, de la résolution de conflit, de la santé mentale, etc. Le secrétariat PBF a été une cheville ouvrière pour une prise en compte des thématiques de consolidation de la paix et leur intégration dans les activités des agences récipiendaires sur le terrain. L’organisation de la semaine de mobilisation pour la paix a été une illustration de cette approche de travail qui a réuni ensemble 4 agences et les partenaires nationaux au service de la promotion de la paix.

Cette cohérence accrue en interne a permis au portefeuille PBF d’atteindre un plus grand nombre de personnes en situation de vulnérabilité et d’être plus réactif face aux réalités des conflits locaux et aux enjeux de protection (population autochtone Batwa, rapatriés, personnes déplacées, victimes de violence basée sur le genre, etc.).

Le secrétariat a contribué à la convergence des approches de suivi-évaluation par la dissémination de leçons apprises et bonnes pratiques. Le projet a également accompagné l’intégration des approches des microprojets à la consolidation de la paix (dividendes de la paix) dans l’ensemble des projets du portefeuille, tout en attirant l’attention sur les défis de durabilité identifiés.

Le projet a généré une prise de conscience élargie parmi les parties prenantes sur les enjeux de protection des femmes, de la préservation de l’environnement, de la santé mentale, du dialogue intergénérationnel dans un contexte nationale où les espaces de discussion sont restreints. Les activités de plaidoyer de haut-niveau ont permis d’accélérer cette prise de conscience et de redoubler les efforts pour venir en aide aux groupes vulnérables.

Résultat 2 : L’action du portefeuille PBF est alignée avec les priorités nationales et construit sur l’architecture de paix au Burundi de manière durable

Le projet a eu une action continue pour renforcer l’alignement du portefeuille PBF sur les priorités nationales et les politiques sectorielles dans le cadre de la stratégie nationale de Capitalisation de la Paix et du plan-cadre de coopération pour le développement durable (2023-2027) entre le gouvernement du Burundi et le SNU. Le portefeuille PBF a offert des opportunités pour appuyer la mise en œuvre de politiques nationales en faveur de la participation des groupes vulnérables telles que la stratégie nationale Jeunesse, Paix et Sécurité, et le plan d’action national sur la Résolution UNSC 1325 sur les Femmes, Paix et Sécurité.

Dans la perspective de renforcer la durabilité des acquis du portefeuille, le projet a permis de mobiliser au travers d’un plaidoyer de haut-niveau un plus grand nombre de partenaires à plusieurs niveaux : national, régional, et local impliquant les acteurs étatiques, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux conformément à L’architecture de paix au Burundi pour prévenir, gérer et résoudre les conflits, promouvoir la réconciliation et soutenir la stabilité et la sécurité dans le pays.

Le projet a aussi eu une action continue de mise en réseau et faciliter les contacts entre les acteurs, les agences récipiendaires et les partenaires nationaux de consolidation de la paix. Toutes ces initiatives ont contribué au renforcement de la construction d’une architecture de paix durable au Burundi.

Le travail de suivi-évaluation du secrétariat et des agences récipiendaires complémenté par la partie nationale (ministère des Affaires Etrangères) a apporté des mesures correctives à la mise en œuvre des projets dans la perspective de maximiser la durabilité des interventions et l’implication de structures existantes au niveau local.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet.

Il peut s’agir d’enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d’autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

PARTIE II : LE CADRE DE RÉSULTATS DU PROJET

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation de tous les indicateurs   de résultats et de produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez ajouter des entrées supplémentaires au besoin, en fonction du nombre de résultats, produits et indicateurs dans le cadre de résultats du projet approuvé.

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par “N/A” et fournissez toute explication.

- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

Résultat 1 :  La cohérence interne du portefeuille de projets PBF est renforcée pour atteindre un impact maximum au Burundi

| Indicateurs de résultat | Indicateur de base | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur 1 a : Taux de réalisation des projets actifs financés par le PBF au Burundi | 0% | Au moins 85% | 98% (Il s'agit d'une moyenne cumulée pour les quatre projets du porteuille actif en 2025) |  |
| Indicateur 1 b : Perception par les partenaires et les bénéficiaires du projet que les investissements du PBF ont eu un impact positif sur la consolidation de la paix | 0% | 90 %, dont 35 % sont des organisations de femmes/projets menés par des partenaires qui mettent fortement l'accent sur l'égalité entre les hommes et les femmes. | n/a |  |

Produit 1.1 : Opérationnalisation du Secrétariat PBF pour fournir conseil technique et soutien contractuel aux organisations récipientes

| Indicateurs de produit | Indicateur de base | Cible de fin de projet | Progrès des indicateurs pour la période de référence | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur 1.1.1 Les contrats de projets des organisations bénéficiaires du PBF sont supervisés par le secrétariat du PBF | 0% | 100% | 100% | Au 1er semestre 2025, 4 projets sont en cours et 2 projets au 2e semestre. Les 4 projets ont bénéficié d’actions de suivi d’appui-conseil et d’assurance qualité des livrables |  |

Produit 1.2 : Les partenaires de mise en œuvre développent une vision élargie pour délivrer des résultats stratégiques et accroitre les synergies

| Indicateurs de produit | Indicateur de base | Cible de fin de projet | Progrès des indicateurs pour la période de référence | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur 1.2.1 Les partenaires de mise en œuvre du PBF développent une vision plus large afin d'obtenir des résultats stratégiques et d'accroître les synergies entre les activités | No | 1 cadre de résultats pays | progrès dans la fourniture d'analyse sans réactualisation du cadrage de résultats | N/A | La mise en œuvre du cadre de résultats pays dépend d’un processus national plus large dans le cadre de la Stratégie Nationale de Capitalisation de la Paix en dehors du controle du projet |
| Indicateur 1.2.2 Mécanismes de coordination des partenaires établis et opérationnels | 0 | 3 (Unité de soutien PBF, Comité technique de suivi, Communauté de pratique PBF) | 2 mécanismes de coordination ont été mis en place à savoir le comité de pilotage conjoint, le comité technique de suivi | 2 |  |

Produit 1.3: Efficacité du Suivi Evaluation Redevabilité et Apprentissage du portefeuille PBF

| Indicateurs de produit | Indicateur de base | Cible de fin de projet | Progrès des indicateurs pour la période de référence | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur 1.3.1 Nombre de missions de suivi sur le terrain effectuées | 2 missions par an | 4 missions par an | 3 | 7 |  |
| Indicateur 1.3.2 Étude de base sur les perceptions locales en matière de consolidation de la paix achevée au 1er semestre 2024 | 0 | Une étude de perception locale sur la Consolidation de la paix | 0 | N/A | Etude n'a pas été encore réalisée faute de moyens techniques et d'encadrement disponibles sur place |
| Indicateur 1.3.3 Nombre de systèmes de S&E des partenaires de mise en œuvre du PBF améliorés | 0 | 3 systèmes mise en place (cartographie, etude des perceptions et un guide d'analyse sensible au genre | 1 | 1 | Un groupe de partage technique S&E a été instauré et une cartographie des projets de consolidation de la paix est en cours. Les autres outils sont planifiés dans le PTA 2026. La mise en place des autres outils est planifiée en 2026 |

Produit 1.4: Le plaidoyer et la communication pour une paix durable sont renforcés

| Indicateurs de produit | Indicateur de base | Cible de fin de projet | Progrès des indicateurs pour la période de référence | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur 1.4.1 Nombre d'activités de communication et de plaidoyer avec un soutien professionnel documentant les résultats de la consolidation de la paix | 0 | Au moins 5 activités par an | 2 publications sur les sites des Nations Unies (https://burundi.un.org/fr/295409-tamura-oil-l%E2%80%99or-rouge-du-burundi-une-histoire-de-succ%C3%A8s-au-f%C3%A9minin) https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fpeacebuilding%2Fcontent%2Fwomen-mediators-peacebuilders-driving-local-change-across-burundi&data=05%7C02%7Cpatrice.nijebariko%40undp.org%7C49b68631ea1742c0507708ddc44d68e1%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C638882558924142374%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3fgZv4SR3DUk%2FVNJQYiO3bZMx4nByby7XRaDBU6BT6Q%3D&reserved=0 | 5 activités | discussion avec PBSO de la création d'un poste d'associé en communication dans l'équipe du secrétariat |

Résultat 2 :  L’action du portefeuille PB est alignée avec les priorités nationales et construit sur l’architecture de paix au Burundi de manière durable

| Indicateurs de résultat | Indicateur de base | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur 2.1 Niveau de compréhension des interventions du PBF et de ses processus amélioré | 20% d'opinions favorables | 80% d'opinions favorables | feed-back de l'équipe du MAE et des responsables du gouvernement | L'enquete de perception n'a pas eu lieu car elle n'a pas été inclue dans les PTA 2024-2025 du projet et sera conduite en fin de cycle |
| Indicateur 2.2 Politiques, processus et normes minimales donnant la priorité à la consolidation de la paix sont adoptés. | 0 | Au moins un projet de loi | La stratégie nationale de lutte contre les VBGs et son plan d’action ont été mis à jour, la Stratégie Nationale Jeunesse Paix et Sécurité a été promulguée |  |

Produit 2.1 :  La mise en œuvre du portefeuille PBF bénéficie de conseil stratégique et de solides partenariats avec les acteurs burundais

| Indicateurs de produit | Indicateur de base | Cible de fin de projet | Progrès des indicateurs pour la période de référence | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur 2.1.1 Existence d'une plateforme multi-acteurs établie et opérationnelle avec des échanges et des suggestions-points d'action associés | 0 | 1 Comité technique de suivi | 1 | 1 Comité technique de suivi est opérationnel |  |
| Indicateur 2.1.2 Analyse contextuelle actualisée diffusée aux partenaires de mise en œuvre du PBF, y compris une analyse de genre | 0 | Une analyse du contexte national de consolidation de la paix effectuée et diffusée | 0 | N/A | Ces outils sont planifiés dans le PTA 2026 et il y a un recoupement avec le produit 1.2 |
| Indicateur 2.1.3 Approche genre et lignes directrices sur « GEWE » élaborées | 0 | Un guide/aproche en matière du genre et autonomisation des femmes dévéloppé | 0 | N/A | Ces outils sont planifiés dans le PTA 2026 et il y a un recoupement avec le produit 1.3 |

Produit 2.2 : Les capacités de paix durable des partenaires nationaux sont renforcées

| Indicateurs de produit | Indicateur de base | Cible de fin de projet | Progrès des indicateurs pour la période de référence | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur 2.2.1 Nombre de partenaires renforcés dans la gestion du cycle de projet DME et les problèmes thématiques de consolidation de la paix | 0 | Au moins 5 | 0 | un réseau d'OSC actives en santé mentale soutien psycho-social (MHPSS) est en cours de développement | Une cartographie des organisations de la société civile et de leurs besoins d'accompagnement est en cours de réalisation, les OSC n'ont pas de capacités suffisantes pour assurer la gestion du cycle de projet |
| Indicateur 2.2.2 Nombre de projets qui vont recevoir la formation sur le suivi-évaluation et analyse des conflits au moins une fois durant le cycle des projets | 0 | 5 | 4 | 4 | L'ensemble des projets du portefeuille ont recu un accompagenement continu du secrétariat sur la sensibilité au conflit et un appui ponctuel à l'analyse des acteurs, un atelier de formation spécifique est prévu |

Produit 2.3: Les pratiques des organisations récipient es sont alignées sur les normes des programmes de consolidation de la Paix des Nations Unies

| Indicateurs de produit | Indicateur de base | Cible de fin de projet | Progrès des indicateurs pour la période de référence | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur 2.3.1 Nombre de notes d'orientation des Nations Unies et de bonnes pratiques mises en œuvre par les partenaires de mise en œuvre du PBF | 0 | 5 | 2 Guidelines et bonnes pratiques YPS et WPS mis en œuvre par les agences récipiendaires | 2 |  |

Produit 2.4 : Les efforts de développement du PBF se construisent sur les atouts et les besoins de l’architecture de Paix au Burundi

| Indicateurs de produit | Indicateur de base | Cible de fin de projet | Progrès des indicateurs pour la période de référence | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur 2.4.1 Nombre de propositions de projets renforçant l'engagement communautaire et l'architecture de consolidation de la paix au Burundi | 0 | Au moins 3 | Trois documents de projet dans le pipeline | 2/3 projets ont été approuvés |  |

Merci de reproduire le rapport détaillé pour chaque indicateur sous chaque résultat et leurs produits.

PARTIE III: QUESTIONS TRANSVERSALES

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films  non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

| Titre de l'événement | Date (peut être approximative) | Lieu (Si connu) | Audience Cible | Objectifs (900 caractères) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez les parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement :

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

| Partie Prenante | Quel est l'impact du projet sur leurs vies (2000 caractères) | Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes (2000 caractères) |
| --- | --- | --- |
| Membre du comité de pilotage conjoint | L’accompagnement du Secrétariat technique dans le développement de nouveaux projets du portefeuille, ainsi que son rôle dans l’animation régulière des mécanismes de gouvernance via le comité de pilotage conjoint, a permis de renforcer l’efficacité globale du portefeuille et d’assurer son alignement sur les objectifs stratégiques. Grâce à cet appui, les projets qui démarreront en 2026 seront mieux conçus pour répondre aux besoins réels des bénéficiaires, en particulier les jeunes, les femmes et les groupes vulnérables, garantissant s’ils sont bien mis en œuvre, ainsi un impact durable sur leur inclusion sociale, leur participation aux processus de paix et leur accès aux services essentiels. | N.D., cadre du Ministère des Affaires étrangères et membre du comité de pilotage conjoint, souligne que l’appui technique du Secrétariat et du comité technique dans le développement des deux projets constitue une garantie importante dans la réponse des projets à des besoins réels. L’apport du secrétariat et du comité technique au nouveau projet PNUD-UNESCO-AFSC « Espaces de dialogue et accompagnement pour la guérison des traumatismes au Burundi », contribuera à répondre aux besoins psychologiques spécifiques des victimes des crises passées et aux attentes des autorités administratives de Gitega en gestion des traumatismes du passé. Il espère néanmoins que l’équipe de gestion du projet bénéficiera d’un appui technique solide pour délivrer les résultats attendus |

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (4000 caractères) :

Grâce à l’appui du secrétariat aux organisations récipiendaires et aux partenaires de la société civile, le projet a eu un impact positif sur la mise en œuvre de l’agenda de localisation au Burundi. Le projet a appuyé le travail en réseau des organisations de la société civile et a permis de développer le potentiel de synergies et de complémentarité entre elles. Le secrétariat a ainsi donné des opportunités aux organisations de jeunes et de femmes de réfléchir et de travailler ensemble (ie. YELI, RFP, Dushiramwe, Kioka). Ces nouveaux contacts ont permis de développer de nouvelles activités au sein des projets du portefeuille et de renforcer en même temps les capacités des OSCs. Un des impacts clé de ce travail a été une influence grandissante des OSC dans la conception et le rôle de mise en œuvre des deux nouveaux projets PBF ( le projet dialogue et guérison des traumatismes, et le projet jeunesse paix et sécurité). Les organisations jeunes ont informé le design des activités de dialogue, culturelles et sportives et elles sont parties prenantes dans les activités de recherche et d’enquête d’opinion auprès des jeunes.

En partenariat avec les agences, le secrétariat a organisé des consultations avec les associations de jeunes vulnérables (filles-mères et jeunes en situation d’addiction) afin de mieux cerner les besoins spécifiques de ces groupes et d’identifier de potentiels partenaires dans le cadre de l’agenda JPS. Ces espaces d’échange ont permis de comprendre les priorités, et les zones de concentration dans les quartiers, contribuant ainsi à renforcer la capacité des agences récipiendaires à atteindre les groupes vulnérables et à responsabiliser les associations communautaires dans la mise en œuvre des projets PBF.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 ﬁchiers dans diﬀérents formats (ﬁchiers image, PowerPoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONELLE]

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé (veuillez sélectionner jusqu'à 3) (3000 caractères dans chaque option sélectionnée) :

☐ Numérisation améliorée [expliquez, s'il vous plaît]

☐ Des méthodes de travail innovantes  []

☐ Ressources supplémentaires mobilisées [expliquez, s'il vous plaît]

☐ Cadres politiques améliorés ou initiés [expliquez, s'il vous plaît]

☐ Capacités renforcées [expliquez, s'il vous plaît]

☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile []

En plus des initiatives en cours, il y a encore beaucoup de travail à fournir pour renforcer les capacités des partenaires nationaux et rendre les outils de gestion de projet plus accessibles à ces partenaires. Le projet pourrait saisir davantage d’opportunités l’année prochaine pour mettre à disposition des OSC des soutiens ponctuels et des formations spécifiques.

☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique [expliquez, s'il vous plaît]

☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFI) [expliquez, s'il vous plaît]

☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies [Le secrétariat

Le secrétariat a travaillé avec les agences récipiendaires pour une prise en compte accrue des priorités thématiques du portefeuille dans la mise en œuvre des projets. Les efforts ont inclus la mise à disposition d’analyses et des références sur les thèmes suivants : nexus climat, paix, et sécurité, la dimension genre de la protection, la résolution des conflits, la guérison des traumatismes, les dividendes de la paix, et le dialogue intergénérationnel. Le secrétariat a ainsi veillé à ce que la mise en œuvre et le développement des projets mettent en relief ces priorités thématiques.

Avec qui travaillons-nous (3000 caractères):

☐ Renforcement des partenariats avec les IFI [expliquez, s'il vous plaît]

☐ Renforcement des partenariats entre les agences des Nations Unies [expliquez, s'il vous plaît]

Partenariats: le secrétariat a soutenu les agences candidates dans le développement de partenariats entre elles d’une part et d’autre part entre les agences et les organisations locales afin créer une valeur ajoutée pour l’engagement des projets PBF et d’ancrer durablement les initiatives dans l’architecture nationale de paix. Le secrétariat a collaboré avec les agences pour appuyer l’inclusion des partenaires de la société civile dans l’élaboration de feuilles de route conjointes. Le secrétariat a soutenu les contacts et l’organisation de séances de travail entre les agences et des partenaires potentiels.

Deux consortia de projet inter-agence ont été formés : le consortium FNUAP-PNUD pour le projet Jeunesse Paix et Sécurité et le consortium PNUD-UNESCO-AFSC pour le projet dialogue et guérison des traumatismes. La formation de ces consortia a nécessité un engagement constant du secrétariat pour faciliter les discussions autour de l’identification des activités de la feuille de route et de l’allocation du budget entre les partenaires.

☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile [expliquez, s'il vous plaît]

☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local []

Le partenariat avec les universités (Université du Burundi, publique et l’Université de Ngozi, privé) a été développé à l’occasion la célébration de la journée internationale de la paix : deux journées conférences-débats autour de la paix et la réconciliation ont été réalisées en partenariat avec les universités du Burundi et de Ngozi (public de 800 étudiants). Le panel de haut-niveau toujours avec l’Université du Burundi dans le cadre de la célébration de UN80 a été couronné de succès et offre des opportunités de collaborations futures.

☐ En partenariat avec des entités infranationales [expliquez, s'il vous plaît]

☐ En partenariat avec des entités nationales [expliquez, s'il vous plaît]

Dans le cadre du comité technique et du comité de pilotage, le secrétariat a travaillé étroitement avec l’équipe du MAE et il a tenu compte des priorités de développement socio-économique de la partie nationale et de leurs réserves sur l’efficience des partenariats avec la société civile. Le secrétariat a aussi répondu à des requêtes de soutien de la part du ministère (activité 2 .1.1.3) en consultation étroite avec le management et le PBSO. L’implication du MAE dans le suivi rapproché des activités a généré des attentes de soutien conséquentes. Le secrétariat a déjà délivré un soutien en équipement informatique et il a appuyé des propositions de soutien multiforme sous réserve de validation par le management et PBSO.

En termes d’engagement des parties nationales, le secrétariat a aussi œuvré au renforcement de l’implication des ministères de tutelle et des institutions concernées dans le portefeuille PBF et de l’appropriation des priorités thématiques par ces acteurs. Au niveau du pipeline de projets, le secrétariat a facilité les échanges avec les points focaux du ministère de la Jeunesse sur la mise en œuvre de l’agenda national Jeunesse, Paix, et Sécurité. Un tournoi de football interprovincial impliquant 4 équipes masculines et 4 équipes féminines a été réalisé en partenariat avec le ministère en charge de la Jeunesse à l’occasion de la semaine de la paix.

Le secrétariat a aussi œuvré pour le réengagement de la Commission Vérité Réconciliation (CVR) sur les priorités de dialogue intergénérationnel à l’occasion de la semaine de la Paix.

☐ En partenariat avec des volontaires locaux [expliquez, s'il vous plaît]

LNOB Leave No One behind – Ne laisser personne de côté : sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme en témoigne le récit ? [Obligatoire]

☐	Personés sans-emploi (Chômeurs)

☐	Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)

☒  Communautés autochtones

☐  Personnes handicapées

☒  Personnes touchées par la violence (y compris VBG)

☒	Femmes

☒	Jeunes

☐	Enfants

☐	Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre

☐   Personnes vivant dans et autour des zones frontalières

☐	Personnes touchées par des catastrophes naturelles

☒	Personnes affectées par les conflits armés

☒	Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

PARTIE IV : SUIVI, ÉVALUATION ET CONFORMITÉ

| Suivi : indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (3000 caractères) : Le secrétariat PBF a organisé en 2025 trois missions d’appui au suivi des projets en coordination étroite avec les entités récipiendaires dans les provinces de Ruyigi, Rutana, Makamba et Rumonge. L’analyste S&E du secrétariat a appuyé la collecte de données en vue de la consolidation des rapports et de la présentation des résultats finaux à la clôture de deux projets au 2e trimestre et un autre projet au 4e trimestre. Au 1er trimestre (mars 2025), le Secrétariat PBF a également accompagné le consultant mandaté par PBSO pour l’évaluation de la cohorte GYPI 2021 dans le cadre du projet PBF de santé mentale (2022-2023). Ce soutien a inclus un accompagnement dans les rendez-vous à Bujumbura et sur le terrain en organisant les focus groupes dans les localités de Makamba, Nyanza-Lac et Rumonge. Le secrétariat a aussi organisé avec le comité de pilotage deux missions de suivi conjointes, une 1ère mission a eu lieu en mars 2025 dans le cadre de deux projets sur la participation des femmes (Christian Aid, ONU-Femmes et American Friends (AFSC)) dans quatre localités Ruyigi, Rutana, Makamba, Rumonge. Une 2ème mission a eu lieu en novembre 2025 dans la cadre de la fin du projet UNCDF Sanctuaire de Paix dans les localités de Rwegura (Kayanza), Teza, et Mpanda (Muramvya). Parmi les recommandations des activités de suivi conjointes, il y a le renforcement de la coordination sectorielle dans les interventions soutenues par le PBF, le travail en réseau avec les autres projets, la communication proactive avec les autorités locales, la gestion durable des micro-projets, et l’efficience des partenariats avec la société civile. La partie nationale a aussi insisté pour le respect des délais dans l’organisation des activités conjointes et le reporting. Elle a exprimé sa volonté d’exercer un droit de regard sur le bilan des interventions et la durabilité des résultats. | Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? Dans l’affirmative, veuillez fournir une brève description (3000 caractères) : Les indicateurs mentionnés ci-dessus se basent sur les références établies dans le document de projet. Les réunions du comité de pilotage ainsi que les missions de suivi-évaluation sont documentées à travers leurs comptes rendus. Par ailleurs, les communications réalisées dans le cadre du projet sont accessibles via les liens de publication correspondants ou via les minutes des échanges avec les organisations récipiendaires. Si ce n’est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles (3000 caractères) : Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) (3000 caractères) : Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux des résultats* ? Non *L’enquête de perception est une collecte formelle d’informations auprès d’un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d’orientation du PBF pour plus d’informations. Si vous avez répondu oui à la question précédente, veuillez décrire brièvement (3000 caractères): Le projet a-t-il utilisé ou établi des mécanismes de feedback communautaire* ? Non *Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l’impact locaux d’une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d’exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d’orientation du PBF pour plus d’informations. Si vous avez répondu oui à la question précédente, Veuillez décrire brièvement (3000 caractères): |
| --- | --- |
| Évaluation : Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport ? Le projet mécanisme de soutien ne remplit pas les critères d’éligibilité à l’évaluation. En revanche, le secrétariat a accompagné le processus d’évaluation de trois projets du portefeuille en phase finale durant cette période. Il s’agit des projets mis en œuvre respectivement par Christian Aid et par le consortium ONU Femmes-AFSC et UNCDF. | Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire) : 0.00 Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, l’évaluation du projet est-elle sur la bonne voie ? Décrire les préparatifs pour l’évaluation (3000 caractères) : Veuillez mentionner la personne focale chargée de partager le rapport d'évaluation finale avec le PBF : Nom Frederick Lamy Organisation Secrétariat PBF Titre d'emploi Coordonnateur PBF Email frederick.lamy@un.org |
| Effets catalytiques (financiers) : *Veuillez-vous référer à la note d’orientation du PBF sur les effets catalytiques. À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au PBF, depuis le début du projet ? Non Si oui, indiquez le nom de tous les donneurs (agent de financement) et les montants du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet depuis qu’il a été lancé, ainsi que spécifiquement au cours de la présente période de référence. | Nom de donneur :; Montant mobilise depuis le début du projet (en dollar USD) :; Montant mobilise sur la période de référence (en dollar USD) :. |
| Eﬀet catalytique (non ﬁnancier) * : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? Si oui, veuillez sélectionner l’option correspondante ci-dessous : Un certain effet catalytique Eﬀet catalytique important | Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c’est-à-dire qu’il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin (3000 caractères) : Sous le leadership de la Coordinatrice Résidente le projet a créé une dynamique collaborative nouvelle autour des priorités de consolidation de la paix au Burundi en mobilisant des partenaires sectoriels de haut niveau tels que l’Office de la Première Dame, les ministères sectoriels ainsi que le secteur privé (la Chambre Fédérale de Commerce et de l’industrie du Burundi), ainsi que des acteurs internationaux comme la Banque mondiale, l’Ambassade d’Allemagne et la Coopération suisse autour des activités clés du projet mécanismes de soutien notamment via les réunions du comité de pilotage ainsi que le suivi rapproché des projets sur le terrain, et le travail du secrétariat. Cette mobilisation a contribué à lever certains obstacles à l’engagement durable des partenaires dans la consolidation de la paix et a renforcé leur adhésion aux priorités nationales, créant ainsi des conditions propices à la poursuite et à l’amplification des investissements initiaux du PBF. Il demeure toutefois essentiel de capitaliser sur cette dynamique afin qu’elle se traduise par l’apport de nouvelles ressources pour soutenir les priorités émergentes de consolidation de la paix au Burundi. |
| Durabilité : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (3000 caractères) : La stratégie de sortie du projet repose sur le renforcement de l’appropriation nationale par les ministères sectoriels concernés et les autres partenaires nationaux afin d'assurer la continuité des résultats obtenus par les projets ainsi que le renforcement des capacités des acteurs nationaux et des partenaires locaux à poursuivre le travail de consolidation de la paix au-delà de la fin de l’éligibilité. Cela s’est concrétisé pour cette période de rapportage par l’appui aux récipiendaires à mobiliser les parties prenantes clés pour la clôture des projets mis en œuvre par Christian Aid et par ONU Femmes-AFSC. Toutefois, le secrétariat devra renforcer son action en appuyant les organisations récipiendaires à mettre en place une feuille de route assortie de mesures ciblées pour chaque projet du portefeuille pour garantir la continuité des acquis au-delà de la vie de ces projets. |  |
| Autre : Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires ? (3000 caractères) |  |

Activités de suivi et de contrôle

| Nom de l’événement | Résumé | Constats |
| --- | --- | --- |
| Mission de suivi avec le comité de pilotage conjoint des projets "Connecter le global au local" mis en œuvre par ONU Femmes-AFSC et du Projet "Bakenyezi Dukenyerere Amahoro : promoting displaced, IDP and returnee women’s Empowerment and public participation in Burundi" mis en œuvre par Christian Aid | La mission de suivi conjointe a été menée du 25 au 28 mars 2025 dans les provinces de Ruyigi, Rutana, Makamba et Rumonge a permis au Comité de pilotage du portefeuille PBF de constater d'une part les résultats concrets de la mise en œuvre de ces projets ainsi que des défis opérationnels persistants, et ont débouché d'une autre part sur des recommandations pour renforcer l’impact et la durabilité des actions financées par le PBF. | La mission a constaté 1) un niveau d’appropriation variable des projets par les autorités, avec une forte implication observée à Rutana, mais plus limitée à Ruyigi et Makamba, 2) la durabilité des exploitations reste un défi, nécessitant un appui technique et juridique accru et, 3) une participation croissante des femmes à la vie publique très positive mais soulève qui nécessite un accompagnement spécifique, notamment des hommes pour garantir une inclusion harmonieuse de celles-ci. |
| Clôture du projet "Connecter le global au local" mis en œuvre par ONU Femmes-AFSC" avec un focus sur la remise de l'unité semi industrielle de transformation de l'huile de de palme de Karonda en province Rumonge | Un appui a été fourni pour la clôture du projet « Connecter le global au local » mis en œuvre par ONU Femmes et AFSC a été organisée le 29 avril 2025 à Karonda pour marquer la fin officielle du projet. L’événement a rassemblé les bénéficiaires, autorités sectorielles et locales, partenaires techniques et financiers et fut une opportunité pour faire un plaidoyer de s’approprier les acquis du projet. L'activité marquante fut la remise de l’usine de Karonda, une infrastructure qui incarne le pilier « relèvement » de la Résolution 1325, en lien avec les axes de prévention, participation et protection. | La clôture du projet a permis de mettre en exergue les résultats induits notamment le renforcement de l'autonomie financière grâce à la mise en œuvre des microprojets et du leadership des femmes marqué par l’intégration des femmes dans les structures locales de paix ainsi que l’institutionnalisation des femmes médiatrices dans sept provinces. Des approches participatives et des mécanismes de pérennisation ont favorisé une forte appropriation communautaire. La coordination interinstitutionnelle a été un levier de réussite. Cependant, des défis persistent, notamment en gestion d’entreprise, en compétences technique continu pour la mise en œuvre de microprojets et l’accès aux marchés. La durabilité passe par la mobilisation de ressources et le renforcement des capacités locales. |

Notamment des réunions du comité de pilotage, des visites de surveillance, de la surveillance par des tiers, de la surveillance communautaire, de toute collecte de données, de la perception ou d'autres résultats d'enquête, des rapports d'évaluation, des audits ou des enquêtes.

Où l'innovation est définie comme un produit, un service ou une stratégie qui est à la fois nouveau et utile. Les innovations ne doivent pas nécessairement être des percées majeures dans la technologie ou les solutions numériques, mais incluent ici une approche nouvelle et/ou créative pour résoudre les problèmes du développement.