REPORTE DE AVANCE DE PROYECTOS PBF

Actualización mayo 2023

PAÍS: HONDURAS

TIPO DE REPORTE: semi anual, anual O FINAL:

AÑO DE REPORTE: 2023

GENERALIDADES DEL PROYECTO

| Título del proyecto: Número de identificación del Proyecto en la plataforma MPTF-O Gateway: |  |
| --- | --- |
| Fondos distribuidos por un agente fiduciario nacional o regional: Fondo Milti-donante nacional Fondo Milti-donante regional Name of Recipient Fund: | Tipo y nombre de las agencias receptoras de fondos: OIM (Agencia/organización convocante) PNUD ACNUR |
| Fecha del primer desembolso: 22 de marzo 2021 Fecha de finalización del proyecto: 30 septiembre 2023 ¿Ha recibido este proyecto una extensión con o sin costo? si ¿Solicitará este proyecto una extensión con o sin costo? ¿La fecha de finalización del proyecto está dentro de los próximos seis meses? |  |
| Por favor seleccione una opción si el proyecto se enmarca en una de las ventanas prioritarias del PBF: Iniciativa de promoción de género Iniciativa de promoción de las juventudes Transición de una misión de paz o misión política especia (de la ONU o regional) X Iniciativa trasfronteriza o regional |  |
| Presupuesto total probado por el PBF (por organización receptora de fondos): - Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras. - Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras. - Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Puede incluir comentarios en el formato de presupuesto adjunto. Organización Receptora; Presupuesto Aprobado (U$); Valor Desembolsado s la fecha (S$); Valor ejecutado / comprometido a la fecha (U$). OIM; $311,666.67; $311,666.67; $. 305,658.91. ACNUR; $311,963.34; $311,963.34; $. 311,963.34. PNUD; $311,370.00; $311,370.00; $. 246,466.50. TOTAL; $935,000.01; $935,000.01; $. 864,088.75. Tasa aproximada de ejecución presupuestal como porcentaje del total del presupuesto aprobado: 92% *POR FAVOR ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO: * Plantilla de presupuesto disponible aquí. Socios implementadores A la fecha, ¿a cuantos socios implementadores le ha transferido recursos el proyecto? Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a la fecha. Nombre del socio implementador; Tipo de organización (ej. Gob, OSC, etc.); ¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementado hasta la fecha?; Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador (175 palabras). Presupuestación sensible al género: Indique el porcentaje (%) del presupuesto aprobado que contribuye a iniciativas o actividades que promueven la equidad de género o el empoderamiento de la mujer (GEWE) Indique el valor total del presupuesto en dólares estadounidenses que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer: Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer: |
| Marcador de Género del proyecto: Marcador de Riesgo del proyecto: Área prioritaria del PBF correspondiente al proyecto: |  |
| Comité Directivo y Trabajo con gobierno ¿El proyecto tiene un comité directivo? Si En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directive del proyecto en los últimos 6 meses. 2 reuniones 25 de noviembre del 2022: Presentar y aprobado el informe anual de avances del Proyecto PBF Trinacional 2022 e Informar sobre las próximas actividades de cara a cierre del proyecto en marzo 2023. 10 de mayo del 2023: se desarrolló una Junta de Proyecto con el objetivo de socializar y aprobar el Plan Operativo Anual (POA) para el año 2023. Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado (ej. nacional, local, departamental, distrital, municipal) (275 palabras máx.) |  |
| Preparación del reporte: El reporte fue preparado por: Equipo de País HONDURAS El reporte fue aprobado por: Junta de Proyecto HONDURAS ¿El reporte fue revisado y aprobado por el Secretariado PBF o el punto focal PBF local?: |  |

NOTAS PARA DILIGENCIAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o “jerga de la ONU”, use in lenguaje general o común.

- Elabore su reporte con base en lo que se ha logrado en el periodo, no sobre lo que el proyecto busca lograr.

- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.

- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se encuentra reportando sean sensibles al género y a la edad

- En la table de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias (No iniciada, Iniciada, Parcialmente completada, completada, No Aplica):

| Contratación de socios implementadores | Completado |
| --- | --- |
| Contratación de colaboradores/personal | Completado |
| Recolección de líneas de base | No aplica |
| Identificación de beneficiarios | Completado |

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.) (250 palabras):

Actualmente el proyecto se encuentra en fase de cierre. Tanto la OIM, el ACNUR y el PNUD  conforme a suse Plasn de Trabajo finalizaron las contrataciones del personal involucrado en la implementación del proyecto y las consultorías contempladas para la consecución de los productos y resultados.

PARA PROYECTOS QUE FINALIZAN EN LOS SIGUIENTES SEIS MESES: Resuma los principales cambios estructurales, institucionales o sociales a los que el proyecto ha contribuido. Este apartado no es anecdótico o un listado de productos o actividades, se trata de describir los avances que ha conseguido el proyecto a su objeto principal en donde se pueda evidenciar contribuciones a los resultados (outcomes) esperados con datos disponibles, a solicitud si fuera necesario. (550 palabras):

OIM:

- Se fortaleció las capacidades atención en materia de reintegración de población migrante retornada a los municipios de Choloma, San Pedro Sula y El Progreso. A través de la transferencia de herramientas y conocimientos sobre reintegración sostenible a autoridades y organizaciones de sociedad civil locales para la elaboración y gestión de proyectos municipales de reintegración; así como se proporcionó apoyo a las Unidades Municipales de Atención al Retornado a través de equipamiento, materiales y formación. Como resultado se implementaron 3 proyectos liderados por las Unidades Municipales en alianza con las Cámara de Comercio de reintegración económica entre octubre y noviembre donde se benefició a 119 mujeres y jóvenes retornados/as.

- A través ferias informativas, capacitación y sensibilización se logró incrementar conocimientos sobre el tema migratorio y sobre la importancia de brindar reintegración sostenible a población migrante retornada para la preservación de la paz. Dentro de estos procesos participaron 100 personas entre funcionarios gubernamentales, autoridades y funcionarios locales, así como miembros de la empresa privada y de organizaciones de sociedad civil. Los cuales a través de instrumentos de evaluación manifestaron haber incrementado sus conocimientos y estar aplicando los conocimientos adquiridos dentro de sus organizaciones.

- Para impulsar los procesos de toma de decisión basado en evidencia a través del desarrollo de investigaciones, estudios, iniciativas y proyectos para la atención de población migrante retornada, se brindó apoyo al Observatorio de Desarrollo Social (ODS) adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) quien maneja la base de datos de la población migrante retornada que arriba al país por los 3 Centros de Recepción que el país ha dispuesto. El apoyo brindado consistió en licencias de software, equipo informático, contratación de desarrolladores y diseñadores gráficos. Con este apoyo se amplió los módulos del Sistema Integral Atención al Migrante Retornado (SIAMIR) para brindar seguimiento de la población retornada registrada en los centros de recepción y para referenciar a ofertas y oportunidades locales. También se ha rediseñado su micrositio y página web para proveer acceso a la base de datos del ODS para obtener información geo-referenciada de la población migrante retornada, desagregada por sexo, edad, mes de retorno, motivación para migrar, entre otros.

ACNUR:

PNUD:

PARTE II: REPORTE DE AVANCE POR RESULTADOS

Describa el progreso general en cada Resultado (Outcome) realizado durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta los contextos políticos y de consolidación de la paz en general.

- “On Track” se refiere a la finalización oportuna de los productos como se indica en el plan de trabajo.

- “On track with peacebuilding resutls” se refiere a cambios de alto nivel en los factores de conflicto o paz a los que el proyecto busca contribuir. Estos efectos son más probables en proyectos maduros que en aquellos que recién inician.

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? 3

Resultado 1:

Califique el estado de avance del resultado:

Resumen de avances: (350 palabras)

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes: (350 palabras)

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de resultado claves para el Resultado 1 en la tabla a continuación

- Si el resultado tiene más de 3 indicadores, selecciones los 3 más relevantes, con miras a resaltar los avances más relevantes

- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo y agregue una breve explicación. Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad.  (3000 caracteres máximo por tabla)

| Indicadores de resultado | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Progreso a la fecha (acumulado) | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador 1.1 |  |  |  |  |
| Indicador 1.2 |  |  |  |  |
| Indicador 1.3 |  |  |  |  |

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 1 y para cada producto. Haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para 3 de estos indicadores (preferiblemente aquellos que presenten un mayor grado de avance)

Producto 1.1:

| Indicadores de producto | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Avance para el periodo reportado | Progreso a la fecha (acumulado) | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador 1.1.1 |  |  |  |  |  |
| Indicador 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| Indicador 1.1.3 |  |  |  |  |  |

Producto 1.2:

| Indicadores de producto | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Avance para el periodo reportado | Progreso a la fecha (acumulado) | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador 1.2.1 |  |  |  |  |  |
| Indicador 1.2.2 |  |  |  |  |  |
| Indicador 1.2.3 |  |  |  |  |  |

Producto 1.3:

| Indicadores de producto | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Avance para el periodo reportado | Progreso a la fecha (acumulado) | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador 1.3.1 |  |  |  |  |  |
| Indicador 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Indicador 1.3.3 |  |  |  |  |  |

Producto 1.4:

| Indicadores de producto | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Avance para el periodo reportado | Progreso a la fecha (acumulado) | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador 1.4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicador 1.4.2 |  |  |  |  |  |
| Indicador 1.4.3 |  |  |  |  |  |

Producto 1.5:

| Indicadores de producto | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Avance para el periodo reportado | Progreso a la fecha (acumulado) | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador 1.5.1 |  |  |  |  |  |
| Indicador 1.5.2 |  |  |  |  |  |
| Indicador 1.5.3 |  |  |  |  |  |

Resultado 2:

Califique el estado de avance del resultado 2:

Resumen de avances: (350 palabras)

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes: (350 palabras)

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de resultado claves para el Resultado 2 en la tabla a continuación

- Si el resultado tiene más de 3 indicadores, selecciones los 3 más relevantes, con miras a resaltar los avances más relevantes

- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo y agregue una breve explicación. Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad.  (3000 caracteres máximo por tabla)

| Indicadores de resultado | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Progreso a la fecha (acumulado) | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador 2.1 |  |  |  |  |
| Indicador 2.2 |  |  |  |  |
| Indicador 2.3 |  |  |  |  |

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 1 y para cada producto. Haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para 3 de estos indicadores (preferiblemente aquellos que presenten un mayor grado de avance)

Producto 2.1:

| Indicadores de producto | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Avance para el periodo reportado | Progreso a la fecha (acumulado) | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador 2.1.1 |  |  |  |  |  |
| Indicador 2.1.2 |  |  |  |  |  |
| Indicador 1.1.3 |  |  |  |  |  |

Producto 2.2:

| Indicadores de producto | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Avance para el periodo reportado | Progreso a la fecha (acumulado) | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador 2.2.1 |  |  |  |  |  |
| Indicador 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Indicador 2.2.3 |  |  |  |  |  |

Producto 2.3:

| Indicadores de producto | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Avance para el periodo reportado | Progreso a la fecha (acumulado) | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador 2.3.1 |  |  |  |  |  |
| Indicador 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Indicador 2.3.3 |  |  |  |  |  |

Producto 2.4:

| Indicadores de producto | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Avance para el periodo reportado | Progreso a la fecha (acumulado) | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador 2.4.1 |  |  |  |  |  |
| Indicador 2.4.2 |  |  |  |  |  |
| Indicador 2.4.3 |  |  |  |  |  |

Producto 2.5:

| Indicadores de producto | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Avance para el periodo reportado | Progreso a la fecha (acumulado) | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador 2.5.1 |  |  |  |  |  |
| Indicador 2.5.2 |  |  |  |  |  |
| Indicador 2.5.3 |  |  |  |  |  |

Por favor replique las tablas de resultados para los niveles de resultado y producto para cada uno de los resultados aprobados en el proyecto

PARTE III: TEMAS TRANSVERSALES

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses? (ej. diálogo nacional, congreso de juventudes, proyección de cine, etc.)

En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, publico objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros.

| Descripción del evento | Fecha tentativa | Lugar | Público objetivo | Objetivo(s) del evento (150 palabras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.

- El impacto del proyecto en sus vidas

- Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

| Grupo de interés | ¿Cuáles eran los desafíos/problemas que enfrentaban antes de la implementación del proyecto? (350 palabras) | ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas? (350 palabras) | Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés (350 palabras) |
| --- | --- | --- | --- |

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se perciba un impacto directo o indirecto del proyecto. (650 palabras):

También puede cargar hasta 3 archivos y/o 3 links, en varios tipos de formato) para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto. (Opcional)

Por favor seleccione el cambio que corresponda con base en la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? (seleccione hasta 3 opciones)

☐ Procesos de digitalización mejorados:

☐ Maneras de trabajar innovadores [Por favor explique, max 350 palabras]

☐ Movilizando recursos adicionales [Por favor explique, max 350 palabras]

☐ Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos [Por favor explique, max 350 palabras]

☐ Fortaleciendo capacidades [Por favor explique, max 350 palabras]

☐ Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil Por favor explique, max 350 palabras

☐ Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política [Por favor explique, max 350 palabras]

☐ Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs [Por favor explique, max 350 palabras]

☐ Fortaleciendo acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas [Por favor explique, max 350 palabras]

Estamos trabajando con (aparte de los socios implementadores):

☐ Fortalecimiento de alianzas con IFIs  [Por favor explique, max 350 palabras]

☐ Asociaciones fortalecidas dentro de las agencias de la ONU [Por favor explique, max 350 palabras]

☐ En asocio con organizaciones de la sociedad civil Por favor explique, max 350 palabras

☐ En asocio con instituciones académicas locales Por favor explique, max 350 palabras

☐ Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional Por favor explique, max 350 palabras

☐ Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional Por favor explique, max 350 palabras

☐ En asocio con voluntarios/as locales Por favor explique, max 350 palabras

LNOB – Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás: Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita y lo estipulado en el documento de proyecto.

[Obligatorio]

☐	Personas desempleadas

☐	Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)

☐  Comunidades indígenas

☐	Personas con discapacidad

☐  Personas afectadas por la violencia (ej. violencia basada en género)

☐	Mujeres

☐	Juventudes

☐	Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género

☐ Personas viviendo alrededor o cerca a zonas de frontera

☐	Personas afectadas por desastres naturales

☐	Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)

☐	Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARE IV: MONITOREO, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO

| Monitoreo: Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte. (350 palabras) | ¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados): ¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción ¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades? En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción (350 palabras) Click or tap here to enter text. |
| --- | --- |
| Evaluación: ¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación? Si / No / No aplica | Presupuesto para la evaluación final independiente (Obligatorio): Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, y el presupuesto total del proyecto es superior a 1.5 millones de dólares, ¿Su evaluación va por buen camino? (350 palabras): Por favor indique la persona responsable de enviar el informe final de evaluación al PBF: Nombre Email |
| Efectos Catalíticos (financieros): Indique el nombre del donante o fuente de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde que comenzó. | Financiador: Monto: |
| Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo? Por favor seleccione Sin efectos catalíticos Algún efecto catalítico Efecto catalítico significativo Efecto catalítico muy significativo No sabe / no responde Muy pronto para saber | Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, las formas en que el proyecto ha apoyado la expansión o creación de programas y/o políticas que apoyan la paz, tanto dentro como fuera del sistema de la ONU. (350 palabras) |
| Sostenibilidad: ¿El proyecto tiene una estrategia de salida explícita? Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto. (350 palabras) |  |
| Otros: ¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras? (350 palabras) |  |

Actividades de seguimiento y supervisión  (seleccione solo si es relevante)

| Actividades clave de seguimiento y supervisión | Hallazgos y resumen |
| --- | --- |

Donde la innovación se define como un producto, servicio o estrategia que es a la vez novedoso y útil. Las innovaciones no tienen que ser grandes avances en tecnología o soluciones digitales, sino que incluyen aquí un enfoque nuevo y/o creativo para resolver los desafíos del desarrollo.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.