Programme Intégré REDD+ Maniema

FINANCÉ PAR L’INITIATIVE POUR LA FORET DE L’AFRIQUE CENTRALE (CAFI) ET LE FONAREDD

Rapport Annuel

Période du 01.01.2024 au 31.12.2024.

| Titre du projet : | Programme Intégré REDD+ dans la Province du Maniema |
| --- | --- |
| Numéro de référence MPTF du projet2 : | 126783 |
| Organisation de mise en œuvre : | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH - GIZ |
| Rapport soumis par : Nom : Titre : Organisation : Adresse email : | Dr Petra LAHANN Coordinatrice PIREDD Maniema Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH petra.lahann@giz.de |
| Contact en cas de besoin de clarification : Nom : Titre : Organisation : Adresse email : | Dr Petra LAHANN Ancienne Coordinatrice PIREDD Maniema Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH petra.lahann@giz.de Dr Daniel Lohmann Nouveau Coordinateur PIREDD Maniema (à partir de Avril 2025) Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH daniel.lohmann@giz.de |

Veuillez indiquer si ce rapport a été approuvé par le comité de pilotage du projet :

Oui x

Non ☐

Si oui, quand : 26 Novembre 2024

Si non, date anticipée d’examen en comité de pilotage du projet : Click or tap to enter a date.

| Abréviations |  |
| --- | --- |
| ACE | Agence congolaise d‘environnement |
| ADEPA | Action pour le Développement et l’Emergence des Peuples en Afrique |
| AFR100 | African Forest Landscape Restoration Initiative |
| AGAAP | Appui pour le Groupement Agricole ou Artisanal Paysans |
| AGR | Activités Génératrices de Revenus |
| AJCDD | Association des Jeunes Congolais pour le Développement Durable |
| AJDT | Association de Jeune pour le Développement de Tshitadi |
| AMEC | Agir Maintenant pour l’Emergence du Congo |
| ANAPAC | Alliance Nationale d’Appui et de Promotion des Aires et Territoires du Patrimoine Autochtone et Communautaire en RDC |
| ANR | ## Agence nationale de renseignements |
| AP | Aire Protégée |
| APAC | Aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire |
| APEM | Action pour la Promotion et Protection des Peuples et Espèces Menacés |
| ASEFA | Association Congolaise des Exploitants Forestiers Artisanaux |
| AT | Aménagement du Territoire |
| AVEC | Association Villageoise d’Épargne et de Crédit |
| AVEMA | Action des Volontaires pour la promotion de l’Environnement, de la Culture et du Tourisme au Maniema |
| BGF | Programme de Maintien de la Biodiversité et Gestion durable des Forêts |
| CADD | Centre d’Action pour le Développement Durable |
| CAFI | Central African Forest Initiative - Initiative pour la Forêt d’Afrique Centrale |
| CAPS | Communautés de base en Action pour la Promotion Sanitaire |
| CARG | Conseil Agricole et Rural de Gestion |
| CASEVAC | Casualty Evacuation |
| CAT | Comité technique Aménagement Territoire |
| CCPF | Conseil consultatif provincial de forêt |
| CDG | Comité de Développement de Groupement |
| CFCL | Concession Forestière de Communautés Locales |
| CFLEDD | Coalition des Femmes Leaders pour l’Environnement et le Développement Durable |
| CLD | Comité Local de Développement |
| CLG | Comité Local de Gestion |
| CLIP | Consentement Libre, Informé et Préalable |
| CONAREF | Commission Nationale de la Réforme Foncière |
| COPE | Counseling, psychosocial and personal development |
| COPIL | Comité de Pilotage |
| COVODUM | Corps de Volontaires pour le Développement durable du Maniema |
| CPEDD | Coordination Provinciale de l’Environnement et du Développement Durable |
| CVD | Comité villageois de Développement |
| DH | Droits Humains |
| EIES | Etude d’Impact Environnemental et Social |
| ETC. | Et Cetera. |
| ETD | Entité territoriale décentralisée |
| FACDA | Femmes en Actions Communautaire pour le Développement |
| FALKO | Fondation Athigo LOFIMBO WONYA KOMBA |
| FARDC | Force Armée de la République Démocratique du Congo |
| FDD | ONG Ferme Don de Dieu |
| FONAREDD | Fonds National REDD+ en RDC |
| FORCOM | Foresterie Communautaire |
| GIZ | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH |
| GIRE | Gestion Intégrée des Ressources en Eau |
| GTCRR | Groupe de travail Climat REDD+ Rénové |
| HA | Hectare |
| HIMO | Haute intensité de main d'œuvre |
| ICCN | Institut Congolais pour la Conservation de la Nature |
| IFC | International Finance Corporation |
| IGC | Institut Géographie du Congo |
| IPA | Inspection Provinciale d’Agriculture |
| IPAPEL | Inspection Provinciale de développement rurale |
| IPEL | Inspection Provinciale de la pêche et Elevage |
| MAEK | Association MAENDELEO-KWETU |
| MEOR | Méthodologie d’évaluation des opportunités de restauration des paysages forestiers |
| MEDEVAC | Médicale Evacuation |
| MGP | Mécanisme de Gestion des Plaintes |
| MGPR | Mécanisme de Gestion des Plaintes et de Recours |
| MPTF | Bureau de gestion des fonds multipartenaires |
| ODD | Objectif de Développement Durable |
| ONG | Organisation non gouvernementale |
| OP | Organisation Paysanne |
| OPJ | Officier de Police Judiciaire |
| PA | Peuple autochtone |
| PAG | Plan d’Aménagement et de Gestion |
| PAI | Plan annuel d’investissement |
| PAP | Peuple Autochtone Pygmée |
| PDL | Plan de Développement Local |
| PFBC | Partenariats pour les Forêts du Bassin du Congo |
| PFNL | Produits Forestiers Non Ligneux |
| PGSE | Plan de Gestion Environnementale et Sociale |
| PIREDD | Programme Intégré REDD+ |
| PNL | Parc National de la Lomami |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| PPDPAP | Plan de Promotion et de Développement des Peuples Autochtones Pygmées |
| PSAT | Plan Simple d'Aménagement du Territoire |
| PSE | Paiement pour Services Environnementaux |
| PSG | Plan Simple de Gestion |
| PTBA | Programme de Travail et de Budget Annuel |
| RAPEM | Réseau des Agronomes pour la Protection Environnementale au Maniema |
| RAS | Rien à signaler |
| RC | Renforcement des capacités |
| RENAFER | Réseau National des Associations des Femmes Rurales de la RDC |
| RDC | République Démocratique du Congo |
| REDD+ | Réduction des Emissions de gaz à effet de serre dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts |
| REPADI | Regroupement des Populations Actives pour le Développement Intégral |
| RMU | GIZ-RDC_Risk Management Unit |
| RNN | Réseau Ressources Naturelles |
| ROAM | Restoration Opportunity assessment methodology |
| RPF | Restauration des Paysages Forestiers |
| SIF | Système d’Information Foncière |
| SL | Subvention Locale |
| SNAT | Schéma National d’Aménagement du Territoire |
| SODECO | Solidaire pour le Développement Communautaire |
| SOJADEN | Solidarité des Jeunes Entrepreneurs pour le Développement Endogène |
| SPAT | Schéma Provincial d’Aménagement du Territoire |
| TVA | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
| UADAM | Unité d’Appui au Développement Agro-Minier |
| UMOMA | ASSOCIATION UMOJA NI MAENDELEO |
| UNDG | United Nations Development Group, devenu UNSDG |
| UNSDG | United Nations Sustainable Development Group, ancien UNDG |
| USD | US-Dollar |
| UWAKI | Union des Femmes paysannes du Nord Kivu |
| VDP | Volontaire pour la Défense |

Table des matières

5

2. Résumé des progrès réalisés par le projet	5

3. Défis de mise en œuvre	6

3.1 Défis liés au contexte du pays	9

3.2 Défis inhérents au projet	9

3.3 Commentaires	9

4. Evaluation de la performance du projet	10

4.1 Evaluation de la performance du projet sur base des indicateurs du cadre logique	10

4.2 Etat d’avancement de mise en œuvre des activités du projet pour la période de rapportage	18

5. Résultats du Projet	30

5.1 Contributions du projet à l’atteinte des indicateurs du cadre de résultats de CAFI	30

5.1.1. Matrice des bénéficiaires	30

5.2 Contributions du projet à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention	31

6. Communication et promotion	36

6.1 Illustration spécifique	36

6.2 Stratégie et plan de communication	38

7. Exécution financière	40

7.1 Décaissements	40

7.2 Contrats	45

7.3 Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines	46

7.4 Mobilisation de ressources	47

7.5 Audits	47

7.6 Révisions budgétaires	47

8. Suivi évaluation et apprentissage du projet	48

8.1 Etat d’avancement du plan de suivi du projet	48

8.2 Évaluations	49

8.3 Intégration des leçons apprises	49

8.4 Révisions programmatiques (le cas échéant)	49

9. Thèmes transversaux	50

9.1 Genre, peuples autochtones et autres groupes vulnérables	50

9.2 Respect des standards environnementaux et sociaux	52

10. Gestion des risques	56

10.1 Matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée	56

10.2 Évaluation de la transparence et de l'intégrité	60

11. Récapitulatif des livrables	61

12. Annexes	67

# Données clés du projet

| Titre du projet | Programme Intégré REDD+ dans la province du Maniema, République Démocratique du Congo |
| --- | --- |
| Numéro de référence MPTF du projet | 126783 |
| Hyperlien du document de projet | Proposition Projet PIREDD Maniema |
| Zone(s) d’intervention(s) du projet | Localité : Province du Maniema - Territoires Kailo, Pangi, Kasongo, Kibombo – Secteur/Chefferies : Ambwe, Bangengele, Wasongola, Balanga, Maringa, Mulu, Benya Samba, Bakwange, Beia, Babene et Wakabangu II, Matapa, Aluba, Bahina |
| Institutions ou ministères de tutelle | Ministère Provincial en charge de l’Environnement, d’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, du Plan et de l’intérieur |
| Organisations partenaires participantes de niveau 1 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH |
| Budget total du projet (USD) | 30 000 000 USD |
| Durée totale du projet (mois) | 60 mois |
| Date d’approbation du projet par le Conseil d’administration de CAFI ou le Comité de pilotage du FONAREDD | 01/03/2021 |
| Date de réception des premiers fonds du MPTF | 27/04/2021 |
| Date d’approbation du 1er Plan de Travail Budgétisé Annuel par le comité de pilotage du projet | 09/11/2021 |
| Date de clôture initiale | 28/02/2026 |
| Date de clôture révisée le cas échéant |  |
| Dépenses du 01/01 au 31/12 de l’année de rapportage | USD 7.441.213,01 |
| Dépenses globales cumulatives (USD) au 31/12 de l’année de rapportage | USD 22.708.055,95 |
| Taux de consommation sur l’ensemble des tranches reçues | 76% |
| Date et hyperlien de l’évaluation à mi-parcours le cas échéant | 30/09/2022. |
|  | Rapport évaluation indépendante |

# Résumé des progrès réalisés par le projet

| Progrès ou résultats obtenus au cours de 2024 | Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet |
| --- | --- |
| Effet 1 : L’aménagement du territoire prend en compte la contribution des forêts au changement climatique, et une amélioration de la Sécurité foncière |  |
| 1er indicateur effet : Zonage fait et cartes disponibles |  |
| 10 PSATs ont été élaborés au niveau de terroir – 17 villages ont été impliqués, 75641 ha sont sur une planification spatiale Shapefiles PSAT | 68 PSATs ont été élaborés au niveau de terroir, 104 villages ont été impliqués et 193537 personnes sont touchés, 505020 ha sont sur une planification spatiale Cartes 68 PSAT, Liste PSAT Juin 2024 Shapefiles PSAT |
| 2ème indicateur effet : Planification spatiale pour le développement réalisée et PDLs disponibles, |  |
| 1 stratégie genre BGF/PIREDD élaborée ; 4 APAC et 1 CFLC mises sur place avec une planification spatiale 1 PDL au niveau secteur/chefferie dans l’ETD Wakabango II a été élaboré, validé et remise PDL Wakabango II | 6 stratégies provinciales élaborées ; 10 CFCL et 4 APAC mises sur place avec une planification spatiale Shapefiles APAC, Shapefiles CFCL ; 8 PDLs au niveau de Secteur/Chefferie ont été élaborés, finalisés et publiés PDL Aluba, PDL Bahina , PDL Maringa, PDL Beia, PDL Ambwe, PDL Bangengele, PDL Wasongola, PDL Wakabango II |
| 3ème indicateur effet : Droits fonciers renforcés et accords signés, cartes disponibles, contrats publiés |  |
| 2 conflits fonciers (CFCL Kinkalu, et AP perroquets gris) ont été appuyés y inclus des descentes sur terrain pour rectifier la cartographie ; 6 arrêtés APAC et CFCL publiés (journal officiel) ; 15 zones savanicoles pour le reboisement vocation bois-énergie ont été identifiées et des cartes sont disponibles ; Des campagnes des sensibilisation (émissions radio, atelier d’information et de la formation sur la réforme fonciers) ont été effectuées par CONAREF Maniema Rapport des activités CONAREF | 7 conflits fonciers ont été appuyés pour une résolution ; 15 arrêtés pour l’attribution des 10 CFCLs et 3 pour les APAC, COPIL et règlementation pêche ont été publiés, 11 dans le journal officiel ; 34 zones savanicoles pour le reboisement vocation bois-énergie ont été identifiées et des cartes sont disponibles Tableau Reboisement fin 2024 ; Une campagne pour la vulgarisation des lois foncières et agricoles a été appuyée ; Des campagnes des sensibilisation (émissions radio, atelier d’information et de la formation) sur la réforme fonciers) ont été effectuées par CONAREF Maniema Rapport des activités CONAREF |
| Effet 2 : La gouvernance du processus est effective, multi sectorielle et multi acteurs |  |
| Indicateur effet 1 : Droits humaines respectés et PA et femmes participent |  |
| Une stratégies genre a été élaborée Stratégie genre Programme BGF/PIREDD ; 12 femmes leaders ont été renforcées, et 23 partenaires ont été renforcés sur les aspects genre ; 273 autorités locales et partenaires ont été renforcées dans les ETDs et Kindu (Chef groupement, chefs villages etc.) ; 62 PA et 385 handicapés ont été renforcés ; 16 plaintes ont été traites ; 81 missions de suivi (et évaluation) ont été effectuées avec les partenaires étatiques et membres COPIL ; | Deux stratégies genre ont été élaborées, Stratégie Provinciale inclusion de la femme , Stratégie genre Programme BGF/PIREDD ; Une stratégie provinciale PA a été élaborée Stratégie Provinciale PA ; 102 femmes leaders ont été renforcées, 808 partenaires et autorités locales été renforcés sur les aspects genre ; 686 PA et handicapés ont été renforcés ; 35% des membres de ces comités de prise de décision (CLD) sont des femmes ; 1 mécanisme de plainte a été mis sur place et le comité CCPF renforcé ; 152 missions de suivi et évaluation organisées avec les partenaires étatiques et membres COPIL ; |
| 2ème indicateur effet Les partenaires sont renforcés dans leurs capacités |  |
| 2 réunions du comité de pilotage (COPIL) du PIREDD ont été organisées ; 58 partenaires ont participé aux plateformes nationales du secteur vert ; 2 missions d’échange ont été appuyés ; 11341 personnes dans 498 structures/associations ont été touchés par les formations Liste des structures formés ; 42 structures partenaires ont profité des dotations en matériel ; | 8 réunions du comité de pilotage ont été organisées ; 112 partenaires ont été profités de la participation aux plateformes nationales ou internationales du secteur verte 8 missions d’échange ont été appuyés ; 1102 nouvelles structures locales de gouvernance (CVD, CDG et CLD) ont été instaurées et renforcées dans leurs capacités Liste des comités locales- 35% des membres de ces comités de prise de décision (CLD) sont des femmes ; 14915 partenaires dans 524 structures/associations ont été touchés par les formations ; 148 structures partenaires ont profité de dotation en matériel ; |
| 3ème indicateur effet Des fonds sont mobilisés et des investissements faits |  |
| 56 activités des PDL ont été appuyés ; 419 AVEC ont été mises sur place et/ou appuyés et ont mobilisé 802 235 USD - 3297 épargnants (2833 femmes) ont fait des investissements dans des activités AGR ou petit commerce (1889 ménages spécifiquement dans les chaines de valeur agricoles Liste investissement chaine de valeur par les AVEC ; 2155 (702 femmes) ont bénéficié de revenus à travers des chaine de valeur agricoles et 16908 individus (6994 femmes) ont bénéficié de PSE pour les activités agroforesterie, plantations bois-énergie et RPF Synthèse activités agricoles : Tableau Reboisement fin 2024 ; 2 business plans ont été élaborés – Bambou et rizipisciculture ; | 93 activités des PDL ont été appuyés ; 419 AVEC mises en place. Ces AVEC ont mobilisé 819829$ par 11806 bénéficiaires (10200 femmes = 86,39%) et ont fait des investissements dans 3354 activités pour le développement individuel ; Fonds mobilisés par les AVEC 2022_2024 ; Liste des projets de développement membres AVEC ; 22393 individus (10564 femmes) ont bénéficié de revenus ou des PSE ; 5 business plans sont disponibles pour les différentes chaines de valeurs ; |
| Effet 3 : La gestion des forêts et leur gouvernance sont améliorées |  |
| Indicateur effet 1 : Les stocks d'animaux et la couverture végétale montrent une évolution positive |  |
| Des campagnes de la sensibilisation REDD+ ont été effectuées par GTCRR ; 2 études ont été appuyées (gestion d’eau et biopesticides) Une réglementation pêche a été actualisée Nouvel Arrêté règlementation Pêche ; 1 analyse d’évaluation de la couverture végétale a été effectuée ; 8 missions de contrôle forestier (10 CFCL) et 4 missions contrôle PSAT ont été appuyées Rapport contrôle forestier et PSAT; Rapport control PSAT dans 3 territoires ; | Une stratégie communication REDD+ est disponible et dans la mise en œuvre par GTCRR (émission radio, chanson, dépliant etc.) ; 9 études sur l’utilisation des ressources naturels ont été appuyés ; Deux réglementations ont été actualisées (pêche et chasse) 2 analyses d’évaluation de la couverture végétale ont été effectuées ; 18 missions de contrôle forestier (CFCL) et PSAT ont été appuyées ; |
| 2ème indicateur effet Zones de protection (CFCL, APAC, AP) mises sur place |  |
| 64975 ha foret mises en protection ou utilisation durable (CFCL et APAC) ; 1 CFCL a été mise sur place (CFCL Kinkalu) ; 4 APAC ont été mises sur place et les arrêtés sont sorti et remises ; 4 Plans simple de gestion (PSG) pour 4 CFCL ont été élaborés y inclus les études socio- économique, les inventaires multi-ressources et la structuration des comités de la gestion Rapport consultance élaboration PSG Structuration des comités ; La cartographie et les études impact socio-environnemental pour le future AP perroquets gris ont été faites Etude Impact Socio-environnemental Carte réserve perroquet gris | 253802 ha foret mises en protection ou utilisation durable (CFCL et APAC) ; 9 CFCLs mises sur place ; 9 PSG pour 9 CFCL élaborés y inclus les études socio- économique, les inventaires multi-ressources et la structuration des comités de la gestion Mise à jour carte CFCL ; Liste CFCL - APAC - AP - PSAT ; |
| 3ème indicateur effet Paysages forestiers restaurés |  |
| 3263 hectares ont été restaurés et maintenus (reboisement des savanes 2063 ha (non-naturel) et restauration du foret naturel 1210 ha dans les CFCL, PSAT) ; 4132 (53% 2180 femmes) ont bénéfices des paiements PSE ; | Des opportunités en RPF évaluées et une stratégie RPF élaborés ; 3263 hectares ont été restaurés et maintenus (reboisement des savanes 2063 ha (non-naturel) et restauration du foret naturel 1210 ha dans les CFCL, PSAT) ; 4132 (53% 2180 femmes) ont bénéfices des paiements PSE Synthèse Données RPF fin 2024 ; |
| Effet 4 La consommation de bois énergie non durable diminue |  |
| Indicateur effet Chaîne de valeur bois-énergie optimisée mise sur place, |  |
| 3452 personnes (52% - 1835 femmes) travaillent sur approche PSE pour reboiser et maintenir 2053 hectares de savane en bois-énergie (acacia et eucalyptus), 722ha avec approche agroforesterie (arachide et mais) Tableau Reboisement fin 2024 ; 400 producteurs (105 femmes) de charbon ont été sensibilisés sur les techniques améliorées et ont reçu une guide sur les techniques améliorées Rapport mission de sensibilisation et distribution guide Guide technique Carbonisation ; 8 fabricants des foyers améliorés modèle 'Mapishi Bora sont accompagnés pour la bonne commercialisation de leur produit – production de 1967 Foyers améliorés dans le deuxième semestre 2024 Rapport final SL Covodum projet 2 | 3452 personnes (1835 femmes) travaillent sur approche PSE pour reboiser et maintenir 2053 hectares de savane en bois-énergie (acacia et eucalyptus), 722ha avec approche agroforesterie (arachide et mais) Tableau Reboisement fin 2024 ; 450 producteurs (117 femmes) de charbon ont été sensibilises et/ou formés sur les techniques améliorées. Un guide a été élaboré, traduit et distribué ; 40 fabricants de foyers ont été formés sur la fabrication d’un modèle amélioré 'Mapishi Bora, une microentreprise a été mise en place, plus de 4000 foyers ont été vendus (environ 50000 USD) ; |
| 2ème indicateur effet Des alternatives en énergie sont disponibles |  |
| 3 micro-entreprises (35 bénéficiaires) sur la production charbon vert sont également accompagnés pour la commercialisation (30871 Kg avec une recette 3932 USD) ; Rapport final SL Covodum projet 1, Rapport final SL ADEPA, Rapport consultant 40 personnes ont été formés en entreprenariat avec une focus sur la filière bois-énergie Rapport formation en entrepreneuriat bois-énergie | 5 micro-entreprises (150 bénéficiaires) ont été créées pour produire du charbon vert. Liste des activités alternatives énergie durable ; Plus de 100 000kg charbon verte produit et vendu (environ 12000 USD) ; 40 personnes ont été formés en entreprenariat avec une focus sur la filière bois-énergie Rapport formation en entrepreneuriat bois-énergie ; |
| Effet 5: L’agriculture empiète moins sur les terres forestières |  |
| Indicateur effet Agriculture savanicole installée d’une manière durable et rentable, |  |
| Plusieurs produits de communication et fiches techniques ont été élaborés ; Une formation sur l’agroécologie a été faite Formation agroécologie ; 59km de piste de desserte agricoles ont été réhabilité ; 48 hangars pour les unités de transformation ont été construits ; | Une étude sur le potentiel agricole dans la zone savanicole a été effectuée ; 94 km de piste de desserte agricole ont été réhabilités ; 56 hangars ou bâtiment stockage ont été construits ; Plusieurs produits de communication, fiches techniques, guide d’agroforesterie ont été élaborés ; |
| 2ème indicateur effet Augmentation du nombre de ménages pratiquant une agriculture familiale d’une manière durable et rentable |  |
| 12476 ménages (4857 femmes) ont commencé à appliquer des bonnes pratiques en agriculture, par exemple l’agroforesterie ; 3638 hectares ont été aménagés en respectant les nouvelles pratiques en agroforesterie ; La culture pérenne du café, du cacao, du palmier, du moringa et du jacquier a été réalisée sur 3783 hectares ; 5650 hectares ont été convertis en cultures vivrières (riz, maïs, soja) avec l'amélioration des semences et le développement de la chaîne de valeur ; Synthèse activités agricoles ; 930 individus (62 coopératives) ont été renforcés sur les aspects d’entrepreneuriat Synthèse activités agricoles ; 795ha Rizipisciculture (1290 bénéficiaires, revenue : 526461 USD, production 2645345kg), 23 décortiqueuses installées Données Rizipisciculture 2024 ; 12 chaines de valeur ont été appuyés Liste chaine de valeur 2022_2024 ; 2155 ménages (avec minimum 702 femmes et 60 PA) ont été impliqués dans la mise en place de chaînes de valeurs – 1899 ménages (1656 femmes, et 274 handicapés) ont faites des investissements chaine de valeurs agricoles aves les fonds AVEC Synthèse activités agricoles Liste investissement chaine de valeur par les AVEC | 28429 ménages (10543 femmes) ont commencé à appliquer des bonnes pratiques en agriculture, par exemple l’agroforesterie ; 5441 hectares ont été aménagés en respectant les nouvelles pratiques en agroforesterie ; La culture pérenne du café, du cacao, du palmier, du moringa et du jacquier a été réalisée sur 4653 hectares ; 8572 hectares ont été convertis en cultures vivrières (riz, maïs, soja) avec l'amélioration des semences et le développement de la chaîne de valeur ; 2056 (72 coopératives) ont été renforcés sur les aspects d’entrepreneuriat ; 22 chaines de valeur ont été appuyés Liste chaine de valeur 2022_2024 ; 7654 ménages (avec minimum 1939 femmes et 288 PA), ont été impliqués dans la mise en place de chaînes de valeur. – 1899 ménages (1656 femmes, et 274 handicapés) ont faites des investissements chaine de valeurs agricoles aves les fonds AVEC Synthèse activités agricoles Liste investissement chaine de valeur par les AVEC |

# Défis de mise en œuvre

## Défis liés au contexte du pays

## On constate que les besoins des partenaires étatiques sont énormes, tant en termes en matériel pour le bon fonctionnement de leurs bureaux, de construction/réhabilitation de bureaux, de moyens de déplacement, ou de renforcement des capacités techniques. Les bureaux des partenaires étatiques au Maniema ne sont pas bien équipés, les employés ne perçoivent pas des fonds pour les missions, le déplacement en ville, les appels téléphoniques, etc. et souvent, ils manquent de compétences techniques qui sont essentiels pour le projet (par exemple l’agroforesterie et l’agroécologie, PSE, …). Pour qu'une bonne collaboration soit possible, le projet apporte un appui institutionnel à ses partenaires. Il est évident que le PIREDD Maniema ne peut pas répondre à tous les besoins de services étatiques de la Province du Maniema. En particulier, le projet ne peut pas faire les mêmes dotations en matériel aux partenaires à plusieurs reprises, car le matériel disparaît des bureaux. En 2024, cette disparition du matériel a été particulièrement marquée pour des ordinateurs, les motos et les systèmes solaires. La plupart du temps, le matériel disparaît lorsque l'ancien titulaire du poste démissionne. Il semble qu'il n'y ait pas de compréhension fondamentale dans la grande partie des structures partenaires que ces dotations sont pour le bureau et non pour le titulaire de la fonction. Nous avons également constaté que malgré les appels lancés jusqu'à l'Assemble Provinciale, aucune poursuite n'est engagée. Au total, le projet a perdu plus de 100 000 USD en matériel qui avait été doté. C'est pourquoi, tout en continuant à soutenir les partenaires en 2025, le projet a décidé de mettre l'accent sur les formations et de seulement soutenir les partenaires en dotation matériel qui ont jusqu'à présent fait preuve d'une grande prudence dans la gestion de leurs dotations (récompense des meilleures pratiques).

## 3.2 Défis inhérents au projet

La Province du Maniema est à la fois grande et défavorisée. Les demandes d’assistance par exemple dans le secteur de l’agriculture (production, transformation, commercialisation) sont considérables dans la zone d’intervention avec environ 1300 villages. Néanmoins, le projet ne peut cependant pas travailler dans tous les villages même si de nombreux partenaires et villageois s'attendaient à ce que cela se produise dès le début du projet. Actuellement, environ 400 villages bénéficient du soutien du projet. En communiquant et en sensibilisant fortement les bonnes pratiques par exemple, le projet essaie de motiver les villages qui ne peuvent pas être soutenus dans cette phase du projet, à reproduire de bonnes pratiques. Les premiers signes de succès sont déjà perceptibles dans les activités d'agroforesterie, la rizipisciculture (réplication sur près de 3000 hectares), la mise en place des nouveaux AVECs sans implication du projet.

La Province du Maniema est confrontée à un enclavement et à une infrastructure routière dégradée. Le projet rencontre de difficultés pour obtenir des matériaux de qualité pour l'agriculture tels que des semences et des machines de transformation. De nombreux matériaux doivent être importés de Goma. En raison des conditions routières très mauvaises plus de 95 % des villages ne peuvent être visité qu'en moto et pas mal de villages seulement pendant la saison sèche. Cela pose des problèmes logistiques et entraine des coûts élevés pour le transport, tout en obligeant à suspendre certaines activités du projet pendant les périodes de pluie. On peut espérer que le programme PDL 145 contribuera comme prévu à la création d'une meilleure infrastructure au Maniema (réhabilitation des pistes, disponibilité des semences améliorés et construction de bâtiments de stockage) et qu'il en résultera des effets de synergie.

## 3.3 Commentaires

La plus grande difficulté au début 2024 a été d’obtenir les ressources financières à travers le bailleur du fonds. Il s'est écoulé quatre bons mois entre la demande officielle de nouveaux fonds et le transfert effectif des fonds. Heureusement, la GIZ a pu faire face à la situation grâce à un préfinancement. Grâce au préfinancement, le PTBA 2024 a pu être bien mis en œuvre. Presque tous les objectifs et indicateurs ont été atteints et seules quelques activités n'ont pas pu être menées à bien. Les prévisions sont donc bonnes pour la dernière année de mise en œuvre du PIREDD Maniema. Nous nous attendons à ce que le projet se termine bien et de manière satisfaisante pour les bailleurs de fonds et, plus important encore, pour les partenaires et le groupe cible, la population dans les zones d’intervention.

# Evaluation de la performance du projet

## 4.1 Evaluation de la performance du projet sur base des indicateurs du cadre logique

Tableau évaluation de la performance :

| Produits | Indicateurs | Ligne de base | Cible visée pour la période de rapportage (non cumulative) | Valeur atteinte pour la période de rapportage (non cumulative) | Valeur 2021 (en cumulatif) | Valeur 2022 (en cumulatif) | Valeur 2023 (en cumulatif) | Valeur actuelle (en cumulatif) | Cible finale dans le prodoc | Cible finale révisée le cas échéant | Hyperlien et numéro de la décision d’approbation de la révision de la cible le cas échéant | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1.1 Des plans d’aménagement du Territoire aux niveau provincial et local dans les zones clés sont élaborés | Nombre de SPAT élaborés et publiés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Compte Rendu 7ieme Réunion COPIL |  |
|  | Nombre des PSAT publiés | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 58 | 68 | 0 | 80 | Compte Rendu 7ieme Réunion COPIL | Shapefiles PSAT |
|  | Nombre des villages/personnes touchés | 0 | 15 villages | 17 villages | 0 | 4 villages 2628 personnes | 87 villages 156038 personnes | 104 villages 193537 | 0 | 120 | Compte Rendu 7ieme Réunion COPIL | Liste CFCL - APAC - PSAT |
|  | Nombre de hectares sur PSAT | 0 | 50000 ha | 75641 ha | 0 | 116600 ha | 429379 ha | 505020 ha | 0 |  |  | Liste CFCL - APAC - PSAT |
| Produit 1.2 Planification spatiale pour le développement réalisée et PDL disponibles | Nombre des stratégies et plans provinciaux élaborés | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 |  |  | Stratégie genre Programme BGF/PIREEE |
|  | Nombre d’APAC, AP, réserves, CFCL dans les PSAT, SPAT et PDL | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | 16 |  |  | Liste CFCL - APAC - PSAT |
|  | Nombre des PDL élaborés, validés et publiés | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 |  |  | PDL Aluba, PDL Bahina , PDL Maringa, PDL Beia, PDL Ambwe, PDL Bangengele, PDL Wasongola, PDL Wakabango II |
| Produit 1.3 Droits fonciers renforcés et accords signés, cartes disponibles, contrats publiés | Nombre des conflits fonciers résolus | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |  |  | Compte rendu du conseil consultatif conflit CFCL Kinkalu |
|  | Nombre de contrats, arrêtés, etc., publiés | 0 | 5 | 6 arrêtés APAC +CFCL publiés | 3 arrêtés publiés | 5 arrêtés publiés | 9 arrêtés publiés | 15 arrêtés CFCL+APAC etc. | 20 |  |  |  |
|  | Nombre des cartes reboisement, agricoles, SIF, etc., disponibles | 0 | 5 | 15 | 0 | 3 | 17 | 34 | 20 |  |  | Tableau Reboisement fin 2024 |
| Produit 2.1 : Droits humains respectés ; PA et femmes participent | Nombre de personnes (staff étatique et société civile) renforcés sur l’aspect genre | 0 | 20 | 273 | 130 | 250 | 512 | 808 | 100 |  |  | Rapport trimestriel SL APDMA Formation genre dans le contexte MGP |
|  | Nombre de femmes leaders renforcées | 0 | 10 | 12 | 0 | 70 | 90 | 102 | 100 |  |  |  |
|  | Nombre de PA et handicapés renforcés | 0 | 0 | 62 PA 385 handicape | 40 | 156 | 239 | 686 | 750 |  |  |  |
|  | Pourcentage de femmes dans des comités de prise de décision (CLD) | 6% de femmes | 35% | 35% | 31% | 33% | 34% | 35% | 35% |  |  |  |
|  | Un mécanisme de plainte mis en place | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | Nombre de plaintes traitées | 0 | 10 | 16 | 0 | 6 | 12 | 28 | 20 |  |  | Voir chapitre 9.2c |
|  | Nombre de missions de suivi et évaluation organisées | 0 | 30 | 81 | 3 | 30 | 71 | 152 | 50 |  |  |  |
| Produit 2.2 : Les partenaires sont renforcés dans leurs capacités | Nombre de réunions COPIL organisées | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |  | Compte Rendu 7ieme Réunion COPIL Compte Rendu 8ieme Réunion COPIL |
|  | Nombre de partenaires ayant participé aux plateformes nationaux secteur vert ou visite d’échange | 0 | 10 | 58 | 0 | 36 | 54 | 112 | 60 |  |  | Rapport participation PFBC Kinshasa par CPEDD Participation lancement processus élaboration stratégie pour les AMECs Atelier échange cadre mondiale protection biodiversité |
|  | Nombre de missions d'échange organisées | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 10 |  |  | Rapport Mission échange rizipisciculture Rapport Mission d'échange CFCL |
|  | Nombres de structures locales de gouvernance (CVD, CDG et CLD) mises en place | 311 structures mises en place 2020 | 0 | 0 | 311 | 624 | 1102 | 1102 | 1000 |  |  | Shapefiles CLD |
|  | Nombre de structures renforcées en capacités techniques | 0 | 10 | 498 | 60 | 124 | 124 | 524 | 100 |  |  | Liste des structures formés |
|  | Nombres de partenaires renforcés en capacités techniques | 0 | 100 | 11341 | 622 | 1842 | 3378 | 14915 | 1000 |  |  | Liste des structures formés |
|  | Nombres de structures renforcés avec dotation de matériel | 0 | 5 | 42 | 35 | 70 | 123 | 148 | 100 |  |  |  |
| Produit 2.3 Des fonds sont mobilisés et des investissements faites | Nombre d’AVEC mises en place et renforcées | 0 | 250 | 419 | 0 | 28 167 hommes 568 femmes | 104 | 419 AVEC 1606 hommes et 10200 | 400 |  |  |  |
|  | Nombres des activités des PDL réalisées | 0 | 20 | 56 | 2 | 16 | 37 | 93 | 50 |  |  |  |
|  | Nombre de projets de développement appuyés | 0 | 100 | 3297 (AVEC) | 3 | 9 | 57 | 3354 | 150 |  |  | Liste des projets de développement membres AVEC |
|  | Nombre de personnes avec des revenus | 0 | 1000 | 2155 (702 femmes) agricoles 16908 (6994 femmes) PSE 3297 (2833 femmes) investissement AVEC | 439 | 522 | 6503 | 22393 (10564 femmes) | 5000 |  |  |  |
|  | Nombre de business plans élaborés et mis en œuvre | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 |  |  | Business Plan Bambou Etude Rentabilité rizipisciculture |
|  | Somme en USD mobilisée (AVEC) | 0 | 20000 USD | 802 235 USD AVEC | 0 | 0 | 174 77 USD (AVEC) | 819 829 USD (AVEC) | 100000 USD |  |  |  |
| Produit 3.1 Les stocks d'animaux et la couverture végétale montrent une évolution positive | Stratégie communication REDD+ disponible | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Stratégie Communication REDD+ |
|  | Nombre de campagnes de sensibilisation effectuées y inclus de produit de publication | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 |  |  | Rapport final SL GTCRR projet 1 Rapport trimestriel SL GTCRR projet 2 |
|  | Nombre d’études appuyées (utilisation ressources naturelles, stock carbone) | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 11 | 10 |  |  | Etude biopesticides Stratégie de la gestion de l’eau |
|  | Nombre de réglementations d'utilisation des ressources naturelles mises à jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 (Chasse et pêche | 4 |  |  | Nouvel Arrêté règlementation Pêche |
|  | Nombre de rapports de suivi et évaluation de la couverture végétale disponibles | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |  |  | Rapport Reforestation Maniema |
|  | Nombre de missions de contrôle forestier et PSAT | 0 | 2 | 12 | 1 | 4 | 6 | 18 | 20 |  |  | Rapport contrôle forestier et PSAT Rapport control foresterie novembre Rapport control PSAT dans 3 territoires |
| Produit 3.2 Zones de protection (CFCL, APAC, AP) mises sur place | Nombre d’hectares protégés sur CFCL, APAC et AP | 470013 ha | 40 000 ha | 64975 ha | 37439 ha | 80213 ha | 235613 ha | 253802ha | 350000 ha |  |  | Liste CFCL - APAC - PSAT |
|  | Nombre de CFCL mises en place | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 |  |  | Liste CFCL - APAC - PSAT |
|  | Nombre de PSG de CFCL élaborés ou révisés | 1 PSG | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | Nombre d’APAC mises sur place | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  | Liste CFCL - APAC - PSAT |
|  | Nombre de PAG pour les APAC élaborés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |
|  | Nombre d’AP mises sur place | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | Retardé en raison d'un conflit sur les droits fonciers, sera finalisé en 2025 |
|  | Nombre de PAG pour les AP élaborés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |
| Produit 3.3 Paysages foresterie restaurés | Analyse RPF faite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Analyse Opportunités RPF |
|  | Hectares de forêts restaurées | 0 | 1000 | 3263 | 0 | 120 | 220 | 3263ha | 5000 |  |  | Synthèse Données RPF fin 2024 |
| Produit 4.1 Chaine de valeur bois-énergie optimisé mise sur place | Une stratégie provinciale bois-énergie disponible et mise en œuvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | PIREDD Maniema Stratégie provinciale bois-énergie |
|  | Nombre de produits de publication | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 |  |  | Boite à image foyer amélioré Fiche techno-pédagogique Charbon vert |
|  | Hectares reboisés en vocation bois-énergie | 0 | 2000 | 2065 | 0 | 127 | 727 | 2065 | 2000 |  |  | Tableau Reboisement fin 2024 |
|  | Nombre de producteurs de charbon formés sur les bonnes techniques | 0 | 100 | 400 (105 femmes) | 0 | 50 (7 F) | 150 (12 F) | 550 (117 femmes) | 500 |  |  | Rapport mission de sensibilisation et distribution guide |
|  | Nombre de Fabricants de foyers formés | 0 | 20 | 8 | 0 | 40 | 40 | 40 | 30 |  |  | Rapport formation en entrepreneuriat bois-énergie |
|  | Pourcentage du charbon venant de chaine de valeur optimisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% |  |  | Etude prévu à la fin du projet |
|  | Pourcentage d'utilisation de foyers améliorés par les personnes sensibilisées (Environ 20 000 ménages) | 0 | 3% 2000 | 3% 1967 | 0 | 40 | 3% 2067 ménages | 6% 4034 ménages | 30% (20000 ménages) |  |  | Rapport final SL Covodum projet 2 |
| Produit 4.2 Des alternatives en énergie sont disponibles | Nombre de Micro-entreprises mises en place | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 |  |  | Rapport final SL Covodum projet 2 |
|  | Pourcentage de personnes touchées commençant d'utiliser des sources d’énergie durables Environ 7000 ménages | 0 | 5% (3500 ménages) | 5% >35000 ménages) | 0 | 50 ménage | 7% (Environ 5000 ménages | 14% (10000 ménages) (Plus de 7000 ménages) | 10% (7000 ménages) |  |  | Rapport final SL Covodum projet 1, Rapport final SL ADEPA, Rapport consultant Production plus 100000kg, vente moyen de 10kg aux ménages, donc environ 10000 ménages |
| Produit 5.1 Agriculture savanicole installée dans une manière durable et rentable | Etude sur le potentiel de l’agriculture dans la zone savanicole disponible | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Etude potentiel agricole savane |
|  | Deux systèmes agricoles améliorés disponibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | Prise en charge par le programme PADRIR |
|  | Nombre de produits de publication distribués | 0 | 1 | 16 | 2 | 5 | 11 | 27 | 20 |  |  |  |
|  | Nombre d’étudiants appuyés pour les recherches | 0 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 15 | 10 |  |  |  |
|  | Kilomètres de pistes réhabilitées | 0 | 40 | 59km | 0 | 34 | 34 | 94 | 500 | 200 |  |  |
|  | Nombre de bâtiments de stockage/hangar construits | 0 | 10 | 48 (hangars unités transformation | 0 | 4 | 8 | 56 | 50 |  |  | Synthèse activités agricoles |
| Produit 5.2 Augmentation du nombre de ménages pratiquant une agriculture familiale d’une manière durable et rentable | Nombre de ménages commençant à appliquer ces pratiques | 0 | 5000 | 12476 (4857 femmes 60 PA) | 132 | 3147 (1536 femmes 124 PA) | 15953 (5686 femmes, 188 PA) | 28429 10543 femmes, 242 PA | 10000 |  |  | Synthèse activités agricoles |
|  | Hectares sur les nouvelles cultures en agroforesterie | 0 | 5000 | 3638 | 0 | 399 | 1803 | 5441 | 10000 | 5000 |  | Synthèse activités agricoles |
|  | Hectares en cultures pérennes | 0 | 5000 | 3783 | 0 | 50 | 870 | 4653 | 5000 |  |  | Synthèse activités agricoles |
|  | Hectares en culture vivrière | 0 | 5000 | 5650 | 0 | 547 | 2922 | 8572 | 10000 |  |  | Synthèse activités agricoles |
|  | Nombre des personnes et coopératives renforcées sur l’aspect d’entrepreneuriat | 0 | 100 | 930 (62 unités transformation avec 15 membres, | 0 | 167 (10 coopératives | 1126 | 2056 (72 coopératives | 500 personnes et 30 coopératives |  |  | Synthèse activités agricoles |
|  | Nombre de chaînes de valeur mises sur place | 0 | 10 | 12 | 4 | 11 | 17 | 22 | 10 |  |  | Liste chaine de valeur 2022_2024 |
|  | Nombre de ménages impliqués dans les chaînes de valeur direct | 0 | 1000 | 2155 ménages agricoles (705 femmes) + 1889 ménages AVEC (1656 femmes, 274 handicapés) | 439 ménages 138 femmes 104 PA | 2267 1096 femmes 124 PA | 5499 (1234 femmes, 288 PA) | 7654 (1939 femmes, 288 PA) + 1889 ménages AVEC (1656 femmes, 274 handicapés) | 7000 ménages (2000 femmes, 750 PA) |  |  | Synthèse activités agricoles Liste investissement chaine de valeur par les AVEC |

## 4.2 Etat d’avancement de mise en œuvre des activités du projet pour la période de rapportage

Hyperlien du PTBA approuvé par le COPIL du projet :  PTBA 2024

| Activité prévue dans le PTBA 2024 | Produit (ex. 1.1) | Chronologie prévue pour cette activité | Cible prévue dans le PTBA 2024 | Valeur atteinte fin 2024 | Statut à la fin de la période de rapportage | Progrès et/ou défis attendus au cours de l’année suivante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Appuyer la mission de CAT au Maniema pour le renforcement des capacités | 1.1.1 | Du 01/07/2024 au 30/11/2024 | Capacités renforcés | RAS | 2. Non atteint | Activité a été déjà appuyés par un autre programme CAFI |
| 2. Descentes sur le terrain pour obtenir l'accord officiel des terroirs sélectionnés pour le processus PSAT | 1.1.2 | Du 01/01/2024 au 31/03/2024 | 10 terroirs sélectionnés | 10 terroirs sélectionnés Liste PSAT 2024 | 0. Atteint |  |
| 3 Appuyer à l'élaboration des 10 PSAT dans les ETD, appuyer la formation des 100 cartographes locaux, mise en cohérence le PDL et gestion spatiale au niveau des villages… | 1.1.2 | Du 01/01/2024 au 30/06/2024 | 10 PSAT Environ 15 village | 10 PSAT 17 villages Liste PSAT 2024 | 0. Atteint |  |
| 4 Identification des zones savanicoles pour le reboisement | 1.1.4 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 10 cartes élaborés | 15 cartes disponibles atour des CFCL, APAC et PSAT) Tableau Reboisement fin 2024 | 0. Atteint |  |
| 5 Appuyer de missions accompagnement pour élaboration PSAT, APAC et PDL | 1.2.2 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | >50 personnes appuyés | 20 missions PSAT, 8 missions APAC, 4 missions PDLs – 53 personnes | 0. Atteint |  |
| 6 Appuyer élaboration du PDL Wakabango II | 1.2.3 | Du 01/01/2024 au 31/07/2024 | 1 PDL validé | 1 PDL validé PDL Wakabango II | 0. Atteint |  |
| 7. Appuyer les diffèrent étapes de résolution des conflit fonciers (atelier analyse, mission de constat, atelier de résolution) | 1.3.1 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | >2 conflits résolus | 2 conflits résolus CFCL Kikalu Compte rendu du conseil consultatif conflit CFCL Kinkalu AP Perroquets gris Rapport atelier résolution conflit AP perroquet Rapport des activités CONAREF | 0. Atteint |  |
| 8 Appuyer la Cartographie tenure foncière en cas de plaintes | 1.3.1 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | des cartes élaborés | Une carte élaborée CFCL Kinkalu | 0. Atteint |  |
| 9. Payer les frais de publication des arrêtés au Journal officiel | 1.3.2 | Du 01/07/2024 au 31/12/2024 | 10 arrêtés publiés (CFLC, APAC, AP) | 10 arrêtés publiés (5 CFLC, 4 APAC, réglementation pêche) | 0. Atteint |  |
| 10. Appuyer le processus de la mise en place de système fonciers en collaboration avec CONAREF | 1.3.4 | Du 01/03/2024 au 30/09/2024 | 15 service technique impliques et 10000 membres communautés locales touches | 50 service technique 35 hommes et 15 femmes et 40000 membres communautés locales touches Rapport des activités CONAREF | 0. Atteint |  |
| 11. Organiser des séances d’échanges sur les obstacles d’octrois de terres au femmes (par héritage, donation et autres) avec les autorités locales et provinciales | 2.1.1 | Du 01/03/2024 au 30/09/2024 | 5 séances d'échange est organiser | 6 séances organisés (8 mars et dans 5 ETDs) Rapport trimestriel SL APDMA | 0. Atteint |  |
| 12. Appuyer l'achat et remise prix aux autorités qui ont adoptées les meilleurs pratiques sur genre, la parité de non-discrimination et l'égalité des sexes | 2.1.2 | Du 01/07/2024 au 30/09/2024 | 20 prix sont remis | 25 prix sont remis Rapport trimestriel SL APDMA | 0. Atteint |  |
| 13. Appuyer les séances de formation des structures étatiques sur les notions générales des droits humains et genre (égalité de sexe, leadership féminin et responsable et gouvernance locale) | 2.1.3 | Du 01/03/2024 au 30/09/2024 | 5 formation est appuyés | 5 formations appuyées (ETD Bahina, Aluba, Bakwange, Maringa, Mulu) Rapport trimestriel SL APDMA | 0. Atteint |  |
| 14. appuyer le suivi de l'adoption et la vulgarisation de l'édit portant protection des personnes avec handicap et les pygmées | 2.1.4 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 5 atelier de suivi sont fait | Rien à signaliser | 2. Non atteint | L’assemble provinciale n’était pas disponible à cause des problèmes a interne |
| 15. Appuyer les missions de la prospection pour les investissements dans les PSAT ou les CFCL | 2.1.5 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 10 missions organisés | 14 missions appuyés (10 CFCL, 4 APAC) Rapport Mission de prospection | 0. Atteint |  |
| 16. Appuyer une campagne de la sensibilisation sur le processus PSAT | 2.1.6 | Du 01/01/2024 au 30/06/2024 | Une campagne organiser | De matériel de sensibilisation imprime et une campagne effectuée Rapport Sensibilisation PSAT | 0. Atteint |  |
| 17. Appuyer le renforcement des capacités sur le mécanisme de gestion des plaintes du secteur forestier | 2.1.8 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Des Comités mises en place et formés | 1 formation appuyée Formation genre dans le contexte MGP | 0. Atteint |  |
| 18. Appuyer les traitements de plaintes | 2.1.8 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 10 plaintes traiter | 16 plaintes traités Voir chapitre 9.2.c | 0. Atteint |  |
| 19. Appuyer la mission de l'évaluation de l’internalisation des droit humains | 2.1.9 | Du 01/07/2024 au 31/12/2024 | 1 rapport disponible | Rapport disponible Rapport trimestriel SL APDMA | 0. Atteint |  |
| 20. Appuyer la mission de suivi des activités (service technique, COPIL, staff GIZ) | 2.1.10 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 30 missions appuyés | 81 missions appuyés Voir chapitre 11 | 0. Atteint |  |
| 21 Organiser 2 réunion COPIL et 4 réunions groupe de travail | 2.2.1 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 2 réunion COPL et 4 groupe de travail | 2 réunion COPIL (Aout et Novembre) et 6 groupes pré-validation SL 2025 CCompte Rendu 7ieme Réunion COPIL Compte Rendu 8ieme Réunion COPIL | 0. Atteint |  |
| 22 Assure un partage des leçons appris du programme au 5 platforms nationaux et internationaux (par exemple Forum FORCOM, AFR100) - | 2.2.2 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 10 personnes envoyés | 58 personnes envoyés/invités Rapport participation PFBC Kinshasa par CPEDD Participation lancement processus élaboration stratégie pour les AMECs Atelier échange cadre mondiale protection biodiversité Participation Formation BFK Kinshasa par la CPEDD | 0. Atteint |  |
| 23 Appuyer Echange d'expérience sur les chaines de valeurs CFCL | 2.2.3 | Du 01/07/2024 au 31/12/2024 | 1 mission organisée | 1 mission appuyée Rapport Mission d'échange CFCL | 0. Atteint |  |
| 24. Echange d'expérience sur les projets aquacoles (approche rizipisculture) | 2.2.3 | Du 01/07/2024 au 31/12/2024 | 1 mission organisée | 1 mission organisée Rapport Mission échange rizipisculture | 0. Atteint |  |
| 25. Organiser le renforcement de capacités des structures locales de gestion des CFCL sur le Contrôle forestier avec système d'alerte, gestion administrative et financière, RPF ainsi que gestion durable des forêts et gouvernance forestière) | 2.2.5 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 4 formations organisées et 196 animateurs touchés | 5 formations appuyées Formation Membres comités CFCL Formations PSE Rapport trimestriel SL APEM Rapport trimestriel SL SAFE FOREST Rapport trimestriel SL RAIFORCO | 0. Atteint |  |
| 26. Appuyer l’habilitation des agents de la CPEDD en qualité d'OPJ en matière de l'environnement | 2.2.5 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 30 agents habilités | Rien à signaliser | 2. Non atteint | Le procureur n’était pas disponible. Prévu pour 2025 |
| 27. Appuyer le renforcement des structures APAC redynamisées en gestion et gouvernance forestière | 2.2.5 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 1 formation organisée dans chacune de 4 APAC | Formations AVEC organisées dans 5 APAC (16 formation dans 16 villages) Rapport Trimestriel SL REPADI | 0. Atteint |  |
| 28. Appuyer les formations sur la gestion financier des différents structures | 2.2.5 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 2 formations organisés | 2 formations appuyées Rapport formation ONGs Rapport formation ONGs 2 | 0. Atteint |  |
| 29. Appuyer les formations des comités locaux et des autres partenaires | 2.2.5 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | - Formations appuyés | 5 formations appuyés PSE, analyse PAI pour PDL, biodiversité, gestion conflit CFCL, gestion l’eau, Atelier échange cadre mondiale protection biodiversité Formations PSE Stratégie de la gestion de l’eau | 0. Atteint |  |
| 30. Assurer le bon fonctionnement de partenaires de la mise en œuvre | 2.2.6 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 20 structures ont reçu de matériel | 42 structures appuyés avec le matériel | 0. Atteint |  |
| 31. Appuyer l'élaboration de la stratégie sur la mise en œuvre du processus PSE | 2.3.1 | Du 01/01/2024 au 31/03/2024 | Une stratégie élaborée | Stratégie élaborée par FONAREDD/CAFI Présentation Stratégie PSE | 0. Atteint |  |
| 32. Appuyer la mise en œuvre de la stratégie PSE dans les 9 CFCL | 2.3.1 | Du 01/04/2024 au 31/12/2024 | Une stratégie mise en œuvre | 10 CFCLs appuyés - reboisement, agroforesterie, RPF, réhabilitation piste, chaine de valeur agricole | 0. Atteint |  |
| 33. Appuyer la mise en place de 250 AVEC dans les ETDs Aluba, Bahina, Beia, Maringa, Bangengele, Wasongola et Ambwe - Source PDLs des ETDs | 2.3.2 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 250 AVEC mises sur place | 319 AVECs mises sur place ou appuyés dans leur fonctionnement Fonds mobilisés par les AVEC 2022_2024 film: 419 AVEC du PIREDD Maniema Liste des projets de développement membres AVEC | 0. Atteint |  |
| 34 Appuyer l'évaluation de la mise en œuvre du Plan Annuel d'Investissement (PAI) des 8 PDLs | 2.3.3 | Du 01/10/2024 au 31/12/2024 | - PAI évalués | 7 PAI évalués et 8 PAI élaborés PAI 2025 Chefferie Bangengele | 0. Atteint |  |
| 35 Identifier et développer 1 chaîne de valeurs par CFCL (PFNL: miel, escargot, etc., Bois d'œuvre, et autres ressources) | 2.3.4 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 6 chaînes de valeur développées | 10 chaines de valeurs appuyés (3 fois miel, 7 fois production plantules) | 0. Atteint |  |
| 36 Elaborer le business plan pour les chaine de valeurs Bambou, Moringa et miel | 2.3.5 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 3 business plan élaborés | 2 business plan disponibles (bambou, rizipisculture) 1 flyer moringa Business Plan Bambou | 0. Atteint |  |
| 37 Appuyer des partenaires avec des kit start up pour ces chaines de valeurs | 2.3.5 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 10 kits start up distribues | 12 kits start up distribues : 1 asticots, 3 fois miel, 1 champions, 3 x charbon verte, 1 foyers améliorées, 1 moringa, 1 huile tournesol, 1 gingembre | 0. Atteint |  |
| 38 Suivre les investissements des AVEC | 2.3.6 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Base de données disponibles | Liste des projets de développement membres AVEC | 0. Atteint |  |
| 39 Appuyer la platform REDD+ pour échange et sensibilisation REDD+ | 3.1.2 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 2 réunions organisées | 15 jours formation et échange organisées sur REDD+ avec les membres GTCRR et journalistes à Kindu Rapport final SL GTCRR projet 1 Rapport trimestriel SL GTCRR projet 2 | 0. Atteint |  |
| 40 Appuyer les campagnes de sensibilisation REDD+ | 3.1.2 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Des campagnes de la sensibilisation effectues | 9 émissions radio et descentes dans >200 villages pour la sensibilisation des agriculteurs Rapport final SL GTCRR projet 1 Rapport trimestral SL GTCRR PROJET 2 | 0. Atteint |  |
| 41 Appuyer une étude sur l'Impact des conflits fonciers dans les respects de la règlementation en vigueur en lien avec la Foresterie communautaire en RDC | 3.1.3 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Une étude réalisée (1 étudiant appuyé) | Une mission avec CONAREF a été organisée pour étudier les conflits autours des CFCLs Mission identification conflit fonciers zone tampon PNL | 0. Atteint |  |
| 42 Etude sur la gestion de l'eau pour les étangs piscicoles | 3.1.3 | Du 01/04/2024 au 30/06/2024 | Une étude réalisée | Une étude réalisée Stratégie de la gestion de l’eau | 0. Atteint |  |
| 43 Appuyer l'élaboration et vulgarisation des mesures d'applications de l’arrêté N°23/159 portant règlementation de la pêche artisanale au Maniema | 3.1.4 | Du 01/01/2024 au 31/03/2024 | 1 mesure élaboré et vulgarisée | 1 mesure élaborée et vulgarisée Nouvel Arrêté règlementation Pêche Dépliant réglementation pêche | 0. Atteint |  |
| 44 Appuyer 4 missions de contrôle (foresterie) | 3.1.5 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 4 missions appuyés | 8 missions appuyés Rapport contrôle forestier et PSAT Rapport control foresterie novembre | 0. Atteint |  |
| 45 Appuyer les missions de suivi de la règlementation de chasse (septembre) et pêche (juillet) | 3.1.5 | Du 01/07/2024 au 30/09/2024 | 2 mission organisées | 8 missions appuyées (4 pêche, 4 chasse) Rapport contrôle règlementation chasse Rapport contrôle réglementation pêche | 0. Atteint |  |
| 46 Appuyer les missions de contrôle dans les PSAT | 3.1.5 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 4 missions appuyés | 4 missions appuyée Rapport contrôle forestier et PSAT Rapport control PSAT dans 3 territoires | 0. Atteint |  |
| 47 appuyer le suivi à travers des analyses des cartes satellitaires et faire un rapport y inclus la présentation | 3.1.8 | Du 01/07/2024 au 30/09/2024 | 1 rapport publié | 1 rapport publié Rapport Reforestation Maniema | 0. Atteint |  |
| 48 Appuyer la structuration des organes de gestion de 3 CFCL (Mwanga, Kinkalu et N'Sanguli) | 3.2.4 | Du 01/01/2024 au 30/06/2024 | 12 structures mise en place (84 animateurs) | 12 structures mises sur place Structuration des comités | 0. Atteint |  |
| 49 Réalisations des études socio-économiques et inventaires multiressouces dans 4 CFCL | 3.2.4 | Du 01/01/2024 au 30/06/2024 | 8 études réalisées | 8 études réalisés Inventaires CFCL | 0. Atteint |  |
| 50 Appuyer l'élaboration de 4 PSG et révision d'1 PSG | 3.2.4 | Du 01/01/2024 au 30/06/2024 | - PSG élaborés | 4 PSG élaborés PSG CFCL Mwanga PSG CFCL Baya II PSG CFCL Kinkalu PSG CFCL Ukuna PSG CFCL N'Sanguli Rapport consultance élaboration PSG | 0. Atteint |  |
| 51 2 APACs appuyées | 3.2.5 | Du 01/01/2024 au 30/09/2024 | 2 APAC reconnu et sécurisé | 4 APACs reconnus Arrêté APAC Sange Arrêté APAC Osekalangomo, Lwanano 1, Lwanano 2 Arrêté APAC Kendakelokala et Onyona Arrêté APAC Kasele | 0. Atteint |  |
| 52 Mettre sur places des AVEC dans la périphérie des APACs | 3.2.6 | Du 01/04/2024 au 30/09/2024 | 15 AVECs mises sur places | 16 AVECs mises sur places Rapport Trimestriel SL REPADI | 0. Atteint |  |
| 53 Appuyer une EIES dans la réserve des perroquets gris dans l'ETD Mulu | 3.2.7 | Du 01/04/2024 au 30/09/2024 | Une Etude EIES réalisée | Une étude réalisée Etude Impact Socio-environnemental | 0. Atteint |  |
| 54 Appuyer l'élaboration de la demande de l'arrêté créant la réserve des perroquets gris | 3.2.7 | Du 01/04/2024 au 30/09/2024 | 1 arrêté disponible | RAS | 2. Non atteint | En retard à cause d’un conflit foncier |
| 55 Appuyer la structuration de la communauté riveraine à la réserve de perroquets gris et le renforcement des capacités de cette structure | 3.2.8 | Du 01/04/2024 au 30/09/2024 | Une communauté structurée et renforcée | Structuration faite Note technique réserve | 0. Atteint |  |
| 57 Appuyer l'élaboration du PAG de la réserve des perroquets gris | 3.2.8 | Du 01/07/2024 au 31/12/2024 | 1 PAG élaboré | 1 PAG disponible Elaboration règles de gestion Règles de gestion | 0. Atteint |  |
| 58 Appuyer les activités RPF - augmentation du couvert forestier par la protection des cours d’eau - source : MEOR | 3.3.1 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 1 projet appuyé avec 100 ha | Rapport final SL RNN | 0. Atteint |  |
| 59 Appuyer les activités de restauration des zones forestières dégradées dans les CFCL Mpande, Tshambi et Mukoko en utilisant l'approche PSE | 3.3.1 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 3 projets appuyés avec 1000ha | 3 projets appuyés avec 1250 ha (890 ha foret naturel, 360ha Agroforesterie) Rapport trimestriel SL APEM Rapport trimestriel SL SAFE FOREST Rapport trimestriel SL RAIFORCO Shapefiles RPF ONG SF | 0. Atteint |  |
| 60 Promouvoir les bonnes techniques d'une carbonisation améliorée et utilisation de charbon - source: stratégie de la communication et stratégie provinciale bois-énergie | 4.1.2 | Du 01/10/2024 au 31/12/2024 | 100 000 personnes et 100 charbonniers touchés | 400 charbonniers (105 femmes) touchés Rapport mission de sensibilisation et distribution guide Guide technique Carbonisation | 0. Atteint |  |
| 61 Promouvoir l’utilisation des énergies alternatives au bois-énergie (charbon vert, foyer amélioré...) - source: stratégie de la communication et stratégie provinciale bois-énergie | 4.1.2 | Du 01/01/2024 au 31/03/2024 | 50 000 personnes touchés | Plus de 200000 personnes touches avec les dépliants et émissions radio Prospectus foyer amélioré, Prospectus mapishi bora verso Prospectus charbon vert, Prospectus charbon vert fabrication Boite à image foyer amélioré , Guide technique Carbonisation Fiche techno-pédagogique Charbon vert | 0. Atteint |  |
| 62 Appuyer l'atelier de l'obtention de consentement libre informé au préalable(CLIP) des nouveaux sites de reboisement à vocation énergétique dans les territoires de Kasongo, Kibombo et Kailo | 4.1.4 | Du 01/01/2024 au 31/03/2024 | >2 ateliers réalisés et 300 personnes | 2 ateliers réalisés Rapport Mission CLIP | 0. Atteint |  |
| 63 Appuyer la mise en œuvre des activités de reboisement à vocation énergétique dans les nouveaux sites savanicoles dans les territoires de Kasongo, Kibombo et Kailo -Source stratégie provinciale bois énergie | 4.1.4 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 2000 ha de boisement | 2053 ha de boisement, 722 ha agroforesterie Tableau Reboisement fin 2024 | 0. Atteint |  |
| 64 : Distribuer et sensibilisé le guide de la carbonisation améliorée | 4.1.5 | Du 01/04/2024 au 30/06/2024 | 250 guides de carbonisation améliorée distribués et 500 charbonniers touchés | 250 guides de carbonisation améliorée distribués et 500 charbonniers touchés Rapport mission de sensibilisation et distribution guide | 0. Atteint |  |
| 65 Doter quelques matériels de la carbonisation amélioré aux charbonniers -source stratégie provinciale bois énergie | 4.1.5 | Du 01/07/2024 au 31/12/2024 | 50 charbonniers touchés | RAS | 2. Non atteint | Les achats ont pris plus de temps que prévu. Reporté à début 2025 |
| 66 Fournir 20 fabricants des kits de démarrage pour la production de leurs produits. | 4.1.6 | Du 01/04/2024 au 31/12/2024 | 20 fabricants appuyés | 8 fabricants de microentreprise et 30 personnes main d’œuvre Rapport final SL Covodum projet 2 | 0. Atteint |  |
| 67 Assure un suivi et appui technique des fabricants | 4.1.6 | Du 01/04/2024 au 31/12/2024 | >10 agents de la CPEDD impliqués | 4 staff CPEDD et autres services impliqués | 0. Atteint |  |
| 68 Accroitre la production des charbons verts dans 2 chefs-lieux des territoires Pangi, kasongo et dans la ville de Kindu -- source : stratégie provinciale bois-énergie | 4.2.1 | Du 01/04/2024 au 31/12/2024 | 3 micro-projets appuyés | - Micro-entreprises appuyés Rapport final SL Covodum projet 1 Rapport final SL ADEPA Rapport consultant Rapport final SL Covodum projet 2 | 0. Atteint |  |
| 69 Réaliser une étude d’élaboration du dispositif du conseil agricole niveau provincial assorti de l’Arrêté provincial. | 5.1.1 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Un arrêté provincial signé et publié sur le dispositif du Conseil agricole au Maniema | RAS | 2. Non atteint | Est déjà une activité du projet PADRIR |
| 70 Documenter (justifier et caractériser) les 2 systèmes d'exploitation (forestière et savanicole) | 5.1.1 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Deux systèmes d'exploitation définis et caractérisés | RAS | 2. Non atteint | Est déjà une activité du projet PADRIR |
| 71 Elaborer une plaquette descriptive du dispositif du conseil agricole au niveau provincial | 5.1.2 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 500 plaquettes éditées et distribuées | RAS | 2. Non atteint | Est déjà une activité du projet PADRIR |
| 72 Organiser des ateliers d'information/sensibilisation multi acteurs sur le dispositif du Conseil agricole provincial | 5.1.2 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 2 ateliers multi acteurs sont organisés à Kindu avec les autres intervenants et ONGs | RAS | 2. Non atteint | Est déjà une activité du projet PADRIR |
| 73 Animer les ateliers de revues technologiques | 5.1.3 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 2 ateliers de revues technologiques sont organisés en 2024 | 9 ateliers/réunions organisés | 0. Atteint |  |
| 74 Elaborer les fiches technico pédagogiques | 5.1.3 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 10 fiches technico pédagogiques sont élaborées | 12 fiches technique élaborés Fiche technique Charbon vert Fiche technique culture du soja, Fiche technique Agroforesterie Fiche technique Artemisia Fiche technique alimentation poisson Fiche technique gestion eau Fiche technique empoissonnement Fiche technique Moringa Fiche technique poisson Fiche technique biopesticide Chromolaena odorata Fiche technique biopesticide Irena Lobata Fiche technique biopesticide nicotiana | 0. Atteint |  |
| 75 Former les conseillers agricoles (agronomes ETD, animateurs ONG agréés) | 5.1.3 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 14 agronomes ETD + 40 techniciens et animateurs des ONG sont formés sur les fiches technico pédagogiques | 21 personnes formés (3 femmes) En agroécologie Formation agroécologie | 0. Atteint |  |
| 76 Faire réaliser deux études respectivement sur les biopesticides et biofertilisants locaux | 5.1.4 | Du 01/04/2024 au 30/06/2024 | 2 études réalisées : * 3 biofertisants identifiés * 3 biopesticides identifiés | Une étude appuyé pour les 2 aspects Etude biopesticides et biofertisants | 0. Atteint |  |
| 77 Appuyer la réhabilitation de routes de desserte agricole (priorité aux ouvrages de franchissement) | 5.1.5 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 40 km de routes réhabilitées pour desservir les terroirs PSAT | 59km de routes réhabilitées 15km a Bahina (SL Béthanie), 32 Km à Bangengele (SL Anapac), 12km a Mulu (SL KM) Réhabilitation piste Bahina 15km Réhabilitation pistes Bangengele 32km Réhabilitation pistes Mulu - 12km | 0. Atteint |  |
| 78 Appuyer la mise en place des pépinières communautaires des espèces pérennes (palmier, cacao, caféier) dans les terroirs PSAT ciblés pour l'agroforesterie et cultures pérennes | 5.2.1 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 10 pépiniéristes locaux dont 50% de femmes (10 terroirs) sont formés | 300 pépiniéristes ont été formés Rapport final SL GIRE projet 1 Rapport final SL GIRE projet 2 Synthèse des activités mise en place des pépinières dans les PSAT | 0. Atteint |  |
| 79 appuyer les activités de la plantation des cultures pérennes dans les PSAT - source PSAT et PDL approche PSE | 5.2.1 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Minium de 5000ha appuyés | 3738 ha cultures pérennes (huile de palme, café, cacaoyer, Frugier) Synthèse activités agricoles | 1. Partiellement atteint | Encore 2000 ha à planter en Saison B 2025 |
| 80 continuer les activités des concours agricole dans l'ETD Bangengele | 5.2.1 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 8000 ménages commencent à appliquer les bons pratiques agricoles autours du PNL | 8700 ménages Rapport final SL GTCRR projet 1 Rapport trimestriel SL GTCRR projet 2 | 0. Atteint |  |
| 81 Appuyer un microprojet de valorisation de plantes médicinales ou à haute valeur nutritionnelle (moringa …) | 5.2.2 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 1 produit est conditionné et commercialisé avant Novembre 2024 | 3 produits disponibles Savon et poudre Moringa Tee Artemisia Dépliant Moringa Rapport final SL CAPS | 0. Atteint |  |
| 82 Appuyer un microprojet pilote de production des asticots pour l'alimentation du poisson et de la volaille | 5.2.2 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 1 microprojet pilote réalisé | 1 microprojet appuyé et un centre d’élevage installé Rapport trimestriel SL RT | 0. Atteint |  |
| 83 Appuyer la professionnalisation (formation + structuration) des transformatrices de noix de palme dans les terroirs PSAT (agroforesterie à base de palmier à huile) | 5.2.3 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 10 groupes d'acteurs des maillons transformation et commercialisation de la filière palmier à huile sont organisés (AVEC) et formés dans terroirs PSAT | 39 groupes des acteurs transformations mises sur places et formés 26 moulin mixtes installés, 13 décortiqueuses installés Synthèse activités agricoles | 0. Atteint |  |
| 84 Appuyer les activités de la rizipisciculture inclus le chaine de valeurs | 5.2.4 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | 500 ha de riziculture réalisés dans les bas-fonds dans les PSAT (prioritairement) | 795ha Rizipisciculture (1290 bénéficiaires, revenue : 526461 USD, production 2645345kg), 23 décortiqueuses installées Données Rizipisciculture 2024 | 0. Atteint | On attend encore la réplication de cette approche en 2025 |
| 85 Appuyer les activités de la transformation de noix de palme | 5.2.4 | Du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Une chaine de valeur mise sur place | 10 Centres de transformations installés et 150 transformatrices formés Synthèse activités agricoles Prospection centre de transformation Huile de palme Rapport final SL CAPS noix de palme | 0. Atteint |  |

# Résultats du Projet

## 5.1 Contributions du projet à l’atteinte des indicateurs du cadre de résultats de CAFI

| Effets CAFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les pratiques agricoles durables permettent la réduction de la conversion des terres et l’augmentation de la sécurité alimentaire | Des alternatives durables aux pratiques actuelles en matière de bois-énergie sont adoptées | Les institutions et parties prenantes du secteur forestier et des aires protégées sont en capacité et disposent d’un cadre légal permettant de promouvoir, suivre et mettre en œuvre la gestion durable des forêts | Les infrastructures et futurs projets miniers et hydrocarbures minimisent leur empreinte globale | i)Les décisions d’aménagement du territoire assurent une représentation équitable des intérêts sectoriels et maintiennent le couvert forestier ii) la sécurisation foncière n’incite pas à la conversion par des individus ou des communautés | La croissance démographique et la migration vers les forêts et les fronts forestiers sont ralenties | Une coordination interministérielle et une gouvernance sont améliorées, et résultent en i) des régimes fiscaux et permis pour les activités économiques qui ne poussent pas les acteurs économiques vers la conversion des forêts et les activités illégales, ii) un climat des affaires favorable aux investissements bénéfiques à la forêt |
| x | x | x | ☐ | x | ☐ | x |

Annexe 1 PIREDD Maniema Indicateurs projets à approche territoriale

Annexe 2 PIREDD Maniema Indicateurs transversaux

5.1.1 Matrice des bénéficiaires

| Effet | Nombre de bénéficiaires directs (indiquer % hommes et femmes), en cumulatif depuis le début du projet | Description et intensité du soutien | Nombre de bénéficiaires indirects en cumulatif depuis le début du projet | Description et intensité du soutien | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aménagement du territoire | Total : 1020 (18% femmes) 1020 (18% - 183 femmes) Cartographes locaux – paiements | Entre haute et Moyen Paiement comme cartographes locaux, participation à l’élaboration de PSAT | 193537 Personnes | Faible Campagne de communication |  |
| Energie | Total : 3642 bénéficiaires (52% femmes) 3452 (53% femmes) reboisement (PSE pour pépinières et plantations) 40 Fabricants (12% femmes) foyers améliorés 150 producteurs charbon verte (43% femmes) | Haute Paiement PSE, dotation matériel et semence, Revenus à travers de microentreprise | 200000 personnes 450 producteurs (26% femmes) de charbon Plus des 10000 ménages ont acheté les charbons verts Plus de 4000 ménages ont achetés les foyers améliorés 200000 personnes sensibilisés par les émissions radio et dépliants | Faible Campagnes de sensibilisations | Liste des activités alternatives énergie durable Tableau Reboisement fin 2024 |
| Agriculture | Total : 37972 (37% femmes) 7654 personnes chaine de valeur (30% - 1939 femmes, 288 PA) 28429 personnes (37% femmes – 10543) - bons pratiques agricoles 1889 personnes (1656 femmes) investissements AGR a partis des AVEC | Haute Formation, dotation semence et matériel, PSE plantation, revenus à travers des récoltes et microentreprise transformation | Environ 2 000 000 Personnes 14 stations de radio dans toute la province | Faible Campagne de la communication | Synthèse activités agricoles Liste investissement chaine de valeur par les AVEC |
| Forêts | Total : 16908 personnes (6994 femmes) 3452 (1835 femmes) paiement PSE pour pépinières ou plantations 13456 personnes (5159 femmes plantation agroforesterie) | Haute Formation, matériel, PSE plantation, | Environ 100000 personnes 100000 personnes Riverains des CFCL 280 personnes (59 femmes) : Comité gestion CFCL | Entre Faible et moyen Campagne communication Prise de décisions |  |
| Foncier | Total : 103 (34 % femmes) 103 personnes (36 femmes 2 PA, 1 handicapé) ont participé aux 3 ateliers information et formation | Entre moyen et faible Formation seulement | Environ 2 000 000 Personnes 14 stations de radio dans toute la province | Faible Campagne de la communication sur les lois foncières agricoles | RAS |
| Mines et infrastructures | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Démographie | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Gouvernance | Total : 28651 (56% femmes) 16530 personnes (35%femmes -5782) comités CLD, CLG, CLV 280 Personnes (59 femmes – 21%) comités gestion CFCL COIPL 20 hommes (5% femmes) CCPF 15 hommes 11806 bénéficiaires (10200 femmes -86%) AVEC | Moyen Participations séances de renforcement de capacités | Environ 2 000 000 Personnes 14 stations de radio dans toute la province | Faible Campagne de la communication REDD+, PDL, PSAT, communique réunions COPIL |  |
| Nombre total (peut ne pas être égal à la somme des rangées ci- dessus) | 52464 personnes (24736 femmes) 1020 (18% - 183 femmes) | Haute (Dotation matériel, revenus, PSE, paiement cartographe) | Environ 2 000 000 Personnes | Faible (campagne sensibilisation, processus PSAT, PDL et CFCL) |  |

## 5.2 Contributions du projet à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention

| N° du jalon dans la LOI | Descriptif du Jalon | Progrès accomplis lors de la période de rapportage | Progrès accomplis de manière cumulative depuis le début du projet | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1i | Dans le cadre des conflits d’affectation des terres existantes, un processus d’arbitrage est impulsé | 2 conflits (CFCL Kingalu et AP Perroquets gris) ont été résolus Compte rendu du conseil consultatif conflit CFCL Kinkalu Rapport Mission du conseil consultatif CFCL Kinkalu Rapport Mission du Conseil consultatif AP perroquets Rapport atelier résolution conflit AP perroquets Mission identification conflit fonciers zone tampon PNL Des activités de la sensibilisation sur la réforme foncier et SIF ont été appuyés par CONAREF Maniema Rapport des activités CONAREF | 8 conflits ont été résolus et trois nouvelles cartographies ont été effectuées Des activités de la sensibilisation sur la réforme foncier et SIF ont été appuyés par CONAREF Maniema Rapport des activités CONAREF |  |
| 1d | Des schémas nationaux d’aménagement du territoire et les plans d’aménagement du territoire aux niveaux provincial et local sont élaborés | 10 PSAT élaborés (en utilisant de nouveau guide) | 68 PSATs élaborés Cartes 68 PSAT Liste PSAT 2024 |  |
| 1b | Les forêts de grande valeur, les concessions des forêts des communautés locales sont intégrées dans les processus et plans d’aménagement du territoire, en vue de leur préservation | Intégré dans les 10 nouveaux PSAT et 1 nouveau PDL | Intégré dans 8 PDL et 68 PSATs Liste CFCL - APAC - AP - PSAT Liste PSAT 2024 |  |
| 1c | Le développement agricole en priorité dans les zones de savane est appuyé | 14 projets ont été appuyés dans la zone savanicole (saison B et Saison A 2024) Synthèse activités agricoles | Etude de potentiel d'agriculture dans la zone savanicole réalisée Etude potentiel agricole savane |  |
| 1j | Tous les contrats d’affectations des terres (agriculture, forêts, mines, hydrocarbures) sont centralisés et publiés de manière transparente | 4 arrêtes APAC et 1 CFCL publiées Arrêté APAC Sange Arrêté APAC Osekalangomo, Lwanano 1, Lwanano 2 Arrêté APAC Kendakelokala et Onyona Arrêté APAC Kasele Arrêté attribution CFCL Kinkalu | 10 arrêtés CFLC et 4 arrêtés APACs publiées Publication Arrêtés CFCL 2022 |  |
| 5b | Les droits fonciers reconnus, collectifs et individuels, sont formalisés en priorité dans les provinces PIREDD | Une mission d’indentification et sensibilisation a été effectues Mission identification conflit fonciers zone tampon PNL Des activités de la sensibilisation sur la réforme foncier et SIF ont été appuyés par CONAREF Maniema – émissions radio, ateliers informations, atelier de renforcement des capacités Rapport des activités CONAREF | Des outils de sensibilisation ont été élaborés et une campagne de sensibilisation réalisée Boite à image pour la vulgarisation de lois fonciers et agricoles Affiche lois agricoles Affiche lois fonciers et agricoles Des activités de la sensibilisation sur la réforme foncier et SIF ont été appuyés par CONAREF Maniema – émissions radio, ateliers informations, atelier de renforcement des capacités Rapport des activités CONAREF |  |
| 5c | La sécurisation foncière des investissements verts (agricoles, restauration) en savane est facilitée | Une mission d’indentification et sensibilisation a été effectues Mission identification conflit fonciers zone tampon PNL Des activités de la sensibilisation sur la réforme foncier et SIF ont été appuyés par CONAREF Maniema – émissions radio, ateliers informations, atelier de renforcement des capacités Rapport des activités CONAREF | Des outils de sensibilisation ont été élaborés et une campagne de sensibilisation réalisée Boite à image pour la vulgarisation de lois fonciers et agricoles Brochure lois fonciers et agricoles Des activités de la sensibilisation sur la réforme foncier et SIF ont été appuyés par CONAREF Maniema – émissions radio, ateliers informations, atelier de renforcement des capacités Rapport des activités CONAREF |  |
| 8e | D’ici fin 2023, au moins 3 provinces PIREDD, sont appuyées pour définir, dans une démarche ouverte, participative et inclusive, Des plans provinciaux et locaux de développement, intégrant les priorités de la présente lettre d’intention conformément à la stratégie nationale REDD+, en vue de consolider la réponse aux moteurs de la déforestation et d’orienter les processus d’aménagement du territoire aux différents échelons correspondants. | 1 PDL (Wakabango II) a été élaboré et remis PDL Wakabango II Les PAI 2024 des 7 PDL ont été évalués et 8 PAI 2025 élaborés | 8 PDLs PDL Aluba PDL Bahina PDL Maringa PDG Beia PDL Ambwe, PDL Bangengele, PDL Wasongola PDL Wakabango II |  |
| 8g | Un mécanisme de suivi et évaluation de la participation des parties prenantes (femmes, peuples autochtones, jeunes, communautés locales et autres) est défini et mis en œuvre | Le mécanisme a été mis en place et est dans la mise en œuvre | Le mécanisme a été mis en place et est dans la mise en œuvre |  |
| 8d | Les outils de paiements pour services environnementaux sont pilotés | 42 contrats pour les approches PSE ont été élaborés avec des ONG locales Synthèse activités agricoles Tableau Reboisement fin 2024 | 108 contrats pour les approches PSE ont été élaborés avec des ONG locales |  |
| 8h | Une revue des textes juridiques de la gouvernance inclusive au niveau local est réalisée | RAS | Une étude Etat de lieux des cadres règlementaires et juridiques du Maniema effectuée Etat lieux des cadres réglementaires |  |
| 8k | Un Plan de mobilisation des investissements privés est défini | 2155 personnes (702 femmes) ont profité de revenus (527 905 USD) a traves de chaine de valeur agricoles 13456 personnes (5159 femmes) ont profité des PSE (113 040 USD) pour les activités agricoles 3452 personnes (1835 femmes) travaillent sur approche PSE (environ 350 000 USD) pour reboiser et maintenir 2053 hectares de savane en bois-énergie (acacia et eucalyptus) 3 micro-entreprises (35 bénéficiaires) sur la production charbon vert sont accompagnés pour la commercialisation (30871 Kg avec une recette 3932 USD) Le vente de foyers améliorées à une les recette d’environ 30000 pour microentreprise Synthèse activités agricoles Tableau Reboisement fin 2024 419 AVEC mises en place. Ces AVEC ont mobilisé 802 235 $ par 11806 bénéficiaires (10200 femmes = 86,39%) et ont faites des investissements dans 3297 activités (2833 par les femmes) pour le développement individuel ; Fonds mobilisés par les AVEC 2022_2024 ; Liste des projets de développement membres AVEC | 419 AVEC mises en place. Ces AVEC ont mobilisé 819829$ par 11806 bénéficiaires (10200 femmes = 86,39%) et ont faites des investissements dans 3354 activités pour le développement individuel ; Fonds mobilisés par les AVEC 2022_2024 ; Liste des projets de développement membres AVEC |  |
| 8k | Un Plan de mobilisation des investissements privés est défini | 2 business plan/stratégies ont été élaborés Business Plan Bambou Etude Rentabilité rizipisculture 1 flyer élaboré Moringa | 5 business plans élaborés Business plan Artemisia Business Plan Production Plantules Business Plan Foyers Améliorées Business Plan Bambou Etude Rentabilité rizipisculture |  |
| 4m | Des stratégies provinciales de priorisation des contrôles forestiers sont mise en place | 12 missions de contrôle appuyées – 8 dans les CFCL, 4 dans le PSAT Rapport contrôle forestier et PSAT Rapport control PSAT dans 3 territoires Rapport control foresterie novembre | 18 missions de contrôle appuyées (14 dans les CFCL, 4 dans le PSAT) |  |
| 4b | Moins de 30% d’espaces nationaux sous statut de protection, sous différents modes (AP, CFLS, APAC) | - APACs (19 819ha) 4 PSG pour les CFCL ont été élaborés 1 CFLC mise sur place (4973 ha) Liste CFCL - APAC - AP - PSAT | 10 CFCL en place avec une surface de 234613 ha 10 CFCL avec des PSG 4 APAC mises sur place (19819 ha) Liste CFCL - APAC - AP - PSAT |  |
| 4e | Au moins 5 millions d’hectares au total de Concessions Forestières des Communautés Locales (CFCL) sont attribués | 4 PSG pour les CFCL ont été élaborés y inclus les études socio-économiques, les inventaires multi-ressources et la structuration des comités de la gestion 1 CFLC mise sur place (4973 ha) Liste CFCL - APAC - AP - PSAT Structuration des comités | 10 CFCL en place avec une surface de 234613 ha 10 CFCL avec des PSG Liste CFCL - APAC - AP - PSAT |  |
| 4t | Les données de déforestation et de dégradation des forêts générées à l’échelle nationale et provinciale par le SNSF, ainsi que les données [clés] de l’inventaire forestier national, sont mises à jour annuellement | 1 rapport disponible Rapport Reforestation Maniema 2023/2024 | 2 rapports est disponible Rapport déforestation 2021/2023 Rapport Reforestation Maniema 2023/2024 |  |
| 4d | Huit millions d’hectares de forêts sont restaurés dans le cadre du Défi de Bonn et de l’initiative AFR100, par la régénération ainsi que le reboisement et l’agroforesterie | 3263 hectares ont été restaurés et maintenus (reboisement des savanes 2063 ha (non-naturel) et restauration du foret naturel 1210 ha dans les CFCL, PSAT), Synthèse Données RPF fin 2024 | Opportunités en RPF analysées par l’approche MEOR Analyse Opportunités RPF 3263 hectares ont été restaurés et maintenus (reboisement des savanes 2063 ha (non-naturel) et restauration du foret naturel 1210 ha dans les CFCL, PSAT), Synthèse Données RPF fin 2024 |  |
| 2e | La politique énergétique reconnaît l’importance de l’établissement de schémas directeurs d’approvisionnement en bois-énergie | RAS | Une stratégie bois-énergie a été élaborée PIREDD Maniema Stratégie provinciale bois-énergie |  |
| 2b | L’utilisation de bois-énergie non-durable pour la cuisson dans des centres urbains est réduite à travers les approches intégrées incluant (i) la réduction de demande en bois-énergie, par le développement des énergies de substitution effectives ainsi que l’amélioration de l’efficacité énergétique dans la production et la consommation du charbon de bois ; (ii) l’augmentation de l’offre durable à travers les plantations à vocation énergétique | 1 projet de renforcement de capacités de 3 micro-entreprise (3 charbon verte et 1 foyers améliorés) pour les aspects de la commercialisation appuyés Rapport final SL Covodum projet 1 Rapport final SL ADEPA Rapport consultant Rapport final SL Covodum projet 2 Fiche techno-pédagogique Charbon vert | Les chaines de valeur ont été identifiés 8 projets de la production de charbon vert ont été appuyés Une formation a été faite et ensuite la fabrication et la vente des foyers améliorés ont été lancées dans la ville de Kindu Un modèle d’un foyer amélioré a été identifié Une formation a été faite et ensuite la fabrication et la vente des foyers améliorés ont été lancées dans la ville de Kindu |  |
|  |  | Un guide a été multiplié et diffusé, 400 charbonniers (105 femmes (ont été touchées Guide technique Carbonisation | Deux formations sur les techniques de la carbonisation améliorée ont été organisées 550 charbonniers (117 femmes) sont touchés Un guide a été multiplié et diffusé |  |
|  |  | 3452 personnes (1835 femmes) travaillent sur approche PSE pour reboiser et maintenir 2053 hectares de savane en bois-énergie (acacia et eucalyptus), 722ha avec approche agroforesterie (arachide et mais) Tableau Reboisement fin 2024 | 2053 ha ont été reboise à vocation bois-énergie et des pépinières mises sur place pour encore 700 ha |  |
| 3m | Un processus participatif de réflexion et de définition sur l’agriculture de taille intermédiaire, ses besoins spécifiques, et comment l’accompagner pour permettre d’en réduire l’impact sur les forêts a été réalisé | Des fiches techniques ont été élaborés Fiche techno-pédagogique Charbon vert Boite à image pour la vulgarisation de lois fonciers et agricoles Guide essence agroforesterie Boite à image agro foresterie, Fiche technique culture du soja, Brochure Agroforesterie Fiche technique Artemisia Fiche technique alimentation poisson Fiche technique Moringa Fiche technique poisson | Feuille de route élaborée, consultations et collecte de données au niveau national faites Des fiches techniques ont été élaborés |  |
| 3b | Le développement agricole en priorité dans les zones de savane est appuyé y compris en y facilitant la sécurisation foncière pour appuyer les investissements agricoles durables et l’amélioration de la chaîne de valeur agricole. | 5 projets de la mise en place de chaine de valeur dans la zone savanicole ont été appuyés Synthèse activités agricoles 3 pistes agricoles réhabilités Projet Réhabilitation piste Bahina 15km Projet Réhabilitation pistes Bangengele 32km Projet Réhabilitation pistes Mulu - 12km | Des campagnes de sensibilisation ont été effectuées Des formations ont été appuyées Plusieurs projets de la mise en place de chaîne de valeur dans la zone savanicole ont été appuyés 5 pistes dessertes agricoles ont été réhabilitées |  |
| 3c | Une agriculture familiale durable est appuyée compatible avec la préservation de la forêt et des tourbières en tant que moteur de développement du monde rural pour renforcer la sécurité alimentaire et améliorer la chaîne de valeur agricole, par l’autonomisation des femmes et des ménages. | 30 projets de la mise en place d’une agriculture durable ont été appuyés Synthèse activités agricoles | Des campagnes de sensibilisation ont été effectuées Des formations ont été appuyées Plusieurs projets de la mise en place d’une agriculture durable ont été appuyés |  |
| 3l | Une cartographie du potentiel de production agricole durable est réalisée, intégrant la préservation des forêts | Des missions de prospections dans les PSAT ont été réalisées et des cartes ont été élaborés Shapefiles PSAT | Des missions de prospections dans les PSAT ont été réalisées Shapefiles PSAT |  |

# Communication et promotion

## 6.1 Illustration spécifique – Photos et vidéos HD

Du Déchet à l'Énergie : L'Initiative Eco MAKALA Business au Maniema

Lien d’article : Eco Makala PIREDD Maniema

Dans la province du Maniema, ainsi que dans de nombreuses autres régions du pays, la dépendance au charbon de bois est alarmante et entraîne des problèmes croissants de déforestation. Face à cette problématique, le charbon vert se présente comme une solution prometteuse, capable de répondre aux besoins énergétiques tout en préservant l’environnement.

Pour promouvoir cette alternative durable, le programme Intégré REDD+ (PIREDD) MANIEMA a choisi de soutenir des micro-entreprises locales. L’objectif est d’améliorer leur processus de production de charbon vert et de faciliter sa commercialisation, tout en contribuant à la protection de l’environnement et en stimulant le développement économique de la région.

En collaboration avec des ONG locales, le programme a fourni des formations sur la protection de l’environnement, l’entrepreneuriat et l’optimisation de la production. De plus, les micro-entreprises ont reçu un soutien matériel essentiel, comprenant des équipements comme des carbonisateurs, un malaxeur motorisé, une presse motorisée, ainsi que des sacs pour la collecte des déchets. Des équipements de protection ont également été fournis pour assurer une production durable.

Parmi ces micro-entreprises, Eco MAKALA Business se distingue. Fondée initialement comme une association, elle a su évoluer et diversifier ses activités en développant une solution énergétique innovante : le charbon vert Eco MAKALA.

Matthieu ILUNGA, l’un des fondateurs et gérant d’Eco MAKALA, partage son expérience : « Au départ, beaucoup de gens doutaient de notre initiative. Lorsque nous ramassions les déchets, nous étions souvent méprisés.

Cependant, nous avons pu compter sur le courage des femmes, qui ont mis de côté leur honte et se sont engagées dans ce défi avec détermination. C’est ce qui explique que notre jeune entreprise compte 13 femmes et 7 hommes. »

Pour produire le charbon vert, l’équipe de Matthieu commence par collecter des déchets biodégradables tels que les peaux de bananes, les épluchures de manioc, les fibres de noix de coco et les épines de maïs. Après un tri minutieux pour éliminer les impuretés, les déchets sont séchés au soleil avant d’être carbonisés. Ce processus garantit la qualité des briquettes.

Matthieu souligne : « Avant notre initiative, les déchets étaient souvent abandonnés. En distribuant des sacs vides aux ménages et marchés, nous avons encouragé le tri. Aujourd’hui, les mentalités changent et les gens savent où déposer leurs déchets. »

Eco MAKALA Business a eu un impact important sur l’assainissement à Kindu en transformant des déchets organiques en charbon vert. Cette initiative contribue à une gestion efficace des déchets, notamment dans les sites où les sacs poubelles étaient souvent abandonnés.

Avec l’appui du programme, Eco MAKALA Business a su répondre de manière durable aux besoins énergétiques des communautés, tout en s’attaquant aux problématiques environnementales et en favorisant la croissance économique de la province.

Actuellement, le charbon vert Eco MAKALA est accessible dans les trois communes de Kindu et dans neuf quartiers de Kalima, fournissant aux résidents une solution énergétique à bas prix. Un sac de 30 kg de briquettes est proposé à 30 000 FC, tandis que le même poids de charbon de bois se vend à 45 000 FC. Cela représente une économie considérable pour les consommateurs.

Autrefois négligé, Eco MAKALA a su surmonter les défis, et aujourd’hui, ce projet incite de nombreuses personnes à se tourner vers la production de charbon vert.

Voici les principaux avantages du charbon vert :

  - Protection des forêts : Réduit la déforestation.

  - Énergie renouvelable : Utilise des déchets biodégradables.

  - Moins de pollution : Émet moins de polluants.

  - Économie circulaire : Valorise les déchets.

  - Économies financières : Moins cher que le charbon de bois.

  - Création d’emplois : Stimule l’économie locale.

  - Sensibilisation écologique : Encourage des pratiques durables.

  - Santé améliorée :  Réduit les problèmes de santé liés à la pollution.

  - Durabilité : Production respectueuse de l’environnement.

  - Renforcement communautaire : Soutient les micro-entreprises locales.

Autres articles en lien :

Reboisement a Lomea PIREDD Maniema

Rizipisciculture PIREDD Maniema

Agroforesterie PIREDD Maniema

Film en ligne

419 AVEC du PIREDD Maniema

## 6.2 Stratégie et plan de communication

Une stratégie de communication a été élaborée pour le projet. Stratégie de communication validé en 2022

Les logos du CAFI et du FONAREDD sont présents dans chaque action de publication, dans chaque présentation, dans chaque appel aux candidatures, sur chaque panneau d'affichage/banderole des projets. Un logo spécifique a également été développé pour le PIREED Maniema, conformément à une recommandation du COPIL. Il est actuellement en cours de diffusion sur des affiches, des autocollants, des T-shirts, etc.

Programme Intégré

REDD+

Partenaires techniques et financiers

Afin de mieux conseiller les partenaires, une directive en communication a également été développée et partagée avec les partenaires

| Nom du projet de communication | Mise en œuvre de la stratégie de communication validée en 2022 dans le cadre de promouvoir le changement positif des comportements et l’implication des communautés dans la réduction de la déforestation et la dégradation. v |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de début du projet de communication | Du 01 Janvier 2024 |  | Date de fin du projet de communication |  | 31.Decembre 2024 |
| Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s’insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?) : |  | De promouvoir le changement positif des comportements et l’implication des communautés dans la réduction de la déforestation et la dégradation des ressources foresteries |  |  |  |
| Audience |  | Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental) |  | Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web) |  |
| International |  | Information sur les bons pratiques et succès stories du projet A travers de la communication du FONAREDD |  | Eco Makala PIREDD Maniema Reboisement a Lomea PIREDD Maniema Rizipisciculture PIREDD Maniema Agroforesterie PIREDD Maniema 419 AVEC du PIREDD Maniema |  |
| National |  | Publication des 5 arrêtés CFCL et 4 APAC dans le journal officiel |  | Arrêté attribution CFCL Mpande Arrêté attribution CFCL Baya II Arrêté attribution CFCL Mwanga Arrêté attribution CFCL N’sanguli Arrêté attribution CFCL Kinkalu Arrêté APAC Sange Arrêté APAC Osekalangomo, Lwanano 1, Lwanano 2 Arrêté APAC Kendakelokala et Onyona Arrêté APAC Kasele |  |
| National |  | Information sur la création d'APAC officielles au Congo - pour la première fois |  | Vidéo remise arrêté APAC première fois en RDC |  |
| National |  | Information sur la mise en place de 10ieme CFCL |  | Vidéo remise officiel CFCL Mpande |  |
| Provincial |  | Publication de communication des réunions du COPIL |  | Compte Rendu 7ieme Réunion COPIL Compte Rendu 8ieme Réunion COPIL |  |
| Provincial |  | Publication et remises des PDLs |  | PDL Aluba PDL Bahina PDL Maringa PDG Beia PDL Ambwe, PDL Bangengele, PDL Wasongola PDL Wakabango II |  |
| Provincial |  | Annonces officielles -sortir des arrêtés Mise en place de 4 APACs Mise en place 1 CFLC Nouveau Règlementation Pêche |  | Arrêté APAC Sange Arrêté APAC Osekalangomo, Lwanano 1, Lwanano 2 Arrêté APAC Kendakelokala et Onyona Arrêté APAC Kasele Nouvel Arrêté règlementation Pêche Arrêté attribution CFCL Kinkalu |  |
| Provincial |  | Impressions et distribution des stratégies provinciaux |  | Stratégie Provinciale PA Stratégie Provinciale inclusion de la femme Analyse Opportunités RPF PIREDD Maniema Stratégie provinciale bois-énergie |  |
| Pécheurs |  | Campagne sensibilisation nouveau réglementation de pêche |  | Nouvel Arrêté règlementation Pêche Dépliant réglementation pêche |  |
| Partenaires du projet – Structures locales, Service technique, participants aux ateliers |  | Information sues les aspects genres |  | Brochure développant l’implication du genre dans la gestion durable des forêts, Roll up imprimé et distribué pour affichage, |  |
| Communautés locales et service technique |  | Informations sur les alternatives à l'énergie du bois |  | Prospectus foyer amélioré, Prospectus mapishi bora verso Prospectus charbon vert, Prospectus charbon vert fabrication Boite à image foyer amélioré , Fiche techno-pédagogique Charbon vert |  |
| Producteurs de charbon et service technique |  | Sensibilisation sur les bonnes techniques et distribution du guide |  | Guide technique Carbonisation |  |
| Communautés locales et service technique |  | Sensibilisation pour les aspects Agroforesterie |  | Guide essence agroforesterie Boite à image agro foresterie, |  |
| Communautés locales et service technique |  | Sensibilisation sur les aspects de lois fonciers et agricole |  | Boite à image pour la vulgarisation de lois fonciers et agricoles Affiche lois agricoles Affiche lois fonciers et agricoles, |  |
| Consommateurs en ville de Kindu |  | Sensibilisation sur les produits Moringa et Artemisia |  | Dépliant Moringa Spot Artemisia Dépliant en rapport avec la chaine de valeur Artemisia |  |
| Producteurs, Paysannes, service technique |  | Information sur les bonnes techniques en agriculture |  | Fiche technique culture du soja Brochure Agroforesterie Fiche technique Artemisia Fiche technique alimentation poisson Fiche technique gestion eau Fiche technique empoissonnement Fiche technique Moringa Fiche technique poisson Fiche technique biopesticide Chromolaena odorata Fiche technique biopesticide Irena Lobata Fiche technique biopesticide nicotiana Business Plan Bambou |  |

# Exécution financière

## 7.1 Décaissements

Au début de l'année 2024, le programme a fonctionné avec les fonds mis à disposition par le troisième et quatrième virements PIREDD du 19 avril 2023 et du 21 novembre 2023. Au total, ces virements se sont élevés à 8 millions de dollars américains.

Le dernier transfert de USD 10 millions a été effectué le 01 juin 2024. Par conséquent, le montant total des fonds transférés s'élève à USD 30 millions conformément au contrat.

Le fait que le projet ait reçu 5 tranches au lieu de 3 ne permet pas de calculer le taux de consommation par tranche reçue.

Les outils comptables disponibles permettent au service financier de suivre les outputs définis conformément au contrat. Néanmoins, la structure du logiciel comptable ne permet pas d'effectuer un suivi financier par produit. Des détails sur le suivi et l'évaluation des activités sont toutefois disponibles et bien détaillé dans la partie narrative du rapport.

- Taux de décaissements du projet.

Les coûts totaux du projet s'élèvent à USD 22.708.056, égale à 76% des tranches reçues.

Si l'on prend également en compte les montants engagés de USD 2 123 230, le taux de consommation total est de 83%. Un taux de réalisation optimal à ce stade du projet.

Afin de garantir le succès de la saison agricole B 2025 (de janvier à avril 2025), les fonds prévus dans le PTBA 2025 pour les activités agricultures (ont déjà été versés aux ONG locales en novembre et décembre 2024). Ces paiements sont donc comptabilisés sous l'année 2024.

Par ailleurs, en 2024, certaines dépenses effectuées en 2023 et initialement comptabilisées en créance ont été comptabilisées en coût.

Cela explique le dépassement du budget prévu dans le PTBA 2024.

De plus amples informations sur l'historique et la structure financière du projet sont disponibles ci-dessous.

Le rapport initial du programme est basé sur le "Document du Programme PIREDD Maniema", signé le 1er mars 2021 par le ministre national des Finances de la RDC. Le programme fait également partie du "Administrative support services agreement PNUD-GIZ". Dans ce document, le budget initial de 30 millions USD a été réparti entre les structures de budgétisation du PNUD. Un plan opérationnel avec la répartition du budget par activité n'existait pas encore au début du projet, mais il a été établi dans le cadre de la "phase de démarrage" prédéfinie et soumis au secrétariat exécutif du FONAREDD. Ce plan opérationnel avec la répartition du budget par activité jusqu'à la fin du programme en 2026 a été officiellement approuvé par le FONAREDD à la mi-2022.

Dans le programme signé susmentionné, les activités ont été réparties entre cinq piliers, à savoir "Forêts", "Agriculture", "Énergie", "Gouvernance locale" et "Conditions cadres". En l'absence d'un plan opérationnel approuvé au début des travaux au printemps 2021, l'ensemble de la structure de rapatriement a été établi sur la base des cinq "réalisations" (ou "impacts", comme indiqué dans le tableau) mentionnées.

Dans les structures du système de la GIZ, les formats budgétaires doivent être définis au début du projet et ne peuvent plus être modifiés pendant la mise en œuvre du projet. Le Secrétariat exécutif en a été informé.

Sur la demande du Secrétariat exécutif, la responsable financière du programme a établi l'année dernière une ventilation manuelle des dépenses qui peut être utilisée depuis le milieu de l'année 2022 pour établir des rapports financiers par activités sommaires et supérieures. Les coûts engagés avant cette date ne peuvent pas être répartis rétroactivement sur cette répartition des dépenses conformément au plan d'activité approuvé. Cela explique la répartition incomplète par produit, comme demandé dans le tableau ci-dessus.

- Annexe 3 - Tableau 8.2

Annexe 3 PIREDD Maniema Tableau 8.2

En raison du volume important des données, le tableau ne peut pas être intégré dans la partie narrative. Le rapport financier certifié basé sur les lignes budgétaires de l'UNSDG est envoyé directement par les départements financiers au MPTF via le système UNEX, avec une copie électronique au secrétariat du CAFI. Il peut être confirmé que le total des montants décaissés par effet et par produit correspond au total des montants décaissés par catégorie UNDG, transmis par les départements financiers au MPTF via le système UNEX.

- Cout efficacité : Tableau des progrès et décaissements par effets et par produits

| Résultats 03/2021-12/2024 | Progrès actuel de l'indicateur | Dépenses Cumulatives en US $ | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Effet 1 : Les conditions cadre liées à la conservation des forêts et l’utilisation durable de la biodiversité et des ressources agricoles, forestières et pastorales sont améliorées | Progrès actuel 68% du budget global | $ 3.757.093,50 |  |
| Produit 1.1: Zonage fait et cartes disponibles |  |  | Voir explication tableau 7.1.a |
| Des plans d’aménagement du Territoire aux niveau provincial et local dans les zones clés sont élaborés | -3 PSAT ; 4 villages impliqués ; 35 cartographes locaux engagés |  |  |
| Une cartographie du potentiel de | Une étude du potentiel agricoles dans les zones savanicoles publiée ; 16 cartes élaborées ; 45 cartographes locaux engagés |  |  |  |
| Production agricole durable a été réalisé |  |  |  |  |
| Une Analyse des opportunités de la restauration de paysages foresteries (RPF) a été faite et des cartes pour les zones d restauration de paysages foresteries sont élaborés | Une analyse des opportunités RPF faite ; 40 parties prenantes impliquées ; 3 cartes reboisement disponible |  |  |  |
| Produit 1.2: Planification spatiale pour le développement réalisée et PDLs disponibles |  |  | Voir explication tableau 7.1.a |  |
| Des arbitrages intersectoriels en vue d’assurer la préservation des forêts et de la biodiversité sont réalisés | 1 stratégie lutte contre les feux de brousse élaborés et 1 plan d’action inclusion de femmes élaboré ; 83 parties prenantes impliquées |  |  |  |
| Les forêts de grande valeur, les APAC, les concessions forestières des communautés locales sont intégrées dans les processus et plans d’aménagement du territoire | 56 membres et 11 structures (ACE, IPA, IPEL, Division genre, décentralisation, Plan, Affaire coutumières, AT, CPEDD, IGV, GTCRR,) renforcés ; 4 APAC, AP, réserves, CFCLs dans les PSAT, SPAT et PDL |  |  |  |
| Des plans locaux de développement sont élaborés dans une démarche ouverte, participative et inclusive avec une planification spatiale | 2 PDL validés et publiés ; 750 personnes impliquées dans les comités (CLD CVG) ; 450'000 personnes touchées dans les ETDs |  |  |  |
| Produit 1.3: Droits fonciers renforcés et accords signés, cartes disponibles, contrats publiés |  |  | Voir explication tableau 7.1.a |  |
| Un processus d’arbitrage dans le cadre de conflits d’affectation des terres existants est mis sur place dans la Province | 12 agents gouvernementaux impliqués ; 2 conflits résolus |  |  |  |
| Les contrats d’affectations des terres sont publiés (agriculture, forêts,) | 2 arrêtés CFCLs publiés |  |  |  |
| La sécurisation foncière des investissements verts (agricoles, restauration) en savanes est facilitée | 500'000 personnes touchées par la vulgarisation ; 8 parties prenantes renforcées et impliquées |  |  |  |
| Effet 2: Les processus de gouvernance locale sont améliorés | Progrès actuel 67% du budget global | $ 5.795.031,26 |  |  |
| Produit 2.1: Droits humaines respectés et PA et femmes participent |  |  | Voir explication tableau 7.1.a |  |
| La participation des parties prenantes dans des décisions et planifications (femmes, peuples autochtones, jeunes, communautés locales et autres) est assurée et un mécanisme de suivi et évaluation mise sur place (Les partenaires savent intégrer les questions d'égalité des sexes et des droits de l'homme dans les politiques, stratégies, approches, processus et instruments et les droits humains internalisés (respectés et appliqués) | 70 femmes leaders renforcées ; 2 étudiants appuyés ; 110 personnes renforcées sur l’aspect genre ; 196 PA et handicapés renforcés ; 5 propositions formulées ; 35% de femmes dans des comités de prise de décision (CLD) |  |  |  |
| Une sensibilisation sur l'importance de gouvernance locale a été réalisés | 660 000 personnes touchés dans les ETD Maringa, Wakabango II, Beia, Aluba, Bahina |  |  |  |
| Un mécanisme de plainte (MGP) est mis en place | 1 mécanisme mis sur place ; 6 plaintes traitées |  |  |  |
| Un mécanisme de suivi et évaluation a été élaboré et mis en place | 1 système de suivi et évaluation mis sur place ; 27 missions appuyées ; 27 rapports validés |  |  |  |
| Produit 2.2: Les partenaires sont renforces dans leurs capacités |  |  | Voir explication tableau 7.1.a |  |
| La gestion participative du PIREDD Maniema est assurée ; | 3 réunions COPIL organisées ; 17 partenaires ont participé aux plateformes nationaux secteur vert ; 4 missions d’échange organisées |  |  |  |
| La mise en place de structures de bonnes gouvernances a été appuyée | 624 structures (CVD, CDG et CLD) mises en place |  |  |  |
| Les capacités de partenaires ont été renforcés | 81 structures renforcées dans les capacités techniques ; 964 partenaires renforcés dans leurs capacités techniques ; 93 structures renforcées avec dotation du matériel |  |  |  |
| Produit 2.3: Des fonds sont mobilisés et des investissements faites |  |  | Voir explication tableau 7.1.a |  |
| Des outils de paiements pour services environnementaux sont pilotés | 2 outils PSE pilotés (reboisement et agroforesterie) ; 450 membres des communautés touchés |  |  |  |
| Des investissements agricoles, énergétiques et autres, ainsi que le développement de leurs chaînes de valeurs à impact réduit sur les forêts et les écosystèmes, et en faveur des communautés locales et des populations autochtones sont appuyé | 28 AVEC mises sur place ; 735 (569 Femmes) membres AVEC renforcés ; 16 activités vertes des PDL réalisées ; 87 communautés locales touchées ; 818 personnes avec revenus |  |  |  |
| Des plans de mobilisation des investissements privés sont élaborés pour des filières différentes | 2 business plans élaborés ; 167 membres des associations et coopératives touchés |  |  |  |
| Effet 3: La mise en valeur durable de l’utilisation des ressources forestières est améliorée | Progrès actuel 75% du budget global | $ 3.961.193,18 |  |  |
| Produit 3.1: Les stocks d'animaux et la couverture végétale montrent une évolution positive |  |  | Voir explication tableau 7.1.a |  |
| Des campagnes de sensibilisation ont été planifiée et réalisé ; | 1 stratégie communication disponible ; 4 campagnes effectuées ; 1 guide de produits de publication publiés ; 50'000 personnes touchées |  |  |  |
| Les capacités des contrôles forestier et de règlementation d'utilisation de ressources naturelles sont renforcées | 5 étudiants/enseignants appuyés sur les études d’utilisation des ressources naturels ; 8 staffs service technique impliqué ; 2 missions de suivi appuyées |  |  |  |
| Des données de déforestation et de dégradation des forêts à l’échelle provinciale sont mises à jour annuellement | 1 étude appuyée sur le stock carbone |  |  |  |
| Produit 3.2: Zones de protection (CFCL, APAC, AP) mises sur place |  |  | Voir explication tableau 7.1.a |  |
| Des Concessions Forestières des Communautés Locales (CFCL) sont attribuées | 4 cartes disponibles ; 89'433 ha protégés ; 4 dossiers de demande élaborés et déposés ; 400 personnes impliquées |  |  |  |
| Les espaces provinciaux sous statut de protection sont augmentés (AP, APAC, CFLC) et des PAGs sont mise sur place |  |  |  |  |
| Produit 3.3: Paysages foresterie restaurés |  |  | Voir explication tableau 7.1.a |  |
| Une partie de forêts dégradées dans la Province du Maniema est restaurée | 120 ha de forêt restaurés ; 150 membres des communautés impliqués |  |  |  |
| Effet 4: La mise en valeur énergétique des ressources ligneuses autour des centres urbains est améliorée | Progrès actuel 72% du budget global | $ 2.506.095,02 |  |  |
| Produit 4.1: Chaine de valeur bois-énergie optimisé mise sur place |  |  | Voir explication tableau 7.1.a |  |
| Une stratégie bois- énergie provinciale y définis schémas directeurs d’approvisionnement en bois-énergie est élaborée, validée et dans la mise en œuvre | 1 stratégie provinciale bois-énergie disponible ; 5 schémas d’approvisionnement élaborés ; 19 agents service technique et société civile impliqués |  |  |  |
| Des chaînes de valeur bois-énergie sont optimisées (vue durabilité) | 2 projets appuyés ; 127 ha reboisés ; 200 personnes impliquées |  |  |  |
| L’efficience énergétique le long de la chaine de valeur de la filière bois énergie a augmenté | 50 producteurs (5 femmes) de charbon impliqué ; 40 fabricants de foyers formés ; 40 ménages avec foyers améliorée |  |  |  |
| Produit 4.2: Des alternatives en énergie sont disponible |  |  | Voir explication tableau 7.1.a |  |
| Approvisionnement des centres de consommation de bois d’énergie à partir des sources gérées d’une manière durable a augmenté | 2 micro-entreprises mises en place ; 50 ménages impliquées |  |  |  |
| Effet 5: La mise en valeur d’une agriculture durable a été améliorée | Progrès actuel 73% du budget global | $ 5.121.802,86 |  |  |
| Produit 5.1: Agriculture savanicole installée dans une manière durable et rentable |  |  | Voir explication tableau 7.1.a |  |
| Avec un processus participatif de réflexion et de définition, deux systèmes agricoles améliorés (une pour l’agriculture dans la forêt dense, une pour l’agriculture dans les savanes) sont reconnus comme systèmes de conseil par l'administration agricole provinciale | 8 agents de service technique renforcés et impliqués ; 1 produit de la communication diffusé |  |  |  |
| Une agriculture en priorité dans les zones de savanes a été développée | 10 étudiants appuyés pour les recherches ; 34 km de pistes réhabilités ; 4 bâtiments stockage construits ; 340 personnes impliquées |  |  |  |
| Produit 5.2: Augmentation du nombre de ménages pratiquant une agriculture familiale dans une manière durable et rentable |  |  | Voir explication tableau 7.1.a |  |
| Une agriculture familiale durable compatible avec la préservation de la forêt est accompagné génèrent des profits au bénéfice des communautés ainsi que les individus (y compris femmes et PA) | 50'000 personnes sensibilisées ; 1 produit de la publication distribué ; 3147 ménages commencent d’appliquer ces pratiques ; 399 ha nouvelles cultures en agroforesterie ; 50 ha en cultures pérennes ; 547 ha en culture vivrière ; 53 ménages impliquées dans des pilotes des innovations ; 167 personnes et coopératives renforcés sur l’aspect entreprenariat ; 11 chaines de valeur mises en place ; 2267 ménages impliquées dans la chaine de valeur |  |  |  |

- Taux de décaissement par pilier de la Stratégie Nationale REDD+

| PILIER | BUDGET DANS LE PRODOC | DECAISSEMENTS ESTIMES POUR LA PERIODE DE RAPPORTAGE | DECAISSEMENTS CUMULES DEPUIS LE DEBUT DU PROJET |
| --- | --- | --- | --- |
| Aménagement du Territoire | $ 5.500.000 | $ 1.011.537 | $ 3.757.094 |
| Gouvernance | $ 8.700.000 | $ 1.826.082 | $ 5.795.031 |
| Forêt | $ 5.300.000 | $ 1.326.250 | $ 3.961.193 |
| Energie | $ 3.500.000 | $ 787.645 | $ 2.506.095 |
| Agriculture | $ 7.000.000 | $ 1.996.329 | $ 5.121.803 |

## 7.2 Suivi des Contrats

Ci-dessous se trouve la liste des contrats signés pour un montant supérieur à 100 000 dollars

Il est précisé qu'aucune copie du contrat ne peut être transmise pour des raisons de protection des données.

Suivi des contrats

Sous-type

| ONG Nationale | Entité publique | Secteur privé |
| --- | --- | --- |
| Organisation non gouvernementale (ONG) nationale | Administration publique nationale | Entreprise nationale |
| Comité Local de Développement (CLD) | Administration publique provinciale | Bureau d’étude |
| Comité Local de Gestion (CLG) pour les Concession Forestière des Communautés Locales (CFCL) | Université | Coopérative |
| Autre | Centre de recherche | Entreprise internationale |
|  | Conseil Agricole Rural de Gestion (CARG) | Autre |
|  | Autre |  |

## 7.3 Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines

Afin de mieux illustrer la gestion financière, nous présentons ci-dessous le tableau de suivi budgétaire.

Comme mentionné au début de la partie financière de ce rapport, il a été convenu par contrat que trois tranches seraient transférées. Comme il s'agit déjà du cinquième transfert au cours de la période de référence, nous parlons de trois tranches de 10 millions chacun dans le tableau ci-dessus pour des raisons de clarté. Cela permet d'offrir une meilleure vue d'ensemble et de mieux présenter la consommation des fonds.

Comme le montre le tableau, la consommation de l'année 2024 par rapport à la tranche de 10 millions s'élève à 74 %. Les coûts totaux du projet s'élèvent à USD 22.708.056, égale à 76% des tranches reçues.

Si l'on prend également en compte les montants engagés USD 2 123 230, le taux de consommation total est de 83%. Un taux de réalisation optimale à ce stade du projet.

Voici quelques explications sur les principales lignes budgétaires :

- Personnels

En résumé, cette ligne budgétaire se déroule dans les limites du budget convenu et les frais de personnel sont gérés de manière optimale.

À ce stade du projet, les frais de personnel sont bien répartis et conformes au budget. Le projet accorde une attention particulière aux frais de personnel, qui ont été réduits ces dernières années.

La consommation totale à la fin de 2024 s'élève à 65 %.

- Fournitures, produits de base, matériaux et (3) équipement, véhicules et mobilier)

Conformément à la structure du logiciel comptable de la GIZ, les achats des projets et des partenaires sont comptabilisés dans ces lignes budgétaires.

Cela explique en fait la raison pour laquelle les dépenses totales ont atteint 151% par rapport au budget approuvé.

Il convient de noter que sur le montant total dépensé de 2,1 millions USD, environ 1,5 million USD correspondait à des achats effectués pour les partenaires et les activités de projet.

4) Services contractuels

Cette ligne budgétaire comprend les contrats nécessaires à la mise en œuvre des activités du projet.

Le taux d'utilisation est de 74%, ce qui est optimal pour la phase du projet.

5) Voyages :

Les frais de voyage du personnel sont pris en compte dans cette ligne budgétaire. Il convient notamment de souligner l'utilisation de ce poste budgétaire pour les missions sur le terrain et les déplacements du personnel national à des fins de formation.

Le taux de consommation s'élève à 114%.

6) Transferts et subventions aux partenaires

Cette ligne budgétaire se réfère presque entièrement à des subventions locales avec des partenaires nationaux. Actuellement, le taux de consommation s'élève à 60 %, mais si l'on tient compte des engagements de 2 millions de dollars en 2024, le total s'élève à 7,7 millions de dollars, soit environ 81 % de la consommation.

7) Autres coûts directs :

Cette ligne budgétaire comprend les coûts d'appui, mais aussi et surtout les coûts directs pour les activités des partenaires et avec eux.

Le montant dépensé pour les activités des partenaires s'élève à environ 3 millions sur un total de 4,4 millions.

Le pourcentage de consommation totale s'élève à 123%.

En conclusion, toutes les dépenses encourues sont conformes au plan de travail et aux activités du projet. Afin de garantir le succès de la saison agricole B 2025 (de janvier à avril 2025), les fonds prévus dans le PTBA 2025 ont déjà été versés aux ONG locales en novembre et décembre 2024. Ces paiements sont donc comptabilisés sous l'année 2024.

Par ailleurs, en 2024, certaines dépenses effectuées en 2023 et initialement comptabilisées en créance ont été comptabilisées en coût.

Cela explique le dépassement du budget prévu dans le PTBA 2024.

## 7.4 Mobilisation de ressources

Le programme est soutenu de manière sélective par le projet parental BGF, financé par le gouvernement allemand. Par exemple, toute l'équipe de support à Kinshasa, qui soutient le projet sur le plan administratif, financier et logistique, est financée par BGF. Un nouveau véhicule a été acheté (USD 35.000), une installation solaire pour le bureau a été financée (USD 100.000), plusieurs vols charters ont été financés alors qu'il n'y avait souvent pas de vols réguliers vers Kindu (USD 20.000). Deux assistants techniques internationaux, payés par BGF, soutiennent les structures locales (GTCRR et les CLDs Wasongola et Ambwe) qui travaillent avec le programme (USD 88.000). Des formations spécifiques du personnel et des partenaires ont été soutenues par BGF, ainsi que certaines missions des partenaires pour participer à des conférences internationales et nationales (USD 30.000)

Plusieurs études ont été financées par BGF, par exemple l’étude sur la gestion d’eau pour la rizipisculture avec un consultant international (Rapport appui au développement d’une stratégie de la gestion de l’eau).

En outre, un accord de financement important a été conclu entre le projet parental de BGF et la société Zoologique de Francfort, qui opère dans le parc national de Lomami et la zone tampon (ETD Bangengele) et travailles-en étroite collaboration avec l'ICCN. Dans ce contexte, l'ICCN a reçu plusieurs formations, une analyse organisationnelle a été effectuée par un consultant international et un mécanisme de plainte est en cours d'élaboration pour le PNL par plusieurs experts. Le montant total dépensé pour les consultants et les accords de financement s'élève à environ USD 650.000.

En conclusion, un soutien financier et logistique significatif a été fourni par le projet BGF et financé par le BMZ afin de créer des synergies importantes. Comme indiqué ci-dessus, les ressources totales mobilisées s'élèvent à plus de 900 000 USD.

## 7.5 Audits

À présent, le projet n'a fait l'objet d'aucun audit externe.

Un contrôle interne de la GIZ a été effectué en 2024 et a révélé une bonne structure organisationnelle, financière et administrative. Aucune observation/ remarque majeure n'a été identifiée.

## 7.6 Révisions budgétaires

Malgré un suivi précis du budget, aucune révision n'a été effectuée à ce jour.

Une révision sera probablement effectuée dans les mois à venir pour rebalancer les différentes lignes budgétaires.

# Suivi évaluation et apprentissage du projet

## 8.1 Etat d’avancement du plan de suivi du projet

| Activité de suivi et évaluation | Nombre prévu | Nombre réalisé | Date(s) | Compte-rendu avec hyperlien (doit notamment figurer le suivi des décisions prises dans les instances de décision du projet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COPIL de projet | 2 | 2 | 28 Aout 2024 26 Novembre 2024 | Compte Rendu 7ieme Réunion COPIL Compte Rendu 8ieme Réunion COPIL |
| Comité Technique de Gestion | 12 | 10 (pas en janvier et décembre) | Chaque mois pour la planification mensuelle | PIREDD Maniema Planification Février PIREDD Maniema Planification Mars PIREDD Maniema Planification Avril PIREDD Maniema Planification Mai 2024 PIREDD Maniema Planification Juin PIREDD Maniema Planification Juillet PIREDD Maniema Planification Aout PIREDD Maniema Planification Septembre PIREDD Maniema Planification Octobre PIREDD Maniema Planification Novembre |
| Missions de suivi terrain par le COPIL | 10 | 10 | Mois de juin 2024 et mois d’octobre 2024 | Rapport Suivi et Evaluation Agriculture Juin Rapport Suivi et Evaluation FORCOM Juin Rapport Suivi et Evaluation Bois-énergie Juin Rapport Suivi et Evaluation AVEC Juin Rapport Suivi et évaluation AVEC Octobre Rapport S&E bois-énergie Octobre Rapport S&E Agroforesterie Octobre Rapport S&E agriculture innovante Octobre Rapport S&E Agriculture Octobre Rapport S&E Apiculture Ukuna Rapport S&E Apiculture Yenge Rapport S&E RPF Ukuna Rapport S&E RPF Tchambi |
| Mission de suivi mixte GIZ et service technique | 20 | 71 | Janvier à Décembre 2024 | Par exemple : Février 2024 Rapport Suivi SL CAPS Mars 2024 Suivi Réhabilitation Route Elia Mars 2024 Evaluation Finale SL Sojaden Mai 2024 Evaluation Finale SL Uwaki Juin 2024 Suivi SL AVEC Aluba et Bahina Juillet 2024 Evaluation finale SL AGAAP Aout 2024 Suivi SL APDMA Sept 2024 Evaluation finale bâtisseurs Oct. 2024 Evaluation finale SL Ambwebu Oct. 2024 Evaluation Conformité APAC Nov. 2024 Suivi 6 SL reboisement Nov. 2024 Evaluation finale SL GIRE |

## 8.2 Evaluations

| Nature de l’évaluation | Date | Conclusions majeures de l’évaluation | Réponse du management | Suivi mise en œuvre des actions à prendre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluation indépendante | Avril 2023 | Rapport évaluation indépendante Veuillez lire le rapport avec les 14 recommandations. | La GIZ a fait une réponse Réponse à FONAREDD | Pendant le COPIL du mois de Mai 2023, la GIZ a eu à montrer les premières actions entreprises Présentation des actions |

## 8.3 Intégration des leçons apprises

| Thématique | Leçon apprise | Plan d’action | Intégration dans le projet |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboration des PSAT, PDL, PSG pour les CFCL et PAG pour les APAC et leur mise en œuvre | La demande pour le développement de PSAT et de PDL, l'installation de CFCL, et des APAC et le développement de PSG/PAG pour ces CFCL/APAC est grande, de la part des autorités locales et des partenaires techniques. Mais finalement, il ne s'agit que des documents qui finissent souvent dans un tiroir. Les communautés locales, et donc le groupe cible du projet, sont bien plus intéressées par la mise en œuvre réelle et rapide de ces documents. | Pour la 4e année du projet, le plan a été de réduire le soutien au développement de nouveaux documents comme autres PSAT, PDL, PSAT et APAC etc., pour se concentrer sur la mise en œuvre des PSAT, PDL, PSG et PAG déjà développés pour les CFCL. Il s'agit également d'un signal clair adressé à la population locale, indiquant que le projet ne souhaite pas se contenter de développer des documents qui finiront dans un tiroir et ne seront pas appliqués. | Le PTBA 2025 prévoit de soutenir concrètement la mise en œuvre de 50 PSAT, 10 PSG pour CFLC et 8 PDL. Plus de la moitié du budget annuel est prévue à cet effet. Cela permettra également d'augmenter considérablement la surface agricole, agroforesterie, reboisement, le nombre de bénéficiaires directs. |
| Contrats pour des subventions locales avec des ONG locales | La règle du décompte mensuel des subventions locales, qui vise avant tout à prévenir le risque de corruption, s'est avérée être un obstacle majeur à la mise en œuvre des activités dans le programme. Cela est dû au fait que les documents doivent être envoyés à Kinshasa pour vérification et que les transferts d'argent de Kinshasa à Kindu prennent souvent 2 à 3 semaines. En conséquence, il y avait souvent 4 à 6 semaines de retard entre les paiements, et les activités ont été en pause. | Négociations avec le bureau de paie de la GIZ en RDC et le siège en Allemagne, pour autoriser les décomptes trimestriels au profit du programme et les appliquer ensuite à toutes les subventions locales. | Depuis le début de l'année 2024, le programme effectue un décompte trimestriel. Les ONG peuvent également demander de nouveaux fonds lorsqu'elles sont à 70%. Cela a permis d'améliorer les flux financiers et de réduire les blocages dans la mise en œuvre des activités. Le risque de corruption a certes un peu augmenté, mais il reste dans une fourchette raisonnable de moins de 5% pour les subventions locales. |
| Investissements et durabilité | L'épargne individuelle reste une difficulté au Congo et empêche souvent des investissements ou des réinvestissements importants, comme par exemple une nouvelle saison agricole. De plus, les gens n'ont pas vraiment accès aux crédits officiels. Lorsque les gens font une récolte, ils dépensent souvent tout ce qu'ils ont gagné et vendent même parfois leurs outils. Cela fait souvent en sorte que les nouvelles méthodes ne sont pas durables. | Les groupes d'épargne pourraient être un bon outil pour permettre aux habitants des zones rurales d'accéder plus facilement au microcrédit. Cela permettrait de garantir que les projets d'agriculture ne soient pas seulement dupliqués mais aussi poursuivis. De plus, les gens pourraient continuer à investir dans leur développement personnel, par exemple en achetant de nouvelles machines de transformation ou davantage de terres. | En 2024, des groupes d'épargne seront soutenus, principalement dans les villages où d'autres projets sont déjà en cours. Le suivi des investissements permet également de voir si les gens investissent dans la poursuite des mesures agricoles (par exemple agroforesterie, rizipisculture), ce qui peut être un indicateur de la réussite et de la durabilité des mesures. |

## 8.4 Révisions programmatiques (le cas échéant)

Sur la base de la validation par le COPIL en août 2024, le projet souhaite adapter les indicateurs suivants :

Ancien indicateur : 1 SPAT élaborée - nouvel indicateur : processus de préparation du SPAT lancé avec renforcement de capacités et lancement cartographie

Cet indicateur n'était pas prévu dans le Prodoc original et a été ajouté par la suite sur demande FONAREDD. Le temps et le budget nécessaires ont été sous-estimés. Nous proposons de lancer quelques préparations en 2025 et une élaboration complète pour la phase 2 PIREDD Maniema

Ancien indicateur 150 PSAT : nouvel indicateur : 80 PSAT élaborées

Cet indicateur n'était pas prévu dans le Prodoc initial et a été ajouté par la suite sur demande de FONAREDD. Le budget de 2 millions (déduit d'autres activités) ne suffit que pour 80 PSAT.

Ancien indicateur : 500km de pistes de desserte agricole réhabilités : nouvel indicateur : 200km de pistes réhabilitées

D'une part, les coûts ont été sous-estimés, d'autre part, cette activité est réalisée par d'autres bailleurs de fonds dans la province, le PNUD avec le PDL145, le PADRIR et la KFW.

Ancien indicateur : 10000ha Hectares en cultures pérennes : nouvel indicateur : 5000 hectares en cultures pérennes.

25000 hectares étaient prévus : 5000 hectares d'agroforesterie, 10000 hectares de culture vivrière et 10000 hectares de cultures pérennes. Comme il était difficile au début d'obtenir de bonnes semences pour les cultures pérennes, il y a eu des problèmes avec la production des plantules. Nous n'atteindrons que 5000 ha en cultures pérennes à la fin du projet, donc 20000 hectares en totale.

# Thèmes transversaux

## 9.1 Genre, peuples autochtones et autres groupes vulnérables

Le PIREDD Maniema accorde une attention particulière à l'équité entre les genres (50-50), tout au long du processus de mise œuvre des actions prévues dans différents plans d’investissement élaborés au niveau des secteurs et chefferies, des zones d’intervention du programme. Le genre est pris en compte depuis la conception des offres jusqu'à l'analyse des propositions des subventions locales (minimum 50%-50%), les suivis et les rapportages. L'objectif est de garantir que l'aspect genre est pris en compte dans les cinq piliers du PIREDD qui visent à réduire la déforestation. Le programme se concentre spécifiquement d’une part sur l'impact des activités au profit des femmes en particulier, afin de promouvoir leur autonomisation, et d’autre part sur les communautés en général, pour amélioration de leurs conditions de vie.

Et en ce qui concerne les PAP « peuples autochtones pygmées », une stratégie de développement et de promotion des droits des peuples autochtones pygmées a été élaborée avec la participation de toutes les parties prenantes œuvrant dans le cadre des DH.

Dans le cadre de la représentation des femmes aux instances décisionnelles, le programme a fait en sorte que les femmes soient bien représentées dans les comités locaux et participent ainsi au processus décisionnel important. 35% des membres des comités de développement local dans les ETD, les groupements et les villages sont des femmes.

Dans les comités des CFCL, la proportion de femmes est actuellement de 21% et donc encore faible (59 femmes de 280 membres). Le programme va continuer de sensibiliser les communautés avant la mise en place des comités pour que les hommes acceptent les candidatures féminines et que les femmes osent se présenter

En ce qui concerne les partenaires étatiques et les ONG locales, des activités de sensibilisation sont régulièrement organisées afin de motiver les partenaires gouvernementaux et les ONG locales à augmenter la part des femmes dans ces institutions.

Dans les activités où les bénéficiaires profitent financièrement de chaînes de valeur ou de paiements PSE, la proportion de femmes est entre 35% et 44%.  Il est prévu de faire passer ce taux a un minimum de 40% d'ici la fin du projet. Dans les chaînes de valeur, nous atteignons un bon quota grâce à des chaînes de valeur de spécifiques pour les femmes (fabrication de savon).

Les 419 AVEC mises sur place avec 11806 bénéficiaires s'adressent spécifiquement aux femmes et le taux de femmes est de 86% Fonds mobilisés par les AVEC 2022_2024 ; Liste des projets de développement membres AVEC. En 2024 2833 femmes (28%) ont utilisés les crédits de pour les investissements dans les AGRs ou la mise en place de petit commerce. Cette augmentation par rapport aux chiffres de juillet 2024 est due à une meilleure communication et des formations en entreprenariat. Étonnamment, ce chiffre est aussi élevé que celui des hommes. 28% (465 hommes) ont également faites les investissements

Suivi des aspects Genre

| Critère | Activités ciblant les groupes sus mentionnés | Résultats | Défis affrontés |
| --- | --- | --- | --- |
| Mise en œuvre/Activités | Mise en place des AVEC | 86% 419 AVEC mises en place. Avec 11806 bénéficiaires (10200 femmes) | Les femmes ont peur d’adhérer à causes de leur mari. Les femmes pensent qu’elles ne peuvent pas évoluer dans les AVEC à cause de leur mari cupide. La demande des femmes pour participer aux groupes d'épargne dépasse l'offre. |
|  | Paiements PSE pour le reboisement vocation bois énergie | 52% 1835 femmes ont profité des PSE – plantations des arbres, mise en place de pépinières ( Tableau Reboisement fin 2024 | Au début d'un projet, il faut beaucoup de sensibilisation pour convaincre les hommes du village d'atteindre un taux de 50%, surtout lorsqu'il s'agit de paiements PSE et pas seulement de distribution de matériel. |
|  | Revenus Chaîne de valeurs agricole riz, Huile de palme etc. | 41% 702 femmes ont profité des revenus générés par les Chaîne de valeur agricoles 6994 femmes ont profité des PSE pour l’agroforesterie et RPF Synthèse activités agricoles 1656 femmes sont investies dans les chaines de valeur agricoles avec les fonds avec Synthèse activités agricoles Liste investissement chaine de valeur par les AVEC | Bien que nous ayons désormais une bonne proportion de femmes dans les mesures PSE où il est question de pépinières ou de plantations, la part des hommes reste prépondérante dans les chaînes de valeur traditionnelles. Ce n'est que dans les projets innovants que l'on trouve davantage de femmes. L'un des principaux problèmes est celui des droits fonciers. Par exemple, les étangs de pêche que nous utilisons pour la rizipisciculture sont la propriété d'hommes. |
| Suivi-évaluation | Composition des comités des gestion CFCL, CLD, CLG et CLV | 21% 59 femmes dans les commîtes CFCL. Sur les 308 membres des comités dans les 10 CFLC, 59 sont des femmes qui, activement participent aux décisions. | Il faut toujours très bien sensibiliser les communautés avant la mise en place des comités pour que les hommes acceptent les candidatures féminines et que les femmes osent se présenter |
|  | Investissement individuel à travers des AVEC | 28% 2833 femmes ont utilisé les crédits ou l’épargne pour les investissements individuels dans les AGRs ou la mise en place de petit commerce Liste des projets de développement membres AVEC | La principale difficulté résidait dans le fait que les femmes n'avaient pas de connaissances techniques sur les bonnes mesures d'investissement. C'est pourquoi nous avons mis l'accent en 2024 sur le renforcement des connaissances en matière d'entrepreneuriat. En conséquence, le taux d'investissement des femmes a augmenté pour atteindre le même niveau que celui des hommes fin 2024. |
|  | Participations ateliers stratégique et décisionnels | Moyen 11% Par exemple atelier stratégique sur le cadre mondial biodiversité : 50 participants (13 F et 37 H) COPIL (1 F et 20 H) | Les décideurs de la province du Maniema sont principalement des hommes (ministres, Chef division etc.). Le projet n'a aucune influence sur ce point. Nous essayons cependant de motiver les structures à amener une collaboratrice par le biais d'une double invitation. |

Concernant les obstacles, sur le plan général de la mise en œuvre des activités, il y a la résistance culturelle. Les normes culturelles et les stéréotypes sur le genre ont entravé la participation des femmes et leur accès aux prises de décision ou terre.

Ce qui est également difficile à surmonter, c'est la persistance d'un faible taux de femmes dans les structures partenaires, en particulier dans les structures gouvernementales. Ainsi, lors de formations pour les structures partenaires ou d'ateliers stratégiques, la proportion d'hommes reste prépondérante et les seules femmes participantes sont souvent les collaboratrices de la GIZ.

Le COPIL est également composé de 20 hommes et d'une femme (coordinatrice du projet).

Le projet essaie, au moins pour les formations, de motiver les partenaires à envoyer un homme et une femme, ce qui n'est pas toujours possible pour les partenaires.

## 9.2 Respect des standards environnementaux et sociaux

  - Etude d’impact environnemental et social

Une étude d’impact environnemental et social a-t-elle été réalisée au cours de ou avant la période sous-examen ? Oui ☐x, indiquer la date :    en 2020       		Non ☐

Une étude a été réalisée dans le cadre de l’évaluation du programme projet BGF de la GIZ, qui inclut les activités de PIREDD (Analyses Genre et Sauvegardes).

  - Plan de gestion environnementale et sociale

- Le projet at/il développé un plan de gestion environnemental et sociale (PGES) : Oui ☐       Non x

  - Gestion des plaintes et recours

Dans le cadre du PIREDD Maniema, un outil appelé MGPR (Mécanisme de Gestion des Plaintes et de Recours) a été développé et approuvé par les parties prenantes (Spot MGPR en FR, Spot MGPR en SW, Stratégie MGRP en Swahili avec images illustratives, Mécanisme Gestion des Plaintes).

Des ateliers de formation et de renforcement des capacités sur le fonctionnement et la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes ont été réalisés dans les provinces, à Kindu et dans le territoire de Kibombo, en tant qu'exemple, pour cause de la présence des CFCL UKUNA et YENGE qui peuvent toujours susciter des conflits, soit par sa gestion ou par la réalisation des activités illicites, et ce, d’une manière ou d’une autre. Les formations données ont porté sur les généralités sur le mécanisme de gestion de plainte et son utilité dans un projet et/ou programme, également sur l’outil développé c'est-à-dire le MGPR du secteur forestier, mais également sur les outils d’analyse et de traitement des plaintes. Rapport renforcement des capacités MGPR

Un comité MGPR a été constitué au sein du COPIL (Comité de Pilotage) dans le but de gérer diverses plaintes liées au PIREDD Maniema, notamment lors des suivis des subventions locales réalisées au sein des communautés. Ce comité reçoit des plaintes, des demandes d’information, des préoccupations et/ou doléances en lien avec le projet PIREDD. Ce comité MGPR se réunit de manière régulière et extraordinaire, dans le but de proposer les solutions nécessaires au COPIL.

Entre janvier et décembre 2024, 16 plaintes ont été examinées et traitées. Ci-bas, les contenus des plaintes.

| N° | Lieu | Description de la plainte | Date d’émission | Résolution prise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kindu, CPEED | Le nouveau coordinateur se plaint que l'ancien coordinateur est parti avec toutes les dotations, notamment les ordinateurs portables et des motos. Il manque également des éléments de l'installation solaire, qui n'est donc plus fonctionnelle. | Février 2024 | Les pièces manquantes de l'installation solaire ont été remplacées par le programme pour une valeur de 2000 USD. Le projet a indiqué que la hiérarchie du ministre et la police sont responsables des enquêtes sur les vols. |
| 2 | Kindu ministre provincial du plan | Le nouveau ministre se plaint que l'ancien ministre est parti avec toutes les dotations, notamment les ordinateurs portables et les motos. | Février 2024 | Le projet a indiqué que la hiérarchie du ministre et la police sont responsables des enquêtes sur les vols. |
| 3 | Kindu, Inspecteur agricole | Le nouvel inspecteur se plaint que l'ancien inspecteur est parti avec toutes les dotations, notamment les ordinateurs portables et les motos. | Février 2024 | Le projet a indiqué que la hiérarchie de l’inspection et la police sont responsables des enquêtes sur les vols. |
| 4 | Wakabango II, Chef Secteur | Le nouveau Chef Secteur se plaint que l'ancien Chef secteur est parti avec toutes les dotations, notamment les ordinateurs portables et les motos. | Mars 2024 | Le projet a indiqué que la hiérarchie du chef secteur et la police sont responsables des enquêtes sur les vols. |
| 5 | Kindu, tribunal de paix, gouvernorat | Apres affichage des cartes réclament n’avoir pas été inclus au processus et accuse ANAPAC vouloir ravir les forêts et faire des étangs piscicoles dans leurs zones et demande une indemnisation | Mai 2023 | Pour le site APAC IMAME, les forêts de cette communauté ont été retiré de la carte. Instruction par le gouverneur au chef de chefferie de réunir les notables et quelques membres du CCPF pour statuer sur le cas |
| 6 | Kindu, Gouvernorat | Contestation de la cartographie et de l’implantation de la future réserve communautaire des perroquets gris | Juin 2024 | Organiser une réunion du CCPF. Ensuite une mission sur le terrain a été organiser pour organiser un atelier avec les communies |
| 7 | ETD Matapa à Difuma II | Le chef d’Antenne de l’ANR de l’ETD Matapa demandait aux membres de l’AVEC UMOJA de payer 50$ comme frais d’adhésion et en contrepartie, il va leur donner deux fiches | Juin 2024 | La cheffe de bureau de la GIZ/PIREDD Maniema a contacté le partenaire qui est l’administrateur de territoire de Kibombo qui a résolu le problème |
| 8 | Kindu, Inspection Pêche et élevage | L'inspecteur se plaint de ne pas être impliqué dans la mission de suivi de la rizipisciculture alors qu'il ne s'agit pas d'élevage et donc de son domaine de compétence. | Juillet 2024 | Depuis juillet, le projet a impliqué à la fois IPA et IPPEL dans les missions de suivi pour les activités rizipisculture |
| 9 | Kindu, Gouvernorat | Les ministres de l'Environnement, de l'Agriculture et du Plan se sont plaints d'avoir trouvé leurs bureaux vides après leur prise de fonction, car les anciens ministres avaient emporté tout le matériel qui leur avait été doté par le projet | Juillet 2024 | Le projet a indiqué que la hiérarchie des ministres et la police sont responsables des enquêtes sur les vols. |
| 10 | Kindu, CPEDD | Le coordinateur se plaint que le projet refuse de payer spontanément (dans les 3 jours) un voyage pour une formation à Kinshasa pour lui et 5 collaborateurs. | Juillet 2024 | Le projet explique au coordinateur qu'il existe à la fois une planification annuelle et des planifications mensuelles, dont il dispose à chaque fois. Les activités doivent être comptabilisées dans ces plannings afin de pouvoir être soutenues. |
| 11 | Kindu, CPEDD | Le coordinateur se plaint que toutes ses motos sont cassées et que lui et son équipe ne peuvent plus faire leur travail. | Aout 2024 | Le projet a payé la réparation de 6 motos (valeur d’environ 6000 USD) et a proposé de mettre en place des carnets de route pour mieux contrôler l'utilisation. |
| 12 | Kindu CPEDD | Le coordinateur se plaint que le projet n'assure pas la formation des OPJs comme prévu dans le PTBA 2024 | Aout 2024 | Il a été expliqué au coordinateur qu'il n'y avait pas d'accord avec le procureur responsable de la formation. Le coordinateur a été prié de négocier avec le procureur |
| 13 | Kindu, CPEDD | Le coordinateur se plaint que le projet ne lui a toujours pas construit un nouveau bâtiment comme promis. | Aout 2024 | Le projet a expliqué au coordinateur pourquoi le processus de construction a pris plus de temps que prévu : une partie du terrain a été vendue au début 2024 et il a donc fallu refaire tout le planning de construction. Il a été demandé de ne pas vendre d'autres parties du terrain afin que la construction puisse commencer en janvier 2025. |
| 14 | Kindu Division Développement rural | L'inspecteur se plaint de ce qu'une activité qu'il a soutenue n'est pas prise en charge, alors qu'il a déjà rédigé plusieurs lettres de rappel. | Aout, septembre et Novembre | Le projet explique à l'inspecteur qu'il existe un plan de travail qu'il a co-validé comme membre COPIl et dans lequel cette activité n'est pas prévue. |
| 15 | Lowe, groupement Okona | L’animateur d’ONG AJDT ne fait pas un bon travail pour les activités AVEC. Il a fait des faux contrats d’engagement | Novembre 2024 | L’Agent a été change par l’ONG et a été demande de faire le remboursement |
| 16 | Kindu, Ministère AT | Le ministre AT se plaint de ne pas être membre du COPIL et que son bureau ne soit pas équipé. | Décembre 2024 | Dans l'ancien gouvernement, le ministère At était associé au ministère de l'Environnement. Le ministre et le projet veulent s'entretenir avec le gouverneur en janvier pour trouver une solution. |

  - Garanties de Cancún

Suivi des mesures/principes de sauvegardes de Cancún

|  | Actions spécifiques du projet | Défis rencontrés |
| --- | --- | --- |
| Principe 1 : Les activités REDD+ doivent protéger les forêts naturelles, favoriser l’accroissement des services environnementaux et renforcer la préservation de la biodiversité. (Cancun a ; IFC norme 6) | En total : 10 CFCLS ont été mises en place pour protéger 234 613 ha des forêts naturelles (CFCL). En 2024 4 APAC ont été mises en place et 19 189 ha sont protèges Dans la totalité 68 PSAT ont été élaborés. Dans ces PSAT, une surface totale de 463 338 a est mise en défense Liste CFCL - APAC - AP - PSAT | On a eu plusieurs conflits fonciers pendant la mise en place des CFCL Ces conflits ont été résolus avec des activités de sensibilisation et mise à jour de la cartographie. |
| Principe 2 : Les activités REDD+ doivent favoriser la transparence et la bonne gouvernance. (Cancun b) | Deux réunions de COPIL ont eu place en Aout et novembre 2024 En total : huit réunions de COPIL ont eu place depuis le début du programme Les partenaires étatiques et la société civile sont régulièrement informés et des consultations sont organisées dans une manière régulière. Dans chaque mission de suivi et évaluation le projet implique le service technique ou mêmes les ministères. Toutes les informations relatives aux appels d'offres sont diffusées ouvertement et à grande échelle dans la province. | On constate chez certains partenaires du programme, moins nombreux, un intérêt à contourner le COPIL et à conclure des accords bilatéraux avec la GIZ en particulier lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec les décisions du COPIL. Cela montre que des mesures de sensibilisation supplémentaires sont nécessaires. Comme le programme travaille de manière interdisciplinaire et que plus de 20 structures étatiques sont impliqués, les missions de suivi sont souvent très importantes et coûteuses. |
| Principe 3 : Les activités REDD+ doivent minimiser les pertes et dommages, prévoir des voies de recours et mettre en place des mécanismes de réparations justes et équitables d’éventuelles pertes et/ou dommages subis par les communautés et autres parties prenantes (IFC norme 4) | Une Analyse de l’opportunité pour la restauration des paysages forestiers a été appuyée et les résultats sont disponibles pour guider les mesures de la restauration et protection des ressources naturelles. En ce qui concerne les terres agricoles situées dans des zones forestières dégradées, les communautés et bénéficiaires sont formées à faire de l'agroforesterie et à améliorer la fertilité des sols par la culture de légumineuses. 3263 hectares ont été restaurés et maintenus (reboisement des savanes 2063 ha (non-naturel) et restauration du foret naturel 1210 ha dans les CFCL, PSAT), Plus de 4000 hectares de riz irrigués sont cultivés dans des anciens étangs piscicoles, ce qui a permis de protéger cette surface de forêt (la culture traditionnelle sur brulis) | Les partenaires n'avaient aucune connaissance préalable de la thématique RPF, de sorte que la formation et le coaching ont pris plus de temps que prévu. Les terrains proposés pour le reboisement ou activités RPF sont souvent inappropriés et inadaptés, y compris dans le cadre du PSAT. Il est important que les activités de la sélection du terrain soient accompagnées d'une expertise technique. La culture du riz irrigué est un tel succès que la demande des villages dépasse de loin les capacités du programme. |
| Principe 4 : Les bénéfices économiques et sociaux générés par les activités REDD+ doivent être partagés équitablement et proportionnellement par les parties prenantes intéressées (Cancún f ; IFC norme 1) | Le programme demande pour toutes les activités financées des précisions, par exemple dans le domaine de la chaîne de valeur, sur l’utilisation des bénéfices. Les partenaires locaux (ONG locales, associations locales, coopératives) ont en principe prévu des options telles que le versement dans les caisses communales, la distribution de produits agricoles aux personnes vulnérables, etc. En structurant les agriculteurs en associations et OP, et en promouvant les AVEC, la population locale est encouragée à travailler ensemble et d’investir dans leur communauté (par exemple achat commune des unités de la transformation) Les AVEC ont une orientation verte et les épargnants investissent souvent dans des actifs verts dans leurs villages. | Il existe encore parfois un problème dans la gestion des caisses communales, en raison d'un manque de compétences ou d'intérêts personnels élevés de certains membres de la commune. En ce qui concerne les autorités, nous avons constaté à certains endroits que les intérêts personnels priment sur les intérêts de la communauté et que, par exemple, les dotations sont monopolisées pour un usage personnel et non pour le bien de la communauté (par exemple, les dotations de motos pour le transport de produits agricoles, de matériel pour la culture agricole). |
| Principe 5 : Les activités REDD+ doivent favoriser l’émergence de nouvelles opportunités économiques pour contribuer au développement durable des communautés locales et des peuples autochtones | Le programme finance actuellement la mise en place de 14 chaînes de valeur. Ces chaînes de valeur s'occupent de la production, mais aussi de la transformation et commercialisation des produits agricoles afin de stimuler la croissance économique, ce qui n'est pas possible avec la promotion seulement d’une production. Dans ce contexte, l’élaboration des business plans a également été soutenue et quelques jeunes dans la province ont reçu une formation à l'entrepreneuriat. | Les approches innovantes se trouvent souvent confrontées à une résistance au départ. La sensibilisation jouera un rôle important à cet égard. Il y a une très forte demande dans la province pour un appui à la mise en place de chaînes de valeur. Le programme ne pourra pas servir tout le monde. Après les formations, les participants manquent souvent de kits de démarrage pour la création d'entreprise. C'est pourquoi nous encourageons la participation aux AVEC. |
| Principe 6 : Les activités REDD+ doivent assurer la participation effective et efficiente de toutes les parties prenantes, notamment des communautés locales et autochtones dans leurs spécificités locales (Cancun d) | Le programme adopte une approche participative. Dans toutes les activités, les villageois sont invités à participer activement à la conception, à la collecte de données, à la formulation, à la validation. L’élaboration des PDL ou des PSAT, mais aussi des demandes CFCL et l’élaboration des PSG pour les CFCL, en sont des exemples. En ce qui concerne la sélection des bénéficiaires, la dernière approche du programme consiste à impliquer tous les villageois intéressés dans un nouveau projet. L'approche PSE est utilisée ici en combinaison avec les PSATs et des autres activités AGR | Une bonne sensibilisation est nécessaire, notamment pour inciter les gens à adopter des approches plus innovantes. Il faut également un bon accompagnement sur le terrain pendant toute la durée du projet. Le taux de bénéficiaires qui s'inscrivent puis se retirent en cours de projet et ne continuent pas à cultiver les champs, était surtout important dans les villages |
| Principe 7 : Les activités REDD+ doivent respecter les droits humains, ceux des travailleurs qu’ils emploient et les droits aux terres et ressources naturelles des communautés riveraines concernées (Cancun c | Un mécanisme de plainte (MGP) a été développé et une sensibilisation sur le MGP a commencé dans la ville de Kindu mais mêmes dans les villages. Pour les subventions locales, les ONG locales doivent préciser comment ils vont intégrer les aspects droits de l'homme dans leurs activités. Diverses mesures de sensibilisation aux droits de l'homme ont été mises en œuvre en collaboration avec des partenaires. | Souvent, les droits de l'homme sont encore confondus avec la promotion de la femme. Il est nécessaire de poursuivre la sensibilisation. Bien que le MGP ait été mis en place, il y a pour l'instant peu des plaintes sur le thème des droits humains, mais plutôt des plaints sur les droits fonciers et la corruption. Cela peut être dû à une sensibilisation insuffisante, mais d'un autre côté, le taux de femmes et d'AP parmi les bénéficiaires est déjà très élevé dans le programme |
| a) Que les actions complètent ou sont conformes aux objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents ; | Le programme vise à contribuer aux promesses faites par le gouvernement congolais à l'AFR100 et au Défi de Bonn, qui concerne la Restauration de paysages forestiers. | Actuellement, il y a peu de soutien au niveau national, car le niveau national travaille encore sur ses processus et ses guides. Par exemple, il n'existe pas encore de stratégie nationale de RPF ou de directives de mise en œuvre |
| b) Mesures visant à réduire les déplacements d’émissions. | Les partenaires sont soutenus par des installations solaires dans leur bureau afin de ne plus dépendre des générateurs diesel (Il n'y a pas d'électricité qui fonctionne au Maniema) Les meubles sont fabriqués localement afin de réduire l'empreinte écologique des transports nationaux et régionaux. Les réunions virtuelles et les échanges avec les partenaires d'autres provinces sont promus. La GIZ passe à la gestion numérique. | Certains partenaires préfèrent que leurs meubles proviennent de Kinshasa ou même de l'étranger en raison d'un symbole de statut social plus élevé. Il est nécessaire de poursuivre la sensibilisation. Les partenaires voient une valeur beaucoup plus élevée dans les "voyages" que dans la participation à des réunions virtuelles. Là aussi, nous devons continuer à travailler sur la sensibilisation |
| C) Norme de performance 2 : Main-d’œuvre et conditions de travail | La GIZ a une grille d'honoraires pour les journaliers et les consultants. De même, le temps de travail est limité à 8 heures. Une pause est prévue. Les partenaires locaux sur les subventions locales ne sont pas tenus de respecter la grille, mais il est garanti que la rémunération ne soit pas inférieure à 2,5 USD par jour, et que des pauses et des heures de travail raisonnables sont également respectées. |  |

# Gestion des risques

## 10.1 Matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée

Gestion des risques

| Identification des risques |  |  | Traitement du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description du risque | Catégorie de risque | Evolution du risque (stable, accru, amoindri) lors de l’année de rapportage | Action anticipée ou menée par le projet | Responsabilité | Echéance |
| Le projet exercé par la GIZ au Maniema exige un engagement politique et une collaboration dans le long terme. À la suite du processus électoral national, provincial et municipal conduit fin 2023 et début 2024, de nouvelles autorités politiques nationales et provinciales ont pris leur fonction avec la nomination ou l’élection de nouveaux représentants de l’état/du peuple. De plus, les postes clés au niveau provincial sont sujets à remaniement de manière inopinée. Cela peut avoir un impact négatif sur les activités, les personnels et/ou les actifs de la GIZ. | Elevé | Accru – Considérant retards cumulés de la séquence électorale législative nationale et provinciale et malgré l’élection I nomination officielle des gouverneurs provinciaux une certaine instabilité de gouvernance persiste et pourrait générer des tensions politiques ponctuelles. | Suivi de la situation politique et des acteurs-trices du gouvernement provincial. - Dialogue continu avec le nouveau gouverneur et les membres du gouvernement mis en place. Une bonne documentation des processus et activités. Approche apolitique au cours des interactions avec les partenaires. | Cheffe de bureau | Fréquemment |
| Violence politique et communautaire : les velléités et manipulations politiques récurrentes notamment entre le parti au pouvoir et les bastions d’opposition en province, engendrent régulièrement des tensions voire des séquences ponctuelles de violences dans la capitale provinciale. Dans les territoires, les autorités communautaires sont souvent au centre de conflits fonciers qui en l’absence d’arbitrages transparents de la part des autorités de l’état, cristallisent des tensions et génèrent parfois des affrontements. Ces violences (Répression violente par les forces de sécurité, manipulation de la jeunesse, justice populaire, situation humanitaire alarmante à la suite des déplacements massifs des populations, etc.) sont susceptibles d’entraver ponctuellement la mise en œuvre (accès aux groupes cibles, sécurité du personnel, etc.) et la réalisation des objectifs. | Moyen | Accru – Les attentes de la population et des communautés rurale vis-à-vis du nouveau gouvernement provincial et plus largement du gouvernement national sont élevées. Toute inaction ou « démarche préférentielle » est susceptible de générer frustration, manipulation politique ou encore, plus rarement, des séquences de violence politique ou communautaires. | La situation sécuritaire est étroitement surveillée. Une veille permanente relative à la situation sécuritaire est maintenue. S'il y a un risque d’escalade des violences, les activités sur le terrain seront suspendues. | Conseiller National sécurité Kindu & RMU | Fréquemment |
| La dynamique du conflit dans l'Est du pays se poursuit et est difficile à évaluer. Cela peut affecter la poursuite des processus de changement à long terme et la durabilité des mesures. L'instabilité de la situation conflictuelle dans l'Est de la RDC, ainsi que la fragilité de la situation sécuritaire causée par la présence et l’activisme des groupes armés peut entraver les mesures de mise en œuvre dans la province du Maniema (par exemple, accès aux groupes cibles, sécurité du personnel) ou même entraîner leur suspension | Moyen | Accru – Le conflit à l'Est s'est intensifié ces derniers mois. Les combats sont signalés dans presque toute la partie Est du pays entre éléments « Wazalendo » ou « VDP » (Volontaires pour la Défense), M23 et parfois FARDC soutenus par des paramilitaires étrangers. Au Maniema, en territoire de Kabambare, des groupes armés actifs dans la zone restent à l’origine d’une relative hausse de criminalité. En l’absence d’une présence plus marquée des forces de sécurité, des tensions sont quasi-permanentes entre les différentes factions des groupes armés en perpétuelles rivalités sur fond de contrôle des carrés miniers et l’élargissement de leurs zones d’influence respectives. Le développement de cette situation s’étend petit à petit sur la partie Sud-Est du territoire de Kasongo, dans les entités de Nonda et Maringa. | La situation sécuritaire est étroitement surveillée. Une veille permanente relative à la situation sécuritaire est maintenue S'il y a un risque de conflit armés, les activités sur le terrain seront suspendues. | Conseiller National sécurité Kindu & RMU | Fréquemment |
| Les contraintes d’accès souvent significatives créent un isolement de la province (absence de route praticable entre provinces et liaisons aériennes extrêmement limitées) et des difficultés opérationnelles – notamment dans des zones éloignées de la capitale provinciale. Les déplacements par voie terrestre sont limités à un petit nombre d'axes. L'utilisation des motos et des pirogues est inévitable pour les routes, les pistes et les voies navigables au-delà de ces limites. Les véhicules et autres marchandises sont soumis à des coûts de transport élevés. Assurer des normes minimales d’atténuation des risques de sécurité pour le personnel détaché est plus coûteux ici qu'ailleurs dans le pays. | Moyen | Accru – L’état de délabrement avancé du réseau routier de la province entrave la bonne circulation au sein de la province du Maniema. Certaines zones d'intervention sont difficilement accessibles, souvent seulement accessibles aux motos, du fait de l’état défectueux des routes et des ponts presqu’inexistants. L’organisation de certaines missions terrain nécessitent un renforcement des équipements de sécurité embarqués sur les moyens de transport et une plus grande capacité d’autonomie des personnels. | La réévaluation de l’accessibilité des zones d’intervention est effectuée, des recommandations ont été formulées, des pistes de solutions sont prises conformément aux recommandations émises (reclassification des routes, organisation des voyages en convois, équipements de désembourbement, réduction des missions terrain durant la saison de pluie, acquisition de moyens de communication satellitaires, etc.) Pour limiter les contraintes en termes de mise en œuvre, les équipes techniques du projet s’attachent à concentrer la majorité des mouvements terrain au cours de la saison sèche. | Conseiller National sécurité Kindu & RMU Chargé de logistique | Semestriellement |
| L’isolement de la Province du Maniema (et la promiscuité des employés aux difficultés d’accès / coût d’approvisionnement (électricité, eau, denrées, etc.), au manque d’infrastructures médicales, au manque de loisirs, pression au travail / sur le terrain expose le personnel du projet à un « risque psycho-social ». | Elevé | Accru – La province du Maniema reste confrontée à des contraintes d’accès inter-provinces significatives en l’absence d’un réseau routier praticable (géographique / faiblesse des moyens de communication / liaisons aériennes aléatoires / etc.). L’approvisionnement en denrées de première nécessité est fortement réduit, de même l’accès ou manque d’infrastructure médicale constitue une contrainte majeure. | Le programme et plan des vols sont suivi de près, des mises à jour sont régulièrement partagées. Une liste des moyens disponibles et une fiche reflexe d’évacuation médical est mis en place pour des CASEVAC et MEDEVAC Une évaluation COPE a été réalisée et des propositions de mesures I recommandations sont en cours de rédaction et seront partagées avec les cadres du projet. | Conseiller National sécurité Kindu & RMU Administration Médecin Conseil Bureau Pays avec soutien RMU | Fréquemment |
| La pauvreté et le fort sentiment d'isolement et d'oubli au sein de la population, restent des facteurs importants qui menacent le tissu social au Maniema. Les principaux types de conflits rencontrés trouvent leur origine dans des litiges fonciers, des conflits de voisinage ou dans les fermes, des conflits ethniques et tribaux, la sorcellerie et l'aide humanitaire. Les conflits sur l'accès à la terre sont basés sur la pensée tribale ou sur la vente de terres par les héritiers traditionnels à des parties qui restreignent ensuite l'utilisation des terres. | Elevé | Amoindri – Avec la mise en place des activités d’Aménagement du territoire, les conflits ont tendance à diminuer. | Continuation des activités d’aménagement du territoire (PSAT) avec des approches participatives – également appui aux activités de la résolution de conflits sur les terres (par exemples plaintes CFCL) | Cheffe du bureau | Décembre 2025 |
| Les faiblesses en capacités financières, personnels et de mise en œuvre des services étatiques et structures locales peuvent conduire à des attentes excessives vers le PIREDD de la part de la population et à une surcharge des plans de développement. Cela comporte le risque d'une perte de motivation et d’un ternissement d'image, et peut avoir un impact négatif sur l'appropriation et la participation proactive du groupe cible | Elevé | Stable Nous avons constaté diverses faiblesses chez les ONG et les acteurs de l'admin-finance. | Le programme a mis en place des décomptes mensuels et trimestriels pour les subventions locales. En plus, des premières actions pour le renforcement de capacités ont été réalisées | Responsable Admin-Finance | Décembre 2025 |
| La mise en œuvre du PIREDD entraine de nombreux risques à caractère administratif, financier et managérial, résultant notamment de la coopération avec différents partenaires externes, de l'attribution des financements (subventions locales) ainsi que des grands achats. | Elevé | Stable | Continuation avec les procédures mises en place, de double contrôle, audits, contrôles inopinés | Responsables finance-admin | Décembre 2025 |
| Le risque élevé de corruption, généralement répandu, existe également dans le contexte du programme. Cela peut avoir un impact négatif sur la mise en œuvre, le degré de réalisation des objectifs ou l'image du programme. | Moyen | Stable | Des audits internes sont organisés de manière régulière | Responsable Admin-Finance | Décembre 2025 |

## 10.2 Évaluation de la transparence et de l'intégrité

| Cas de Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| Allégations | - Utilisation non autorisée du système d'urgence Internet par l’expert en sécurité du programme avec une facture élevée (98000 USD) - Détournement des fonds par 6 ONGs en 2023 (valeur environ 30000 USD) - Disparition de matériel mis à disposition par le projet pour les bureaux des partenaires (ordinateurs portables, installations solaires, meubles, motos) - valeur estimée en 2024 : plus de 100000 USD |  |
| Investigations | En cours ou finalisés |  |
| Sanctions (y compris les recouvrements effectués et leurs montants) | - Le contrat d’expert de la sécurité a été terminé et une plainte a été déposée auprès du tribunal - 6 ONGs sont demandées à rembourser les sommes détournées en 2023. Toute nouvelle collaboration est exclue. 3 ONG ont remboursé l'argent. - Le nouveau gouverneur et l'Assemble Provincial ont été informés de la disparition de matériel provenant de bureaux partenaires et ont demandé des éclaircissements. |  |
| Cas d’exploitation, abus et harcèlement sexuels |  |  |
| Allégations |  | RAS |
| Investigations |  | RAS |
| Sanctions |  | RAS |

| Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption : Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous-contractants sur fraude, la mégestion de fonds et la corruption depuis le début du programme |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pour la période de rapportage | Depuis le début du programme |
| Nombre de staffs formés /nombre de staff total | 35/35 staff Une formation en fraude a été fait début 2024 avec tous les membres du staff | 59/59 |
| Nombre de consultants formés / nombre total | 34 Les consultants s'engagent par écrit à respecter le bon comportement. Cette déclaration est expliquée à chaque consultant par le responsable avant la signature du contrat | 307 |
| Nombre de sous-contractants formés / nombre total | 17 évènements 184 motards Les contractants s'engagent par écrit à respecter le bon comportement. Cette déclaration est expliquée à chaque contractant par le responsable avant la signature du contrat | 89 évènements 634 motards |
| Exploitation, abus et harcèlement sexuels |  |  |
| Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous contractants sur l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuel | Un recyclage sur le harcèlement sexuel a été fait avec tous le staff/stagiaire. Journalier etc. de la GIZ en Juin 2024 | Depuis le début du programme |
| Nombre de staffs formés /nombre de staff total | 33/33 staff national 3/2 staff international 13/13 stagiaires nationaux 4/4 journaliers | 50/50 10/10 35/35 8/8 |
| Nombre de consultants formés / nombre total Nombre de sous-contractants formés / nombre total | 34 17 évènements 184 motards | 307 73 évènements 634 motards |

# Récapitulatif des livrables

| Produit | Intitulé |  | Lien hypertexte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PTBA 2024 | PTBA 2024 |  |
|  | Annexe | Annexe 3 Tableau 8-2 Annexe 1 PIREDD Maniema Indicateurs projets à approche territoriale Annexe 2 PIREDD Maniema Indicateurs transversaux Annexe 3 PIREDD Maniema Tableau 8.2 |  |
|  | Shape files | Shapefiles PSAT Shapefiles CLD Shapefiles AP perroquet gris Shapefiles APAC Shapefiles CFCL Shapefiles infractions dans les PSATs Shapefile APAC 2 Shapefiles Infractions dans les CFCLs Shapefiles RPF ONG SF Shapefiles bois-energie SL YMCA Shapefiles bois-energie SL congo vert sodeco Shapefiles Agroforesterie SL SODECO Shapefiles Agroforesterie PAV Shapefiles Agroforesterie SL FDD Shapefiles Agroforesterie SL Falko Shapefiles Agroforesterie et RPF APEM Shapefiles Agroforesterie et RPF Raiforco |  |
|  | Tableaux | Liste CFCL - APAC - PSAT |  |
| Effet AT Produit 1.1 | Cartes PSATs | Cartes 68 PSAT |  |
| Effet AT Produit 1.1 | Projets d’accompagnement des communautés à l'élaboration PSAT | Rapport final SL Congo vert Rapport final SL Geofirst |  |
| Effet AT Produit 1.1 | PSATs Finalisés et validés à tous les niveaux | PSAT 2024 Mungobo PSAT 2024 Lubao PSAT 2024 Lufumbe PSAT 2024 Keyombo PSAT 2024 Kapunda |  |
| Effet AT Produit 1.1 | Identification des zones savanicoles pour le reboisement et RPF | Identification des sites de reboisement Identification des sites reboisement APAC Identification sites RPF |  |
| Effet AT Produit 1.2 | Missions élaboration, validation et remise PSAT | Rapport lancement processus PSAT Bangengele Rapport validation Cartes PSAT benya Samba Remise PSAT Sumaili Remise PSAT Ambwe Remise PSAT Wakabango |  |
| Effet AT Produit 1.2 | Accompagnement d’élaboration des PDLs et la remise officielle | Rapport accompagnement processus d'élaboration PDL_ Wakabango II_ Formulation Rapport Atelier Lancement Elaboration PDL Wakabango II Rapport formulation et nettoyage PDL |  |
| Effet AT Produit 1.2 | PDLs finals | PDL Aluba PDL Bahina PDL Maringa PDG Beia PDL Ambwe, PDL Bangengele, PDL Wasongola PDL Wakabango II |  |
| Effet AT Produit 1.3 | Résolution des conflit fonciers (atelier analyse, mission de constat, atelier de résolution) | Compte rendu du conseil consultatif conflit CFCL Kingalu Rapport Mission du conseil consultatif CFCL Kinkalu Rapport Mission du Conseil consultatif AP perroquets Rapport atelier résolution conflit AP perroquets Mission identification conflit fonciers zone tampon PNL Rapport des activités CONAREF |  |
| Effet AT Produit 1.3 | Outils de la communication pour la vulgarisation des lois foncières et agricoles | Boite à image pour la vulgarisation de lois fonciers et agricoles Affiche lois agricoles Affiche lois fonciers et agricoles Brochure lois fonciers et agricoles Rapport des activités CONAREF |  |
| Effet Gouvernance Produit 2.1 | Stratégie Genre | Stratégie Provinciale inclusion de la femme Stratégie genre Programme BGF/PIREEE |  |
| Effet Gouvernance Produit 2.1 | Renforcement et sensibilisation genre | Brochure développant l’implication du genre dans la gestion durable des forêts, Roll up imprimé et distribué pour affichage, Formation genre dans le contexte MGP Rapport trimestriel SL APDMA |  |
| Effet Gouvernance Produit 2.1 | Stratégie Provinciale PA | Stratégie Provinciale PA |  |
| Effet Gouvernance Produit 2.1 | Campagne de la sensibilisation sur le processus PSAT | Rapport Sensibilisation PSAT |  |
| Effet Gouvernance Produit 2.1 | Réunion COPIL | Compte Rendu 7ieme Réunion COPIL Compte Rendu 8ieme Réunion COPIL |  |
| Effet Gouvernance Produit 2.1 | Suivi fait spécifiquement par les membres de COPIL en Juillet 2024 et Octobre 2024 | Rapport Suivi et Evaluation Agriculture Juin Rapport Suivi et Evaluation FORCOM Juin Rapport Suivi et Evaluation Bois-énergie Juin Rapport Suivi et Evaluation AVEC Juin Rapport Suivi et évaluation AVEC Octobre Rapport S&E bois-énergie Octobre Rapport S&E Agroforesterie Octobre Rapport S&E agriculture innovante Octobre Rapport S&E Agriculture Octobre Rapport S&E Apiculture Ukuna Rapport S&E Apiculture Yenge Rapport S&E RPF Ukuna Rapport S&E RPF Tchambi |  |
| Effet Gouvernance Produit 2.2 | Comité Technique de Gestion – planification mensuelle | PIREDD Maniema Planification Février PIREDD Maniema Planification Mars PIREDD Maniema Planification Avril PIREDD Maniema Planification Mai 2024 PIREDD Maniema Planification Juin PIREDD Maniema Planification Juillet PIREDD Maniema Planification Aout PIREDD Maniema Planification Septembre PIREDD Maniema Planification Octobre PIREDD Maniema Planification Novembre |  |
| Effet Gouvernance Produit 2.2 | Evaluation indépendante | Rapport évaluation indépendante Réponse à FONAREDD Présentation des actions |  |
| Effet Gouvernance Produit 2.2 | Participation aux platforms nationaux | Rapport participation PFBC Kinshasa par CPEDD Participation lancement processus élaboration stratégie pour les AMECs Atelier échange cadre mondiale protection biodiversité Participation Formation BFK Kinshasa par la CPEDD |  |
| Effet Gouvernance Produit 2.2 | Missions d’échange | Rapport Mission échange rizipisciculture Rapport Mission d'échange CFCL |  |
| Effet Gouvernance 2.2 | Formations | Rapport Formations ONGs locales gestion financier Rapport Formation Membres comités CFCL Rapport formation ONGs 2 Rapport formation PSE Liste des structures formés |  |
| Effet Gouvernance 2.2 | Dotations | Rapport Dotation kit AVEC Dotation Chefferie Matapa Dotation CONAREF |  |
| Effet Gouvernance Produit 2.3 | Piloter le PSE pour le reboisement familiale et individuel - ménages, écoles, églises | Rapport Mission de prospection |  |
| Effet Gouvernance Produit 2.3 | Évaluation de la mise en œuvre du Plan Annuel d'Investissement (PAI) des 7 PDLs | Rapport de mission d'évaluation PAI 2025 Chefferie Bangengele |  |
| Effet Gouvernance Produit 2.3 | Projets AVEC | Fonds mobilisés par les AVEC 2022_2024 film: 419 AVEC du PIREDD Maniema Rapport trimestriel SL FACD Rapport trimestriel SL AJDT Rapport trimestriel SL KM Rapport trimestriel SL CADD Rapport final SL RENAFER Rapport trimestriel SL REPADI Rapport trimestriel SL CFLEDD Rapport trimestriel UFCED |  |
| Effet Gouvernance Produit 2.3 | Investissement par les membres AVEC | Liste des projets de développement membres AVEC |  |
| Effet Gouvernance Produit 2.3 | Projets production de Savon – formation professionnelle des femmes | Rapport final SL UMOMA Rapport final SL SAFI Maniema |  |
| Effet Gouvernance Produit 2.3 | Business plan pour les chaine de valeurs Bambou, Moringa et miel | Business Plan Bambou Etude Rentabilité rizipisciculture |  |
| Effet Foret Produit 3.1 | Etude sur la gestion de l'eau pour les étangs piscicoles | Rapport appui au développement d’une stratégie de la gestion de l’eau |  |
| Effet Foret Produit 3.1 | Communication sur le PIREDD et REDD+ | Stratégie Communication REDD+ Rapport final SL GTCRR projet 1 Rapport trimestriel SL GTCRR projet 2 Eco Makala PIREDD Maniema Reboisement a Lomea PIREDD Maniema Rizipisciculture PIREDD Maniema Agroforesterie PIREDD Maniema |  |
| Effet Foret Produit 3.1 | Mise en place du Platform REDD+ | Rapport final SL GTCRR projet 1 Rapport trimestriel SL GTCRR projet 2 |  |
| Effet Foret Produit 3.1 | Missions de contrôle forestier, PSAT, Pêche, chasse | Rapport contrôle forestier et PSAT Rapport contrôle règlementation chasse Rapport contrôle réglementation pêche Rapport control PSAT dans 3 territoires Rapport control foresterie novembre |  |
| Effet Foret Produit 3.1 | Analyse changement végétation 2021_2024 | Rapport Reforestation Maniema |  |
| Effet Foret Produit 3.2 | Nouvel arrêté pour la réglementation de la pêche dans la province du Maniema. | Nouvel Arrêté règlementation Pêche Dépliant réglementation pêche |  |
| Effet Foret Produit 3.2 | Carte des CFCLs | Mise à jour carte CFCL |  |
| Effet Foret Produit 3.2 | Arrêtés pour les CFCL | Arrêté attribution CFCL Mpande Arrêté attribution CFCL Baya II Arrêté attribution CFCL Mwanga Arrêté attribution CFCL N’sanguli Vidéo remise officiel CFCL Mpande Arrêté attribution CFCL Kinkalu |  |
| Effet Foret Produit 3.2 | Elaboration de PSGs avec structuration et inventaires | PSG CFCL Mwanga PSG CFCL Baya II PSG CFCL Kinkalu PSG CFCL Ukuna PSG CFCL N'Sanguli Rapport consultance élaboration PSG Inventaires CFCL Structuration des comités |  |
| Effet Foret Produit 3.2 | Projet mise en place des APAC | Rapport final SL ANAPAC Rapport accompagnement APAC Arrêté APAC Sange Arrêté APAC Osekalangomo, Lwanano 1, Lwanano 2 Arrêté APAC Kendakelokala et Onyona Arrêté APAC Kasele Vidéo remise arrêté APAC première fois en RDC Remise arrêté APAC KASELE- |  |
| Effet Foret Produit 3.2 | Appui aux APACs | Rapport Trimestriel SL REPADI |  |
| Effet Foret Produit 3.2 | Mise en place d’une future réserve des perroquets gris à MULU dans le territoire de Kasongo | Carte réserve perroquet gris Etude Impact Socio-environnemental Note technique réserve Elaboration règles de gestion Règles de gestion Rapport consultant |  |
| Effet Foret Produit 3.3 | Analyse des opportunités de la Restauration des paysages foresteries au Maniema à travers d’outil de MEOR | Analyse Opportunités RPF |  |
| Effet Foret Produit 3.3 | Projets RPF | Synthèse Données RPF fin 2024 Rapport final SL RNN Rapport trimestriel SL APEM Rapport trimestriel SL SAFE FOREST Rapport trimestriel SL RAIFORCO |  |
| Effet Energie Produit 4.1 | Stratégie provinciale bois-énergie | PIREDD Maniema Stratégie provinciale bois-énergie |  |
| Effet Energie Produit 4.1 | Sensibilisation | Prospectus foyer amélioré, Prospectus Maisha bora verso Prospectus charbon vert, Prospectus charbon vert fabrication Boite à image foyer amélioré , Guide technique Carbonisation Fiche techno-pédagogique Charbon vert |  |
| Effet Energie Produit 4.1 | Mission d’identification des sites à boiser à reboiser (Savanes et zones dégradés) | Cartes de nouveaux sites Rapport Mission CLIP |  |
| Effet Energie Produit 4.1 | Projets des reboisements en vocation bois-énergie | Tableau Reboisement fin 2024 Rapport final SL Sodeco Rapport final SL RAPEM Rapport final SL YMCA Rapport final SL OCGL Rapport final SL RAPEM |  |
| Effet Energie Produit 4.1 | Formation des charbonniers dans la technique de carbonisation améliorée | Rapport de sensibilisation et distribution guide |  |
| Effet Energie Produit 4.1 | Un guide a été multiplié et diffusé | Guide technique Carbonisation |  |
| Effet Energie Produit 4.2 | Microprojet charbon verte et foyers améliorés | Rapport final SL Covodum projet 1 Rapport final SL ADEPA Rapport consultant Rapport final SL Covodum projet 2 Fiche techno-pédagogique Charbon vert |  |
| Effet Energie Produit 4.2 | Rapport de la formation pour le renforcement des capacités des associations de producteurs de charbons vert, dans la gestion et l’entrepreneuriat | Rapport formation en entrepreneuriat bois-énergie |  |
| Agriculture Produit 5.1 | Rapport d’Etude du Potentiel Agricole des Zones Savanicoles du Maniema | Etude potentiel agricole savane |  |
| Agriculture Produit 5.1 | Rapport de la formation service technique sur l’agroforesterie | Formation agroécologie |  |
| Agriculture Produit 5.1 | Rapports des études | Etude Rentabilité rizipisciculture Etude biopesticides |  |
| Effet Agriculture Produit 5.1 | Projets réhabilitation des pistes de desserts agricoles | Projet Réhabilitation piste Bahina 15km Projet Réhabilitation pistes Bangengele 32km Projet Réhabilitation pistes Mulu - 12km |  |
| Effet Agriculture Produit 5.1 | Dépliants, fiches techniques, brochure, boite image | Fiche techno-pédagogique Charbon vert Boite à image pour la vulgarisation de lois fonciers et agricoles Affiche lois agricoles Affiche lois fonciers et agricoles, Guide essence agroforesterie Boite à image agro foresterie, Fiche technique culture du soja, Spot Artemisia Emission sur la médecine traditionnelle Brochure Agroforesterie Fiche technique Artemisia Fiche technique alimentation poisson Fiche technique gestion eau Fiche technique empoissonnement Fiche technique Moringa Fiche technique poisson Fiche technique biopesticide Chromolaena odorata Fiche technique biopesticide Irena Lobata Fiche technique biopesticide nicotiana |  |
| Effet Agriculture Produit 5.2 | Mise en place des activités agroforesterie | Synthèse activités agricoles Synthèse des activités mise en place des pépinières dans les PSAT Rapport Trimestriel SL AGAAP Dotation matériel Pépinières Rapport final SL GIRE projet 1 Rapport final SL GIRE projet 2 Rapport final SL AVEMA Rapport final SL PAV Rapport final SODECO Rapport final AHUDA Rapport trimestriel SL Soeco projet 2 Appui plantation cacaoyers Rapport final SL FDD Rapport final FALKO |  |
| Effet Agriculture Produit 5.2 | Appuyer les innovations agricoles | Dépliant Moringa Rapport final SL AJCDD Rapport final Bâtisseur Rapport trimestriel SL RT Rapport final SL CADD Rapport final SL CAPS Rapport consultant jaquier Liste chaine de valeur 2022_2024 |  |
| Effet Agriculture Produit 5.2 | Microprojet chaîne de valeur – centre de transformation Mais, Manioc, noix de palme | Prospection centre de transformation Huile de palme Rapport final SL AGAAP projet 1 Rapport final SL AGAAP projet 2 Rapport final SL CAPS noix de palme |  |
| Effet Agriculture Produit 5.2 | Microprojet chaîne de valeur – rizipisciculture avec centre transformation décortiqueuse | Carte réplication rizipisciculture Données Rizipisciculture 2024 Rapport final SL MAEK projet 1 Rapport final SL KM Rapport Trimestriel SL UADAM Rapport final SL UWAKI Rapport trimestriel SL MAEK projet 2 Liste investissement chaine de valeur par les AVEC |  |
| Agriculture Produit 5.2 | Microprojet chaîne de valeur – | Synthèse activités agricoles Liste investissement chaine de valeur par les AVEC |  |
| 81 Rapports mission de suivi par GIZ et staff service technique |  |  |  |
| Février 2024 Rapport Suivi SL CAPS |  |  |  |
| Février 2024 Rapport Suivi SL bâtisseurs |  |  |  |
| Février 2024 Suivi SL AVEMA |  |  |  |
| Février 2024 Suivi pépinières |  |  |  |
| Février 2024 Suivi SL Falko |  |  |  |
| Février 2024 Suivi SL KM et Repadi |  |  |  |
| Mars 2024 Suivi SL RNN _RPF |  |  |  |
| Mars 2024 Suivi Reboisement Bangengele |  |  |  |
| Mars 2024 Suivi Démarrages SL MAEK et KM |  |  |  |
| Mars 2024 Suivi SL CFLEDD |  |  |  |
| Mars Suivi SL RENAFER et FACDA |  |  |  |
| Mars Suivi SL ADJT |  |  |  |
| Mars 2024 Suivi Réhabilitation Route Elia |  |  |  |
| Mars 2024 Suivi SL AVEC Babene |  |  |  |
| Mars 2024 Suivi SL ADEPA |  |  |  |
| Mars 2024 Evaluation Finale SL Sojaden |  |  |  |
| Avril 2024 Suivi SL ADJT |  |  |  |
| Avril 2024 Suivi SL AGAAP et SODECO |  |  |  |
| Avril 2024 Suivi SL CADD |  |  |  |
| Avril 2024 Suivi SL AVEC à Maringa |  |  |  |
| Avril 2024 Suivi SL ASEFA |  |  |  |
| Mai 2024 Suivi SL APEM |  |  |  |
| Mai 2024 Suivi SL Reboisement BE |  |  |  |
| Mai 2024 Suivi SL AVEMA |  |  |  |
| Mai 2024 Suivi SL CAPS |  |  |  |
| Mai 2024 Suivi SL ASEFA |  |  |  |
| Mai 2024 Suivi Pépinières communautaires |  |  |  |
| Mai 2024 Suivi ancien AVEC post-évaluation |  |  |  |
| Mai 2024 Evaluation Finale SL Uwaki |  |  |  |
| Mai 2024 Evaluation Finale SL FDD |  |  |  |
| Juin 2024 Suivi SL AGAAP |  |  |  |
| Juin 2024 Evaluation par le COPIL FORCOM |  |  |  |
| Juin 2024 Suivi SL KM et Repadi |  |  |  |
| Juin 2024 Suivi SL FACDA |  |  |  |
| Juin 2024 Evaluation par le COPIL bois-énergie |  |  |  |
| Juin 2024 Evaluation par le COPIL AVEC |  |  |  |
| Juin 2024 Suivi SL AVEC Aluba et Bahina |  |  |  |
| Juin 2024 Suivi par le COPIL Agriculture |  |  |  |
| Juillet 2024 Suivi SL AVEC Aluba et Bahina |  |  |  |
| Juillet 2024 Suivi SL CADD |  |  |  |
| Juillet 2024 Evaluation finale SL AGAAP |  |  |  |
| Juillet 2024 Suivi activités BE |  |  |  |
| Juillet 2024 Evaluation mi-parcours SL UADAM |  |  |  |
| Juillet 2024 Suivi SL MAENDELEO |  |  |  |
| Aout 2024 Suivi SL APDMA |  |  |  |
| Aout 2024 Suivi SL Maman Amka |  |  |  |
| Aout 2024 Suivi SL ASEFA |  |  |  |
| Aout 2024 Suivi SL Repadi |  |  |  |
| Aout 2024 Suivi SL Falko |  |  |  |
| Aout 2024 Suivi SL AVEC à matapa |  |  |  |
| Aout 2024 Suivi SL CFLEDD |  |  |  |
| Aout 2024 Suivi SL UWAKI |  |  |  |
| Aout 2024 Suivi SL AVEC à Wasongola |  |  |  |
| Sep 2024 Evaluation finale Ambwebu 2 |  |  |  |
| Sept 2024 Evaluation finale bâtisseurs |  |  |  |
| Sep 2024 Suivi AVEC autours APAC |  |  |  |
| Sep 2024 Suivi SL FDD |  |  |  |
| Sep 2024 Suivi AVEC autour APAC 2 |  |  |  |
| Sep 2024 Suivi SL CAPS |  |  |  |
| Oct. 2024 Evaluation Conformité APAC |  |  |  |
| Oct. 2024 Suivi SL ASEFA |  |  |  |
| Oct. 2024 Suivi SL AVEC Aluba |  |  |  |
| Oct. 2024 Evaluation finale SL Ambwebu |  |  |  |
| Oct. 2024 Suivi SL Covodum |  |  |  |
| Oct. 2024 Suivi SL AGAAP |  |  |  |
| Oct. 2024 Suivi et évaluation COPIL AVEC |  |  |  |
| Oct. 2024 Suivi et évaluation COPIL bois-énergie |  |  |  |
| Oct. 2024 Suivi et Evaluation COPIL agroforesterie |  |  |  |
| Oct. 2024 Suivi et Evaluation COPIL agriculture innovante |  |  |  |
| Oct. 2024 Suivi et Evaluation COPIL Apiculture Ukuna |  |  |  |
| Oct. 2024 Suivi et Evaluation COPIL RPF Ukuna |  |  |  |
| Oct. 2024 Suivi et Evaluation COPIL RPF Tchambi |  |  |  |
| Oct. 2024 Suivi et Evaluation COPIL Apiculture Yenge |  |  |  |
| Oct. 2024 Suivi et Evaluation Agriculture |  |  |  |
| Nov. 2024 Suivi SL COVODUM |  |  |  |
| Nov. 2024 Evaluation finale SL GIRE |  |  |  |
| Nov. 2024 Evaluation Finale SL KM |  |  |  |
| Nov. 2024 Evaluation finale SL Uwaki |  |  |  |
| Nov. 2024 Suivi SL AVEC REPADI |  |  |  |
| Nov. 2024 Suivi SL ASEFA |  |  |  |
| Nov. 2024 Suivi 6 SL reboisement |  |  |  |
| Nov. 2024 Suivi SL APDMA |  |  |  |
| Nov. 2024 Suivi SL FALKO |  |  |  |
| Nov. 2024 Suivi SL Béthanie |  |  |  |
| Nov. 2024 Suivi SL CADD |  |  |  |

# Annexes

  - Tableaux indicateurs

Annexe 1 PIREDD Maniema Indicateurs projets à approche territoriale

Annexe 2 PIREDD Maniema Indicateurs transversaux

  - Annexe 3 / Tableau 8.2

Annexe 3 PIREDD Maniema Tableau 8.2

Encadré : calculer et estimer le nombre de bénéficiaires

Les bénéficiaires reçoivent un soutien qui est défini dans deux dimensions :

Type de soutien

Soutien ciblé (reçu par des personnes qui peuvent être identifiées et comptées par le projet et qui savent qu’elles reçoivent du soutien)

Soutien non ciblé : reçu indirectement par des personnes qui ne peuvent pas être identifiées et comptées précisément. Par exemple : campagnes de communication, enfants dans un foyer dont l’un ou les deux parents reçoivent un appui ciblé.

2) Intensité du soutien

Faible (par exemple, les personnes vivant dans une zone administrative où l’autorité reçoit un soutien au renforcement des capacités)

Moyenne (par exemple, les personnes qui participent à des séances de renforcement de capacité de manière régulière)

Haute (par exemple, les individus qui reçoivent un accompagnement soutenu sur la durée)

Le nombre de bénéficiaires directs est dès lors défini comme le nombre d’individus (ventilés par le genre) qui reçoivent un soutien ciblé et de haute et moyenne intensité.

Le nombre de bénéficiaires indirects est le nombre d’individus (ventilés par le genre) qui reçoivent un soutien ciblé d’intensité moyenne, ou un appui non ciblé d’intensité forte ou moyenne

Si certains bénéficiaires bénéficient plus d’une fois : (eg : les membres d’une communauté qui sont soutenus pour une mise en défens et bénéficient aussi d’une nouvelle route) estimer le détail mais ne pas les comptabiliser deux fois.

Ce canevas est relatif à la présentation des rapports annuel et semestriel des organisations de mise en œuvre des programmes financés par CAFI via le FONAREDD en RDC.  Les rapports annuels couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre et les premières versions doivent être soumises au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Les rapports semestriels couvrent la période du 1er janvier au 30 juin et les premières versions doivent être soumises le 31 juillet.

L’ensemble des documents de projet se trouve sur le Drive CAFI https://drive.google.com/drive/folders/1RhAT_Hc5jycgw40xr7YZM57jV4zQFadQ. Sélectionner Country documents / Le pays ou régional / programming / active portfolio / numéro et nom du projet

Il s’agit des organisations qui ont reçu un financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du projet.

Préciser l’unité.

Tenir compte de la valeur validée par le rapport annuel FONAREDD /CAFI 2021

Tenir compte de la valeur validée par le rapport annuel FONAREDD /CAFI 2022

Tenir compte de la valeur validée par le rapport annuel FONAREDD /CAFI 2023

Indiquer la valeur à l’issue de la période de rapportage.

Indiquer la cible telle que renseignée dans le document de projet.

Les commentaires doivent inclure les raisons pour les progrès significatifs, les retards ou changements le cas échéant.

Indiquer seulement le numéro du Produit dans lequel s’inscrit l’activité.

Merci de vous référer au calendrier de mise en œuvre du cadre logique du projet.

Les Lettres d’intentions sont accessibles dans ce dossier : https://drive.google.com/drive/folders/19GjqHJID8RP4imWoEiqNIoagyZPwZHDP?usp=drive_link