CANEVAS DE RAPPORT DES PROJETS FINANCES PAR L’INITIATIVE POUR LA FORET DE L’AFRIQUE CENTRALE (CAFI) VIA LE FONAREDD EN RDC

Les obligations de rapportage (narratif et financier) pour les projets recevant des financements CAFI/FONAREDD sont rappelées dans une note disponible publiquement ici

Rapport annuel

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

| Titre du projet: | Programme d’Appui à la Société civile |
| --- | --- |
| Numéro de référence MPTF du projet :2 | 00103801 |
| Organisation de mise en œuvre : | Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) |
| Rapport soumis par : Nom : Titre : Organisation : Adresse email : | Damien Mama Représentant Résident PNUD damien.mama@undp.org |
| Contact en cas de besoin de clarification : Nom : Titre : Organisation : Adresse email : | Willy Bassa Dheu Coordonnateur du programme PNUD willy.bassa@undp.org |

Veuillez indiquer si ce rapport a été approuvé par le comité de pilotage du projet/programme :

Oui ☐

Non ⊠

Si oui, quand : Click or tap to enter a date.

Si non, date anticipée d’examen en comité de pilotage du projet/programme : 10/02/2024

Abréviations et acronymes

| AG | : Assemblée Générale |
| --- | --- |
| APOI | : Initiative pour l'huile de palme en Afrique (APOI) |
| CAFI | : Central African Forest Initiative/Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale |
| CERN | : Commission épiscopale pour les Ressources Naturelles |
| CCEV | : Changement climatique et économie verte (composante du Pilier 2/PNUD) |
| CIDD | : Croissance Inclusive et Développement Durable |
| CL | : Communauté locale |
| CN/GTCRR | : Coordination nationale/ Groupe de Travail Climat REDD Rénové |
| COCO | : Commission de contrôle |
| CONAPAC | : Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo |
| COPIL | : Comité de Pilotage |
| CORAP | : Coalition des organisations de la SC pour le suivi des réformes de l’action publique |
| CP/GTCRR | : Coordination provinciale/ Groupe de Travail Climat REDD Rénové |
| DIM | : Direct Implementing Modality |
| ECC | : Eglise du Christ au Congo |
| EIES | : Evaluation d’impact environnemental et social |
| FIP | : Forest Investment Program/Programme d’investissement forestier |
| FONAREDD | : Fonds National REDD+ |
| GTCRR | : Groupe de Travail Climat REDD Rénové |
| HACT | : Harmonized Approach to Cash Transfers |
| IEC | : Information, Education pour le Changement |
| IRI | : Initiative Interreligieux pour les forêts |
| LoI | : Letter of Intent/lettre d’intention |
| MEDD | : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable |
| OSC | : Organisation de la Société civile |
| PA | : Peuples autochtones Pygmées |
| PA Pygmées | : Peuples autochtones Pygmées |
| Pre COP | : Pré Conférence des Parties |
| PNAD | : Politique nationale de l’agriculture durable |
| PIREDD | : Programme Intégré REDD+ |
| PIREDD | : Programme Intégré REDD+ |
| PTA | : Plan de Travail Annuel |
| RDC | : République Démocratique du Congo |
| REDD | : Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts |
| REDD+ | : Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts, conservation, gestion durable et augmentation des stocks de carbone forestier |
| RRI | : Rights and Resources Initiative |
| RFN | : Rain Forest Foundation Norway |
| RPA | : Responsable Party Agreement |
| SC | : Société civile |
| TdR | : Termes de référence |
| UPAQ | : Unité Plaidoyer et Assurance Qualité |
| USD | : United States Dollar |

Table des matières

Table des matières

1.	Données clés du projet	6

1.	Résumé des progrès réalisés par le projet	7

2.	Défis de mise en œuvre	9

3.1 Défis liés au contexte du pays	9

3.2 Défis inhérents au projet	9

3.3 Commentaires	9

3.	Evaluation de la performance du projet	1

4.1 Evaluation de la performance du projet sur base des indicateurs du cadre logique	1

4.2 Etat d’avancement de mise en œuvre des activités du projet pour la période de rapportage	1

4.	Résultats du Projet	1

5.1 Contributions aux impacts du cadre de résultats de FONAREDD/CAFI	1

5.2 Contributions du projet à l’atteinte des indicateurs du cadre de résultats de FONAREDD/CAFI	2

5.3 Contributions du projet à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention	3

5.	Communication et promotion	3

6.1 Illustration spécifique	3

6.2 Stratégie et plan de communication	3

6.	Exécution financière	4

7.1 Décaissements	4

7.2 Contrats	6

7.3 Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines	7

7.4 Mobilisation de ressources	8

7.5 Audits	8

7.6 Révisions budgétaires	8

7.	Suivi-évaluation et apprentissage du projet	9

8.1 Etat d’avancement du plan de suivi du projet	9

8.2 Evaluations	9

8.3 Intégration des leçons apprises	10

8.4 Révisions programmatiques (le cas échéant)	10

8.	Thèmes transversaux	10

9.1 Genre, peuples autochtones et autres groupes vulnérables	10

9.2 Respect des standards environnementaux et sociaux	10

9.	Gestion des risques	13

10.1 Matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée	13

10.2 Évaluation de la transparence et de l'intégrité	15

10.	Récapitulatif des livrables	16

11.	Annexes	16

# Données clés du projet

| Titre du projet | Programme d’appui à la société civile |
| --- | --- |
| Numéro de référence MPTF du projet | 00103801 |
| Hyperlien du document de projet |  |
| Zone(s) d’intervention(s) du projet | National |
| Institutions ou ministères de tutelle | N/A |
| Organisations partenaires participantes de niveau 1 | Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) |
| Budget total du projet (USD) | 3 300 000 USD |
| Durée totale du projet (mois) | 48 mois |
| Date d’approbation du projet par le Comité de pilotage du FONAREDD | 20/11/2016 |
| Date de réception des premiers fonds du MPTF | 22/12/2016 |
| Date d’approbation du 1er Plan de Travail Budgétisé Annuel par le comité de pilotage du projet | 30/01/2017 |
| Date de clôture initiale | 21/12/2020 |
| Date de clôture révisée le cas échéant | 31/12/2023 |
| Dépenses du 01/01 au 31/12 de l’année de rapportage | 470 724,78 USD |
| Dépenses globales cumulatives (USD) au 31/12 de l’année de rapportage | 3 279 071,80 USD |
| Taux de consommation sur l’ensemble des tranches reçues | 99,37% |
| Date et lien de l’évaluation à mi-parcours le cas échéant | 30/09/2021 |
|  | Insérer hyperlien si l’évaluation est publique |

# Résumé des progrès réalisés par le projet

| Progrès au cours de 2023 | Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet |
| --- | --- |
| Effet 1 : La Société civile congolaise à travers la plateforme «Groupe de Travail Climat REDD Rénové » (GTCRR) est dotée des capacités en matière de plaidoyer, de concertation, d’observation du fonctionnement des programmes de reformes et d’investissements REDD+ au nom de la société civile congolaise |  |
| Indicateur effet 1 : (…) |  |
| - Le fonctionnement de la CN/GTCRR a été assuré à travers la prise en charge des salaires des staffs et des frais de loyer du bureau ainsi que la fourniture des moyens de communication (crédits téléphone et datas) pendant 9 mois (janvier - juin et octobre - décembre 2023); - Les sessions préparatoires de l’AG du GTCRR ont été réalisées dans toutes les 19 coordinations provinciales du réseau ; - La réunion du COPIL du GTCRR a été organisée à Kinshasa en dates du 26 et 27/06/2023 ; - La session ordinaire de l’AG du GTCRR a été organisée à Kinshasa les 28 et 29/06/2023 ; - Le fonctionnement de 19 CP/GTCRR a été pris en charge à travers le paiement des primes des coordonnateurs provinciaux et la contribution aux frais de loyer des bureaux pendant 6 mois (janvier - juin 2023); - 1 atelier de réflexion de la société civile sur l’organisation des états généraux des forêts réalisé; - 2 missions ont été réalisées par le Président du COPIL du GTCRR à Lisala et à Kisangani en vue de renforcer les capacités des CP de la Mongala et de la Tshopo; - 2 Délégués du GTCRR pris en charge aux travaux de la CoP28 sur le climat à Dubaï (Emirats Arabe Unis) en novembre 2023. | - 1 guide de consultation des parties prenantes dans la mise en œuvre des programmes du FONAREDD a été élaboré et validé en 2018 (jalon de la 1ère LoI RDC-CAFI); - 2 sessions de l’AG du GTCRR ont été réalisées et sanctionnées par des procès-verbaux ; - Xx réunions de COPIL du GTCRR ont été réalisées et sanctionnées par des procès-verbaux ; - 2 sessions de la COCO du GTCRR ont été réalisées et sanctionnées par des rapports ad hoc; - Le fonctionnement de la CN/GTCRR a été assuré (salaires des staffs, loyer du bureau, équipements, matériel roulant, fournitures de bureau, crédits téléphone et datas) ; - 19 CP/GTCRR ont été dotées en capacités pour leur fonctionnement, gestion, gouvernance et opérationnelles, permettant de renforcer la présence du GTCRR sur terrain, particulièrement dans les provinces abritant les PIREDD ; - 1 plan de communication du GTCRR a été développé et mis en oeuvre à travers les produits de visibilité, l’opérationnalisation du site Web du GTCRR, des réseaux sociaux et du bulletin d’information du GTCRR) ; - 2 délégués du GTCRR ont participé régulièrement et activement aux instances de gouvernance du processus REDD+ (CT et COPIL du FONAREDD) ; - Tous les programmes financés par CAFI/FONAREDD, particulièrement les PIREDD ont fait l’objet des missions de suivi-évaluation et d’observation indépendante par le GTCRR; - Le GTCRR a contribué activement aux différents programmes financés par le FONAREDD à travers des consultations, des plaidoyers, des cahiers de charge et des recommandations spécifiques ; - Des efforts ont été consentis par le GTCRR pour mobiliser d’autres partenaires (EFI, RRI, …) afin de diversifier ses sources de financement ; - 4 partenariats stratégiques ont été établis, renforcés et/ou consolidés avec d’autres réseaux de la SC (CONAPAC, APOI, IRI et CORAP) ; - La cartographie des organisations de la société civile membres du GTCRR a été mise à jour; - La participation régulière des délégués du GTCRR aux Pré COP et COP a été assurée. |

# Défis de mise en œuvre

## 3.1 Défis liés au contexte du pays

L’accès difficile de certaines provinces à cause de leur faible couverture par les compagnies d’avion et à la forte demande de voyage causée par la mobilité des candidats en campagne électorale, retardant ainsi l’organisation des réunions statutaires du GTCRR à savoir le COPIL et l’AG prévues au mois de mars 2023. Face à ce défis, le programme a procédé au réajustement du calendrier et à la reprogrammation des réunions précitées au moins de juin 2023.

## 3.2 Défis inhérents au projet

La rareté des prestataires capables fournir les salles, les services traiteurs et les fournitures de bureau conformément aux exigences du procurement du PNUD au niveau provincial ; rendant ainsi difficile l’organisation des réunions préparatoires de l’AG par les coordinations provinciales du GTCRR. Pour surmonter ce défis, le PNUD a externalisé cet appui  et contractualiser avec la firme belge AXYOM.

## 3.3 Commentaires

L’insuffisance de ressources financières n’a pas permis au programme de couvrir tous les besoins en appui du GTCRR malgré le décaissement de 300 000 USD complémentaires par CAFI.

# Evaluation de la performance du projet

## 4.1 Evaluation de la performance du projet sur base des indicateurs du cadre logique

| Produits | Indicateurs | Ligne de base | Cible visée pour la période de rapportage | Valeur atteinte pour la période de rapportage | Valeur 2021 | Valeur 2022 | Valeur actuelle (en cumulatif) | Cible finale dans le prodoc | Cible finale révisée le cas échéant | Hyperlien et numéro de la décision d’approbation de la révision de la cible le cas échéant | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1.1 La plateforme GTCR-R est gérée de façon professionnelle, transparente et collégiale | 1.1.1 Existence d’organes de gouvernance et de gestion du GTCRR, fonctionnels au niveau national (AG, COPIL, CN et COCO) | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |  | COPIL et AG tenus par le GTCRR en juin 2023. Mission de COCO non prévue en 2023. |
|  | 1.1.2 Existence d’un mécanisme (système) de communication fonctionnel (site Internet, bulletin…,) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | (site Web « www.gtcrr-rdc.org », comptes Facebook et twitter actifs site Internet, bulletin, réseaux sociaux…,). Activité non prévue en 2023 pour contribuer à l’atteinte de cet indicateur. |
|  | 1.1.3 Nombre de nouvelles OSC actives dans la REDD+ et sensibles au genre, devenus membres du GTCRR. | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 | N/D | - |  | Le nombre est passé de 480 à 900 OSC et réseaux d’OSC membres du GTCRR depuis le début du projet. |
|  | 1.1.4 Nombre de partenariats stratégiques avec d’autres réseaux actifs dans la REDD+ et sensibles au genre, établis et fonctionnels. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | N/D | - |  | Partenariat stratégique : CONAPAC, APOI, IRI et CORAP |
|  | 1.1.5 Nombre de nouvelles études de réalisées sur les moteurs de la déforestation avec la participation des membres du GTCRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | - |  | Activité non prévue en 2023 pour contribuer à l’atteinte de cet indicateur. Par ailleurs, aucune étude de DD n’a été réalisée avec la participation du GTCRR. |
| Produit 1.2 : Tous les programmes de reformes et d'investissements pour la REDD+ sont accompagnés d'un engagement civique effectif | 1.2.1 Nombre de plateformes (coordinations) provinciales du GTCRR fonctionnels, sensibles au genre et dotées de capacités fédératrices | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | - |  | Taux de réalisation de 120%. |
|  | 1.2.2 Pourcentage de réunions du Fonaredd (COPIL & CT) avec participation du GTCRR | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |  |  |
|  | 1.2.3 Taux de participation du GTCRR, aux fora nationaux et internationaux sur la REDD | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | - |  | 2 délégués du GTCRR ont pris part à la CoP28 sur le Climat à DUBAI (EAU) |
|  | 1.2.4 Existence d’un cadre de « suivi et évaluation indépendant » des programmes/projets du Fonaredd fonctionnel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | Activité non prévue en 2023 pour contribuer à l’atteinte de cet indicateur |
|  | 1.2.5 Pourcentage de personnes issues des CL et PA ayant une compréhension moyenne de la REDD+ dans les zones d’intervention des PIREDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | - |  | Activité non prévue en 2023 pour contribuer à l’atteinte de cet indicateur |
|  | 1.2.6 Nombre des OSC (structures) contribuant régulièrement des données pertinentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | - |  | Activité non prévue en 2023 pour contribuer à l’atteinte de cet indicateur |
| Produit 1.3 : L'engagement de la Société Civile augmente la bonne gouvernance et l'inclusion sociale des efforts REDD+ nationales | 1.3.1 Qualité des recommandations issues des missions de suivi et évaluation réalisés par les experts du GTCRR (hommes, femmes, jeunes et PA) dotés des capacités dans les domaines clés de la REDD+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elevée | - |  | Activité non prévue en 2023 pour contribuer à l’atteinte de cet indicateur |
|  | 1.3.2 Degré d’application des mesures d'inclusion sociale des groupes marginalisés (femmes, jeunes et PAP) dans les reformes et investissements REDD+ au niveau des territoires et provinces couverts par le projet, élaborées par les cadres de concertation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elevé | - |  | Activité non prévue en 2023 pour contribuer à l’atteinte de cet indicateur |

Note :

- Les produits, les indicateurs et les cibles devront être présentés tels qu’ils apparaissent dans le cadre logique du projet de manière à rendre compte des accomplissements par rapport aux objectifs du Projet.

- Si les cibles sont modifiées, précisez-le.

## 4.2 Etat d’avancement de mise en œuvre des activités du projet pour la période de rapportage

| Activité prévue dans le PTBA de l’année en cours | Statut à la fin de la période de rapportage | Chronologie prévue pour cette activité | Progrès réalisé au cours de la période de rapportage | Progrès et/ou défis attendus au cours de l’année suivante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Appuyer l'organisation des réunions préparatoires de l'AG du GTCRR au niveau provincial | Achevé | Du 01/06/2023 au 24/06/2023 | 19 sessions provinciales de l’AG du GTCRR réalisées dans le but de préparer l’AG | N/A (Projet clôturé le 31/12/2023) |
| 2. Appuyer l'organisation du COPIL spécial du GTCRR | Achevé | Du 26/06/2023 au 27/06/2023 | 1 réunion du COPIL du GTCRR organisée à Kinshasa | N/A (Projet clôturé le 31/12/2023) |
| 3. Appuyer l'organisation de la session ordinaire de l'AG du GTCRR | Achevé | Du 28/06/2023 au 29/06/2023 | 1 session ordinaire du GTCRR organisée à Kinshasa | N/A (Projet clôturé le 31/12/2023) |
| 4. Appuyer le fonctionnement au quotidien de la coordination nationale (CN) du GTCRR | Achevé | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | 1 appui fourni au GTCRR de janvier à Juin, puis d’octobre à décembre 2023 pour le fonctionnement de la CN : salaires des staffs CN, loyers du bureau de la CN et frais de communication (crédits tél et data/Internet). | N/A (Projet clôturé le 31/12/2023) |
| 5. Appuyer le fonctionnement au quotidien des Coordinations provinciales (CP) du GTCRR | Achevé | Du 01/01/2023 au 30/06/2023 | 1 appui fourni au GTCRR de janvier à Juin 2023 pour le fonctionnement des CP : primes des coordonnateurs provinciaux, et contribution aux loyers des bureaux des CP | N/A (Projet clôturé le 31/12/2023) |
| 6. Prendre en charge les consultations provinciales de la SC sur les réformes financées par le FONAREDD | Non entamé | Du 01/03/2023 au 30/06/2023 | Rien à signaler (besoins en consultations provinciale des OSC non exprimés) | N/A (Projet clôturé le 31/12/2023) |
| 7. Prendre en charge les consultations nationales de la SC sur les réformes financées par le FONAREDD | Achevé | Du 30/06/2023 au 03/07/2023 | 1 atelier de réflexion de la société civile sur l’organisation des états généraux des forêts réalisé | N/A (Projet clôturé le 31/12/2023) |
| 8. Prendre en charge les missions d'appui ponctuel de la CN aux CP cibles | Achevé | Du 01/04/2023 au 31/05/2023 | 2 missions réalisées par le Président du COPIL du GTCRR à Lisala et à Kisangani en vue de renforcer les capacités des CP de la Mongala et de la Tshopo. | N/A (Projet clôturé le 31/12/2023) |
| 9. Prendre en charge la participation du GTCRR aux fora internationaux sur la REDD, le Changement climatique et la biodiversité | Achevé | Du 25/11/2023 au 17/12/2023 | 2 Délégués du GTCRR pris en charge aux travaux de la CoP28 sur le climat à Dubaï (EAU) en novembre 2023. | N/A (Projet clôturé le 31/12/2023) |

# Résultats du Projet

## 5.1 Contributions aux impacts du cadre de résultats de FONAREDD/CAFI

#### 5.1.1 Applicable aux projets à approche territoriale

N/A

#### 5.1.2 Projets Habilitants (gouvernance, réforme, sectoriel)

N/A

#### 5.1.3 Tous les projets

Renseigner la matrice des bénéficiaires en prenant en compte l’encadré « bénéficiaires » en annexe de ce canevas. Noter que certains bénéficiaires peuvent se situer sous plusieurs piliers, et qu’il n’est donc pas nécessaire que les totaux par effet correspondent au nombre total de bénéficiaires.

| Effet | Nombre de bénéficiaires directs (indiquer % hommes et femmes) | Description et intensité du soutien | Nombre de bénéficiaires indirects | Description et intensité du soutien | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aménagement du territoire |  |  |  |  |  |
| Energie |  |  |  |  |  |
| Agriculture |  |  |  |  |  |
| Forêts |  |  |  |  |  |
| Foncier |  |  |  |  |  |
| Mines et infrastructures |  |  |  |  |  |
| Démographie |  |  |  |  |  |
| Gouvernance |  |  |  |  |  |
| Nombre total |  |  |  |  |  |

## 5.2 Contributions du projet à l’atteinte des indicateurs du cadre de résultats de FONAREDD/CAFI

| Effets CAFI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les pratiques agricoles durables permettent la réduction de la conversion des terres et l’augmentation de la sécurité alimentaire | Des alternatives durables aux pratiques actuelles en matière de bois-énergie sont adoptées | Les institutions et parties prenantes du secteur forestier et des aires protégées sont en capacité et disposent d’un cadre légal permettant de promouvoir, suivre et mettre en œuvre la gestion durable des forêts | Les infrastructures et futurs projets miniers et hydrocarbures minimisent leur empreinte globale | i)Les décisions d’aménagement du territoire assurent une représentation équitable des intérêts sectoriels et maintiennent le couvert forestier ii) la sécurisation foncière n’incite pas à la conversion par des individus ou des communautés | La croissance démographique et la migration vers les forêts et les fronts forestiers sont ralenties | Une coordination interministérielle et une gouvernance sont améliorées, et résultent en i) des régimes fiscaux et permis pour les activités économiques qui ne poussent pas les acteurs économiques vers la conversion des forêts et les activités illégales, ii) un climat des affaires favorable aux investissements bénéfiques à la forêt |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ⊠ |

Tableau : Indicateurs harmonisés CAFI/FONAREDD pour les projets qui fournissent un appui de terrain (adoption en novembre 2023, voir ici)

Au niveau des effets et leurs produits, renseigner l’Annexe fournie en Excel (LIEN)

Projet approche territoriale : remplir cette annexe

Projet approche habilitante : remplir cette annexe

## 5.3 Contributions du projet à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention

La matrice simplifiée ci-dessous permet de renseigner la contribution du projet aux différents Jalons.

| N° du jalon dans la LOI | Descriptif du Jalon | Progrès accomplis lors de la période de rapportage | Progrès accomplis de manière cumulative depuis le début du projet | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jalon 2018 | Guide méthodologique élaboré précisant les pratiques à suivre en matière de consultations dans la mise en œuvre des PIREDD, et en relation avec les outils REDD+ | Les parties prenantes ont validé le guide au cours de l’atelier organisé à Kinshasa le 29/3/2018. | Les parties prenantes ont validé le guide au cours de l’atelier organisé à Kinshasa le 29/3/2018. | Le taux d’utilisation du guide reste faible et peu aisée notamment à cause de son format actuel. Par conséquent, il apparait nécessaire de produire et de diffuser une version plus opérationnelle pour le terrain et vulgariser le guide |

# Communication et promotion

## 6.1 Illustration spécifique

Article sur la participation active du GTCRR à la CoP 28 dans les lien ci-dessous :

- https://gtcrr.org/gtcrr-a-la-cop28-une-partipation-active-pour-un-plaidoyer-en-faveur-des-peuples-autochtones-et-communautes-locales;

- Rapport de participation du GTCRR à la CoP 28/Dubai en decembre 2023.

## 6.2 Stratégie et plan de communication

En 2018, le GTCRR a développé un plan stratégique de communication qui vise à  faire connaitre le réseau,  ses activités et ses membres, mais aussi développer sa notoriété, sa légitimité et sa reconnaissance sur la scène nationale, régionale et internationale afin de lui permettre d’acquérir des financements, des partenariats et d’être un acteur incontournable dans la représentation des droits des CL et des PA dans les prises de décisions sur le climat et le processus REDD+ en RDC.

Concrètement, il s’agit de :

- Développer la communication interne au réseau afin d’être en mesure de prendre des positionnements forts sur les questions liées au climat et à l’environnement.

- Communiquer globalement sur les positionnements et les activités du GTCRR ;

- Communiquer de manière spécifique sur les actions du GTCRR : événementielles ou programmatiques.

- Développer des partenariats et synergies d’action avec d’autres acteurs et réseaux pour asseoir sa visibilité et sa force.

- Développer les partenariats de presse pour asseoir la notoriété et visibilité.

- Développer partenariats/synergies d’action avec pouvoirs publics, instances décisionnelles, partenaires techniques et financier afin de gagner en visibilité, acquérir une expertise, devenir un acteur incontournable dans le domaine de sa prédiction.

Ce outil de communication prévoit d’atteindre 3 catégories de cibles :

- Cibles prioritaires : (i) autorités (nationales, régionales et internationales), (ii) partenaires et bailleurs de fonds et (iii) membres d’ OSC ;

- Cibles secondaires : autres acteurs du développement, différents réseaux existants et grand public ;

- Cibles relais : journalistes.

| Nom du projet de communication | Plan stratégique de communication du GTCRR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de début du projet de communication | 2018 | Date de fin du projet de communication |  | - |
| Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s’insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?) : | Faire connaitre le réseau, ses activités et ses membres, mais aussi développer sa notoriété, sa légitimité et sa reconnaissance sur la scène nationale, régionale et internationale |  |  |  |
| Audience | Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental) |  | Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web) |  |
| Grand public, autorités (nationales, régionales et internationales), PTF, OSC membres du GTCRR, acteurs du développement et journalistes. | - 1 Site Web du GTCRR fonctionnel créé ; - 1 Compte Face book créé ; - 1 WhatsApp ; - 1 compte twiter créé ; - 1 bulletin d’information ; - 1 lot de matériel de visibilité. |  | Accueil - GTCRR https://www.bing.com/ck/a?!&&p=33557853f71bc6c8JmltdHM9MTcwNzY5NjAwMCZpZ3VpZD0wNmFiMzQ2Yi0xYWFiLTZmMTktMmVlZS0yNjJhMWIxYTZlMDkmaW5zaWQ9NTE5Ng&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=06ab346b-1aab-6f19-2eee-262a1b1a6e09&psq=face+book+GTCRR&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0dUQ1JSLlJEQy5PUkcv&ntb=1 |  |

# Exécution financière

## 7.1 Décaissements

- Taux de décaissements du projet.

| A) Résultats | B) Budget Total (USD) tel que dans le document de projet (indiquer si révision) | C) Budget prévu pour la période de rapportage (semestre ou année) | D) Dépenses 1ère semestre ou annuelles | E) Solde au 31/12/2023 | F) Taux de décais-sement sur la période de rapportage | G) Dépenses cumulatives depuis le début du projet | H) Taux de décaissement cumulatif depuis le début du projet | I) Montants engagés mais non dépensés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit 1 : la plateforme GTCRR est gérée de façon professionnelle, transparente et collégiale | 1 311 305,00 | 290 937,56 | 288 737,32 | 2 200,24 | 99,24 | 1 919 345,17 | 146,37 | 8 625,00 |
| Produit 2 :tous les programmes de réformes et d'investissements pour la REDD+ sont accompagnés d'un engagement civique effectif | 1 249 309,00 | 134 850,00 | 130 409,61 | 4 440,39 | 96,71 | 624 160,65 | 49,96 |  |
| Produit 3 : l'engagement de la SC augmente la bonne gouvernance et l'inclusion sociale des efforts REDD+ nationales | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 316,56 | 86,98 |  |
| Produit 4 : la gestion et coordination d’ensemble des activités est assurée | 319 339,00 | 30 868,51 | 21 701,00 | 9 167,51 | 70,30 | 345 692,95 | 108,25 |  |
| GMS | 215 047,00 | 34 996,91 | 29 876,85 | 5 120,06 | 85,37 | 211 556,47 | 98,38 |  |
| Total | 3 300 000,00 | 491 652,98 | 470 724,78 | 20 928,20 | 95,74 | 3 279 071,80 | 99,37 | 8 625,00 |

- Tableau 8.2

Téléchargez et complétez le canevas de « Annexe 3 - tableau 8.2 » dans ce dossier et transmettez-le en même temps que ce rapport.  Le présent rapport sera considéré incomplet sans ce document.

Le rapport financier certifié sur base des lignes budgétaires UNSDG est envoyé directement par les services financiers au MPTF via le système UNEX, avec une copie électronique aux Secrétariats de FONAREDD et de CAFI.

Note importante : le total des montants décaissées par effet et produit (plus couts) de l’onglet 1 doit correspondre au total des montants décaissés par catégorie UNDG transmis par les services financiers au MPTF via le système UNEX.

- Cout efficacité : Tableau des progrès et décaissements par effets et par produits

| Résultats | Progrès actuel de l'indicateur [1] | Dépenses Cumulatives en US $ [2] |
| --- | --- | --- |
| Effet : La SC congolaise à travers le GTCRR est dotée des capacités en matière de plaidoyer, de concertation, d’observation du fonctionnement des programmes de reformes et d’investissements REDD+ au nom de cette SC. |  | 3 279 071,80 |
| Produit 1 : La plateforme GTCRR est gérée de façon professionnelle, transparente et collégiale | - Fonctionnement au quotient de tous les organes statutaires du GTCRR au niveau national (AG, COPIL, COCO et CN) assuré; | 1 919 345,17 |
|  | - Plan de communication (site du GTCRR fonctionnel Adoption de la PNAT par le gouvernement en juillet 2020 ; |  |
|  | - Partenariats stratégiques avec 3 réseaux de la SC (CONAPAC, CORAP et IRI) établis ; |  |
|  | - Base du GTCRR élargie à la suite à l’adhésion de plus de 120 nouvelles OSC membres |  |
| Produit 2 : Tous les programmes de réformes et d'investissements pour la REDD+ sont accompagnés d'un engagement civique effectif | - Fonctionnement au quotient de 19 CP assuré ; | 624 160,65 |
|  | - Capacités des CP renforcées sur le fonctionnement du réseau, le rôle de la SC dans le processus REDD+, le suivi-évaluation/observation indépendant, etc. ; |  |
|  | - Plusieurs missions de suivi-évaluation/observation indépendants réalisées ; |  |
|  | - Plaidoyers, notes de contributions, notes de positions et recommandations sur les différentes réformes réalisés. |  |
| Produit 3 : L'engagement de la SC augmente la bonne gouvernance et l'inclusion sociale des efforts REDD+ nationales | - Plusieurs échanges réalisés avec les OSC des PA | 178 316,56 |
| Produit 4 : La gestion et coordination d’ensemble des activités est assurée | - Pilotage du programme assuré (au moins 1 COPIL/an réalisé), | 557 249,42 |
|  | - Monitoring et rapportage du programme assuré (réunions de suivi) ; |  |
|  | - Equipe de coordination et gestion du programme mobilisée (staffs et consultants; |  |
|  | - Appuis du bureau pays sur les aspects légaux, administratifs, financiers, logistiques fournis. |  |
| TOTAL |  | 3 279 071,80 |

- Taux de décaissement par pilier de la Stratégie Nationale REDD+

| PILIER | BUDGET DANS LE PRODOC | DECAISSEMENTS ESTIMES POUR LA PERIODE DE RAPPORTAGE | DECAISSEMENTS CUMULES DEPUIS LE DEBUT DU PROJET |
| --- | --- | --- | --- |
| Aménagement du Territoire | - | - | - |
| Foncier | - | - | - |
| Agriculture | - | - | - |
| Forêt | - | - | - |
| Energie | - | - | - |
| Mines et Hydrocarbures | - | - | - |
| Démographie | - | - | - |
| Gouvernance | 3 300 000 $ | - | 3 300 000 $ |

## 7.2 Contrats

Suivi des contrats

| N° du Contrat | Intitulé et thématique | Type (ONG internationale, ONG nationale, entité publique, secteur privé, autre) | Sous type (voir liste ci-dessous) | Montant du contrat (USD) | Date signature contrat | Date début des travaux | Date fin Contrat | Délai Exécution Prévu | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPA/CMA/ REDD/2021-12 | Gouvernance | ONG Nationale/société civile | Plateforme Société civile (GTCRR) | 577378,00 | 03/03/2020 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 12 mois | Période couverte : janvier-décembre 2020. Taux de transfert : 80% (470400$) |
| RPA/CMA/ REDD/2021-12 | Gouvernance | ONG Nationale/société civile | Plateforme Société civile (GTCRR) | 80520,00 | 24/03/2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2 mois | Période couverte : janvier-février 2021. Taux de transfert 100% (80500$) |
| RPA/CMA/ SC-GTCRR/2021-6 | Gouvernance | ONG Nationale/société civile | Plateforme Société civile (GTCRR) | 307700,00 | 26/04/2020 | 01/03/2021 | 30/06/2021 | 4 mois | Période couverte : mars-juin 2021. Taux de transfert 100% (307700$) |
| RPA/OBPI/ SC-GTCRR/2023-01 | Gouvernance | ONG Nationale/société civile | Plateforme Société civile (GTCRR) | 275715,00 |  | 01/01/2023 | 30/06/2023 | 6 mois | Pas de transfert de fonds sur le compte du GTCRR. Modalité : paiement direct |
| RPA/OBPI/ SC-GTCRR/2023-02 | Gouvernance | ONG Nationale/société civile | Plateforme Société civile (GTCRR) | 46,600.00 |  | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 3 mois | Pas de transfert de fonds sur le compte du GTCRR. Modalité : paiement direct |

Sous-type

| ONG Nationale | Entité publique | Secteur privé |
| --- | --- | --- |
| Organisation non gouvernementale (ONG) nationale | Administration publique nationale | Entreprise nationale |
| Comité Local de Développement (CLD) | Administration publique provinciale | Bureau d’étude |
| Comité Local de Gestion (CLG) pour les Concession Forestière des Communautés Locales (CFCL) | Université | Coopérative |
| Autre | Centre de recherche | Entreprise internationale |
|  | Conseil Agricole Rural de Gestion (CARG) | Autre |
|  | Autre |  |

## 7.3 Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines

Fournir des informations sur la gestion financière, l’approvisionnement et les ressources humaines (si applicable) :

- Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont alignées aux prévisions du PTBA ou en retard par rapport aux plans de travail ;

R/ Les dépenses du programme sont alignées au budget prévisionnel du PTA 2023

- Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une explication en indiquant les mesures prises pour (i) accélérer la mise en œuvre ; (ii) s’assurer que les résultats attendus soient bien réalisés en qualité et aux échéances prévues ;

R/ Certaines dépenses ont été reportées. Elles concernent essentiellement le soldes de DSA (perdiem) aux participants de  l’AG ordinaire du GTCRR. Bien que le projet soit clôturé le 31/12/2023,  des actions sont en cours assurer leur paiement en janvier et février 2024.

- Veuillez indiquer quel montant en dollars a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l’égalité des sexes ou l’autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour

R/ Le PTA 2023 n’a pas prévu de montant spécifiquement pour les activités axées sur le genre.

- Quand comptez-vous demander la deuxième tranche du programme restant au compte du MPTF ;

R/ Non applicable (le projet a clôturé les 31 décembre 2023).

- Fournissez des mises à jour sur la passation de marchés/un plan de passation de marchés pour les services contractés pour une valeur supérieure à 1 million de dollars US énumérés dans le document de votre projet, y compris une description du processus qui a été utilisé pour identifier le fournisseur.

R/ Rien à signaler

## 7.4 Mobilisation de ressources

Le projet n’a pas mobilisé de ressources supplémentaires en 2023.

## 7.5 Audits

Le projet n’a pas fait l’objet d’audit en 2023.

## 7.6 Révisions budgétaires

Le budget du PTA 2023 n’a fait l’objet d’aucune révision en 2023.

# Suivi-évaluation et apprentissage du projet

Le suivi et évaluation (S&E) du programme se fait selon les normes du PNUD en la matière. Il est axé sur les résultats de développement propre au projet et permet d’assurer le S&E des résultats tels que définis dans le cadre des ressources et résultats (CRR). Par ailleurs, ce S&E est intégré dans le cadre de coopération et le mécanisme de planification et de revues conjointes développé et mis en œuvre par le PNUD avec le Gouvernement et d’autres partenaires. Les activités clés ainsi que leur fréquence sont repris dans le tableau ci-dessous :

| Principales Activités | Fréquence |
| --- | --- |
| Collecte des données de base et informations pour la finalisation du cadre de suivi du projet | 1ère année du projet (2017) |
| Suivi du progrès vers les résultats travers la plateforme de gestion du PNUD « Quantum » | Trimestrielle ou selon le cadre de performance des indicateurs. |
| Suivi et gestion des risques | Trimestrielle |
| Apprentissage | Annuelle |
| Assurance qualité du programme | Annuelle |
| Revue interne et ajustement continu | Mensuelle et semestrielle |
| Reporting du Programme | Semestriel, annuelle et à la fin du projet (rapport final) |
| Revue du Programme (Comité de pilotage) | Annuelle, et à la fin du projet (rapport final) |
| Etudes et recherches (étude analytique sur les moteurs de déforestation) : étude exhaustive, observation et évaluation | 1ère année, 3ème année et 4ème année |
| Evaluation (évaluation à mi-parcours et évaluation finale) | 3ème année et à la fin du programme |
| Suivi et contrôle Fiduciaire selon approche HACT (audit, spotcheck, audit de contrôle interne des partenaires, etc.) | Avant la contractualisation et en fonction du niveau de risque |

## 8.1 Etat d’avancement du plan de suivi du projet

| Activité de suivi et évaluation | Nombre prévu | Nombre réalisé | Date(s) | Compte-rendu avec hyperlien (doit notamment figurer le suivi des décisions prises dans les instances de décision du projet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COPIL de projet | 1 | 1 |  |  |
| Comité Technique de Gestion | - | - |  |  |
| Missions de suivi terrain | - | - |  |  |

## 8.2 Evaluations

| Nature de l’évaluation | Date | Conclusions majeures de l’évaluation | Réponse du management | Suivi mise en œuvre des actions à prendre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluation finale | - | - |  |  |

## 8.3 Intégration des leçons apprises

Rien à signaler

## 8.4 Révisions programmatiques (le cas échéant)

Rien à signaler

# Thèmes transversaux

## 9.1 Genre, peuples autochtones et autres groupes vulnérables

Rien à signaler

Suivi des aspects Genre

| Critère | Activités ciblant les groupes sus mentionnés | Résultats | Défis affrontés |
| --- | --- | --- | --- |
| Mise en œuvre/Activités |  |  |  |
| Suivi-évaluation |  |  |  |

Y a-t-il eu des obstacles sur le plan de la préparation et la mise en œuvre de ces activités ? Comment le projet les a-t-il surmontés ?

Rien à signaler. Projet en phase de clôture prévue le 31 décembre 2023

## 9.2 Respect des standards environnementaux et sociaux

  - Etude d’impact environnemental et social

Une étude d’impact environnemental et social a-t-elle été réalisée au cours de ou avant la période sous-examen ? Oui ☐, indiquer la date :          		Non ⊠

Dans l’affirmative, veuillez

- Fournir un hyperlien à cette étude

- Décrire brièvement ses conclusions majeures et/ou mises a jour au cours de la période

- Indiquer si des révisions ont été effectuées

  - Plan de gestion environnementale et sociale

- Le projet at/il développé un plan de gestion environnemental et sociale (PGES) : Oui ☐       Non ⊠

Dans l’affirmative, veuillez

- Fournir l’hyperlien

- Décrire la mise en œuvre et suivi du plan de gestion environnementale et social au cours de la période

- Indiquer s’il y a des retards ou problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du PGES au cours de la période

  - Gestion des plaintes et recours

Plusieurs types de conflits peuvent surgir dans la mise en œuvre des programmes et projets. Il convient d'établir ou de mettre à disposition des mécanismes impartiaux, accessibles et équitables de dépôt de plainte, de résolution des conflits et de recours, et de veiller à ce qu'ils soient accessibles tout au long des consultations et de l’exécution des activités du projet.

- Le mécanisme de plaintes est-il décrit dans un document spécifique ou sur une plateforme en ligne ? Dans l’affirmative, fournir l’hyperlien :

Non

- Veuillez fournir le nombre de plaintes enregistrées par le mécanisme de gestion des plaintes, et le nombre de plaintes traitées depuis le début du projet

Aucune plainte enregistrée au cours de l’année 2023

- Veuillez fournir un résumé des plaintes déposées pour la période de rapportage

| N° | Lieu | Description de la plainte | Date d’émission | Résolution prise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N/A | N/A | N/A | N/A |

- Veuillez préciser comment les parties prenantes bénéficiaires ont été activement informées de l’existence et du fonctionnement du mécanisme de plaintes et recours

Rien à signaler

- Veuillez préciser les formations fournies aux staffs, consultants et sous-contractants sur le mécanisme de plaintes utilisé.

Rien à signaler

  - Garanties de Cancún

Tel que défini dans le contexte de la CCNUCC et en particulier des décisions de la COP de Cancún sur les sauvegardes, les parties à la COP ayant l’ambition d’accéder aux paiements basés sur les résultats doivent pouvoir démontrer que les garanties de Cancún ajustées au contexte national ont été respectées dans la production des réductions d’émissions concernées. La mise en œuvre du Plan d’Investissement REDD+ concourt à la génération de telles réductions d’émissions. Il est donc nécessaire pour tous les programmes, tant sectoriels qu’intégrés, de s’assurer du respect et de rapporter sur ces normes.  Dans un premier temps ceci facilite la consolidation des informations au niveau de CAFI, et dans un deuxième temps ces informations pourront être utilisées dans le Résumé des Informations sur les Sauvegardes si soumission à la CCNUCC. Veuillez donc rapporter sur les normes environnementale et sociale.

Suivi des mesures/principes de sauvegardes de Cancún

| Les réalisations | Le coût en USD | Les défis rencontrés | Les réalisations |
| --- | --- | --- | --- |
| Principe 1 : Les activités REDD+ doivent protéger les forêts naturelles, favoriser l’accroissement des services environnementaux et renforcer la préservation de la biodiversité. (Cancun a ; IFC norme 6) | Les contributions de la SC (GTCRR et ses partenaires stratégiques) sont axées sur la préservation des ressources naturelles dont les forêts, les tourbières et la biodiversité. |  | - La prise en compte des recommandations du GTCRR ; - L’insuffisance de ressources financières pour mener des plaidoyers, construire un véritable mécanisme de plaintes et recours et veiller à la protection de la forêt surtout en provinces |
| Principe 2 : Les activités REDD+ doivent favoriser la transparence et la bonne gouvernance. (Cancun b) | En tant que partie prenantes la SC représentée par le participe à la gouvernance du FONAREDD (CT & COPIL). |  |  |
| Principe 3 : Les activités REDD+ doivent minimiser les pertes et dommages, prévoir des voies de recours et mettre en place des mécanismes de réparations justes et équitables d’éventuelles pertes et/ou dommages subis par les communautés et autres parties prenantes (IFC norme 4) | Les OSC membres du GTCRR veillent sur ce principe. Elles fournissent régulièrement des informations et réalisent des plaidoyers pour l’atténuation et/ou la réparation des dommages. |  |  |
| Principe 4 : Les bénéfices économiques et sociaux générés par les activités REDD+ doivent être partagés équitablement et proportionnellement par les parties prenantes intéressées (Cancun f ; IFC norme 1) | N/A |  |  |
| Principe 5 : Les activités REDD+ doivent favoriser l’émergence de nouvelles opportunités économiques pour contribuer au développement durable des communautés locales et des peuples autochtones | N/A |  |  |
| Principe 6 : Les activités REDD+ doivent assurer la participation effective et efficiente de toutes les parties prenantes, notamment des communautés locales et autochtones dans leurs spécificités locales (Cancun d) | N/A |  |  |
| Principe 7 : Les activités REDD+ doivent respecter les droits humains, ceux des travailleurs qu’ils emploient et les droits aux terres et ressources naturelles des communautés riveraines concernées (Cancun c ; IFC norme 3,5,7) | N/A |  |  |
| a) Que les actions complètent ou sont conformes aux objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents ; | Oui |  |  |
| b) Mesures visant à réduire les déplacements d’émissions. | Oui |  |  |
| c) Norme de performance 2 : Main-d’œuvre et conditions de travail | N/A |  |  |

# Gestion des risques

## 10.1 Matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée

Détailler les mesures qui ont été/seront prises et indiquer la personne/l’acteur responsable. Cette matrice devra mettre à jour ce qui a été identifié dans le document de projet à son approbation (ou l’année précédente pour les projets ayant plus d’une année de mise en œuvre). Dans cette analyse il sera intéressant de commenter l’évolution sur le temps (e.g. un risque estimé à haute probabilité à la formulation peut être revu à la baisse l’année suivante), en expliquer les raisons et si le projet a eu un rôle proactif dans l’atténuation de ces risques.

Gestion des risques

| Identification des risques |  |  |  | Traitement du risque |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description du risque | Catégorie de risque | Evolution du risque (stable, accru, amoindri) lors de l’année de rapportage | Action anticipée ou menée par le projet | Responsabilité | Echéance | Description du risque |
| L’instabilité du GTCRR entrainant le manque de cohésion et sa dislocation | 2016 | Opérationnel | Risque traité et écarté | Fonctionnement régulier des organes statutaires du GTCRR (COPIL, COCO et COCO) | GTCRR, PNUD, FONAREDD | Juin 2023 |
|  |  |  |  | Dialogues, consultations concertations et consensus internes permanents. |  |  |
| Les capacités techniques du GTCRR sont faibles pour garantir une meilleure qualité des résultats attendus du programme | 2016 | Opérationnel | Risque traité et écarté | Renforcement des capacités du GTCRR (planification/suivi-évaluation des projets, gestion axée sur le résultat, …) | GTCRR, PNUD | Juin 2023 |
|  |  |  |  | Réunions bi-hebdomadaires de suivi du PTA. | GTCRR, PNUD | Juin 2023 |
|  |  |  |  | Missions de suivi du GTCRR | GTCRR, PNUD | Juin 2023 |
| Les capacités techniques du GTCRR sont faibles pour garantir une meilleure bonne gestion financière des fonds reçus (détournement, rupture de contrat avec le PNUD) | 2016 | Financier | Risque traité et écarté | Capacitation du GTCRR sur la gestion des ressources du PNUD (HACT) | PNUD | Juin 2023 |
|  |  |  |  | Renforcement du plan de S&E dans ses aspects liés à la gestion fiduciaire du GTCRR | PNUD | Juin 2023 |
|  |  |  |  | Mise à jour et application rigoureuse du manuel des procédures du GTCRR + procédures du PNUD | PNUD | Juin 2023 |
|  |  |  |  | Monitoring régulier du PTA et dépenses réalisées par le GTCRR (spotchecks) | PNUD | Juin 2023 |
|  |  |  |  | Audit externe du GTCRR par le GTCRR | GTCRR | Juin 2023 |
| Rupture de financement dû au retard de décaissement de fonds par le bailleur et/ou du transfert de cash au GTCRR par le PNUD occasionnant le un retard dans l’exécution du programme | 2021 | Financier | Risque traité et écarté | Décaissement de la dernière tranche effectué en décembre 2022 | FONAREDD | Décem-bre 2022 |
| Les mesures relatives à l’état d’urgence sanitaire contre la propagation du COVID-19 entrainent la suspension et/ou le report des activités | 2021 | Opérationnel | Risque traité et écarté | Renforcement des capacités de télétravail de l’équipe de coordination du projet et des partenaires. | GTCRR, PNUD | Décem-bre 2022 |
|  |  |  |  | Révision régulière du PTA en fonction du contexte COVID-19. | GTCRR, PNUD | Juin 2023 |
| Impossibilité d’exécution des activités jugées prioritaires (AG/GTCRR, consultations internes des OSC et activité de clôture du programme) | 2022 | Opérationnel | Risque traité et écarté | Extension avec coût additionnel (0,3 M$) du programme au 30 juin 2023 | GTCRR, PNUD, FONAREDD | Juin 2023 |

## 10.2 Évaluation de la transparence et de l'intégrité

| Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption | Oui (combien et une brève description de chacune) | Non | Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous contractants sur Fraude, la mauvaise utilisation de fonds et la corruption |
| --- | --- | --- | --- |
| Allégations |  | X |  |
| Investigations |  | X |  |
| Sanctions (y compris les recouvrements effectués et leurs montants) |  | X |  |
| Exploitation, abus et harcèlement sexuels |  | X | Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous contractants sur l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuel |
| Allégations |  | X |  |
| Investigations |  | X |  |
| Sanctions |  | X |  |

| Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption : Formation : Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous-contractants sur Fraude, la mauvaise utilisation de fonds et la corruption depuis le début du programme |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pour la période de rapportage | Depuis le début du programme |
| Nombre de staffs formés /nombre de staff total | 1 | 4 |
| Nombre de consultants formés / nombre total | 1 | 4 |
| Nombre de sous-contractants formés / nombre total | 1 | 4 |
| Exploitation, abus et harcèlement sexuels |  |  |
| Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous contractants sur l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuel | Pour la période de rapportage | Depuis le début du programme |
| Nombre de staffs formés /nombre de staff total | 1 | 4 |
| Nombre de consultants formés / nombre total Nombre de sous-contractants formés / nombre total | 1 | 4 |

Pour rappel, tel que décrit dans les accords-cadres entre les organisations de mise en œuvre et le MPTF-O, dans le cas où le service d'enquête d'un organisme de mise en œuvre détermine qu'une allégation relative à la mise en œuvre des activités dont cet organisation de mise en œuvre est responsable est suffisamment crédible pour justifier une enquête, la dite organisation doit en informer rapidement le Comité de Pilotage du FONAREDD et l'Agent administratif du Fonds (MPTF-O), dans la mesure où une telle notification ne compromet pas la conduite de l'enquête, y compris, mais sans s'y limiter, les perspectives de recouvrement des fonds ou la sûreté ou la sécurité des personnes ou des actifs.

# Récapitulatif des livrables

Voir le lien suivant : Accueil - GTCRR

# Annexes

- Tableau indicateurs

Rappel : annexer le tableau xx ou xx

- Tableau 5.2

Rappel :  Annexer le tableau 5.2 complété en format Excel téléchargeable au lien suivant.

- Encadré « bénéficiaires »

Encadré : calculer et estimer le nombre de bénéficiaires

Les bénéficiaires reçoivent un soutien qui est défini dans deux dimensions :

Type de soutien

Soutien ciblé (reçu par des personnes qui peuvent être identifiées et comptées par le projet et qui savent qu’elles reçoivent du soutien)

Soutien non ciblé : reçu indirectement par des personnes qui ne peuvent pas être identifiées et comptées précisément. Par exemple : campagnes de communication, enfants dans un foyer dont l’un ou les deux parents reçoivent un appui ciblé.

2) Intensité du soutien

Faible (par exemple, les personnes vivant dans une zone administrative où l’autorité reçoit un soutien au renforcement des capacités)

Moyenne (par exemple, les personnes qui participent à des séances de renforcement de capacité de manière régulière)

Haute (par exemple, les individus qui reçoivent un accompagnement soutenu sur la durée)

Le nombre de bénéficiaires directs est dès lors défini comme le nombre d’individus (ventilés par le genre) qui reçoivent un soutien ciblé et de haute et moyenne intensité.

Le nombre de bénéficiaires indirects est le nombre d’individus (ventilés par le genre) qui reçoivent un soutien ciblé d’intensité moyenne, ou un appui non ciblé d’intensité forte ou moyenne

Si certains bénéficiaires bénéficient plus d’une fois : (eg : les membres d’une communauté qui sont soutenus pour une mise en défens et bénéficient aussi d’une nouvelle route) estimer le détail mais ne pas les comptabiliser deux fois.

Ce canevas est relatif à la présentation des rapports annuel et semestriel des organisations de mise en œuvre des programmes financés par CAFI via le FONAREDD en RDC. Les rapports annuels couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre. Les rapports semestriels couvrent la période du 1er janvier au 30 juin. Le deadline pour le rapport annuel est le 31 janvier de l’année suivante, et le deadline pour le rapport semestriel est le 31 juillet.

https://drive.google.com/open?id=1YndKt5KEULfKU0hCkr9FkY6i99cczf5T&authuser=secretariatcafi%40gmail.com&usp=drive_fs

L’ensemble des documents de projet/programme se trouve sur les Drives de FONAREDD et CAFI (pour CAFI : (https://drive.google.com/drive/folders/1RhAT_Hc5jycgw40xr7YZM57jV4zQFadQ. Sélectionner Country documents / Le pays ou regional / programming / active portfolio / numéro et nom du projet)

Il s’agit des organisations qui ont reçu un financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du projet.

Site Web du GTCRR : Accueil - GTCRR

Préciser l’unité.

Indiquer la valeur à l’issue de la période de rapportage.

Indiquer la cible telle que renseignée dans le document de projet.

Les commentaires doivent inclure les raisons pour les progrès significatifs, les retards ou changements le cas échéant.

Merci de vous référer au calendrier de mise en œuvre du cadre logique du projet.

Les Lettres d’intentions sont accessibles dans ce dossier : https://drive.google.com/drive/folders/19GjqHJID8RP4imWoEiqNIoagyZPwZHDP?usp=drive_link