ANNEX 6

|  | Mouvement SUN Fond en Fiducie Multipartite |  |
| --- | --- | --- |

4eme Mise à Jour Trimestrielle des progrès accomplis du Programme

Période de Référence: Juillet à Septembre 2015

Signalé et Présenté:  12/10/ 2015

| Organisation des NU qui a participé: | Programme Alimentaire Mondial (PAM) Bureau Pays du Sénégal |
| --- | --- |
| Partenaires pour la mise en Œuvre | Cellule de Lutte Contre la Malnutrition (CLM); Ministère de la Santé et de l’Action Sociale à travers sa Division de l’Alimentation et de la Nutrition (DAN); Conseil National de la Sécurité Alimentaire (CNSA) ; Union des Associations des Elus Locaux (UAEL). |
| Numéro de Programme: | MPTF-Window2-025 |
| Titre Programme: | Projet d’appui à la bonne gouvernance des secteurs de la nutrition et de sécurité alimentaire au Sénégal et suivi des engagements SUN |
| Montant Total Budget Approuvé: | US$_212,963 (199 031 les coûts directs à Eau- Vie-Environnement + 13 932 des coûts indirects pour le PAM |
| Lieu: | Sénégal |
| Date d’Approbation du MC: | 14 Mars 2014 |
| Durée Programme: | 24 MONTHS | Date de Démarrage: Juin 2014 |  | Date de Réalisation: Mai 2016 |  |
| Fonds Alloués: | US$ 212,963 | Pourcentage Approuvé: |  |
| Fonds Versés: | US$ 199, 031 | Pourcentage Approuvé: |  |
| Durée Prévue du Programme: |  | Date Limite Prévue: |  | Retard (Mois): |  |

| Résultats: | Réalisations/Résultats: | Pourcentage prévu: |
| --- | --- | --- |
| R1.OS1 : Un cadre de cohérence des interventions et des acteurs en faveur de la sécurité alimentaire et la nutrition est mis en place, structuré et fonctionnel | Troisième réunion du Comité de Pilotage (CP) du projet société civile/ SUN Réunions du Comité Technique du projet pour préparer l’Assemblée Générale Constitutive de la Plateforme (partage/validation des documents techniques : TDR, liste des invités, convocation, lettre d’invitation), Impression de deux banderoles pour la tenue de l’AG. |  |
| R2.OS1 : Les capacités des membres de la Plateforme SUN Sénégal à mener des actions/campagnes de plaidoyer vis à vis du gouvernement, des collectivités locales, du secteur privé et des donateurs sont renforcées | Poursuite du processus de cartographie des organisations membres de la plateforme. Participation de plusieurs membres du Comité Technique aux travaux d’orientation et de suivi des travaux du Consultant recruté ; Participation des organisations membres de la Plateforme aux processus de rédaction de la lettre de Politique Nationale de la Nutrition ; Participation de la Plateforme aux conférences téléphoniques organisées par le SUN Mondial en partenariat avec la CLM et les représentants des autres plateformes Nationales du SUN. |  |
| R3.OS1: Les membres de la Plateforme SUN Sénégal intègrent l’approche multisectorielle comme démarche d’intervention en faveur de la sécurité alimentaire et de la Nutrition | Installation et travaux d’un groupe ad hoc chargé de réfléchir sur l’activité relative à la visite/apprentissage d’expériences sur la multisectorialité. De la même manière, ce groupe devra travailler sur le contenu et le format de la formation/renforcement de capacités des membres de la Plateforme sur l’approche multisectorielle dans la nutrition et la sécurité alimentaire qui est prévue en amont de la visite d’expérience. | ² f |
| R1.OS2 : L’Etat, les partenaires techniques, les collectivités locales et le secteur privé augmentent leur niveau de contribution dans le financement de la sécurité alimentaire et de la nutrition ; | Recrutement d’un consultant chargé d’appuyer l’élaboration de la stratégie de campagne de plaidoyer et de communication de la Plateforme. En effet, le groupe ah hoc après réception de 5 offres techniques et financières de consultants individuels à d’abord prédéfinis des critères d’évaluation puis a procédé à la sélection du consultant. Un Procès Verbal (PV) et les autres documents (offres technique et financière) sont disponibles auprès du staff du projet. Signature du contrat de prestation de services entre l’ONG EVE mandaté sur le plan juridique par la Plateforme et le consultant ; Proposition de questionnaire, d’un calendrier d’exécution du Travail A Faire puis validation. Administration du questionnaire et production de trois documents provisoires (un rapport de diagnostic, un document de stratégie de communication et de plaidoyer et un plan de formation et de renforcement de capacités) soumis à l’appréciation du groupe adhoc. |  |

Réalisations Qualitatives contre Résultats de programme:

Les réalisations qualitatives par rapport aux résultats sont : Réunion du Comité de pilotage. Le comité de pilotage de la plateforme Société Civile/SUN Sénégal a tenu sa troisième réunion au Centre Amadou Malick Guaye (Centre de Bopp) à l’USE le 31 Juillet 2015. Pour rappel, le comité de pilotage est constitué des membres du comité technique plus les représentants des organisations suivantes : l’Union des Associations d’Elus Locaux (UAEL), le Conseil National de la Sécurité Alimentaire (CNSA), la Division Alimentation et Nutrition (DAN), la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM). Lors de cette rencontre, il a été demandé au staff d’ouvrir une liste d’inscription pour la mise en place de deux comités ad hoc qui seront chargés de réfléchir sur la communication et la visibilité de la Plateforme Société Civile et du projet porté par cette dernière. En effet, le premier comité est chargé de travailler pour relever le défi de la visibilité de la Plateforme SC/SUN et du projet porté par cette dernière. Ce comité aura entre autres missions de travailler à l’élaboration d’un plan de communication. Le deuxième comité a pour but d’orienter et d’appuyer le consultant dans sa mission et ses tâches. Apres ouverture de ces deux listes pour inscription, les membres du CT, ainsi que certaines structures partenaires ont démontré beaucoup d’intérêt en s’inscrivant massivement dans l’un ou l’autre groupe. Toutefois, seul le groupe 2 chargé de suivre et d’appuyer le consultant tient à ce jour des rencontres de travail périodiques Accord de la demande de rallonge de la durée du projet : La Plateforme SC/SUN avait introduit une requête de rallonge du projet de 06 mois dont la durée initiale était de 18 mois (juin 2014-nov 2015) avec un réaménagement du Plan d’action et une révision du budget. En effet, une révision budgétaire a été faite pour une réallocation de fonds et une reformulation de certaines activités en vue de faciliter leur mise en œuvre. Le fonds multi Partite du Mouvement SUN (MPTF) a répondu favorablement à cette requête par une notification officielle. Ce qui fait que le projet continu jusqu'au mois de Mai 2016. Toutefois, cette révision est sans incidence financière. Rencontre de Coordination avec le PAM : Il a été tenu dans le trimestre deux rencontres de coordination entre staff, des membres du Comité Technique et l’équipe de supervision du PAM : ces rencontres ont permis de prendre quelques décisions impactant directement la mise en œuvre du projet. En effet, il est décidé de se rapprocher des institutions dépositaires d’expériences en matière de Communication et de Plaidoyer (ex : AHDIS, Ademas, ONG 3D, World Vision, ACF) dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité sur la formation et le renforcement de capacité sur les thématiques spécifiques à la nutrition et la sécurité alimentaire. Aussi, il est prévu des moments d’échanges avec les partenaires comme la CLM sur des thématiques précises lors de grandes manifestations comme la journée Mondiale de l’alimentation ; Préparation de l’Assemblée Générale Constitutive de la Plateforme Société Civile-SUN/Sénégal : Afin de préparer cette activité dans de très bonnes conditions, un comité adhoc chargé d’appuyer à l’organisation a été constitué. Ce comité s’est d’abord chargé de passer à revu les TDR proposés par le staff et de procéder à sa validation. Le document de mémorandum d’entente a été corrigé et le comité a aussi aidé à dresser une liste d’organisations nationales et internationales à inviter. De plus, un modérateur/facilitateur de l’atelier a été identifié par ce groupe de travail. Il était retenu initialement les dates du 16 et 17 Septembre 2015 pour la tenue de l’AG, mais compte tenu de la fête de tabaski cette date à du être finalement reporté aux 14 et 15 Octobre 2015. Le comité a tenu plusieurs rencontres de préparation de ladite assemblée : valider les TDR : élaboration agenda des 2 journées de travail, revoir les documents à partager, préparer une liste des organisations à inviter. Sélection d’un consultant individuel pour l’élaboration du plan de plaidoyer de la Plateforme : mis le comité de sélection a été mis en place et a travaillé sur le respect des principes de transparence et d’équité vis-à-vis des candidats. Tous les candidats soumissionnaires sauf un, ont assisté à l’ouverture des plis. De plus, le processus a été documenté et les Procès Verbaux (PV) et autres documents utiles seront partagés avec les consultants au besoin. Le processus a abouti à la sélection du consultant qui a obtenu le meilleur score à l’issue de l’évaluation des offres technique et financière. Une lettre de notification lui a été envoyé et un contrat de prestation de services a été signé entre l’ONG EVE qui représentante juridiquement la plateforme SC/SUN et Mr Ousseynou Gueye, consultant sélectionné. Suite aux travaux du groupe ad hoc, le consultant a élaboré des questionnaires pour la collecte d’informations auprès des organisations nationales et internationales qui composent la Plateformes et des autres Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Ces questionnaires ont été par la suite soumis à la validation du comité de suivi installé. Le dit comité a procédé à une lecture sans complaisance des documents, à reformuler certains points/axes et à formuler des recommandations. Par la suite, ces questionnaires revus ont été administrés soient individuellement, soit sons forme de focus group à plusieurs organisations. Ainsi, 11 organisations disposant d’une expérience en communication et Plaidoyer ont pu renseigner leur fiche de questionnaire contre 31 prévues. Par la suite, le consultant a produit 3 documents (un rapport de diagnostic, un document de stratégie de communication et de plaidoyer et un plan de formation et de renforcement de capacités). Ces documents ont été partagés avec le comité de suivi, il est d’ailleurs prévu une rencontre de partage de ces documents, le comité apportera ses feedback, corrections puis le document sera partagé avec le grand groupe, c'est-à-dire l’ensemble des organisations qui composent la Plateforme. Participation à l’Assemblée Générale sur la Nutrition prévue du 20 au 22 Octobre 2015 à Munich-Allemagne : La plateforme SC/SUN-Sénégal a décidé de se faire représenter par Mr Seydou Ndiaye membre de la Plateforme, représentant du Réseau Africain Pour le Droit à l’Alimentation (RAPDA) à cet évènement d’envergure prévu du 20 au 22 Octobre à Munich-Allemagne.

The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes.