SECRETARY-GENERAL’S PEACEBUILDING FUND

MODELE DE RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: COTE D'IVOIRE

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, annuEl OU FINAL SEMESTRIEL

date DE RAPPORT: 23 MAI 2018

| Titre du projet: Les Femmes et les jeunes filles actrices de la prévention des conflits à travers les mécanismes d'alerte précoce et les réseaux d'information Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF-168/ 00105570 |
| --- |
| Modalité de financement PBF: IRF PRF | Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire: |
| Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l’agence chef de file), avec le type d’organisation (ONU, ONG etc): ONUFEMMES ET UNICEF Liste d’autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité (Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale), Ministère de l’Education Nationale, Ministère de l’Intérieur (DGAT), ONG locales (GFM3-LEADAFRICAINE-ARK – ICTJ-CARITAS MAN- RAJP), Ecole Nationale de Statistique et Economie Appliquée (ENSEA), Centre de Recherche et Action pour la Paix (CERAP). |
| Date de début du projet: Mai 2017 Durée du projet en mois : 18 |
| Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: Initiative de promotion du genre Initiative de promotion de la jeunesse Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) Projet transfrontalier ou régional |
| Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): 650 000 : $ ONUFEMMES 350 000 : $ UNICEF : $ : $ Total: 1 000 000 $ *Le budget total approuve et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l’approbation de PBSO, et a la disponibilité des fonds dans le compte de PBF Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1 ( le montant total) |
| Préparation du rapport: Rapport préparé par: Madeleine KOUAKOU Rapport approuvé par: Madeleine OKA Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le rapport est recevable Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d’évaluation ? Si oui, lequel et veillez attacher le rapport: |

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.

- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

  - Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Une étude de base a été lancée avec l'Ecole Nationale de Statistique et d'économie Appliquée qui a permis d'établir la situation de référence mettant en évidence une perception peu favorable quant à la participation des femmes et jeunes filles dans les mécanismes de prévention et de gestion; une faible proportion de femmes impliquées dans les mécanismes et disposant de capacités, ainsi qu'une cartographie de mécanismes qui revèle des insuffisances avec un faible taux de participation des femmes à l'animation de ces mécanismes. La formation des enseignants, des médias et des femmes et jeunes filles, sur l'implication des femmes dans la prévention des conflits et les alternatives non-violentes et collaboratives à la gestion des conflits a été réalisé dans les zones Nord,Ouest et sud. Une œuvre musicale promouvant le rôle des femmes et des filles dans la transformation des conflits, la consolidation de la paix et la cohésion sociale a été également réalisée dans le cadre de l'atteinte du produit 1.1. Suite aux consultations qui avaient été réalisées de Mai à Novembre 2017, un rapport sur la participation des jeunes y compris des jeunes filles aux violences a été élaboré. Avec

l' Observatoire de la Solidarité et de la Cohesion Sociale, des indicateurs de cohésion de sociales sensibles au genre ont été définis, 50 analystes ont été formés sur les questions de genre, 4000 bulletins d’information ont été édités et 11 commissions régionales équipées.

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours pertinent et bien placé pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Le projet reste pertinent pour la Côte d'Ivoire au regard des facteurs des conflits et de l'influence du genre. Les activités de renforcement de capacités des femmes et jeunes filles actrices de paix ont été lancées et celles de la formation des monitrices d'alerte précoce avec l’observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale sont prévues pour début juillet. 250 femmes déjà formées ont exprimé une volonté d'œuvrer en qualité de médiatrice pour la paix dans leur localité surtout en prélude aux échéances électorales à venir. Elles ont mené des sensibilisations dans leurs communautés à l’endroit de leurs pairs;200 jeunes filles de la zone d'Abidjan, ont tenu des sessions d'échanges dans leur communauté afin de discuter des alternatives non violentes comme mode de résolution de conflits.Les activités d'initiation à l'utilisation de U-report sont également très appréciées et permettent de connaitre la perception des jeunes sur l'implication des femmes et jeunes filles dans les mécanismes de prévention et de gestion de conflits.Les communes d'Abobo et Yopougon sont toujours le théatre d'affrontement entre les jeunes en conflit avec la loi et la population d'où l'importance de sensibiliser davantage la jeunesse,en particulier les filles sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans la prévention des conflits. Depuis plusieurs mois , la situation dans la zone de l'Ouest reste tendue avec la résurgence de conflits inter-communautaires d'où l'intérêt des mécanismes d'alerte précoce.

En quelques phrases, résumez ce qui est unique / innovant / intéressant par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

L’innovation de ce projet réside dans le fait de faire des femmes et jeunes filles des monitrices d'alerte précoces sur les conflits à travers les réseaux d'information et les TIC tel que le U-report. Permettre aux femmes et aux jeunes filles de jouer également un rôle dans la quête de la paix à travers des approches qui leur sont propres et d’utiliser leur position de mère, d'épouse, de sœur et d’amie pour influencer positivement les prises de décisions des hommes dans des situations de conflit. L'utilisation des technologies de la communication comme le téléphone portable pour mettre en place des mecanismes d'alerte précoce via les monitrices de l'OSCS et les jeunes U-reporter représente une approche innovante dans le sens où il repose sur l'engagement des jeunes à travers une plateforme en ligne.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez évaluer les progrès globaux de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):

En quelques phrases, résumez les progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Le résultat de consolidation de paix n'est pas encore mesurable à ce stade de mise en oeuvre du projet, toutefois le changement d'attitudes est perceptible car les acteurs renforcés ( autorités locales, leaders communautaires)  mènent sur le terrain des actions de sensibilisation et de consultations auprès des communautés sur l'implication des femmes et des jeunes filles dans la consolidation de la paix. Par exemple la sensibilisation de proximité par les femmes de yopougon, les séances d'échanges sur les questions d'égalité avec les femmes dans l'Ouest dans la localité de Bangolo et de Touba.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

- Le projet a permis de mettre en valeur le rôle des femmes  et des jeunes filles dans les communautés, surtout dans les résolutions de conflits. Les femmes et jeunes filles ont plus d'assurance et sont plus motivés à œuvrer en qualité de médiatrice de paix dans leur communauté et aussi en tant que monitrice.

- il a permis aux femmes des localités rurales de l'Ouest d'obtenir l'accord des chefs traditionnels pour appuyer les hommes dans la résolution des conflits dans les communautés

- il a permis aux acteurs du système éducatif, aux leaders traditionnels, religieux et communautaires et aux médias de prendre conscience du rôle important de la femme et de la jeune fille  dans la prévention des conflits, en particulier dans les mécanismes d'alerte précoce et de s'impliquer dans la promotion du rôle des femmes et des jeunes filles dans la résolution des conflits, à travers des actions de sensibilisations de leur pairs, sur les radios locales et dans les écoles.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est sur la bonne voie, veuillez expliquer quels ont été les principaux défis (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

1- l’opérationnalisation des mécanismes locaux en lien avec les mécanismes nationaux pour une synergie d’actions: Sur ce point, un atelier de partage d'information avec tous les acteurs impliqués dans l'alerte précoce a été organisé afin de créer une synergie d'action entre les mécanismes locaux et les mécanismes nationaux. Un schéma directeur en est ressorti et a été validé par les différents acteurs.

2- l’usage des Tics (U-report, SMS, web) montrant le caractère innovant et moderne que peuvent prendre les mécanismes d’alerte précoce: Pour les femmes dans les zones rurales n'ayant pas de connaissance en matière de TIC, il était un peu difficile de leur faire comprendre l'utilisation de la plateforme U-report, toutefois des sessions en langue locale ont permis de lever ces difficultés.

3- l'appropriation et la prise en main du projet par la partie nationale: les Ministères à travers l'observatoire de solidarité et de la cohésion sociale et les DREN assurent un suivi des activité (des rapports mensuels sont fournis par les Directeurs régionaux sur l'état d'avancement des activités).

Si l'évaluation de l’avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Pour des raisons de lourdeurs adminitratives et de procédures internes ,il y'a eu un décalages d'un mois quant à la formation des médiatrices de paix dans les trois zones du projet. Toutefois, ce retard a été rapidement ratrappé et ce sont plus de 320 médiatrices qui ont été renforcées à ce jours. Ces groupes de femmes et jeunes filles ont soumis des plan d'actions concernant leurs prochaines activités à mener dans le cadre du projet, notamment des activités de sensisibilisation et de plaidoyer à l'endroit des populations pour la prévention des conflits en Côte d'Ivoire.

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

-Vidéo de femmes formées, faisant le relai dans sa communauté

-Émission radio sur la participation des femmes et jeunes filles dans les mécanismes de gestion et de prévention de conflits

- Photos sur l'engagement des leaders traditionnels à promouvoir le rôle des femmes dans la consolidation de la paix

- Photos d'équipement des commissions régionales de cohésion sociale

- Rapport trimestriels de suivi des activités

- interviews des acteurs du projet

- Publications et production musicale

-  Rapport de l'étude de base qui a connu un grand retard dans sa transmission suite à des difficultés dont le partenaire ENSEA avait fait cas mais qui à ce jour est disponible .

  - Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d’inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1:  les attitudes et la perception de la participation des femmes et des jeunes filles dans la prévention de conflit sont positives et favorables

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

- 378 femmes et les jeunes filles ont la capacité d'agir en tant que médiatrices en utilisant les alternatives non violentes à la gestion des conflits en milieu scolaire et dans leur environnement proche

- 151/175 acteurs du système éducatif dont 39 femmes (30%) ont la capacité d'encadrer les actions des jeunes filles en matière de prévention de conflit en milieu scolaire à ce jour ;

- 15 émissions ont été réalisées par les médias formés ayant acquis la capacité de promouvoir la participation des femmes et des jeunes filles en tant que médiatrice de paix et gestion de conflits.

Suite aux consultations réalisées auprès des jeunes et des jeunes filles lors de la première phase du projet, le partenaire s’est attelé à l’élaboration du rapport d’analyse sur la participation des jeunes y compris des jeunes filles aux violences politiques. Le draft final du rapport a été transmis pour revue et sera mis à disposition après validation par tous. De même, les attitudes sur les alternatives non violentes ont été promues à travers la production d’une œuvre musicale dans laquelle les jeunes filles sont fortement représentées. Les chansons sont enregistrées, et l’album est en cours de finalisation, des émissions de radiophonie participative ont été organisées et enregistrées sur le rôle des femmes et des jeunes filles dans la transformation des conflits à Abobo et Yopougon. 183 jeunes ont pris part aux groupes d'écoutes et ont poursuivi les échanges. Ces émissions radiohoniques et cette oeuvre musical ont pour objet de rendre positif et favorable les attitudes et la perception de la participation des femmes et jeunes filles dans la prévention des conflits. Les changements apportés par ces activités pourront être mesurés dans l'évaluation final du projet. Enfin, plus de 4000 personnes dont 2738 femmes ont été sensibilisées en milieu communautaire sur la participation des femmes et des jeunes filles à la prévention des conflits à ce jour.

Résultat 2:  Les femmes et les jeunes filles sont capables de participer à la gestion des mécanismes d’alerte précoce ainsi que de prévenir efficacement les conflits.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Les capacités des femmes et des jeunes filles ont été renforcées afin qu’elles puissent gérer les mécanismes d’alerte précoce, mais aussi intervenir elles-mêmes dans la gestion pacifique et la médiation des conflits. ce sont en tout 1048 sur 1198 femmes en milieu communautaire et jeunes filles en milieu scolaire qui ont été formées à la médiation et à la prévention de conflits . Plus de 70 % d'entre elles s'estiment capable de faire de la médiation et compte démarrer des campagnes de sensibilisation sur la cohésion sociale auprès de leur communauté. Un coaching pour le renforcement de capacités de 588 femmes des CMEF a commencé sur la médiation et gestion pacifique des conflits. Des supports de communication ont aussi été conçus et produits. Ils sont en cours de diffusion

Résultat 3:  . Les mécanismes d’alerte précoce sont mis en place, renforcés et mis en lien avec les mécanismes nationaux d’alerte et de prévention des conflits:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Concernant le produit 3.1,  dans le cadre de la redynamisation des mécanismes locaux d'alerte précoce traditionnels ou liés aux TICs, 200 téléphones seront offerts aux femmes et jeunes filles afin qu'elles puissent faire de l'alerte précoce. Les autres activités sont en cours de réalisation, notamment les activités socio-culturelles incluant les griots, le théâtre participatif, et cinéma itinérant pour promouvoir les mécanismes d'alerte précoce,  l'élaboration de courts reportages audio/visuels thématiques sur la participation des femmes/jeunes filles aux mécanismes d'alerte précoce et à la prévention des conflits et les émissions publiques et tables-rondes à la radio pour promouvoir et diffuser les réseaux d'informations et mécanismes d'alerte précoce mis en place. Pour ce qui est du produit 3.2, 11 commissions régionales de l'OSCS ont été équipées d'ordinateurs, d'imprimantes et de téléphones portables et sont fonctionnelles. Elles serviront de centre d'opération pour les activités d’alerte précoce dans les localités;  50 analystes ont été renforcés sur les techniques de collecte des données sensibles au genre en lien avec les indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale et l’analyse des données et la rédaction de rapports; ce renforcement permet de générer des rapports désagrégés par sexes. Les indicateurs de solidarité et de cohésion sociale ont été finalisés pour la prise en compte de la dimension genre; 4000 bulletins d'informations trimestriels sur la prévention des conflits intégrant la dimension genre ont été produits et distribués et une version électronique mise en ligne; Une stratégie Nationale de cohésion sociale est cours de formulation, la collecte de donnée à été effectuée, la redaction de la matrice de cadre de resultat est en cours de validation;  Une formation de 254 sur les 1198 femmes et jeunes filles à l'utilisation des nouvelles techniques pour l'alerte précoce est en cours. à l'issue de cette formation, elle deviondrons des monitrices d'alerte précoce;  La  plateforme U-Report a été portée à la connaissance de plus de 1100 jeunes afin d'accroitre les échanges sur les questions de paix et de cohésion sociale. La stratégie de recrutement des U-reporter a été revu pour être plus efficace. La plateforme U-report pourra être utilisée comme un mécanisme d’alerte grâce à la possibilité de faire remonter des informations. Les acteurs gouvernementaux ont par ailleurs été sensibilisés et formés à l’utilisation de la plateforme U-report lors d’ateliers. ils ont une comprehension de l'outil U-report et son utilisation. Ils sont donc à même de l'utiliser et de le partager.

Résultat 4:  Appui à la coordination, suivi & évaluation, communication

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats:

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

-La coordination est effective et les acteurs se concertent sur toutes les phases de planification opérationnelle et stratégique depuis le démarrage du projet.

-Les équipes des ONG locales partenaires ont acquis les capacités nécessaires pour former les enseignants et les médias ciblent du projet.

- L’encadrement des partenaires par les formateurs du Centre de Recherche et action pour la Paix vient de prendre fin et les partenaires sont désormais autonomes pour poursuivre les formations ;

- L’implication effective des Directeurs Régionaux du MFPES et du MENET a facilité le suivi et l’atteinte des résultats du projet

- la communication entre ONU Femmes et l’OSCS, le MENET, ET UNICEF a facilité la réalisation des activités et la synergie d'action.

- quatre missions de suivi et 1 mission conjointe d'informations se sont déroulé.successivement au Nord et à L'Ouest. ces missions ont permis d'apprécier les avancées notables du projet.

De février à mai, 4 réunions du comité de coordination du projet se sont tenues. Elles ont permis d'apprécier ensemble les avancées du projet, de discuter de la question du retard de la transmission des données de référence du projet (Baseline) par l'école Nationale de statistique et d'économie appliquée et de planifier une mission conjointe de communication sur le projet avec les médias. Au regard des différentes concertations, des séances de travail avec l'ENSEA ont eu lieu et ont permis d'obtenir un premier draft avec 9 indicateurs /13.4

Outres ces reunions, la coordination du projet a pris part aux activités ponctuelles organisées par les partenaires ( table ronde, emissions radios, formations des femmes et jeunes filles , sensibilisations et plaidoyers à l'endroit des communautés).

  - Questions transversales

| Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères) | Le Gouvernement National à travers les Ministères de la femme, et de l’Education nationale assure un suivi des activités menées dans les localités. Les bénéficiaires du projet sont définis sous la supervision des différentes directions. (Directeurs Régionaux du ministère de la femme et Directions Régionales de l'Education Nationale) les activités sont organisées en tenant compte du calendrier de ces derniers afin de s'assurer de leur présence. Des rapports mensuels sont produits par ces derniers afin d'informer des avancées et des difficultés sur le terrain. Les ONG partenaires travaillent en collaboration avec eux. Le Ministère de l'Education National et de l'Enseignement Technique a montré son engagement lors de son implication pour améliorer la coordination des activités menées dans le système scolaire : collèges et lycées. Le ministère a en effet rédigé une lettre pour permettre aux ONG d’accéder aux écoles tout en informant les DREN. Les représentants des différents ministères sont présents lors des réunions de coordination ainsi que lors des évènements clés. |
| --- | --- |
| Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères) | Le suivi des activités est effectif. Quatre missions ont été organisées. Lors des missions de suivi des interviews à l'endroit des communautés ou des bénéficiaires sont effectuées pour recueillir les avis et mesurer la perception de la participation des femmes et jeunes filles dans la prévention des conflits. Des focus groupes sont organisés afin de recueillir leur avis et apporter des aménagements au besoin. des rapports trimestriels et des fiches de suivi mensuels sont attendus des partenaires ONG aussi que des directeurs régionaux du Ministère de la Femmes, de la Protection de l'Enfant et de la solidarité et du MENET En parallèle, un chronogramme des activités est transmis tous les mois à l'ensemble des parties prenantes. |
| Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c’est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères) | L’évaluation du projet est en préparation ; les termes de références sont déjà partagés entre les agences en vue d'harmonier les points de vue et démarrer le proccesus de sélection de la structure habilitée pour l'évaluation ou du choix du consultant qui sera en charge de l'évalution. le budget de 16 467 USD est disponible. |
| Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères) | Non il n'y a pas eu d'autres engagements financiers que ceux du PBF, toutefois des tentatives telles que la solicitation de la JICA ont été faites pour attirer des contributions supplémentaires même si elles restent pour l'instant vaines. |
| Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères) | Oui , il à permis à l'OSCS de rendre fonctionnel ses commissioons regionales dans 11 localités afin d'être plus proche des communautés et de répondre à temps au besoins de consolidations de paix. |
| Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères) | Le projet est mis en œuvre en collaboration avec le MFPES et le MENET à travers l'OSCS et les DREN. L’OSCS a pris en main l'organisation des dernières activités concernant la formation des femmes et jeunes filles médiatrices et la sélection parmi elles de monitrices. Des critères d'évaluation de ces monitrices avant l'octroi de tout équipement ont été formulés afin de s'assurer de l'engagement à travailler en qualité de monitrice d'alerte précoce même après la date de fin du projet. La pérennisation des acquis du projet et l’appropriation par la partie nationale à la fin du financement font parties des préoccupations de la partie nationale. A cet effet, les personnes ciblées, sont des personnes engagées qui devront continuer de porter les messages transmis lors des formations mais aussi de poser des actions promouvant la participation des filles à la gestion des conflits. |
| Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères) | Dans le cas d'un problème de leadership dans une communauté, la démarche a été de se référer aux autorités préfectorales et de suivre leur recommandation. Période tendue dûe au contexte électoral donc les équipes sont en alerte. |
| Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères) | Les questions d'égalité des sexes ont été abordées pendant les formations et pendant les séances de sensibilisations de masse. Toutes les activités menées sont sensibles au genre. Les bénéficiaires comptent au moins 60% des femmes. |
| Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères) | non |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

|  | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l’indicateur | Raisons pour les retards ou changements | Ajustement des cibles (cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 les attitudes et la perception de la participation des femmes et des jeunes filles dans la prévention de conflit sont positives et favorables | Indicateur 1.1 % de la population ciblée désagragée par sexe reconnaissants l’importance de la participation des femmes dans les mécanismes locaux de prévention des conflits | 22.5% | +30% (35% femmes, 65% hommes) | 52.5% |  |  |
|  | Indicateur 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 Les communautés et leurs leaders/chefs traditionnels sont sensibilisés à la participation des femmes et jeunes filles dans les mécanismes d’alerte précoce | Indicateur 1.1.1 Nombre d' autorités locales et leaders (communautaires, traditionnels et religieux) désagragé par sexe informées sur le projet | 0 | +30%. | 372 car à la base le pourcentage était 0. aussi l'indicateur démandé est en nombre. |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 Proportion de personnes désagragée par sexe reconnaissant l'importance de la participation des femmes et des jeunes filles dans la paix et cohésion sociale, lutte contre les stéréotypes et préjugés liés à la paix/cohésion sociale | 22.5% | +30% | 52.5% |  |  |
| Produit 1.2 Les connaissances, attitudes et pratiques des adolescentes et jeunes filles sur les alternatives non-violentes et collaboratives à la gestion des conflits en milieu scolaire et son environnement proche sont améliorées | Indicateur 1.2.1 Proportion de femmes/filles disposant de connaissances sur les alternatives non-violentes et gestion des conflits | 35.5% | +30% | plus de 778 femmes et jeunes filles soit 65.5% |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 Proportion de femmes/filles disposant de capacités en matière de gestion des conflits | 10.9% | +25% | plus de 772 femmes et jeunes filles soit +35.9 % |  |  |
| Produit 1.3 Les autorités, le système éducatif et les médias sont outillés pour promouvoir le changement des mentalités sur le rôle des femmes et des jeunes dans la prévention des conflits | Indicateur 1.3.1 Proportion d'autorités locales désagrégée par sexe (administratives, politiques, coutumieres et religieuses) disposant de capacités pour la promotion de la participation des femmes et des jeunes filles dans la prévention et résolution des conflits | 196 autorités Hommes 42 Femmes 154 | +55% | 204 autorités (36 femmes soit 18 %) |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 % d'écoles dans lesquelles les mécanismes de prévention impliquent au moins 30% de femmes/jeunes filles | 0% | +45% | 0 | Activités pas encore réalisés |  |
| Résultat 2 Les femmes et les jeunes filles sont capables de participer à la gestion des mécanismes d’alerte précoce ainsi que de prévenir efficacement les conflits | Indicateur 2.1 Proportion de femmes impliquées dans un processus de prévention de conflit au sein de leur communaute | 33.5% | +30% | 84% |  |  |
|  | Indicateur 2.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 Les femmes et les jeunes filles sont capables de gérer pacifiquement les conflits et d'agir en tant que médiatrices. | Indicateur 2.1.1 % des femmes et les jeunes filles capables de gérer pacifiquement les conflits et d'agir en tant que médiatrices | 88.4% | +30 | 70% |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Proportion de conflits ou incidents dont le processus de prévention/gestion a beneficié de la participation des clubs messagers de la paix | 0 | +25 | 0 | La mise en place et la rédynamisation des clubs messager n'ont pas encore été réalisés |  |
| Produit 2.2 | Indicateur 2.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 Les mécanismes d’alerte précoce sont mis en place, renforcés et mis en lien avec les mécanismes nationaux d’alerte et de prévention des conflits | Indicateur 3.1 Nb de mécanismes locaux d’alerte précoce et de prévention de conflit, fonctionnels et liés aux mécanismes nationaux | 0 | 10 | 0 | indicateurs de base en collecte et activités en cours de réalisation |  |
|  | Indicateur 3.2 % de conflits prevenus et gerés par les mécanismes locaux au mécanisme national | 10% | +35% | 0% | activités en cours de réalisation car les médiatrices viennent d'être formées |  |
|  | Indicateur 3.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 : Les réseaux d’informations TIC et traditionnels sont développés/renforcés pour faciliter l’alerte précoce et la prévention des conflits | Indicateur 3.1.1 Nombre de personnes touchées (désagrégé par sexe) par les initiatives (théatre, griots, cinemas, programmes radio, rencontres d'échanges...) de diffusion et promotion des réseaux d'informations, des mécanismes d'alerte précoce et consolidation de la | 858 865 pesonnes | +30 % ( voir PTA validé) | 10% | activités en cours de réalisation |  |
|  | Indicateur 3.1.2 Nombre de reportages photos/vidéo sur toutes les étapes du projet | 0 | 1 | 0 | activités en cours de réalisation, à la phase de collecte de données. |  |
| Produit 3.2 3.2 Les mécanismes d’alerte précoce et de prévention des conflits locaux sont mis en réseaux avec les mécanismes nationaux (Plateforme DGAT et OSCS) d’alerte et de prévention des conflits. | Indicateur 3.2.1 l'OSCS dispose d'une strategie nationale d'alerte precoce et de reponse rapide impliquant les femmes et les jeunes filles (ce indicateur est différent de celui du PTA | 0 | 1 | 0 | activités en cours de réalisation, à la phase de collecte de données. |  |
|  | Indicateur 3.2.2 Nb de bulletins trimestriels publiés | 0 | 3 | 3 | un bulletin publié en ligne et deux édités |  |
| Produit 3.3 3.3 La mobilisation des femmes, adolescents, des jeunes et autres acteurs pour une meilleure transparence et redevabilité autour des questions liées à la cohésion sociale et la consolidation de la paix est assurée à travers la plateforme U-Report | Indicateur 3.3.1 Nb de femmes, d'adolescents et de jeunes mobilisés à l'utilisation du U-Report | 0 | 2000 | 1100 | La strategie de recrutement a été revue, pour qu'elle soit plus performante. Les resultats des dernières campagnes sont probants. |  |
|  | Indicateur 3.3.2 % de de femmes, d'adolescents et de jeunes repondants aux sondages initiés sur les questions liees a la consolidation de la paix et de cohesion sociale et au leadership feminin à travers la plateforme U-Report | 1448 | 26191 | 0 | sur fonds UNICEF, les sondages n'ont pas encore été lance. Nous attendons plus de U-reporter enregistrés pour que le sondage touche plus de personnes formées dans le cadre du projet |  |
| Résultat 4 Coordination, suivi & évaluation, communication | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 La coordination effective des acteurs et la réalisation des activités est assurée | Indicateur 4.1.1 Nb de réunions de coordination | 0 | 4 | 5 |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 Le suivi et évaluation est assuré tout au long du projet et à sa clôture | Indicateur 4.2.1 Nb de missions de suivi et évaluation menée conjointement | 0 | 3 | 1 |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 Nb de rapports périodiques axés sur les résultats produits dans les délais | 0 | 3 | 2 rapport sémestriels |  |  |
| Produit 4.3 La communication efficace sur les résultats du projet est assurée | Indicateur 4.3.1 Nb de missions de communication menées conjointement | 0 | 1 | 0 | planifiées pour la fin du projet |  |
|  | Indicateur 4.3.2 Nb de supports de communication diffusés | 0 | 10 000 | 8000 ( tee-shirts, casquettes, parapluies, tasses, blocs notes, agendas, clés USB etc…) |  |  |

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

  - Commentaires sur l’état des progrès financiers globaux du projet

Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet:

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: toutes les tranches ont été réçues et le niveau global des dépenses est de 70%

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: N/A

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

N/A

Veuillez indiquer quel montant $ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: N/A

Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour, même si les montants sont indicatifs seulement.

# Footnotes

La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations recipiendiaires.

La duree maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.