FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: Côte d'Ivoire

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: Coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria pour la paix durable et la cohésion sociale Numéro du Programme (le cas échéant) CIV10-000105391 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 00104897 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: PNUD, OIM |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la sécurité ; Ministère du Plan et du Développement, Ministère de la Défense, Secrétariat-Comité National de Sécurité, Ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Organisations de la société civile (OSC), Organisations à Base Communautaire (OBC) |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 1,500,000 $US PNUD: 896,873.10 $US OIM: 603,126.90 $US |  |  | Durée totale (en mois) 18 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 31 mars 2017 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 30/06/2018 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 30/06/2018 |  |
| TOTAL: | 1,500,000 $SD |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: LUC GREGOIRE Titre: DIRECTEUR PAYS Organisation participante (principale): PNUD Courriel: luc.gregoire@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Résultat stratégique 2 du PP : Les autorités locales assurent la prévention et la résolution pacifique des conflits Effet : La prévention et la résolution pacifique des conflits améliorent et consolident la paix et la cohésion sociale dans un cadre coordonné en Côte d’Ivoire

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Indicateur 2.1 : Proportion de conflits locaux dans les zones « sensibles ciblées par le plan prioritaire » résolus par les autorités et mécanismes locaux sans recours à la violence

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  La confiance entre les forces de sécurité et les communautés frontalières est accrue à travers le renforcement des capacités des mécanismes conjoints locaux et transfrontaliers ainsi que par une coopération accrue

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- Les capacités opérationnelles des postes frontières de Tabou et Taï ont été renforcées (en matériels de sécurité) et sont en cours de réhabilitation

- 108 membres des autorités locales, des forces de sécurité et des agents de gestion des frontières et des OSC ont été formés sur les droits de l'homme, le genre, la protection des enfants, la prévention et la gestion des conflits

- 02 Comités Civilo-militaires ont été mis en place à Tabou et Taï.

- 02 forums publics réalisés entre FDS et populations à Tabou et Taï

- 160 Agents des forces de sécurité et leaders communautaires formés à Tabou et Taï;

- 15 Points Focaux des Cellules de collecte et de consolidation des données régionales et départementales relatives aux conflits des départements frontaliers avec le Libéria ont été formés avec l’appui du MFPES et de la DGAT sur la collecte, l’analyse et l’exploitation des données

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? En vue d'assurer une bonne complémentarité et une synergie dans les interventions du programme de part et d'autre de la frontière, un atelier de planification conjointe a réuni les différentes parties prenantes du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Il a permis de confirmer les localités miroires et les activités conjointes de rapprochement communautaires. Le projet a permis à 108 membres des autorités locales, des forces de sécurité et des agents de gestion des frontières et des OSC de Taï et de Tabou, d'être mieux outillés sur les droits de l'homme, le genre, la protection des enfants, la prévention et la gestion des conflits. Ce qui leur permet de mieux adresser les besoins spécifiques des communautés transfrontalières. En témoigne les propos du chef de village de Grabo, membre du CCM :«grâce à cette formation, je saurai comment aborder le règelement des problèmes que mes administrés rencontrent avec nos frères de Nyaaken du Liberia »

En outre, 15 Points Focaux des Cellules de collecte et de consolidation des données régionales et départementales relatives aux conflits des départements frontaliers avec le Libéria (Taï, Tabou, Guiglo, San Pedro, Bloléquin, Toulepleu et Danané) ont été formés avec l’appui du MFPES et de la DGAT sur la collecte, l’analyse et l’exploitation des données relatives aux conflits ; Ce qui leur permet de disposer d’un système efficace de collecte d’informations relatives aux conflits locaux et de remonter les données locales à la matrice globale basée à la DGAT et donc leur permet de mieux capter et traduire les besoins des communautés locales. Cette matrice constitue un important outil d’aide à la décision mis à la disposition du MFPES et de la DGAT en vue de mieux orienter et cibler leurs interventions au niveau de Taï et Tabou.

En vue d'améliorer les services rendus aux communautés transfrontalières par les Forces de securité, le projet a acquis des équipements destinés aux postes frontaliers de Tabou et Tai notamment: 50 menottes , 50 bâtons polycarbonates, 50 siflets , 04 mégaphones et 20 torches longue portée. Egalement, le projet a permis de demarer les travaux de réhabilitation et d'équipement du poste frontalier de Prollo à Tabou en vue de permettre aux agents qui y sont affectés de travailler dans de bonnes conditions et de délivrer des services de qualités aux communautés.

Le programme a permis à 90 leaders de jeunes, de femmes et de communautés et 70 FDS de Taï et de Tabou d'être formés et mieux impliqués dans les activités de renforcement de la confiance et de rapprochement entre FDS et populations à travers les dialogues socio-sécuritaires. Les témoignages de certains acteurs sont une illustration de la confiance retrouvée entre ces acteurs et de la forte contribution de ces dialogues à l'apaisement social au niveau local. Selon la présidente des femmes Tabou «…grâce à la formation j'ai compris que les eaux et forêts ne font pas d'abus lorsqu'ils arrêtent puisque certaines espèces forestiers sont protégées »

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

La mise en œuvre des activités du projet a connu un retard en raison du transfert tardif des fonds aux agences récipiendaires. En effet, prévu pour démarrer au mois de janvier 2017, les ressources du projet n’ont été transférées effectivement au PNUD et à l’OIM qu’au mois de mars 2017 et appliquées dans les différents systèmes de gestion au mois de mai 2017. Des reports de date ont été enregistrés dans la tenue des sessions de dialogues socio-sécuritaires et l’opérationnalisation des Comité Civilo Militaires mis en place dans les zones cibles du projet. Des échanges avec les partenaires nationaux concernés ont permis d'établir de nouvelles planifications des activités résiduelles pour lesquelles des engagements formels ont été pris pour rendre disponibles les équipes concernés afin que les activités résiduelles soient exécutées dans les délais. Ce retard ne remet pas en cause la théorie de changement du projet qui reste toujours valable.

Description du résultat 2:  La cohésion sociale et la coexistence pacifique au sein des communautés transfrontalières sont améliorées à travers des cadres de dialogues entre les communautés transfrontalières et le renforcement de la coopération entre les mécanismes locaux de résolution des conflits et les échanges socio-économiques et culturels

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- Deux partenaires locaux ont été sélectionbnés en vue de la réalisation d’activités de rapprochement des communautés transfrontalières et de renforcement de la cohésion sociale

- Deux sessions de sensibilisation de masse sur les mécanismes de gestion communautaire ont été organisées dans la localités de Tabou et de Taï

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Les sessions de sensibilisation de masse sur les mécanismes de gestion communautaire organisées dans la localités de Tabou et de Taï à l’endroit de l’ensemble de la population avec la participation d’une troupe théâtrale pour mettre en exergue les défis de la cohésion sociale et passer en dérision les situations conflictuelles afin de mieux sensibiliser les populations ont permis de mieux disposer les communautés à s'impliquer véritablement dans la prévention et la résolution pacifique des conflits dans leurs localités. Ces séances de sensibilisation seront soutenues par des activités socioculturelles et socioéconomiques de rapprochement communautaires pour lesquelles le processus de sélection des différents prestataires est en cours.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

La mise en oeuvre des activités de renforcement de la coopération entre les mécanismes locaux de résolution des conflits et les échanges socio-économiques et culturels a connu un retard en raison du processus de sélection de partenaires en vue de la réalisation d’activités de rapprochement des communautés transfrontalières et de renforcement de la cohésion sociale qui a pris plus de temps que prévu. Néanmoins, ce retard ne remet pas en cause la théorie de changement du projet qui reste toujours valable. L'accent sera mis sur la sélection de partenaires locaux qui ont une meilleure connaissance de la zone et qui travailleront à rattraper ce retard accusé.

Description du résultat 3:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Ce rapport constitue le fruit de la consolidation des résultats des différentes missions de suivi de terrain réalisées par les équipes du projet. Parmis ces rapports, l'on peut citer: - les rapports des ateliers de formations des 108 membres des autorités locales, des forces de sécurité et des agents de gestion des frontières et des OSC avec la DGAT; - les rapports des dialogues socio-sécuritaires et de mise en place des Comités Civilo Militaires avec le S-CNS à Tabou et Taï; - le rapport de l'atelier de planification conjointe De plus et conformément au cadre global de coordination du Plan Prioritaire 2, ce rapport a fait d'abord l'objet de validation par les agences récipiendaires du programme, ensuite par le Comité Techniques des Experts et enfin par le Comité de Pilotage du Plan Priorotaire 2. |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Dans la logique du Plan prioritaire, et dans la dynamique du retrait de l'ONUCI en Côte d'Ivoire et de la MINUL au Libéria, le projet a permis de combler de nombreux déficits notamment ceux relatifs à: - la mise en oeuvre effective de certaines résolutions de la « Deuxième Réunion du Conseil Conjoint des Chefs Coutumiers et des Anciens (ACCJE) du Libéria et de la Côte d’Ivoire » tenue en janvier 2016 à Guiglo en présence des deux Chefs d’Etat et des deux SRSG de l’ONUCI et de la MINUL pour élaborer des stratégies en vue de l’atténuation des tensions le long de la frontière; - le renforcement de la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations à travers les Comités Civilo- Militaires pour plus de sécurité le long de la frontière Ivoiro-Libérienne |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Les ressources PBF ne couvrent que deux départements (Tabou et Taï) sur les 4 faisant frontière avec le Libéria. Ce projet a permis de mobiliser des ressources du Assessed budget du DPKO d'un montant global de 3,000,000 $US comme contribution à la mise en œuvre des mêmes activités dans les deux départements non couverts par les ressources PBF à savoir Danané et Toulepleu. Ce qui a permis de consolider les acquis et de rendre plus durables les interventions le long de la frontière commune entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Le projet est innovant en raison de son caractère transfrontalier. Il permet d’accroître la coopération et la confiance entre les communautés frontalières ivoiriennes et libériennes de part et d’autre de la frontière en renforçant la sécurité des frontières et en atténuant l'escalade potentielle des conflits et la déstabilisation régionale, en vue d’améliorer l'engagement communautaire, la cohésion sociale et la coexistence pacifique. En effet, les principales activités du projet sont mises en œuvre de part et d’autre de la frontière au profit des communautés miroirs afin de favoriser la coexistence pacifique de part et d’autre de la frontière. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | En ce qui concerne la note de 2 attribuée, il est imporant de relever que les principales activités déclinées dans le cadre du projet prennent en compte les questions du genre gardant à l’esprit l’indispensable et nécessaire contribution des femmes dans la prévention et la gestion des conflits au niveau local afin de contribuer à la restauration et à la consolidation de la cohésion sociale. Ainsi, les femmes sont fortement représentées dans les Comités Civilo Militaires et les Comités de suivi des dialogues intercommunautaires. Les femmes ont également pris une part active dans les interventions en matière de renforcement de la coexistence pacifique au niveau local grâce aux activités de dialogues intercommunautaires, aux réhabilitations communautaires et au renforcement de l’implication des acteurs locaux dans la consolidation de la cohésion sociale. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 La confiance entre les forces de sécurité et les communautés frontalières est accrue à travers le renforcement des capacités des mécanismes conjoints locaux et transfrontaliers ainsi que par une coopération accrue | Indicateur 1.1 % des membres de la communauté des zones cibles identifiées indiquant une protection et sécurité communautaire améliorées (données ventilées par âge, sexe, zone cible et comté) | Base: Faible pourcentage des membres en raison du manque de confiance aux forces de sécurité et des attaques repétées des groupes armées le long de la frontière | Cible: Au moins 90% des membres de la communauté | Les activités sont en cours et les évaluations de fin du projet devront permettre de déterminer les différentes proportions |  |  |
|  | Indicateur 1.2 % des membres de la communauté de la zone cible identifiée indiquant une augmentation de la confiance dans les acteurs de la sécurité (données ventilées par âge, sexe, zone cible et pays) | La confiance actuelle de la population dans les institutions de sécurité est faible en raison du harcèlement et de leur engagement présumé dans des activités illicites selon les évaluations menées | Augmentation du niveau de confiance dans les agences de sécurité dans 20 collectivités | Deux dialogues socio sécuritaires ont été réalisés à Tabou et Taï |  |  |
| Produit 1.1 Les autorités locales, les forces de sécurité, les agents de gestion des frontières et les acteurs gouvernementaux clés sont formés sur les droits de l'homme, le genre, la protection des enfants, la prévention et la gestion des conflits | Indicateur 1.1.1 Nombre d'intervenants formés. | 0 | Au moins 200 dirigeants communautaires et agents de sécurité formés. | 108 acteurs locaux ont été formés |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 Nombre de conflits résolus pacifiquement par les acteurs de la frontière ont augmenté | Base: Existence de nombreux conflits intercommunautaires non résolus pacifiquement | Cible: Au moins 80 % des conflits des zones cibles du projet | Les activités sont en cours et les évaluations devront permettre de déterminer les quantités et proportions attendues |  |  |
| Produit 1.2 Les relations entre les forces de sécurité et les communautés, y compris les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables sont améliorées grâce à des campagnes de sensibilisation et de mobilisation régulières sur les questions pertinentes | Indicateur 1.2.1 Nombre de plaidoyer et d’IEC, des matériaux, ainsi que des programmes de radio développés | 0 | 18 émissions de radio, 8.000 matériels IEC divers produits et diffusés | Les activités démarreront au cours de ce dernier trimestre de l'année 2017 |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 Nombre d'initiatives de sensibilisation conjointes élaborées. | 0 | 8 activités sportives / culturelles dont 2 transfrontalière ; 15 activités communes pour la paix et renforcement de la confiance | Les activités démarreront au cours de ce dernier trimestre de l'année 2017 |  |  |
| Produit 1.3 La sécurité transfrontalière est renforcée par un dialogue régulier, le partage d’informations et des patrouilles conjointes | Indicateur 1.3.1 Nombre de patrouilles conjointes organisées | 0 | 12 patrouilles conjointes | Les activités démarreront au cours de ce dernier trimestre de l'année 2017 |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 Nombre de réunions régulières tenues par les plates-formes de coordination | 0 | 3 forums conjoints de coordination | Les activités démarreront au cours de ce dernier trimestre de l'année 2017 |  |  |
| Résultat 2 La cohésion sociale et la coexistence pacifique au sein des communautés transfrontalières sont améliorées à travers des cadres de dialogues entre les communautés transfrontalières et le renforcement de la coopération entre les mécanismes locaux de résolution des conflits et les échanges socio-économ | Indicateur 2.1 % des membres de la communauté des zones cibles identifiées indiquant un accroissement de la confiance et de la solidarité au sein et entre les communautés | 0 | Au moins 60% | Les activités démarreront au cours de ce dernier trimestre de l'année 2017 |  |  |
|  | Indicateur 2.2 Nombre de mécanismes d’alerte et Réponse précoce (ARP) locaux existants (y compris les comités de paix) identifiés / établis ou renforcés dans les zones cibles | Certaines communautés ont mis en place des comités de paix, tandis que d'autres n'en ont pas | Mettre en place / renforcer les mécanismes de ’alerte précoce y compris les comités de paix dans les 24 communautés du projet. | Les activités démarreront au cours de ce dernier trimestre de l'année 2017 |  |  |
| Produit 2.1 Les mécanismes locaux et transfrontaliers de résolution et de prévention des conflits transfrontaliers sont renforcés | Indicateur 2.1.1 Nombre de conflits résolus pacifiquement par des comités de paix locaux | Base: Existence de nombreux conflits intercommunautaires non résolus pacifiquement | Cible: Au moins 90 % des conflits des zones cibles du projet | Les activités démarreront au cours de ce dernier trimestre de l'année 201 |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Nombre de sessions de formation organisées pour les moniteurs de terrain et points focaux sur les mécanismes ARP | 0 | 28 participants au total (26 moniteurs et les points focaux au total) | Les activités démarreront au cours de ce dernier trimestre de l'année 2017 |  |  |
| Produit 2.2 Le rapprochement des communautés transfrontalières, la stabilité et la cohésion sociale sont renforcés grâce à des activités socio-culturelles et économiques conjointes | Indicateur 2.2.1 Nombre de foires commerciales transfrontalières et d’activités culturelles organisées | 0 | 4 foires commerciales transfrontalières avec des activités culturelles/sportives organisées | Les activités démarreront au cours de ce dernier trimestre de l'année 2017 |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 Nombre d'OSC/OBC impliquées dans les échanges culturels transfrontaliers et nombre d’activités sportives/culturelles organisées. | 0 | 20 | Les activités démarreront au cours de ce dernier trimestre de l'année 2017 |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 | Indicateur 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | En adressant de façon conjointe les problématiques communes aux communautés vivant de part et d'autre de la frontière commune, le projet permet non seulement de favoriser le rapprochement communautaire, mais également de contribuer durablement à une paix durable dans ces zones encore confligènes. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | La constante collaboration et interaction avec les Unités Conjointes de l’Union du Fleuve Mano (UFM) de Taï et de Tabou a permis aux communautés vivant le long de la frontière d’œuvrer ensemble pour la consolidation de la sécurité et de la cohésion sociale dans leurs localités. C’est également un gage pour la poursuite effective et la pérennisation des principaux acquis du projet. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Le taux d'exécution budgétaire du projet reste encore faible (26,31%) en raison des retards dans la mise à disposition effective des ressources aux agences récipiendaires et également dans la conduite de certains processus internes. Néanmoins des dispositions ont été prises pour palier à ces difficultés et réaliser les différentes activités planifiées dans les délais. Ce retard ne remet pas en cause l'atteinte des résultats finaux du projet et la théorie de changement du projet reste inchangée.

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: La confiance entre les forces de sécurité et les communautés frontalières est accrue à travers le renforcement des capacités des mécanismes conjoints locaux et transfrontaliers ainsi que par une coopération accrue |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | Les autorités locales, les forces de sécurité, les agents de gestion des frontières et les acteurs gouvernementaux clés sont formés sur les droits de l'homme, le genre, la protection des enfants, la prévention et la gestion des conflits | OIM: PNUD: | 94 217 248 666,16 | 0 246 610,3 | 0% 99,17% |
| Produit 1.2 | Les relations entre les forces de sécurité et les communautés, y compris les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables sont améliorées grâce à des campagnes de sensibilisation et de mobilisation régulières sur les questions pertinentes | OIM PNUD | 149,117 321,467 | 22 515 111 195,33 | 15,10% 34,59% |
| Produit 1.3 | La sécurité transfrontalière est renforcée par un dialogue régulier, le partage d’informations et des patrouilles conjointes | OIM | 147 348 | 10 062 | 06,83% |
| Résultat 2: La cohésion sociale et la coexistence pacifique au sein des communautés transfrontalières sont améliorées à travers des cadres de dialogues entre les communautés transfrontalières et le renforcement de la coopération entre les mécanismes locaux de résolution des conflits et les échanges socio-économiques et culturels |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | Les mécanismes locaux et transfrontaliers de résolution et de prévention des conflits transfrontaliers sont renforcés | PNUD | 268 067 | 4 227,09 | 1,57% |
| Produit 2.2 | Le rapprochement des communautés transfrontalières, la stabilité et la cohésion sociale sont renforcés grâce à des activités socio-culturelles et économiques conjointes | OIM | 172 987 | 0 | 0% |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  | 1 500 000 |  | 394 609,72 | 26,31% |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

La mise en œuvre des activités du projet a connu un retard en raison du transfert tardif des fonds. En effet, prévu pour démarrer au mois de janvier 2017, les ressources du projet n’ont été transférées effectivement au PNUD et à l’OIM qu’au mois de mai 2017. Ce retard nécessite que le partenariat de mise en oeuvre ainsi que la coordination d'ensemble du projet soient réjustés afin de prendre en compte les contraintes au niveau de chaque pays notamment celles liées aux échénaces électorales au Libéria.

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.