FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: Côte d'Ivoire

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |
| --- | --- |
| Intitulé du Programme: Appui à la prévention et à la gestion pacifique des conflits en Côte d'Ivoire Numéro du Programme (le cas échéant) 00095619 PBF/CIV/A-3 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 00095619 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: UNFPA/PNUD/FAO/ONUFEMMES |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Ministère du Plan et du Développement; Ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité; Ministère de la Défense; Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité; Ministère de l’Agriculture; Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme; Caucus des Femmes Parlementaires; Programme National de Cohésion sociale; Programme National de Développement Communautaire; Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale; Observatoire National de l’Equité et du Genre; Agence Nationale d’Appui au Développement Rural; Organisations de la Société Civile : COOPEC, CNE, ONG Renaissance Santé Bouké, Association Nationale des Chefs, Reines et Rois de Côte d’Ivoire, Association des Femmes Juristes de Côte d’Ivoire (AFJCI), Interpeace. |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  | Durée du Programme |
| --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) UNFPA:1,400,000 US$ FAO: 1,150,000 US$ UNDP: 800,000 US$ ONUFEMMES: 500,000 US$ Total: 3,850,000 US$ |  |  | Durée totale (en mois) 32 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 15 juin 2015 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) 327 272 USD |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 31 décembre 2017 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 30 juin 2018 |  |
| TOTAL: | 4,177 272 USD |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: KABORE SAIDOU Titre: REPRESENTANT ADJOINT Organisation participante (principale): UNFPA Courriel: kabore@unfpa.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Résultat stratégique 2 du PP : les autorités locales assurent la prévention et la résolution pacifique des conflits

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Indicateur 2.1 : proportion de conflits locaux dans les zones « sensibles ciblées par le plan prioritaire » résolus par les autorités et mécanismes locaux sans recours à la violence Indicateur 2.2: Proportion de personnes ayant déclaré que le dernier conflit (autre que foncier) intervenu dans leur localité et porté devant les autorités a été résolu pacifiquement Indicateur 2.3: Proportion de personnes ayant déclaré que le dernier conflit foncier les concernant et porté devant les autorités a été résolu pacifiquement Indicateur 2.5: Niveau de perception des populations par rapport à l'évolution de la situation en matière de cohésion sociale

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  La prévention et la résolution pacifique  des conflits améliorent et consolident la paix et la cohésion sociale dans un cadre coordonné en Côte d’Ivoire.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Les principaux produits réalisés sont les suivants:

(i) 552 acteurs locaux de 14 régions (152 membres du Corps Préfectoral, 200 leaders communautaires et membres d’OSC, et 200 chefs de ménage) ont eu leurs capacités renforcées sur les mécanismes de gestion et de résolution des conflits;

(ii) 40 comités de paix ont été installés et sont fonctionnels pour la cohésion sociale;

(iii) 03 documents stratégiques d’orientation et de formation sur la cohésion sociale sont disponibles, notamment: la "Stratégie Nationale de Réconciliation et de Cohésion Sociale 2016-2020", le"Programme National de Cohésion Sociale 2016-2020 révisé", et le guide national harmonisé de formation sur la culture de la paix, de la cohésion sociale, la prévention et la gestion pacifique des conflits;

(iv) 54 cadres nationaux ont été formés comme formateurs sur le guide harmonisé de prévention et gestion pacifique des conflits.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?  Le programme a contribué à la constitution d'un pool d’administrateurs, d’autorités locales, de leaders communautaires et membres de comités de paix qui ont une maîtrise des techniques de médiation des conflits et qui se positionnent comme acteurs majeurs dans la prévention et la gestion pacifique des conflits dans les zones d’intervention. Le règlement pacifique des conflits communautaires survenus à Bouna et à Bayota avec l'appui des autorités locales en sont une illustration. Par ailleurs, il est également à souligner les progrès dans la coordination et l’appropriation nationale des mécanismes de prévention et de gestion pacifique des conflits par le Ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité (à travers le PNCS) et le renforcement du cadre règlementaire du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité (à travers la DGAT). Le programme a accompagné ces entités étatiques dans la coordination et l’élaboration de documents stratégiques de consolidation de la paix, comme le guide référentiel en prévention et gestion des conflits, et des projets d’arrêtés actualisés portant organisation et fonctionnement du village et des organes de collecte et de consolidation des données sur les conflits. Ces actions ont permi à la population d'avoir une bonne perception du rôle des autorités et guides religieux.

Ces résultats confirment la pertinence de la théorie du changement du résultat 1, notamment le lien de cause à effet entre le renforcement des capacités des acteurs locaux et l'efficacité des structures de paix dans la prévention et la réduction des conflits.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le processus de sélection d’un prestataire pour le développement d’un système intégré d’informations stratégiques de gestion des conflits et de consolidation de la paix en Côte d’Ivoire a connu un retard (plus de six mois). La spécificité de l'expertise sollicitée a conduit à de nombreux et longs échanges avec les partenaires nationaux. Finalement, un contrat professionnel de services a été signé avec l’entreprise IP-TECH ARCHIEYOURDOCS qui s’est engagée pour la finalisation des travaux dans un délai d'un mois, et ce avant la fin de l'année 2017.

Description du résultat 2:  L’application de la loi sur le foncier rural bénéficie de l’adhésion des populations et favorise la prévention et la résolution des conflits.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Les principaux produits obtenus sont les suivants: (i) la stratégie de sécurisation foncière de prévention et de gestion des conflits fonciers et son plan de communication de proximité ont été élaborés et sont en phase d'expérimentation à Bocanda et Bouna; (ii) tous les chefs traditionnels (445 au total) de 104 villages de Bocanda ont été sensibilisés sur la loi foncière, adhèrent au règlement pacifique des conflits communautaires et coordonnent les activités de sensibilisation sur le foncier dans les villages, notamment celles menées par les "crieurs publics "; (iii) 8250 hectares ont été certifiés à Bocanda grâce au renforcement des capacités des Chefs traditionnels sur la mise en œuvre de la loi de 1998 sur le foncier rural ainsi qu'à la communication de proximité sur le foncier rural ; (iv) 27 ha de bas fond aménagés (riz et les cultures maraîchères  au profit de 27 chefs de ménages dans le Cavally en appui aux communautés ayant accueilli les rapatriés et retournés volontaires.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? L'expérimentation pilote de la sensibilisation sur la loi foncière, à Bouna et à Bocanda à travers des campagnes de sensibilisation de proximité réalisées par les relais communautaires formés sur la méthode du porte à porte et sur le marquage des ménages pour véhiculer les informations sur la certification foncière a entrainé l'adhésion des chefs et leaders des communautés à la certification des terres et au règlement pacifique des conflits fonciers dans 549 villages. Ce résultat obtenu grâce à la stratégie de communication sur le foncier tend à montrer que si les populations des milieux ruraux et urbains sont mieux informées sur le cadre législatif de la loi de 1998 sur le foncier rural, alors le nombre de personnes qui appliquent ladite loi augmentera et les conflits liés au foncier rural seront réduits.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 3:  La cohésion sociale est manifeste au sein de la population et les différents groupes sociaux collaborent à la mise en œuvre d’activités communautaires de rapprochement.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Les principaux résultats obtenus sont les suivants: (i) 80% des 132 groupements et Organisations à Base Communautaire (OBC) bénéficiaires de fonds dans le cadre du Programme 2 dont les membres sont tous des femmes réalisent des activités économiques qui favorisent le rapprochement communautaire dans les zones d’intervention; (ii) 200 membres de 98 OBC et ONG ont été formés en qualité de relais communautaires; (iii) les activités de causeries éducatives et de sensibilisation à la paix à l’endroit des communautés ont touché 18780 personnes dont 51% de femmes à Divo et Bouna; et (iv) les initiatives d’appui aux ménages ont favorisé le maintien de la cohésion sociale à Bouaké, Bocanda, Divo,Vavoua, Duékoué, et le retour à la cohésion sociale dans les zones sensibles à Bouna et Gagnoa. Ainsi, 200 ménages à Bouna dont 166 femmes et 34 jeunes hommes issus de différentes communautés de 10 villages ont bénéficié de 13 hectares (ha) de cultures maraîchères et de 15 ha de céréales.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? La contribution des femmes à la consolidation de la paix est effective et en progrès grâce à leur implication dans le fonctionnement des mécanismes locaux de consolidation de la paix (06 Espaces Amis des Femmes pour la paix et 40 comités de paix) et aux activités de sensibilisation et de formation qu'elles réalisent avec les jeunes sur la culture de la paix, le vivre ensemble et la gestion des conflits au sein de leurs communautés. Elles représentent 80% des relais communautaires de cohésion sociale. Ces constats montrent que la promotion du genre, de l'autonomisation de la femme et de la cohésion sociale (développement d'un réseau d'entraide au sein des villages dirigés par les femmes incluant les hommes, maintien d’un dialogue communautaire permanent) a contribué au rapprochement des groupes sociaux autrefois antagonistes (Lobi et Koulango à Bouna ; Malinké et Bété à Bayota ; Dida et Malinké à Lakota/Divo ; Guéré et Malinké à Duékoué) et à la consolidation de la paix au sein des communautés des zones du programme.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Afin de renforcer le rôle des femmes dans le maintien de paix et de la cohésion sociale, il est également prévu la réhabilitation de 03 Espaces Amis des Femmes pour la Paix supplémentaires. Le démarrage des travaux a accusé un retard du fait des lenteurs observées dans la constitution du dossier d'appel d'offres. Un atelier d'ouverture des offres techniques et financières est prévu au mois de novembre en vue du démarrage effectif des travaux au mois de décembre. L'obtention de l'extension sans coût du projet jusqu'à juin 2018 permettra d'achever les réalisations.

Description du résultat 4:  .

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Les informations partagées dans le présent rapport résultent de l’exploitation des données quantitatives et qualitatives, issues des rapports d'activités et des missions de suivi en lien avec les personnes formées ou touchées par les activités menées. Les données proviennent des agences du SNU (FAO, UNFPA,PNUD, ONUFEMMES), des directions régionales du MFPES (Gagnoa, Divo, Bouna,Guiglo), de l'ANADER, de la DGAT et des ONG partenaires (RSB, Groupe d’Observation et d’Analyse des Systèmes à Impacts Sociaux). Les missions de suivi menées en octobre 2017 et celle en cours avec la FAO dans le Cavally étayent le rapport avec des données récentes, notamment pour ce qui est de la réponse à la crise du foncier de la forêt classée entre les communautés Baoulé et Guéré. Le Secrétariat Technique du Bureau du Coordinateur Résident, le Comité Technique d'Experts et les agences leads intègrent les différentes observations avant la validation du rapport par le Comité de Pilotage pour transmission à PBSO |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Les Plans Prioritaires I et II de Consolidation de la Paix, les projets et programmes dont le programme 2 ont contribué à combler des déficits budgétaires et à répondre à des défis majeurs liés au processus de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. En effet, un plan spécifique de travail a été élaboré en 2017 avec le Programme National de Cohésion Sociale (PNCS) rattaché au Ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, afin d'accompagner les différentes activités du Programme 2, notamment le renforcement des capacités des cadres nationaux, des jeunes et des ONG sur la gestion et la prévention des conflits, ainsi que la prise en compte des questions liées au genre. De même, le Programme 2 a contribué à la mise en oeuvre d'activités résiduelles liées au départ de l'ONUCI. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Les plans prioritaires I et II de Consolidation de la Paix, les projets et programmes, dont le programme 2 ont contribué a enclencher un effet catalytique en Côte d'Ivoire. En effet, la Banque Africaine de Développement (BAD) et l'Agence de Coopération Internationale Japonaise (JICA) interviennent pour appuyer la consolidation de la paix. En janvier 2016, le Gouvernement Ivoirien a créé spécifiquement un Ministère en charge de la cohésion sociale et de la solidarité, qui coordonne et réalise les initiatives de consolidation de la paix. Par ailleurs, la consolidation de la paix est inscrite comme axe stratégique du Programme National de Développement (PND 2016-2020). |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Le projet a contribué au lancement d'une opération dénommée "zéro violence, zéro viol" par les femmes de Guiglo et de Bouna lors des élections en 2015 et 2016 qui a vu la réalisation de sensibilisations de proximité par les femmes relais communautaires. Ces sensibilisations se sont soldées par des élections apaisées dans les zones ciblées avec effectivement zéro morts et zéro cas de viols sur la période considérée. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | La note Gender marker 2 sur la parité du genre reste pertinente. Le présent projet a permis d'adresser entre autres les gaps observés quand à la marginalisation des femmes dans la gestion et la consolidation de la paix au terme de la crise sociopolitique. En effet, (i) 80% des groupements bénéficiaires du programme 2 dont les membres sont tous des femmes réalisent des activités économiques qui favorisent le rapprochement communautaire dans les zones d’intervention ; (ii) la contribution des femmes à la consolidation de la paix est effective et en progrès grâce aux activités de sensibilisation et de formation réalisées et (iii) l’équité du genre dans la gestion des terres par l’institution traditionnelle est en progrès eu égard à l'impact positif du dialogue social et à l’enrôlement des femmes sur le certificat collectif pour les biens lignagers observés dans les initiatives de certification des terres réalisées à Bocanda et à Bouna. Enfin, le fonctionnement des Espaces Amis des Femmes pour la paix et l'implication de ces dernières dans les stratégies de prévention et de médiation des conflits témoignent des progrès en cours dans le domaine de l'égalité de genre et de la consolidation de la paix grâce au PBF. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les autorités locales, communautaires et les comités de paix assurent efficacement la prévention et le règlement pacifique des conflits | Indicateur 1.1 % de conflits locaux dans les zones d’intervention du programme du plan prioritaire "résolus pacifiquement par les autorités ou les mécanismes locaux | Base: 40 % (p. 23 rapport pour la mesure de la perception de l'impact Blolequin) | - Cible pour les autorités administratives : 70% - Cible pour les mecanismes locaux : 70% | Les rapports de suivi des missions sur Gagnoa, Bouna, Divo, Bocanda estiment la capacité de résolution des conflits par les autorités bonne et moyenne pour les mécanismes locaux. Le rapport de l'enquête d'évaluation du programme planifiée en 2018 permettra de capter les progrès réalisés | N/A | Il n' ya pas de changement d'indicateurs |
|  | Indicateur 1.2 Perception des populations des zones d’intervention sur les capacités des autorités, des leaders à contribuer à réduire les conflits (foncier, communautaire, politique) | Base: Moyenne | Cible: Bonne perception | Bonne perception du rôle des autorités et guides religieux au regard des rapports des missions de suivi de 2015 à 2017 et du rapport de l'Etude de perception PBF réalisée en 2015 (cf. Rapport PBF ONP, 2015, P23 ) | N/A | Il n' ya pas de changement d'indicateurs |
| Produit 1.1 Les capacités des autorités locales, chefs traditionnels et membres des comités de paix sont renforcées sur la prévention et la gestion pacifique des conflits dans leur zone d'intervention | Indicateur 1.1.1 Nombres d’autorités administratives et membres de comités de paix formés en genre, à la prévention, la médiation et la gestion pacifique des conflits | Base: 115 (acquis projet Genre et paix, 2015) | Cible:555 | Les capacités de 552 acteurs locaux, leaders et autorités de 14 régions (152 membres du Corps préfectoral, 200 leaders communautaires et membres d’OSC, dont 166 femmes et 34 jeunes) ont été renforcées en matière de prévention et gestion des conflits | N/A | Il n' ya pas de changement d'indicateurs |
|  | Indicateur 1.1.2 Nombre de Comités de paix installés et fonctionnels | (Base=10) | (Cible=50) | 40 comités de paix ont été installés et sont fonctionnels | N/A | indicateur reformulé |
| Produit 1.2 Les capacités techniques de coordination des structures nationales de gestion des conflits et de promotion de la paix et des mécanismes de justice transitionnelle sont renforcées en matière de consolidation de la Paix | Indicateur 1.2.1 Existence du document de stratégie de coordination des acteurs de paix et de cohésion sociale | B= Non | C=Oui | Existence de la "Stratégie Nationale de Réconciliation et de Cohésion Sociale 2016-2020" et du "Programme National de Cohésion Sociale 2016-2020 révisé" | N/A | Il n' ya pas de changement d'indicateurs |
|  | Indicateur 1.2.2 Nombre de structures nationales de cohésion sociale et de consolidation de la paix équipées en matériel informatique | B=0 | C=10 | Cible atteinte 10 structures nationales ont été équipées en matériel informatique et sont fonctionnelles | N/A | Il n' ya pas de changement d'indicateurs |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 Existence d'un Système Intégré d'Informations Stratégiques de Prévention et de Gestion des Conflits fonctionnel | B=Non | C=oui | Cible non atteinte: Equipements informatiques fournis à la DGAT pour la mise en place d'un système de gestion des données sur les conflits. L'extension sans coût du projet jusqu'en 2018 permettra de finaliser la création et l'implémentation du Système Intégré d'Informations Stratégiques | N/A | Cet indicateur est pris en compte au niveau du produit 1.2 (difficulté liée au template) |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 L’application de la loi sur le foncier rural bénéficie de l’adhésion des populations (femmes, hommes, jeunes filles) et favorise la prévention et la résolution des conflits | Indicateur 2.1 Proportion de conflits foncier adressés par le biais d’une intervention des Rois et Chefs coutumiers préalablement formés / sensibilisés | B=0% | C=50% | 95 % des conflits de chefferie et terriens locaux survenus sur la période à Bocanda réglés par voie administrative grâce à la stratégie de communication; cela a rendu possible le processus de délimitation des villages (L'évaluation planifiée en 2018 permettra de capter les progrès réalisés) | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
|  | Indicateur 2.2 Proportion des conflits fonciers résolus pacifiquement par le biais des comités villageois de gestion foncière (composés de femmes, hommes et jeunes filles/hommes) | B=0% | C=20% | 100% (445) chefs traditionnels de 104 villages de Bocanda adhèrent au règlement pacifique et conduisent la délimitation des villages à travers les programmes PARICS et PARFACI. L'évaluation planifiée en 2018 permettra de capter les progrès réalisés |  | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
| Produit 2.1 Une stratégie de communication sur la loi 1998 du foncier rurale ciblée sur les communautés est mise en œuvre | Indicateur 2.1.1 Un document de stratégie de communication sur le foncier est disponible | B=Non | Cible=Oui | La "Stratégie de Communication sur le foncier rural" de 2017 est disponible | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
|  | Indicateur 2.1.2 Un plan de communication de proximité est mis en œuvre | B=Non | Cible:Oui | Le plan de communication de proximité sur la sécurisation foncière est disponible. La dissemination est programmée pour 2018 après l'atelier de validation de la stratégie prévu avant la fin de l'année 2017. | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
| Produit 2.2 La prévention, la médiation et la gestion pacifique des conflits sont mieux appréhendées (managées) par les communautés notamment les comités villageois de gestion foncière fonctionnels | Indicateur 2.2.1 Nombre de leaders communautaires, de responsables locaux et de leaders féminins formés qui connaissent les modalités d’application de la loi de 1998 sur le foncier rural | B:10 | C=200 (115 hommes et 85 femmes) | 445 chefs traditionnels et de communautés (dont 155 femmes) provenant des 104 villages de Bocanda, 404 leaders (dont 121 femmes) provenant de 215 ressorts territoriaux de Bouna, et 250 relais assurent la sensibilisation via le porte à porte sur les modalités de la certification des terres rurales | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
|  | Indicateur 2.2.2 Proportion des populations dans les zones cibles ayant une connaissance améliorée de la loi de 1998 sur le foncier rural | B:10% | C=50% | 70 % de la population des zones de Bouna et Bocanda comprennent la sécurisation foncière suite aux differentes campagnes de communication (cf rapport suivi OASIS 2017) | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 La cohésion sociale est manifeste au sein de la population et différents groupes sociaux collaborent à la mise en œuvre d’activités communautaires de rapprochement | Indicateur 3.1 Perception du rôle des plate-formes de dialogue participatif, des relais communautaires dans l’amélioration de la cohésion sociale, la prévention des violences, et la gestion pacifique des conflits communautaires autres que fonciers | Base: Moyenne | Cible: Bonne perception | Le rapport de l'enquête d'évaluation du programme planifiée en 2018 permettra de la mesurer | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
|  | Indicateur 3.2 Perception sur l'efficacité de la contribution des groupements de femmes réalisant les activités communautaires de rapprochement à l’amélioration de la cohésion sociale | Base: Moyenne | Cible: Bonne perception | Bonne perception de l'apport des groupements des femmes à la consolidation de la paix (cf. rapports de mission de suivi des groupements à Divo,Lakota,Bouna) | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
| Produit 3.1 Les capacités des groupements de femmes, et groupes de jeunes sont renforcées en vie associative, montage de projets pour la mise en oeuvre d'activités de rapprochement communautaire | Indicateur 3.1.1 Nombre de groupements féminins initialement antagonistes qui réalisent des activités de rapprochement communautaire | Base: 45 | Cible: 90 | Cible atteinte 132 Groupements dont les membres sont issuent de communauté et groupes ethniques autrefois antagonistes réalisent des activités de rapprochement | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
|  | Indicateur 3.1.2 Nombre de groupements de jeunes initialement antagonistes qui réalisent des activités de rapprochement communautaire | Base: 0 | Cible:40 | Cible atteinte 105 goupements dont les membres sont issues de communautés antagonistes réalisent des activités économiques de rapprochement communautaire et de cohésion sociale | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
| Produit 3.2 Les plates-formes et espaces d’échanges et de dialogue participatif sont fonctionnels et contribuent à la mise en œuvre des AGR et au rapprochement communautaire et à la cohésion sociale | Indicateur 3.2.1 Nombre d’Espaces Amis des Femmes pour la paix ou women friendly space installés et fonctionnels | Base: 06 | Cible: 09 | Cible non atteinte: la réhabilitation de 03 Espaces des Femmes à Divo, Bouna et Gagnoa débutera en décembre 2017 | N/A | Révision de la cible de l'indicateur de 14 à 09 |
|  | Indicateur 3.2.2 Perception des personnes sur le rôle des Espaces Amis des Femmes sur l'amélioration de la cohésion sociale | Base: Moyenne | Cible: Bonne perception | Le rapport de l'enquête d'évaluation du programme planifiée en 2018 permettra d'en mesurer les progrès | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
| Produit 3.3 Les capacités des groupements féminins et de jeunes sont renforcées en matière d’actions de rapprochement, de cohésion sociale, de prévention et résolution des conflits notamment les conflits communautaires autres que le foncier | Indicateur 3.3.1 Nombre de groupements de femmes et de jeunes disposant de membres formés en gestion des conflits | Base: 45 | Cible: 98 | Cible atteinte: 200 membres de 98 OBC féminines et ONG ont été formés en gestion et prévention des conflits | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
|  | Indicateur 3.3.2 Nombre d'OBC féminines et de jeunesse réalisant des activités économiques et de consolidation de la paix | Base: 45 | Cible: 98 | Cible atteinte: 132 Groupements identifiés réalisent des activités de cohésion sociale et de rapprochement communautaire | N/A | Il n' y a pas de changement d'indicateur |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | Le renforcement des capacités des femmes leur a permis de jouer un rôle de médiatrices et de promotrices de cohésion sociale dans les zones sensibles lors des élections présidentielles et législatives. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | La communication de proximité fondée sur la culture locale, la tradition des relais issus de la communauté a favorisé le dialogue social. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | L'existence des Espaces Amis des Femmes pour la paix et leur animation et appropriation par les leaders des organisations féminines contribuent au positionnement du genre dans les mécanismes locaux de consolidation de la paix. |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Les autorités locales, communautaires et les comités de paix assurent efficacement la prévention et le règlement pacifique |
| Produit 1.1 | Produit 1.1 : les capacités des autorités locales, chefs traditionnels et membres des comités de paix sont renforcées sur la prévention et la gestion pacifique des conflits dans leur zone d'intervention | PNUD | 800 000 | 378,316 | 48,39 % |
| Produit 1.2 | Les capacités techniques de coordination du PNCS sont renforcées en matière de consolidation de la paix | UNFPA | 150 000 | 150 000 | 100% |
| Produit 1.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2: L’application de la loi sur le foncier rural bénéficie de l’adhésion des populations et favorise la prévention et la résolution des conflits |
| Produit 2.1 | Une stratégie de communication sur la loi 1998 du foncier rural ciblée sur les communautés est élaborée et mise en oeuvre | FAO | 200000 | 200000 | 100% |
| Produit 2.2 | Les connaissances des populations notamment celles du milieu rural, sont renforcées sur les dispositions de la loi de 1998 du foncier rural | FAO | 400000 | 181 500 | 45,37% |
| Produit 2.3 | La prévention, la médiation et la gestion pacifique des conflits fonciers sont mieux appréhendées (managées) par les communautés notamment les comités villageois de gestion foncière fonctionnels | FAO | 550000 | 550000 | 100% |
| Résultat 3: La cohésion sociale est manifeste au sein de la population et différents groupes sociaux collaborent à la mise en œuvre d’activités communautaires de rapprochement |
| Produit 3.1 | Les capacités des femmes, et groupes de jeunes y compris des jeunes sont renforcés en vie associative, et de gestion de projet y compris les Activités Génératrices de Revenus | ONUFEMMES | 500 000 | 500 000 | 100% |
| Produit 3.2 | Les plates-formes et espaces d’échanges, de dialogue participatif et de promotion de la cohésion sociale sont fonctionnels | UNFPA | 850 000 | 759 000 | 89,29% |
| Produit 3.3 | Les capacités des groupements féminins et de jeunes sont renforcées en matière de d’actions de rapprochement, de cohésion sociale, de prévention et résolution des conflits notamment les conflits communautaires autres que le foncier | UNFPA | 400 000 | 322 635 | 80,65% |
| Résultat 4: |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  | UNFPA ONUFEMMES FAO PNUD Total | 1,400,000 500,000 1,150,000 800,000 3, 850,000 | 1,231 635 500,000 931,500 378,316 3,051,451 | 87% 100% 81% 48,39 %3, 79% |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Le mécanisme de gestion est fonctionnel et assuré par l'UNFPA sous la coordination et l'assurance qualité du bureau du Coordonnateur Résident, du Comité Technique d'Experts et du Comité de Pilotage. Au plan technique, les agences récipiendaires ont élaboré un PTA 2017 conjoint et un rapport annuel consensuel du programme 2. Ce processus a bénéficié de l'appui et de la contribution des Ministères partenaires et de l'encadrement des mécanismes de suivi et d'évaluation du plan prioritaire 2 de Côte d'Ivoire (Comité technique d'Experts, Unité de Coordination du Bureau du Coordonnateur Résident et le Comité de Pilotage) sous le co-leadership du Ministère du Plan et du Développement et du Coordonnateur Résident du Système des Nations-Unies. Au plan financier, les services des finances des agences récipiendaires apportent leur expertise à la gestion efficace et efficiente des ressources. Les zones et les bénéficiaires ciblés demeurent pertinents, de même que le besoin de renforcement des capacités des leaders communautaires, des autorités et des structures de paix qui participent à la consolidation de la paix. Le fait majeur nouveau à prendre en compte est le départ de l'ONUCI  qui laisse des besoins à combler en matière de consolidation de la paix. Cela est en partie pris en compte dans le cadre du programme 2.

# Footnotes

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.