FORMULAIRE 4.5

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT DE FIN DU pROJET

PAYS: COMORES

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: JANVIER 2016-AOUT 2016

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: Renforcement de la participation des femmes et de leur rôle dans la prévention des conflits liés au processus électoral en cours en Union des Comores 00097459 PBF/IRF-134 Numéro du Programme (le cas échéant) 00097459 PBF/IRF-134 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 00097459 PBF/IRF-134 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: PNUD |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Ministère de l’Intérieur, Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Commissariat Genre, Solidarité et Cohésion Sociale,), la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés (CNDHL) et ONG partenaires (Réseau femmes médiatrices de paix, jeunes leaders pour la paix, Association des femmes journalistes, Observatoire des Élections, Association N’Goshao (jeunes), Fédération Comorienne des Organisations de la Société Civile (FECOSC)) et medias. Fédération Comorienne des droits de l’Homme FCDH, CNPA. Agences des nations Unies : UNICEF, UNFPA, UNESCO et BIT |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 432 226,50 USD |  |  | Durée totale (en mois) 9 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 01 décembre 2015 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 31 août 2016 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31 août 2016 |  |
| TOTAL: | 432 226,50 USD |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: 29 au 30 juin 2016 |  | Nom: Abdou-Salam SAADI Titre: Spécialiste de Programme Gouvernanc Organisation participante (principale): PNUD Courriel: abdou-salam.saadi@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet a contribué:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. R1. Les tensions et conflits potentiels lies aux élections sont résolus à travers le dialogue et les mécanismes de prévention de conflits impliquant les réseaux des femmes

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. R2. Une participation accrue des groupes sous représentés (femmes, jeunes et handicapés) est promue et le respect des droits humains assuré tout au long du processus électoral.

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:   Les tensions et conflits potentiels lies aux élections sont résolus à travers le dialogue et les mécanismes de prévention de conflits impliquant les réseaux des femmes

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Pourcentage de conflits identifiés grâce au mécanisme et résolus de façon non violente. Indicateur 2: Perception du niveau de violence électorale par rapport aux dernières élections présidentielles et des gouverneurs des îles par l’opinion publique Indicateur 3: | Niveau de référence: non renseigné Cible: 80% État d’avancement:109 alertes ont été enregistrées tout au long des scrutins et gérées de façon pacifiques grâce aux interventions de la Plateforme, soit 100% des potentiels conflits identifiés Niveau de référence: 25 bureaux saccagés en 2010 Cible: en baisse État d’avancement:13 bureaux de vote saccagés pendant ces scrutins contre 25 pour les élections de 2010, soit une baisse substantielle de 48%. Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

100% des alertes enregistrées, soit 109 alertes, n'ont pas été suivies de conflits.

les électeurs des localités concernées par les 13 BV ont été privés de leurs droits de vote. Les actions de la Plateforme combinées à d'autres initiatives ont permis à tous les électeurs de jouir de leurs droits civiques.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Les tensions et conflits potentiels liés aux élections ont été résolus à travers la mise en place d’un mécanisme d'alerte précoce dénommé "Plateforme de veille des femmes et des jeunes pour des élections apaisées et crédibles en Union des Comores" regroupant dix organisations de la société civile. 465 personnes ont été mobilisées et formées pour faire fonctionner ce dispositif autour de trois chambres : (i) chambre technique, (ii) chambre d'analyse et (iii) chambre alerte. Parmi ce personnel, 375 M observateurs et 50 moniteurs de violence électorale appuyés par une équipe de 35 opérateurs de saisie et 5 analystes de la violence.109 alertes ont été enregistrées. Ces alertes ont été gérées par la Chambre d’alertes et traitées par les autorités électorales ; ce qui a permis d’éviter des crises qui auraient pu aboutir à des conflits et plonger le pays à nouveau dans le chaos. Dans cette optique, des émissions de radios/TV et des initiatives de médiations ont été réalisées.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 2:   Une participation accrue des groupes sous représentés (femmes, jeunes et handicapés) est promue et le respect des droits humains assuré tout au long du processus électoral.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Présence de la problématique genre dans les programmes et discours de campagne Indicateur 2: Nombre d’actions de sensibilisation menées Indicateur 3: Nombre des femmes et d’hommes sensibilisés | Niveau de référence: non renseigné Cible: 70% des candidats État d’avancement:2 candidats sur 3 aux Présidentielles et 3 sur 6 des Gouverneurs, soit 55% des candidiats, ont signée une lettre d'engagement prenant en compte la dimension genre au second tour des élections. Niveau de référence: non renseigné Cible: 30 État d’avancement:30 actions de Communication de masse (CM), 140 actions de communication interpersonnelle (CI) et 3 plaidoyers ont été réalisées. Niveau de référence: non renseigné Cible: 10000 État d’avancement:Au total 15230 personnes ont été sensibilisées dont 7160 femmes et 8070 hommes, soit une augmentation de +50% par rapport à la cible. |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Pour des raisons à la complexité de la campagne électorale, les femmes candidates n’ont pas pu bénéficier des formations prévues par le projet. Le budget du projet ne pouvait pas financer l'enquête requise pour renseigner sur la perception  de la qualité de la campagne des candidates.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Le travail de sensibilisation réalisé par la société civile, a permis de toucher 15 230 personnes dont 7 160 femmes soit 47% du total, sur l'éducation citoyenne à travers des caravanes de sensibilisations, des causeries, des conférences débats et des portes à portes, notamment à l’endroit des personnes handicapées. L’appui de la Plateforme des femmes en politique a permis la rédaction d’une lettre d’engagement soumise aux candidats sur la prise en compte du genre dans leurs programmes au second tour. Malgré le fait que des femmes soient nommées Commissaires par deux Gouverneurs (Mohéli/Grande Comore), le gap de la participation des femmes demeure important. Par ailleurs, le Représentant de l'UNICEF a tenu des rencontres avec les 3 candidats de l' élection présidentielle de l' Union des Comores pour les sensibiliser sur les enjeux des droits des enfants.  Pres de 150 enfants ont recontrés les élus aux fonctions de président de l' executif de l' Union et de Gouverneurs des iles autonomes pour leur sensibiliser sur les problematiques de l' enfance aux Comores, notamment, leur education, leur santé et leur protection. De même, un numéro spécial du bulletin d'information "Habari za UNICEF Comores" (500 exemplaires) a été consacré aux droits des enfants. Ce bulletin a servi de support aux enfants dans leusr rencontres avec les chefs des exécutifs de l' Union et des iles autonomes.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

La multiplication des acteurs (la Plateforme composée de 10 ONG repartis sur 465 individus) et l'important dimensionnement du terrain d'intervention (375 Bureaux de vote sur 723, soit 52% couverts par les actions) ont eu comme conséquence, des besoins financiers additionnels. Pour faire face à cette situation, le BP s'est impliqué en apportant une contribution financière sur TRAC de 180 000 USD. Pour l'UNICEF, dès le lancement des activités, ces dernières avaient reçu des « interprétations divergentes à travers la presse et les réseaux sociaux  insinuant que l’ UNICEF s’ ingérait dans les affaires politiques des Comores ». Le Représentant, sur instruction de la Directrice Régionale de l’UNICEF, en accord avec le CR, avait décidé de suspendre la mise en œuvre de ces activités. Cette suspension a eu des conséquences sur le taux d’exécution budgétaire des fonds alloués à l' UNICEF pendant le reportage à mi-parcours. Cependant, il est important de relever que l'ensemble de l'enveloppe de 30 000 USD allouée à l'UNICEF a été totalement engagée dans des actions relevant des droits et de la protection de l'enfant, notamment des plaidoiries auprès du nouveau Chef de l'Etat et des nouveaux Gouverneurs des îles. Il convient végalement de noter que 100% des candidats se sont exprimés publiquement sur leurs engagements envers les enfants grâce notamment auix actions menées par l'UNICEF.

Description du résultat 3:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Indicateur 2: Indicateur 3: | Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Un atelier d'évaluation s'est tenu le 29 et 30 juin 2016 avec pour objectif d'analyser l'efficacité et l'efficience de la "situation room".ont pris part à cet atelier entres autres le Gouvernement ,le BP PNUD, les OSC memebres de la plateforme, des personnes ressources,les organes en charge des élection ainsi que des partenaires au développement. Les activités de la chambre technique,de monitoring électoral et de la chambre de veille ont été analysées. Des présentations sur le volet communication du projet et l'évaluation médiatique de la campagne , l'eveil d'une conscience citoyenne ,le renforcement et l'intégration des femmes et des jeunes ont été faites.les discussions ont essentiellement dégagé les problématique (i) rôle de la femme en politique,(ii) la cohésion nationale ;(iii) la nécessité de réformer les institutions en charge des élections. |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | La mise en oeuvre de ce projet dans un contexte de tensions a été largement salué par tous les acteurs impliqués dans le processus. En effet, bien que d'autres appuis ont permis le déroulement des activités opérationnelles classiques des élections, les activités inscrites dans le document de projet ont indscutablement comblé un important gap en matière de consolidation de la paix étant entendu qu'aucune des activités prévues dans le projet n'étaient planifiées ailleurs notamment les activités de monitoring de la violence électoral qui ont fait leurs preuves en matière de prévention et de gestion de conflits électoraux. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Les actions engagées par la Plateforme ont d'une certaine manière influencé certains acteurs de la société civile notamment l' ONG de jeunes appelée Ngoshao, à prendre quelques actions citoyennes. On peut citer entre autres l'organisation des débats entre les candidats, dont certains ont bénéficié de la couverture médiatique de la télévision nationale (ORTC). De même, suite au lancement de l'appel à proposition de PBF sur "Youth Promotion Initiative I", le BP a soumis une proposition conjointe en partenariat avec le Bureau régional des VNU (Nairobi) et le réseau des jeunes leaders pour la paix issus d'un projet PBF. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | La mise en oeuvre des activités relatives à la "Situation room" sont en soit une innovation en ce sens que c'est la première fois dans le pays qu'un tel dispostitif a été mis en place. Les activités réalisées et l'engouement qui en est suivi ont abouti à la création d'une "Plateforme nationale de veille citoyenne" dont sa conception et sa configuration s'inspirent largement du modèle de la Situation room. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable à la fin du projet? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet a mobilisé (i) 375 M-obseravteurs dont 40% de femmes (ii) un comité de pilotage de 13 membres dont 38% de femmes(iii) 51 moniteurs de la violence dont 31% de femmes (iv) 35 téléopérateurs dont 60% de femmes. par ailleurs les actions menées sur le terrain ont permis de relever que laprésence des femmes dans les bureaux de vote est de 96,27% pendant que 25,50% des scrutateurs dans les bureaux de vote sont des femmes. Le taux de participation des femmes est estimé à 67,39%. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les tensions et conflits potentiels lies aux élections sont résolus à travers le dialogue et les mécanismes de prévention de conflits impliquant les réseaux des femmes | Indicateur 1.1 Pourcentage de conflits identifiés grâce au mécanisme et résolus de façon non violente. | non renseigné | 80% | 109 alertes ont été enregistrées tout au long des scrutins et gérées de façon pacifiques grâce aux interventions de la Plateforme soit 100% des potentiels conflits identifés. |  |  |
|  | Indicateur 1.2 Perception du niveau de violence électorale par rapport aux dernières élections présidentielles et des gouverneurs des îles par l’opinion publique | 25 bureaux saccagés en 2010 | En baisse | 13 bureaux de vote saccagés pendant ces scrutins contre 25 pour les élections de 2010 soit une baisse substentielle de 48%. |  | l'indicateur de départ (niveau de référence) n'était pas rensigné dans le PRODOC car les données ont été trouvées postérieurement à la signature du PRODOC |
| Produit 1.1 Une «Situation Room» fonctionnelle | Indicateur 1.1.1 Pourcentage des alertes non suivies de conflits | Non renseigné | 70% | 100% des alertes enregistrées, soit 109 alertes, n'ont pas été suivies de conflits |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 Pourcentage de cas de violation de droits humains répertoriés par la situation room parmi les cas d’alerte précoce | A déterminer | 20% | les électeurs des localités concernées par les 13 BV ont été privés de leurs droits de vote. Les actions de la Plateforme combinées à d'autres initiatives ont permis à tous les électeurs de jouir de leurs droits civiques. |  |  |
| Produit 1.2 Une plateforme inclusive (incluant les partenaires impliqués dans les élections) de concertation, d’échanges et de suivi du processus électoral est mise en place pour renforcer la transparence et l’équité de l’information sur le déroulement du proces | Indicateur 1.2.1 Niveau de représentation des groupes pertinents dans la plateforme, y compris la société civile, les représentants des femmes et des jeunes, les partenaires internationaux principaux | Absence de la société civile | 2 représentants de la société civile et 3 représentants des partenaires internationaux | Une plateforme similaire a été mis en place par les autorités ce qui a conduit le projet à faire l'économie de la mise en oeuvre de ce produit. | Une plateforme similaire a été mis en place par les autorités ce qui a conduit le projet à faire l'économie de la mise en oeuvre de ce produit. |  |
|  | Indicateur 1.2.2 Pourcentage de consensus sur les questions soulevées à la plateforme | 0 | 70% des cas soumis | Idem |  |  |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 Une participation accrue des groupes sous représentés (femmes, jeunes et handicapés) est promue et le respect des droits humains assuré tout au long du processus électoral. | Indicateur 2.1 Présence de la problématique genre et droit des enfants dans les programmes et discours de campagne | Non renseigné | 70% des candidats | 2 candidats sur 3 aux Présidentielles et 3 sur 6 des Gouverneurs, soit 55% des canddiats, ont signée une lettre d'engagement prenant en compte la dimension genre au second tour des élections. |  |  |
|  | Indicateur 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 Des programmes de sensibilisation et de formation au bénéfice des leaders politiques et des citoyens, citoyennes, axés sur la participation au processus électoral et une meilleure prise en compte de la dimension genre et des droits des enfants sont m | Indicateur 2.1.1 Nombre d’actions de sensibilisation menées | Non renseigné | 30 | 30 actions de Communication de masse (CM), 140 actions de communication interpersonnelle (CI) et 3 plaidoyers ont été réalisées. |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Nombre des femmes et d’hommes sensibilisés | Non renseigné | 10 000 | Au total 15230 personnes ont été sensibilisées dont 7160 femmes et 8070 hommes, soit une augmentation de +50% par rapport à la cible. |  |  |
| Produit 2.2 Des formations sur le leadership et la communication sont organisées au bénéfice des femmes candidates | Indicateur 2.2.1 Nombre de candidats sensibilisés à la problématique genre et aux droits des enfants | 0 | 100% | 100% des candidats(présidentielles et Gouverneurs) ont été sensibilisés au 2d tour au genre et aux droits des enfants (UNICEF) | Tous les indicateurs relatifs aux droits des enfants ont été renseignés par l'UNICEF. L'Agence a toutefois accusé des retards dans la mise en oeuvre du volet du projet sous leur responsabilité. |  |
|  | Indicateur 2.2.2 Perception de la qualité de la campagne des candidates | Non renseigné | Au moins 70% d'appréciations posititives par l'opinion publique |  |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 | Indicateur 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | La mise en place d'un dispositif de monitoring des élections mais aussi de la violence électorale avec une capacité d’alerte précoce et de réponse rapide pour ainsi intervenir en temps réel aux dysfonctionnements liés aux élections, aux risques de fraude et de violences électorales fut un enseignement intéressant. Basé sur les expériences certains pays africains (Sénégal,Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, etc.) ce dispositif était constitué principalement d'une « Structure de Veille Electorale » au niveau central qui intégrera trois chambres ayant pour charge de recueillir et d’analyser les informations remontées par les monitrices et moniteurs sur le terrain. L'efficacité du dispostif n'est plus à démontrer |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | La mobilisation de la coopération sud-sud à travers l'engagement de l'Institut Gorée venue de Dakar est aussi un aspect qui a retenu l'attention de beacoup d'acteurs. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | Jamais aux Comores, un processus électoral n'a mobilisé autant les nouvelles technologies de l'information et de la Communication. En effet, le projet a permis un investissement effectif des réseau sociaux et un site interbnet dynamique qui ont été des moyens efficaces -compte tenu de la forte diaspora comorienne - d’informer cette dernière en temps réel de l’actualité électorale, des initiatives mises en œuvre, mais aussi de partager l’information avec elle et de jauger leur niveau d’intérêt vis-à-vis du processus électoral en cours, ce qui peut être de bons baromètres et indicateurs dans la perspective des réformes post électorales et de l’évaluation du processus électoral. |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet ont été en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses ont été en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Le budget total du projet est de 432 227 USD issus de PBF dont 30 000 USD alloués à l'UNICEF pour les activités relatives à la sensibilisation et aux formations des responsables politiques pour la prise en compte des droits des enfants pendant la campagne électorale et 180 000 USD sous forme de contribution du Bureau de pays sur TRAC. Il convient de relever que 100% des fonds alloués sont dépensés.

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2: |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements apportés au projet (quel type et quand) (2 000 lettres maximum):

Le projet est mise en oeuvre à travers la modalité d’exécution directe (DEX)  afin d’assurer l’indépendance dans un environnement particulièrement sensible comme celui des élections et dans un pays comme les Comores. Conformément aux exigences de cette modalité, les règles et procédures du PNUD, qui sont conformes aux principes généraux du Système des Nations Unies (SNU) en matière de transparence, de compétitivité et d’équité, se sont appliquées dans la mise en œuvre du projet. Dans cette modalité, le PNUD a assumé l’ensemble des responsabilités de gestion, de reddition des comptes et des résultats (gestion des fonds, mise à disposition, sur la base du plan de travail, des moyens nécessaires, rendre compte de l’utilisation des fonds…). Le PNUD rendra compte  au PBSO de l’utilisation de  ses ressources, conformément  à l’accord  de financement signé par  le PBSO et le PNUD. De plus, l’expertise technique des autres agences du SNU notamment de l'UNICEF a été utilisée aux niveaux technique et méthodologique dans la mise en œuvre du projet notamment les volets relatifs aux droits et à la proetction des enfants.

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.