FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET

PAYS: Côte d'Ivoire

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: PBF/"Appui à la prévention et à la gestion pacifique des conflits" Numéro du Programme (le cas échéant) 00095619 PBF/CIV/A-3 Appui a la prevention et la gestion pacifique des conflits en Côte d'Ivoire Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: UNFPA/UNDP/FAO/ONUFEMMES |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement, Ministère de la Solidarité de la Famille de la Femme et de l’Enfant, Ministère de la Défense, Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, Ministère de l’Agriculture, Ministère de la justice et des droits de l'Homme, Caucus des femmes parlementaires, Programme National de Cohésion sociale, Ministère de l’Agriculture, Programme National de Développement Communautaire, l’Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion sociale, l’Observatoire Nationale de l’Equité et du Genre, Agence National d’Appui au Développement en milieu rural, COOPEC, CNE, ONG, Association Nationale des Chefs, Reines, rois de Côte d’Ivoire , Association des Femmes Juristes de Côte d’Ivoire (AFJCI), Interpeace. SNU : UNESCO/UNICEF/ ONUCI (Unité Genre, Civile Affaire,). |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 3 850 000 USD |  |  | Durée totale (en mois) 30 |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 15/06/2015 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 31/12/2017 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31/12/2016 |  |
| TOTAL: | 3 850 000 USD |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: KABORE SAIDOU Titre: REPRESENTANT ADJOINT Organisation participante (principale): UNFPA Courriel: kabore@unfpa.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Les autorités locales, communautaires et les comités de paix assurent efficacement la prévention et le règlement pacifique

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Pour le produit 1: 352 Acteurs locaux de 14 régions dont (i) 152 Membres du Corps Préfectoral et (ii) 200 leaders communautaires et membres des OSC ont été formés sur la prévention et la gestion des conflits au cours de 13 ateliers avec l'appui technique du PNUD de l'ONUCI et de la DGAT. Un draft de document harmonisé de formation de consolidation de la paix est disponible  (MSCSIV/UNESCO/UNFPA et Onuci-Affaire Civile).

Les capacités techniques de coordination du PNCS sont renforcées et le rapport de la mission d'évaluation  coordonnée par le PNCS et l'UNFPA de Mai 2016 de Bouna des besoins en cohésion sociale est disponible. Deux drafts de documents stratégiques  actualisés du MSCSIV sont disponibles avec l'appui technique et financier du PNUD (Programme National de Reconciliation et de cohésion sociale et la Stratégie Nationale de Réconciliation et de Cohésion Sociale (SNRCS) pour la période 2016-2020 ).

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?

Les produits réalisés notamment les documents stratégiques élaborés en matière de formation et d'amelioration du cadre national de coordination des interventions en gestion des conflits contribuent à l'atteinte du résultat 1. En effet, l'implication des autorités locales (Préfets, sous-préfet, leaders coutumiers) formés dans la cadre du programme 2 est effective  dans la prévention et la gestion pacifique des conflits dans leur zones d'intervention.  A cet effet, leur contribution  a été déterminante à la baisse des conflits dans les zones du Programme 2 notamment Divo/Neko, Gagnoa/bayota et de Bouna. A Bouna, particulièrement, l'appui des autorités, leaders communautaires de jeunes et de femmes et ONG participants à la mise en oeuvre du programme 2 a significativement contribué au retour de la paix. Ce retour  à la paix a été manifeste lors de la celebration de la journée nationale de la solidarité (JNS) du 25 août 2016 organisée à Bouna par le MSCSIV avec l'appui de l'UNFPA sur financement du PBF. Cette évolution confirme la théorie du changement notamment le lien causal entre le renforcement des capacités des acteurs et leur contribution à la cohésion sociale. Les appuis du programme 2 ont contribué à renforcer le niveau d'implication des Acteurs locaux et structure dédiées à la paix de sorte à ce que la Direction Générale de l’Administrative du Territoriale (DGAT) puisse disposer en temps réel, des données et des situations des conflits sur toute l’étendue du territoire national et renforcer ainsi le cadre institutionnel de l’organisation du territoire (cadre réglementaire de gestion des conflits- arrêté du village). Par ailleurs, la gestion des conflits sera désormais informatisée par un progiciel en vue d’avoir une base de données exploitable en temps réel. L'implication des autorités locales (Préfets, sous-préfet, leaders coutumiers) formé est donc effective dans la prévention et la gestion pacifique des conflits et la contribution à la baisse des conflits dans les zones du Programme.De plus, les différents ateliers de renforcement des capacités des points focaux des cellules de consolidation des données régionales relatives aux conflits ont permis de disposer d’une cartographie et d’un important outil de capitalisation des acquis en matière de gestion des conflits.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 2:   L’application de la loi sur le foncier rural bénéficie de l’adhésion des populations et favorise la prévention et la résolution des conflits

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit 2

Le comité de rédaction pour l'élaboration de la stratégie de communication sur le foncier a été mis en place (FAO,UNESCO,MINADER,ONG). Les documents suivants sont disponibles: (i) une feuille de route a été établie(ii) une étude situationnelle pour l'élaboration d’une stratégie de communication sur la loi de 1998 du foncier rural et  (iii) Une note sur les mécanismes traditionnels de gestion des conflits de  communication départemental de Bocanda est disponible (FAO/UNESCO) et (ii) une revue de la cohabitation entre les populations, Bouna. (iv) cinq (05) ateliers en dix (10) sessions de formation se sont tenus dans le département de Bocanda et  472 participants représentants la chefferie traditionnelle (chef de tribu, chef de village, chef de terre,  président de jeunes et présidente de femmes) et 35 participants de l’Administration (6 du corps préfectoral et 29 de l’administration technique),  et 05 participants ONG.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?  Les documents supports de communication et le renforcement des capacités des acteurs sociaux sur la loi de 1998 du foncier rural sont actuellement en phase  d'essaie de mise en eouvre avant validation pour passer à l'échelle. Cette phase d'expérimentation concerne 207 villages du département de Bouna sensibilisés et 445 participants chefs traditionnels (dont 155 femmes) provenant des 104 villages de Bocanda et  404 participants (dont 121 femmes) provenant de 215 ressorts territoriaux de Bouna sont engagés dans la gestion des conflits fonciers, certification des terres et delimitation des villages. L'adhésion des populations à l'application de la loi sur le foncier reste toujour à batir en 2017 avec la passage à l'échelle pour la sensibilisation sur la loi sur le foncier rural.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 3:  la cohésion sociale est manifeste au sein de la population et différents groupes sociaux collaborent à la mise en œuvre d’activités communautaires de rapprochement

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Les activités de rapprochement réalisées par des groupements hétérogènes dont 92 groupements féminins et 40 groupements de jeunes sont en cours de mise en oeuvre dans quelques zones du programme 2. Les membres desdits groupements ont été formés: 280 femmes, formées en comptabilité simplifiées et gestions associatives; 210 jeunes formés en gestions associatives.  Tous les groupements ont développé des projets générateurs de revenus et ont reçu des fonds nécessaires et du matériel pour la conduite de leurs activités à Divo,Gagnoa, Vavoua, Duekoué, Guiglo, Zouan-Hounien, Bouaké, Bocanda  et  Bouna. Sur tous les sites, des activités de sensibilisation sur la cohésion sociale sont menées au rythme de 2 séances par mois. A Bouna spécifiquement un appui en kits dignité et une sensibilisation  a été apporté par l'UNFPA/Centre social aux populations affectées par le conflit communautaire. 240 personnes issuent de105 groupements, ont été formés en prévention des conflits.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Les produits réalisés notamment les capacités renforcées des membres des OBC féminines et de jeunes et la réalisation d'activités économiques et sociales contribuent à l'atteinte du résultat 3. En effet, la mobilisation de 92 groupements féminins et de jeunes de près 3220 personnes indiquent que les populations autrefois antagonistes renforcent leur vie associative avec une implication sur la cohésion sociale. 6430 personne dont 51% de femmes et 49% d'hommes ont partcipé au causeries éducatives et sont engagés pour la promotion de la cohésion sociale et des élections locales apaisées à Bouna.

La FAO a mobilisé et sensibillisé près de 66 producteurs (issus de différentes communuatés) dont 23 femmes et 43 hommes pour aménager 10 ha  de bas-fond rizicoles dans la localité d'Yrozon/département de Duekoué.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:   Appui à la coordination, au suivi évaluation et à la communication sur les résultats du programme

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

L'équipe de coordination du programme 2  a été mise en place et, est fonctionnelle avec un plan de réunion de coordination. Par ailleurs un véhicule a été acquis par l'UNFPA dans le cadre du suivi et de la coordination des activités.Le PTA 2016 du programme 2 est disponible et intègre les actions synergiques. De même, le rapport de la mission conjointe inter-agence SNU/Ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'Indéminisation des victimes (MSCSIV/PNCS) d'évaluation  des bésoins de cohésion sociale est disponible (Mai 2016). Il indique de réels bésoins d'activité de rapprochement entre communautés (Koulango,lobi,malinké,Peulh) tant chez les femmes, jeunes hommes que chez les chefs traditionnels et Roi de même pour les leaders politiques. Le programme 2 a lancé ses activités à Divo avec la participation de plus de 3000 personnes. La coordination générale du programme est assurée (Comité Technique, Comité de Pilotage) et l'unité Suivi-évaluation du plan prioritaire 2 de c

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? La coordination du programme 2 est assurée tant au niveau des agences qu'au niveau de la Coordination national du plan prioritaire (Comité Technique, Comité de Pilotage). A preuve, les rapports de qualité sont produits à écheance et les activités du programme sont en cours de réalisation selon la planification. Un accent important est accordé à la synergies des interventions selon les thématique et les programmes.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Les rapports des missions inter-agence de planification de la Coordination générale du PBF impliquant le programme 2, les réunion de coordination dudit programme et le rapport de la mission inter-agence de de mai 2016 à Bouna relève la participation des Agences récipiendaires du SNU et des structures de paix dans le processus de planification et de mise en eouvre. (MEMPD,MSCIV, MPFFPE, MEMIS, PNCS, DGAT). Dans cette dynamique les rapport semestriel et le suivi de la qualité des documents stratégiques sont assurés par les organes de gestion du plan de consolidation de la paix sont fonctionnels (Comité Techniques d'Experts et le Comité de Pilotage) en lien avec les Coordinations des projets par les Agences Lead. A cet effet le present rapport est le résultat d'une consultation participative et inclusive des parties prenantes au programme de consolidation de la paix. - Les Rapports des 13 Ateliers de formation des Autorités Préfectorales, des Leaders communautaires et des OSC par le PNUD |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le programme 2 est une opportunité de financement des déficits budgetaires liés au processus de consolidation de la paix. En effet, le programme 2 participe au financement des activités des structures etatiques de promotion de la paix (PNCS,DGAT). |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le plan prioritaire I et II de consolidation de la paix et ses projets et programmes dont le programme 2 ont contribué a enclencher un effet catalytique en Côte d'Ivoire. En effet, la BAD et la JCA interviennent pour appuyer la consolidation de la paix. Depuis janvier 2016, le gouvernement a crée spécifiquement le Ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indénimisation des victimes. Par ailleurs, la consolidation de la paix est un axe stratégique du Programme National de Cohésion Social (PND,2016-2020). |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Le programme 2 a réalisé des activités innovantes notamment (i) la réalisation des causeries éducatives sur la cohésion sociale à Bouna par des relais communautaires eux mêmes autrefois antagonismes et (ii) l'appui à la Direction Générale de l’Administrative du Territoriale (DGAT) puisse disposer en temps réel, des données et des situations des conflits sur toute l’étendue du territoire national et renforcer ainsi le cadre institutionnel de l’organisation du territoire (cadre réglementaire de gestion des conflits- arrêté du village). Ce processus aboutira à terme sur, la gestion des conflits au plan informatique par un progiciel en vue d’avoir une base de données exploitable en temps réel |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | La question de la parité est prise en compte dans le cadre de la mise en eouvre du programme 2. Ainsi les activité de renforcement des capacités prennent en compte les hommes et les femmes. Pour le programme 2, les groupements de femmes et de jeunes sont ciblés pour la réalisation des sessions de formation, des activités économiques de rapprochement communautaire et les causerie éducatives. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les autorités locales, communautaires et les comités de paix assurent efficacement la prévention et le règlement pacifique des conflits | Indicateur 1.1 Perception du le rôle des autorités et des leaders dans la prévention et la résolution pacifiques des conflits ; Situation de référence : | Base: Moyenne | Cible: Bonne perception | Attente des rapports de mission d'évaluation en fin d'année sur l'application par les autorités des formations réçues. | Il n' ya pas de changement d'indicateur |  |
|  | Indicateur 1.2 Nombre de conflits (politique, fonciers, communautaire autres que le foncier) prévenus | B=600 | C=1000 | On a noté à Bouna et Bayota l'implication des autorités dans le reglement des conflits | Il n' ya pas de changement d'indicateur |  |
| Produit 1.1 Les capacités des autorités locales, chefs traditionnels et membres des comités de paix sont renforcées la prévention et la gestion pacifique des conflits dans leur zone d'intervention | Indicateur 1.1.1 Perception du rôle des autorités et des leaders dans la prévention et la résolution pacifique des conflits ; | Base: Moyenne | Cible: Bonne perception | Attente des rapports de mission d'évaluation en fin d'année sur l'application par les autorités des formations réçues | Il n' ya pas de changement d'indicateur |  |
|  | Indicateur 1.1.2 Nombre de conflits (politique, fonciers, communautaire autres que le foncier) prévenus | Base:600 | Cible:1000 | Attente des rapports de mission d'évaluation en fin d'année | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
| Produit 1.2 Les capacités techniques de coordination du PNCS sont renforcées en matière de consolidation de la paix | Indicateur 1.2.1 Existence du document de Stratégie de Coordination des Actions de Paix | B= Non | C= Oui | Le MSCSIV et le PNCS assurent la coordination des interention de consolidation de la paix | Il n' y a pas de changement d'indicateu |  |
|  | Indicateur 1.2.2 Existence d'un Système Intégré d'Informations Stratégiques de Prévention et de Gestion des Conflits fonctionnel | B= Non | C= Oui | Acquisition effective des équipements informatique pour la DGAT) | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 Nombre de structures nationales de cohésion sociale et de consolidation de la Paix équipées | B=0 | C=10 | Equipements disponibles | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 L’application de la loi sur le foncier rural bénéficie de l’adhésion des populations (femmes, hommes, jeunes filles/hommes) et favorise la prévention et la résolution des conflits | Indicateur 2.1 Proportion de conflits fonciers prévenus grâce à l’application de la loi de 1998 sur le foncier rural | B=10% | C=50% | Attente des rapports de mission d'évaluation en fin d'année | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
|  | Indicateur 2.2 Proportion de la population dans les zones cibles ayant une connaissance améliorée de la loi de 1998 sur le foncier rural | B=10% | C=50% | Attente des rapports de mission d'évaluation en fin d'année | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
| Produit 2.1 La stratégie de communication sur la loi 1998 du foncier rural est élaborée, et un plan de communication de proximité ciblée sur les communautés est mis en œuvre (200 000 USD) | Indicateur 2.1.1 Un document de stratégie de communication sur le foncier est disponible | B=Non | C=Oui | Draft du document de stratégie est élaboré et en cours de validation | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
|  | Indicateur 2.1.2 Un plan de communication de proximité est mis en œuvre | B=Non | C=Oui | Draft du plan de communication de proximité elaboré et en essais sur le terrain | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
| Produit 2.2 Les connaissances des populations (femmes, hommes, jeunes filles/hommes) notamment celle du milieu rural, sont renforcées sur les dispositions de la loi de 1998 du foncier rural | Indicateur 2.2.1 Proportion de conflits fonciers prévenus grâce à l’application de la loi de 1998 sur le foncier rural | B=10% | C=50% | les 105 villages du département de Bocanda participent à la certification des terres rurales et des territoires des villages. les autorités traditionnelles,administratives, les mutuelles de developpement locales accompagnent les initiatives. 207 villages du département de Bouna sensibilisés | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
|  | Indicateur 2.2.2 Proportion de conflit foncier résolus grâce à l’application de la loi de 1998 sur le foncier rural (B=10% ;C=50 %) | B=10% | C=50% | Pas encore de données disponibles.Attente des rapports de mission d'évaluation en fin d'année | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
| Produit 2.3 la prévention, la médiation et la gestion pacifique des conflits sont mieux appréhendées (managées) par les communautés notamment les comités villageois de gestion foncière fonctionnels | Indicateur 2.3.1 Proportion des conflits fonciers résolus pacifiquement par le biais des comités villageois de gestion foncière (composé par des femmes, hommes et jeunes filles/hommes) | B:10% | C:50% | 445 participants chefs traditionnels (dont 155 femmes) provenant des 104 villages de Bocanda et 404 participants (dont 121 femmes) provenant de 215 ressorts territoriaux de Bouna du sont engagés dans la gestion des conflits fonciers, certification des terres et delimitation des villages | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
|  | Indicateur 2.3.2 Proportion de la population dans les zones cibles ayant une connaissance améliorée de la loi de 1998 sur le foncier rural | B=10% | C=50% | Attente des rapports de mission d'évaluation en fin d'année | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
| Résultat 3 La cohésion sociale est manifeste au sein de la population et différents groupes sociaux collaborent à la mise en œuvre d’activités communautaires de rapprochement. | Indicateur 3.1 Perception sur l'efficacité de la contribution des groupements de femmes réalisant les activités communautaires de rapprochement à l’amélioration de la cohésion sociale | Situation de référence: Moyenne | Cible: Bonne perception | Attente des rapports de mission d'évaluation en fin d'année | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
|  | Indicateur 3.2 Perception sur l'efficacité de la contribution des groupements de femmes réalisant les activités communautaires de rapprochemen à l’amélioration de la cohésion sociale | Situation de référence: Moyenne | Cible: Bonne perception | Attente des rapports de mission d'évaluation en fin d'année | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
| Produit 3.1 Les capacités des femmes, et groupes de jeunes sont renforcés en vie associative, et de gestion de projet y compris les Activités Génératrices de Revenus. | Indicateur 3.1.1 Nombre de groupements féminins initialement antagonistes qui réalisent des activités de rapprochement communautaire | Base: 45 | Cible: 45 | plus de 45 Groupements identifiés 8 groupements feminins identifiés travaillent dans 8 CEP (champ école paysans) dans le cadre du rapprochement communautaire | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
|  | Indicateur 3.1.2 Nombre de groupements de jeunes initialement antagonistes qui réalisent des activités de rapprochement communautaire | Base: 0 | Cible:40 | plus de 62 goupements réalisent des activités économique de rapprochement 8 groupements de producteurs rizicoles travaillent dans 8 CEP | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
| Produit 3.2 Les plates-formes et espaces d’échanges, de dialogue participatif et de promotion de la cohésion sociale sont fonctionnels | Indicateur 3.2.1 Perception du rôle des plate-formes de dialogue participatif, des relais communautaires dans l’amélioration de la cohésion sociale, la prévention des violences, et la gestion pacifique des conflits communautaires autres que fonciers | Situation de référence: Moyenne | Cible: Bonne perception | Attente des rapports de mission d'évaluation en fin d'année | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
|  | Indicateur 3.2.2 Perception sur la cohésion sociale forte au sein de leur localité | Situation de référence: Moyenne | Cible: Bonne perception | Attente des rapports de mission d'évaluation en fin d'année | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
| Produit 3.3 Les capacités des groupements féminins et de jeunes sont renforcées en matière d’actions de rapprochement, de cohésion sociale, de prévention et résolution des conflits notamment les conflits communautaires autres que le foncier | Indicateur 3.3.1 Perception du rôle des jeunes dans la résolution pacifique des conflits communautaires autres que le foncier | Situation de référence: Moyenne | Cible: Bonne perception | Attente des rapports de mission d'évaluation en fin d'année | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
|  | Indicateur 3.3.2 Perception du rôle des femmes dans la résolution pacifique des conflits communautaires autres que le foncier | Situation de référence: | Cible: Bonne perception | Attente des rapports de mission d'évaluation en fin d'année | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
| Résultat 4 La coordination conjointe des activités permet d'assurer une exécution efficcace et développer les synergies dans la mise en œuvre | Indicateur 4.1 Nombre de rapport de mission conjointe inter-agence de suivi et/ou de suivi disponible; | Base: 0 | Cible:04 | 02 rapports de mission conjointe d'évaluation sont disponibles (50% d'atteinte) | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
|  | Indicateur 4.2 Nombre de document de suivi et de visibilités disponibles (Rapport de suivi,PTA 2016, article de presse dans le Reflet | Base:0 | Cible:04 | 04 documents stratégiques disponibles (PTA 2016, article de presse sur la ceremonie de Divo et de Logouatta) | Il n' y a pas de changement d'indicateur |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | La planification participatif permet d'ajuster les activités et de créer les axes de synergie inter-agences avec les structures techniques du gouvernement et la societé civile et les communautés bénficiaires. Cette approche de planification des le debut de mise en eouvre favorise l'adhesion et la participation des bénéficiaires et des parties preantes. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | Les fonds du projet ont appuyé au processus de résilience communautaire à Bouna à travers la réalisation par les relais communautaires formé mais autrefois antagoniste de causeries éducatives. A cet effet, 6430 personnes dont 51% de femmes et 49% d'hommes ont été touchées et sont engagés pour la promotion de la cohésion sociale et la paix à Bouna. La celebration de journée la nationale de la solidarité (JNS) par le Ministère de la Cohésion Sociale et l'Indéminisation des Victimes a été une occasion de verifier le retour à la cohésion sociale à Bouna et l'éfficacité des interventions. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | La capacité du programme d'impacter positivement sur la contribution à la paix est réelle. En effet, la stratégie de dialogue communautaire réalisé par la Representante Spéciale des NU avec la participation de l'UNDP et l'ONUCI-Afffaire Civiles avec la contribution des agences récipiendaires a contribué à faire baisser la tension liée à la crise communautaire à Bayota. De même l'appui à la résilience communautaire à Bouna réalisé par le Coordonnateurs humanitaires avec les chefs d'Agence du SNU notamment l'UNFPA et le MPFFPE et le MSCSIV a favorisé le retour au calme au sein des communautés affectés et la réalisation des activité de cohésion sociale notamment au sein des communauté et chez les personnes deplacées internes. |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

En 2016, sur un budget de 2 064 000 USD planifiés, les depenses engagées et executé sont à ce jour d'un montant de 1793992 soit 86,91%. Chaque agence: UNFPA(701124 USD, 98,19%), UNDP(244 868 USD, 97,87%), FAO (598 000USD, 67,70%), Onufemmes (250 000 USD; 100%). Jusqu'au 31 décembre 2015, le niveau globale de consommation connaitra une hausse. Les planification 2017 permettra de réaliser les activités de la dernière année du programme 2 et du plan prioriatiare.

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Les autorités locales, communautaires et les comités de paix assurent efficacement la prévention et le règlement pacifique |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | Produit 1.1 : les capacités des autorités locales, chefs traditionnels et membres des comités de paix sont renforcées la prévention et la gestion pacifique des conflits dans leur zone d'intervention | UNDP | 800 000 USD | 244 868 USD | depense en continue pour 2017 |
| Produit 1.2 | les capacités techniques de coordination du PNCS sont renforcées en matière de consolidation de la paix | UNFPA | 150 000 USD | 84 000 USD | depense en contunue sur 2017 |
| Produit 1.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2: L’application de la loi sur le foncier rural bénéficie de l’adhésion des populations et favorise la prévention et la résolution des conflits |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | Une stratégie de communication sur la loi 1998 du foncier rural est élaborée, ciblée sur les communautés et est mise en œuvrel | FAO | 500 000 USD | 150000 | Les essais du plan de communication sont legerement reprogrammés pour le 3 eme trimestre 2016 afin de tenir compte du contexte d'election locale(referendum, lesgislative ) |
| Produit 2.2 | Les connaissances des populations notamment celle du milieu rural, sont renforcées sur les dispositions de la loi de 1998 du foncier rural | FAO | 400 000 USD | 150000 | Avec les zones pilotes (département de Bocanda et Bouna) les approches et methodologie sont adoptés en 2017 phase d'expension à toute les zones PBF |
| Produit 2.3 | La prévention, la médiation et la gestion pacifique des conflits fonciers sont mieux appréhendées (managées) par les communautés notamment les comités villageois de gestion foncière fonctionnels | FAO | 250 000 USD | 115000 | Avec les zones pilotes (département de Bocanda et Bouna) les approches et methodologie sont adoptés en 2017 phase d'expension à toute les zones PBF |
| Résultat 3: La cohésion sociale est manifeste au sein de la population et différents groupes sociaux collaborent à la mise en œuvre d’activités communautaires de rapprochement |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Les capacités des femmes, et groupes de jeunes y compris des jeunes sont renforcés en vie associative, et de gestion de projet y compris les Activités Génératrices de Revenus | ONUFEMMES | 500 000 USD | 250 000 USD | 100% de consommation pour le budget 2016 (250 000 USD) |
| Produit 3.2 | Les plates-formes et espaces d’échanges, de dialogue participatif et de promotion de la cohésion sociale sont fonctionnels | UNFPA FAO | 850 000 USD 300 000 USD | 355,124.72 160498 | La planification 2017 mettra l'accent sur cette composante |
| Produit 3.3 | Les capacités des groupements féminins et de jeunes sont renforcées en matière de d’actions de rapprochement, de cohésion sociale, de prévention et résolution des conflits notamment les conflits communautaires autres que le foncier | UNFPA | 200 000 USD | 166 000 USD | des activités sont planifiées et en cours pour une hausse de la consommation pour la réalisation de ce produit |
| Résultat 4: |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Appui à la coordination, au suivi évaluation et à la communication sur les résultats du programme | UNFPA | 200,000 USD | 96 000 USD | Un accent sera accordé en 2017 sur la communication sur les résultats et les études et évaluations. |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  | 3 850 000 USD | 1 971 490 USD | en fin 2016, le taux d'exécution est de 86,91 % ce qui represente 51,20% sur le budget global du programme 2 ( 3 850 000 USD) |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Le mecanisme de gestion est fonctionnel et assuré par l'UNFPA. Au plan technique les agences récipiendaires, ont élaboré un PTA 2016 conjoint et un rapport annuel consensuel du programme2. Ce processus a bénéficié de l'encadrement des mécanismes de suivi et d'évaluation du plan prioritaire 2 de Côte d'Ivoire (Comité technique d'Experts,Unité de Coordination du Bureau du Coordinateur Résident et le Comité de Pilotage) sous le co-leadrship du MEMPD et du Coordonnateur Résident. Au plan financier les services des finances des agences récipiendaires apportent leur expertise à la gestion éfficiente des ressources. Pour le moment, aucun changement n'a été apporté au projet. La pertinence des zones et bénéficiaires ciblées demeurent de même que le renforcement des capacités des leaders communautaires, autorités et aux structures de paix qui participent à la consolidation de la paix.

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.