FORMULAIRE 4.5

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT DE FIN DU pROJET

PAYS: Guinée

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 18 avril 2013 au 31 décembre 2015

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du Programme: GIN/A-8: Appui aux consultations nationales sur le processus et les mécanismes de réconciliation nationale en Guinée (CONARGUI) Numéro du Programme (le cas échéant) 00087604 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 00087604 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: -Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme -Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) -Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: • Commission Provisoire de Réflexion pour la Réconciliation Nationale ; • Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques • Ministère de l’Administration Territoriale • Ministère de la Sécurité et Protection Civile • Ministère délégué à la Défense Nationale • Ministère de l’Enseignement pré universitaire • Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; • Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Promotion féminine • Institut national de recherche et d’action pédagogique (INRAP) ; • Harmattan Guinée. |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  |  | Durée du Programme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 2 492 108,03 USD |  |  | Durée totale (en mois) 26 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) juin 2013 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) 400 000,00 USD |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | janvier 2014 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31 décembre 2015 |  |
| TOTAL: | 2 892 108,00 USD |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: EKLU-KOEVANU Titre: Point focal justice transitionnelle Organisation participante (principale): HCDH Courriel: eeklu-koevanu@ohchr.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet a contribué:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. L'environnement sociopolitique est inclusif et participe à favoriser l'enracinement du respect de l'Etat de droit grâce aux mécanismes de prévention et de résolution des conflits appropriés au niveau national

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. Les attitudes envers la réconciliation nationale mesurées au moyen de sondages d'opinion au début et à la fin du projet et de suivi des médias.

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  L'environnement socio-politique est inclusif et participe à favoriser l'enracinement du respect de l'Etat de Droit grace aux mécanisme de prévention et de résolution des conflits appropriés au niveau local et national.

Produit1: La Commission Provisoire de Réflexion sur la Réconciliation Nationale est outillée en matière de connaissances, capacités, infrastructure de travail pour la conduite d’un processus holistique de consultation et de réflexion sur la réconciliation nationale

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Indicateur de résultat : la stratégie de réconciliation nationale y compris la structure en charge de la réconciliation nationale est proposé au chef de l'Etat. ref. 0. Cible 1. Etat 0 Le siège de la CPRN est opérationnel Indicateur 2: Nombre de personnes recrutées et operationnelles Indicateur 3: Nombre de séminaires organisés et de participants | Niveau de référence: 1 Cible: 1 État d’avancement:1 siège de la CPRN est opérationnel Niveau de référence: NA Cible: 40 État d’avancement:38 Niveau de référence: NA Cible: 9 séminaires / 25 participants État d’avancement:23 séminaires / 34 participants en moyenne |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- Un siège pour le secrétariat technique acquis, réhabilité, équipé en équipements de bureau, materiels informatiques, fournitures de bureau, connexion internet … Produit - Des antennes régionales ouvertes dans les capitales des 8 régions administratives placées pour chacune des régions sous la supervision d'un coordonnateur régional appuyé d'un animateur communautaire, d'un assistant administratif et financier et d'un chauffeur

- Des points focaux préfectoraux et communaux identifiés et désignés en raison de deux pour chaque entité.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Le Résultat attendu du projet n'a pu être obtenu.

Cependant il a été observé une dynamique produite par le projet et une meilleure appréciation de ce qu'est un processus de réconciliation nationale. Un important travail de plaidoyer a été effectué par la CPRN afin de conscientiser l'ensemble des acteurs et la population sur la problématique de la réconciliation nationale. A l'heure actuelle, en décembre 2015, il peut etre souligné que la nécessité d'un processus de réconciliation nationale est reconnu comme indispensable à la consolidation de la paix en Guinée.

Ainsi il a été noté :

-l'adhésion de tous les acteurs  et/ou forces vives  notamment les acteurs politiques, les forces sociales (organisations de la société civile et syndicats), les associations des victimes

et leur engagement à s'impliquer dans le processus de consultations favorisant ainsi un climat de confiance entre gouvernants et gouvernés.

- les différentes restitutions des résultats des consultations nationales ont fait l'objet d'unanimité au sein des personnes consultées

Dans toutes les régions, l'information relayée par les antennes locales indique un début de soulagement des populations qui ont hâte d'aller vers une véritable réconciliation en Guinée.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le projet initialement prévu pour 6 mois a duré 30 mois.

Le décalage dans la réalisation des activités est lié à plusieurs facteurs principaux:

1. la sous-estimation de la durée d'un projet d'une telle ampleur;

2. la longueur des processus d'achat des agences

3. retards dans la mise à disposition d'un siège par l'Etat

4. le personnel n'a pas été recruté par les agences en temps opportun, ce qui a provoqué une importante augmentation de la masse salariale du projet. En outre, ce personnel a du etre formé afin de remplir leur fonction.

5. Recrutement tardif du CTP (juin 2015)

6. Survenance de la fièvre ebola 2013-2015

7. Contextes électoraux agités : législatives de 2013 et présidentielles de 2015.

8. Insuffisance de moyens financiers.

9. Nombreuses sollicitations de la CPRN dans la gestion quotidienne des tensions en vue de l’apaisement social / Développement des activités de  sensibilisation sur les missions de la CPRN.

10. Confusion de genre entre la CPRN et le futur mécanisme de réconciliation à mettre en place.

En coordination avec la CPRN, le Comité de Pilotage du Plan Prioritaire, et PBSO, une deuxième phase de financement a été obtenue auprès du PBF (modalité de financement IRF) pour un montant de 876 000 USD, qui permettra d'obtenir le résultat attendu. Le cabinet devant conduire les consultations avec l'encadrement technique du SNU a été recruté en décembre 2015 et les consultations se dérouleront dans la deuxième phase.

Description du résultat 2:  Produit 2: Les différents cadres de concertation sont mis en place et un environnement favorable aux consultations est créé.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de structures représentatives impliquées Indicateur 2: Nombre de réunions organisées Indicateur 3: Nombre de régions administratives couvertes | Niveau de référence: 10 Cible: 30 État d’avancement:50 Niveau de référence: 3 Cible: 15 État d’avancement:25 Niveau de référence: 0 Cible: 8 État d’avancement:8 |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- Session d'information avec les médias

- Session d'information avec la société civile

- Session d'information avec les médias

- Sessions d'information avec l'Etat Major général des Armées

-Session d'information avec le Haut Commandement de la Gendarmerie

- Session d'information avec la Direction Générale de la Police

- Session d'information avec les acteurs politiques

- session d'information avec les acteurs sociaux

- Session d'information avec les partenaires bi et multilatéraux

- Sensibilisation des autorités politico-administratives, judiciaires, les leaders religieux, les forces de défense et de sécurité des des 8 régions administratives du pays

Désignation et formation des 76 points focaux des 33 préfectures et des 5 communes de Conakry

Selection des organisations de la société civile partenaires dans les 38 préfectures et communes

Sélection des médias partenaires.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Il est à noter que le projet CONARGUI 1 n'avait qu'un seul résultat attendu et que pour des commodités pratiques, les produits sont indiqués à la place des résultats.

La compréhension des enjeux du processus par les acteurs est indispensable à sa réussite. C'est pourquoi  les cadres de concertation créés  au cours de la période  ont aidé à une meilleure appropriation de la mission de la CPRN d'une part ainsi que des enjeux et défis  liés audit  processus  d'autre part. Toutes choses qui augurent des avancées significatives dans le cadre de  la consolidation de la paix pendant cette période.

Ces  résultats ont  fortement contribué à l'amélioration des relations civilo-militaires  et  une prédisposition des associations des victimes à participer aux consultations nationales dès leur lancement et en accepter les conclusions.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Voir résultat 1

Description du résultat 3:  Les avis de la population sur l'approche de la réconciliation  nationale sont recueillis et traités.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de structures représentatives impliquées dans l’élaboration des documents Indicateur 2: Nombre de participants aux consultations nationales par niveau et par entité Indicateur 3: Nombre de personnes touchées par la campagne de communication | Niveau de référence: ND Cible: 100 État d’avancement:0 Niveau de référence: NA Cible: 80% des populations ciblées État d’avancement:0% Niveau de référence: NA Cible: 60% de la population nationale État d’avancement:0 |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Ces produits n'ont pu être menés au cours du projet et font l'objet de la deuxième phase du projet : CONARGUI 2 : octobre 2015-juin2016.

L'ensemble des activités liées aux consultations nationales et à l'élaboration du rapport seront mises en oeuvre dans le cadre de CONARGUI2.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Il est à noter que le projet CONARGUI 1 n'avait qu'un seul résultat attendu et que pour des commodités pratiques, les produits sont indiqués à la place des résultats.

Ce produit n'a pu être réalisé dans le cadre de ce projet.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Voir résultat 1

Description du résultat 4:  Une évaluation de l'enseignement de l'histoire récente du pays dans l'éducation formelle, non formelle et informelle ainsi que de son impact sur l'identité et le comportement chez les enfants et les adolescents est réalisée

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Tdrs validés Indicateur 2: disponibilité du rapport Indicateur 3: | Niveau de référence: 0 Cible: 1 État d’avancement:1 Niveau de référence: 0 Cible: 1 État d’avancement:1 Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Les conditions de réalisation efficientes de l'étude ont été mises en place via le recrutement d'un cabinet ayant une expertise confirmée en matière de mémorialisation dans le contexte de la réconciliation nationale d'une part ainsi que de son déploiement dans les régions identifiées par le projet d'autre part.

le rapport a été finalisé et validé au cours d'un atelier participatif regroupant l'ensemble des parties prenantes, dont la gouvernement, la société civile ainsi que de la CPRN.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Ce rapport contribue fortement au traitement du passé par la société guinéenne, notamment sur les défis liés à un processus de réconciliation en Guinée, tenant compte de l'appréciation diversifiée de l'histoire récente du pays. Ces éléments seront pris en compte dans l'élaboration du programme national de réconciliation de manière à asseoir une vision partagée de l'histoire commune de la Guinée.

Cela permettra de prendre en compte dans le processus de la réconciliation la lutte contre le developpement de thèses négationniste et révisionniste de l'histoire.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

La spécificité des questions d'étude sur l'histoire, les procédures administratives de recrutement et de déploiement seulement en novembre 2014 dans un contexte marqué par les revendications sociales ainsi que la survenance brutale de la fièvre Ebola n'ont pas aidé à une atteinte du résultat espéré dans le délai initialement prévu.

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | - Si le projet n'a pas atteint le résultat attendu, l'élaboration du rapport des consultations nationales, il à noter que le projet a permis une prise de conscience nationale de l'importance d'un processus de réconciliation en Guinée, une mobilisation sociale y compris des associations des victimes autour de la CPRN, un plus grand interet des partenaires techniques et financiers, un engagement des acteurs politiques, et finalement de la place qu'occupera un processus de réconciliation dans la consolidation d'une Paix durable. - Rapports des réunions périodiques - Rapports des ateliers de renforcement des capacités, des sessions d'information, des séminaires et ateliers de formation. - Présence régulière de la CPRN dans les medias |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet a permis de combler un déficit budgétaire important de l'Etat au regard du financement du processus de réconciliation. Les étapes importantes accomplies dans le cadre de ce projet n'auraient pas été réalisées sans la contribution du projet. Le projet a dynamisé fortement le consolidation de la Paix en placant les enjeux de la réconciliation au coeur des débats politiques et sociaux. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | En placant la réconciliation au coeur des débats politiques et sociaux, le projet a contribué à générer une dynamique propice à la consolidation de la Paix, notamment à travers une mobilisation des organisations féminines, des praticiens de la paix, des confessions religieuses, des communicateurs traditionnels, des autorités nationales et locales ainsi que des associations de jeunes ainsi que de la diaspora. Par ailleurs l'existence du projet et de la CPRN, ainsi que sa crédibilité a permis de désamorcer plusieurs conflits et crises qui auraient mettre en danger la paix et la stabilité, notamment en période électorale. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | S'engager dans ce projet était un pari risqué pour l'ensemble des acteurs (Gouvernement et Nations Unies) tant la question du traitement du passé en Guinée est complexe et sensible. A l'heure actuelle le projet a gagné ce pari en mettant le dialogue entre les acteurs, le partage des expériences difficiles mais réussies (Sud-Sud et Nord-Sud), la prise en compte des besoins spécifiques des victimes ainsi que la communication comme éléments structurant pour sa réussite. Le projet a soutenu des activités innovantes avec l'introduction systématique des questions de traitement du passé dans les activités de formation des forces de défense et de sécurité. De manière à soutenir un approche intégrale de la réconciliation, un atelier de trois jours avec l'Assemblée Nationale sur les enjeux et l'importance du processus de réconciliation nationale en Guinée a été tenu, de manière à impliquer le législateur dans le suivi et la mise en oeuvre d'un processus de réconciliation holistique. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable à la fin du projet? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | La note d'évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet reste valable. La parité entre les sexes a constitué un axe central dans la mise en oeuvre du projet. Au cours de la période en revue, elle a été systématiquement prise en compte dans l'ensemble des procédures de recrutement notamment de la publication des offres à la composition des panels d'interview. Dans les nombreuses activités de formation organisées, une juste représentativité des hommes et des femmes a été assurée. |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | La réalisation des activités par la CPRN et ses antennes a permis de comprendre la nécessité, l’urgence des consultations et leur portée sur le processus de réconcilation. Au cours de la période en revue, les quelques résistances notées lors de la phase liminaire du projet ont volé en éclat grâce à un partage constant de l'information sur les différentes actions engagées dans la mise en oeuvre du projet. Ainsi, un mécanisme hebdomadaire d'échanges et de partage des informations a été mis en orbite dès le mois de mars 2014 et regroupait les cadres de la commission ainsi que ceux du SNU et du gouvernement. Ce cadre a aidé à identifier les difficultés et a proposé des solutions idoines pour une dynamisation des résultats du projet. Enfin, l'implication au niveau stratégique des Co-présidents, du Coordonnateur Résident du SNU ainsi que des Chefs des entités onusiennes concernées via des réunions périodiques ont contribué à l'amélioration qualitative des résultats du projet. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | Il ressort des activités sur le terrain que l'utilisation des langues locales dans la mobilisation sociale pour l'ensemble des activités de la réconciliation nationale doit être privilégiée parce que contribuant à l'appropriation et à la compréhension du processus et de ses enjeux. Elle évite une vision élitiste de la réconciliation nationale et responsabilise les acteurs locaux et les populations à la base. La composition multi-ethnique des équipes régionales est aussi dans le cadre de la Guinée un facteur clé de réussite pour le processus de consultations nationales. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | L'utilisation d'une multiplicité de moyen de communication, adaptés aux différentes cibles visées, a permis de renforcer l'appropriation nationale du projet et du processus de réconciliation nationale. |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) | La coordination du projet, entre les agences du SNU, a permis d'avoir une vision commune sur les standards devant orienter la conduite du processus de réconciliation nationale. Le lead du projet, le HCDH, bien que disposant d'une partie infime des fonds, a joué un rôle de leadership sur les questions de Justice transitionnelle en déployant une expertise confirmée. Cette expertise a été utilisée tout au long de la mise en oeuvre du projet et a orienté l'action commune du SNU dans la prise de décision programmatique, stratégique et opérationnelle, notamment auprès du PNUD et de l'UNICEF. Cette expertise a permis de développer notamment une approche basée sur les droits de l'Homme et le genre dans les autres projets du portefeuille de consolidation de la paix. |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

Le rapport de l’évaluation des récits historiques établit des constats solides sur la façon dont les récits sont créés et générés, étudie ces récits en se basant sur une solide armature théorique et propose des recommandations fortes devant servir de base pour la construction d’identités et comportements individuels et collectifs positifs susceptibles de contribuer à la réconciliation nationale.

Le rapport d’évaluation de la transmission des récits historiques analyse le phénomène de la violence, montre comment il se développe et propose des méthodologies pour l’estomper, en se basant sur des théories qui ont déjà fait leur preuve, particulièrement les six « Principes de Yaoundé » pour la promotion de la bonne gouvernance (enracinement, coopération, inclusitivité, ingénierie institutionnelle, agrégation ou conciliation de la diversité et de l’unité, gestion des ressources humaines) et ceux de la communication non violente. Quant aux recommandations, elles se  regroupent autour de six thématiques : l’enseignement de l’histoire, l’amélioration de l’efficacité de l’enseignement de l’histoire comme facteur de cohésion sociale, l’élaboration consensuelle de l’histoire de la Guinée, la sauvegarde des sources de l’histoire, la réduction substantielle du niveau de violence systémique et la communication non violente.

L’évaluation de la création, de la transmission des récits historiques à travers l’éducation formelle et non formelle ainsi que leur impact sur le comportement des jeunes a été soumise en juillet 2015. Quant au rapport de la deuxième phase sur l’histoire à travers l’éducation formelle et non formelle, il  a été soumis en novembre 2015 et validé en décembre 2015.

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet ont été en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses ont été en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

La complexité de la question de la réconciliation nationale en Guinée, les difficultés administratives liées au recrutement d'une expertise pointue sur l'objet du projet et la survenance inattendue de la fièvre Ebola ont eu des impacts négatifs quant au décaissement des fonds. Les programmes des agences des Nations Unies concernées ainsi que les acteurs nationaux se sont totalement orientés vers la lutte contre Ebola conformément aux directives du Secrétaire Général des Nations Unies.

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Faire avancer la réconciliation nationale entre le peuple et l'Etat/les forces armées d'une part et entre les guinéens d'autre part |  |  |  |  |  |
| Produit 1.1 | La CPRN est outillée en matière de connaissances, capacités, infrastructures de travail, pour la conduite d'un processus holistique de consultations et de réflexion sur la réconciliation en Guinée | HCDH/PNUD | 1 708 790,00 | 1 708 655,00 | Un reliquat du PNUD de 135 $ |
| Produit 1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2: Les avis de la population sur l’approche de la réconciliation nationale sont recueillis, et traités |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 |  | HCDH/PNUD | 179 225,00 | 179 225,00 | 100% |
| Produit 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: Une évaluation de l’enseignement de l’histoire récente du pays dans l’éducation formelle, non formelle et informelle et de son impact sur l'identité et le comportement chez les enfants et les adolescents est réalisée |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 |  | UNICEF | 117 756,00 | 117 756,00 | 100% |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements apportés au projet (quel type et quand) (2 000 lettres maximum):

En dépit des difficultés de compréhension quant aux attributions des différentes parties prenantes au projet au cours du premier semestre de l'année 2014, la mise en oeuvre du projet a été marquée par une leçon apprise qui doit être capitalisée dans le futur proche. Il s'agit de la fluidité de la communication entre les différentes parties tant au niveau stratégique qu'opérationnel. Cela a renforcé la confiance entre les parties et a permis d'enregistrer des résultats probants.

L'organisation régulière du Coordination et de Suivi du projet a permis d'accompagner efficacement sa mise en oeuvre. Des rencontres régulières de haut niveau (RC, CPRN, PM, PR, lead du projet) ont contribué à asseoir une vision partagée du processus et de sa mise en oeuvre.

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.