FORMULAIRE 4.5 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT DE FIN DU pROJET

PAYS: GUINEE

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: Novembre 2014 à janvier 2016

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |
| --- | --- |
| Intitulé du Programme: Programme Prioritaire d’Appui aux Initiatives de Prévention de Conflits et de Consolidation de la paix en Moyenne Guinée et en Guinée Forestière Numéro du Programme (le cas échéant) 0062317 Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): 00092396 |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Organisation des Nations Unies pour l'Education, la science et la Culture (UNESCO) Organisation Internationales des Migrations (OIM) Haut - Commissariat des droits de l'Homme (HCDH) Prgoramme Alimentaire Mondial (PAM) Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Ministères: Droits de l’Homme et des libertés publiques, Jeunesse et emploi des jeunes, Administration du territoire et de la Décentralisation, Sécurité et protection civile, Enseignement Universitaire et de l'Alphabétisation OSC : WANEP, ACCORD, Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement/ Réseau ouest-africain pour l'édification de la paix( ACCORD/WANEP), Association des animateurs communautaires de Guinée (AACG) Action pour le Développement Communautaire (ADC), AMAS, Conscience Citoyenne, Zéro Pauvre en Afrique, Arsyf, Organisation de l’Union du Fleuve Mano (UFM), CEGUIFED, REFMAP, COFFIG, Gouvernorat de Nzérékoré |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  | Durée du Programme |
| --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 3,383,875 US |  |  | Durée totale (en mois) 26 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) Novembre 2014 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 01 Janvier 2016 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31 décembre 2016 |  |
| TOTAL: | 3,383,875 US |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Gédéon Béhiguim Titre: Team Leader Gouvernance et Consolidation de la paix Organisation participante (principale): PNUD Courriel: gedeon.behiguim@undp.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet a contribué:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. Le projet répond aux résultat 3 du domaine prioritaire de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Il se décline comme suit " L’environnement socio-politique est inclusif et participe à favoriser l’enracinement du respect de l’État de Droit grâce aux mécanismes de prévention et de résolution des conflits appropriés au niveau local et national".

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. # d’incidents violents intercommunautaires (avant / après phase transitoire) ; Changement positif de la perception du sentiment d’exclusion sociale et d’interaction active entre des groupes inter-ethnique au niveau intercommunautaires ; # de structures d’appui à la consolidation de la paix dans lesquelles des jeunes et femmes assument un rôle leader en vue d’améliorer les relations inter-ethniques sur le plan social et économique atteignant des effets démultiplicateurs ;

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:   Des études et /ou analyses sur les facteurs, causes sous-jacents et les dynamiques locales de conflits en vue du renforcement des mécanismes et actions de réponses adaptées sont réalisées.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Le projet a atteint les résultats suivants: 04 études ont été réalisées:

Une sur le diagnostic des causes profondes des conflits communautaires en Guinée forestière;

Une étude de cas de l’impact et des leçons apprises de la crise de Friguia et sur les activités socio économiques de la population de la préfecture;

Une étude diagnostic des conflits dans les zones d'impact des mines industrielles;

Une étude des pactes transfrontaliers traditionnels en Guinée Forestière.

En vue de préparer la Lettre de Politique des Droits de l'Homme, un diagnostic de la situation des droits de l 'homme en Guinée a été réalisé à travers des consultations préfectorales.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Au lieu des (02) études prévues, le projet a permis de réaliser 4 études qui ont contribué à apporter une meilleure lisibilité de la problématique des conflits dans trois secteurs sensibles du pays: les zones minières, la préfecture de Fria, et la région forestière.

Cette meilleure connaissance des causes des conflits permet de développer des mécanismes de prévention des conflits adaptés aux spécificités locales, d'éviter la survenance de conflits majeurs et donc de consolider la paix.

Dans les zones minières, 7 causes majeures se dégagent: l’emploi des communautés locales : 35,7%; les impacts environnementaux résiduels et majeurs: 33,7%; le manque d'infrastructures de base (tous genres):10,2%; absences de compensations: 5,1%; les revendications salariales: 4,1%; le manque de communication: 3,1%. La mauvaise gestion des revenus miniers au niveau local, le non - respect des engagements par les sociétés minières, les fausses idées véhiculées sur les mines  sont aussi des causes de conflit.

Aussi, note t-on l'existence des pactes intra-communautaires, des pactes intercommunautaires d’avant la colonisation (Missadou, Gouécké, et Kissidoihou), des conventions communautaires de bon vivre ensemble  et les pactes transfrontaliers (Guinée, Sierra Léone, Libéria et Côte d’Ivoire). L’inventaire des pactes et alliances scellés entre les communautés a permis de se rendre compte de leur apport dans la  prévention et la résolution d’un nombre de conflits. Il est ressorti que les valeurs traditionnelles et coutumières de consolidation de la paix existaient. Elles portent principalement sur le raffermissement des relations interpersonnelles, inter et intracommunautaires et enfin sur le rapprochement des communautés transfrontalières. Les principales causes profondes des conflits intercommunautaires en GF sont entre agriculteurs éleveurs (36%), miniers (20%), et fonciers  à caractère inter-villageois (12%).

Enfin, les résultats des consultations préfectorales, en appui aux états généraux des droits de l'homme, ont permis également de cerner davantage les principales causes et manifestations des violations des droits de l'homme en Guinée, ainsi que les actions essentielles à prendre  en vue d'y apporter des réponses adéquates et pérennes, à travers une Lettre de Politique nationale des droits de l'homme et un Plan d'action national.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Le processus de formulation de la lettre de politique des Droits de l'Homme et d'un plan stratégique décennal pour la promotion et la protection des droits de l’Homme en Guinée n'a pas été réalisé dans les délais requis au regard des contraintes rencontrées par le projet entre autres la survenance de la maladie Ebola ainsi que les questions administratives liées à la définition des termes de référence du nouveau Ministère de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté. Cependant, le processus préparatoire de l'élaboration de cette Lettre de Politique a été réalisé par le Ministère de Tutelle (Ministère des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques) avec l'appui technique du HCDH. Le rapport des consultations préfectorales a été produit.

L'étude sur les Pactes devait être transfrontalières (dans la zone de Lola), mais cela n'a pas été possible en raison des restrictions liées à l'épidémie d'Ebola avec la Côte d'Ivoire.

Description du résultat 2:   Les dynamiques et initiatives locales de prévention et de résolution pacifique des conflits ainsi que des infrastructures sociales de paix sont renforcées.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

En GF, 60 synergies communales et préfectorales (SYCAP et SYPAP) existent et contribuent à prévenir et gérer les conflits locaux. 860 membres dont 217 femmes ont leur compétences renforcées en gestion de conflits.

En Moyenne Guinée, les Cercles d'Orientation pour la consolidation de la paix (Coc- Paix) ont été renforcés ou mis en place (82 structures locales et 160 poins focaux) et ont traité 56 cas de conflits.

680 structures de protection de l'enfance ont été mis en place ou redynamisés afin d'améliorer les processus d'alerte précoce et de gestion de conflits. Les séances de sensibilisation ont touché 46 466 personnes.

182 clubs d'animation citoyenne et d'éducation à la paix installés et renforcés (Labé et N'Zérékoré) sur la prévention et la résolution pacifique des conflits et 200 acteurs encadreurs des clubs et alliances formés aux pratiques citoyennes.

5 comités locaux de concertation "CLC" sont opérationnels, un comité préfectoral de concertation intégré est mis en place à Fria.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Les infrastructures sociales de paix (ISP) mises en place et appropriées par les acteurs locaux (quartiers, écoles, districts, communes et préfectures) ont contribué à instaurer un environnement social paisible par des actions de sensibilisation, de communication, d'information et d'éduction à l'esprit de citoyenneté et de développement, de prévention et de résolution de conflits .

Ces ISF ont contribué à restaurer le tissu social, qui avait gravement été mis à l'épreuve pendant l'épidémie d'Ebola.

Le mécanisme de suivi et de rapportage du travail des ISP mis en place  a permis de repertorier 141 conflits (familiaux, domaniaux, fonciers..) qui ont pu étre réglés dans les 7 préfectures en Guinée forestière. En Moyenne Guinée, près de 37 cas de conflits du meme ordre ont été identifiés et traités par les ISP mis en place. Dans la zone de Fria, 167 conflits ont été identifiés et 138 réglés.

A Fria, les jeunes, vecteurs de conflits, ayant bénéficé d'AGR ne constituent plus une menace pour la paix dans la zone.

Le projet contribue à une meilleure gestion des moteurs des conflits et à eviter que des conflits ne dégénèrent de manière violente tout en renforçant les valeurs de citoyenneté et de cohésion sociale.

Ainsi il ressort des missions de suivi que depuis la mise en oeuvre du projet a contribué à renforcer les capacités des commautés en citoyenneté et en prévention et gestion des conflits.

A un niveau local les communautés, au travers des ISP, ont pris conscience de la responsabilité de tous au maintien d'un climat de paix et oeuvrent à maintenir la cohésion dans leurs localités.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

D'une manière générale la mise en oeuvre du projet a connu des retards pour une  raison principale: En Guinée Forestière, l'intensité de la réticence des populations à l'endroit des mesures de riposte contre Ebola, l'inadéquation des mesures de mitigation prévues dans le prodoc et le programme de "criticité" des Nations Unies, n'ont pas permis de déployer les ISP avant le deuxième semestre 2015.

Par ailleurs, projet aurait pu démontrer plus de résultats si les mécanismes de remontée d'information avaient été fonctionnels dès le début de la mise en oeuvre. Une formalisation en GUinée Forestière d'une architecture locale des ISP a permis de palier à cette difficulté pendant la mise en oeuvre du projet (acte conjoint des gouverneurs de N'Zerekore et Faranah de)

Description du résultat 3:  La sécurité  des populations au niveau interne et transfrontalier est assurée en tenant compte de la situation de précarité liée aux risques d’insécurité.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

5 comités locaux de protection mis en place dans des communes transfrontalières, et formation sur la gestion et prévention des conflits avec un focus sur la protection de l'enfance.

200 membres de 3 unités conjointes de sécurité et de restauration de la confiance (UCSRC- Mano River Union) et des organisations de la société civile (OSC) de la Moyenne Guinée ont été formés sur les techniques de prévention et gestion de conflits, incluant les droits de l'Homme. En GF, les SYCAP travaillent de manière étroite avec les UCSRC. Ce renforcement de capacités a permis une meilleure approche en termes de résolution de conflits et de renforcer la cohabitation transfrontalière.

220 tonnes de vivres ont été distribuées à 2.120 jeunes et femmes des localités concernées de la Guinee forestière, ceci a pu renforcer la cohésion sociale et minimiser les rsiques de conflits dans ces zones.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

La confiance entre les différents acteurs des UC (FDS et OSC) au sein de la Guinée et avec les UC du Mali et du Sénégal, mais aussi avec le Sierra Léone et le Libéria, a été renforcée. Il est à noter que pendant la période de référence aucun conflit majeur n'a été relevé.

A la différence des unités simples, les unités conjointes de sécurité et de renforcement de la confiance le long des frontières de la Guinée travaillent avec celles du Liberia et de la Sierra Léone. Le représentant de l'UCSRC de Nongoa a pris l’exemple sur un conflit qui s’est passé à Nongoa, où les collégiens ont voulu manifester. Grâce aux efforts conjugués des unités et des comités de paix, ce conflit a pu être géré. Sept (07) ateliers préfectoraux d’échanges et de capitalisation entre les ISP (SYCAP), les CCLM et les unités conjointes transfrontalières de l'Union du fleuve Mano River organisés permettant ainsi des échanges constructifs dans la recherche de solutions aux conflits rencontres dans la zone. Dans cette même optique, un (01) atelier régional de partage d’expériences et de capitalisation des acquis  a été organisé.

Une (01) reconnaissance officielle des synergies signée par Monsieur le gouverneur de Nzérékoré et celui de Faranah en décembre 2016 et distribuée dans toutes les préfectures et sous-préfectures de la région.

Enfin, dans l'objectif d'une prévention et d'une gestion durable des conflits, les 200 membres des 3 unités conjointes de sécurité installées le long des frontières Nord en Moyenne-Guinée (Balaki, Foulamory et Sambailo) et des OSC se sont appropriés les principes de l'approche basée sur les droits de l'homme et sont disposés à les mettre en oeuvre au bénéfice de la paix dans cette région.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

La répartition de certaines activités de ce volet n'a pas tenu compte des avantages comparatifs de toutes les agences.

Description du résultat 4:  Les réticences et/ou des violences liées à  la mise en œuvre du plan de riposte contre Ébola au niveau régional et communautaire dans les préfectures affectées par l’épidémie sont levées.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

12 comités sous préfectoraux de suivi, et 116 comités villageois de veille regroupant 580 membres sont installés.

640 membres des comités sous préfectoraux de suivi et comités villageois de veille  ont été outillés sur les techniques de prévention du virus Ebola. 2000 personnes des familles et 500 ménages affectés par Ebola, bénéficiaires d'intrants agricoles ou d'AGR sont identifiés. 6300 acteurs ont été formés et sensibilisés, et 218 tonnes de nourriture distribués à 2000 bénéficiaires.

722 Comités de Veille dans 8 préfectures de la Basse Côte ont été appuyés, 130 unités opérationnelles dans 5 communes de Conakry ont été mises en place et les activités des mobilisation sociale lors de deux micro-cerclage ont été appuyées dans l'objectif de mettre fin à l'épidémie. Par ailleurs, 2 plateformes préfectorales ont été appuyées et ont permis une meilleure coordination.

66 clubs de la paix à travers le pays sont impliqués dans la sensiblisation contre Ebola.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Les réticences contre le dispositif de réponse à la propagation de la maladie à virus Ebola avaient entrainé des réactions violentes des populations (à Womey) ont pu entrainé des pertes en vies humaines et des dégats matériels importants. Le dispositif mis en place par le projet a contribué à résorber ces réticences et à consolider le tissu social fortement affecté par la maladie.

En collaboration avec les différentes coordinations préfectorales de riposte contre Ebola, le PNUD et l'Unicef ont contribué au renforcement des dispositifs de prévention de la maladie à Virus Ebola par la mise en place et le renforcement des comités de suivi et des Comités villageois de veille contre Ebola et la mise en place des kits sanitaires.

Les comités de veille ainsi que les comités villageois ont participé à des campagnes de sensibilisation et ont joué un grand rôle dans l'apaisement et la lutte contre les résistances à l'égard des équipes sanitaires au niveau local.

Grâce aux efforts faits dans la communication envers les communautés et la mobilisation sociale, la Guinée a pu venir à bout de la maladie.

En outre les distributions alimentaires ciblées (voir résultat 3), ainsi que la mise en place d'AGR à l'attention des victimes, familles de victimes et de leurs communautés, ont favorisé l'apaisement du climat social dans les communautés fortement affectées par la maladie.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Les réticences n'ont pu être complètement levées en Guinée Forestière qu'à partir de juin 2015.

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Les études sont validées, disponibles et publiées. Mise en place effective des ISP Nombre de personnes formées et de conflits résolus Les registres des cas des ISP sont consultables dans les localités (Fria et GF). Les UC sont constituées et opérationnelles. Déclaration officielle de la fin de l'épidémie à virus Ebola Acte de reconnaissance officielle des SYCAP et des SYPAP signé par les gouverneurs de nzerekore et de Faranah Le rapport a été revu par les collègues du SNU. |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet a comblé des déficits budgétaires, en contribuant à mettre en place et renforcer des mécanismes de prévention et gestion de conflits adaptés aux spécificités locales; permettant ainsi de résoudre des conflits avant que ceux-ci ne dégénèrent. Le projet est un exemple de la flexibilité et de la réaction rapide du PBF en ce qu'il est venu contribuer à la lutte contre ebola, maladie qui a mis en danger la sécurité et la paix dans la sous-région et la Guinée en particulier. Ainsi le projet a contribué à l'éradication d'Ebola en Guinée (résultats 3 et 4), dont l'impact sur l'économie guinénne a été très fort : 5% de croissance en 2013, à une croissance presque nulle en 2015. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet a permis de développer une meilleure connaissance des causes profondes des conflits en Guinée, ce qui permet d'adapter les réponses des partenaires et du gouvernement en fonction des spécificités locales. Le projet a permis de prévenir et gérer un certain nombre de conflits dans des zones conflictogènes, notamment en Guinée Forestière, et a contribué à lever les resistances face à l'épidémie d'ébola. Le projet a contribué à apaiser les tensions sociales dans ses zones d'intervention, évitant que des conflits majeurs n'éclatent. En complément aux fonds du PBF, l'Union Européenne apporte un appui technique et financier au Ministère de l'Unité Nationale pour finaliser le processus d'élaboration de la Lettre de politique nationale des droits de l'homme et d'un plan d'action décennal; en outre le projet a induit des effets catalytiques financiers: contribution de l'UE au projet Bec du Perroquet, appui complémentaire du Japon aux infrastructures de paix en Guinée Forestière. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | L'exercice en cours d'élaboration d'une politique nationale des Droits de l'Homme associé à un plan d'action décennal est une première en Guinée. La composition des SYCAP en GF, permettant de fédérer les infrastructures de Paix à l'échelle sous-préfectorale, est une innovation importante: il existe souvent plusieurs mécanismes dans une sous-préfecture (comité de paix, comités de veille, comités d'entente, comités locaux de concertation, CCLM…), ne facilitant pas la compréhension des populations, et souvent contre-productif (duplications…). Les SYCAP permettent une harmonisation des interventions de chaque entités et de créer une porte d'entrée unique pour les partenaires et les autorités locales. Le projet est un exemple de la flexibilité et de la réaction rapide du PBF en ce qu'il est venu contribuer à la lutte contre ebola, maladie qui a mis en danger la sécurité et la paix dans la sous-région et la Guinée en particulier. Ainsi le projet a contribué à l'éradication d'Ebola en Guinée (résultats 3 et 4), dont l'impact sur l'économie guinénne a été très fort : 5% de croissance en 2013, à une croissance presque nulle en 2015. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable à la fin du projet? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | En fin de projet la note d'évaluation sur la parité entre les sexes, est de 1. La mise en œuvre du projet prend en compte la prise en compte du genre. Dans toutes les activités réalisées au moins 30% des femmes y prennent part. Les jeunes, les personnes handicapées et les autres types d'acteurs sont associés selon les cas dans la réalisation des actions principales (séminaires/ateliers, focus groupes, réunions, cellules de veille, comités de suivi). |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Des études et /ou analyses sur les facteurs, causes sous-jacents et les dynamiques locales de conflits en vue du renforcement des mécanismes et actions de réponses adaptées sont réalisées. | Indicateur 1.1 % de cas de conflits reportés et résolus Niveau de référence: ND Cible 85 % | ND | 85% | SYCAP et SYPAP ont résolu 141 conflits (familiaux, domaniaux,fonciers...) dans les 7 préfectures en Guinée forestière. |  | L'indicateur exprimé en % ne se rappoertant a un chiffre au départ est difficilement mesurable. Il est exprimé ici en chiffre absolu. |
|  | Indicateur 1.2 taux de réduction des affrontements entre les communautés et entre les populations et les autorités d'autre part Niveau de référence: ND Cible 85% | ND | 85% | Non connu |  | Pas d'étude menée à ce jour |
| Produit 1.1 Des études et/ou des facteurs et causes sous jacentes et les dynamiques locales de conflits en vue du renforcement des mécanismes et actions de réponses adaptées sont réalisées | Indicateur 1.1.1 Une étude réalisée nbre d'acteurs/ cibles touchées | 00 | 02 | 4 études ont été réalisées dans trois secteurs sensibles du pays: les zones minières, la préfecture de Fria, et la région forestière. Une revue des pactes traditionnels est disponible également. |  |  |
|  | Indicateur 1.1.2 Lettre de politique des droits de l'Homme est disponible | 00 | 01 | Processus préparatoire de l'élaboration de la Lettre de Politique nationale des droits de l'homme et du Plan d'action national a été réalisé par le Ministère de Tutelle (MUNC) avec l'appui technique du HCDH. Le rapport des consultations préfectorales a été produit. | Des contraintes ont été rencontrées par le projet (la survenance de la maladie Ebola et les questions administratives liées à la définition des termes de référence du nouveau Ministère de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté) L'activité sera réalisée en 2017 avec l'appui des fonds de l'UE. |  |
| Produit 1.2 | Indicateur 1.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 | Indicateur 1.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 1.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 Les dynamiques et initiatives locales de prévention et de résolution pacifique des conflits ainsi que des infrastructures sociales de paix sont renforcées | Indicateur 2.1 nombre de conflits adressés et résolus pacifiquement nombre d'infrastructures sociales de paix appuyées | ND ND | ND ND | 141 conflits réglés par les SYCAP et SYPAP (PNUD). 167 conflits adressés et 138 réglés dans la zone de Fria. COCPAIX ont réglés 37 conflits (UNICEF) 60 SYCAP et SYPAP en GF 6 Comités à Fria 82 cocpaix | déficits des mécanismes de remontées de l'information. Mise en place tardive de ceux ci. |  |
|  | Indicateur 2.2 nombre de structures revues renforcées et harmonisées (Unicef) nombre de conflits réglés par l'observatoire | 200 | 300 | 82 Cockpaix |  |  |
| Produit 2.1 | Indicateur 2.1.1 nombre d'utilisateurs du système informatique de gestion des conflits formés Unicef nombre d'opérateurs de paix déployés Unicef | 25 7 | 150 60 | 82 160 |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 nombre de clubs appuyés Unesco nombre d'acteurs formés et sensibilisés | 130 1500 | 180 3000 | 182 2774 |  |  |
| Produit 2.2 | Indicateur 2.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 La sécurité des populations au niveau interne et transfrontalier est assurée en tenant compte de la situation de précarité liée aux risques d’insécurité alimentaire. | Indicateur 3.1 nombre de cadres de dialogue dynamisés Unicef | 1 | 3 | 5 comités de protection ont été mis en place dans les communes frontalières de Tougué et Mali |  |  |
|  | Indicateur 3.2 nombre d'unités conjointes de sécurité impliquées | 00 | 16 | 3 appuyées par HCDH (moyenne Guinée) |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire PAM quantité d'aliments distribués | ND ND | 2000 218 tonnes | 2000 bénéficiaires de 218 tonnes |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 nombre d'acteurs des UC (autorités territoriales, FDS et OSC) formés à la sensibilité droits de l'homme | ND | 200 | 200 membres de 3 unités conjointes de sécurité et de restauration de la confiance (Balaki, Foulamory et Sambailo) et des organisations de la société civile (OSC) de la Moyenne Guinée ont été formés sur les techniques de prévention et gestion de conflits, prenant en comlpte les droits de l'Homme |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 Produit 1.4. Les réticences et /ou violences liées à la mise en oeuvre du plan de riposte à ébola sont levées | Indicateur 4.1 nombre de structures de communications touchées par la formation | ND | 50 | 70 |  |  |
|  | Indicateur 4.2 nombre de relais communautaires fonctionnels | 71 | 307 | 128 |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 nombre de communautés et de préfectures touchées ayant des comités de veille fonctionnels | 10 préfectures 31 communautés rurales et urbaines | 18 119 | 18 722 266 ménages (dont 156 à N'Zérékoré et 110 à Lola) bénéficient d'AGR (PNUD 22 Comités de Veille dans 8 préfectures de la Basse Côte ont été appuyés, 130 unités opérationnelles dans 5 communes de Conakry et 2 plateformes préfectorales UNICEF |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | La consolidation de la paix et la cohésion dans un contexte épidémiologique nécessitent la collaboration et la synergie d'action, l'engagement volontaire des communautés, des infrastructures sociales de paix, des autorités et autres acteurs locaux. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | Le rôle de l'agence lead est clef dans la coordination des partenaires impliqués dans le projet et celle-ci doit allouer suffisamment de temps et de ressources pour effectivement assurer ce rôle de coordination. |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | Cibler uniquement les jeunes scolarisés n'est pas suffisant pour adresser les risques de conflits et de violence dans les quartiers. L'implication des jeunes non scolarisés et descolarisés ainsi que des associations des parents d'élèves (APAE) est un facteur de réussite de mobilisation autour des actions d'éducation citoyenne et à la paix. Ceci a permis de maximiser les résultats et d'observer moins de manifestations violentes dans les zones du projet. |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) | La composition des infrastructures sociales de paix permet une représentativité de l'ensemble des couches sociales et des spécificité locales et ainsi adresser toutes les formes de conflits, et d'être acceptée et reconnue par les communautés. |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) | La multiplicité des acteurs et des structures de prévention et de gestion des conflits limite l'efficacité des efforts des partenaires et des différentes institutions. la mise en place d'une stratégie nationale de prévention et de gestion des conflits est clef pour développer une architecture nationale des ISP, portée par le Gouvernement guinéen et prenant en compte les spécificités nationales. |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

La maladie à virus Ebola s'est estompée en région forestière. Cette situation est le résultat des efforts des plusieurs partenaires dans le cadre de la coordination de la lutte contre le virus Ebola par la sensibilisation, le renforcement des dispositifs de prévention d'Ebola, la formation et la mise en place des cellules de veille et de suivi au niveau communautaire. Les agences concernées  ont réalisé trois études qui ont contribué à apporter une meilleure lisibilité sur la problématique des conflits dans trois secteurs sensibles du Pays: les zones minières, la préfecture de Fria et la région forestière. Les études sur les facteurs et causes sous-jacentes des conflits récurrents dans les zones minières et en Guinée forestière ont permis d'identifier et d'analyser les facteurs majeurs, types et acteurs de ces conflits en région forestière et de proposer des mécanismes adéquats de gestion de ces conflits par les acteurs locaux. Quant à l’étude de cas de l’impact et des leçons apprises de la crise de Fria et sur les activités socioéconomiques de la population dans les cités minières de Fria, Sangaredi et Kamsar, elle a permis de mener une réflexion sur les conséquences de l'arrêt brusque de l'usine de Fria et de mener des plaidoyers auprès des partenaires techniques et financier sur le relance des activites socioéconomique des zones minières à travers des projets communautaires d'appui aux Femmes et aux jeunes.

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet ont été en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses ont été en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

les retards du projet ont été absorbés par une extension sans coût additionnel du projet jusqu'en décembre 2016.

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: Des mécanismes pérennes de prévention et résolution pacifiques des conflits sont mis en place à travers une connaissance améliorée des causes structurelles des conflits |
| Produit 1.1 | Des études et /ou analyses sur les facteurs, causes sous-jacents et les dynamiques locales de conflits sont réalisées | HCDH OIM PNUD | 280 000 100 000 302 892 | 100 000 336 294,93 | Etude sur les causes de conflits en GF |
| Produit 1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 1.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 2: Les dynamiques et initiatives locales de prévention et de résolution pacifique des conflits ainsi que des infrastructures sociales de paix sont renforcées. |
| Produit 2.1 |  | PNUD UNICEF UNESCO OIM | 466 000 495 000 314 500 115 000 | 492 905,82 500115 314 500 115 000 |  |
| Produit 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: La sécurité des populations au niveau interne et transfrontalier est assurée en tenant compte de la situation de précarité liée aux insécurités alimentaires. |
| Produit 3.1 |  | UNICEF PAM HCDH | 150 000 215 000 50 000 | 150 000 215 000 50 000 |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: Les réticences et /ou violences liées à la mise en œuvre du plan de riposte contre Ebola au niveau régional et communautaire dans les préfectures affectées par l'épidémie sont levées. |
| Produit 4.1 |  | PNUD UNICEF | 181 108 500 000 | 65 793,17 500 000 |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements apportés au projet (quel type et quand) (2 000 lettres maximum):

Dans la mise en oeuvre, des partenariats ont été établis avec certaines structures nationales et internationale dans la réalisation de certains activites sur la base d'un appel d'offres ou de consultations bilatérales suivant des termes de référence élaborés cet effet.

La mise en oeuvre a souffert d'un manque de coordination du projet. Le Comité de coordination et de suivi, et l'agence lead n'ont pas été en mesure de coordonner effectivement le projet: une équipe dédiée de gestion et de coordination spécifique à ce projet aurait dûe être prévue dans le prodoc, et mise en place par l'agence lead. En même temps le projet associait 6 agences, nombre trop important pour une bonne efficacité. Le Comité de coordination ne s'est réuni qu'une seule fois entre juillet 2015 et décembre 2016.

# Footnotes

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.