FORMULAIRE 4.5

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT DE FIN DU pROJET

PAYS: Côte d'Ivoire

PÉRIODE CONSIDÉRÉE:  Septembre 2014-30 Juin 2016

| Intitulé du Programme & Numéro du Projet |  |
| --- | --- |
| Intitulé du Programme: Projet d'appui aux initiatives communautaires des femmes en faveur de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire Numéro du Programme (le cas échéant) Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires): |  |  |

| Entités participantes de l’ONU |  | Partenaires d’exécution |
| --- | --- | --- |
| Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: UNFPA-ONUFEMMES-UNDP |  | Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement, Ministère de la Solidarité de la Famille de la Femme et de l’Enfant, Ministère de la Défense, Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, Ministère de la justice et des droits de l'Homme, ONUCI (Unité Genre, CA, UNPOL, RSS, RoL) ONG, Association Nationale des Chefs, Reines, rois de Côte d’Ivoire , Association des Femmes Juristes de Côte d’Ivoire (AFJCI), Réseau Paix et Sécurité des Femmes dans l’Espace CEDEAO (REPSFECO Régional); Mission d'Appui à la Conduite des Opérations Municipales (MACOM); ONG AK; Réseau Femmes et Gouvernance Locale de Côte d’Ivoire (RFGLCI); ONG AK,ONG ASAPSU |

| Budget du Programme/Project (en dollars US) |  | Durée du Programme |
| --- | --- | --- |
| Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 1,500 000 USD |  |  | Durée totale (en mois) 18 mois |  |
|  |  |  | Date de démarrage (jour/mois/année) 4 Septembre 2014 |  |
| Contribution gouvernementale (le cas échéant) |  |  | Date de fin prévue à l’origine ((jour/mois/année) | 31 Décembre 2015 |
| Autres contributions (donateurs) (le cas échéant) |  |  | Date de fin actuelle (jour/mois/année) 31 Décembre 2015 (porogé pour 30 juin 2016) |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |

| Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours |  | Rapport soumis par |
| --- | --- | --- |
| Évaluation du rapport à mi-parcours - veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant Oui Non Date: |  | Nom: Mr Kabore Saidou Titre: Representant Adjoint Organisation participante (principale): UNFPA Courriel: kabore@unfpa.org |

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

  - Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet a contribué:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. riority 1 Area: 2:(2.1) National reconciliation; (2.1) Democratic Governance; Priority Area: 3:(3.1) Short-term employment generation; (3.2) Sustainable livelihoods

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué.

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:   Les femmes et les organisations féminines à base communautaires participent à la prévention et à la gestion pacifique des conflits dans un environnement de plus en plus protecteur et sécurisé.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: % de localités ciblées par le projet, où les autorités locales (préfets/sous-préfets ; leaders traditionnels) impliquent les organisations féminines à base communautaire dans la médiation des conflits Indicateur 2: % de conflits (fonciers, politiques, sécurité et de protection) soumis aux autorités locales et résolus avec la contribution des organisations féminines à base communautaire Indicateur 3: | Niveau de référence: (faible positinnement des OBC féminines dans les comités et mécanismes locaux de paix,Source: rapport Analyse situationnelle 2015 du projet) Cible: 70% État d’avancement:Les rapports de mission de suivi d'activités à Danané, Zouan-Hounien,Duekoué et Guiglo à l'Ouest du pays indiquent que la progressionn est relativement bonne actuellement. Sur la période du projet il n' y a pas eu de conflit de grande envergure entre les communautés. Et les rapports de suivi indiquents que les autorités locales formées de même que les femmes leaders contribuent à à l'atteinte de ces résultats à plus de 50%. L'absence du rapport d'étude de base de perception limitent les évaluation de cette contribution. L'évaluation finale du projet comblera ce gap. Niveau de référence: (les autorités locales sont les principaux animateurs des comités et mécanismes locaux de paix des localités du projet, Source, rapport d'analyse situationnelle 2015 du projet) Cible: 70% État d’avancement:Les rapports de mission de suivi d'activités à l'Ouest du pays et de fonctionnement des plate-formes et espaces amis indiquent l'implication des femmes dans les mécanismes de résolution des conflits ainsi que l'engagement des leaders et chefs traditionnels et élues locaux. Les résultats d'études de perception et l'évaluation finale du projet détermineront le niveau réel des progrès enregistrés Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Les produits obtenus sont (i)165 chefs traditionnels et coutumiers, élues locaux, leader et 3206 femmes leaders sensibilisés sont engagés à promouvoir l’implication des femmes à la cohésion sociale; et (ii)  292 sessions  d’échanges se sont tenues avec les  élues locales  sur la contribution à des élections  apaisées et à la cohésion sociale, (iii)200 relais communautaires de 45 organisations féminines ont été formés et ont réalisé les causeries éducatives de prévention des conflits et de sensibilisation à des élections apaisées à l'ouest de la Côte d'Ivoire (iv)45 organisations féminines ont été formées en vie associative, comptabilité simplifiées et réalisent des activités économiques de rapprochement de 1805 bénéficiaires (Duekoué, Guiglo, Danané et Zouan-Hounien ) et (v)Un rapport d’analyse situationnelle sur les mécanismes et comités de prévention des conflits est disponible (vi)les agents de la police et de la gendarmerie devant animer les 8 Gender Desk ont été formés.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Le projet contribue à faire évoluer la question du genre au sein de la population. A cet effet, l'integration du genre à la gendarmerie, la sensibilisation de la police sur le genre et les VBG et la mise en place des espaces amis des femmes pour la paix à Duekoué est une approche novatrice qui implique au niveau communautaire directement plus de 85% des femmes dans les activités de sensibilisation à la paix et à la prévention des conflits. La mise en place et le fonctionnement de la Convention des Femmes et leur active implication pour des élections apaisés, la formation et la sensibilisation de 165 chefs traditionnels et femmes leaders, de 3206 femmes et leur facilitation au travail de sensibilisation de 200 relais témoigne de la contribution du projet à l'avènement en cours d'une opinion public favorable au genre. L'ensemble de ces résultats confirment la théorie du changement élaborée dans le cadre de ce projet. En effet le renforcement de capacités des organisations à base communautaire féminines en lien avec les autorités locales déterminent leur implication au processus de consolidationde la paix comme on l'observe à Duekoué avec la coalition des femmes. Le  principe de prise en compte du genre dans la prise en charges des VBG a été acquis avec les autorités de sécurité et le processus de mise en place de Gender Desk est  toujours en cours.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 2:  Produit1: les  leaders communautaires reconnaissent  l’importance de la participation des femmes  à la  prévention et la gestion pacifique des conflits et facilitent l’implication active des organisations de femmes dans la consolidation de la paix.

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: % de leaders traditionnels sensibilisés dans l’aire d’intervention du projet qui expriment publiquement leur engagement pour l’implication des femmes dans les initiatives communautaires pour la consolidation de la paix Indicateur 2: Nombre de rencontres mensuelles organisées entre leaders communautaires et organisations de base féminines sur l’implication active des organisations de femmes dans la consolidation de la paix Indicateur 3: | Niveau de référence: 0 Cible: 70% État d’avancement:100% leaders, chefs traditionnels et coutumiers) sensibilisés se sont engagés à promouvoir l’implication des femmes à la cohésion sociale. De même100% des femmes élues locales sensibilisées se sont engagées à mener des actions de cohésion sociale. Niveau de référence: 0 Cible: 90 rencontres État d’avancement:292 renconttres ont été organisées avec les leaders communautaires et les organisations à bases communautaires féminines Niveau de référence: 0 Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

100% des 650 chefs traditionnels et coutumiers sensibilisés se sont engagés à promouvoir l’implication des femmes à la cohésion sociale. De même, 100% des femmes élues locales sensibilisées se sont engagées à mener des actions de promotion de la cohésion sociale.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

650 chefs traditionnels et coutumiers sensibilisés, reconnaisent l'importance du genre et sont engagées à favorisé la participation des femmess  à la  prévention et à la gestion des conflits.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Des difficultés ont été rencontrées dans la mise en oeuvre des activité du produits 1 notamment avec l'indisponibilités des femmmes elus.

Description du résultat 3:  Produit 2: Les capacités des femmes et des organisations féminines à base communautaire sont renforcées dans le domaine de la prévention et de la gestion pacifique des conflits

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre d’organisations féminines à base communautaire formées à la prévention et gestion pacifiques des conflits Indicateur 2: Nombre d’organisations féminines à base communautaires réalisant des activités économiques fédératrices Indicateur 3: | Niveau de référence: 50 Cible: 200 État d’avancement:200 relais communautaires de 45 organisations féminines ont été formés et réalisent les causeries éducatives de prévention des conflits et de sensibilisation à des élections appaisées à l'ouest de la Côte d'Ivoire Niveau de référence: 50 Cible: 150 État d’avancement:45 organisations féminines ont été formées en vie associative, comptabilité simplifiées, épargne et technique culturale et réalisent des activités économiques qui touchent 1805 bénéficiaires. Niveau de référence: Cible: État d’avancement: |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

90% des relais communautaires (200) issues de 45 groupements féminins bénéficiaires de microfinancement ont été formés et réalisent des activités de causeries éducatives, de sensibilisation sur la cohésion sociale.Ainsi, 17821 personnes dont 8178 hommes (46%) et 9743 femmes (54%) sensibilisée et engagées sur la cohésion sociale et la contribution à des élections apaisée dans les zones d'intervention du projet (Duekoué, Guiglo,Danané et Zouan-Hounien). Afin de perenniser les initiatives, les Assistant Sociaux et conseillers d'éducation du MPFFPE ont été formés sur la prévention des conflits et assurent la supervision des activités et des mécanismes mis en place. Six (06) Espaces réhabilités et équipés (UNFPA) avec l'appui de ONUCI-CA  dont celui de Duekoué entièrement fonctionnel (promotion du genre, cohésion sociale et auto-emploi). Les 5 autres espaces restantes ont été réhabilités à Petit-Duekoué, Guiglo, Bedi Gouazon ,Danané et Zouan-Hounien.

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Le projet contribue à faire évoluer la question du genre au sein de la population notamment  au niveau communautaire. En effet, la mise en place de six espaces amis des femmes pour la paix est une approche novatrice qui implique au niveau communautaire directement plus de 85% des femmes dans les activités de sensibilisation à la paix et à la prévention des conflits. L'implication pour des élections apaisés, la formation et la sensibilisation de 200 relais témoigne de la contribution du projet à l'avènement en cours d'une opinion public favorable au genre. L'ensemble de ces résultats confirment la théorie du changement élaborée dans le cadre de ce projet. En effet le renforcement des capacités des organisations à base communautaire féminines en lien avec les autorités locales déterminent leur implication au processus de consolidation de la paix comme on l'observe à Duekoué avec la coalition des femmes leaders.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:  Produit3: Les professionnels de la sécurité (police et gendarmerie) sont outillés pour assurer la protection des femmes et des filles et  la prise en charge juridique et judiciaire des cas de violences basées sur le genre selon les standards internationaux

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:

| Indicateur 1: Nombre de gender desks mis en place dans les commissariats de police et unités de gendarmerie Indicateur 2: % de localités ciblées par le projet où se tiennent des rencontres mensuelles entre les forces de l’ordre et les organisations féminines à base communautaires pour analyser les besoins de sécurités des communautés Indicateur 3: % de cas de violences sexuelles reçus et traités par les commissariats de police et de gendarmerie disposant d’un « gender desk » | Niveau de référence: 0 Cible: 8 État d’avancement:3 brigades de gendarmerie (Abobo, Guiglo et Bangolo) et 9 commissariats de police (15eAbobo, 36e Port Bouët, 17e Yopougon, 3e Adjamé, 8 Cocody, 2e Marcory, Korhogo, le 1er arrdt de Man et Touba ont été identifiés pour servir de Gender Desk Niveau de référence: 0 Cible: 100% État d’avancement:Le processus de création et d'appuis au fonctionnement des comités ethiques est en phase de finalisation à travers les rencontres initiées avec les responsables nationaux de la police et de la gendarmerie. Niveau de référence: 0 Cible: 90% État d’avancement:Les strucutress sécuritaires n'ont pas encore bénéficier de gender desk au cours de cette phase seront enregistrés et feront l'objet d'une priorisation future dans le cadre des autres appuis dans ce domaine. |
| --- | --- |

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Un bâtiment à usage de dortoir de 3 niveaux d'une capacité de 20 chambres et des annexes à l'Ecole Nationale de Gendarmerie a été réhabilité et équipés (télévision,  mégaphones, lits, matelas, bureau, chaises visiteurs, armoires de rangement, imprimantes, ordinateurs, appareils photo numériques). Le batiment est fonctionnel et a été livré par l'UNDP et accueille la première promotion de femmes gendarmes. Par ailleurs, tous les agents de la police et de la gendarmerie devant animer les Gender Desk ont été tous formés sur différentes thématiques notamment les Droits de l'Homme, les VBG, les Techniques d'enquêtes et de prise en charge des victimes, etc. De plus, le projet a initié et financé plusieurs voyages d'échanges d'expériences au Rwanda au profit des principaux acteurs nationaux engagés dans la lutte contre les VBG et la promotion du genre notamment le Comité National d'Expert

État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)?

Les échanges avec les acteurs nationaux sur la mise en place des gender desk dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie ont été parfois difficiles et lents. Certains acteurs nationaux ont exprimé leur méfiance vis-à-vis de ce nouveau concept et aussi avaient besoin de plus de compréhensions et de visibilité. De plus, les différents acteurs engagés dans ce processus ont estimé qu'il fallait opter pour une approchoche multidimentionnelle qui devra prendre en compte les réponses aux victimes également. Ce qui n'a pas permis d'entamer à temps la mise en place effective des gender desk comme planifié.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

L

  - Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

| Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum) | Chaque agence lead par produit a pris connaissance et a integré ses réalisations pour faire de ce rapport un rapport conjoint consolidé. De même, le dispositif de suivi et de validation de l'unité de coordination du PBF et du comité de pilotage renforce le processus de consultation dans l'élaboration de ce document. Les preuves concrètes sont constituées par les rapports (i)d'analyse situationnelle (ii)de suivi et de supervision du Ministère de la famille d'octobre 2015 (iii)les rapports trimestriels des ONG bénéficiaires et (iv)rapport de validation du comité de pilotage et les évidences, (i)le bâtiment à usage de dortoir de 3 niveaux d'une capacité de 20 chambres réhabilités et équipés par UNDP/UNPOL pour accueillir la première promotion de femmes gendarmes (ii)les des 6 Espaces amis des Femmes pour la paix réhabilités et équipés par l'UNFPA; pour ONUFemmes les engagements signés et l'intégration des femmes dans les organes de décision des chefferies sont une évidence. |
| --- | --- |
| Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet aide à combler les déficits budgetaires liés aux processus de consolidation à la paix notamment au niveau du Ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale et de l'indénimisation des victimes/PNCS, de la Promotion de la Famille, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, du Ministère de la Défense et au niveau des ONG participants aux initiatives de consolidation de la paix. |
| Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum) | Le projet à enclencher des éffets catalytiques en ce sens qu'il a soutenu l'argumentaire de l'integration du genre dans l'élaboration et la mobilisation des ressources des programmes de mise en eouvre du 2ème plan prioritaire de consolidation de la paix. De même, le projet a influencé les appui de la JICA et de la BAD dans les appuis en cours pour la consolidation de la paix. |
| Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum) | Le projet a aujourd'hui contribuer à faire évoluer la question du genre au sein de la gendarmerie notamment avec la mise à disposition de dortoire pour acceuillir la prémière promotion de femme Gerdarme. De même, la mise en place des espaces amis des femmes pour la paix à Duekoué est une approche novatrice qui implique directement plus de 85% des femmes dans les activités de sensibilisation à la paix et à la prévention des conflits à Danané, guiglo, Zouan-hounien et duekoué à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On observe qu'avec les engagements des chefs et leaders, ainsi que les sessions de dialogue inter-communautaire et la mise en place et le fonctionnement de la Convention des Femmes et leur active implication pour des élections apaisés, le projet a significativement contribué au processus en cours de développement d'une opinion public favorable au genre et à sa contribution à la paix en Côte d'ivoire. |
| Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable à la fin du projet? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum) | La note d'évaluation en debut du projet reste inchangée. La mise en oeuvre du projet renforce l'intégration du genre dans les mécanismes de consolidation de la paix notamment au niveau communautaire et au sein de la gendarmerie. La question de la parité est matérialisée par la formation de relais hommes et femmes et les données désagrégés en sexe des personnes sensibilisées et engagées pour la cohésion sociale à l'ouest de la Côte d'Ivoire. |

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

|  | Indicateur de performance | Indicateur de départ | Indicateur cible de fin de projet | État d’avancement de l’indicateur actuel | Raisons du changement / délai (le cas échéant) | Indicateur cible rectifié (le cas échéant) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 Les femmes et les organisations féminines à base communautaires participent à la prévention et à la gestion pacifique des conflits dans un environnement de plus en plus protecteur et sécurisé. | Indicateur 1.1 % de localités ciblées par le projet, où les autorités locales (préfets/sous-préfets ; leaders traditionnels) impliquent les organisations féminines à base communautaire dans la médiation des conflits | (faible positinnement des OBC féminines dans les comités et mécanismes locaux de paix,Source: rapport d'analyse situationnelle 2015 du projet) | 70% | Les rapports de mission de suivi d'activités à l'Ouest du pays indiquent que la progressionn est relativement bonne actuellement.les résultats d'études de perception prevues situeront davantage les progrès enregistrés | L'étude de base et d'évaluation de la coordination du PP1 en cours a connu des retards l'Analyse situationnelle sur les comités de paix réalisée dans la cadre du projet a servi de base. |  |
|  | Indicateur 1.2 % de conflits (fonciers, politiques, sécurité et de protection) soumis aux autorités locales et résolus avec la contribution des organisations féminines à base communautaire | (les autorités locales sont les principaux animateurs des comités et mécanismes locaux de paix des localités du projet, Source, rapport d'analyse situationnelle 2015 du projet)) | 70% | Les rapports de mission de suivi d'activités à l'Ouest du pays indiquent que la progressionn est relativement bonne actuellement.les résultats d'études de perception prevues qui situeront sur les progrès enregistrés | .L'étude de base et d'évaluation de la coordination du PP1 en cours a connu des retards. l'Analyse situationnelle sur les comités de paix réalisée dans la cadre du projet a servi de base |  |
| Produit 1.1 es leaders communautaires reconnaissent l’importance de la participation des femmes à la prévention et la gestion pacifique des conflits et facilitent l’implication active des organisations de femmes dans la consolidation de la pa | Indicateur 1.1.1 % de leaders traditionnels formés dans l’aire d’intervention du projet qui expriment publiquement leur engagement pour l’implication des femmes dans les initiatives communautaires pour la consolidation de la paix | 150 | 110% | 100% des 115 chefs traditionnels et coutumiers sensibilisés se sont engagés. 3206 femmes formées et sensibilisées 100% des 50 femmes élues locales sensibilisées se sont engagées à mener des actions de paix. | Une analyse contextuelle a permis de comprendre la necessité d'impliquer les élues locaux et autres décideurs proches des populations et d'accentuer la mobilisation des femmes | L'unité de suivi-évaluation a jugé pertinent de cibler 150 chefs, leaders et femmes élues au lieu de leaders traditionnels uniquement |
|  | Indicateur 1.1.2 Nombre de rencontres mensuelles organisées entre leaders communautaires et organisations de base féminines sur l’implication active des organisations de femmes dans la consolidation de la paix | 90 | 292 | 292 renconttres ont été organisés avec les leaders communautaires et les organisations de bases féminines |  |  |
| Produit 1.2 Les capacités des femmes et des organisations féminines à base communautaire sont renforcées dans le domaine de la prévention et de la gestion pacifique des conflits | Indicateur 1.2.1 Nombre d’organisations féminines à base communautaire formées à la prévention et gestion pacifiques des conflits | 23 | 200 | 200 relais communautaires de 45 organisations féminines ont été formés et réalisent les causeries éducatives de prévention des conflits et de sensibilisation à des élections appaisées à l'ouest de la Côte d'Ivoire. | Un rapport de suivi d'octobre 2015 du Ministère de la famille, de la Femme et de l'Enfant apprecie la contribution de 200 relais à la promotion de la paix à l'ouest e17821 personnes dont (54%) de femmes ont été sensibilisées. | L'unité suivi-évaluation de l'UNFPA a jugé pertinent de cibler 200 membres plutôt que les groupements. |
|  | Indicateur 1.2.2 Nombre d’organisations féminines à base communautaires réalisant des activités économiques fédératrices | 50 | 150 | 45 organisations féminines ont été formées en vie associative, comptabilité simplifiées, épargne et technique culturale et réalisent des activités économique qui touchent 1805. bénéficiaires. | Un rapport de suivi d'octobre 2015 du Ministère, de la famille, de la Femme et de l'Enfant apprecie la contribution du projet à la cohésion sociale à travers le renforcement des capacités en vie associative | L'unité suivi-évaluation de l'UNFPA a jugé pertinent de cibler 45 organisations féminines formelles et bénéficiaires d'AGR plutôt que 150 micro-associations. Onu Femmes à travers le REFPSCO a appuyé 77 femmes en comptabilité simplifiées. |
| Produit 1.3 Les professionnels de la sécurité (police et gendarmerie) sont outillés pour assurer la protection des femmes et des filles et la prise en charge juridique et judiciaire des cas de violences basées sur le genre selon les standards inter | Indicateur 1.3.1 Nombre de gender desks mis en place dans les commissariats de police et unités de gendarmerie | 0 | 8 | 3 brigades de gendarmerie (Abobo, Guiglo et Bangolo) et 9 commissariats de police (15eAbobo, 36e Port Bouët, 17e Yopougon, 3e Adjamé, 8 Cocody, 2e Marcory, Korhogo, le 1er arrdt de Man et Touba ont été indentifiés pour integré servir de Gender Desk | Les échanges avec les acteurs nationaux sur la mise en place des gender desk dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie ont été parfois difficiles et lents. Certains acteurs nationaux ont exprimé leur méfiance |  |
|  | Indicateur 1.3.2 % de localités ciblées par le projet où se tiennent des rencontres mensuelles entre les forces de l’ordre et les organisations féminines à base communautaires pour analyser les besoins de sécurités des communautés | 0% | 100% | Le processus de création et d'appuis au fonctionnement des comités ethiques est en phase de finalisation à travers les rencontres initiées avec les responsables nationaux de la police et de la gendarmerie. La convention des Femmes est mise en place |  |  |
| Résultat 2 | Indicateur 2.1 Indicateur1.3.3: % de cas de violences sexuelles reçus et traités par les commissariats de police et de gendarmerie disposant d’un « gender desk » | 0 | 90% | Les strucutress sécuritaires ne pourront pas bénéficier de gender desk au cours de cette phase seront enregistrés et feront l'objet d'une priorisation future dans le cadre des autres appuis dans ce domaine. |  |  |
|  | Indicateur 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.1 | Indicateur 2.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 | Indicateur 2.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 | Indicateur 2.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 2.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3 | Indicateur 3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.1 | Indicateur 3.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 | Indicateur 3.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 | Indicateur 3.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 3.3.2 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4 | Indicateur 4.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.1 | Indicateur 4.1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.1.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 | Indicateur 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 | Indicateur 4.3.1 |  |  |  |  |  |
|  | Indicateur 4.3.2 |  |  |  |  |  |

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

| Enseignement 1 (1 000 lettres maximum) | Le processus de planification participatif permet d'ajuster les préoccupations des acteurs du niveau central et décentralisé et des bénéficiaires. Cette approche de planification consensuelle dès le debut de mise en eouvre favorise l'adhesion et la participation des bénéficiaires finaux. |
| --- | --- |
| Enseignement 2 (1 000 lettres maximum) | La concertation inter-agence sur la planification des activité du projet permet d'avoir une comprehension commune sur les indicateurs contractuels et de lèver les difficultés éventuelles de rapportage axés sur les résultats |
| Enseignement 3 (1 000 lettres maximum) | Le projet sur le genre et la consolidation de la paix offre une opportunité de renforcer le leadership féminin en permettant à la femme de jouer éffectivement un rôle de médiatrice et surtout d'actrice de cohésion sociale notamment au niveau communautaire à l'ouest de la Côte d'Ivoire. |
| Enseignement 4 (1 000 lettres maximum) |  |
| Enseignement 5 (1 000 lettres maximum) |  |

2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

La mise en place d'Espace Ami des femmes pour la paix est approche innovante d'implication des femmes dans les mécanismes de prévention et de résolution pacifique des conflits. Ainsi, les 200 relais communautaires issuent de ces Espaces ont contribué à la sensibilisation des population à l'Ouest sur des élections apaisées en octobre 2015. A ce propos, une participantes aux sessions de formation a dit ceci: "Cette formation est bien venue surtout en ces période d'élections. Les mots utilisés sont biens: la paix, la tolerance le pardon et la réconciliation" (Rapport de formation, p 25). Par ailleurs l'occasion de réalisation d'activité communautaires et économiques les membres de 45 groupements ont été formés et 1805 ont bénéficié d'appui pour réalisé l'auto-emploi et les femmes participent au rapprochement des communauté .

PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

  - Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires

Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet ont été en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:

Si les dépenses ont été en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Au moent de la finalisation du present rapport le 10 juin 2016, nous sommes à 90% de taux d'exécution. les 10% restant concerne les activités résiduelles de livraison d'équipements pour  et une réserve pour la réalisation de l'étude d'évaluation finale du projet. Cette étude d'évaluation finale sera réalisée après le 30 juin 2016 notamment en juillet et Août 2016. il est solliciter l'approbation de PBSO afin d'égager les depense de réalisation de cette étude finale.t

Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

| Numéro du produit | Titre du produit | Agence ONU récipiendaire | Budget approuvé | Budget dépensé | Commentaires sur l’état de dépense |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1: |
| Produit 1.1 | Les leaders communautaires reconnaissent l’importance de la participation des femmes à la prévention et la gestion pacifique des conflits et facilitent l’implication active des organisations de femmes dans la consolidation de la paix | ONUFFEMMES | 500 000 $ | 461 957,76 $ | Taux de 92,39% (le engagements en cours pour un montant de 31 627,16 $ et les charges résiduelles permettront datteindre un taux de près de 100% au terme du projet) |
| Produit 1.2 | Les capacités des femmes et des organisations féminines à base communautaire sont renforcées dans le domaine de la prévention et de la gestion pacifique des conflits | UNFPA | 500 000 $ | 467 001 $ | 93,40% (le paiement des dernières factures permttront d'atteindre les 100%) |
| Produit 1.3 | Les professionnels de la sécurité (police et gendarmerie) sont outillés pour assurer la protection des femmes et des filles et la prise en charge juridique et judiciaire des cas de violences basées sur le genre selon les standards inter | UNDP | 500 000 $ | 500 000 $ | 100% |
| Résultat 2: TOTAL DE DEPENSE: 1 428 958 USD soit 95,26% (jusqu'à fin juin 2016, 100% seront consommés) |
| Produit 2.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 2.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 3: |
| Produit 3.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 3.3 |  |  |  |  |  |
| Résultat 4: |
| Produit 4.1 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.2 |  |  |  |  |  |
| Produit 4.3 |  |  |  |  |  |
| Totale: |  |  |  |  |  |

  - Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements apportés au projet (quel type et quand) (2 000 lettres maximum):

L'equipe projet se reuni selon son programme et le plan de travail et les rapports sont validés par le comité de pilotage.Le comité technique d'Experts apporte sa contribution à la qualité des documents technques des Agences d'Exécution du projet.Les parties prenantes nationales contribuent au suivi  des réalisations sur le terrain. Le projet s'achève dans un contexte d'organisation d'élections locales (legislatives, municipales et régionales) en 2016 en Côte d'Ivoire.  Une étude d'évaluation finale du projet est prevue sur la période de juillet à Août 2016. A cet effet, une autorisation de dépense sur cette période est solliciter afin de réaliser cette activité au plus tard le 30 Août 2016.

# Footnotes

Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site MPTF Office GATEWAY, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site MPTF Office GATEWAY.

Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.